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____________________________________________________
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1. [bookmark: _heading=h.x5vp02gfqi38]FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

	CONTRATO No SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR

	OBJETO 
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ”.

	CONTRATANTE 
	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ

	CONTRATISTA 
	[bookmark: _heading=h.ohis2l4uero4]SERVIST S.A.S, NIT: 901.487.313-9

	REPRESENTANTE LEGAL
	[bookmark: _heading=h.25k90vop1pay]CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO 
C.C. 91.017.494 de Barbosa.

	SUPERVISOR 
	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO  
Secretario de Planeación y Obras Públicas

	VALOR 
	CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($125.539.340) IVA INCLUIDO.

	FECHA DE INICIO 
	SIETE (07) DE JULIO DE 2025

	FECHA DE TERMINACIÓN 
	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	CD1 – 2025000113 DEL 02 DE MAYO DE 2025.


2. [bookmark: _heading=h.1hv02yujidt]OBJETO DEL DOCUMENTO

El propósito del presente documento es informar sobre las actividades técnicas y administrativas llevadas a cabo para dar cumplimiento al desarrollo del objeto del CONTRATO No SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR, suscrito entre el municipio de Caldas – Boyacá y la empresa SERVIST S.A.S. 
3. [bookmark: _heading=h.t7n75o2vzmrl]DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El municipio de Caldas cuenta con la siguiente maquinaria:

1. Volqueta internacional roja placa OCB 062  
2. Volqueta blanca Nissan placa, OTL 036
3. Motoniveladora New Holland 2009
4. Retroexcavadora Caterpillar 420 E 2014
5. Bus HINO placa ODR 365 2016
6. Bus HINO placa ODR 362 2016

Que se emplean para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias con el fin de utilizar la comercialización de productos agrícolas y permitir el transporte de las comunidades cada una de las veredas que componen el municipio todo esto en aras de generar mayor progreso y bienestar en la comunidad, así como también para el desarrollo de otras funciones.

Que actualmente está maquinaria no se está empleando en su totalidad toda vez que no se encuentra funcionando adecuadamente por cuanto algunas piezas o partes de las mismas han sufrido deterioro o daños debido a que su tránsito y uso generalmente se realiza a través de vías que nos encuentran en condiciones óptimas originando desgaste y muchos daños a los mismos por lo que se hace necesario entonces un mantenimiento preventivo y correctivo constante así como el suministro de repuestos y la reparación de daños que comúnmente se presentan durante los desplazamientos y uso lo anterior con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los miembros y así seguir prestando su servicio en bienestar de la comunidad.

Que luego de la verificación realizada por parte del personal técnico de la secretaría de planeación y obras públicas se realizó una valoración evidenciando que es necesario realizar un mantenimiento integral correctivo y preventivo para que la maquinaria propiedad del municipio de Caldas pueda continuar realizando las actividades de mantenimiento, mejoramiento y conformación de las vías terciarias del municipio y con este evitar un deterioro o  daño total causando menoscabo en los bienes de la administración.

Que por lo expuesto anteriormente se requiere realizar el mantenimiento integral de la maquinaria a fin de que se pueda continuar con los trabajos de conformación en cada una de las vías terciarias del municipio. así mismo la comunidad Caldense requiere mantenimiento y mejoramiento vial el cual pretende mejorar el estado de la red terciaria permitiendo con ello un acceso a la circulación y movilidad tanto de las personas, en el quehacer diario, así como de cada uno de los vehículos que comercializan los diferentes productos agrícolas y pecuarios fortaleciendo la economía de municipio.

La alcaldía municipal de Caldas en la actualidad no cuenta con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria anteriormente escrita, así mismo entre la planta de personal no se cuenta con el personal idóneo y calificado para atender esta necesidad, tampoco se cuenta con un stock de repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento acorde con su desgaste natural.


El objeto del proyecto es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ”
4. [bookmark: _heading=h.yqxcyab70zs9]OBJETIVOS ESPECIFICOS

· Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de propiedad del municipio de Caldas, asegurando la instalación de repuestos originales, genuinos y nuevos de acuerdo al tipo y modelo.
· Asegurar el servicio de mantenimiento correctivo y la instalación de repuestos únicamente de acuerdo a las necesidades de la maquinaria, previo diagnóstico. 
· Informar del estado en que se entregan los repuestos y reparaciones. 
5. [bookmark: _heading=h.h41vo1wmma2]LUGAR DE EJECUCION 

La realización de los trabajos se lleva a cabo en el área urbana y rural del municipio de Caldas– Boyacá, o en el taller dispuesto por el contratista.
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Imagen 1: Ubicación municipio de Caldas- Boyacá 

6. [bookmark: _heading=h.jsgn9cdvj099]PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El valor del presupuesto del presente contrato es: 


	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 
	V/R UNITARIO 
	V/R TOTAL 

	1. VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062

	1 
	ACEITE PARA CAMBIO 15W40
	GLB
	2
	 $ 1.800.000,00 
	 $ 3.600.000,00 

	2 
	FILTRO DE AIRE INTERNO SP389
	UND
	2
	 $ 300.000,00 
	 $ 600.000,00 

	3 
	FILTRO DE AIRE EXTERNO SP942
	UND
	2
	 $ 400.000,00 
	 $ 800.000,00 

	4 
	FILTRO DE ACEITE BD1540
	UND
	2
	 $ 200.000,00 
	 $ 400.000,00 

	5 
	FILTRO DE COMBUSTIBLE FL 345
	UND
	2
	 $ 250.000,00 
	 $ 500.000,00 

	6 
	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE FL850
	UND
	2
	 $ 300.000,00 
	 $ 600.000,00 

	7 
	LIQUIDO REFRIGERANTE
	GAL
	3
	 $ 110.000,00 
	 $ 330.000,00 

	8 
	EMBUJADA DE LOS HOJOS DEL VOLCO
	GLB
	1
	 $ 900.000,00 
	 $ 900.000,00 

	9 
	HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE DERECHO
	UND
	1
	 $ 1.400.000,00 
	 $ 1.400.000,00 

	10 
	HOJA PRINCIPAL 2 DEL MULLE DERECHO
	UND
	1
	 $ 1.200.000,00 
	 $ 1.200.000,00 

	11 
	HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE IZQUIERDO 
	UND
	1
	 $ 1.400.000,00 
	 $ 1.400.000,00 

	12
	BUJES TEMPLETE MUELLE TRASERO 
	UND
	1
	 $ 120.000,00 
	 $ 120.000,00 

	13
	TORNILLOS CENTRALES
	UND
	2
	 $ 20.000,00 
	 $ 40.000,00 

	14
	RODAJAS DE LOS FRENOS TRASEROS
	UND
	4
	 $ 60.000,00 
	 $ 240.000,00 

	15
	PERA DE TEMPERATURA
	GLB
	1
	 $ 750.000,00 
	 $ 750.000,00 

	16
	DISCO DEL CLUTCH 
	UND
	1
	 $ 1.200.000,00 
	 $ 1.200.000,00 

	17
	BALINERA DEL CLUTCH
	UND
	1
	 $ 550.000,00 
	 $ 550.000,00 

	18
	TAPISADAS DE SILLA 
	GLB
	1
	 $ 2.700.000,00 
	 $ 2.700.000,00 

	19
	BUJES PUERTA LADO DERECHO 
	GLB
	1
	 $ 550.000,00 
	 $ 550.000,00 

	20
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	UND
	4
	 $ 225.000,00 
	 $ 900.000,00 

	21
	REPARACION DE FUGAS DE COMBUSTIBLE
	GLB
	1
	 $ 500.000,00 
	 $ 500.000,00 

	22
	CAMBIO DE VALVULINA CAJA
	UND
	1
	 $ 500.000,00 
	 $ 500.000,00 

	23
	CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION
	UND
	1
	 $ 500.000,00 
	 $ 500.000,00 

	24
	CAMBIO DE SOPORTES DEL MOTOR
	UND
	4
	 $ 300.000,00 
	 $ 1.200.000,00 

	25
	EMPAQUETADURA FONTRAL DEL MOTOR 
	UND
	1
	 $ 950.000,00 
	 $ 950.000,00 

	26
	CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE
	GLB
	1
	 $ 600.000,00 
	 $ 600.000,00 

	27
	TANQUE AUXILIAR DE AGUA RADIADOR 
	UND
	1
	 $ 1.500.000,00 
	 $ 1.500.000,00 

	28
	VIDRIO PANORAMICO 
	UND
	1
	 $ 2.500.000,00 
	$ 2.500.000,00

	29
	CAMBIO DE RETENEDOR CAJA DE DIRECCION 
	UND
	1
	 $ 170.000,00 
	 $ 170.000,00 

	30
	REFORZAMIENTO DEL HAUSIN
	UND
	1
	 $ 1.200.000,00 
	 $ 1.200.000,00 

	31
	CAMBIO DE LUNAS ESPEJOS
	UND
	2
	 $ 100.000,00 
	 $ 200.000,00 

	32
	RECONSTRUCCION DE LA H DEL CHASIS
	GLB
	1
	 $ 1.800.000,00 
	 $ 1.800.000,00 

	33
	PATIN+CORREA DE REPARTICION DEL MOTOR
	UND
	1
	 $ 1.200.000,00 
	  $ 1.200.000,00

	34
	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	UND
	2
	 $ 150.000,00 
	 $ 300.000,00 

	35
	MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE DERECHO
	UND
	1
	$ 150.000,00
	 $ 150.000,00

	36
	MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 2 DEL MUELLE DERECHO
	UND
	1
	 $ 150.000,00
	 $ 150.000,00

	37
	MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE IZQUIERDA
	UND
	1
	 $ 150.000,00 
	 $ 150.000,00

	38
	MANO DE OBRA CAMBIO PANORAMICO
	UND
	1
	 $ 250.000,00 
	 $ 250.000,00 

	39
	MANO DE OBRA CAMBIO DE PERA DE TEMPERATURA
	UND
	1
	 $ 100.000,00 
	 $ 100.000,00 

	40
	MANO DE OBRA DE EMPAQUETA-DURA DE LA CAJA DE DIRECCION 
	UND
	2
	 $ 500.000,00 
	 $ 500.000,00 

	41
	MANO DE OBRA CAMBIO DE TANQUE DE AGUA AUXILIAR DE RADIADOR
	UND
	1
	 $ 100.000,00 
	 $ 100.000,00 

	42
	AJUSTE MUELLE DELANTERO IZQUIERDO +CAMBIO CENTRAL
	UND
	1
	 $ 280.000,00 
	 $ 280.000,00 

	43
	MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETA- DURA FRONTAL DEL MOTOR
	UND
	1
	 $ 800.000,00 
	 $ 800.000,00 

	44
	MANO DE OBRA CAMBIO DE VALVULINA CAJA Y TRANSMISION 
	UND
	1
	 $ 160.000,00 
	 $ 160.000,00 

	45
	LAVADAS GENERALES
	UND
	2
	 $ 120.000,00 
	 $ 240.000,00 

	SUBTOTAL
	$ 34.780.000




	2. VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036

	46
	ACEITE PARA CAMBIO 15W40
	GLB
	2
	 $ 1.450.000,00 
	 $ 2.900.000,00 

	47 
	FILTRO DE ACEITE 3560
	UND
	2
	 $ 200.000,00 
	 $ 400.000,00 

	48
	FILTRO DE AIRE INTERNO 4580
	UND
	2
	 $ 300.000,00 
	 $ 600.000,00 

	49
	FILTRO DE AIRE EXTERNO 2890
	UND
	2
	 $ 400.000,00 
	 $ 800.000,00 

	50
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 5698
	UND
	2
	 $ 250.000,00 
	 $ 500.000,00 

	51
	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE4879
	UND
	2
	 $ 300.000,00 
	 $ 600.000,00 

	52
	CORREA DE BOMBA DEL AGUA
	UND
	1
	 $ 200.000,00 
	 $ 200.000,00 

	53
	REPARACIÓN ARRANQUE Y CAMBIO INDUCIDO
	UND
	1
	 $ 750.000,00 
	 $ 750.000,00 

	54
	LLANTAS TRASERAS 12R 22.5
	UND
	4
	 $ 2.300.000,00 
	 $ 9.200.000,00 

	55
	CAMBIO SOPORTES DEL MOTOR 
	UND
	2
	 $ 300.000,00 
	 $ 600.000,00 

	56
	ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA
	GLB
	1
	 $ 500.000,00 
	 $ 500.000,00 

	57
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	UND
	4
	 $ 225.000,00 
	 $ 900.000,00 

	58
	MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA BOMBA DE AGUA
	UND
	1
	 $ 80.000,00 
	 $ 80.000,00 

	59
	MANO DE OBRA REPARACION ARRANQUE 
	UND
	1
	$ 300.000,00
	 $ 300.000,00

	60
	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	UND
	2
	 $ 150.000,00 
	 $ 300.000,00 

	61
	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS
	UND
	4
	 $ 55.000,00 
	 $ 220.000,00 

	62
	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTES DE MOTOR
	UND
	2
	 $ 90.000,00 
	 $ 180.000,00 

	63
	LAVADAS GENERALES
	UND
	2
	$120.000,00
	$ 240.000,00

	SUBTOTAL
	$ 19.270.000

	3.MOTONIVELADORA NEW HOLLAND

	64
	LLANTAS TRASERAS 17.5-25
	UND
	2
	$ 7.500.000,00
	$ 15.000.000,00

	65
	CAMBIO DE VAQUELAS DE AJUSTE DE LA TORNAMEZA
	GLB
	1
	$ 3.000.000,00
	$ 3.000.000,00

	66
	REPARACION BOTELLA DE DIRECCION 
	GLB
	1
	$ 1.500.000,00
	$ 1.500.000,00

	67
	CAMBIO DE ROTULAS DE LEVANTE DE LA TORNAMESA
	UND
	2
	$ 900.000,00
	$ 1.800.000,00

	68
	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA
	UND
	1
	$ 720.000,00
	$ 720.000,00

	69
	ACEITE HIDRAULICO AW68 GARRAFA DE 5 GALONES
	UND
	8
	$ 484.000,00
	$ 3.872.000,00

	70
	MANO DE OBRA CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA
	UND
	1
	$ 80.000,00
	$ 80.000,00

	71
	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS
	UND
	2
	$ 130.000,00
	$ 260.000,00

	72
	MANO DE OBRA CAMBIO ROTULAS DE LEVANTE
	UND
	2
	$ 150.000,00
	$ 300.000,00

	73
	MANO DE OBRA CAMBIO DE VALVULINA DIFERENCIAL
	UND
	1
	$ 150.000,00
	$ 150.000,00

	74
	MONTAJE Y DESPINCHADA DE LLANTAS
	UND
	4
	$ 150.000,00
	$ 600.000,00

	75
	LAVADAS GENERALES 
	UND
	2
	$ 200.000,00
	$ 400.000,00

	SUBTOTAL
	$ 27.682.000

	4.RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E

	76
	ACEITE PARA CAMBIO CAT ORIGINAL
	UND
	1
	$ 1.040.240,00
	$ 1.040.240,00

	77 
	FILTRO DE AIRE INTERNO CAT 346- 6688 
	UND
	1
	$ 876.000,00 
	$ 876.000,00 

	78 
	FILTRO DE AIRE EXTERNO PA 5290 
	UND
	1
	$ 438.000,00 
	$ 438.000,00 

	79 
	FILTRO DE ACEITE 7W2326 
	UND
	1
	$ 197.100,00 
	$ 197.100,00 

	80 
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 285-5098 
	UND
	1
	$ 438.000,00 
	$ 438.000,00 

	81 
	LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 R4 IT 525 12PR 
	UND
	2
	$5.500.000,00 
	$11.000.000,00

	82 
	LLANTAS DELANTERAS 12.5/80-18 13 
	UND
	2
	$ 2.285.000,00
	$ 4.570.000,00

	83
	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS
	UND
	4
	$ 130.000,00 
	$ 520.000,00 

	84
	SUMINISTRO DIENTES BALDE – PALA TRASERA
	UND
	4
	$ 200.000,00 
	$ 800.000,00 

	85
	MANO DE OBRA CAMBIO DIENTES BALDE – PALA TRASERA
	UND
	1
	$ 400.000,00 
	$ 400.000,00 

	86
	MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO BALDE-PALA TRASERA
	UND
	1
	$ 1.200.000,00 
	$ 1.200.000,00 

	87
	REVISION Y ARREGLOS MANDOS CONTRA MARCHA
	UND
	1
	$ 900.000,00 
	$ 900.000,00 

	88
	MONTAJE Y DESPINCHADA DE LLANTAS
	UND
	3
	$ 150.000,00 
	$ 450.000,00 

	89
	LAVADAS GENERALES
	UND
	2
	$ 180.000,00 
	$ 360.000,00 

	SUBTOTAL
	$ 23.189.340

	4. RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E

	90
	ACEITE PARA CAMBIO 15W40
	UND
	1
	$933.000,00
	$933.000,00

	91
	FILTRODE AIRE INTERNO AIR 7856
	UND
	1
	$ 120.000,00
	$120.000,00

	92
	FILTRO DE AIRE EXTERNO AIR 1089
	UND
	1
	$ 300.000,00
	$300.000,00

	93
	FILTRO DE ACEITE 5841
	UND
	1
	$120.000,00
	$120.000,00

	94
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 6658
	UND
	1
	$ 175.000,00
	$175.000,00

	95
	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE 1322
	UND
	1
	$ 250.000,00
	$ 250.000,00

	96
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	UND
	4
	$ 100.000,00
	$ 400.000,00

	97
	VIDRIOS LATERALES
	UND
	2
	$ 1.200.000,00
	$ 2.400.000,00

	98
	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 
	UND
	2
	$ 150.000,00
	$ 300.000,00

	99
	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS
	UND
	2
	$ 60.000,00
	$ 120.000,00

	100
	MANO DE OBRA INSTALACIÓN VIDRIOS LATERALES 
	UND
	2
	$ 150.000,00
	$ 300.000,00

	SUBTOTAL
	$ 5.418.000,00

	5. BUS HINO PLACA ODR362

	101
	ACEITE PARA CAMBIO 15W40
	UND
	1
	$ 933.000,00
	$ 933.000,00

	102
	FILTRO DE AIRE INTERNO AIR 7856
	UND
	1
	$ 120.000,00
	$ 120.000,00

	103
	FILTRO DE AIRE EXTERNO AIR 1089
	UND
	1
	$ 300.000,00
	$ 300.000,00

	104
	FILTRO DE ACEITE 5841
	UND
	1
	$ 120.000,00
	$ 120.000,00

	105
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 6658
	UND
	1
	$175.000,00
	$ 175.000,00

	106
	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE 1322
	UND
	1
	$ 250.000,00
	$ 250.000,00

	107
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	UND
	4
	$ 100.000,00
	$ 400.000,00

	108
	REPARACION INSTALACIÓN ELECTRICA 
	GLB
	1
	$ 600.000,00
	$ 600.000,00

	109
	BANDAS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS
	UND
	4
	$ 834.000,00
	$ 3.336.000,00

	110
	LLANTAS TRASERAS 235/ 75 R 17.5
	UND
	4
	$1.600.000,00
	$6.400.000,00

	111
	MANO DE OBRA CAMNIO DE ACEITE Y FILTROS 
	UND
	1
	$ 150.000,00
	$ 150.000,00 

	112
	HOJA SEGUNDA VUELTA DELANTERA IZQUIERDA
	UND
	1
	$ 800.000,00
	$ 800.000,00

	113
	HOJA PRINCIPAL DELANTERA 
	UND
	1
	$ 1.100.000,00
	$ 1.100.000,00

	114
	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA SEGUNDA VUELTA DELANTERA IZQUIERDA
	UND
	1
	$ 150.000,00
	$ 150.000,00

	115
	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA DELANTERA DERECHA 
	UND
	1
	$ 150.000,00
	$ 150.000,00

	116
	MANO DE OBRA CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS
	UND
	4
	$ 54.000,00
	$ 216.000,00

	SUBTOTAL
	$15.200.000

	TOTAL
	$ 125.539.340,00


7. [bookmark: _heading=h.2iujkgik6zfm]AMPAROS Y PÓLIZAS 

	[bookmark: _heading=h.r8v6c2kuihh8]POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	ANEXO
	N° DE POLIZA
	CONCEPTO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO/ ACTUAL

	0
	
39-44-101173793
	Cumplimiento del Contrato
	07/07/2025
	01/05/2026
	$25,107,868.00

	
	
	pago de salarios, prestaciones sociales 
	07/07/2025
	31/12/2028
	$6,276,967.00

	
	
	Calidad del servicio 
	07/07/2025
	01/07/2026
	$25,107,868.00

	
	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
	07/07/2025
	01/05/2026
	$25,107,868.00

	0
	39-40-101045458
	
	07/07/2025
	31/12/2025
	$284,700,000.00


8. [bookmark: _heading=h.53eoyihas8gj]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para la ejecución del contrato se efectuaron las siguientes actividades de carácter administrativo:

· Elaboración de propuesta económica
· Recopilación de información y elaboración de informes 

9. [bookmark: _heading=h.bdjl7e1n9yzy] RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSCRITOS 

	[bookmark: _heading=h.j1cuemu4dypf]FECHA
	ACTA/DOCUMENTO
	OBSERVACIONES

	Siete (07) de julio de 2025
	CONTRATO
	Se firma por los que en ella intervienen 

	Siete (07) de julio de 2025
	ACTA DE INICIO 
	Se firma por los que en ella intervienen 

	Siete (07) de agosto de 2025
	INFORME N 01 
	Se firma por los que en ella intervienen 

	Siete (07) de noviembre de 2025
	INFORME N 02
	Se firma por los que en ella intervienen 


10. [bookmark: _heading=h.8vuuwbalcr20]EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


Se inicia la ejecución de las actividades el día 	Siete (07) de julio de 2025, con la suscripción del acta de inicio.

La realización de las actividades, se hacen de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de la supervisión del contrato, quien conoce de primera instancia la necesidad de cada uno de los vehículos y automotores propiedad del municipio. En reunión sostenida el día Siete (07) de julio de 2025, la supervisión solicitó al contratista, que las reparaciones enmarcadas en el presente proceso de contratación se realicen de manera eficiente y con la calidad exigida en los documentos previos a la suscripción del contrato. De igual forma, manifiesta la importancia que refleja la ejecución de dichas actividades en el plazo estipulado en el contrato.

Así las cosas, el contratista manifestó la disponibilidad del personal mecánico, eléctrico, administrativo y logístico para atender la ejecución del contrato en un plazo menor al estipulado en las cláusulas del contrato, para lo cual el supervisor autoriza el plan de trabajo del contratista que se compromete a coordinar la logística necesaria a fin de atender y cumplir la totalidad del contrato en un plazo inferior. 

Los vehículos y maquinaria que se tendrán en cuenta para el suministro e instalación de repuestos y/o partes son: 

· VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062				
· VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036				
· MOTONIVELADORA NEW HOLLAN				
· RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E				
· BUS HINO PLACA ODR362				
· BUS HINO PLACA ODR365				
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2025:

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	ACTA PARCIAL No 2

	[bookmark: bookmark=id.dtulp9n968a2][bookmark: _heading=h.66a8ztqwzji]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	%
	 VALOR TOTAL                                 

	DE PAGO
	
	
	
	

	1. VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062

	7
	LIQUIDO REFRIGERANTE
	1
	33%
	$ 110.000,00

	32
	RECONSTRUCCIÓN DE LA H DEL CHASIS
	1
	100%
	$ 1.800.000,00

	45
	LAVADAS GENERALES
	1
	50%
	$ 120.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 2.030.000,00

	2. VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036

	56
	ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA
	1
	100%
	$ 500.000,00

	57
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	4
	100%
	$ 900.000,00

	63
	LAVADAS GENERALES
	2
	100%
	$ 240.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 1.640.000,00

	3. MOTONIVELADORA NEW HOLLAND

	75
	LAVADAS GENERALES 
	2
	100%
	$ 400.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 400.000,00

	4. RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E

	81
	LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 R4 IT 525 12PR 
	2
	100%
	$ 11.000.000,00

	83
	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS
	2
	50%
	$ 260.000,00

	89
	LAVADAS GENERALES
	2
	100%
	$ 360.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 11.620.000,00

	5. BUS HINO PLACA ODR362

	96
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	1
	100%
	$ 400.000,00

	97
	VIDRIOS LATERALES
	1
	100%
	$ 2.400.000,00

	100
	MANO DE OBRA INSTALACIÓN VIDRIOS LATERALES 
	1
	100%
	$ 300.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 3.100.000,00

	6. BUS HINO PLACA ODR365

	107
	ENGRASE DE RODAMIENTOS
	1
	100%
	$ 400.000,00

	SUBTOTAL
	 
	 
	$ 400.000,00

	TOTAL 
	 
	 
	$ 19.190.000,00



De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, el contratista realiza la presentación de la respectiva cuenta de cobro, habiendo llevado a cabo un avance significativo de ejecución en las actividades contratadas.

FORMA DE PAGO:  El MUNICIPIO DE CALDAS realizará el pago de la siguiente manera: MEDIANTE ACTAS PARCIALES, previa presentación del informe de actividades de conformidad suscrito y aprobado por el supervisor del Municipio, conforme a los mantenimientos efectivamente prestados, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El pago del diez por ciento (10%) para la liquidación del contrato, se cancelará de acuerdo a los ítems y cantidades aprobadas por el supervisor del contrato, verificadas en el acta de Recibo Final, se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato.

[bookmark: _heading=h.iu2lfubingvw]El valor de la presente acta asciende al valor de: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($19.190.000) M/CTE.

 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	RELACION DE ACTAS
	DEBITO
	CREDITO

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 125.539.340,00
	 

	VALOR ACTA N 01
	 
	$ 57.622.340,00

	VALOR PRESENTE ACTA N 02
	
	$19.190.000,00

	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 
	 
	$ 48.727.000,00

	SUMAS IGUALES
	$ 125.539.340,00
	$ 125.539.340,00


11. [bookmark: _heading=h.fnb9xq6jdcwr]CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Dentro de la ejecución de las actividades objeto del contrato, a la fecha no se han presentado contratiempos que puedan significar un atraso en la ejecución de las tareas. Por el contrario, con la aprobación realizada por el supervisor del contrato en fecha Siete (07) de julio de 2025, el contratista generó un plan de trabajo con jornada extendida para el cumplimiento total de las obligaciones contraídas en el contrato, logrando una disminución significativa en el plazo de ejecución del mismo. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de obligaciones del proceso, garantizando estabilidad y calidad en los repuestos y trabajos realizados.
12. [bookmark: _heading=h.b8rsv8y1qcna]CONCLUSIONES 

· A la fecha se presenta un avance en porcentaje del 61.18% del total del contrato.
· Se han hecho los suministros en las condiciones solicitadas por la supervisión del contrato con el acompañamiento de los operadores de los automotores, quienes han estado al tanto del desarrollo efectivo y correcto de las actividades correspondientes al suministro e instalación de repuestos y partes para el parque automotor del municipio.
· Los vehículos que se han intervenidos son VOLQUETA INTERNACIONAL ROJA PLACA OCB 062, VOLQUETA BLANCA PLACA, OCL 036 y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, BUS HINO PLACA ODR362 Y BUS HINO PLACA ODR365 las cuales fueron atendidas de manera efectiva y las reparaciones cumplieron de manera técnica lo estipulado en el clausulado del proceso de contratación.
· De conformidad con la forma de pago establecida en el SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, el contratista solicita al municipio cobro por valor DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($19.190.000) M/CTE, equivalentes al 61.18% del valor total del contrato.




_______________________________________________
SERVIST S.A.S. con NIT: 901.487.313-9 
R.L. CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO
C.C. 91.017.494 de Barbosa
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