## Cap. 3 acta modi. n. 01
ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
| item | descripción | unidad | cantidad | valor unitario | valor total
CAP. 3 | 3 | ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL
INICIALES
3 | 3.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 | m2 | 12.2591 | 25962.8552 | 318281.2382
3 | INP 3,2 | Demolición muro | m2 | 10.144 | 22859.2333 | 231884.0626
3 | INP 3,3 | picada de baldosa | m2 | 27.4977 | 6000 | 164986.2
3 | 3.4 | Placa de contrapiso E=0,07 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 | m2 | 9.2837 | 71892.7989 | 667431.1771
3 | 3.5 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m | m3 | 0.48 | 59300.3429 | 28464.1646
PINTURAS
3 | 3.6 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos | m2 | 38.3997 | 13475.4089 | 517451.6591
3 | INP 3,7 | Esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo | m2 | 10.8 | 17240.1074 | 186193.1599
ALISTADOS, ENCHAPE
3 | 3.8 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m | m2 | 12.2591 | 31289.9396 | 383586.4986
3 | 3.9 | Suministro e instalación de piso cerámica | m2 | 12.2591 | 77174.9767 | 946095.7569
3 | 3.1 | Suministro e instalación ceramica pared para baño | m2 | 18.1923 | 76574.2267 | 1393061.3044
3 | INP 3,11 | Mortero 1:3 impermeabilizado para piso placa aerea | m3 | 0.48371 | 722953 | 349698.1497
INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN
3 | 3.12 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" | und | 4 | 107780.4089 | 431121.6356
3 | 3.13 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US | m | 12 | 8846.3773 | 106156.5276
INSTALACIÓN SANITARIA
3 | INP 3,14 | Suministro e instalación de ducha, incluye: acoples para ducha, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento. | und | 1 | 170000 | 170000
3 | 3.15 | Suministro e instalación Punto sanitario de PVC-S D=2" | und | 2 | 123002.8017 | 246005.6034
3 | 3.16 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. | m | 5 | 59762.7978 | 298813.989
3 | 3.17 | Suministro e instalación de sanitario a escala, incluye: acoples para sanitario, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento. | und | 2 | 344409.9333 | 688819.8666
3 | INP 3,18 | Arreglo lavamanos | und | 1 | 99822.77 | 99822.77
3 | INP 3,19 | Arreglo puertas | und | 5 | 50000 | 250000
|  | Sub total capitulo 3= |  |  |  | 7477873.7633
|  | COSTOS DIRECTOS = |  |  |  | 7477873.7633

## Memoria Can. cap 3
ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL A TRAVES DE RECURSOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
Memoria de cantidades
| item | descripción | unidad | cantidad | valor unitario | valor total
CAP. 1 | 3 | ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE GUAYAQUIL
INICIALES
1 | 3.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 | m2
[5 empty] | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total
[5 empty] | 8.02 | 0.61 |  |  | 4.8922
[5 empty] | 1.24 | 0.49 |  |  | 0.6076
[5 empty] | 1.24 | 0.9 |  |  | 1.116
[5 empty] | 0.87 | 1.14 |  | 4 | 3.9672
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761
12.2591
1 | 3.2 | Demolición muro | m2
[5 empty] | 5.1 |  | 0.8 | 2 | 8.16
[6 empty] | 1.24 | 0.8 | 2 | 1.984
10.144
1 | 3.3 | Picada de valdosa | m2
[5 empty] | 0.87 |  | 1.18 |  | 1.0266 | muro
[5 empty] | 1.14 |  | 1.18 | 2 | 2.6904 | muro
[5 empty] | 0.33 |  | 1.18 |  | 0.3894 | muro
[5 empty] | 0.87 | 1.14 |  |  | 0.9918 | piso
[9 empty] | 5.0982 | 20.3928
[5 empty] | 1.51 |  | 1.17 |  | 1.7667 | muro
[5 empty] | 1.11 |  | 1.17 | 2 | 2.5974 | muro
[5 empty] | 0.91 |  | 1.17 |  | 1.0647 | muro
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761 | piso
7.1049
27.4977
1 | 3.4 | Placa de contrapiso E=0,07 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 | m2
[5 empty] | 8.02 | 0.61 |  |  | 4.8922
[5 empty] | 1.24 | 0.49 |  |  | 0.6076
[5 empty] | 1.24 | 0.9 |  |  | 1.116
[5 empty] | 0.87 | 1.14 |  |  | 0.9918
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761
9.2837
1 | 3.5 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m | m3
[5 empty] | 2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.48
PINTURAS
1 | 3.6 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos | m2
[5 empty] | 0.87 |  | 0.79 |  | 0.6873 | muro
[5 empty] | 1.14 |  | 0.79 | 2 | 1.8012 | muro
[5 empty] | 0.86 |  | 0.17 |  | 0.1462 | muro
[5 empty] | 0.33 |  | 0.63 |  | 0.2079 | muro
[5 empty] | 1.14 | 0.87 |  |  | 0.9918 | placa aerea
[9 empty] | 3.8344 | 15.3376
[5 empty] | 1.51 |  | 0.79 |  | 1.1929 | muro
[5 empty] | 1.11 |  | 0.79 | 2 | 1.7538 | muro
[5 empty] | 1.51 |  | 0.17 |  | 0.2567 | muro
[5 empty] | 0.91 |  | 0.63 |  | 0.5733 | muro
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761 | muro
5.4528
[5 empty] | 5.8 |  | 2 |  | 11.6 | muro frente
|  |  |  | vano puertas | 0.6 |  | 1.8 | 5 | 5.4
[5 empty] | 1.24 |  | 1.06 |  | 1.3144 | muro lavamanos
[5 empty] | 1.24 |  | 0.46 |  | 0.5704 | muro lavamanos
[5 empty] | 1.24 |  | 0.75 |  | 0.93 | muro orinal
[5 empty] | 0.69 |  | 1.41 | 2 | 1.9458 | muro orinal
[5 empty] | 1.41 | 0.1 |  |  | 0.141 | muro sobresaliente orinal
[5 empty] | 0.69 | 0.1 |  |  | 0.069 | muro sobresaliente orinal
|  |  |  | vano valdosa | 0.3 |  | 1.25 |  | 0.375
10.7956
[5 empty] | 6.99 | 0.49 |  |  | 3.4251 | placa aerea
[5 empty] | 1.89 | 1.24 |  |  | 2.3436 | placa aerea
[5 empty] | 6.99 |  | 0.1 |  | 0.699 | bordes placa aerea
[5 empty] | 1.73 |  | 0.1 | 2 | 0.346 | bordes placa aerea
6.8137
38.3997
| 3.7 | Esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo | m2
[5 empty] | 0.6 |  | 1.8 | 10 | 10.8
ALISTADOS, MUROS ENCHAPE
1 | 3.8 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m | m2
[5 empty] | 8.02 | 0.61 |  |  | 4.8922
[5 empty] | 1.24 | 0.49 |  |  | 0.6076
[5 empty] | 1.24 | 0.9 |  |  | 1.116
[5 empty] | 0.87 | 1.14 |  | 4 | 3.9672
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761
12.2591
1 | 3.9 | Suministro e instalación de piso cerámica | m2
[5 empty] | 8.02 | 0.61 |  |  | 4.8922
[5 empty] | 1.24 | 0.49 |  |  | 0.6076
[5 empty] | 1.24 | 0.9 |  |  | 1.116
[5 empty] | 0.87 | 1.14 |  | 4 | 3.9672
[5 empty] | 1.51 | 1.11 |  |  | 1.6761
12.2591
1 | 3.1 | Suministro e instalación ceramica pared para baño | m2
[5 empty] | 0.87 |  | 1.18 |  | 1.0266 | muro
[5 empty] | 1.14 |  | 1.18 | 2 | 2.6904 | muro
[5 empty] | 0.33 |  | 1.18 |  | 0.3894 | muro
[9 empty] | 4.1064 | 16.4256
[5 empty] | 1.51 |  | 1.17 |  | 1.7667 | muro
muro
muro
1.7667
18.1923
1 | 3.11 | Impermeabilización placa | m2
[5 empty] | 6.99 | 1.73 | 0.04 |  | 0.48371
INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN Y TANQUE
1 | 3.12 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" | und
4
1 | 3.13 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US | m
12
INSTALACIÓN SANITARIA
1 | 3.14 | Suministro e instalación de ducha, incluye: acoples para ducha, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento. | und | [5 empty] | 1
1 | 3.15 | Suministro e instalación Punto sanitario de PVC-S D=2" | und
2
1 | 3.16 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. | m | [5 empty] | 5
1
1 | 3.17 | Suministro e instalación de sanitario a escala, incluye: acoples para sanitario, grifería, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento. | und
[9 empty] | 2 | a escala
1 | 3.18 | Arreglo lavamanos | und | [5 empty] | 1
1 | 3.19 | Arreglo puertas | und | [5 empty] | 5