Doctora

Diana Carolina Duarte Galindo

Supervisor(a) Contrato de Apoyo al programa de Interés Público N° 0498

Subdirectora Técnica

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de ejecución de actividades dando cumplimiento al contrato de apoyo suscrito en los siguientes términos:

1.       INFORMACIÓN GENERAL:

| OBJETO CONTRACTUAL | APOYO AL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO | Contrato de Apoyo al programa de Interés Público N° 0498 |  |
| PLAZO INICIAL | 04 meses |  |
| CONTRATISTA | Fundación Teatro Santander |  |
| FECHA DE INICIO | 27 de agosto del 2025 |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 de diciembre del 2025 |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO | $620.400.000 |  |
| VALOR PARCIAL DEL CONTRATO | $248.160.000 |  |
| AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR | PLAZO (%) | VALOR (%) |
|  | 61.61 % | 90 % |

ADICIONAL (SI APLICA)

| ADICIÓN EN TIEMPO | N/A |  |
| --- | --- | --- |
| ADICIÓN EN VALOR | N/A |  |
| PLAZO FINAL | N/A |  |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | N/A |  |
| VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL | N/A |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | N/A |  |
| AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL) | PLAZO (%) | VALOR (%) |
|  | N/A | N/A |

2.       GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

| No | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Invertir la totalidad de los recursos entregados por el INSTITUTO en el desarrollo de las en desarrollo del presente actividades establecidas en la propuesta presentada. PARÁGRAFO: EI CONTRATISTA debe recibir solo aquellos emolumentos expresamente convenidos sin que se genere relación laboral ni prestaciones sociales por motivo de la presente orden ni con el contratista, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma. | Se realizó la inversión de los recursos recibidos por parte del Instituto Municipal de Cultura, para el desarrollo de las actividades planteadas en la propuesta presentada. | Informe Financiero | Ver Obligación 01 |
| 02 | Garantizar la dirección y coordinación de las actividades por parte de la Fundación, para lo cual deberá contratar personal capacitado e idóneo y a su vez contar con la infraestructura, equipos técnicos, operativos y logísticos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual. | Se garantiza la dirección y la coordinación de las actividades con la vinculación del recurso humano especializado de apoyo técnico, logístico, de divulgación, comunicación o afines, que ha permitido el adecuado y eficiente uso, mantenimiento, manejo operativo y financiero de los recursos e insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual y al mismo tiempo se cuenta con toda la infraestructura necesaria para el cumplimiento respectivo. | Rider del Teatro Santander | Ver Obligación 02 |
| 03 | Realizar la producción y desarrollo de las actividades, de acuerdo con el cronograma y metodología establecidos en la propuesta presentada, debidamente aprobada por el supervisor del contrato. | Se realizó la Producción y desarrollo de las actividades, de acuerdo con la propuesta artística presentada. | Cronograma de actividades | Ver Obligación 03 |
| 04 | Defender en todas sus actuaciones los intereses del IMCT, obrar con lealtad, buena fe en la ejecución del Contrato y, mantener libre e indemne al IMCT, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y/o que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes. | Se realizó la ejecución del contrato actuando con lealtad, buena fe y no se presentaron novedades que involucren reclamaciones u otras derivadas de actuaciones o de subcontratistas o dependientes. | - | - |
| 05 | Contribuir a la ejecución y continuidad de todas las actividades las cuales se realizarán a través del Teatro Santander. Según la programación presentada en la propuesta que hace parte integral del contrato. | 1. Música - Multidisciplinar 1. Se realizaron los siguientes eventos de forma presencial en el Teatro Santander: - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 09 de septiembre - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 09 de septiembre - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 10 de septiembre - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 10 de septiembre - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 11 de septiembre - Bucarito un recorrido por la galaxia Santandereana para el 11 de septiembre | Reporte de Eventos | Ver Obligación 05 |
|  |  | 1. Música - Multidisciplinar 2. Se diseñaron y se realizaron las piezas de divulgación correspondientes a cada evento. | Piezas de divulgación |  |
|  |  | 1. Música - Multidisciplinar 3. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 1. Música - Multidisciplinar 4. Se realizaron los trámites correspondientes para la inscripción de los eventos presenciales en el PULEP. | Código Pulep |  |
|  |  | 1. Música - Multidisciplinar 5. Se diseñó en forma digital el programa de mano de la función presencial para los eventos realizados y se compartió de manera digital a todos sus compradores | Programas de mano |  |
|  |  | 2. Interdisciplinar - Salas Abiertas 1. Se realizaron los siguientes eventos de forma presencial en el Teatro Santander: - Lanzamiento de Salas Abiertas el 02 de septiembre del 2025 - Jornada de formación Salas Abiertas el 18 de septiembre del 2025 - Exposición Fotográfica Itinerante del 12 al 18 de septiembre del 2025 | Reporte de Eventos |  |
|  |  | 2. Interdisciplinar - Salas Abiertas 2. Se diseñaron y se realizaron las piezas de divulgación correspondientes a cada evento. | Piezas de divulgación |  |
|  |  | 2. Interdisciplinar - Salas Abiertas 3. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 3. Mercoart 1. Se realizaron las siguientes actividades en el Teatro Santander según la propuesta acordada: |  |  |
|  |  | 3. Mercoart Jurados y Evaluaciones 1. Se definen los criterios y puntajes en el marco de las propuestas recibidas asi como la convocatoria principal para ser partícipe de Mercoart 2025 | Criterios de Evaluación Convocatoria |  |
|  |  | 3. Mercoart Jurados y Evaluaciones 2. Una vez surtida la etapa de verificación técnica de requisitos de la convocatoria se presenta el resultado de las propuestas habilitadas | Habilitados |  |
|  |  | 3. Mercoart Jurados y Evaluaciones 3. Se hace la selección de los jurados según las características solicitadas en la propuesta aprobada y se definen los jurados de la siguiente manera: Jurado 1: Diego Alejandro Londoño Molina Jurado 2: Maria Isabel Garces Lozano Jurado 3: Adriana Gonzalez Hassig | Biografías |  |
|  |  | 3. Mercoart Jurados y Evaluaciones 4. Se diseña un formato en el cual los jurados puedan evaluar las propuestas recibidas | Evaluaciones |  |
|  |  | 3. Mercoart Jurados y Evaluaciones 5. Finalmente se comparte las propuestas aprobadas bajo los lineamientos establecidos | Acta de Ganadores |  |
|  |  | 3. Mercoart Franja de Showcases 1.Se realizaron las presentaciones de los showcases de la siguiente manera: - Monte el 15 de octubre del 2025 - Altibajo Latin Son el 15 de octubre del 2025 - Ariza Brothers el 15 de octubre del 2025 - Enkele el 15 de octubre del 2025 - La Matachera el 15 de octubre del 2025 - Ana Naranja el 16 de octubre del 2025 - Cordillera el 16 de octubre del 2025 - Diana Burco el 16 de octubre del 2025 - Miguel Duran el 16 de octubre del 2025 - Percusión Zaeta el 16 de octubre del 2025 | Reporte de eventos |  |
|  |  | 3. Mercoart Franja de Showcases 2. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 3. Mercoart Ruedas de negocios de artes escénicas 1. Se realizaron las reuniones planificadas entre los representantes de las agrupaciones y empresas artísticas con los compradores y programadores | Reporte de eventos |  |
|  |  | 3. Mercoart Ruedas de negocios de artes escénicas 2. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 3. Mercoart Ruedas de negocios de artes escénicas 3. Se destino de una plataforma (KOYAG) para el agendamiento de la rueda de negocios | Plataforma Koyag Formularios de Inscripción |  |
|  |  | 3. Mercoart Agenda de alistamiento de ofertas 1. Se estableció una agenda de alistamiento de ofertas que incluye talleres, charlas y sesiones de entrenamiento gratuitas sobre temas como diseño de portafolios artísticos, preparación de pitch para ventas, desarrollo de estrategias digitales para el posicionamiento de productos, entre otros. | Reporte de eventos |  |
|  |  | 3. Mercoart Agenda de alistamiento de ofertas 2. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 3. Mercoart Salas de Itinerancia 1. Para los artistas o agrupaciones no seleccionados en la convocatoria, se planifica realizar una serie de presentaciones en al menos cuatro salas itinerantes distribuidas por la ciudad. | Reporte de eventos Convocatoria y Resultados |  |
|  |  | 3. Mercoart Salas de Itinerancia 2. Se realizan y se comparten por los medios digitales los contenidos audiovisuales realizados | Contenidos audiovisuales |  |
|  |  | 3. Mercoart Comunicaciones 1.Se estableció una articulación con el equipo de comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para desarrollar una estrategia integral de visibilización del sector artístico y cultural participante, que incluya acciones complementarias de diseño y divulgación orientadas a fortalecer el posicionamiento institucional y aumentar la presencia del evento en diferentes medios y plataformas, mediante campañas en redes sociales, prensa y otros. | Programación |  |
|  |  |  | Piezas de divulgación |  |
|  |  |  | Documento de soporte |  |
| 06 | Diseñar, implementar y producir una estrategia de comunicación para la difusión y apropiación social del patrimonio artístico y cultural vinculado al proyecto, que capte el interés de los públicos del Teatro Santander. PARÁGRAFO: EI CONTRATISTA debe incluir las imágenes institucionales del INSTITUTO y Alcaldía de Bucaramanga en las actividades que se vayan a realizar de acuerdo al Manual de manejo de la imagen e identidad del evento, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración central. | Se diseñó e implementó la estrategia de comunicación para la difusión y apropiación social del patrimonio artístico y cultural bajo lineamientos y aprobaciones por el supervisor del convenio. | Estrategia de comunicaciones | Ver Obligación 06 |
| 07 | Presentar informe de indicadores de gestión e impacto social resultante del objeto contractual, según formato de Subdirección Técnica, que refleje los públicos, artistas, franjas de programación, eventos realizados, estrategias de formación de públicos y gestión museística, y beneficiarios del proyecto. | Se presenta informe de gestión e impacto de los proyectos ejecutados. | Ficha Técnica de impacto | Ver Obligación 07 |
| 08 | Presentar evidencia impresa, fotográfica, fílmica o audiovisual de alta calidad (CD o DVD,) de cada una de las actividades desarrolladas, e informes de redes sociales de alcance. | Se presentó evidencia fotográfica relacionada en cada una de las actividades en el marco del presente contrato. | Evidencia fotográfica | Ver Obligación 05 (Reporte de actividades) |
| 09 | Efectuar oportunamente la cancelación de honorarios a artistas y el pago a proveedores de insumos (técnicos, logísticos, de divulgación y comunicación), equipo de apoyo, bienes y/o servicios que sean requeridos. | Se presenta el informe financiero con la relación detallada de los pagos que se realizaron a artistas, proveedores y demás, correspondientes a las líneas de inversión dispuesta en el presupuesto. | Informe financiero | Ver Obligación 01 |
| 10 | Realizar los trámites de permisos y pagos de derechos de autor a Sayco, Acinpro, sociedades de gestión colectiva, ventanilla única, Secretaría de Gobierno y/o autoridades competentes, respecto de la programación concertada. | Se realizó la gestión y pago por derecho de autor a Sayco, Acinpro, así mismo se realizaron las acciones conducentes para obtener la Resolución por medio de la cual la Secretaria de Interior de Bucaramanga, autoriza la realización de los eventos programados por el teatro Santander | Autorizaciones de sayco y acinpro Resolución de permisos Certificado Policía Certificado Bomberos Certificado Cruz Roja Certificado Logística Certificado Riesgos | Ver Obligación 10 |
| 11 | Cancelar el valor de las estampillas, impuestos o contribuciones a que hubiere lugar con la suscripción del Contrato. | Se canceló el valor de las estampillas, impuestos y/o contribuciones y se adjunta la factura relacionada por parte de la Fundación Teatro Santander | Estampillas Comprobante de pago Factura Digital Certificado Revisoria Fiscal SS Agosto SS Septiembre SS Octubre | Ver Obligación 11 |
| 12 | Las demás obligaciones que se deriven del presente | Se presenta informe de avance de las actividades ejecutadas en el marco de la programación aprobada | % de Ejecución de actividades | Ver Obligación 12 |

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | ENTIDAD | PERÍODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | NÚMERO DE PLANILLA | VALOR PAGADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENSIÓN | Colpensiones Skandia Pensiones Obligatorias | 2025 - 08 | 2025 - 08 - 06 | 88444975 | $787.800 |
| SALUD | Salud Total EPS Sanitas EPS |  |  |  | $1.740.500 |
| ARL | Vida Colpatria SA |  |  |  | $164.400 |

| ITEM | ENTIDAD | PERÍODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | NÚMERO DE PLANILLA | VALOR PAGADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENSIÓN | Colpensiones Skandia Pensiones Obligatorias | 2025 - 09 | 2025 - 09 - 02 | 89388082 | $787.900 |
| SALUD | Salud Total EPS Sanitas EPS |  |  |  | $1.740.500 |
| ARL | Vida Colpatria SA |  |  |  | $144.600 |

| ITEM | ENTIDAD | PERÍODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | NÚMERO DE PLANILLA | VALOR PAGADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENSIÓN | Colpensiones Skandia Pensiones Obligatorias | 2025 - 10 | 2025 - 10 - 03 | 90058868 | $787.800 |
| SALUD | Salud Total EPS Sanitas EPS |  |  |  | $1.740.500 |
| ARL | Vida Colpatria SA |  |  |  | $164.400 |

Una vez revisado el informe de actividades mensual presentado por el contratista con sus respectivas evidencias, y verificado el pago de Seguridad Social efectuado en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según el cual en la celebración, renovación o liquidación de un contrato con particulares, cualquiera que sea su naturaleza, se debe requerir y contratar el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, siempre que hubiere lugar a ello; el (las) suscrito(as) supervisor(as) hace constar que la información suministrada en el informe presentado por el (la) contratista es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del Contrato de Apoyo al programa de Interés Público N° 0498.

De igual forma, el supervisor del contrato, con base en la información y las evidencias que reposan en el expediente contractual, hace constar que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, para el SEGUNDO PAGO correspondiente al 40% del valor del contrato con el avance de ejecución del  50% de la  programación.

ANTONIO JOSÉ DÍAZ ARDILA

C.C. Nº 13.821.159

Director Ejecutivo y Representante Legal

Fundación Teatro Santander