## Plan de trabajo Connect
PLAN DE TRABAJO DE CONTRATO/ CONVENIO
Fecha de presentación |  | 23 | 06 | 2020 | Inicial | X | Reprogramación | Número de contrato: |  |  | 326 - 2020
Asociados (Supervisores) |  | SDDE - Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación. Connect Bogotá Región - Coordinador técnico y operativo | [5 empty] | Operador |  |  | Connect Bogotá Región
Objeto del Contrato |  | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para fortalecer la plataforma de BogoTech Abierta, a través de la definición de un modelo de sostenibilidad financiera que garantice su operatividad y de esta forma ofrecer servicios que contribuyan a suplir los retos de los sectores económicos de la ciudad
Tiempo de ejecución |  | Junio 3 de 2020 hasta el 2 de diciembre de 2020 | [5 empty] | Elaborado por |  |  | Luisa Fernanda Contreras Nieto
PLAN DE TRABAJO
1 | FASE I | DIAGNOSTICO DE USABILIDAD DE LA PLATAFORMA | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-26 | 100%
No. | Actividad | Descripción de la actividad | [5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de término | % de avance | Entregable.
1 | Realizar el plan operativo y de trabajo del proyecto para fortalecer la plataforma de BogoTech Abierta, a través de la definición de un modelo de sostenibilidad financiera que garantice su operatividad y de esta forma ofrecer servicios que contribuyan a suplir los retos de los sectores económicos de la ciudad | Realizar el documento Plan Operativo de acuerdo con los objetivos y alcance del proyecto, los recursos asignados por cada entidad, los tiempos, roles y responsabilidades de las partes involucradas. | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 100% | Plan operativo aprobado
2 | Revisar y ajustar el cronograma de trabajo | Ajustar y elaborar el cronograma del proyecto. | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 100% | Cronograma aprobado
3 | Revisar y ajustar el presupuesto del convenio | Ajustar y elaborar el presupuesto del proyecto. | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 100% | Presupuesto aprobado
4 | Revisión integral de aspectos jurídicos, de negocio y operación de la plataforma | Elaborar la propuesta de comodato o licenciamiento de acuerdo a las directrices de la SDDE | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-07-13 | 100% | Propuesta para constitución de un contrato de comodato para la operación de BogoTech abierta
5 | Diagnóstico de usabilidad de la plataforma | Realizar el análisis de usabilidad de la plataforma | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 100% | Diagnóstico de usabilidad de la plataforma
6 | Convocar al Comité Técnico para presentar los avances | Elaborar agenda y convocar a Comité Técnico para presenta los avances | [5 empty] | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 100% | Agenda Comité Técnico y acta de la reunión
2 | FASE II | REORIENTACIÓN DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | [5 empty] | 2020-06-25 | 2020-11-20 | 31.82% | Entregable.
2.1 | Identificación de necesidades de servicios de actores del ecosistema | Revisión de viabilidad y facilidad de desarrollos adicionales | [5 empty] | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 70% | Un (1) documento que contiene el modelo de sostenibilidad y cartera preliminar de servicios que contiene: - Identificación de necesidades de servicios de actores del ecosistema - Diseño propuesta de valor, segmentación de clientes, productos y servicios, y gobernanza - Desarrollo del modelo financiero de sostenibilidad
|  | Entrevistas con usuarios actuales. | [5 empty] | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 90%
|  | Entrevistas con actores relevantes del ecosistema | [5 empty] | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 80%
|  | Benchmark nacional e internacional. | [5 empty] | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 90%
2.2 | Diseño propuesta de valor, segmentación de clientes, productos y servicios, y gobernanza | Diseño: propuesta de valor, portafolio de servicios, segmentación. | [5 empty] | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 20%
|  | Diseño Gobernanza: Diagrama de flujo operacional. | [5 empty] | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 0%
|  | Definición de feautures adicionales y mejoras a la plataforma Bogotech. | [5 empty] | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 0%
2.3 | Desarrollo del modelo financiero de sostenibilidad | Construcción del modelo financiero de acuerdo con cartera de servicios: Modelación del negocio, Supuestos, Estrategia de precios, Estructura de costos, Proyecciones financieras | [5 empty] | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 0%
2.4 | Identificación de requerimientos para el desarrollo derivados de la conceptualización del diseño del modelo | Revisión documento recomendaciones, funcionalidad y usabilidad. | [5 empty] | 2020-06-29 | 2020-07-24 | 0% | Informe de desarrollos adicionales que se requieran para puesta en marcha de servicios identificados.
|  | Elaborar informe de requerimientos identificados | [5 empty] | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 0%
2.5 | Desarrollar modificaciones pertinentes en la plataforma que den respuesta a las necesidades definidas en el modelo de sostenibilidad | Desarrollo de requerimientos de acuerdo a las necesidades y al diagnostico | [5 empty] | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 0%
3 | FASE III | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-11-30 | 1.875%
3.1 | Gestión, socialización, visibilización y marketing digital para la socialización del modelo de la plataforma y su portafolio de servicios y productos con actores del ecosistema de I+D+i para sumar actores con capacidades de CTeI | Desarrollo estrategia de comunicaciones para fortalecer la visibilidad de la plataforma | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-11-30 | 15% | Primer informe de avance de la puesta en marcha del portafolio de servicios y ajustes a la plataforma que contiene el avance de la gestión de socialización y visibilidad del modelo de la plataforma y su portafolio de servicios y productos con actores del ecosistema de I+D+i para sumar actores con capacidades de CTeI
|  | Diseño, planeación, desarrollo de estrategia digital de posicionamiento en social, paid y motores de búsqueda | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
|  | Elaboración de contenidos, administración de redes sociales | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
|  | Elaboración y desarrollo de piezas gráficas | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 15%
|  | Elaboración de diagnóstico SEO, estrategia White SEO, ejecución de acciones para posicionamiento | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
|  | Informe de manejo de redes sociales | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
|  | Visitas para motivar suma a la plataforma de actores de conocimiento (oferta) | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-15 | 0%
|  | Visitas comerciales para socialización de servicios (demanda) | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
|  | Desarrollo de tres sesiones con actores de hasta tres clústers para validar propuesta de valor e identificar oportunidades | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 0%
3.2 | Desarrollo de hasta 6 talleres de socialización hasta con 3 clúster | Desarrollo de los talleres: Taller 1. Necesidades de servicios de actores del ecosistema | [5 empty] | 2020-07-21 | 2020-08-08 | 0% | Presentaciones y listas de asistencia
|  | Desarrollo de los talleres: Taller 2. Necesidades de servicios de actores del ecosistema | [5 empty] | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 0%
|  | Desarrollo de los talleres: Taller 3. Necesidades de servicios de actores del ecosistema | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 0%
|  | Desarrollo de los talleres: Taller 4. Socialización de la plataforma clúster | [5 empty] | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 0%
|  | Desarrollo de los talleres: Taller 5. Socialización de la plataforma clúster | [5 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 0%
|  | Desarrollo de los talleres: Taller 6. Socialización de la plataforma clúster | [5 empty] | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0%
3.3 | Recopilar los aprendizajes y lecciones aprendidas de la puesta en marcha del modelo de sostenibilidad | Elaborar informe de lecciones aprendidas y recomendaciones de la puesta en marcha del portafolio de servicios. | [5 empty] | 2020-08-20 | 2020-11-30 | 0% | Informe de que contenga la siguiente información: - Lecciones aprendidas y recomendaciones a la puesta en marcha del portafolio de servicios. - Recopilación de aprendizajes.
4 | ETAPA | GESTIÓN TÉCNICA, ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-12-02 | 10%
4.1 | Contratación de equipo de proyecto | Contratación de equipo de proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto | [5 empty] | 2020-06-03 | 2020-08-15 | 50% | Documento con copia de los contratos y órdenes de trabajo del personal vinculado en el proyecto
4.2 | Informes financieros | Preparación y elaboración de los informes financieros mensuales y finales de acuerdo con lo establecido en el convenio. | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-12-02 | 0% | Documento con avance financiero mensual detallado por rubro por cada una de las fases ejecutadas
[8 empty] | 2020-11-15 | 2020-12-02 | 0% | Documento con informe financiero final del proyecto
4.3 | Indicadores del proyecto | Consolidación de los resultados del proyecto de acuerdo con los indicadores definidos en el Convenio. | [5 empty] | 2020-11-15 | 2020-12-02 | 0% | Documento con los indicadores del proyecto diligenciados
4.4 | Informe de gestión | Preparación y consolidación del informe técnico de la gestión del proyecto. | [5 empty] | 2020-11-15 | 2020-12-02 | 0% | Documento con informe técnico y administrativo final consolidado de la gestión del proyecto
AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO A 31 JULIO de 2020 | [9 empty] | 35.92%
|  | dd | mm | aaaa
|  | 01 | 01 | 2019
|  | 02 | 02 | 2020
|  | 03 | 03 | 2021
|  | 04 | 04 | 2022
|  | 05 | 05 | 2023
|  | 06 | 06
|  | 07 | 07
|  | 08 | 08
|  | 09 | 09
|  | 10 | 10
|  | 11 | 11
|  | 12 | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## indicadores
INDICADORES | CANTIDAD | FECHA REVISION ESTIMADA
Plataforma diagnósticada | 1 | 17 de julio
Modelo de sostenibilidad financiera diseñado e implementado | 1 | 15 de Agosto
Visitas comerciales para socialización de servicios (demanda) | 10 | 15 de Noviembre
Visitas para motivar suma a la plataforma de actores de conocimiento (oferta) | 20 | 15 de Noviembre
Nuevos usuarios registrados en la plataforma | 50 | 30 de Noviembre
Talleres de socializaciones con actores de hasta tres clústeres | 6 | 31 de Octubre