## Cronograma
Componente | Cronograma convenio 326 de 2020 |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  |  | 2020-11-01
| Actividad | Encargado y equipo | Evidencias y fuentes | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
|  |  |  | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4
FASE I DIAGNÓSTICO DE LA USABILIDAD DE LA PLATAFORMA | Revisión integral de aspectos jurídicos, de negocio y operación de la plataforma | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N Equipo juridico SDDE | R1-E1 Propuesta para constitución de un contrato de comodato para la operación de BogoTech abierta | bar: 2020-06-01 S1 1-5 to 2020-07-01 S1 29-3
| Diagnóstico de usabilidad de la plataforma | David Vega | R1-E2 Diagnóstico de usabilidad de la plataforma | bar: 2020-06-01 S1 1-5 to 2020-06-01 S4 22-26
| Identificación de requerimientos para el desarrollo asociado a la usabilidad | David Vega | bar: 2020-06-01 S1 1-5 to 2020-06-01 S4 22-26
| Plan operativo del proyecto | Luisa Fernanda Contreras N | R1-E3 Documento que contiene el Plan Operativo del proyecto | bar: 2020-06-01 S1 1-5 to 2020-06-01 S4 22-26
| Entregable I |  |  | 2020-07-01 S5 27-31: 31
FASE 2 REORIENTACION DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIALIZACION DE LA PLATAFORMA CON ACTORES DEL ECOSISTEMA DE I+D+i | Identificación de necesidades de servicios de actores del ecosistema | Carolina Avila - Marcelo Montes | Un (1) documento con Identificación de necesidades de servicios de actores del ecosistema | bar: 2020-06-01 S4 22-26 to 2020-07-01 S3 13-17
| Diseño propuesta de valor, segmentación de clientes, productos y servicios, y gobernanza | Carolina Avila - Marcelo Montes | R2-E1 Un (1) documento que contiene el modelo de sostenibilidad y cartera preliminar de servicios que contiene: - Identificación de necesidades de servicios de actores del ecosistema - Diseño propuesta de valor, segmentación de clientes, productos y servicios, y gobernanza - Desarrollo del modelo financiero de sostenibilidad - Informe de desarrollos adicionales que se requieran para puesta en marcha de servicios identificados | bar: 2020-07-01 S3 13-17 to 2020-08-01 S2 10-14
| Desarrollo del modelo financiero de sostenibilidad | Carolina Avila - Marcelo Montes | bar: 2020-08-01 S1 3-7 to 2020-08-01 S3 17-21
| Identificación de requerimientos para el desarrollo derivados de la conceptualización del diseño del modelo | Carolina Avila - Marcelo Montes David Vega Desarrollador Técnico Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N | bar: 2020-07-01 S1 29-3 to 2020-07-01 S4 20-24
Desarrollar modificaciones pertinentes en la plataforma que den respuesta a las necesidades definidas en el modelo de sostenibilidad | bar: 2020-07-01 S4 20-24 to 2020-11-01 S3 16-20
| Entregable II |  |  | 2020-08-01 S3 17-21: 21
FASE 3 IMPLEMENTACION DE LA REORIENTACION DEL MODELO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION / PUESTA EN MARCHA DE HASTA DOS SERVICIOS PRIORIZADOS | Gestión, socialización, visibilización y marketing digital para la socialización del modelo de la plataforma y su portafolio de servicios y productos con actores del ecosistema de I+D+i para sumar actores con capacidades de CTeI | Equipo de marketing Luisa Fernanda Contreras N Daniela Maldonado David Vega | R3-E1 Primer informe de avance de la puesta en marcha del portafolio de servicios y ajustes a la plataforma que contiene el avance de la gestión de socialización y visibilidad del modelo de la plataforma y su portafolio de servicios y productos con actores del ecosistema de I+D+i para sumar actores con capacidades de CTeI R3-E2 Segundo informe de avance de la puesta en marcha del portafolio de servicios y ajustes a la plataforma que contiene el avance de la gestión de socialización y visibilidad del modelo de la plataforma y su portafolio de servicios y productos con actores del ecosistema de I+D+i para sumar actores con capacidades de CTeI | bar: 2020-08-01 S2 10-14 to 2020-11-01 S4 23-27
| Desarrollo de hasta 6 talleres de socialización hasta con 3 cluster | Luisa Fernanda Contreras N Daniela Maldonado Carolina Avila - Marcelo Montes | bar: 2020-07-01 S5 27-31; 2020-08-01 S2 10-14; 2020-09-01 S1 31-4; 2020-09-01 S4 21-25; 2020-10-01 S3 12-16; 2020-11-01 S1 2-6
| Recopilar los aprendizajes y lecciones aprendidas de la puesta en marcha del modelo de sostenibilidad | Luisa Fernanda Contreras M Daniela Maldonado David Vega Equipo de marketing | R4- E1 Informe de que contenga la siguiente información: - lecciones aprendidas y recomendaciones a la puesta en marcha del portafolio de servicios. - Recopilación de aprendizajes | bar: 2020-08-01 S2 10-14 to 2020-11-01 S3 16-20
| Entregable III |  |  | 2020-11-01 S5 30-4: 4
Gestión administrativa y técnica | Comités técnicos | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N David Vega Equipo SDDE | 1.- Lista de asistencia 2.-Acta 3.- Presentaciones | bar: 2020-06-01 S4 22-26; 2020-07-01 S4 20-24; 2020-08-01 S3 17-21; 2020-09-01 S3 14-18; 2020-10-01 S4 19-23; 2020-11-01 S3 16-20
| Reuniones de seguimiento técnico Connect | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N David Vega | 1.- Lista de asistencia 2.- Tareas acordadas
| Reuniones de seguimiento financiero y contable con el outsourcing de Connect | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N David Vega Outsourcing financiero y contable | 1.- Matriz de monitoreo de seguimiento financiero actualizada | bar: 2020-06-01 S2 8-12; 2020-07-01 S1 29-3; 2020-08-01 S1 3-7; 2020-09-01 S1 31-4; 2020-10-01 S2 5-9; 2020-11-01 S1 2-6
| Comité de comunicaciones | David Vega Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N Laura Camacho y equipo de comunicaciones Connect | 1.- Lista de asistencia 2.- Tareas acordadas | bar: 2020-06-01 S4 22-26; 2020-08-01 S2 10-14 to 2020-08-01 S3 17-21; 2020-09-01 S3 14-18; 2020-10-01 S4 19-23
| Informes parciales técnicos, administrativos y financieros | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N David Vega | 1.- Un (1) documento con los informes mensuales y sus anexos en formato F07 de la SDDE. 2.- Los informes con las fases uno, dos y tres en junio, agosto y noviembre. | bar: 2020-07-01 S2 6-10; 2020-08-01 S1 3-7; 2020-09-01 S2 7-11; 2020-10-01 S3 12-16; 2020-11-01 S1 2-6; 2020-11-01 S5 30-4
| Informe final técnico, administrativo y financiero | Daniela Maldonado Luisa Fernanda Contreras N David Vega | 1.- Un (1) documento con el informe final y sus anexos en formato F07 de la SDDE. | bar: 2020-11-01 S5 30-4