ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015

| Datos del área Gestora |  | Dependencia solicitante: | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Servidor que diligencia el estudio previo | NELSON MAURICIO REY PEÑA |
| 1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer. |  |  |  |
| Que de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado colombiano comprende la Nación y EL MINISTERIO. En estas condiciones, la Nación, los departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho público. Que según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los ciudadanos. Que conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. (..)”. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país. Que el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población. Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables” Que la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1073 de 2015, que dispone en su artículo 2.2.3.3.2.4 que “Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, y los rendimientos que generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas determine el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas”. Que el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su parágrafo transitorio indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuarán su aplicación conforme a la normatividad vigente hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA. Que la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2030. Que aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”, el Gobierno Nacional identificó la conveniencia de que el cierre de brecha en acceso al servicio de energía incorpore el uso de Fuentes No Convencionales de Energía en los términos de la Ley 1715 de 2014, razón por la que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se busca aumentar la capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje global de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Que el artículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio de Minas y Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean financiados con recursos públicos. Que la Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y Energía derogó la Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI). Que la Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución MME 40378 de 2023, adicionando al inciso del artículo 3 de la Resolución MME 40378 de 2023 del siguiente tenor “En aplicación de los dispuesto por le literal b) del artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del DUR 1073 de 2015, también se incluirán los costos de interventoría, para la implementación de los proyectos. Que una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso de transformaciones, no solo de las instituciones públicas, sino de concepción misma de país, de sus potencialidades y de sus perspectivas de desarrollo; la Transición Energética Justa – TEJ será uno de los pilares centrales del que hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético, especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos que sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental. Que esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso de energías renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, contribuyendo así al desarrollo sostenible de Colombia y al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Congreso de la República, 2023). Que es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo, el por qué y para qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el desarrollo de la Transición Energética Justa, que en términos generales se aborda como: “(…) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de la energía e incentivar la reducción de tarifas de energía a través del aprovechamiento de las energías verdes (Justicia). El país acelerará la penetración de energías renovables en la matriz y el sistema energético contará con infraestructura y tecnología avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple los compromisos sociales, ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad, asequibilidad y eficiencia del servicio de energía (…)”. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de la energía (…)”, implica la transformación de los sistemas energéticos actuales hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y económicos; la transición energética justa busca abordar las desigualdades económicas y sociales asociadas con la transformación y el uso de energía. Esto incluye la creación de empleos en la industria de energías renovables y la promoción de acceso equitativo a la energía para todas las personas, especialmente aquellas que viven en la pobreza o en comunidades marginadas. La transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal a la energía (Objetivo 7) y la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas, 2023). Que bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno Nacional para potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y accesibilidad a las posibilidades del desarrollo socio territorial a las comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos justos en la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el catalizador Transformación productiva, internacionalización y acción climática “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, así: - Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. - Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) - Seguridad y confiabilidad energética. - Cierre de brechas energéticas Que tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuyo objetivo es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”. Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron ejes de transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales no pueden seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión hacia actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos naturales y además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones de carbono, generando resiliencia ante los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que ir a la par con la inclusión productiva. Que, para acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz energética. Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023, estableció: “(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos recursos. Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (…)”. Que este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica una articulación sana y decidida con las comunidades que residen en las regiones de Colombia, así las cosas, comprender y abordar sus realidades únicas en términos sociales, culturales, ambientales y económicos como factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas. Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas - CE que no solo busca un proceso de suministro de energía, sino también que propenda por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023. Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, una comunidad energética es entendida como: “(…) Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. Que con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas: a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables a dicho servicio b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo. c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad. e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad. g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria. h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad. i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio ambiente. j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque holístico que reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el desarrollo humano integral; estas comunidades no solo se centran en la generación y distribución de energía, sino que también promueven la participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia frente al cambio climático y superación de los escenarios de riesgo producto de los efectos generados. Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de determinar los criterios de focalización que permitan determinar el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura: “(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía”. Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige el diseño de estrategias de gobernanza en donde las comunidades establezcan sistemas de organización para coordinar los proyectos energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica las comunidades podrán solicitar asistencia al Ministerio de Minas y Energía para el diseño, estructuración, financiación y operación de los proyectos, así como en el perfeccionamiento de las asociaciones de comunidades energéticas, así las cosas, la construcción de comunidades energéticas representa un enfoque integral para abordar los desafíos de desarrollo en las regiones más remotas de Colombia, puesto que permite priorizar el acceso equitativo a la energía y promover un desarrollo humano sostenible. Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca propender por la reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el país; para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso libre e integral a la energía en todo el territorio colombiano, lo que implica no solo proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, sino también superar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido históricamente marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas. Que esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y la inclusión social en todo el país, al redistribuir los recursos hacia áreas donde se necesitan con mayor urgencia, se pueden generar impactos positivos significativos en la reducción de la desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, al priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, se establece un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los colombianos, donde el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un derecho fundamental que contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad en su conjunto. Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida- 2022-2026, incorporar 20.000 nuevos usuarios que generen energía a partir de Fuentes no convencionales de energía renovable mediante comunidades energéticas - FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total de 1.800 comunidades energéticas al final del periodo, cumpliendo así con la meta establecida para las vigencias 2024-2026. Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del fondo FAZNI podrán registrarse como comunidad energética de acuerdo con lo establecido en la Resolución 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía y demás normatividad que la supla o complemente. Que el Artículo 5. Procedimiento de registro especial de comunidades: Las soluciones energéticas que se diseñen formulen, construyan y operen, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se le aplique lo regulado en la materia. Las soluciones energéticas que diseñen formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del Gobierno Nacional y Entes Territoriales, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se le aplique lo regulado en la Materia. Que el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten recursos al FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas particulares en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato. En ese sentido, el presente contrato implica la realización de la construcción o instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del OPERADOR y la prestación del servicio y realización de AOM de la infraestructura por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, de tal forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de Administración del Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y/o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión realizada el 06 de noviembre de 2024 según consta el Acta CAFAZNI 89 respectivamente, aprobó entre otros, el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Que dadas las complejidades del territorio, la dispersión geográfica entre usuarios, los costos de desplazamiento, el personal capacitado indispensable para operar en las ZNI, las condiciones particulares de los proyectos con soluciones solares fotovoltaicas individuales y el fundamento legal mencionado en líneas anteriores, EL MINISTERIO considera que en aras de lograr el objetivo del FAZNI, es conveniente que el Contrato a celebrar sea integral y contemple las siguientes FASES: FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN a cargo del OPERADOR y FASE II- ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM, la cual será realizada por el PRESTADOR DEL SERVICIO. Que la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las reglas propias de la Ley 80 de 1993- Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, entendiéndose los ministerios como entidad estatal (literal b) del artículo 2 de la Ley 80 de 1993), por lo que debe el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme lo predica su naturaleza jurídica. Que de conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios de la función administrativa consagrados en el artículo 60 de la Ley 489 de 1998, "Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En virtud del artículo 2° numeral 4 literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad de contratación directa, para la suscripción de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la Entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado decreto. Que la empresa Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.- CEDELCA S.A. E.S.P. es la encargada de la ejecución de la Fase I del contrato, es una empresa de carácter mixto, con capital conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma de sociedad anónima y empresa de servicios públicos. Que el prestador del servicio es una empresa de servicio públicos, de nacionalidad colombiana, constituida como Sociedad Anónima, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado, conforme lo disponen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien, según lo establecido en el certificado de existencia y representación legal y los estatutos de la Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato. Que la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento-AOM es celebrada entre EL MINISTERIO y EL PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del mandato indicado en el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del negocio jurídico que las Partes celebran y ejecutarán durante la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento iniciará cuando se cumplan los requisitos indicados en el presente contrato y su naturaleza es la de un contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. Que adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de contratos especiales, dentro de ellos los: “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. Que el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado (…)”. Que el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 819 de 2020, señala que: “Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”. De acuerdo con la certificación expedida por el IPSE con radicado IPSE-2023-1420027131 de fecha 30 de noviembre de 2023 y radicado MME 1-2023-059561, se ha validado y aprobado a la Empresa HELIOS S.A. E.S.P. como PRESTADOR DEL SERVICIO, para la Fase II - AOM del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” cuyo objeto es “Ampliar la cobertura de energía a través de la construcción de infraestructura energética en las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"”; de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Que EL MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el presente Contrato con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 788 de 2002, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, teniendo en cuenta, que la adjudicación de los recursos se realizó bajo las disposiciones descritas en éste último Decreto. Que para efectos de la ejecución de la Fase I- Actividad De Administración, Ejecución De Recursos, Asistencia Técnica y Energización, EL MINISTERIO cuenta con: i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13524 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante oficio 2-2024-056273 suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento bajo condición en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del plazo de este Contrato. Que la presente necesidad se encuentra debidamente publicada en el Plan Anual de Adquisiciones con el PLC No. 2096 de 2024. |  |  |  |
| 2. Descripción del objeto, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato o convenio incluye diseño y construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. |  |  |  |
| 2.1. Objeto: | Ampliar la cobertura de energía a través de la construcción de infraestructura Energética y la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. |  |  |
| 2.2. Especificaciones. |  |  |  |
| - Tipo de contrato o convenio: | Contrato FAZNI: En virtud del artículo 2° numeral 4 literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad de contratación directa, para la suscripción de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la Entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado decreto. Fase I: Teniendo en cuenta la justificación de la contratación se celebrará contratación directa, esto en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. Fase II: Conforme al artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que: “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. Es de mencionar que artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten recursos al FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas particulares en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato. En ese sentido, el presente contrato implica no sólo la realización de la construcción o instalación de infraestructura, sino también la realización de AOM de la infraestructura, de tal forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. De otra manera, se contrata la FASE I y la FASE II, a afectos de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conforme lo previsto en la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022. |  |  |
| - Alcance del objeto: | En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I –ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas: Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión), así como de preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa. Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación técnica correspondiente para la entrega del proyecto. Etapa 3 – Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma. FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El PRESTADOR DE SERVICIO ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato. |  |  |
| - Obligaciones del contratista o compromisos: | - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I: Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en el Contrato, o en sus anexos, EL OPERADOR tendrá las siguientes obligaciones generales durante toda la ejecución de la Fase I: - Contratar la interventoría y la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada a EL MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. - Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la ejecución del Contrato. - Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. - Cumplir, garantizar y hacer cumplir los plazos, etapas y actividades previstas y aprobadas en el cronograma del anexo 2 del contrato. - Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de información que EL MINISTERIO establezca en cada caso. - Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos necesarios a dichas autoridades. - Mantener informado a EL MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. - Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por EL MINISTERIO en cualquier momento. - Informar al MINISTERIO en los (3) días calendario de cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o los intereses del MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, EL OPERADOR responderá por las medidas o acciones a las que se obligue a EL MINISTERIO. - Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en el Contrato, para la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO. - Exigir en los contratos derivados, las garantías señaladas el Contrato. - Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en el Contrato. - Coordinar con la INTERVENTORÍA, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, acta de recibo y entrega de la infraestructura y de liquidación de los contratos derivados. - Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días hábiles cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del Interventor o de sus contratistas derivados. - Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y exigirla a los contratistas derivados. - Entregar oportunamente la información que requiera EL MINISTERIO y/o los entes de control relativa a la ejecución del Contrato. - Participar y colaborar con EL MINISTERIO en el proceso de empalme del Contrato, con el nuevo operador, en caso de cesión del contrato. - Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades, obligaciones y Etapas del mismo, que serán vinculados por EL OPERADOR o sus CONTRATISTAS DERIVADOS, quienes deberán cumplir con todas las disposiciones legales aplicables. - Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o colaboradores para la ejecución del presente Contrato o de los contratos derivados. - Mantener indemne a EL MINISTERIO conforme lo establecido en el contrato. - Solicitar a EL MINISTERIO modificar los diseños, especificaciones por cuenta y riesgo del OPERADOR, lo cual en ningún caso lo eximirá de cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el Contrato, sus anexos y demás documentos que hacen parte integral del mismo. En cualquier caso, se requerirá el concepto y aval previo de la Interventoría para su trámite, así como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobación por parte de EL MINISTERIO. - Usar, junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y formatos definidos por EL MINISTERIO para el envío y recepción de información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución del presente contrato. - Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MME dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: a) Aspectos Generales del Contrato - Fecha de inicio - Fecha de finalización de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de presentar el informe mensual - Fecha de finalización del contrato - Valor del contrato - Nombre del Proyecto - Suscripción del encargo fiduciario. - Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones) - Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cada una de las actividades aquellas críticas y las acciones implementadas para subsanarlas. - Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros - Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de contratación y selección de contratistas derivados, anexando los contratos suscritos con contratistas derivados. - Para los contratos de interventoría, obra y/o suministro, según corresponda: - Nombre y/o razón social del contratista - Fecha de inicio - Fecha de finalización - Valor del contrato - Alcance - Anticipo, en caso de que aplique - Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones) - Ejecución de los Contratos - Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas, según la etapa en la que se encuentre al momento de presentar el informe mensual, señalando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para la adecuada ejecución del proyecto. - Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura Eléctrica. - Registro fotográfico de Avance de Instalación del proyecto. - Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, este informe debe contener información que permita identificar el valor total del contrato, adiciones, valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros, disminuciones por ejecución del contrato y saldo de recursos por ejecutar. - Aspectos Financieros - Recursos FAZNI girados al OPERADOR: - Valores recibidos - Fechas - Valores desembolsados - Fechas - Porcentaje de desembolsos. - Recursos disponibles - Contratos derivados y su valor (obra y/o suministro e interventoría), según corresponda: - Valores ejecutados y pagados - Fechas - Recursos disponibles. - Porcentaje de valores ejecutados y pagados - Saldos por pagar - Encargo Fiduciario: - Valores recibidos. - Recursos pagados. - Rendimientos generados. - Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.) - Recursos disponibles. - Recursos reintegrados al Tesoro Nacional - Aspectos de seguimiento - Cronograma que contenga como mínimo el avance programado y el avance realizado en el mes por EL OPERADOR de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato, establecido en el Anexo No. 2. - EL OPERADOR deberá llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los quince (15) primeros días del mes siguiente, la información del proyecto (control y seguimiento de cada uno de los contratos suscritos), en las plataformas que EL MINISTERIO indique. - Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervisión. B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA DE LA FASE I: Esta etapa iniciará una vez sea firmada el acta de inicio. 1. Manejar los recursos FAZNI del presente Contrato a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la firma del contrato. Para la contratación de la constitución de dicho Encargo Fiduciario EL OPERADOR deberá seguir de forma precisa su Reglamento Interno de Contratación y deberá asegurar una selección objetiva de la entidad Fiduciaria para el efecto se deberá tener en cuenta lo siguiente: - La totalidad de los recursos FAZNI del contrato deberán manejarse a través del Encargo Fiduciario en una cuenta de ahorros bancaria exclusiva para el desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener vocación de medio de generar unos rendimientos financieros acordes a las condiciones del mercado, en todo caso estas serán las condiciones que deberá establecerse en el contrato de fiducia para la rentabilidad de los recursos - La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación indebida de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo fiduciario, aplicando lo que corresponda al cálculo de la rentabilidad dejada de percibir e intereses de acuerdo a legislación vigente, sin perjuicio de las acciones jurídicas a que haya lugar. - EL OPERADOR remitirá al MINISTERIO la minuta de encargo fiduciario en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a partir de la firma del contrato para que se efectúen las observaciones a que hubiere lugar en un término no mayor a quince (15) días calendario siguientes al recibo, las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. - EL OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a EL MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con EL OPERADOR, ni la firma de dicho contrato será condición para la obtención de cualquier producto financiero adicional para EL OPERADOR por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo empresarial. - Dicho Encargo Fiduciario deberá suscribirse con el mismo plazo establecido en el Cronograma del “Anexo No 2”. - Solicitar aprobación previa y escrita de la supervisión del MME para cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario. - Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes de movimiento financieros 4*1000, transferencias, comisiones y demás. - Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o modificaciones que se realicen al presente Contrato. - Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a la supervisión del Contrato del MME. - Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, los rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que tiene establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al MINISTERIO el soporte correspondiente. - Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros guarde correspondencia a los rendimientos generados según el extracto bancario e informe de la Fiducia, remitiendo informe mensual a la SUPERVISION DEL MINISTERIO con copia del extracto bancario anexando soporte de transferencia vía SEBRA. - Incorporación de recursos: EL OPERADOR, si corresponde, deberá máximo dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de suscripción del contrato realizar todas las gestiones pertinentes para incorporar los recursos a su presupuesto, si aplica. - Adelantar el proceso de contratación del contratista derivado que ejecutará la Infraestructura Energética del proyecto, EL OPERADOR y la INTERVENTORÍA no podrán autorizar pagos a este, hasta tanto no se suscriba el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación - Contratar la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra con un tercero independiente del OPERADOR y del Contratista Derivado de obra, en el marco de un proceso competitivo aplicando el marco legal previsto en los estatutos de EL OPERADOR y su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes condiciones y actividades: - EL OPERADOR, atenderá los requerimientos que para el efecto EL MINISTERIO determina en este contrato por lo que deberá, conforme lo descrito en los estatutos de la empresa. De acuerdo con lo establecido en esta cláusula, EL OPERADOR, deberá suscribir el contrato de interventoría en el término previsto en el Anexo No. 2 del presente contrato. - Las actividades establecidas en la etapa 1 del Anexo No. 2 Cronograma del contrato, a partir del numeral 7 deberán ser avaladas por la interventoría. - Como requisito previo a la contratación del interventor, su representante legal debe declarar, de manera juramentada, que la ejecución de sus actividades contractuales estará encaminada a colaborar con EL MINISTERIO en el seguimiento y control a la ejecución del contrato. - EL OPERADOR deberá iniciar el proceso de selección de la interventoría conforme a su Reglamento Interno de Contratación y disposiciones definidas por LA SUPERVISIÓN del MME, la cual deberá quedar registrada mediante comunicación oficial, aunado a tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos para la contratación de la interventoría: - Su objeto Social debe referirse a interventoría; - No debe existir ninguna relación de control o propiedad accionaria directa o indirecta entre EL OPERADOR y el interventor, ni pertenecer al mismo grupo empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995 y todas aquellas normas que la modifiquen, adicionen o subroguen; - No debe existir ningún conflicto de interés entre EL OPERADOR y el interventor. - La forma de pago de la interventoría debe pactarse únicamente por avance en la verificación de usuarios y construcción de la Infraestructura eléctrica. - El interventor deberá mínimo tener las siguientes obligaciones: - Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. - Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo. - Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter Parcial o Total según sea el caso. - Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios. - Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los planos de construcción y/o fabricación, y el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables a este contrato. - Verificar permanentemente el número de usuarios a beneficiar con la ejecución del proyecto. - Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los contratos derivados sujetos a su vigilancia. - Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos sujetos a su vigilancia. - Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. - Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e informar al OPERADOR en caso de que no estén constituidas en debida forma. - Remitir mensualmente al OPERADOR y a EL MINISTERIO, quien podrá exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecución de actividades constructivas y presupuestales. - El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con el OPERADOR, que no tiene conflicto de interés alguno con el OPERADOR y los CONTRATISTAS DERIVADOS, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su ejecución y que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, así como comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al OPERADOR. - Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable y financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los contratos realizados por el OPERADOR en desarrollo del presente Contrato. - El interventor y el OPERADOR y sus respectivos funcionarios convocarán a EL MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelación, siendo optativo para EL MINISTERIO asistir o no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones formales que se dirijan el INTERVENTOR y el OPERADOR deberán ser copiadas a EL MINISTERIO. - Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato derivado y durante la fase 1 del presente contrato, incluyendo el que resulte después de aplicar potenciales prórrogas o suspensiones. Sobre tales prórrogas y suspensiones, EL OPERADOR no podrá solicitar recursos adicionales, no podrá eximirse de su obligación de siempre contar con un interventor. - Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para lo cual EL OPERADOR deberá aplicar el marco legal previsto en sus estatutos, en su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica cumpliendo con el Anexo 2-cronograma. Los contratos derivados deberán ser exclusivos para la ejecución de cada proyecto objeto de este contrato y deberá incluir como mínimo las siguientes obligaciones o actividades a cargo del CONTRATISTA DERIVADO: a) Cronograma de construcción: que corresponde a la programación de las actividades para la construcción de la Infraestructura del proyecto por parte de EL CONTRATISTA DERIVADO, el cual deberá estar acorde con el anexo “Cronograma” del presente contrato. El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera detallada y con un horizonte mensual, el día de inicio y culminación de cada actividad, en la que se encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro y Construcción de Obra. EL CONTRATISTA DERIVADO, deberá presentar su Cronograma de construcción al Interventor, quien deberá avalarlo y una vez aprobado, deberá ser presentado a EL MINISTERIO en un plazo máximo de quince (15) días calendario posteriores a la suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado b) Remitir a EL MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma del presente Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio para interventoría, suministro y/o construcción de obras, según corresponda. c) Ejecutar la gestión para la obtención de Licencias y Permisos, las cuales serán, entre otros, de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el desarrollo de la Fase I y que fueron previstos en la etapa de estructuración del Proyecto. En caso tal, que se identifique necesaria la realización de alguno de estos trámites que no fueron previstos durante la etapa de estructuración del Proyecto, las Partes deberán pactar de buena fe las condiciones en que dichos trámites adicionales serán realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la realización de un trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación Anticipada del Contrato. Cronograma, para lo cual se deberá demostrar documentalmente por parte de EL OPERADOR las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligación. d) Verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto como requisito para la suscripción del Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación. Para tal efecto, podrá solicitar el apoyo del MINISTERIO, quienes previa solicitud del OPERADOR remitirán requerimiento a los Entes Territoriales correspondientes para la obtención de las servidumbres y/o permisos de paso. En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento de esta obligación, las Partes podrán acordar la Terminación Anticipada del Contrato y se deberá reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar debidamente sustentado y soportado por EL OPERADOR y la INTERVENTORIA. En caso de que no exista un evento eximente de responsabilidad, EL MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de presunto incumplimiento y aplicará las multas y/o la cláusula penal, según corresponda. Para efectos de la presente estipulación, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurará ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la concesión de la servidumbre o derecho de paso requerido para la ejecución del proyecto. e) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Exigir la verificación en campo de la cantidad de Usuarios que serán beneficiarios de la Infraestructura. Para ello se adelantará el siguiente procedimiento: i. El OPERADOR adelantará las revisiones en campo que considere necesarias para verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentará para el visto bueno del INTERVENTOR y posterior a la aprobación del SUPERVISOR, con los respectivos soportes documentales y fotográficos, un oficio informando las novedades encontradas en campo respecto a la relación de Usuarios iniciales y la relación de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que podrán ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geográfica del Proyecto. Dichas variaciones no podrán superar en ningún caso el Costo Por Usuario determinado y aprobado por el CAFAZNI ni el valor total asignado al Proyecto y solo se reconocerá el valor que corresponda a la cantidad de Usuarios beneficiados. ii. Frente a la actividad de verificación de usuarios, se suscribirá el Acta de Verificación de Usuarios entre EL OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y el SUPERVISOR. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificación de los usuarios aprobados, EL OPERADOR deberá identificar los usuarios en la zona del proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitución de aquellos que no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalación y deberá tramitar en forma previa a través de la SUPERVISIÓN con el IPSE la validación de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de que surta validez para los efectos del presente contrato. EL OPERADOR y el Interventor serán los responsables de tramitar la aprobación. iii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los siguientes ítems: - Información geográfica en medio digital de la relación de los usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexará: o Archivo shapefile; o Relación de los usuarios beneficiados con número de identificación predial georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario), municipios de paz, así como la caracterización de enfoque de género y población de acuerdo con el formato suministrado por el MINISTERIO.) o Plano con el soporte geográfico de cada usuario. - Número de identificación y nombre de todos los usuarios beneficiados. iv. Durante este procedimiento de verificación de usuarios, EL OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y el SUPERVISOR deberán verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el Operador de Red más cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, en cuyo caso deberán excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto. v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el contenido de verificación de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviará sus comentarios a EL OPERADOR y al CONTRATISTA DERIVADO, quienes tendrán diez (10) días calendario adicionales para atender los mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea necesario siempre que se realice durante la ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN del Contrato, siempre y cuando no afecte el plazo establecido en el Cronograma del Contrato. vi. Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relación de la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se procederá a remitir el Acta de Verificación de Usuarios a EL MINISTERIO para su conocimiento. vii. En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobado por el CAFAZNI, pero que implique sustitución de usuarios, el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y EL OPERADOR deberán acreditar la aprobación de los Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobación del IPSE se suscribirá un Acta de Verificación de Usuarios. En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de usuarios avalado por el INTERVENTOR, se deberá realizar un otrosí al contrato, entre EL MINISTERIO y EL OPERADOR, en el cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y la reducción presupuestal correspondiente. En caso de presentarse un aumento en el número inicial de usuarios, se deberá indicar esta situación a EL MINISTERIO para evaluar la procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos adicionales a lo que ello podría conllevar, caso en el cual, dicha decisión deberá ser aprobada por el CAFAZNI. En el caso de que dicho Comité apruebe el aumento en el número inicial de usuarios, se deberá realizar un otrosí al Contrato, en el cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y el aumento presupuestal correspondiente. viii. Las variaciones que se hagan al número de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario establecido en el CAFAZNI; El valor máximo a reconocer a EL OPERADOR será el que resulte del cumplimiento de los criterios de viabilidad y priorización del proyecto, establecidos en el Acta CAFAZNI, es decir, el Costo por Usuario Aprobado y el valor total aprobado por proyecto, salvo que se suscriba un otrosí en el que se adicione el valor del contrato por adición de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar el valor del usuario aprobado en el Acta CAFAZNI correspondiente. De resultar un excedente a favor de EL MINISTERIO, dicho monto deberá retornar al Tesoro Nacional. ix. En el caso que el resultado de la verificación de Usuarios arroje una disminución igual o superior al veinte por ciento (20%) del número de Usuarios aprobados, EL OPERADOR, previo aval del interventor podrá solicitar a EL MINISTERIO la terminación anticipada del contrato. x. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones en el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este contrato, EL OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios identificados que estén dentro de la Zona Geográfica del Proyecto para su aprobación por parte de IPSE. f) Garantizar las acciones de socialización, tantas como sean necesarias para la adecuada ejecución de la Fase I, en compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad necesarias, así mismo, deberá cumplir con la reglamentación que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En estas acciones se deberá: - Presentar el alcance del proyecto, - Identificar los usuarios beneficiados, - Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios, - Informar sobre la Instalación de las redes internas de las viviendas de los usuarios. - Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso. - Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes de aprovechamiento forestal, - Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere. - Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si son detectadas por EL OPERADOR y su incidencia sobre los usuarios. - Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada para el inicio de la construcción de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto. - Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalación y del proyecto en general. 6. Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación una vez se cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad de las actividades previstas en el Anexo No 2- Cronograma que deberá ser suscrita entre EL OPERADOR, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo mínimo los siguientes documentos: - Acta de verificación de Usuarios. - Aprobación del cronograma de instalación. - Documentación de la gestión para la obtención de Licencias y Permisos (si aplica) - Documentación de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica) - Documentación de la gestión social del proyecto - Actas de capacitación de usuarios - Carta del IPSE con la aprobación de los usuarios sustituidos (cuando aplique). En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase I termine como consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminación anticipada de este contrato, deberá constar en la respectiva acta. Con la suscripción del presente Contrato EL OPERADOR declara que acepta en su totalidad los diseños, especificaciones y presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del Proyecto en el CAFAZNI. En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, especificaciones y presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el contrato. OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FASE I: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa 1- ACTIVIDADES PREVIAS A LAS CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar las siguientes actividades: - Ordenar a la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa aprobación de la Interventoría. Los pagos a la interventoría deberán contar en todo caso, con la aprobación del OPERADOR. - Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la ACTIVIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA que se encuentren incluidas en el presente Contrato en los diferentes anexos y en los documentos técnicos aprobados por el IPSE. - Garantizar durante la Etapa 2 de la Fase I, mínimo una capacitación a los usuarios, de conformidad con las orientaciones establecidas en el anexo del presente CONTRATO de denominado “Recomendaciones para socialización y capacitaciones de los proyectos energéticos en los contratos FAZNI”. En cualquier caso, EL OPERADOR a través del CONTRATISTA DERIVADO deberá acreditar a la INTERVENTORÍA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos una capacitación para el manejo, operación y mantenimiento del SSFVI. - Suscribir las Acta de avance entre EL OPERADOR, el contratista derivado y la INTERVENTORÍA, donde se registren las cantidades de obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y recibidas por la interventoría y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de cada uno de los usuarios conectados. - Adelantar la construcción de conformidad con lo previsto en el proyecto y sus anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo dispuesto en el Contrato, sus Anexos y en el Cronograma Anexo No. 2. - Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo. - Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será responsabilidad del EL OPERADOR y EL SUPERVISOR podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni genere compensación alguna a favor del EL OPERADOR. - Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento territorial, de gestión social y/o cualquier otra normatividad aplicable al Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso serán bajo su riesgo. - Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de informes o reportes mensuales a EL MINISTERIO. - Entregar la infraestructura energizada a satisfacción del Interventor y del MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos. - Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con EL MINISTERIO y el interventor. - Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecución de la Instalación es una obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, sus condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL OPERADOR. La construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el desarrollo de la ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirá al OPERADOR del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: - Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá por cuenta y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución del Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR a su entero costo y riesgo– modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, previo aval de la interventoría y el MINISTERIO. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la ejecución del contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO deberá corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. - Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el anexo 2- Cronograma. Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato y sus anexos y de acuerdo con los plazos previstos en el Anexo No. 2- Cronograma. EL OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO, será enteramente responsable si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato. - Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas. Los funcionarios de la Interventoría y, de considerarlo necesario EL MINISTERIO deberán en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución del contrato. EL OPERADOR deberá acompañar al Interventor (si así lo solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectiva la inspección y vigilancia que se requiere. - Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en completas condiciones de funcionalidad operativa. EL OPERADOR y el CONTRATISTA DERIVADO, suscribirán un Acta de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también será firmada por el INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario, garantía de fábrica e indicará cuál es el PRESTADOR DEL SERVICIO que realizará las actividades de AOM de la infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL MINISTERIO; tendrá a su cargo la atención y servicio de la infraestructura construida. Se deberá establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le está permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalización o desmantelamiento de dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto será responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido de las mismas. - Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adición a las Garantías indicadas en la Cláusula respectiva de este contrato, como requisito para la terminación de la ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA. Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribución o producción e instalación del mismo, EL OPERADOR será en todo momento responsable ante EL MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantías en las condiciones indicadas en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberán entregarse al PRESTADOR DEL SERVICIO. - Acordará con el INTERVENTOR los lugares en los cuales deberá imprimir mediante un sello o símbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se indique i) el número del presente contrato; ii) el Fondo financiador (FAZNI), y ii) el nombre del OPERADOR que contrató la construcción. OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA FASE I: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, EL OPERADOR, el PRESTADOR DEL SERVICIO, y EL INTERVENTOR, dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar las siguientes actividades: - Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, el OPERADOR y el PRESTADOR DEL SERVICIO, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaración de cumplimiento RETIE de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables) relación de los usuarios beneficiados con número de identificación predial y localización geográfica en coordenadas. Con esta acta suscrita EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce de la Infraestructura y se entiende que una vez suscrita inicia la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento respecto de la infraestructura entregada en el Acta. - Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Liquidación de la FASE I, un informe sobre los contratos suscritos y, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean soportados con documentos que haya emitido el interventor al respecto. - Suscribir el Acta de Liquidación a la culminación de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, entre EL OPERADOR y EL MINISTERIO. El plazo para la suscripción del Acta de Liquidación bilateral será de seis (6) meses. En todo caso el Operador tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para el reintegro de los recursos no ejecutados contados a partir del Acta Recibo y entrega de infraestructura, y su respectiva indexación y liquidación de rentabilidad. Vencido dicho termino serán aplicable intereses, determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo. La suscripción de esta acta implica la terminación de todas las obligaciones pactadas en esta FASE I, sin perjuicio de lo consignado en dicha acta de liquidación, de acuerdo con lo pactado en el Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No. 2. El Acta de Liquidación deberá contener como mínimo los documentos descritos en el Anexo denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN” de este contrato. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE II- ADMINISTRACION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (AOM): Durante esta fase EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a: - Suscribir, junto con EL MINISTERIO, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR y EL OPERADOR, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura; con lo cual se entiende que el PRESTADOR DEL SERVICIO recibe a título de uso y goce la totalidad de la Infraestructura para que con su uso adecuado ejecute las obligaciones pactadas en el Contrato y durante el tiempo establecido. - Responder por el desarrollo de la Administración, Operación y Mantenimiento, así como de la gestión de recursos humanos y materiales, garantizando el cumplimiento con las normativas y estándares aplicables. - Reconocer que la ejecución de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento no genera garantía o expectativa de remuneración a su favor ni a cargo de EL MINISTERIO por virtud del presente Contrato. - Implementar los procedimientos operativos y realizar el monitoreo y control del rendimiento de los activos. - Prestar los servicios directamente o subcontratar o ceder la Fase II-AOM, esta última con la previa aprobación en las condiciones de las normas aplicables, el presente contrato y lo que se determine por EL MINISTERIO. - Realizar la reposición de los equipos que componen la infraestructura recibida, incluyendo, pero sin limitarse a ello, a las baterías, módulos, inversores, controladores de carga, medidores, cableado, sistemas de puesta a tierra, protecciones y demás elementos que componente el balance del sistema BOS. - Recibir el uso y goce de la Infraestructura bajo la figura de aporte en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del plazo de este Contrato. - Establecer mediante documento por escrito con el usuario de la Solución Energética, que el usuario no puede disponer en ninguna circunstancia de los activos entregados, ni tampoco podrá darle un uso distinto a la prestación del servicio público de Energía en su vivienda. - Destinar los activos para la prestación del servicio de energía eléctrica. Si se comprobara uso distinto al aquí señalado EL MINISTERIO podrán exigir la reparación de todo perjuicio y la devolución inmediata de todos los activos. - Administrar, Operar y Mantener la Infraestructura por su cuenta y riesgo, así como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Activos, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación. - Realizar las reposiciones necesarias, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación. - Cuando haya lugar a reposiciones las mismas deben estar certificadas por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, del PRESTADOR DEL SERVICIO. La certificación deberá indicar con detalle el activo objeto de reposición, su valor y la fuente de financiamiento; las cuales se deberán allegar con el informe semestral citado en el literal d. del presente numeral. - La Infraestructura sustituida por causas imputables a EL PRESTADOR DEL SERVICIO, será propiedad de EL MINISTERIO y se entenderá regido bajo los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas que le apliquen. - De acuerdo con la normatividad vigente, EL PRESTADOR DEL SERVICIO no podrá, en ninguna circunstancia, cobrar ni recaudar recursos que busquen la remuneración de la inversión sobre los activos cuyo uso y goce se transfieren en virtud del presente Contrato, en tanto dicha figura se encuentra expresamente prohibida por el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas aplicables. - Presentar un informe semestral detallado sobre el estado de la infraestructura, reposiciones realizadas y su depreciación correspondiente que se hayan efectuado a los activos aportados en desarrollo del presente Contrato, en los términos, condiciones y formatos que establezca EL MINISTERIO, por lo que en todo caso deberá cumplir con lo señalado en esta obligación. Para la disposición final el activo deberá estar depreciado al 100% y certificarse esta circunstancia por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, del PRESTADOR DEL SERVICIO. - Presentar los informes que requiera EL MINISTERIO, en los términos, condiciones y formatos que indique la supervisión. - Realizar la planeación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la Infraestructura y llevar actualizados todos los registros de mantenimiento de la misma. - Procurar la conservación de la Infraestructura ante cualquier deterioro que no provenga de Eventos Eximentes de Responsabilidad o de su desgaste natural, así como por el uso indebido por parte de los Usuarios. Para esto, EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá suscribir documentos contractuales que regulen su relación con los Usuarios en lo que respecte a esta obligación, los cuales en todo caso deberán respetar la normatividad aplicable. - Comunicar dentro de los 3 días calendario a EL MINISTERIO de cualquier actividad que perturbe el uso y goce de los activos, sin perjuicio de las acciones legales que sean procedentes para evitar su perturbación. - Denunciar oportunamente ante los Entes de Control competentes respecto del hurto, la destrucción o en general la comisión de cualquier delito o infracción sobre la Infraestructura. - Asumir los costos y gastos en que incurra, debido al uso y goce de la Infraestructura entregada, de acuerdo con la regulación vigente. - Operar los equipos de medición o medidores que hacen parte integral del proyecto viabilizado por el IPSE-ANEXO 1 Proyecto-. - Implementar un sistema de monitoreo de las Soluciones Energéticas. - Presentar la información que solicite EL MINISTERIO en relación con la Infraestructura entregada para su uso y goce. - Permitir a EL MINISTERIO o a quien se indique, la inspección de la Infraestructura por el tiempo que EL MINISTERIO consideren necesario. - Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones de la supervisión del MINISTERIO. - Retener y pagar oportunamente los tributos locales y nacionales que sean necesarios según la normatividad vigente y aplicable. - Pagar a EL MINISTERIO los daños y perjuicios que se causen en los activos, por toda circunstancia imputable a EL PRESTADOR DEL SERVICIO y respecto de la cual no recaiga un Evento Eximente de Responsabilidad. - Ejecutar las obligaciones ambientales que sean necesarias para la adecuada custodia y utilización de la Infraestructura. - Asumir por su cuenta el transporte, manejo, vigilancia y, de manera general, la custodia de la infraestructura, así como los riesgos relacionados con la pérdida o deterioro de los mismos, salvo en los casos derivados del deterioro natural de los activos. - Abstenerse de ceder, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar los derechos que le corresponden a EL MINISTERIO bajo el presente Contrato, así como los activos y otros bienes asociados a los mismos para su adecuada operación. - Realizar la disposición final y adecuada de la Infraestructura cuando sea necesaria, así como de sus desechos y realizar las actuaciones necesarias asumiendo el costo de las mismas, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y lo previsto en este contrato. - Suscribir Contratos de Condiciones Uniformes con los Usuarios, para la prestación del servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 y demás normas relacionadas. - Entregar por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO un acta de entrega final, donde se relacione usuario por usuario el estado final de la infraestructura. El inicio de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento no es un título jurídico habilitante que tenga por efecto autorizar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO público de energía a los Usuarios, en tanto la prestación del servicio se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria aplicable a dicha actividad y no nace con la suscripción del presente Contrato como tampoco concede a EL PRESTADOR DEL SERVICIO un derecho de exclusividad en la prestación del servicio a los Usuarios. En ese sentido, el Usuario beneficiario del Proyecto puede negarse a suscribir el Contrato de Condiciones Uniformes y/o escoger otro prestador del servicio. Atendiendo lo establecido en el Anexo técnico de la Resolución de la CREG No 101 026 de 2022 vigente a la fecha de este contrato, o por aquella que modifique, adicione o sustituya, cuando se cumpla el periodo máximo de vida útil establecido para los diversos componentes para la reposición de los elementos que componen la Solución Energética, EL MINISTERIO podrá recibir solicitud de recursos, soportada por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, quien deberá presentar proyecto de reposición, rehabilitación y/o modernización y surtir el procedimiento regular para la viabilizarían y la asignación de recursos del fondo FAZNI. |  |  |
| - Obligaciones o compromisos del Ministerio: | OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO: - Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en todas sus fases a través de la supervisión y/o interventoría, en el marco de sus competencias. - Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez constituidas en los términos aquí estipulados - Controlar a través de la supervisión y/o interventoría (estas en el marco de sus competencias) el cumplimiento del cronograma establecido en el Anexo 2. - Aprobar previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de sus competencias) las modificaciones al Cronograma establecido en el anexo 2 cuando estas no comporten otrosí contractual según lo estipulado en este contrato. - Aprobar, previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de sus competencias), las modificaciones contractuales que se requieran. - Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en este Contrato. - Girar al Encargo Fiduciario los recursos que fueron asignados al Proyecto a desarrollar a través de este Contrato. - Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo. - Remitir a través de la supervisión, a las dependencias correspondientes del MINISTERIO la información necesaria para el registro de los activos en los estados financieros del mismo y el respectivo ingreso de almacén, una vez suscrita el acta de recibo de la infraestructura de la FASE I. - Participar en el proceso de Devolución y recibir al finalizar el Contrato, los activos construidos que no hayan sido objeto de reposición por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 388 de 2007 o aquella que lo modifique. - Remitir a través de la supervisión, a la dependencia correspondiente del MINISTERIO la información necesaria para la actualización de los activos en los estados financieros y el registro en almacén e inventarios, una vez suscrita el acta de recibo de la infraestructura de la FASE I. - Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la dependencia correspondiente, los informes mensuales que se presenten por el OPERADOR durante la ejecución de la FASE I donde se reporta la ejecución de los recursos. - Recibir por parte del OPERADOR una vez energizados los activos que se construyan como resultado de la ejecución del presente Contrato. - Entregar la infraestructura construida al PRESTADOR DEL SERVICIO, mediante Acta de Recibo y Entrega de infraestructura suscrita por el MINISTERIO, el INTERVENTOR Y EL OPERADOR; la cual deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos de los activos, debidamente identificados con el número del contrato, y la Certificación o conformidad del RETIE cuando corresponda. - Facultar, previo aval de la interventoría, por escrito al OPERADOR para realizar los ajustes presentados en la Etapa I – Actividades previas a la contratación. Los ajustes deberán corresponder a circunstancias no previsibles respecto de: el diseño inicial, especificaciones técnicas, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso, licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal y zonas de alto riesgo. - Ordenar suspender los pagos a los Contratistas derivados, mediante oficio a la Fiduciaria con copia al OPERADOR, previa solicitud del supervisor y/o interventor, cuando se presenten situaciones que ameriten esta suspensión y notificar a la fiduciaria la superación de las causas que dieron origen a esta para que se proceda con los pagos pendientes. - Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la dependencia correspondiente, los soportes de las consignaciones por concepto de rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional, proporcionando detalle completo de cada uno. Asegurando así la aplicación y la identificación del ingreso por parte del Ministerio. - Acompañar al OPERADOR y a la comunidad beneficiada de la solución energética en el posible registro como comunidad energética de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2236 de 2023 y la normatividad vigente. - Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: - Colaborar con la socialización del proyecto cuando EL OPERADOR así lo requiera. EL MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales (si aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos de paso previa solicitud del OPERADOR. - Suscribir a través del supervisor, el ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, junto con EL OPERADOR Y LA INTERVENTORÍA; dicha acta deberá incluir la relación de los usuarios que serán objeto de la instalación de la Infraestructura eléctrica. - Las demás que sean necesarias para el logro de esta etapa. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LAS ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA FASE 1- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: - Establecer con EL OPERADOR E INTERVENTOR a través de la supervisión del MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas informativas del proyecto. - Suscribir a través de la supervisión, en conjunto con el INTERVENTOR, EL OPERADOR y el PRESTADOR DEL SERVICIO el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura, dentro del plazo otorgado en el presente contrato. - Las demás que sean necesarias para el logro de estas etapas. OBLIGACIONES Y DERECHOS PRINCIPALES DEL MINISTERIO DURANTE LA FASE II DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (AOM) El ministerio a través de la supervisión ejercerá las siguientes obligaciones y derechos: - Controlar, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del PRESTADOR DEL SERVICIO. - Gestionar el trámite para dar en aporte el uso y goce de los bienes relacionados en el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. - Exigir al PRESTADOR DEL SERVICIO, cuando lo considere necesario, la presentación de informes sobre la Administración, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura. - Inspeccionar, visitar o revisar en cualquier momento los Activos que se están entregando a título para su uso y goce para la prestación del servicio público de energía. - Ser informado por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO de cualquier perturbación del uso y goce de la Infraestructura, así como cualquier daño causado a los mismos por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO en un término no mayor a tres (03) días calendario contadas a partir de la presentación de cualquiera de las anteriores situaciones. - Revisar el informe detallado semestralmente aportado por el PRESTADOR DEL SERVICIO, en el cual se describe cómo se ha llevado a cabo la ejecución de las actividades relativas a AOM de los Activos, de acuerdo con el formato definido por EL MINISTERIO para tal efecto, el cual deberá ser suministrado al PRESTADOR DEL SERVICIO al inicio de la fase de AOM. - Revisar la totalidad de los informes requeridos al PRESTADOR DEL SERVICIO y solicitados en las obligaciones dentro de la fase de Administración, Operación y Mantenimiento. - Recibir de conformidad con los términos y procedimientos establecidos en el presente Contrato y sus anexos, los activos y bienes a la finalización del Contrato que sean sujetos de devolución. - Informar y remitir, a la dependencia correspondiente, los informes semestrales que se presenten por el PRESTADOR DEL SERVICIO durante la ejecución de la FASE II-AOM, donde se reportan las novedades de los activos. - Las demás previstas en la presente fase. |  |  |
| - Plazo de ejecución: | El plazo del presente Contrato es de ciento cuarenta y un (141) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato, desagregados de la siguiente manera: (i) veintiún (21) meses para el desarrollo de las FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN por parte del OPERADOR y (ii) de diez (10) años para la FASE II-AOM correspondiente al PRESTADOR DEL SERVICIO. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes fases con sus respectivos plazos: - FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por EL OPERADOR en el Anexo N° 2 – CRONOGRAMA aprobado por el MINISTERIO, el cual es de obligatorio cumplimiento, esto es veintiún (21) meses. - Fase II – AOM: Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura entre EL OPERADOR, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, y el MINISTERIO y el INTERVENTOR. En todo caso, una vez vencido el plazo de esta fase se requiere la suscripción del Acta de devolución de activos. |  |  |
| - Lugar de ejecución: | La ejecución del proyecto será en el municipio de Suarez, departamento del CAUCA y para efectos administrativos en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 Bogotá. |  |  |
| - Documentos técnicos requeridos. (Permisos, autorizaciones, licencias cuando se requieran): | DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente Contrato los siguientes documentos: - Acta del Comité de Administración del FAZNI CAFAZNI. - Certificados de Disponibilidad Presupuestal. - Oficio de autorización de vigencias futuras con el radicado del MINISTERIO. - Oficio con radicado 1-2024-051095 donde CEDELCA S.A. E.S.P. acepta la ejecución del proyecto. - Certificado de Existencia y Representación Legal del OPERADOR y del PRESTADOR DEL SERVICIO - Acta de autorización de la Junta Directiva para suscribir el presente Contrato, en caso de requerirse. - Anexo Técnico aprobado por el IPSE - Formulación del proyecto aprobado por el IPSE sobre el cual se asignaron los recursos - Anexo 1- Generalidades proyecto – carpeta del proyecto la cual será remitida al contratista. - Anexo 2 – Cronograma. - Anexo 3 – Lista de chequeo Acta de Liquidación. - Anexo 4 - Criterios para la validación de usuarios en los proyectos FAZNI. - Anexo 5 - Recomendaciones para socialización de proyectos energéticos en los contratos FAZNI. - Anexo 6 - Protocolo para inserción en zona y acciones con comunidades - inserción en la comunidad. - Anexo 7– Recomendaciones Técnicas para soluciones Energéticas. - Anexo 8- Declaraciones del OPERADOR y PRESTADOR DEL SERVICIO - Anexo 9- Plan de Pagos - Anexo 10-Descripción sistema de medición. |  |  |
| - Valor: | El valor del presente Contrato es DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($16.387.715.028) el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones a los que hubiere lugar, de acuerdo con la siguiente distribución de recursos: VIGENCIAS; USUARIOS APROBADOS; VALOR DEL PROYECTO APROBADO POR ACTA CAFAZNI No. 89; VALORES MÁXIMO POR CONCEPTO POR VIGENCIA, CONFORME A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2022011000082. 2024; 590; $7.601.994.773; $7.601.994.773 Obra (incluye la remuneración) $0 interventoría $0 Capacitación. 2025; $4.027.256.128; $3.565.989.128 Obra (incluye la remuneración) $450.224.600 interventoría $11.042.400 Capacitación. 2026; $ 4.758.464.127; $4.297.197.127 Obra (incluye la remuneración) $450.224.600 interventoría $11.042.400 Capacitación. TOTAL; $16.387.715.028; $16.387.715.028. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13524 de 2024 y el oficio de aprobación de vigencias futuras con el radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2024-056273. |
| - Forma de pago: | Para la ejecución de los recursos del FAZNI objeto de este Contrato, EL OPERADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA en los términos establecidos en el presente contrato. Todos los costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato, de la constitución y de la administración del mismo serán asumidos directamente por EL OPERADOR. EL MINISTERIO ordenará el giro al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada desembolso y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Los desembolsos se realizarán así: - Primer desembolso: correspondiente al 46.4% del valor total del contrato por la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.601.994.773) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR realice la entrega al MINISTERIO de la copia del contrato de Encargo Fiduciario, la suscripción del acta de inicio y un Acta o declaración juramentada por EL OPERADOR donde manifieste que: el Encargo Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con EL OPERADOR. - Segundo desembolso: Correspondiente al 7.5% del valor total del contrato por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.223.052.325) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes. - Contrato(s) de obra y/o suministro para la ejecución del Proyecto, debidamente suscritos junto con sus correspondientes actas de inicio. (Etapa 1) - Contrato de interventoría debidamente suscrito. (Etapa 1). - Informe detallado del cumplimiento y resultado de las siguientes actividades junto con los soportes: - Acta de socialización del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente contrato y/o por parte del SUPERVISOR - Acta de verificación de usuarios. - Verificación de la localización prevista del proyecto en campo. - Desarrollo de las consultas previas (cuando aplique). - Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (cuando aplique). - Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique) - Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. (Etapa1) - Cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. (Etapa 1) - Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación suscrita por EL OPERADOR, interventor y EL MINISTERIO, emitidos en el presente contrato. (Etapa 1) - Acta de avance suscrita por la Interventoría, EL OPERADOR y contratista derivado en el que se certifique mínimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2). - Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por la supervisión del contrato (MINISTERIO). (Etapa 1 y 2) - Informe detallado de la caracterización social de la comunidad que incluye: - Listado de Asistencia. - Registro Fotográfico de las actividades. - Elementos generales de contexto (social, cultural, político, económico), Características Generales de la Comunidad / Organización, Organización comunitaria en clave de la energía y garantía de derechos individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones y conclusiones. Adicionalmente debe incluir la caracterización organizativa de la comunidad que evidencia su viabilidad como comunidad energética. - Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” Momento 1. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR - Tercer desembolso: Correspondiente al 17.1% del valor total del contrato por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($2.804.203.803) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes. - Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y contratista derivado en el que se certifique mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) - Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un avance mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). (Etapa 2) - Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución construida y en funcionamiento referente al 50% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) (Etapa 2) - Informe detallado componente social que incluya: - Listados de asistencia. - Registro fotográfico de las actividades. - Acta de aprobación de implementación de la solución tecnológica. - Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” Momentos 2 y 3 - Primer avance del documento de AOM orientado a los beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. - Primer avance del documento de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en control social según los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. - Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de actividades de mínimo el 50% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente suscrito por EL OPERADOR y EL INTERVENTOR, de acuerdo con lo definido en el presente contrato. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR - Cuarto desembolso: Correspondiente al 10.7% del valor total del contrato por la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.760.917.194) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO; - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes. - Acta de avance suscrita por la Interventoría, EL OPERADOR y contratista derivado en el que se certifique mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) - Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un avance mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). (Etapa 2) - Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) (Etapa 2) - Informe detallado componente social que incluya: - Listados de asistencia. - Registro fotográfico de las actividades. - Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” Momento 4. - Segundo avance del documento de AOM orientado a los beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. - Segundo avance del documento de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en control social según los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR - Quinto desembolso: Correspondiente al 15.9% del valor total del contrato por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.607.363.243) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes. - Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL OPERADOR, INTERVENTORÍA, MINISTERIO Y PRESTADOR DE SERVICIO, teniendo en cuenta los lineamientos del presente contrato. (Etapa 2) - Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un avance mínimo el cien por ciento (100%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). - Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) - Informe detallado componente social que incluya: - Listados de asistencia. - Registro fotográfico de las actividades. - Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” Momento 5 - Documento final que estipula las actividades, responsabilidades, roles y funcionamiento de la comunidad energética en relación con el AOM. - Documento final e implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en control social según los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. - Registro de la Comunidad Energética en el RUCE según lineamientos vigentes emitidos por EL MINISTERIO. - Un (1) informe final sobre los contratos suscritos, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean soportados con documentos que haya emitido el interventor al respecto. - Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de actividades del 100% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente suscrito por el EL OPERADOR y EL INTERVENTOR, de acuerdo con lo definido en el presente contrato. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR - Sexto desembolso: Correspondiente al 2.4% del valor total del contrato por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($390.183.690) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: - Entrega de los siguientes documentos debidamente diligenciados y firmados por EL OPERADOR, según aplique: (Etapa 3) - Relación de pagos de financiera - Garantías contrato con amparos y vigencias actualizados. - Contratos derivados - Contrato Encargo Fiduciario - Rendición Final Cuenta - Certificación cancelación de cuenta - Informe final Operador - Informe final Interventoría - Acta de Energización - Certificación RETIE - Cantidades de obra - Planos - Listado de usuarios - Acta de recibo de obra - Acta liquidación contrato de obra - Recursos no ejecutados - Reintegro de rendimientos - Balance Financiero - Garantías contratos derivados - Informes mensuales de OR - Certificado Parafiscales de los últimos 6 meses. - Certificado Obligaciones - Contrato y modificaciones, CDP y RP - Actas de liquidación de lo (s) contrato (s) de obra y/o suministro e interventoría. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR En el evento en que opere una causal de terminación anticipada, de conformidad con lo estipulado en este contrato, y existan recursos girados al encargo fiduciario que no hayan sido invertidos en la ejecución del contrato, EL OPERADOR: a) Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la declaratoria de la causal, deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la cuenta que para el efecto informe EL MINISTERIO; junto con los rendimientos financieros generados por los recursos en el encargo fiduciario El último desembolso se deberá ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total aprobado para el proyecto con ocasión de los ajustes a los usuarios energizados. La Dirección de Energía Eléctrica, verificó que los pagos proporcionales aquí establecidos son correspondientes a las disponibilidades presupuestales y vigencias futuras frente al cronograma de actividades. PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL OPERADOR A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para los recursos FAZNI, EL OPERADOR ordenará a la Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de la Interventoría y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la interventoría deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO. No obstante, si se presentan situaciones que, a criterio del MINISTERIO, a través de la supervisión, ameriten la suspensión de los pagos a terceros, este notificará mediante oficio a la Fiduciaria la suspensión de los pagos hasta tanto se superen las causas que dieron origen a esta suspensión. EL OPERADOR deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las actas o certificaciones de avance de verificación de usuarios o de instalación de soluciones, avalados por la interventoría. Los contratos celebrados con terceros deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado en este CONTRATO y deberán prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean terminados de manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este CONTRATO. En tales eventos, será responsabilidad del OPERADOR que el tercero, realice la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo Fiduciario los recursos que hayan sido entregados y que no hayan sido ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de estos. Para el cálculo de los rendimientos financieros el MINISTERIO los fijará de acuerdo con el histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde se administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los mismos ingresaron al Encargo Fiduciario. En caso de existir excedentes a los asignados para la ejecución del proyecto, ya sea en relación a los recursos asignados por el comité de administración del FAZNI o excedentes financieros del encargo fiduciario, el OPERADOR deberá informar esta situación al MINISTERIO de tal forma que los mismos sean reintegrados a las cuentas que el MINISTERIO disponga. De los pagos autorizados a los terceros, EL OPERADOR ordenará se descuente, a título de retención en garantía el 10% del respectivo pago, el cual se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación de cada contrato derivado, avalada por la Interventoría. El acta de liquidación del contrato de interventoría requiere aval del MINISTERIO. Esta retención no aplicará en el primer desembolso. REMUNERACIÓN DEL OPERADOR: Las partes acuerdan como remuneración al OPERADOR por su actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización, el cinco por ciento (5%) del costo total del contrato el cual incluye IVA y demás impuestos a que haya lugar, no obstante, esta remuneración se pagará y liquidará sobre el monto total efectivamente ejecutado y recibido por el Supervisor, respetando los valores máximos establecidos en el Anexo No. 1 y acorde al anexo 9 “Plan de Pagos”. |  |  |
| - Supervisión (indicar cargo del supervisor): | EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato en su FASE I –ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) por medio del Director(a) de la Dirección de Energía Eléctrica o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto del MINISTERIO quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía vigente y en este contrato. |  |  |
| - Otras especificaciones (las demás cláusulas accidentales y de la naturaleza que se requieran): | CRONOGRAMA. El presente contrato tendrá un Anexo 2- Cronograma correspondiente a la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, el cual es de obligatorio cumplimiento. EL OPERADOR, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, EL MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio cumplimiento. Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, EL OPERADOR, y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, EL MINISTERIO a través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento. En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto para la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, las Partes podrán convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del OPERADOR y/o supervisor de MME del contrato, avalada por el Interventor y/o el supervisor del MME cuando aplique, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto. Será responsabilidad del Supervisor del MME realizar el cargue de dichas ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información dispuestos por el MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas. Con la suscripción del presente Contrato EL OPERADOR declara que acepta en su totalidad los diseños, especificaciones y presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del Proyecto en el CAFAZNI. En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, especificaciones y presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente Contrato. DEVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS: EL PRESTADOR DEL SERVICIO y la SUPERVISIÓN del MINISTERIO, por un término no mayor a seis (6) meses antes de la fecha prevista para la terminación del contrato, iniciarán con el proceso de Devolución de los activos para lo cual deberán: - Actualizar el inventario de la Infraestructura construida con los recursos FAZNI propiedad del Ministerio, de acuerdo con el registro que de los mismos tenga el supervisor del MME, y especificación de los activos que haya sido objeto de reposiciones, con su respectiva depreciación. - Realizar un recorrido por las instalaciones del Proyecto con EL PRESTADOR DEL SERVICIO y la supervisión del MME, en el cual se dejará constancia de las condiciones técnicas de los activos. - EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá adelantar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de la Devolución de la tenencia de los bienes objeto de este contrato a EL MINISTERIO. - EL PRESTADOR DEL SERVICIO y el Supervisor del MME, verificarán que los elementos del Inventario cumplan con las condiciones técnicas mínimas, atendiendo su desgaste natural. - De ser requerido por EL MINISTERIO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO iniciará el empalme de las Actividades de Administración, Operación y Mantenimiento con el nuevo prestador que EL MINISTERIO le indiquen, el proceso de empalme será desarrollado de acuerdo con el programa que para tales efectos presente EL MINISTERIO a EL PRESTADOR DEL SERVICIO. - EL PRESTADOR DEL SERVICIO no suspenderá la ejecución de la Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento, hasta tanto no se suscriba, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del contrato, el acta de devolución. - EL MINISTERIO, durante el proceso de Devolución, podrá notificar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO la necesidad de que uno o varios de los bienes objeto del contrato sean desechados y dispuestos de manera final por parte de EL PRESTADOR DEL SERVICIO. En dicho escenario, tal desecho y disposición final correrá por cuenta y riesgo de EL PRESTADOR DEL SERVICIO. La disposición final de los bienes se deberá realizar con el pleno cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable para ello y será un requisito para la suscripción del Acta de Devolución. - Sobre los bienes que EL MINISTERIO, decidan no desechar y disponer finalmente, EL PRESTADOR DEL SERVICIO hará entrega de estos a EL MINISTERIO. - Concluida la devolución se suscribirá el Acta de Devolución, entre EL PRESTADOR DEL SERVICIO y el supervisor del MME, en la cual se dejará constancia de las condiciones técnicas de la Infraestructura, incluyendo un inventario detallado de la misma actualizado que determine un análisis del valor de cada uno de los activos su estado, funcionamiento y vida útil. - Devolver la Infraestructura que no haya sido objeto de reposición en los siguientes pasos: - Al día siguiente de la fecha de terminación de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento. - Cuando se dé la terminación anticipada del contrato por interconexión total o parcial de los usuarios al Sistema Interconectado Nacional. La entidad competente deberá certificar la interconexión de manera previa a la declaratoria de esta causal de terminación anticipada, lo cual deberá aportarse como soporte para realizar dicho trámite. PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. 3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, las inversiones con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Estos bienes, y, en general, todos los bienes muebles e inmuebles con todas sus anexidades y demás activos serán entregados en aporte por EL MINISTERIO a EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la prestación del servicio público de energía y permanecerán en cabeza de aquel mientras no se efectúe por parte de EL PRESTADOR DEL SERVICIO la reposición, total o parcial de dichos activos, con aplicación a los procedimientos establecidos en el contrato. Los activos que sean considerados como bienes objeto de devolución, serán entregados al MINISTERIO, en condiciones de operación. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE REPOSICIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS APORTADOS: La metodología de validación de reposición de los activos y la variación del porcentaje de participación de EL MINISTERIO en la propiedad de los mencionados activos en caso de reposición por parte de EL PRESTADOR DEL SERVICIO será la adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la Resolución que esté vigente en el momento o la que adopte el Ministerio de Minas y Energía para el efecto. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del presente contrato se realizará de la siguiente manera: FRENTE A LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: Para está fase, deberá realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución y en todo caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable. FRENTE A LA FASE II ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AOM: Para está fase, deberá realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de la Administración, Operación y Mantenimiento, y en todo caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable. MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada y constar por escrito. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS La titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del Contrato pertenecerá de manera exclusiva al MINISTERIO. Para estos efectos, los resultados del presente Contrato incluyen, pero no se limitan, a todos los datos, informaciones, imágenes, textos, fotografías, grabaciones, gráficos, estudios, investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos, productos y demás resultados derivados de su ejecución EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo de este lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto. INDEMNIDAD: LOS CONTRATISTAS deberá mantener indemne al MINISTERIO por (i) cualquier inexactitud o falta de veracidad de las garantías y las declaraciones establecidas en este Contrato y (ii) cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza del CONTRATISTA en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que celebre EL OPERADOR para la ejecución de este Contrato, se pactarán cláusulas de indemnidad a favor de EL MINISTERIO que lo dejen a salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de la ejecución o terminación de tales contratos. NOTA 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de manera directa a EL CONTRATISTA, la cual, además, no lo exonera de su eventual responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas derivados con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los procesos de contratación, así como en los contratos derivados que se celebren con el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato. EL MINISTERIO no se harán responsables directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente, de los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas derivados de EL OPERADOR ni terceras personas en general. NOTA 2: EL OPERADOR será responsable frente a EL MINISTERIO por deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera EL MINISTERIO, tales como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los contratos que se desarrollen con recursos del FAZNI, como parte del alcance del presente Contrato. CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por EL OPERADOR O EL PRESTADOR DEL SERVICIO a ninguna otra persona natural o jurídica sin el previo consentimiento expreso y escrito por parte de EL MINISTERIO. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en el presente contrato dependerá de la Fase que se esté ejecutando, así: - FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias, que le impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. - FASE II- ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM. EL PRESTADOR DEL SERVICIO manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 110 de la Ley 142 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias, que le impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá suspenderse temporalmente la ejecución de la Fase I del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes, indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma. El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del Contrato. En este caso EL OPERADOR está obligado a prorrogar o renovar las garantías establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión. IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción del presente Contrato, que sean ajenas al OPERADOR O AL PRESTADOR DEL SERVICIO y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste concomitantemente al MINISTERIO a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar. MULTAS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte de EL OPERADOR O EL PRESTADOR DEL SERVICIO, EL MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II), las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) del valor de este. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa. NOTA 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter conminatorio y facultan a EL MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de estas de los saldos pendientes por pagar a EL OPERADOR, o para cobrarlas directamente a éste o al PRESTADOR DEL SERVICIO o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del Contrato. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora. PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumplimiento parcial o total de LA FASE I o de LA FASE II de este contrato, por parte del OPERADOR o EL PRESTADOR DEL SERVICIO respectivamente y sin perjuicio de la imposición de multas, EL MINISTERIO podrán imponer una pena pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II). En caso de la existencia de incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales EL MINISTERIO, podrán dosificar la pena, aplicando el principio de proporcionalidad. Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. EL MINISTERIO podrán hacer efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar a EL OPERADOR o cobrárselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la Garantía Única otorgada en cumplimiento de este Contrato. Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otra acción que corresponda a EL MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor aquí contemplado. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente Contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos: FRENTE A LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN - Por mutuo acuerdo entre las partes - Cuando el OPERADOR acredite que la Entidad Territorial no cumplió con la entrega del cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios necesarios para la construcción y operación de la infraestructura. - En caso de que haya una reducción mayor o igual al veinte por ciento (20%) en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto, que represente una reducción del valor del contrato. - Cuando el OPERADOR acredite la necesidad legal de realizar el trámite de Consulta Previa, establecido por la normatividad vigente. - Cuando el OPERADOR acredite que el proyecto se encuentra localizado en zonas de alto riesgo. - Por configurarse alguna causal prevista en la ley o en el presente contrato. FRENTE A LA FASE II ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AOM - Por mutuo acuerdo entre las partes. - Por reposición total de los bienes efectuada por el PRESTADOR DEL SERVICIO. - Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado. - Por interconexión de los usuarios al Sistema Interconectado Nacional. - Por la declaratoria de incumplimiento del presente Contrato - Por capitalización o enajenación de los activos aportados por parte del MINISTERIO. |  |  |
| 3.Modalidad de Selección y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. |  |  |  |
| El Artículo 2.2.3.3.2.2.3.7. del Decreto 1073 de 2015, reglamenta que: “La aprobación de proyectos para la ampliación o modernización de la cobertura en las ZNI, a ser financiados con recursos del FAZNI, sin que por ello deban limitarse exclusivamente a esta fuente de financiación, podrá realizarse por el MME, previa viabilidad técnica y financiera efectuada por el IPSE, cuando el MME así lo requiera, mediante alguno(s) de los siguientes mecanismos: 1. Esquemas empresariales. El MME podrá aportar recursos del FAZNI para asegurar el cierre financiero de esquemas empresariales que se estructuren en ejercicio de sus funciones, incluyendo ASE. A través de tales esquemas, el Ministerio de Minas y Energía también podrá financiar programas y proyectos de inversión en nueva infraestructura eléctrica, de reposición, rehabilitación y/o modernización de la existente, mediante mecanismos de vinculación de capital privado, de conformidad con lo que determine la Ley. 2. Proyectos presentados por los Entes Territoriales. El MME podrá aprobar para su financiación proyectos que hubieren sido presentados por los Entes Territoriales. 3. Proyectos adjudicados mediante convocatorias que podrán ser realizadas por el MME o la entidad delegada por este. El MME podrá, mediante resolución, implementar el funcionamiento de tales convocatorias para la construcción de proyectos para ampliación de cobertura financiados con recursos del FAZNI. En dicha resolución se definirán las calidades de los participantes, el proceso de convocatoria y asignación, el esquema de garantías, los requisitos técnicos de los proyectos, las condiciones de los contratos a celebrar con adjudicatarios y el esquema de interventoría, entre otros. 4. Proyectos estratégicos por su impacto económico o social, necesarios para el cumplimiento de metas o programas nacionales, o que se consideren estratégicos por su afectación económica o social. PARÁGRAFO. - Los Prestadores del Servicio en el área de influencia de los proyectos financiados con recursos FAZNI, deberán adelantar las labores de administración, operación y mantenimiento, sin que les sea posible oponer requisitos técnicos distintos de los establecidos en el RETIE. Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de energía es de carácter público y es esencial y que es deber del Estado garantizarlo y que en virtud del principio de coordinación y colaboración establecido en la Ley 489 de 1998 articulo 6, las entidades estatales deberán facilitar el ejercicio de las funciones entre ellas, con el objetivo de lograr las finalidades del Estado Social de Derecho. El artículo 2.2.3.3.2.2.2.6.del Decreto 1073 de 2015, confiere que Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas No Interconectadas -FAZNI-, se ejecutarán por parte del Ministerio de Minas y Energía, conforme a la política de energización a que se refiere el artículo 4 del presente decreto. En todo caso, las inversiones con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas No Interconectadas -FAZNI- en los planes, programas y proyectos tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Los activos que se construyan con los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, FAZNI, podrán ser aportados al Operador de Red o la Empresa que se responsabilizará de la operación comercial, que brindó concepto técnico y financiero favorable al plan, programa o proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Decretos 387 y 388 de 2007 y aquella normatividad que la modifique, sustituya o complemente y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, subrogado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 y aquella norma que la modifique o sustituya. En tal sentido, a través de la Resolución 40378 del 17 de mayo de 2023, el Ministerio de Minas y Energía estableció en el artículo 2 y 3 de dicha resolución, lo siguiente: “ARTÍCULO 2. MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FINANCIABLES CON RECURSOS DE FAZNI. Los proyectos para financiar con recursos del FAZNI, podrán presentarse de conformidad con lo descrito en el artículo 2.2.3.3.2.2.3.7 del Decreto número 1073 de 2015. PARAGRAFO 1. En el evento en el que el Ministerio de Minas y Energía adopte el mecanismo contemplado en el numeral 3 del Artículo 2.2.3.3.2.2.3.7 del Decreto 1073 de 2015; el Ministerio mediante resolución establecerá los parámetros de dicha convocatoria. ARTÍCULO 3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS FAZNI. Están facultados para presentar planes, programas y/o proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), los Entes Territoriales, prestadores del servicio público de energía eléctrica de la ZNI, Operadores de Red y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Así mismo el parágrafo del artículo 9 de la citada Resolución consagra: El Ministerio de Minas y Energía definirá los procesos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos aprobados mediante el comité CAFAZNI; de conformidad con las normas de la contratación estatal y los principios de la función administrativa, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Así las cosas, es importante anotar que para la FASE I se encuentra debidamente justificada la causal de contratación directa así: El literal a) del numeral I del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, define las entidades estatales así: "La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades des centralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. B. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos (…)”. El artículo 13 de la Ley 80 dispone: "Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas en esta Ley". Ahora, cuando dos entidades estatales celebran contratos entre ellas, se está en presencia de los denominados contratos interadministrativos, caso en el cual la Ley 80, reformada por la Ley 1150 de 2007, ordena que deberá acudirse al mecanismo de la contratación directa. Sobre este punto, el numeral 4 literal c, del artículo 2 de esta última Ley, establece: "4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: (…) “c) Contratos Interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.” Así mismo, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, faculta expresamente a las entidades para celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, permitiendo de esta forma promover la capacidad de gestión y administración de los servidores públicos, para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad estatal a su cargo, confiriéndoles así mayor autonomía en el marco de un estricto régimen de responsabilidad correlativa. Para el contrato a suscribirse, y en virtud del objeto a desarrollar, se trata de un contrato que en todo caso implica gestión de recursos y la posterior administración, operación y mantenimiento para la adecuada prestación del servicio. Es importante señalar que el objeto social de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.-CEDELCA S.A. E.S.P es: El objeto de la empresa lo constituye la prestación del servicio público de energía eléctrica, para lo cual podrá realizar las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1.994, entre otras, las siguientes: 1) La compra, exportación, importación, distribución y venta de energía eléctrica y de otras fuentes de energía; 2) la construcción y explotación de centrales y/o plantas generadoras y subestaciones; 3) la construcción y explotación de líneas de trasmisión y redes de distribución de energía eléctrica; 4) la compra, venta y distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento del objeto social; 5) participar como socio accionista, en sociedades o empresas dedicadas a la realización de objetivos similares o complementarios. En desarrollo de su objeto social podrá ejecutar exclusivamente los actos o contratos que fueren necesarios para el cabal cumplimiento del mismo. Parágrafo primero todo lo anterior se entiende dentro de los criterios establecidos por el ministerio de minas y energía para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, los cuales buscan racionalizar y satisfacer la demanda nacional de electricidad, en concordancia con los planes naciones de desarrollo y los planes energéticos nacional. Así mismo, en desarrollo del objeto social, se tendrán en cuenta las normas sobre protección del medio ambiente. Parágrafo segundo: Prohíbase a la sociedad hacer gastos distintos de los que pertenecen el giro de su objeto social. Igualmente, se destaca que la composición accionaria Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.-CEDELCA S.A. E.S.P es: Que la empresa Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.-CEDELCA S.A. E.S.P encargada de la ejecución de la FASE I del contrato, es una empresa de carácter pública, con capital conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma de sociedad anónima - empresa de servicios públicos. Lo que se traduce en que el 100% de aportes de capital de la empresa es público, y, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.6 del artículo 14, “Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%”. En tal sentido, la Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.-CEDELCA S.A. E.S.P es una empresa de servicios públicos con capital público. Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, señaló que: “Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.” Por lo anterior y teniendo en cuenta los objetivos del Fondo FAZNI, así como las responsabilidades previstas en la Constitución Política y demás normas mencionadas en la primera parte del presente estudio, a partir de la construcción, y energización del proyecto aprobado se pretende ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio y satisfacer la demanda de energía en las zonas no interconectadas ubicadas en las diferentes veredas de los municipios de Suarez del departamento del Cauca el MINISTERIO consideró que por las características del proyecto el cual cuenta con viabilidad técnica y financiera emitidos por el IPSE, teniendo en cuenta que Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.-CEDELCA S.A. E.S.P cuenta con una reconocida experiencia en la gestión de proyectos de energización de las zonas rurales interconectadas. Experiencia que, se soporta en la suscripción de los diferentes contratos que ha ejecutado para objetos iguales o similares al del presente estudio previo, entre otros los siguientes: - Contrato 0058-2009, Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA - Contrato No. 199-2024 Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Que para la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento es celebrado entre EL MINISTERIO y HELIOS S.A. E.S.P. Su naturaleza es la de un contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. Que adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que: ” Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban.(….) PARÁGRAFO . Modificado por el art. 4, Ley 689 de 2001. Salvo los contratos de que trata el numeral 39.1., todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado.(…) Que según oficio con radicado 20231420027131 del 30 de noviembre de 2023 el IPSE propone para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, Municipio de Suarez Departamento del Cauca a la empresa HELIOS S.A. E.S.P, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. |  |  |  |
| 4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. (Art. 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) |  |  |  |
| De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales que trata del “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. En consecuencia, se procede a desarrollar el análisis del sector de conformidad con la normatividad en mención así: 4.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ELECTRICO EN COLOMBIA Con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector eléctrico nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la competencia en el mercado, tales como la desintegración vertical y la separación de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a uno centrado en la fijación de lineamientos de política y la delegación de las responsabilidades anteriormente citadas a la CREG, UPME, IPSE y SSPD. También es de resaltar, la inclusión de agentes e inversiones privadas en las empresas estatales y nuevos proyectos de infraestructura. La operación y regulación del mercado de la energía eléctrica en Colombia parte de una separación vertical de las actividades que permiten la prestación del servicio. De esta manera, el mercado está compuesto por cuatro actividades distintas: (i) producción o generación; (ii) transmisión o transporte; (iii) distribución; y (iv) comercialización. El conjunto de estas actividades conforma el servicio público esencial de energía eléctrica en Colombia. Ahora bien, para la Corte el transporte o transmisión de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición, es considerado un servicio público domiciliario esencial sujeto a la intervención del Estado. En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, las diferentes zonas del territorio nacional se encuentran clasificadas en aquellas en las que se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y aquellas en las que no. Estas últimas se denominan Zonas No Interconectadas (ZNI). 4.1.1. Sistema Interconectado Nacional – SIN Hoy se llama sistema interconectado al modelo integrador que hace posible el funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, aquel donde se encuentran la generación y redes eléctricas para abastecer a todo el país. En él participa toda la cadena productiva: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, y conforman el Mercado de Energía Mayorista colombiana. 4.1.2. Zonas no interconectadas. Las Zonas no Interconectadas están definidas en el artículo 1 de la Ley 855 de 2003, así: “Para todos los efectos relacionados con la prestación de servicios público de energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional SIN”. Así mismo, de acuerdo con el Documento CONPES 3453 de 2006, las ZNI se caracterizan por ser localidades de difícil conexión al Sistema Interconectado. En efecto, dicho Documento señala que: “La prestación del servicio en las ZNI se ha caracterizado por: i) bajas coberturas; ii) altos costos; iii) deficiente gestión en el servicio por parte de las empresas de servicios públicos, municipios y gobernaciones; iv) carencia de adecuados mecanismos de inspección, vigilancia y control; v) constante asistencia de la Nación, con recursos para mantenimiento, reposición de la infraestructura eléctrica, abastecimiento de los combustibles fósiles e inversión para la expansión del servicio (…)”. A su vez, el Decreto 1623 de 2015, clasifica las ZNI en aisladas e interconectables. Las primeras son zonas no interconectadas cuya conexión al SIN no resulta eficiente económicamente; las segundas, en cambio, son zonas no interconectadas cuya conexión es económicamente eficiente. Por su parte la CREG define las zonas no interconectadas como los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 2003). Por ejemplo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Leticia en el Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el Vaupés. 4.2. NORMATIVIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO Constitución Política de Colombia de 1991: Los siguientes son algunos de los principios constitucionales que soportan el desarrollo legal e institucional del sector de energía en Colombia: - El Estado considera que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para que los ciudadanos tengan un nivel de calidad de vida adecuado. - Por tanto, el Estado se subroga la intervención en la prestación de estos servicios a través de la función de regulación y la vigilancia y control. - Los agentes que desarrollen su actividad económica en la prestación de servicios públicos domiciliarios la desarrollan bajo el principio de libre competencia y no abuso de la posición dominante. Ley 142 de 1994: Esta Ley, denominada la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, cobija los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. En particular, define la naturaleza jurídica de las Empresas Servicios Públicos – E.S.P., establece las diferentes comisiones de regulación, definiendo sus funciones y composición. Define los diferentes regímenes de regulación Igualmente define los derechos y obligaciones de los usuarios. Establece el régimen de subsidios y contribuciones. Modelos de Mercado, Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico en América Latina y el Caribe – Colombia. Ley 143 de 1994: A diferencia de otros servicios públicos domiciliarios, el sector de energía eléctrica fue reglamentado de forma específica por una Ley complementaria a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. La Ley 143 de 1994 detalla los siguientes aspectos: - Especifica las funciones del MINISTERIO de Minas y Energía como entidad rectora de la política energética del país. - Establece la función de la planeación del sector y ratifica la responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética frente al tema. - Especifica las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, su estructura, su estructura presupuestal y financiera. - Establece los mecanismos básicos de transacción de energía entre agentes. - Define la actividad de interconexión como una actividad que debe estar separada de las demás actividades de la cadena productiva de la electricidad (generación, transporte, distribución y comercialización). Ley 1340 de 2009: Centralizó en la Superintendencia de Industria y Comercio la función de vigilancia y control de la competencia. Otra normatividad aplicable: - Ley 8 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA” - Decreto 1073 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”. En especial las normas relativas al FAZNI, del artículo 2.2.3.3.2.1 al 2.2.3.3.2.2.3.9. - Resolución CREG 38 de 2018 “Por la cual se regula la actividad de generación en las zonas no interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la generación distribuida en las zonas no interconectadas.” - Decreto 574 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, Artículo 7 Específicamente, lo relacionado con la continuidad de la prestación del servició de energía eléctrica en la Zonas No Interconectadas ZNI. - Ley 2036 de 2020 “Por medio del cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables y se dictan otras disposiciones” 4.2.1. Marco jurídico reciente aplicable a las ZNI Ley 1715 de 2014: Que tienen por finalidad establecer el marco legal y los instrumentos para el aprovechamiento de las FNCE principalmente las de carácter renovable como la solar y la Eólica. Ley 2036 de 2020, “Por medio del cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables y se dictan otras disposiciones” Ley 2099 de 2021: “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición Energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones” 4.3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO - Ministerio de Minas y Energía (MME) - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Expertos del Mercado (XM) - Centro Nacional de Despacho (CND) - Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) - Mercado de Energía Mayorista (MEM) - Comités Asesores - Consejo Nacional de Operación (CNO) - Comité Asesor de la Comercialización (CAC) - Comité Asesor del Planeamiento de la Transmisión (CAPT) 4.4. FONDOS DE APOYO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGIZACIÓN En Colombia existen diferentes fondos de apoyo de financiación, los cuales son instrumentos que permiten al Estado realizar su función social en lo que tiene que ver con la ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica y gas. En esta sección se presenta, para el sector eléctrico, la normatividad y principales características para los siguientes fondos: - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas (FAZNI) - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) - Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) - Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE 4.4.1. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) Objetivo: El fondo FAZNI fue creado mediante la Ley 633 de 2000, artículos 81 al 83, con el objetivo financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas. Financiación: Los recursos provienen del recaudo que realiza el ASIC, a razón de $2.10 por kilovatio hora transportado. Reglamentación: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1623 de 2015 “Mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015” y el Decreto 1513 de 2016 “Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con lineamientos de política pública en materia de expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica” El Comité de Administración del Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 establece que tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del mencionado. El CAFAZNI será conformado por el Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Minas y Energía o su delegado y por el Director de la UPME o su delegado. El CAFAZNI, tiene como función aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos que hayan sido presentados para financiación con recursos del FAZNI. Grupo de apoyo técnico: El grupo de apoyo técnico y operativo para el fondo FAZNI, está a cargo del Ministerio de Minas y Energía. En las siguientes tablas con información oficial del MINISTERIO de Minas y Energía se resumen los recursos aportados por el fondo FAZNI por departamento con el número de usuarios que se han beneficiado: Año; Departamento; Usuarios; Valor. 2015; META; 544; $ 15.199.807.165,00. 2016; CAQUETÁ; 569; $ 9.694.450.903,00. 2016; CASANARE; 606; $ 12.284.245.462,00. 2016; HUILA; 189; $ 3.761.965.941,00. 2016; MAGDALENA; 290; $ 5.556.625.000,00. 2016; NARIÑO; 1.393; $ 13.459.894.177,00. 2016; VAUPÉS; 197; $ 4.404.887.345,00. 2017; ARAUCA; 257; $ 5.625.752.597,00. 2017; BOLÍVAR; 200; $ 4.080.235.500,00. 2017; CAQUETÁ; 2.319; $ 43.446.085.506,00. 2017; CESAR; 104; $ 1.899.864.780,00. 2017; CHOCÓ; 760; $ 14.565.789.769,00. 2017; CÓRDOBA; 1.002; $ 20.361.712.736,00. 2017; GUAINÍA; 624; $ 11.521.242.812,00. 2017; GUAVIARE; 965; $ 14.324.869.954,00. 2017; LA GUAJIRA; 250; $ 4.543.757.127,00. 2017; MAGDALENA; 161; $ 2.993.708.900,00. 2017; META; 1.574; $ 30.224.928.553,00. 2017; NARIÑO; 1.166; $ 22.742.631.978,42. 2017; PUTUMAYO; 700; $ 14.999.994.625,00. 2017; VAUPÉS; 3.234; $ 51.483.079.050,00. 2017; VICHADA; 976; $ 19.459.206.611,00. 2019; BOLÍVAR; 279; $ 4.841.014.265,00. 2019; CAQUETÁ; 2.511; $ 45.695.078.163,52. 2019; CASANARE; 131; $ 2.309.154.946,00. 2019; CHOCÓ; 775; $ 13.872.574.980,00. 2019; CÓRDOBA; 1.034; $ 19.435.856.246,00. 2019; GUAINÍA; 798; $ 14.280.117.905,00. 2019; GUAVIARE; 1.057; $ 19.022.650.159,00. 2019; META; 1.847; $ 33.573.211.654,00. 2019; NORTE DE SANTANDER; 282; $ 5.109.675.937,00. 2019; PUTUMAYO; 1.154; $ 20.731.304.714,00. 2019; TOLIMA; 886; $ 15.984.780.711,00. 2020; AMAZONAS; 648; $ 12.674.706.521,00. 2020; CAQUETÁ; 2.798; $ 52.649.500.954,00. 2020; CHOCÓ; 1.380; $ 25.921.843.188,00. 2020; GUAVIARE; 151; $ 2.847.607.554,00. 2020; MAGDALENA; 274; $ 4.608.831.184,00. 2020; META; 1.282; $ 24.978.259.805,00. 2020; PUTUMAYO; 488; $ 9.175.540.703,00. 2020; VICHADA; 840; $ 16.361.097.455,00. 2021; BOLÍVAR; 104; $ 1.902.641.408,00. 2021; LA GUAJIRA; 4.009; $57.121.173.279. TOTAL; 40808; $729.731.358.222,94. Fuente: Grupo de Supervisión Dirección de Energía Eléctrica MME 4.5. ANÁLISIS DEL MERCADO El Plan Indicativo de Expansión y Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2019-2023 de la UPME ilustra las alternativas de energización para el territorio colombiano acorde con la Estrategia para lograr el acceso universal del servicio eléctrico en áreas Rurales de Colombia del Banco Mundial - NRECA 2018 así: Fuente http://www.upme.gov.co/Siel/Siel/Portals/0/Piec/Informacion_Base_PIEC_Dic302019.pdf Densificación de las redes existentes del SDLE: entendiéndose por densificación de una red existente, el proceso de conectar al servicio eléctrico estructuras (viviendas y otras) localizadas en un área que puede ser atendida desde la red de media tensión ya instalada, sin añadido significativo de infraestructura a ese nivel de tensión. Para implementar este proceso es necesario instalar transformadores de media a baja tensión, extenderla red de baja tensión y construir acometidas para prestar el servicio. Intensificación de las redes existentes del SDL: en adición al proceso de densificación de la red, se pueden construir pequeñas extensiones de líneas de media tensión para poder conectar agrupaciones de viviendas ubicadas a distancias de 1,5 kilómetros de la red existente. Por medio del análisis geográfico se pueden captar agrupaciones de viviendas, definir las pequeñas extensiones de líneas de media tensión, y calcular tanto los costos de las líneas de media tensión y de los transformadores, como el número de usuarios que pueden ser conectados a través de cada extensión. Esta modalidad se identifica como “intensificación” de la red existente. Soluciones tipo Off Grid: Las microrredes eléctricas y los sistemas solares individuales son opciones que representan diferentes niveles de servicio al consumidor. En el caso de microrredes, el servicio está suministrado a través de una red de baja tensión con corriente alterna, y el sistema de generación debería tener la capacidad suficiente para abastecer la demanda de talleres, tiendas, escuelas, puestos de salud y otros negocios y/o instituciones que puedan existir en las comunidades. La utilización de microrredes se justifica en agrupaciones de al menos 25 viviendas en un radio de 1 kilómetro, con una demanda potencial de energía eléctrica unitaria superior al consumo mínimo residencial de los sistemas solares individuales, para el caso usamos una curva de carga para un usuario individual de 90 kWh/mes. Por lo tanto, para hacer viable la implementación de microrredes se debe contar, además de la agrupación de viviendas, con otras demandas de energía de usuarios como tiendas, talleres pequeños, escuelas, puestos de salud, estaciones de policía, sistema de bombeo de acueducto de la población y otras instituciones y/o negocios Soluciones fotovoltaicas aisladas individuales: Además de considerar que los cambios tecnológicos, se puede concluir que los consumos de equipos eléctricos disponibles actualmente son inferiores a los dispositivos utilizados hace unos años, de esta manera se consiguen curvas de carga inferiores considerando los consumos de los electrodomésticos actuales permitiendo que la solución individual e inclusive las multifamiliares sean de menor potencia y por ende con un menor costo de implementación. La solución aislada individual se puede instalar para poblaciones que no están agrupadas a otras, podría presentar menores demandas para el uso esencial de algunos electrodomésticos, es decir que podría eventualmente considerarse diferentes niveles de servicio, como los establecidos por el Banco Mundial. 4.6. ANALISIS DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZNI De acuerdo con la Encuesta de caracterización socioeconómica, cultural y ambiental en la Colombia No interconectada realizada por el IPSE realizada en 4 departamentos del país se tienen los siguientes datos: Fuente: https://ipse.gov.co/ Según información obtenida por el IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) las ZNI se caracterizan por su riqueza natural, étnica y cultural, muchas de ellas son áreas protegidas debido a la presencia de resguardos indígenas y terrenos colectivos, donde se encuentra la mayor parte de la biodiversidad del país. De acuerdo con los datos reportados en el informe de Gestión IPSE Vigencia 2019, las Zonas No Interconectadas ZNI representan el 52% del territorio nacional, con una capacidad operativa total del orden de los 280 MW, de los cuales el 5% provienen de fuentes no convencionales y renovables de energía. En el mismo sentido, en informe de la Dirección Técnica de Gestión de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el “Informe sectorial de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas 2023”, manifiesta que de acuerdo con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para ZNI (en adelante, IPSE), aproximadamente el 53% del territorio nacional por municipios es considerado como ZNI para el año 2022, distribuidos tal como se puede observar en la siguiente Figura: Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, https://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-sectorial-servicio-de-energia-ZNI-2023.pdf Hasta el año 2024 las ZNI estuvieron conformadas por territorios de 18 departamentos (aquellos con información de localidades reportadas en el SUI) de los cuales 4 departamentos son ZNI y 14 mixtos, en las cuales hubo 79 empresas que prestaron el servicio de energía eléctrica a las 205.183 viviendas ubicadas en las 2.013 localidades de 82 municipios del país que conformaron el mercado de energía de ZNI. Las ZNI se encuentran ancestralmente arraigadas al territorio, a las autoridades tradicionales, a la medicina tradicional, la familia, el lenguaje y a los sistemas de subsistencia, producción y aprovechamiento de los recursos naturales. En las ZNI se encuentran diferentes comunidades étnicas tales como: indígenas, afrocolombianos, población ROM (Gitana) y raizales. En estas también contamos con zonas biodiversas, de 56 Parques Nacionales que conforman el sistema de áreas protegidas, (Utría, Amacayacu, Katios, Nukak, Gorgona, Macuira, Macarena, San Bernardo, Sierra Nevada de Santa Marta, Tuparro, entre otros) se encuentran en las ZNI. De acuerdo con datos recopilados por Colombia Inteligente para el año 2018 las ZNI correspondían aproximadamente al 51% del territorio nacional, donde se asienta el 79% de la población de carácter rural del país. Las ZNI están conformadas por 18 departamentos, 5 capitales departamentales, 36 cabeceras municipales, 95 municipios, 1798 localidades, más de 209.204 usuarios atendidos y 94 entes prestadores organizados en 14 grupos territoriales y el 52% son zonas interconectables y el 48% zonas no conectables. El Plan Energético Nacional 2020-2050 busca la transformación energética del país y apunta a que las fuentes no convencionales serán el factor democratizador del sector energético, donde la generación con fuentes fotovoltaicas jugará un papel importante como diversificador de la matriz energética de Colombia. Ahora bien, con referencia con el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE), la UPME precisó que el propósito principal es identificar las necesidades del servicio de energía y cuantificar las inversiones que deben realizarse para alcanzar la universalización del servicio de energía eléctrica (Decreto 1623 de 2015). En ese sentido, se representa el índice de cobertura en el país, informando como usuarios energizados 66.123 y demostrando los siguientes datos: 4.6.2. Análisis de la oferta en las ZNI De conformidad con el Informe Sectorial de la prestación del servicio de energía eléctrica emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 2022, informó que durante el año 2021 las ZNI estuvieron conformadas por territorios de 19 departamentos (aquellos con información de localidades reportadas en el SUI), en las cuales hubo 79 empresas que prestaron el servicio de energía eléctrica a las 205.183 viviendas ubicadas en las 2.013 localidades de 82 municipios del país que conformaron el mercado de energía de ZNI. De acuerdo con la encuesta de caracterización socioeconómica realizada por el IPSE, los habitantes de estas zonas contaban con un presupuesto familiar de gastos para el servicio de energía de $ 57.920 en promedio. El sustituto energético, que también se promedió de acuerdo con sus fuentes, alcanzaba un costo de $ 22.360 y los usuarios manifestaron una intención de pago de acuerdo con la cual sólo podían pagar hasta $ 12.745 mensuales en promedio por vivienda, por el servicio de energía prestado por el operador respectivo. 4.6.3. De las Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales Las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER como las llamamos en Colombia son: la eólica, la que viene del viento; biomasa de las plantas; mareomotriz de los mares; geotérmica del núcleo de la tierra; la hídrica que es la que más usamos en Colombia y la Energía Solar por su infinito potencial y fácil acceso. Aunado a lo anterior al ser Colombia un país ubicado en la zona ecuatorial, tienen la ventaja de disponer de un buen recurso solar a lo largo del año. Según la UPME, Colombia tiene una radiación solar promedio diario de 4,5 kWH/m2, la cual supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m2. La Guía Ambiental y Social para los proyectos de generación fotovoltaicos del Ministerio del Medio ambiente30 ilustra en las siguientes tablas los recursos de energía solar en el país y el funcionamiento de la energía fotovoltaica así: La energía fotovoltaica es la resultante de la conversión directa de la luz solar en electricidad, fácil de almacenar en baterías, convirtiéndose en una energía renovable para sistemas rurales y de telecomunicaciones. Entre sus ventajas cabe resaltar el carácter no contaminante, es ilimitada, con bajo costo de aprovechamiento, pues lo más costoso es la inversión inicial, y está disponible todo el año y no se requieren permisos para instalar los paneles solares lo que demuestra su idoneidad para la aplicación en las ZNI. En las ZNI se proponen proyectos de generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) menores o iguales a 1 MW, los cuales no son objeto de licenciamiento ambiental de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. Los paneles fotovoltaicos toman la luz solar para generar una corriente directa, la cual es transferida y aprovechada por la mayoría de los equipos eléctricos. La energía generada pasa a través de un medidor, que la cuantifica. Luego continúa hacia una caja de suministro eléctrico, donde se distribuye hacia la red del lugar. Los componentes principales de un SSF son: - Módulos Fotovoltaicos, paneles solares o también los llaman placas, (subsistema de generación) compuestos por materiales semiconductores que al incidir la radiación solar sobre ellos la transforman en energía eléctrica en forma de corriente continua – DC. - Las baterías o subsistema de acumulación que tienen la función de almacenar la energía eléctrica para las noches o momentos de baja radiación y también para dar la potencia pico de arranque que requiere un motor. - Controlador o Regulador de Carga que tiene la función de que las baterías no se sobrecarguen o sobre descarguen, es el componente “inteligente” del sistema fotovoltaico. Los inversores que son acondicionadores de potencia y transforman de corriente continua a corriente alterna, igual a la que utilizamos normalmente en nuestros hogares o industrias. |
| 5. Análisis que soporta el valor estimado y su justificación. |  |  |  |
| Para la asignación de recursos del FAZNI se aplicó la formula plasmada en el artículo 7 de la Resolución 40378 del 16 de mayo del 2023, en la que se establecieron los siguientes criterios de elegibilidad: Donde: OEP: Orden de elegibilidad de los proyectos. UNB: Usuarios nuevos beneficiados con cada proyecto objeto de evaluación. UNA: El mayor UNB de los proyectos objeto de evaluación. UEB: Usuarios existentes beneficiados con cada proyecto objeto de evaluación. UEA: El mayor UEB de los proyectos objeto de evaluación. CxUA: El menor costo por usuario de los proyectos objeto de evaluación. CxUB: Costo por usuario de cada proyecto objeto de evaluación. FNCER: Fuente No Convencional de Energía Renovable: Si el proyecto incluye al menos una fuente de generación renovable no convencional tendrá el valor de 1 de lo contrario el valor será 0. Mpaz: Municipios de paz: Si el proyecto incluye al menos un municipio que haga parte de aquellos afectados directamente por el conflicto armado, o que sean priorizados dentro de los programas del posconflicto, se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0. Etnicos: Grupos étnicos: Si el proyecto incluye al menos un grupo étnico (Indígenas y Comunidades Negros, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros) se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0. Aplicando los anteriores parámetros a los 19 proyectos con viabilidad técnica y financiera emitido por el IPSE, se obtuvo la gráfica 1, la cual se muestra a continuación: Por lo anterior, se manifiesta que las barras hacen referencia a lo siguiente: - Barras color azul: Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica - Barras color naranja: Usuarios de mejoramiento - Barras color gris: Relación de costo por usuario - Barras color amarillo: Proyectos beneficiados con fuentes no convencionales de energía eléctrica - Barras color morado: municipios de paz (PDET-ZOMAC) - Barras color verde: proyectos beneficiados con grupos étnicos De los 19 proyectos en la gráfica, 10 de ellos tienen un valor por encima del 60% del Orden de Elegibilidad. Esto indica que estos proyectos han alcanzado una puntuación significativa en términos de su elegibilidad y cumplen con los criterios establecidos. De los 19 proyectos, 13 de ellos incluyen al menos un grupo étnico. Esto sugiere que se ha prestado atención a la inclusión de diferentes grupos étnicos en la planificación y ejecución de los proyectos, lo cual es importante para garantizar una participación equitativa y promover la diversidad cultural. En cuanto a los municipios, 11 proyectos se encuentran ubicados en al menos un Municipio de Paz. Esto indica que estos proyectos están enfocados en áreas que han sido afectadas por conflictos o violencia, y se busca cumplir el acuerdo de paz. Para el contrato del presente estudio previo, el valor del proyecto es el que se describe a continuación, aprobado por Acta CAFAZNI No 89 de fecha 6 de noviembre de 2024. Para el presente proyecto CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA de por un valor de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($16.387.715.028) El proyecto beneficiará a: 590 usuarios La distribución de los recursos se realizó de conformidad a la relación que se hace en el 2.2.8 “Valor” del presente estudio previo. |  |  |  |
| 6. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf |  |  |  |
| En razón a la naturaleza del objeto del contrato, el tiempo de ejecución y el valor, se presentan con base a una matriz de riesgos en las cuales se establece los costos de operación, mantenimiento y reposición el OR. Al respecto, sobre los costos de operación, mantenimiento y reposición el OR acepta la remuneración vía regulatoria, en el que se usan los criterios de eficiencia económica (aproximación a precios de mercado competitivo) y suficiencia financiera (garantía de la recuperación de costos y gastos propios de la operación, incluyendo la reposición y el mantenimiento). El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación. En primer lugar, se debe identificar el contexto en el cual la Entidad Estatal interactúa para conocer el ambiente social, económico y político e identificar sus propios riesgos, los riesgos comunes a sus procesos de contratación y los riesgos del presente proceso de contratación. Una vez establecido el contexto, se debe identificar los riesgos, clasificar según su clase, fuente, etapa del proceso y tipo. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, se identifica la asignación y finalmente se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta el costo y el beneficio de las acciones identificadas para el tratamiento de estos, así: Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo No.; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad; impacto; Valoración del Riesgo; Categoría. 1; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir las obligaciones, así como los precios de mercado de los insumos o en las cantidades de material y personal necesarios para adelantar todas las demás actividades previstas a cargo del OPERADOR y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique, igualmente las variaciones en el costo de la nómina que disponga el OPERADOR y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o sus contratistas para la ejecución del presente contrato, así como las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros, y las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato.; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 2; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos y los efectos derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse, al dólar (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de sus accionistas o miembros; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 3; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por las variaciones en el costo de los insumos que sean necesarios para la ejecución de las actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y de Administración, Operación y Mantenimiento y reposición – AOM; Impida o retrase la ejecución del Contrato.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 4; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos por las variaciones del cronograma del contrato, derivadas de las diferentes modificaciones solicitadas por el OR y/o Prestador de Servicio según aplique.; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o incumplimiento en la ejecución técnica y presupuestal del Contrato; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 5; General; Interno; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos relacionados con el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al OPERADOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la garantía establecida en los estudios; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 6; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos derivados de la obtención de las Licencias y Permisos previstos al momento de estructuración del Contrato; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 7; General; Externo; Ejecución; Operacional; Los asociados a los efectos derivados de la oposición de la comunidad a la realización del Proyecto; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 8; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos relacionados con los efectos de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Operador y/o Prestador de Servicio según aplique; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato; 3; 1; 4; Riesgo Bajo. 9; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos por las variaciones iguales o superiores a un veinte (20%) en el número de usuarios; Puede generar variación en el valor del contrato o su terminación anticipada; 2; 4; 6; Riesgo Alto. 10; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas o variaciones en los ingresos con ocasión del cargo tarifario de la CREG aprobado para la actividad o variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a las Partes; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 11; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL OPERADOR y/o Prestador de Servicio según aplique o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato.; Puede producir un retraso en la ejecución del proyecto o del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio. 12; General; Interno; Ejecución; Económico; El asociado a la no renovación o constitución de garantías que amparen las fases del contrato por parte del OPERADOR y/o Prestador de Servicios según aplique; Genera un riesgo económico por falta de garante ante cualquier eventual incumplimiento; 2; 3; 5; Riesgo Medio. 13; General; Interno; Ejecución; Operacional; Demora en los procesos de contratación o terminación anticipada de los contratos derivados; Puede producir un costo o sobrecosto del inicialmente previsto al contrato y mayor permanencia para su ejecución; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 14; Específica; Externo; Ejecución; Económicos; Abandono total o parcial de la obra por parte del Operador y/o Prestador de Servicio según aplique; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 15; General; Externa; Ejecución; Económicos; Abandono total o parcial de la infraestructura por parte del Operador y/o Prestador de Servicios según aplique; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 16; General; Externo; Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos derivados de la variación en la depreciación contable del activo; Variación al valor histórico de los activos registrados en los rubros de los libros contables; 1; 1; 2; Riesgo Bajo. 17; General; Externo; Planeación y Ejecución; Regulatorios; Es el asociado a los efectos derivados de la Variación en la regulación proferida por el Ministerio y/o CREG; Dificultad para la administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura; 1; 1; 2; Riesgo Bajo. Forma de Mitigarlo No.; ¿A quién se le asigna?; Tratamiento /Controles a ser Implementados; Impacto después del Tratamiento; ¿Afecta la ejecución del Contrato?; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha Estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?. 1; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto aprobado; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 2; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto aprobado; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 3; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio analizando los precios del mercado y se verifican sus variaciones; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la etapa de AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del Operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 4; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y seguimiento del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación de la Fase 1; Estableciendo el porcentaje real de avance o atraso del cronograma; Semanal. 5; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través de la verificación adelantada en campo; Permanente. 6; Operador y/o Prestador de Servicio; Realizar los procesos de gestión ante los entes territoriales.; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.; Permanente. 7; Operador y/o Prestador de Servicios; Realizar procesos de gestión con la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicios; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.; Permanente. 8; Operador y/o Prestador de Servicio; Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción; 2; 1; 3; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de las licencias ambientales y permisos relacionados.; Permanente. 9; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor; 2; 2; 4; Riesgo bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación adelantada en campo; Mensual. 10; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del operador y/o prestador de servicios según aplique; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la fase AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador del contrato y/o prestador de servicios según aplique.; Mensual. 11; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato; 1; 3; 4; Riesgo bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través de la verificación de actas de capacitación; Mensual. 12; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor y el supervisor del contrato; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la suscripción del contrato; Hasta la liquidación del contrato; A través de verificación de actas de aprobación o validación; Permanente. 13; Operador y/o Prestador de Servicio; Planificación y Control durante la ejecución del contrato de los tiempos establecidos para la contratación por parte del interventor y el supervisor; 3; 2; 5; Riesgo Medio; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa precontractual del contrato; Hasta la terminación de la Fase 1 del contrato; Planeación y control por parte del Operador y/o prestador de servicios según aplique, del Contrato; Permanente. 14; Operador y/o Prestador de Servicio; Planificación, seguimiento y cumplimiento del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del a etapa precontractual del contrato; Hasta la terminación del contrato; Planeación y control por parte del Operador; Permanente. 15; Operador y/o Prestador del Servicio; Planificación, seguimiento y cumplimiento del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio; Si; Operador y/o Prestador del Servicio; A partir del a etapa precontractual del contrato; Hasta la terminación del contrato; Planeación y control por parte del Operador; Permanente. 16; Ministerio; Verificación por parte del supervisor de los informes de inventarios; 1; 1; 2; Riesgo Bajo; No; Supervisor; A partir del inicio de la etapa de AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Mensual. 17; Ministerio; Verificación por parte del supervisor de los cambios en la reglamentación.; 1; 1; 2; Riesgo bajo; No; Supervisor; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Mensual. Nota: La asignación de los riesgos asignados en este numeral no corresponde o abarcan aquellas circunstancias que superen lo razonablemente previsible al momento de estructura del presente contrato. Riesgos Asignados al OPERADOR en la FASE I: - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de la FASE I previstos en el Contrato. - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Operador necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros. - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de sus accionistas o miembros) - Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos macroeconómica que tenga efectos económicos - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la nómina que disponga EL OPERADOR o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato. - Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina disponga EL OPERADOR o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato. - Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL OPERADOR o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato. - Los efectos desfavorables derivados de la pérdida de información que genere impacto en la ejecución del contrato - Los efectos desfavorables derivados de cualquier accidente que pueda sufrir el personal de EL OPERADOR con ocasión de la ejecución en las distintas etapas del presente contrato. - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato - Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo, en las diferentes Etapas del contrato. - Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de la Infraestructura causados por terceros diferentes del MINISTERIO, sin perjuicio de la facultad del OPERADOR de exigir a terceros diferentes de EL MINISTERIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios cuando a ello haya lugar, o la ejecución de la Garantía indicada en este contrato - Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño, total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al OPERADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la garantía indicada en este contrato. - Los efectos desfavorables derivados de la destrucción total o parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos del OPERADOR o sus contratistas derivados. - Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño a terceros como producto del desarrollo de la ejecución del Contrato. Lo anterior sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato. - Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad a la realización del Proyecto. - Los efectos desfavorables derivados de las variaciones del Cronograma Anexo 2 del contrato - Los efectos desfavorables derivados de la terminación anticipada del contrato cualquiera sea su causa. - Los efectos desfavorables derivados de los procesos de selección de sus contratistas derivados. Riesgos Asignados al PRESTADOR DEL SERVICIO en la FASE II: 1. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de la FASE II previstos en el Contrato. 2. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Prestador del Servicio necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros. 3. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de sus accionistas o miembros) 4. Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos macroeconómica que tenga efectos económicos 5. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la nómina que disponga EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución del presente contrato. 6. Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina que disponga EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución del presente contrato. 7. Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución del presente contrato. 8. Los efectos desfavorables derivados de la perdida de información que genere impacto en la ejecución del contrato. 9. Los efectos desfavorables derivados de cualquier accidente que pueda sufrir el personal del PRESTADOR DEL SERVICIO con ocasión de la ejecución de la FASE II del presente contrato. 10. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato 11. Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o re-expedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo. 12. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualquier daño, perjuicio o pérdida de la Infraestructura causado por terceros diferentes de EL MINISTERIO, sin perjuicio de la facultad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO de exigir a terceros diferentes de EL MINISTERIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios cuando a ello haya lugar, o la ejecución de la Garantía establecida en este contrato. 13. Los efectos desfavorables derivados de la destrucción total o parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos a cargo del PRESTADOR DEL SERVICIO o de sus contratistas. 14. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño a terceros como producto del desarrollo de la ejecución del Contrato. Lo anterior sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato. 15. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, las actividades de AOM causado por el PRESTADOR DEL SERVICIO o sus contratistas. 16. Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad en la ejecución de la FASE II del contrato. 17. Los efectos desfavorables derivados de variaciones en el número de Usuarios o en la sustitución de los mismos, respecto de los cuales prestará el servicio, teniendo en cuenta que el presente Contrato no implica una exclusividad en la prestación del servicio. 18. Los efectos desfavorables derivados de la reglamentación tarifaria aprobada por la CREG para la ejecución de las actividades de la FASE II. 19. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a las Partes en la FASE II. 20. Los efectos desfavorables derivados de la terminación anticipada del contrato cualquiera sea su causa. Riesgos Asignados al MINISTERIO: - Variación en la depreciación contable del activo. - Variación en la reglamentación proferida por EL MINISTERIO. |
| 7. Garantías que la entidad estatal contempla exigir. (Artículo artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). |  |  |  |
| De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y siguientes, las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza 2. Patrimonio autónomo 3. Garantía Bancaria. De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: - GARANTÍAS DEL OPERADOR EN LA FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: EL OPERADOR deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor del MINISTERIO, que cubra los siguientes amparos: - CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la FASE I, establecido en el Anexo No. 2, más doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del presente Contrato. En este amparo deberá figurar como Tomador: EL OPERADOR; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato, con una vigencia igual a la duración de FASE I, establecida en el Anexo No. 2 más tres (3) años. En este amparo deberá figurar como Tomador: EL OPERADOR y como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en esta póliza deberá corresponder con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con al valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de la FASE I, establecida en el Anexo 2. En este amparo debe figurar como Tomador: EL OPERADOR; como Asegurado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y como Beneficiarios: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y Terceros Afectados. NOTA 1: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá enviar las garantías al MINISTERIO para su aprobación y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. EL MINISTERIO tendrá un término de cinco días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación si no se han otorgado debidamente. NOTA 2: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, deberá remitir la actualización de garantías. EL MINISTERIO contarán con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas NOTA 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor de EL MINISTERIO, EL OPERADOR deberá realizar la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL OPERADOR deberá remitir las mismas al MINISTERIO, quien contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas para su aprobación. NOTA 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR deberá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual enviarlas al MINISTERIO quien contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas - GARANTÍAS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS DERIVADOS: EL OPERADOR deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, mínimo la constitución de las siguientes garantías: 1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Amparo devolución del pago anticipado (si aplica), 5) Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. 7) Todo Riesgo construcción y montaje. Lo anterior, de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad interna. Así como las demás pólizas que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, pudiendo EL MINISTERIO subrogarse en todos los derechos que le corresponden como asegurado o beneficiario a EL OPERADOR. En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y EL OPERADOR. NOTA 1: Se deberá exigir que, en caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor de EL MINISTERIO y EL OPERADOR, el contratista derivado realice la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. NOTA 2: EL OPERADOR, verificará con la Compañía de Seguros las garantías que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera. - GARANTÍAS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO EN LA FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes amparos: i) Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los activos, la cual deber ser igual al plazo de ejecución de la FASE II y treinta (30) meses más, contados a partir del acta de recibo y entrega de la infraestructura. En este amparo deberá figurar como Tomador: EL PRESTADOR DEL SERVICIO; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. ii) Todo riesgo y daño material: por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los activos y/o el cien (100%) del valor de los parques solares construidos, en virtud de todos los proyectos, con un plazo contado a partir del acta de recibo y entrega de la infraestructura y hasta la terminación del plazo de la FASE II, en la cual EL MINISTERIO tendrá la calidad de asegurado y beneficiario en proporción al valor de su aporte. Así mismo, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño material, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte EL PRESTADOR DEL SERVICIO ante la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este Contrato. iii) Responsabilidad Civil Extracontractual: por una suma equivalente a lo establecido en artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 calculado sobre el valor total de los activos establecido en el acta de recibo y entrega de la infraestructura, por un término contado a partir de la suscripción de dicha acta y hasta la terminación de la FASE II y que cubrirá los siguientes amparos: - Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de las actividades inherentes al objeto del presente Contrato. - Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por EL PRESTADOR DEL SERVICIO y terceros en general. En este amparo EL MINISTERIO será el asegurado y como beneficiarios el Ministerio, y los terceros afectados. Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este Contrato. NOTA 1: Esta garantía deberá ser presentada por EL PRESTADOR DEL SERVICIO a la Supervisión del presente Contrato del MINISTERIO, para su aprobación por parte de EL MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. EL MINISTERIO contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas. NOTA 2: En virtud del Decreto 1082 de 2015 y el principio de indivisibilidad de la garantía, el periodo de garantía deberá constituirse con una vigencia de uno (1) a cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato para la FASE II. Está garantía deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados para que EL MINISTERIO en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular de la Superfinanciera, apruebe las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá en todo caso remitir con no menos de diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento de la póliza vigente, la renovación de esta. NOTA 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor de EL MINISTERIO, se deberá realizar la reposición de esta, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitirlas a EL MINISTERIO quien contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas. |  |  |  |
| 8. Indicación de si el Proceso de está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf |  |  |  |
| De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados para la modalidad de selección de contratación directa, en consecuencia, están exceptuados de la aplicación de Acuerdos Comerciales. |  |  |  |
| Firma Responsable: _________________________ Nombre: NELSON MAURICIO REY PEÑA Cargo: DIRECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |

UPME https://www1.upme.gov.co/siel/PIEC/2019-23/PIEC_2019-2023_VF.pdf “Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica