## PLAN ANUAL DE TRABAJO REG-CENT
| ANEXO 1 PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | Documento de Trabajo No controlado, sin codificación Versión 03
PLAN DE TRABAJO REGIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN / VIGENCIA 2025
CICLO PHVA | EJE SG-SST | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD A REALIZAR (Redactar con un verbo) | PRODUCTO FINAL | No. DE ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PERIODO DE ENTREGA | RESPONSABLE EJECUCIÓN
PLANEAR | TRANSVERSAL | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar socialización de la política, objetivos de SST y responsabilidades frente a los pragramas a todos los servidores públicos y contratistas | Registros de socialización de elementos estructurales
PLANEAR | TRANSVERSAL | ANÁLISIS DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar la información del contexto y partes interesadas pertinentes en articulación con el SIGA | Documento Actualizado del Contexto y partes interesadas definido por la dirección de planeación
PLANEAR | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN DE ROLES CRITICOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar actualización de los roles y responsabilidades acorde a cambios presentados para la vigencia | Documento actualizado de roles y responsabilidades
PLANEAR | TRANSVERSAL | GESTIÓN DE RIESGOS | Dinamizador de Programas Hysi | Verificar los riesgos del Sistema de gestión aplicables y proyectar planes de intervención | Identificar los riesgos establecidos desde la dirección general para implementar acciones definidas para cada riesgos
PLANEAR | TRANSVERSAL | PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento a la ejecución asignación presupuestal | Soporte de seguimiento presupuestal
PLANEAR | TRANSVERSAL | GESTIÓN DE CAMBIOS | Dinamizador de Programas Hysi | Diligenciar el procedimiento de gestión del cambio en plataforma compromiSO de acuerdo a periodicidad y tiempo requerido para su ejecución, y según cambio a registrar | Procedimiento Gestión de cambio plataforma compromiSO (solo aplica para cambios que afecten el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo )
HACER | TRANSVERSAL | GESTIÓN DE CAMBIOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento de las acciones establecidas como resultado de la gestión de cambio | Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones de gestión del cambio
HACER | TRANSVERSAL | MEDICIONES HIGIENICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Cada regional y centros de formación y/o sedes, deberan solicitar y diligenciar en el formato excel las necesidades de mediciones higiénicas, así mismo deberá especificar las cantidades a solicitar y justificar su solicitud; los datos deben estar completos. | Excel con necesidades solicitadas a la Dirección General
HACER | TRANSVERSAL | MEDICIONES HIGIENICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Los despachos, centros de formación y/o sedes que fueron objeto de mediciones higiénicas en las vigencias 2022, 2023 y que seran objeto en vigencia 2024; deberán elaborar el plan de acción con las medias de intervención y las acciones de subsanación de las condiciones a intervenir, acorde a los informes de las mediciones; | Plan de acción
PLANEAR | TRANSVERSAL | MATRIZ DE COMUNICACIONES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar actualización de la matriz de comunicaciones | Matriz de comunicaciones actualizada
PLANEAR | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Seleccionar los requisitos legales aplicables para la regional o centros | Requisitos aplicables definidos en la pataforma compromiso
ACTUAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Registrar en plataforma compromiso funcionalidad estándares mínimos, el plan de mejora de los estándares incumplidos en la vigencia anterior. | Acciones definidas en funcionalidad de estandares minimos
ACTUAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Cargar las evidencia del plan de mejoramiento en plataforma compromiso funcionalidad estándares mínimos | Soporte cargado en el plan de mejora para cada acción definida
VERIFICAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar el cargue de la auto evaluación de estándares mínimos vigencia 2024 en la plataforma compromiso | Soportar en plataforma compromiso la evaluación requerida para la vigencia.
HACER | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar evaluación de requisitos legales aplicables con sus soportes | Soportes en plataforma compromiso minimo del 30% de criterios evaluados para primer trimestre y 100% para segundo trimestre
HACER | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Reportar a la coodinación los requisitos legales aplicables durante el Primer trimestre | Comunicación al gruposst informando la solicitud de nuevos requisitos o la no existencia de los mismos
PLANEAR | TRANSVERSAL | INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar levantamiento de los peligros asociados a las areas, procesos y actividades que se desarrollan en las regionales y centros de formación, Esta actividad incluye los peligros de medicina y psicologia | Soporte del levantamiento de la información para actualización de la matriz de peligros.
HACER | TRANSVERSAL | INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar y/o actualizar el cargue en la plataforma compromiso en funcionalidad Matrices de Peligros, las matrices de las sedes de la Regional, de conformidad con el instructivo socializado. Incluir los peligros asociados en la NTC ISO 45001:2018 | Matriz de peligro actualizada en plataforma compromiso 30% primer trimestre 100% segundo trimestre
HACER | TRANSVERSAL | INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar socialización de la matriz de peligros a los trababajdores | Soporte de socialización de la matriz a todos los trabajadores
PLANEAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Aplicar el diagnóstico inicial de Condiciones inseguras acorde a lo establecido en el programa de inspecciones planeadas | Resultado del diagnóstico de Condiciones inseguras para inspecciones planeadas
HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la planificación de las inspecciones planeadas requeridas para la vigencia y programarlas en la plataforma compromiso | Cronograma de inspecciones planeadas acorde al diagnostico de inspecciones
HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi |  | Inspecciones planeadas en la plataforma compromISO
HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Llevar a cabo las inspecciones acorde a programación establecida | Inspecciones Ejecutadas (Informe generado por la plataforma CompromISO)
VERIFICAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Presentar reporte del cumplimiento de las acciones establecidas acorde a las inspecciones planeadas | Reporte de las acciones cargadas en la plataforma compromiso
VERIFICAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar gestión para que las inspecciones queden en estado terminada acorde al cumplimiento del programa de inspecciones | Informe de estado de acciones implementadas
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Creación de código QR con las fichas de datos de seguridad de sustancias químicas en cada área de almacenamiento y entrega de informe con evidencia fotográfica | Entregar informe con la evidencia fotografica de publicacion de los codigos QR, evidencia de publicacion de matriz de compatibilidad, condiciones de infraestructura de los alamcenamientos y por cada área.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar Inventario de todas las sustancias químicas cada vez que existan novedades como nuevas compras, etc. | Entregar reporte en documento GOR-F-036, última versión
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Elaboracion y actualización de matriz de compatibilidad e incompatibilidades quimicas en todas las áreas donde se almacenen, manipulen, usen o se dispongan sustancias químicas (materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos ) | Implementación de formato GOR-F-063 Formato Matriz de Compatibilidad Química para la identificación y comunicación de peligros en todas las áreas donde se almacenen, manipulen, usen o se dispongan sustancias químicas
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Programación y ejecución de Inspección a Instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, Uso EPP. (Inspecciones según priorización en Matriz peligros. Priorizar carcinógenos) | Inspecciones Planeadas en la plataforma compromiso
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Capacitaciones en gestión del riesgo químico: Al personal de almacen, servicios generales, mantenimientos, laboratorios y demas que este relacionado con el sciclo de vida de las sustancias o productos químicos auditorías, almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, SGA, etc. | Informe de transferencias de conocimientos con evidencia fotografica de la capacitacion y listados de asistencia, etc.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO | Dinamizador de Programas Hysi | Etiquetado de los productos químicos utilizados implementando el Sistema Globalmente Armonizado SGA (Revisar las FDS /MSDS) | Envases rotulados para la identificación de productos químicos y de los riesgos asociados SGA
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA | Dinamizador de Programas Hysi | Diligenciar el censo de establecimientos que suministran servicios de alimentación a nivel nacional 2024 (Cada vez que se requiera). | Diligenciamiento Censo de establecimientos que suministran servicios de alimentación a nivel nacional 2024. (Documento Compartido via OneDrive)
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento y apoyar mensualmente técnicamente a los Comités de Cafetería, en temas de Calidad e Inocuidad Alimentaria y Seguridad y Salud en el Trabajo. | Acta mensual del Comité de Servicios de alimentación y seguimiento de los compromisos. (Cargue de evidencia en SharePoint)
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA | Dinamizador de Programas Hysi | Socializar, retroalimentar e implementar : Programa de Inocuidad Con Lineamientos Para Restaurantes y Cafeterías, Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de riesgo para preparación y expendio de alimentos e instructivo para la aplicabilidad y diligenciamiento del formato, Apoyo realización de capacitaciones en Inocuidad y Calidad de los Alimentos, Nutrición, Consumo y Aprovechamiento Biológico de Alimentos, etc. | Las evidencias correspondientes respecto de la realización de la actividad (Videoconferencia, listados de asistencia y otros).
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento a la información documentada de acuerdo con el ANEXO DE VERIFICACIÓN CRITERIOS LEGALES PARA CONTRATACIÓN: • Concepto sanitario • Certificado de curso o capacitación en educación sanitaria, Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y conocimientos de manipulación higiénica de los manipuladores. • Certificado médico de aptitud para la manipulación de alimentos de los manipuladores. • Plan de capacitación Anual continuo y permanente (cronograma, planillas de asistencia registro fotográfico temas, duración) • Matriz de identificación de peligros y riesgos • Plan de Saneamiento • Entrega de Epps y dotación. • Soportes de pago de Seguridad Social | Matriz de peligros y evaluación del riesgo. (Cargue de evidencia en SharePoint)
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar inspecciones en Inocuidad Alimentaria a los establecimientos que suministran y/o prestan servicios de alimentación en la Regional, Despacho, Centro de formación y Sedes. | Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de riesgo para preparación y expendio de alimentos. Informe de la Auditoría o Verificación y/o Seguimiento de la visita al establecimiento (Cargue de evidencia en SharePoint), Plataforma Compromiso funcionalidad inspecciones planeadas GOR-F-056 GOR-F-041
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Implementación del formato GOR-F-064 Plantilla Plan de Saneamiento de acuerdo a lo establecido en el documento GOR-PN-001 Plan de saneamiento y a las necesidades o actividades desarrolladas en cada sede y/o centro de formación. | Cargue del formato GOR-F-064 plantilla plan de saneamiento diligenciado y cargado en la plataforma compromiso.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Hacer seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección (L&D) de tanques de almacenamiento agua potable | Certificados de L&D de tanques de almacenamiento de agua potable
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Hacer seguimiento de la ejecución de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los tanques de almacenamiento de agua potable a nivel nacional. | Consolidado semestral de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Solicitar el certificado de los análisis de metales pesados a la autoridad sanitaria | Certificado expedido por la autoridad sanitaria competente
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Hacer seguimiento a la ejecución del contrato del programa de Control Integrado de Plagas (CIP) | Certificado de servicio prestado a conformidad y Concepto sanitario favorable vigente expedido por la autoridad sanitaria del municipio, distrito o departamento según corresponda
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Dinamizador de Programas Hysi | Verificar que en el contrato de renovación de cafeterías se encuentre el criterio puntual de hacer seguimiento diario a las mediciones de cloro residual y pH. | Consolidado mensual de la actividad realizada e implementación del Formato Calidad del agua GOR-F-70 Cargue de evidencias en el SharePoint
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar la caracterización e identificación de los servidores públicos (Funcionarios, Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices Decreto 055), identificando las actividades que realiza, si requiere o no EPPs, y cuando se realizó la ultima reposición de cada elemento. | Matriz Base de datos con los nombres, cargos, elementos necesarios, durabilidad de cada elemento, por cada centro de formación
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Acorde con las necesidades de cada despacho y centro de formación, apoyar el proceso de contratación, evidenciando que las fichas técnicas con las que se adelanta el proceso, corresponden con las establecidas por la coordinación del Grupo SST de la Dirección General. Debido a que es un lineamiento de obligatorio cumplimiento para el reporte a las organizaciones sindicales. | Copia de los estudios de mercado, estudios previos, proceso contractual, etc. De acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso contractual.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la reposición de los EPPs que se encuentren deteriorados o que resultado de las inspecciones se decida cambiar el o los elementos | Formato de reposición de EPPs por cada servidor público, cuya evidencia deberá cargarse en el sitio destinado para este tema, también actualizar la matriz d reporte de manera mensual.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Inspecciones planeadas para la verificación de los elementos de protección personal del uso adecuado junto con los integrantes del Copasst. | reporte de evidencias cargadas en las inspecciones planeadas de uso adecuado, reporte de reposiciones o informe de NO utilización por parte de los servidores públicos
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar capacitaciones en el uso adecuado de los EPPs para los Funcionarios, Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices 055 en cada centro de formación | Evidencias de capacitación en uso adecuado, mantenimiento y características técnicas de los EPPS, cargada en el ONEDRIVE.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Evidencias de entrega de los EPPS (casco, gafas, guates, tapabocas) y para la dotación de los elementos propios (chaleco, gorra y botas), Todos los brigadistas deben estar debidamente identificados dentro de las intalaciones SENA | cargar evidencia de entrega de epps y dotacion de brigada | 1 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | tercer semestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Evidencias de entrega de los EPPS | Actualizar mensualmente las evidencias de reposición de los EPP´s
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar la lista de integrantes del comité de seguridad vial y los cargos | compromISO módulo SST, banco de integrantes
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | Dinamizador de Programas Hysi | Consolidar y realizar capacitación temas del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV con todos los actores viales en los despachos y centros de Formación | listas de asistencia de acuerdo a tipo de actores viales, conductores, comités regionales , etc.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | Dinamizador de Programas Hysi | Dentro de las inspecciones planeadas identificar a los conductores y personas autorizadas para operar vehículos de la entidad y el parque automotor | Caracterización de los conductores autorizados en cada despacho y centro de formación Caracterización de los Vehículos disponibles en cada despacho y centro de formación Verificar la documentación del parque automotor del SENA, mantenimientos, seguros, tecno mecánica, soat, etc.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | Dinamizador de Programas Hysi | Verificar los exámenes médicos y la documentación de las personas autorizadas para conducir vehículos de la entidad. | Caracterización e identificación de las condiciones de salud de las personas autorizadas para operar vehículos de la entidad en cada despacho y centro de formación
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | Dinamizador de Programas Hysi | Verificar documentación de los conductores, exámenes médicos, capacitaciones, y Comparendos, de manera mensual | Soportes documentales verificados de las personas que cumplen con criterios de norma
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE TAREAS CRITICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Determinar de manera formal el coordinador o coordinadores de trabajo en alturas, el coordinador de espacios confinados en cada despacho y centro de formación. | Documento del acta de los coordinadores
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE TAREAS CRITICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización de las áreas en donde se ejecutan tareas criticas en cada despacho y centro de formación, (sin importar si se ejecuta con personal propio o contratado). | Caracterización de las áreas en donde se ejecutan tareas criticas en cada despacho y centro de formación, sin importar si se ejecuta con personal propio o contratado
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE TAREAS CRITICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización de los elementos de protección contra caídas, equipos e infraestructura requerida para dar cumplimiento al programa de protección contra caídas. | Caracterización de las necesidades de infraestructura, puntos de anclaje, andamios, escaleras, refuerzos , tapas, bloqueos, etc.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE TAREAS CRITICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar el listado de personas que adelantan tareas criticas como alturas, energías peligrosas, mantenimiento mecánico, espacios confinados, etc. INCLUYENDO SUBCONTRATISTAS. | Realizar el listado de personas que adelantan tareas criticas como alturas, energías peligrosas, mantenimiento mecánico, espacios confinados, etc. INCLUYENDO SUBCONTRATISTAS.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE TAREAS CRITICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Evidencias de capacitación en uso y cuidado de los equipos y operaciones seguras, registrarlas en el ONE DRIVE | Evidencias de capacitación en uso y cuidado de los equipos y operaciones seguras, cargarlas en el ONE DRIVE
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización de los integrantes de la brigada para la dotación de los elementos de protección propios. Todos los brigadistas deben ser asignados a grupos de disponibilidad, y usarán el chaleco todo el día de disponibilidad y serán quienes responderán de inmediato a cualquier situación | Cronograma anual de disponibilidad de brigadistas
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Convocar a nuevos brigadistas y antiguos brigadistas deben realizar inscripción en plataforma compromiso | Inscripciones en la plataforma
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Exámenes médicos y psicológicos a brigadistas | Conceptos médicos y psicológicos
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Activación de brigadistas en plataforma CompromISO | Base de datos de brigadistas
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Registrar acta de conformación de brigadas en el plan anual de trabajo | Acta de conformación
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar el plan de emergencias para todos los Centros, Sedes y Subsedes de la Regional, deben quedar al 100% | Subir el formato PLAN DE MERGENCIAS DO-F-047 por cada uno de los Centros, Sedes y Subsedes
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Gestión del soporte respecto a la visita realizada por parte del cuerpo oficial de bomberos en la vigencia 2023 - 2024 en cada Regional | Certificado de visita firmado por el cuerpo oficial de bomberos
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización técnica de elementos de emergencia. Apoyo, seguimiento, reporte en los procesos y las necesidades de las sedes del SENA con el fin de realizar las inversiones para suplir las necesidades y dar el cumplimiento a las leyes vigentes. | Matriz de elementos de emergencia: Extintores(Cantidades, tipo, recargas, nuevos, etc.); señalización, puntos de cardio desfibriladores (mayor afluencia); equipos de atención (camillas, conos, paletas, etc.)
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Simulacros de emergencia realizados en los centros de formación, sedes y subsedes. | El primer simulacro de libre desarrollo durante la vigencia, y el segundo simulacro alineado al simulacro nacional, donde se reporta a través de informe final la actividad.( numero de personas evacuadas, tiempos de evacuación etc..)
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Reporte de eventos masivos realizados en la regional de acuerdo a la normatividad vigente | Documento ajustado al protocolo de aglomeraciones
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Reporte histórico de catástrofes reportadas en la Regional donde este involucrado el SENA | documentos soportes de la gestión realizada por parte de la regional
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE CAPACITACIONES | Dinamizador de Programas Hysi | Programar o convocar y registrar las evidencias de las capacitaciones del eje de HYSG en SST a todo el personal de acuerdo al lineamiento enviado por D.G. | Reporte en plan anual de trabajo en compromISO, cargar las evidencias en el ONE DRIVE.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE CAPACITACIONES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar inducción a empresas contratistas | Listas de asistencia y evaluaciones, cargar las evidencias en el ONE DRIVE.
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE CAPACITACIONES | Dinamizador de Programas Hysi | Hacer seguimiento a la realización de inducción/reinducción SST virtual por parte de funcionarios de planta. Se debe programar un rango de fechas entre marzo y sept. para que se realice la actividad. | correos enviados a los jefes de área o directivos sobre el incumplimiento detectado, cargar las evidencias en el ONE DRIVE..
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE CAPACITACIONES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento a las capacitaciones programadas por cada centro de formación. | Reporte mensual en plan anual de trabajo en compromISO, cargar las evidencias en el ONE DRIVE.
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Dinamizador de Programas Hysi | Hacer seguimiento al cierre de hallazgos de RxD regional 2023 | Documento Excel de seguimiento
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar presentación de RxD Regional 2024 | Presentación en power point
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la reunión de la RxD regional 2024 | Acta de reunión
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Dinamizador de Programas Hysi | Cargar hallazgos de RxD 20243 en compromISO | Cargar hallazgos de RxD 2020 en compromISO
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Preparar y atender a la auditoria en caso de ser seleccionado dentro del grupo de Regionales, con Centros, Sedes y Subsedes. | Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Elaborar plan de trabajo y seguimiento a los hallazgos de auditoria 2023 y 2024 | Documento de seguimiento
ACTUAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Seguimiento a las acciones ejecutadas del plan de trabajo, cierre y finalización de los hallazgos | Plataforma compromiso
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento SST a las empresas contratistas | Documento de seguimiento
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS | Dinamizador de Programas Hysi | Reportar la entrega de los elementos de protección personal del personal de las empresas contratistas tercerizadas que presten servicios de forma permanente y entregar dicho reporte al COPASST Regional | Informe con reporte de entrega de EPP`s de las empresas contratistas tercerizadas que presten servicios de forma permanente y entregar dicho reporte al COPASST Regional
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | RENDICIÓN DE CUENTAS | Dinamizador de Programas Hysi | Programar la rendición de cuentas de la regional | Correo de programación
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | RENDICIÓN DE CUENTAS | Dinamizador de Programas Hysi | Programar la rendición de cuentas de la regional | Documento
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | RENDICIÓN DE CUENTAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la rendición de cuentas | Acta o documento de rendición de cuentas
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGUIMIENTO A INDICADORES | Dinamizador de Programas Hysi | Diligenciar la herramienta de indicadores cargada en plataforma compromiSO de acuerdo a periocidad y tiempo requerido para su ejecución | Indicadores diligenciados en plataforma compromiSO
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST | Dinamizador de Programas Hysi | Verificar las fechas de caducidad de los comités, por lo que dos meses antes de la finalización deberá iniciarse el proceso de convocatoria. | Convocatoria a elecciones a través de la plataforma ALISSTA
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar la lista de integrantes y los cargos | compromISO módulo SST, banco de integrantes
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST | Dinamizador de Programas Hysi | Socialización de resultados de los informes trimestrales | Una vez remitidos los informes trimestrales por parte de la Coordinación del Grupo SST se socializan los resultados y los planes de acción que se establecieron, se carga evidencia del acta en ONEDRIVE.
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | ACTA DE CONCERTACIÓN LABORAL 2015, ACUERDO COLECTIVO 2018 Y ACUERDO 2021 | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar seguimiento a los puntos del Acuerdo 2015 y 2018 que corresponden a Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentos que evidencien las actividades
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | ACTA DE CONCERTACIÓN LABORAL 2015, ACUERDO COLECTIVO 2018 Y ACUERDO 2022 | Dinamizador de Programas Hysi | Cargar en OneDrive los soportes que evidencien las actividades realizadas para dar cumplimiento a los numerales del Acuerdo 2015 y 2018 | Documentos que evidencien las actividades
VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | ACTA DE CONCERTACIÓN LABORAL 2015, ACUERDO COLECTIVO 2018 Y ACUERDO 2023 | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar mensualmente los soportes de las actividades solicitadas en la plataforma OneDrive | Documentos que evidencien las actividades
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO (HySI) | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización de personas con condiciones de movilidad reducida o que requieren por las condiciones de salud adecuación del puesto de trabajo. | Documento de caracterización de personal que requiere mejora de puesto de trabajo
HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO (HySI) | Dinamizador de Programas Hysi | Seguimiento a las medidas adoptadas personas con condiciones de movilidad reducida o que requieren por las condiciones de salud adecuación del puesto de trabajo. | Soportes y registros del ajuste de la adecuación de los puestos de trabajo.
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE DE INFORMACIÓN PRELIMINAR (PVE Psicosocial, punto 3.1.): Identificar los principales factores de riesgo psicosocial tipificados en la entidad, a través de la revisión del informe diagnóstico de riesgo psicosocial resultado de la evaluación realizada en la vigencia año 2019 y otros factores de riesgo psicosocial, por medio de las herramientas utilizadas para identificación de estos casos. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE Psicosocial, punto 3.2.): Correlacionar los resultados obtenidos en el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial con los informes de análisis de morbilidad periódica y actualizada por sistemas corporales: osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso central y periférico, dermatológico, endocrino, genitourinario e inmunológico. Esta información estará disponible de manera anual por el Grupo de SST (médico especialista SST). REGISTRO: Documento de correlación epidemiológica general. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE Psicosocial, punto 3.2.): Realizar el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial de cada regional a través de la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial a toda la población determinada en el alcance del programa, dando cumplimento a los protocolos establecidos en el manual de la batería de evaluación de factores de Riesgo Psicosocial y la normatividad vigente (Resolución 2404 de 2019) . Dicha aplicación debe realizarse terminadas las acciones de intervención planeadas para los dos años posteriores al último informe diagnóstico. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES (PVE Psicosocial, punto 3.2.): Clasificar la población según los niveles de prevención del Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Control de los Factores de Riesgo Psicosocial (prevención secundaria o prevención terciaria, de manera individual y/o grupal) y determinar las actividades en las cuales debe participar cada colaborador. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia Documento en Excel de clasificación de la población según los niveles de prevención del programa de vigilancia epidemiológica | 2 | 2024-02-01 | 2024-08-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención Primaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.1.): Implementar actividades de promoción y prevención en toda la población objeto del programa para prevenir y mitigar el riesgo psicosocial, utilizando diferentes metodologías. REGISTRO: Listados de asistencia, formato GTH-F-096. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-10-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención Secundaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.2.): Realizar actividades de intervención establecidas para los grupos blanco de vigilancia epidemiológica y cualquier funcionario o contratista que lo requiera , de acuerdo con las necesidades identificadas. REGISTRO: Listados de asistencia, formato GTH-F-096; formato GTH-F-092 para intervención grupal y GTH-F-093 para intervención individual. Documento: descripción de actividades realizadas: objetivo, metodología, desarrollo, resultados y recomendaciones. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-10-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención Terciaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.3.): Llevar a cabo la gestión que se requiera, para el grupo de casos con diagnóstico mental de origen común o con patologías asociadas al estrés laboral. REGISTRO: Listados de asistencia, formato GTH-F-096; formato GTH-F-093 para intervención individual (primera sesión); y formato GTH-F-095 para seguimiento individual. Documento: descripción de actividades realizadas: objetivo, metodología, desarrollo, resultados y recomendaciones. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (PVE Psicosocial, punto 3.5.): Hacer el análisis de los resultados obtenidos a partir de cada meta establecida. REGISTRO: con esta información se debe elaborar un informe mensual, el cual será enviado al RESPONSABLE Nacional con el fin de establecer planes de mejoramiento tanto en la calidad de la intervención como en los casos más significativos que se encuentren en proceso de apoyo por parte de otras instancias. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Dictar la capacitación del programa de inducción y re inducción, correspondiente a riesgo psicosocial enfatizando la la prevencion de VBG y sus rutas de actuacion. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Apoyar la ejecución de actividades que se realizan por parte del proveedor, organizando la información que evidencie la ejecución y seguimiento a estas. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 10 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Implementación Semana de la salud (actividades Eje Sena Mentalmente Saludable) | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar valoraciones psicologicas de ingreso, egreso, post incapacidad, teletrabajo, TO y discapacidad a los funcionarios de la regional, para clasificar la exposición al riesgo psicosocial. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar las valoraciones psicológicas para los integrantes nuevos y antiguos de las brigadas de emergencia y conductores. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 3 | 2024-03-01 | 2024-05-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Implementar actividades para prevención de violencia de genero como esta establecido en EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO (GTH-PR-007) | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 10 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Implementar las recomendaciones dadas en los protocolos establecidos en la resolución 2404 de 2019, teniendo como eje principal las siguientes actividades: -Implementar actividades de sensibilización sobre el tema de inclusión y respeto a la diferencia. -Implementar actividades de sensibilización sobre proceso de duelo. (según necesidades de la regional). -Implementar actividades de sensibilización sobre Burnout. -Implementar actividades de sensibilización sobre la depresión. -Implementar actividades de sensibilización sobre estrés postraumático. -Implementar actividades de sensibilización sobre estrés agudo. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 6 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Revisión matriz de riesgo integrado con HYSI | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-10-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar charlas de sensibilización sobre el gestión psicosocial, manejo de estrés, uso adecuado del tiempo (trabajo/tiempo libre) en pro de la salud mental. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 3 | 2024-05-01 | 2024-11-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar actividades de sensibilización sobre temáticas de mejoramiento relacionadas con el clima organizacional. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 3 | 2024-04-01 | 2024-10-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar proceso de contratación para la intervención del ambiente laboral teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la dirección general. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar actividades enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en temas tales como: autocontrol, hábitos de estilo de vida saludable y autocuidado emocional, entre otras | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Elaboración y difusión de material audiovisual que apoye la prevención del consumo y orienten o inviten a la notificación voluntaria, del uso o consumo problemático de sustancias psicoactivas, en toda la población trabajadora (servidores públicos y contratistas ). | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Capacitar a los jefes inmediatos en la identificación y manejo de trabajadores que usan sustancias psicoactivas. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-03-01 | 2024-06-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar capacitaciones para manejo de emociones buscando la apropiación de técnicas y herramientas metodológicas, que les permita ejercer autocontrol preventivo o de manejo en momentos de tensión. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Revisar listado de integrantes del Comité de Convivencia Laboral, en la plataforma compromiso y mantener información completa y actualizada | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Diligenciar y enviar a la Dirección General dentro de los cinco primeros días hábiles, el formato de seguimiento al Comité de Convivencia Laboral Regional (Informe CCL). | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Asegurar con anticipación del vencimiento del Comité de Convivencia Laboral, que se lleve a cabo el correspondiente proceso de convocatoria y elección. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Primer Trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Programar logística para capacitacionesal CCL, realizar el seguimiento a la ejecución y reportar los respectivos incumplimientos a la Dirección General. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 3 | 2024-03-01 | 2024-09-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Verificar el diligenciamiento, por parte del Comité de Convivencia Laboral, de las actas de reunión y demás soportes que deban quedar en la plataforma compromiso. y recordar al presidente del CCL la importancia de el diligenciamiento de los informes trimestrales del Comité de Convivencia Laboral. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Todos los trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar charlas, piso a piso, a los colaboradores para orientadas a la identificación de factores de acoso laboral. | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 6 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Cuarto Trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TRABAJO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar la atención a los funcionarios de la Regional que reporten ser víctimas de amenaza. (Teniendo como guía principal el Protocolo de Atención en Caso de Amenaza). | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 6 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Realizar identificacion de las condiciones actuales de las areas que conforman las sedes de la regional de acuerdo al programa codigo GOR-PG-005, utilizando el formato GOR-F-042 participando de las inspecciones planeadas en conjunto con el profesional der H&SI y medicina laboral | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 2 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Primer trimestre | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Documentar los planes de accion de las condiciones identificadas en la inspección y frente a cada uno de los hallazgos se deben proponer medidas de control en articulacion con el profesional de H&SI y llevarlas a cabo | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 5 | 2024-04-01 | 2024-12-15 |  | Psicólogo Regional
HACER | SENA MENTALMENTE SALUDABLE | PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO | Dinamizador Sena Mentalmente Saludable | Socializar la metodologia de las 5S del mantenimiento del entorno laboral | Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2024" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 5 | 2024-04-01 | 2024-12-15 |  | Psicólogo Regional
PLANEAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Identificar el personal (funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas) acorde al tipo de examen medico que requiera. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
PLANEAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar los conceptos Médicos necesarios para llevar a cabo los procesos contractuales para el desarrollo de exámenes médicos de la regional. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Llevar a cabo la logística y acompañamiento permanente al proveedor de ARL que realice Actividades enfocadas a Medicina Preventiva y del Trabajo. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar valoraciones y conceptos médicos en el consultorio habilitado por secretaria de salud departamental para tal fin. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar el cargue de todos los conceptos médicos a la historia clínica de la plataforma compromiso | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar clasificación del personal acorde a los resultados de las valoraciones osteomusculares y evaluación de SINDME | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar atención médica al personal más critico determinando prioridades y planes de intervención | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar actividades enfocadas a intervenciones primarias, secundarias y terciarias | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOMECÁNICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a los casos de calificación de perdida de capacidad y casos de enfermedad de origen laboral y común ocasionadas por problemas osteomusculares | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO VISUAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Desarrollar capacitaciones y actividades de promoción y prevención del riesgo visual | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO VISUAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Revisar las valoraciones médicas frente a optometrías realizadas para determinar el ingreso de personal al programa de vigilancia epidemiológica. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO VISUAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen visual | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO AUDITIVO Y VOZ | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo auditivo y voz | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO AUDITIVO Y VOZ | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitaciones de prevención de pérdida auditiva y vocal | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO AUDITIVO Y VOZ | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar Laboratorios de Voz para instructores | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO AUDITIVO Y VOZ | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar Audiometrías | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO AUDITIVO Y VOZ | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen auditivo y voz | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO CARDIOVASCULAR | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo cardiovascular | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO CARDIOVASCULAR | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento de la población la población valorada 2022 -2023 con criticidad media- Alta | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO CARDIOVASCULAR | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Clasificación del personal que ingresa al PVE 2023 | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO CARDIOVASCULAR | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitaciones de prevención de Riesgo cardiovascular-Estilos de vida saludable | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO QUÍMICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo químico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO QUÍMICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar Valoraciones Médicas frentes a los exámenes de Colinesterasa, Eritrocitaria y Transaminasas a personal expuesto a Agroquímicos, Marcadores Biológicos, Espirometría, Radiografía de Tórax, Cuadro hemático, Frotis de sangre periférica | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO QUÍMICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitaciones para prevención de riesgo químico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO QUÍMICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen químico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOLÓGICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo Biológico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOLÓGICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar exámenes Paraclínicos para Cultivo faríngeo, Valoración KOH, Valoración Coprológico, Anticuerpos anti-brucelosis, ANTI-HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B) | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOLÓGICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitaciones para prevención de riesgo Biológico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO BIOLÓGICO | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen Biológico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar investigaciones de Enfermedad Laboral Se debe realizar la investigación de enfermedad laboral según el protocolo y anexo para esta actividad | informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad laboral existentes en la regional Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad laboral calificados y notificados por las juntas existentes en las regionales | informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Programar y revisar los Análisis de puestos de trabajo. De acuerdo a lo solicitado por la EPS, AFP Y ARL Reportar el número de solicitudes recibidas por parte de las entidades calificadoras. | Informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Ejecución, Identificación y clasificación de personal de estudio para las mesas laborales Se debe realizar socialización a micro gestión y Dirección general los casos que se quieran evaluar en las mesas laborales, los cuales serán revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas | Asistencia a videoconferencias | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Caracterizar la población con Modalidad de formación virtual Se debe identificar la población que se encuentra trabajando en modalidad de formación virtual y realizar gestión para el cumplimiento de los requerimientos físicos y ergonómicos de este personal. | Se debe reportar en el informe de gestión mensual ,en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Caracterizar la población con movilidad reducida, discapacidad Se debe identificar la población que se encuentra trabajando con movilidad reducida o discapacidad y realizar gestión para el cumplimiento de los requerimientos físicos y ergonómicos de este personal. | Se debe reportar en el informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Notificación casos reportados o en proceso de determinación de origen de enfermedad laboral Seguimiento médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL. | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento de Trabajadores Oficiales Reubicados o en proceso Entregar base de datos de los trabajadores oficiales reubicados y los posibles nuevos casos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar valoración médica a funcionarios con ausentismo superior a 90 días ininterrumpidos Seguimiento médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar acompañamiento y seguimiento a funcionarios con ausentismo superior a 180 días. Seguimiento médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar seguimiento a funcionarios en procesos de rehabilitación por accidentalidad o enfermedad laboral Se debe realizar socialización a micro gestión y Dirección General los casos que se quieran evaluar en las mesas laborales, los cuales serán revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
VERIFICAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Elaboración de Informe de ausentismo mensual Se debe reportar acumulado mensual, número de incapacidades y número total de días, discriminado por género, discriminado por tipo de diagnóstico enfermedad laboral y general, discriminado por Sistema (RESPIRATORIO ,DIGESTIVO, OSTEOMUSCULAR, NEUROLÓGICO,GENITOURINARIO, PROCEDIMIENTOS QX, EMBARAZO, PIEL, CARDIOVASCULAR, PSICOLÓGICO, VISUAL,GINECOLOGICO,ORL, METABÓLICO, PIEL Y FANERAS) | Entregar en el informe de gestión mensual , en los 5 primeros días del mes siguiente. | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Programar logística para desarrollo Campañas de PyP Se debe remitir las cartas a las EPS,IPS; Cajas de compensación, Secretarias de Salud para vincularlas en las actividades en el Sena y dar cumplimiento al acta de concertación sindical. | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realización Semana de la salud Realizar actividades que incluyan: higiene oral, tamizaje cardiovascular, tamizaje cáncer de seno, próstata, colon, estomago, vacunación, campañas de conservación visual y auditiva, higiene postural, manejo de estrés, actividades lúdicas, risoterapia, nutrición, hábitos de vida saludable, etc.) | Se realizara en la semana del 03 de Agosto al 06 agosto a nivel nacional | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realización de Seguimiento a los contratistas que ingresaron Realizar la base de datos que fue remitida CONFORME A LA BASE DE DATOS REMITIDA | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar informes de gestión mensual Diligenciar el informe de gestión que se entrega, este debe contener el número de atención que se ejecutaron mensualmente | Se debe entregar mensualmente | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Caracterización de los posibles candidatos a vincularse en el programa de TELETRABAJO | Plan de trabajo de intervenciones de acuerdo a la guía de teletrabajo, en donde se establecen los pasos previos evidenciables para la inclusión en el programa (Ejemplo, adecuación del puesto de trabajo, intervenciones, exámenes médicos de la EPS o ARL etc.) | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Caracterización de los casos de funcionarios con discapacidad, con los cuales se establecerán las actividades de promoción y prevención especificas y las demás intervenciones que deban realizarse | Plan de trabajo previa identificación de los motivos de la discapacidad y de las acciones especificas por funcionario o grupo de funcionarios | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL | Dinamizador Medicina Preventiva y del Trabajo | Realizar informe de Condiciones de salud Se entregara informe por cada regional en el formato exigido por el SIGA | Presentación de Informes | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Todos los Trimestres | Médico Regional

## Hoja1
ITEM | CICLO PHVA | EJE SG-SST | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD A REALIZAR (Redactar con un verbo) | PRODUCTO FINAL | NoENTREGAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PERIODO DE ENTREGA | RESPONSABLE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | ACTUAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Seguimiento a las acciones ejecutadas del plan de trabajo, cierre y finalización de los hallazgos | Plataforma compromiso | 1 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | segundo semestre | RPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
1 | VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Preparar y atender a la auditoria en caso de ser seleccionado dentro del grupo de Regionales, con Centros de Formacion y Subsedes. | Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final, (de no ser seleccionado adjuntar formato carta GD-F-011 firmado por el equipo SIGA (regional o centros de formación) anexando el plan de auditoria correspondiente. ) | 1 | 2025-06-02 | 2025-11-28 | segundo semestre | RPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
1 | VERIFICAR | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUDITORIAS | Dinamizador de Programas Hysi | Elaborar plan de trabajo y seguimiento a los hallazgos de auditoria 2024 y 2025 | Realizar documento de seguimiento de los hallazgos (de no ser seleccionado adjuntar formato carta GD-F-011 firmado por el equipo SIGA (regional o centros de formación) anexando el plan de auditoria correspondiente.) | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | mensual | RPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
2 | ACTUAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Registrar en plataforma compromiso en el modulo de SST, funcionalidad estándares mínimos, el plan de mejora de los estándares incumplidos en la vigencia 2024. | Establecer las actividades,numero de entregables y fechas de acuerdo a la calificacion optenida como resultado de la evaluacion de los Estandares minimos | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | 1 semestre | PRPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
2 | ACTUAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Cargar las evidencia del plan de mejoramiento de la vigencia 2024 en plataforma compromiso funcionalidad estándares mínimos | Ejecutar las actividades y los avances de los planes de mejora para cada acción definida. | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | 1 semestre | PRPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
2 | VERIFICAR | TRANSVERSAL | ESTÁNDARES MÍNIMOS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar el cargue de la auto evaluación de estándares mínimos vigencia 2024 en la plataforma compromiso | Realizar la Auto evaluación de estándares mínimos en plataforma compromiso | 1 | 2025-11-17 | 27/28/11/2025 | mensual | PRPFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACION
3 | HACER | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar evaluación de requisitos legales aplicables con sus soportes | Soportes en plataforma compromiso minimo del 30% de criterios evaluados para primer trimestre y 100% para segundo trimestre
3 | HACER | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Reportar a la coodinación los requisitos legales aplicables durante el Primer trimestre | Comunicación al gruposst informando la solicitud de nuevos requisitos o la no existencia de los mismos
3 | PLANEAR | TRANSVERSAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | Dinamizador de Programas Hysi | Seleccionar los requisitos legales aplicables para la regional o centros | Requisitos aplicables definidos en la pataforma compromiso
4 | HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la planificación de las inspecciones planeadas requeridas para la vigencia y programarlas en la plataforma compromiso | Cronograma de inspecciones planeadas acorde al diagnostico de inspecciones
4 | HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la planificación de las inspecciones planeadas requeridas para la vigencia y programarlas en la plataforma compromiso | Inspecciones planeadas en la plataforma compromISO
4 | HACER | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Llevar a cabo las inspecciones acorde a programación establecida | Inspecciones Ejecutadas (Informe generado por la plataforma CompromISO)
4 | PLANEAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Aplicar el diagnóstico inicial de Condiciones inseguras acorde a lo establecido en el programa de inspecciones planeadas | Resultado del diagnóstico de Condiciones inseguras para inspecciones planeadas
4 | VERIFICAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Presentar reporte del cumplimiento de las acciones establecidas acorde a las inspecciones planeadas | Reporte de las acciones cargadas en la plataforma compromiso
4 | VERIFICAR | TRANSVERSAL | INSPECCIONES PLANEADAS | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar gestión para que las inspecciones queden en estado terminada acorde al cumplimiento del programa de inspecciones | Informe de estado de acciones implementadas
5 | HACER | TRANSVERSAL | MEDICIONES HIGIENICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Cada regional y centros de formación y/o sedes, deberan solicitar y diligenciar en el formato excel las necesidades de mediciones higiénicas, así mismo deberá especificar las cantidades a solicitar y justificar su solicitud; los datos deben estar completos. | Excel con necesidades solicitadas a la Dirección General | 1 |  |  | ABRIL
5 | HACER | TRANSVERSAL | MEDICIONES HIGIENICAS | Dinamizador de Programas Hysi | Los despachos, centros de formación y/o sedes que fueron objeto de mediciones higiénicas en las vigencias 2022, 2023 y que seran objeto en vigencia 2024; deberán elaborar el plan de acción con las medias de intervención y las acciones de subsanación de las condiciones a intervenir, acorde a los informes de las mediciones; | Plan de acción | 1 |  |  | JUNIO
6 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Diligenciar el directorio de brigada con el objetivo de identificar a los brigadistas que se encuentran en los centros de formación y subsedes y la disponibilidad de los mismos. | Se cargará directorio de brigada por Regional, centro de formación y subsede | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | primer semestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación | Se entregara un solo formato en excel con pestañas donde se relaciones las sedes
6 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Convocar a nuevos brigadistas y antiguos brigadistas hacer parte de la brigada y así mismo que deben realizar inscripción en plataforma compromiso | Se entregará la evidencia de la Inscripciones en la plataforma correspondiente a la vigencia 2025, convocatoria por regional y centros de formación. | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | primer semestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación | pieza grafica, forms, y listado de brigadas en compromiso con bbanco de integrantes
6 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar los exámenes médicos y psicológicos a los brigadistas de los Centros de Formación y los que se encuentren en las subsedes | Cargar los conceptos médicos y psicológicos de los brigadistas | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | primer semestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación | Al momento que se conforme la brigada se debera iniciar el proceso de los examenes medicos
6 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN DE EMERGENCIAS (BRIGADAS DE EMERGENCIAS) | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar el diligenciamiento acta de conformación de brigadas | Cargar el Acta de conformación firmada | 1 | 2025-02-01 | 2025-04-11 | segundo trimestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación | Pendiente por ajustes según el proveedor de brigada
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Elaborar y actualizar Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias para todas las regionales y Centros y Subsedes, donde identifique las amenazas, se evalúe y analice la vulnerabilidad | Subir el formato GOR-F-047 Formato Plan de Emergencias Formalizado por cada Regional, Centros de formación y Subsedes | 1 | 2025-02-01 | 2025-06-19 | primer semestre | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación | Se realizara un consolidado de planes de emeregencias estos deben estar formalizados por el modulo control operacional
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Gestión del soporte respecto a la visita realizada por parte del cuerpo oficial de bomberos en la vigencia 2023 - 2024 en cada Regional | Certificado de visita firmado por el cuerpo oficial de bomberos | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | anual | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Caracterización técnica de elementos de emergencia. Apoyo, seguimiento, reporte en los procesos y las necesidades de las sedes del SENA con el fin de realizar las inversiones para suplir las necesidades y dar el cumplimiento a las leyes vigentes. | Se hará el cargue de los documentos correspondientes para la compra de elementos de emergencias, junto con el inventario de elementos de emergencia. | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | anual | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Durante la vigencia se desarrollaran dos simulacros, en el primer semestre estará a cargo de los Dinamizadores ambientales y SST será apoyo y el segundo se desarrollara por parte de SST con apoyo de los Dinamizadores ambientales, conforme a los lineamiento dados por el ente regulador ; los documentos que se deberán usar son GOR-F-049 (Formato Guion Simulacro) GOR-F-050 ( Formato Informe de observadores Simulacro) y GOR-F-051 ( Formato Informe de Simulacro) | Se hará el cargue de los documentos correspondientes para los simulacros, incluyendo registro fotográfico y lista de asistencia de los brigadistas que participaron | 2 | 2025-02-01 | 2025-10-17 | semestral | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Reportar cada trimestre los eventos masivos realizados en la regional, centros de formación y sedes de acuerdo a la normatividad vigente y lo contemplado en el protocolo de aglomeraciones | Dado el caso que no se presenten eventos, por medio del formato carta GD-F-011 reportar que durante el trimestre no se presentaron eventos | 4 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | trimestral | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
7 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN EMERGENCIAS (CRITERIOS NORMATIVOS ) | Dinamizador de Programas Hysi | Reporte histórico de catástrofes reportadas en la Regional donde esté involucrado el SENA | Documentar la gestión realizada por medio de la regional, dado el caso que no se presenten eventos, por medio del formato carta GD-F-011 reportar que durante el trimestre no se presentaron eventos | 4 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | trimestral | Líderes regionales y profesionales de Centros de formación
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Actualizar la caracterización e identificación de los servidores públicos (Funcionarios, Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices Decreto 055), identificando las actividades que realiza, si requiere o no EPPs, y cuando se realizó la ultima reposición de cada elemento. | Matriz Base de datos con los nombres, cargos, elementos necesarios, durabilidad de cada elemento, por cada centro de formación
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Acorde con las necesidades de cada despacho y centro de formación, apoyar el proceso de contratación, evidenciando que las fichas técnicas con las que se adelanta el proceso, corresponden con las establecidas por la coordinación del Grupo SST de la Dirección General. Debido a que es un lineamiento de obligatorio cumplimiento para el reporte a las organizaciones sindicales. | Copia de los estudios de mercado, estudios previos, proceso contractual, etc. De acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso contractual.
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar la reposición de los EPPs que se encuentren deteriorados o que resultado de las inspecciones se decida cambiar el o los elementos | Formato de reposición de EPPs por cada servidor público, cuya evidencia deberá cargarse en el sitio destinado para este tema, también actualizar la matriz d reporte de manera mensual.
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Inspecciones planeadas para la verificación de los elementos de protección personal del uso adecuado junto con los integrantes del Copasst. | reporte de evidencias cargadas en las inspecciones planeadas de uso adecuado, reporte de reposiciones o informe de NO utilización por parte de los servidores públicos
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Realizar capacitaciones en el uso adecuado de los EPPs para los Funcionarios, Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices 055 en cada centro de formación | Evidencias de capacitación en uso adecuado, mantenimiento y características técnicas de los EPPS, cargada en el ONEDRIVE.
8 | HACER | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Dinamizador de Programas Hysi | Evidencias de entrega de los EPPS | Actualizar mensualmente las evidencias de reposición de los EPP´s

## PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES (hidden)
|  | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | Documento de trabajo no controlado, sin codificación. Versión: 01
Fecha: 15 -Nov-2017
EJE SUBSISTEMA SST | LIDER EJE SST | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | TEMA PRINCIPAL | CONTENIDO TEMATICO | MECANISMO | FECHA DE INICIO |  | FECHA TERMINACION |  | RESPONSABLE EJECUCIÓN | POBLACION A QUIEN VA DIRIGIDA |  | NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON
[7 empty] | Mes | Dia | Mes | Dia |  | Tipo de Vinculación | Rol que Desempeña
MEDICINA PREVENTIVA | LIDER MEDICO NACIONAL | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO BIOMECANICO | Medico SST DG
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO VISUAL | Medico SST DG
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO AUDITIVO Y VOZ | Medico SST DG
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO CARDIOCASCULAR | Medico SST DG
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO QUIMICO | Medico SST DG
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO BIOLOGICO | Medico SST DG | Prevencion del Riesgo Biologico enfasis en Bioseguridad | Definiciones, tipos de contactos, controles. | ARL
SENA MENTALMENTE SALUDABLE | LIDER PSICOLOGO NACIONAL | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PSICOSOCIAL | Psicologo SST DG
|  | PROGRAMA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Psicologo SST DG
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | LIDER HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL NACIONAL | REQUISITOS LEGALES
ESTANDARES MINIMOS
MATRIZ DE PELIGROS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
|  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS |  | curso coordinador trabajo en alturas | las definidas en la norma legal | ARL
|  |  |  | curso entrenamiento avanzado trabajo seguro en alturas | las definidas en la norma legal | ARL
|  |  |  | curso reentrenamiento avanzado trabajo seguro en alturas | las definidas en la norma legal | ARL
|  |  |  | curso administrativo trabajo seguro en alturas | las definidas en la norma legal | ARL
|  | PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO |  | capacitacion del curso presencial o virtual en Sistema Globalmente Armonizado con el FORMACION | SGA. | Otra | Julio | 1 | Diciembre | 31 | FORMACIÓN | Contratistas/ Funcionarios | Los profesionales de SST que se asignen como responsables la implementacion del S.G.A.
|  |  |  | Capacitación al personal que esta en contacto con la sustancia química dentro de todo el ciclo de vida o Grupo de exposicion Similar. | SGA , Standares en R, Quimico | Equipo SST | Abril | 1 | Noviembre | 30 | Aquellas persona que recibieron el curso virtual o presencial en SGA | Contratistas/ Funcionarios
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
|  | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | Uso y mtto de epps | definiciones, principales epps, forma correcta de usarlos, limpiarlos, conservarlos, disponerlos | ARL
|  | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  | Elementos de proteccion personal | Uso, Manejo y Cuidado de los elementos de proteccion personal | Equipo SST | Febrero | 1 | Mayo | 30 | Grupo SST | Trabajadores oficiales
|  |  |  | Inspecciones pre operacionales | evaluaion, verificacion del estado de los vehiculos | ARL | Febrero | 1 | Junio | 30 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Trabajadores oficiales
|  |  |  | seguridad vial. | Política de seguridad vial y plan estratégico de seguridad vial, documentos que componen el PESV | Equipo SST | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Todos
|  |  |  | sensibilización actores viales | Actores viales vulnerables y normalidad asociada (peatones, ciclistas, usuarios transporte público)responsabilidades y obligaciones | Escuela de Instructores | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Todos
|  |  |  | sensibilización- estructuración del PESV y responsabilidades de los encargados del PESV | sensibilizacion para Comites Regionales y Comité Nacional | ARL | Febrero | 1 | Abril | 1 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Funcionarios
|  |  |  | lineamientos para la implementación del PESV (gestión institucional, comportamiento humano) | pilares que componen el PESV | Equipo SST | Febrero | 1 | Mayo | 1 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Funcionarios
|  |  |  | sanciones a las contravenciones de tránsito y procedimientos | Marco juridico Vial, obligaciones y responsabilidades | ARL | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Contratistas/ Funcionarios
|  |  |  | curso manejo defensivo y técnicas de conducción | Habilidades de manejo para conductores | ARL | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Trabajadores oficiales
|  |  |  | Primer respondiente | prevencion y anejo de los primeros auxilios | ARL | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Delegado Gestor PESV de la Regional o responsable SST del Despacho Regional | Trabajadores oficiales
|  | PLAN DE EMERGENCIAS |  | Primeros auxilios intermedios | funciones del brigadista empresarial. Alcance de funciones, objetivos de formación. Aspectos legales, responsabilidad solidaria, condiciones y aspectos punibles de la atención a lesionados y atención de emergencias de diferente etiología. mitos y realidades sobre brigadas. Lesiones Osteomusculares (fracturas, luxaciones, esguinces) Tracción de miembros lesionados. TRIAGE START Manejo y reconocimiento de pacientes politraumatizados. Trabajo en equipo de intervención. Liderazgo y toma de control de la emergencia. | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Brigadistas
|  |  |  | RCP-DEA, tema elegido por brigadistas | Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P.) Técnicas de respiración artificial Técnicas de compresión cardiaca adulto Técnicas de compresión cardiaca pediátrico Uso de D-E-A- (Desfibrilador Externo Automático) | ARL
|  |  |  | Trabajo en equipo | liderazgo y participación activa en toma de decisiones. Aceptación, resolución e conflictos, comunicación asertiva y efectiva. practica de liderazgo y liderado | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Brigadistas
|  |  |  | BRECL | Generalidades, terminología, legislación y definiciones a ser usadas en operaciones BRECL . Sistemas de búsqueda y localización de víctimas de operaciones BRECL Anatomía básica, reconocimiento temprano de lesiones provocadas por aplastamiento (síndrome compartimental, rabdomiolisis, necrosis tisular, amputación traumática, entre otros). Medios de acceso a estructuras colapsadas, cuidados y precauciones. Marcación de escenarios tipo INSARAG. . Diligenciamiento de formatos | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Brigadistas
|  |  |  | Control derrames químicos | manejo de derrames, reconocimiento, su de EPP de acuerdo al grado de peligrosidad. . Uso correcto y efectivo de kit de derrames. | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Brigadistas
|  |  |  | SCI repaso | Repaso de los temas vistos, practica de activación por medio de maqueta de S.C.I. | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Equipo SST y jefes de brigada
|  |  |  | Pista entrenamiento | Definición de la actividad y reglas de juego. Calentamiento y acondicionamiento físico. Definición de grupos de trabajo. Actividades de trabajo en equipos: Definición de líder de grupo Actividad lúdica de inicio Practicas en los diferentes temas vistos teóricamente, por medio de formación por módulos o tipo bazar | ARL | Septiembre | 1 | Noviembre | 30 | Lider SST Regional | Contratistas/ Funcionarios | Brigadistas
|  |  |  | Extintores y RCP | Campaña puesto a puesto para enseñar como utilizar un extintor, y como dar RCP básico | ARL | Marzo | 1 | Octubre | 31 | Lider SST Regional | Todos | Todos
|  |  |  | Divulgación plan de emergencias | Campañas de diculgación de protocolos de emergencia | Equipo SST | Febrero | 1 | Noviembre | 30 | Lider SST Regional | Todos | Todos
|  |  |  | Simulacros regulares | Un simulacro por turno de trabajo | Equipo SST | Febrero | 1 | Noviembre | 30 | Lider SST Regional | Todos | Todos
|  |  |  | Simulacro nacional | 3er simulacro nacional SENA | Equipo SST | Octubre | 22 | Octubre | 26 | Lider SST Regional | Todos | Todos
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | Induccion/reinduccion SST | Los normativos legales | Equipo SST | Enero | 27 | Diciembre | 31 | lider HSI Regional | Todos
|  |  |  | curso de 50 horas de SGSST | Los normativos legales | ARL |  |  |  |  | lider HSI Regional | Todos | COPASST Equipos de SST COCON Brigadas
GUIA TECNICA DE SST PARA RESTAURANTE Y CAFETERIAS