## Liquidacion (hidden)
|  | MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | [5 empty] | #REF!
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No: |  |  | #REF!
CONTRATISTA: |  |  | HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
NIT: |  |  | 3070135-6
OBJETO: |  |  | ADECUACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y SENDERO PEATONAL RONDA RIOS TEUSACA
LUGAR DE EJECUCIÓN: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL |  |  | 137109856
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO |  |  | 48000000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | 185109856
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | 3 | Meses | Del | 2013-03-06 | Al | 2013-06-05
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  |  | 5 | Meses | Del | 2013-01-28 | Al | 2013-06-27
FECHA DE INICIO: |  |  | 2013-03-06
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2013-06-05
ADICION Y PRORROGA No. 1 ADICION EN ($48.000.000) Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN DOS (2) MESES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  | 5 | Meses | Del | 2013-03-06 | Al | 2013-08-04
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  |  | 7 | Meses | Del | 2013-01-28 | Al | 2013-08-26
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2013-08-04
FECHA DE RECIBO: |  |  | 2013-08-05
CONSTANCIAS:
1.- A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra terminado,
2.- El plazo estipulado en el contrato (o el plazo establecido por la ley) para proceder a su liquidación se encuentra vigente.
3.- Según la documentacion aportada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
4.- Contenido de la liquidación
EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO
Concepto |  | Acta No. | Fecha | Descripción Obras
Obra/Bienes/Servicios Inicial |  | ACTA DE INICIO | 2013-03-06 | ADECUACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y SENDERO PEATONAL RONDA RIOS TEUSACA
Obra/Bienes/Servicios Adicional |  | ADICION Y PRORROGA No. 1 | 2013-06-04 | ADECUACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y SENDERO PEATONAL RONDA RIOS TEUSACA
Obra/Bienes/Servicios Extras
Obra/Bienes/Servicios Suprimidas
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
CONCEPTO |  |  |  | VALOR
Obra/Bienes/Servicios Iniciales |  |  |  | 137109856
Obra/Bienes/Servicios Adicionales |  |  |  | 48000000
Obra/Bienes/Servicios Extras
Obra/Bienes/Servicios Suprimidas
SUBTOTALES
VALOR EJECUTADO
Obra/Bienes/Servicios Iniciales |  |  |  | 137109856
Obra/Bienes/Servicios Adicionales |  |  |  | 48000000
Obra/Bienes/Servicios Extras |  |  |  | 0
Obra/Bienes/Servicios Suprimidas |  |  |  | 0
Valor Anticipo |  |  |  | 0
Valor Amortizado |  |  |  | 0
Valor Reajustes/Actualizaciones |  |  |  | 0
SUBTOTALES |  |  |  | 185109856
PAGOS
CONCEPTO |  |  | FECHA | VALOR
Unico Pago | C.E. 02071 |  | 2013-09-13 | 185109856
Acta Parcial No.2
SUBTOTAL
SALDOS
A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | A FAVOR DE LA ENTIDAD
Concepto |  | Fecha | Valor | Concepto |  |  | Fecha | Valor
Acta No: |  |  |  | Acta No:
Acta No: |  |  |  | Acta No:
TOTALES |  |  | 0 | TOTALES |  |  |  | 0
PÓLIZA
Amparos |  |  | Vigencia desde |  | Vigencia hasta |  | Suma asegurada
Buen manejo del Anticipo |  |  | 2013-01-28 |  | 2014-01-04 |  | 68554919
Cumplimiento |  |  | 2013-01-28 |  | 2014-03-04 |  | 37021971.2
Estabilidad y Calidad de la Obra |  |  | 2013-08-05 |  | 2018-08-05 |  | 37021971.2
Salarios y Prestaciones Sociales |  |  | 2013-01-28 |  | 2016-09-04 |  | 9255492.8
ACUERDOS
El municipio de La Calera canceló al señor HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO identificado con Nit: 3070135-6 , dentro de la vigencia del contrato el valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($185.109.856,oo) correspondiente al pago a favor del contratista.
Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
Para constancia se firma en La Calera, a los un (01) dias del mes de Noviembre de dos mil trece
FIRMANTES:
___________________________ Contratante ALCALDE MUNICIPAL - ALVARO VENEGAS VENEGAS
___________________________ Contratista HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
___________________________ Interventoria CONSORCIO CICA ROJAS - LUIS EDUARDO ROJAS B.
Elaboro: Lucero Santana - Auxiliar Administrativo
Reviso: German Aguilera - Secretario de Obras Públicas

## RECIBO (hidden)
| MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | [5 empty] | COP - 069/2013
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No: |  | COP - 069/2013
CONTRATISTA: |  | HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
NIT: |  | 3070135-6
OBJETO: |  | ADECUACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOZONAS VERDES Y SENDERO PEATONAL RONDA RIOS TEUSACA
LUGAR DE EJECUCIÓN: |  | MUNICIPIO DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL |  | 137109856
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO |  | 48000000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 185109856
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | 3 | Meses | Del | 2013-03-06 | Al | 2013-06-05
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  | 5 | Meses | Del | 2013-01-28 | Al | 2013-06-27
FECHA DE INICIO: |  | 2013-03-06
FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 2013-06-05
ADICION Y PRORROGA No. 1 ADICION EN ($48.000.000) Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN DOS (2) MESES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | 5 | Meses | Del | 2013-03-06 | Al | 2013-08-04
VIGENCIA DEL CONTRATO: |  | 7 | Meses | Del | 2013-01-28 | Al | 2013-08-26
FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 2013-08-04
FECHA DE RECIBO: |  | 2013-08-05
A los cinco (05) días del mes de Agosto de 2013,se reunieron en la oficina de la secretaría de Obras Públicas del Municipio de La Calera, GERMAN ALEXANDER AGUILERA CASTILLO en su calidad de Secretario de Obras Públicas como Supervisor del contrato, el contratista HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO identificado con Nit: 3070135-6 y el interventor CONSORCIO CICA ROJAS identificado con Nit:900590961-8 representado legalmente por el señor LUIS EDUARDO ROJAS BOTIA identificado con cédula de ciudadanía No.19.147.137 , con el fin de RECIBIR las labores contempladas en el Contrato de Obra Pública No. 069 de 2013 suscrito entre el contratista y el Municipio de La Calera
Para constancia se firma en La Calera a los 05 dias del mes de Agosto de 2013
FIRMANTES:
___________________________ Supervisor GERMAN ALEXANDER AGUILERA CASTILLO
___________________________ Contratista HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
___________________________ Interventoria CONSORCIO CICA ROJAS - LUIS EDUARDO ROJAS B.
Elaboro: Lucero Santana - Auxiliar Administrativo
Reviso: German Aguilera - Secretario de Obras Públicas

## INFORME SUPERVISOR
INFORMACION GENERAL
NOMBRE CONTRATISTA: | IVANN SANTIAGO HIDALGO
CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1023946753 |  | LUGAR DE EXPEDICION: |  | BOGOTA
TELEFONO: | 3212891730
CORREO ELECTRONICO: | trombivan63@gmail.com
BANCO: | Davivienda
NÚMERO DE CUENTA: | 488402035361 |  | TIPO DE CUENTA: |  | ahorros
INFORMACIÓN CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO: | CPS-410-2025
OBJETO: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LUTHERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA "TUNJAQUE", DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2025
CDP NO. | 2025000900 |  | RP NO. |  | 2025000072
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | 32933000 |  | HONORARIOS MENSUALES |  | 10399894.7368
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: | ROCIO BECERRA
CARGO SUPERVISOR: | COORDINADOR
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN: | NO APLICA
CARGO APOYO SUPERVISIÓN: | NO APLICA
FECHA INICIO CONTRATO: | 2025-09-19
FECHA FINALIZACION CONTRATO: | 2025-12-22
PLAZO EJECUCION CONTRATO: | 95 |  |  |  | DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO: | 215 | DIAS | HASTA | 2026-04-21
ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO |  |  | NUMERO POLIZA | 21-46-101120866
VALOR ASEGURADO: | 6586666.6 |  |  | NUMERO DE ANEXO | 0
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA) | [5 empty] | 0 | 1
OBJETO MODIFICACION: | NO APLICA
PRORROGA EN TIEMPO: | NO APLCA |  |  |  | DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACION: | NO APLICA
CDP NO. |  |  | RP NO.
VALOR ADICIÓN:
NUEVO VALOR CONTRATO:
NUEVO VALOR ASEGURADO: |  |  |  | NUMERO DE ANEXO
VIGENCIA DEL CONTRATO: | #VALUE! | DIAS | HASTA | #VALUE!
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE SALUD | COMPENSAR |  | VALOR DEL PAGO | 552000 | APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION | PORVENIR |  |  | 706600 | APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL) | SURA |  |  | 46200 | APORTE 0.522%
VALOR TOTAL PAGADO | 1304800
NUMERO DE PLANILLA | 89376795 |  | FECHA PAGO DE PLANILLA |  | 2025-11-20
PLANILLA ARL (SI APLICA) | NO APLICA |  | FECHA PAGO DE PLANILLA |  | NO APLICA
VALOR A COBRAR PERIODO
MES A COBRAR | NOVIEMBRE
NUMERO DE PAGO | 1 | DE | 2025-10-01 | HASTA | 2025-09-30
NUMERO DE DIAS A COBRAR | 30 |  |  |  | DIAS
VALOR A COBRAR | 10399894.7368
VALOR EN LETRAS | DIEZ MILLONES SETESIENTOS CUARENTA Y SEIS QUINIENTOS CINCUENTA Y CIENTE Y 89 CENTABOS
FACTURA ELECTRONICA | NO APLICA
RELACION DE PAGOS
VALOR CONTRATO | 32933000
NUMERO PAGO | VALOR PAGO | PAGO ACUMULADO |  | SALDO POR PAGAR
PAGO 01 | 4159957.89 | 4159957.89 |  | 28773042.11
PAGO 02 | 10400000 |  | 14559000 | 18373042
PAGO 03 | 10400000 | 24959000 |  | 7974000
FORMA DE PAGO
CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato será de El valor del contrato se estima hasta en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($32.933.000), cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, e inicio de ejecución en la plataforma, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA pagará al contratista el valor del presente contrato en honorarios mensuales de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE ($10.400.000), así: 1) Un (01) primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde el inicio de ejecución y hasta el día 30 del mes correspondientes si aplica, 2) dos (2) pagos sucesivos mensuales 3) Un (1) último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio. Previa certificación del supervisor del contrato y verificación del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR
El suscrito COORDINADOR - ROCIO BECERRA , en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.
OBSERVACIONES:
Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.
_____________________________
CÉSAR ANDRÉS GÓMEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ELABORO | Ivann Hidalgo |  | CARGO | CONTRATISTA UNIDAD DE CULTURA
REVISO | María Paula Pedraza |  |  | CONTRATISTA UNIDAD DE CULTURA
APROBO | Cesar Gómez |  |  | TÉCNICO ADMINISTRATIVO

## EJEMPLO DILIGENCIAMIENTO
INFORMACION GENERAL
NOMBRE CONTRATISTA: | DILIGENCIAR NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE CIUDADANIA No. |  |  | LUGAR DE EXPEDICION:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
BANCO: | NOMBRE BANCO
NÚMERO DE CUENTA: |  |  | TIPO DE CUENTA: |  | INDICAR SI ES AHORROS O CORRIENTE
INFORMACIÓN CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO: | INDICAR SIGLA COMPLETA EJEMPLO CPS-XXX-2024
OBJETO: | INDICAR OBJETO COMPLETO
CDP NO. | INDICAR NUMERO |  | RP NO. |  | INDICAR NUMERO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | INDICAR VALOR |  | HONORARIOS MENSUALES |  | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: | NOMBRE COMPLETO SUPERVISOR
CARGO SUPERVISOR: | INDICAR CARGO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN: | INDICAR NOMBRE SI NO PROCEDE ESCRIBIR NO APLICA
CARGO APOYO SUPERVISIÓN: | INDICAR CARGO SI NO PROCEDE ESCRIBIR NO APLICA
FECHA INICIO CONTRATO: | ESCRIBIR FECHA
FECHA FINALIZACION CONTRATO: | ESCRIBIR FECHA
PLAZO EJECUCION CONTRATO: | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR |  |  |  | DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO: | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR | DIAS | HASTA | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
ASEGURADORA: | NOMBRE ASEGURADORA |  |  | NUMERO POLIZA | ESCRIBIR NUMERO
VALOR ASEGURADO: | INDICAR VALOR |  |  | NUMERO DE ANEXO | ESCRIBIR NUMERO
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS | [5 empty] | 0 | 1
OBJETO MODIFICACION: | INDICAR OBJETO COMPLETO SI APLICA
PRORROGA EN TIEMPO: | DILIGENCIAR CON NUMERO DE DIAS SI APLICA |  |  |  | DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACION: | ESCRIBIR FECHA
CDP NO. | INDICAR NUMERO SI APLICA |  | RP NO. |  | INDICAR NUMERO
VALOR ADICIÓN: | INDICAR VALOR SI APLICA
NUEVO VALOR CONTRATO: | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
NUEVO VALOR ASEGURADO: | INDICAR VALOR SI APLICA |  |  | NUMERO DE ANEXO | ESCRIBIR NUMERO
VIGENCIA DEL CONTRATO: | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR | DIAS | HASTA | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE SALUD | INDICAR NOMBRE EPS |  | VALOR DEL PAGO | INDICAR VALOR | APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION | INDICAR NOMBRE FP |  |  | INDICAR VALOR | APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL) | INDICAR NOMBRE ARL |  |  | INDICAR VALOR | APORTE 0.522%
VALOR TOTAL PAGADO | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
NUMERO DE PLANILLA | INDICAR NUMERO |  | FECHA PAGO DE PLANILLA |  | INDICAR FECHA
VALOR A COBRAR PERIODO
MES A COBRAR | INDICAR MES DE LA CUENTA
NUMERO DE PAGO | INDICAR NUMERO | DE | INDICAR FECHA | HASTA | INDICAR FECHA
NUMERO DE DIAS A COBRAR | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR |  |  |  | DIAS
VALOR A COBRAR | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
VALOR EN LETRAS | INDICAR VALOR EN LETRAS
FACTURA ELECTRONICA | INDICAR NUMERO SI APLICA
RELACION DE PAGOS
VALOR CONTRATO | SE CALCULA AUTOMATICO NO MODIFICAR
NUMERO PAGO | VALOR PAGO | PAGO ACUMULADO |  | SALDO POR PAGAR
PAGO 01 | AJUSTAR CONFORME A PLAN DE PAGOS DE CLAUSULA TERCERA
PAGO 02
PAGO 03
PAGO 04
PAGO 05
PAGO 06
PAGO 07
PAGO 08
PAGO 09
PAGO 10
PAGO 11
PAGO 12
FORMA DE PAGO
CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO INCLUIR TOTALIDAD DE CLAUSULA TERCERA, LA CLAUSULA TERCERA TERMINA DONDE EMPIEZA LA CLAUSULA CUARTA DE HABER MODIFICACION AL CONTRATO SE DEBE INCLUIR ADICINALMENTE LA CLAUSULA DEL MODIFICATORIO
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR
El suscrito SECRETARIO XXXXXXXXX, en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y XXX en condición de XXXX Apoyo a la Supervisión, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento. DILIGENCIAR CON NOMBRE DE SECRETARIO, CARGO Y APOYO A LA SUPERVISION SI APLICA
Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.
_____________________________
INDICAR NOMBRE SECRETARIO INDICAR CARGO
___________________________
INDICAR NOMBRE
APOYO A LA SUPERVISION
ELABORO | DILIGENCIAR |  | CARGO | DILIGENCIAR
REVISO | DILIGENCIAR |  |  | DILIGENCIAR
APROBO | DILIGENCIAR |  |  | DILIGENCIAR