## CRONOGRAMA
PROGRAMACIÓN DE OBRAPARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA-CALDAS-
Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA."
ITEM | COD INT | DESCRIPCIÓN | INVERSIÓN |  | PROGRANMACIÓN | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
1 | 1 | ADECUACIONES LOCATIVAS |  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
1.2 | 41.2 | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE. | 1519299 |  | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1519299 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 1519299
1.3 | 41.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO | 5382207 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 5382207 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 5382207
1.6 | 41.6 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA | 129504 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 70%; MES 1 SEMANA 2: 30%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 129504 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 90652.8; MES 1 SEMANA 2: 38851.2
4.2 | 43.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4" | 373053 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 2: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 373053 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 2: 373053
4.7 | 43.3 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2" | 804738 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 804738 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 804738
4.13 | 43.4 | TRASLADO DE TANQUES DE AGUA | 328694 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 328694 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 328694
4.14 | 43.5 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA | 1128914 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1128914 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 1128914
4.15 | 43.6 | CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT | 3042562 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3042562 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 3042562
5.1 | 44.1 | SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INLCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA) | 4131639 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4131639 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 4131639
5.2 | 44.2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | 1325526 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1325526 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 1325526
5.3 | 44.3 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | 4608106 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4608106 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 4608106
5.4 | 44.4 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120X60 3MM. (INCLUYE TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN) | 1602342 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 50%; MES 2 SEMANA 5: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1602342 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 801171; MES 2 SEMANA 5: 801171
6.1 | 45.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3 | 6854024 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 50%; MES 1 SEMANA 4: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6854024 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 3427012; MES 1 SEMANA 4: 3427012
6.2 | 45.2 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M | 2958701 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 5: 50%; MES 2 SEMANA 6: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2958701 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 5: 1479350.5; MES 2 SEMANA 6: 1479350.5
6.3 | 45.3 | RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA | 172837 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 50%; MES 1 SEMANA 4: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 172837 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 86418.5; MES 1 SEMANA 4: 86418.5
6.4 | 45.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MACILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 4793265 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 5: 50%; MES 2 SEMANA 6: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4793265 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 5: 2396632.5; MES 2 SEMANA 6: 2396632.5
7.2 | 46.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9. | 2473373 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 5: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2473373 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 5: 2473373
8.1 | 47.1 | DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. | 5372250 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 50%; MES 2 SEMANA 7: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5372250 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 2686125; MES 2 SEMANA 7: 2686125
8.2 | 47.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA | 2151708 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2151708 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 2151708
8.3 | 47.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA | 4075201 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4075201 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 4075201
8.4 | 47.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR) | 130012 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 130012 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 130012
9.1 | 48.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÍNTURA TIPO KORAZA 3 MANOS Y ESTUCO MUROS EXTERIORES | 4130543 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 20%; MES 2 SEMANA 7: 30%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4130543 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 826108.6; MES 2 SEMANA 7: 1239162.9; MES 2 SEMANA 8: 2065271.5
9.2 | 48.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE SOBRE PINTURA EXISTENTE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA. COLOR BLANCO. | 412114 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 20%; MES 2 SEMANA 7: 30%; MES 2 SEMANA 8: 30%; MES 3 SEMANA 9: 20%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 412114 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 82422.8; MES 2 SEMANA 7: 123634.2; MES 2 SEMANA 8: 123634.2; MES 3 SEMANA 9: 82422.8
10.1 | 49.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA | 1950112 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1950112 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 1950112
10.5 | 49.2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 PARA EMPATE ENTRE CUBIERTA EXISTENTE Y MURO | 616264 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 616264 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 616264
12.1 | 50.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE. ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | 2015065 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2015065 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 1007532.5; MES 2 SEMANA 8: 1007532.5
13.1 | 51.1 | ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO | 309891 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 309891 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 154945.5; MES 2 SEMANA 8: 154945.5
14.1 | 52.1 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER | 384344 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 384344 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 384344
14.2 | 52.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER | 1715820 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1715820 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 857910; MES 2 SEMANA 8: 857910
14.3 | 52.3 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M | 959575 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 959575 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 479787.5; MES 2 SEMANA 8: 479787.5
15.2 | 53.1 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA | 250648 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 250648 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 250648
15.3 | 53.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VSICERAS | 1282769 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1282769 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 1282769
15.4 | 53.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9X2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS | 977908 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 977908 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 977908
20.1 | 54.1 | ASEO GENERAL | 3168250 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3168250 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 3168250
|  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS ADECUACIONES | 71531258 | 71531258
| INVERSIÓN SEMANAL |  | 0 | 71531258 |  | 6992158.8 | 411904.2 | 6928582.5 | 18494910.5 | 7150527 | 8753408.4 | 7911349.6 | 12239618.2 | 2648798.8 | 0 | 0 | 0
| INVERSION ACUMULADA |  |  |  |  | 6992158.8 | 7404063 | 14332645.5 | 32827556 | 39978083 | 48731491.4 | 56642841 | 68882459.2 | 71531258 | 71531258 | 71531258 | 71531258
| INVERSION ACUMULADA CON COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 9089806.44 | 9625281.9 | 18632439.15 | 42675822.8 | 51971507.9 | 63350938.82 | 73635693.3 | 89547196.96 | 92990635.4 | 92990635.4 | 92990635.4 | 92990635.4
| 30 | EQUIPOS PALESTINA
M-02 - M-18 | 55.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS | 21463667 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 30%; MES 3 SEMANA 9: 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 21463667 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 6439100.1; MES 3 SEMANA 9: 6439100.1 | 8585466.8
M-04 | 55.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL | 6802992 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 30% | 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6802992 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 2040897.6 | 2040897.6 | 2721196.8
M-06 | 55.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL MEDIANTE MOTORREDUCTOR DE 1 HP, RIEL DE DESLIZAMIENTO CONSTRUIDO EN TUBO CUADRADO DE 100*100 EN ACERO INOXIDABLE REF 304, RODACHINAS EN EMPACK, PLATAFORMA CON BARANDAS EN PROTECCIÓN DE TUBO REDONDO DE 11/2" Y PISO EN LAMINA DE ALFAJOR ALUMINIO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO Y TUBERÍA SCH 40. | 34631050 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 34631050 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 34631050
M-07 | 55.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN | 3848832 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3848832 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 3848832
M-08 | 55.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SUSTITUIR LA ACTUAL EN ZONA DE SANGRIA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 0,20*0,20 | 1338362 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 50%; MES 3 SEMANA 9: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1338362 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 669181; MES 3 SEMANA 9: 669181
M-09 | 55.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SALA DE PROCESOS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 1,0M A: 0,20M | 12055201 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 12055201 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 12055201
M-90 | 55.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M | 12513276 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 12513276 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 12513276
M-10 | 55.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERIA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO | 18110625 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 18110625 | INVERSIÓN | [9 empty] | 18110625
M-11 | 55.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 14. RECIPIENTE O CUBA COMPLETAMENTE SANITARIA CON TERMINACIONES REDONDEADAS PARA EVITAR DEPÓSITO DE PARTÍCULAS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX | 22942035 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 22942035 | INVERSIÓN | [9 empty] | 11471017.5 | 11471017.5
M-12 | 55.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS. INCLUYE MAGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO | 10116424 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 10116424 | INVERSIÓN | [9 empty] | 10116424
M-13 | 55.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA , SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1”1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304 • NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304 | 6352274 | 1 | AVANCE | [10 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6352274 | INVERSIÓN | [10 empty] | 6352274
M-15 | 55.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGUE TUBO RED 1” SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M | 7126476 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 30% | 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 7126476 | INVERSIÓN | [9 empty] | 2137942.8 | 2137942.8 | 2850590.4
M-16 | 55.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUÍDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M | 9952499 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 9952499 | INVERSIÓN | [9 empty] | 9952499
M-20 | 55.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RIEL PARA ZONA DE DESPACHO . INCLUYE CORTE, CURVAS EN PLATINA DE 1/2*2" Y PINTURA DE RIEL | 27211968 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 27211968 | INVERSIÓN | [9 empty] | 27211968
M-26 | 55.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M | 6956312 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6956312 | INVERSIÓN | [9 empty] | 6956312
M-27 | 55.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA DUCHA SENCILLA (INCLUYE REGISTRO DUCHA, TAPÓN PRUEBA HIDRÁULICA, BRAZO REGADERA, MANIJAS, REGADERA, ESCUDO E INSTRUCTIVO) | 212700 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 212700 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 212700
M-29 | 55.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPETOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16. INCLUYE CANAL CONECTOR DE AGUA EN PARTE INFERIOR, VÁLVULA DE PASO MANUAL CON CONEXIÓN DE AGUA DE 1/2 Y MAGUERA CON PISTOLA DE ACCIONAMIENTO.. | 3391485 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 30% | 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3391485 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 1017445.5 | 1017445.5 | 1356594
M-30 | 55.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA PARA CUARTO FRÍO FABRICADA EN PANEL CON UN ESPESOR DE 3”, 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), ECOLÓGICO, ACABADO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA IMPORTADA COLOR BLANCO. DIMENSIONES 2,0 X2,30 | 6704344 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 30% | 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6704344 | INVERSIÓN | [9 empty] | 2011303.2 | 2011303.2 | 2681737.6
M-33 | 55.19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN | 10340850 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 50%; MES 3 SEMANA 9: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 10340850 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 5170425; MES 3 SEMANA 9: 5170425
M-36 | 55.20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMBIAVIAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, FABRICADO EN PLATINERIA Y SOPORTERIA EN ACABADO POR INMERSIÓN GALVÁNICA EN CALIENTE . | 8657206 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 8657206 | INVERSIÓN | [9 empty] | 8657206
M-42 | 55.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOCKER CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON ESPACIO PARA 9 PUESTOS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24 | 6341281 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6341281 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 3170640.5 | 3170640.5
M-45 | 55.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO DIMENSIONES 60X40CM INCLUYE VIDRIO DE 4MM | 3597282 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3597282 | INVERSIÓN | [9 empty] | 3597282
M-46 | 55.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE SILLA PLASTICA DOBLE RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE CON BRAZOS INCLUYE TACÓN ANTIDESLIZANTE | 432404 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 30% | 30% | 40%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 432404 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 129721.2 | 129721.2 | 172961.6
M-47 | 55.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA EN ESPUMA REFORZADA Y LONA PARA MUELLE DE CARGA | 3090265 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3090265 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 1545132.5 | 1545132.5
M-49 | 55.25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 36" 220V | 2255984 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2255984 | INVERSIÓN | [9 empty] | 2255984
M-52 | 55.26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA PARA MUELLE LA PUERTA ES DE 70MM EN LAMINA PRE PINTADA 90-02 CON PROTECCIÓN EN ALFAJOR A UN METRO DE ALTURA INCLUYE HERRAJES ITALIANOS Y MARCO EN ALUMINIO | 2955381 | 1 | AVANCE | [10 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2955381 | INVERSIÓN | [10 empty] | 1477690.5 | 1477690.5
M-57 | 55.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJO PUERTA FABRICADO CON PERFIL EN PVC BLANCO | 999217 | 1 | AVANCE | [11 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 999217 | INVERSIÓN | [11 empty] | 999217
M-48 | 55.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO. | 13891806 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 13891806 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 13891806
M-58 | 55.29 | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL ESCALDADOR, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | 6562475 |  | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6562475 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 3281237.5; MES 2 SEMANA 8: 3281237.5
M-59 | 55.30 | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOX PORCINOS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | 2381075 |  | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2381075 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 1190537.5; MES 2 SEMANA 8: 1190537.5
M-60 | 55.31 | TRASLADO Y CONEXIÓN DEL ESTERCOLERO | 13073200 |  | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 35%; MES 2 SEMANA 8: 35%; MES 3 SEMANA 9: 30%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 13073200 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 4575620; MES 2 SEMANA 8: 4575620; MES 3 SEMANA 9: 3921960
M-61 | 55.32 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA | 5894613 |  | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5894613 | INVERSIÓN | [9 empty] | 5894613
M-62 | 55.33 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUARTO FRIOS | 4936956 |  | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 25% | 25% | 25% | 25%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 4936956 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 1234239 | 1234239 | 1234239 | 1234239
M-63 | 55.34 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LAVAPANZAS | 5197713 |  | AVANCE | [10 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5197713 | INVERSIÓN | [10 empty] | 2598856.5 | 2598856.5
M-64 | 55.35 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR | 10598688 |  | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 25% | 25% | 25% | 25%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 10598688 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 2649672 | 2649672 | 2649672 | 2649672
TOTAL INVERSIÓN
| INVERSIÓN SEMANAL |  | 312936918 | 312936918 |  | MES 2 SEMANA 7: 9047395; MES 2 SEMANA 8: 21326101.1; MES 3 SEMANA 9: 105141279.4 | 128746391.6 | 34183747.9 | 14492003
| INVERSIÓN ACUMULADA |  |  |  |  | MES 2 SEMANA 7: 9047395; MES 2 SEMANA 8: 30373496.1; MES 3 SEMANA 9: 135514775.5 | 264261167.1 | 298444915 | 312936918
| INVERSIÓN ACUMULADA CON COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | MES 2 SEMANA 7: 11309243.75; MES 2 SEMANA 8: 37966870.125; MES 3 SEMANA 9: 169393469.375 | 330326458.875 | 373056143.75 | 391171147.5
Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA."
OBRAS EXTERIORES
ITEM | COD INT | DESCRIPCIÓN | INVERSIÓN |  | PROGRANMACIÓN | MES 1 SEMANA 1: MES 1; MES 2 SEMANA 5: MES 2; MES 3 SEMANA 9: MES 3
1 | 1 | ADECUACIONES LOCATIVAS |  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
1.1 | 56.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | 2113251 |  | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 2113251 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 2113251
1.3 | 56.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES | 1137952 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1137952 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 1137952
1.4 | 56.3 | DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO) | 517804 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 70%; MES 1 SEMANA 2: 30%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 517804 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 362462.8; MES 1 SEMANA 2: 155341.2
2.4 | 57.1 | LLENO COMPACTADO | 2246303 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 1: 70%; MES 1 SEMANA 2: 30%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 2246303 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 1: 1572412.1; MES 1 SEMANA 2: 673890.9
2A.1 | 58.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS 1X1X0.3 EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REFUERZO | 7147757 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 2: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 7147757 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 2: 7147757
5.1 | 59.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONRETO DE 3000PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15X40) | 17114426 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 17114426 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 17114426
5.2 | 59.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA 10X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA CONCRETO 3000PSI | 6196826 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 3: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 6196826 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 3: 6196826
5.3 | 59.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 12X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA, CONCRETO 3000PSI | 6635672 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6635672 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 6635672
5.6 | 59.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI | 3904923 | 1 | AVANCE | MES 1 SEMANA 4: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3904923 | INVERSIÓN | MES 1 SEMANA 4: 3904923
5.7 | 59.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 20X28cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI | 5080056 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 5: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5080056 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 5: 5080056
5.10 | 59.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BANDA ANTIDESLIZANTE (CADA 20cm APORX.) Y ACABADO SANITARIO | 11673858 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 11673858 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 11673858
5.13 | 59.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm) | 2695961 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2695961 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 2695961
6.1 | 60.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERIA, LADRILLO FAROL 12 | 3169030 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 50%; MES 2 SEMANA 7: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 3169030 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 1584515; MES 2 SEMANA 7: 1584515
7.8 | 61.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDEROS DE CHUPON PARA CORRRAL DE INSPECCIÓN DE PORCINOS | 450792 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 50%; MES 3 SEMANA 9: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 450792 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 225396; MES 3 SEMANA 9: 225396
7.9 | 61.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN PARA BEBEDEROS DE CORRALES BOBINOS | 7137963 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 50%; MES 3 SEMANA 9: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 7137963 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 3568981.5; MES 3 SEMANA 9: 3568981.5
9.1 | 62.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ACABADO SANITARIO PARA CORRALES, CON PINTURA TIPO O SIMILAR KORAZA 3 MANOS | 5594938 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5594938 | INVERSIÓN | [9 empty] | 2797469 | 2797469
9.2 | 62.2 | REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METALICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES | 11059878 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 50%; MES 3 SEMANA 9: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 11059878 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 5529939; MES 3 SEMANA 9: 5529939
10.5 | 63.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | 234090 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 234090 | INVERSIÓN | [9 empty] | 117045 | 117045
17.1 | 64.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM H=1.8 | 23566597 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 23566597 | INVERSIÓN | [9 empty] | 23566597
17.2 | 64.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR DE D=6 CL. 12 | 37771992 | 1 | AVANCE | [10 empty] | 50% | 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 37771992 | INVERSIÓN | [10 empty] | 18885996 | 18885996
17.3 | 64.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO METÁLICA ANTIVANDALICA DE 4.4M Y 2.5 DE ALTURA. InCLUYE SORPORTES Y ANCLAJES | 728508 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 728508 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 728508
17.5 | 64.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN TUBO CIRCULAR DE CL.8 D=12 H=1.8 | 7115242 | 1 | AVANCE | [9 empty] | 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 7115242 | INVERSIÓN | [9 empty] | 7115242
17.6 | 64.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR DE CL. 8 D=12 H=1.8 | 26892648 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 26892648 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 26892648
18.1 | 65.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PROTECCIÓN PARA INBORNAL DE 0.9*0.2 CON BARILLA DE 1'' | 6559175 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6559175 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 6559175
18.2 | 65.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 250 VATIOS-SODIA ALTA PRESIÓN - 208/240 VOLTIOS - SODIO ALTA PRESIÓN - CUADRADO - CERRADO - ESTRIBOS COMPLETOS:CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - REFERENCIA RRA ROY ALPHA O SIMILAR | 16377279 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 16377279 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 16377279
18.3 | 65.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA DE CORRALES DE INSPECCIÓN EN TEJA DE FIBROCEMENTO P-7 N°5, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA PINTADA | 2809898 | 1 | AVANCE | MES 3 SEMANA 9: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 2809898 | INVERSIÓN | MES 3 SEMANA 9: 2809898
18.4 | 65.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES ( SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES | 29454580 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 29454580 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 14727290; MES 2 SEMANA 8: 14727290
18.5 | 65.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN CORRALES, INLCUYE ESTRUCTURA METALICA. | 6771861 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 6771861 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 3385930.5; MES 2 SEMANA 8: 3385930.5
18.6 | 65.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO INDUSTRIAL MOVIL CON ESCALERA | 5065876 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5065876 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 5065876
18.7 | 65.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA | 5486925 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 5486925 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 2743462.5; MES 2 SEMANA 8: 2743462.5
1.2 | 66.1 | DEMOLICIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | 435745 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 50%; MES 2 SEMANA 8: 50%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 435745 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 217872.5; MES 2 SEMANA 8: 217872.5
4.2 | 66.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 4" | 9326329 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 9326329 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 9326329
4.8 | 66.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO DE 0,6mx0,6m H promedio 1,8 m | 1984209 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 6: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 1984209 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 6: 1984209
4.9 | 66.4 | CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO | 132861 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 7: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 132861 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 7: 132861
5.1 | 66.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA DE CONTRAPISO PARA REPOSICIÓN DE PISO | 841417 | 1 | AVANCE | MES 2 SEMANA 8: 100%
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS | #N/A | 841417 | INVERSIÓN | MES 2 SEMANA 8: 841417
|  | COSTO DIRECTO DE OBRAS | 275432622 | 275432622 |  | 5186077.9 | 7976989.1 | 23311252 | 10540595 | 5080056 | 17938543 | 27857807.5 | 40566618 | 62691824.5 | 33596353 | 21800510 | 18885996
|  | VALOR DE ADMINISTRACIÓN | 25% |  |  | 1296519.475 | 1994247.275 | 5827813 | 2635148.75 | 1270014 | 4484635.75 | 6964451.875 | 10141654.5 | 15672956.125 | 8399088.25 | 5450127.5 | 4721499
|  | VALOR DE UTILIDAD | 5% |  |  | 259303.895 | 398849.455 | 1165562.6 | 527029.75 | 254002.8 | 896927.15 | 1392890.375 | 2028330.9 | 3134591.225 | 1679817.65 | 1090025.5 | 944299.8
|  | COSTO DIRECTO E INDIRECTO OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 6741901.27 | 10370085.83 | 30304627.6 | 13702773.5 | 6604072.8 | 23320105.9 | 36215149.75 | 52736603.4 | 81499371.85 | 43675258.9 | 28340663 | 24551794.8
[6 empty] | 6741901.27 | 17111987.1 | 47416614.7 | 61119388.2 | 67723461 | 91043566.9 | 127258716.65 | 179995320.05 | 261494691.9 | 305169950.8 | 333510613.8 | 358062408.6
|  | COSTO DIRECTO E INDIRECTO OBRAS INTERIORES |  |  |  | 9089806.44 | 9625281.9 | 18632439.15 | 42675822.8 | 51971507.9 | 63350938.82 | 73635693.3 | 89547196.96 | 92990635.4 | 92990635.4 | 92990635.4 | 92990635.4
|  | COSTO DIRECTO E INDIRECTO EQUIPOS | 25% |  |  | MES 2 SEMANA 7: 11309243.75; MES 2 SEMANA 8: 37966870.125; MES 3 SEMANA 9: 169393469.375 | 330326458.875 | 373056143.75 | 391171147.5
|  | EJECUCIÓN PGIO | 5108244.5 |  |  | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417 | 425687.0417
[6 empty] | 425687.0417 | 851374.0833 | 1277061.125 | 1702748.1667 | 2128435.2083 | 2554122.25 | 2979809.2917 | 3405496.3333 | 3831183.375 | 4256870.4167 | 4682557.4583 | 5108244.5
|  | EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA | 65927711 |  |  | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167 | 5493975.9167
[6 empty] | 5493975.9167 | 10987951.8333 | 16481927.75 | 21975903.6667 | 27469879.5833 | 32963855.5 | 38457831.4167 | 43951807.3333 | 49445783.25 | 54939759.1667 | 60433735.0833 | 65927711
|  | VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 21751370.6683 | 38576594.9167 | 83808042.725 | 127473862.8333 | 149293283.6917 | 189912483.47 | 253641294.4083 | 354866690.8017 | 577155763.3 | 787683674.6583 | 864673685.4917 | 913260147
Ingeniero Herney Marin Quintero
T.P 17202-17905 CLD
enero 2024

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA -CALDAS-
OBRAS INTERIORES
ITEM | COD INTER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
OBRAS DE ADECUCIÓN
1.0 | 41.0 | PRELIMINARES |  |  |  | 7031010 | 9140313 |  | 433074.279 |  | 5293060.5892 |  | 15188.481 |  | 1289686.4445 | 7031010 | 7031009.7937 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 7031010
1.2 | 41.2 | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE. | M² | 20.92 | 72624.225 | 1519299 |  | 3157.575 | 66056.469 | 66309.075 | 1387185.849 | 0 | 0 | 3157.575 | 66056.469 | 1519299 | 1519299 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | 41.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO | M² | 204.75 | 26286.723 | 5382207 |  | 1768.242 | 362047.5495 | 18566.541 | 3801499.2697 | 0 | 0 | 5951.94 | 1218659.715 | 5382207 | 5382207 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | 41.6 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA | M² | 6.06 | 21370.375 | 129504 |  | 820.175 | 4970.2605 | 17223.675 | 104375.4705 | 2506.35 | 15188.481 | 820.175 | 4970.2605 | 129504 | 129504 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
2A.0 | 42.0 | CIMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
4.0 | 43.0 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 5677961 | 7381349.3 |  | 163414.1928 |  | 2308511.584 |  | 3187337.2069 |  | 18699.6 | 5677961 | 5677963 | 2 | -2 | #REF! | #REF! | #REF! | 5677963
4.2 | 43.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4" | UN | 2 | 186526.584 | 373053 |  | 2337.45 | 4674.9 | 49086.45 | 98172.9 | 132765.234 | 265530.468 | 2337.45 | 4674.9 | 373053 | 373053 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 | 43.3 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2" | UN | 9 | 89415.365 | 804738 |  | 1558.3 | 14024.7 | 32724.3 | 294518.7 | 53574.465 | 482170.185 | 1558.3 | 14024.7 | 804738 | 804738 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | 43.4 | TRASLADO DE TANQUES DE AGUA | GL | 1 | 328694 | 328694 |  | 1215 | 1215 | 310023 | 310023 | 17456.42 | 17456.42 | 0 | 0 | 328694 | 328694 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.14 | 43.5 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA | ML | 23.42 | 48203 | 1128914 |  | 5519.34 | 129271.9428 | 34282.6 | 802898.492 | 8400.6764 | 196743.8419 | 0 | 0 | 1128914 | 1128914 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.15 | 43.6 | CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT | ML | 23.42 | 129913 | 3042562 |  | 607.5 | 14227.65 | 34282.6 | 802898.492 | 95022.6 | 2225436.292 | 0 | 0 | 3042562 | 3042562 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
5.0 | 44.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA |  |  |  | 11667613 | 15167896.9 |  | 3097874.2137 |  | 2480034.3074 |  | 5974902.8503 |  | 114801.3789 | 11667613 | 11667613 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 11667613
5.1 | 44.1 | SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INLCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA) | M2 | 29.462 | 140236.1997 | 4131639 |  | 165.5 | 4875.961 | 54079.83 | 1593299.9515 | 83415.6397 | 2457591.5767 | 2575.23 | 75871.4263 | 4131639 | 4131639 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 44.2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M | 7.31 | 181330.522 | 1325526 |  | 73203.828 | 535119.9827 | 24755.388 | 180961.8863 | 82192.478 | 600827.0142 | 1178.828 | 8617.2327 | 1325526 | 1325526 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 44.3 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M | 22.5 | 204804.7056 | 4608106 |  | 82828.132 | 1863632.97 | 28291.872 | 636567.12 | 92337.4696 | 2077593.0664 | 1347.232 | 30312.72 | 4608106 | 4608106 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 44.4 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120X60 3MM. (INCLUYE TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN) | M2 | 13.062 | 122672 | 1602342 |  | 53150 | 694245.3 | 5298.22 | 69205.3496 | 64223.564 | 838891.193 | 0 | 0 | 1602342 | 1602342 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
6.0 | 45.0 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 14778827 | 19212475.1 |  | 221619 |  | 5956347 |  | 7840155 |  | 760705 | 14778826 | 14778826 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 14778826
6.1 | 45.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3 | M² | 94.451 | 72566.9774 | 6854024 |  | 1035.75 | 97827.6233 | 24275.94 | 2292886.8089 | 45028.2834 | 4252966.3954 | 2227.004 | 210342.7548 | 6854024 | 6854024 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 45.2 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M | M² | 91.851 | 32211.9575 | 2958701 |  | 1038.8667 | 95420.9422 | 21816.2 | 2003839.7862 | 8318.0242 | 764018.8399 | 1038.8667 | 95420.9422 | 2958701 | 2958701 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | 45.3 | RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA | M2 | 2.94 | 58788 | 172837 |  | 1012.5 | 2976.75 | 46749 | 137442.06 | 11026.32 | 32417.3808 | 0 | 0 | 172836 | 172837 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | 45.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MACILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 25.08 | 191119 | 4793265 |  | 1012.5 | 25393.5 | 60692.95 | 1522178.186 | 111274 | 2790751.92 | 18139.6 | 454941.168 | 4793265 | 4793265 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
7.0 | 46.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2473373 | 3215384.9 |  | 93498 |  | 1963458 |  | 322919.2444 |  | 93498 | 2473373 | 2473373 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2473373
7.2 | 46.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9. | M | 30 | 82445.7748 | 2473373 |  | 3116.6 | 93498 | 65448.6 | 1963458 | 10763.9748 | 322919.2444 | 3116.6 | 93498 | 2473373 | 2473373 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
8.0 | 47.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 11729171 | 15247922.3 |  | 77999 |  | 1644157 |  | 9929015 |  | 77999.3667 | 11729170 | 11729170 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11729170
8.1 | 47.1 | DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. | M2 | 950 | 5655 | 5372250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 5372250 | 0 | 0 | 5372250 | 5372250 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | 47.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA | UN | 10 | 215170.7925 | 2151708 |  | 1967.6475 | 19676.475 | 41937.6475 | 419376.475 | 169297.85 | 1692978.5 | 1967.6475 | 19676.475 | 2151708 | 2151708 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | 47.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA | UN | 13 | 313477 | 4075201 |  | 4163.5417 | 54126.0417 | 87434.375 | 1136646.875 | 217715.05 | 2830301.65 | 4163.5417 | 54126.0417 | 4075201 | 4075201 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | 47.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR) | UN | 1 | 130012 | 130012 |  | 4196.85 | 4196.85 | 88133.85 | 88133.85 | 33484.65 | 33484.65 | 4196.85 | 4196.85 | 130012 | 130012 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
9.0 | 48.0 | PINTURA |  |  |  | 4542657 | 5905454.1 |  | 290415.0102 |  | 1974720.5466 |  | 2183104.5406 |  | 94417.338 | 4542657 | 4542657 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 4542657
9.1 | 48.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÍNTURA TIPO KORAZA 3 MANOS Y ESTUCO MUROS EXTERIORES | M² | 128.96 | 32029.6447 | 4130543 |  | 1711.2052 | 220677.029 | 12917.7563 | 1665873.846 | 16785.552 | 2164664.7859 | 615.1313 | 79327.326 | 4130543 | 4130543 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | 48.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE SOBRE PINTURA EXISTENTE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA. COLOR BLANCO. | ML | 18.64 | 22109.1442 | 412114 |  | 3741.308 | 69737.9811 | 16569.029 | 308846.7006 | 989.2572 | 18439.7547 | 809.55 | 15090.012 | 412114.4484 | 412114 | -0.44835 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
10.0 | 49.0 | CUBIERTAS |  |  |  | 2566376 | 3336288.8 |  | 109716.5041 |  | 1130603.3872 |  | 1286986 |  | 39070 | 2566376 | 2566376 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2566376
10.1 | 49.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA | M² | 18.56 | 105070.6838 | 1950112 |  | 3972.643 | 73732.2541 | 44206.05 | 820464.288 | 54786.9408 | 1016845.6217 | 2105.05 | 39069.728 | 1950112 | 1950112 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.5 | 49.2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 PARA EMPATE ENTRE CUBIERTA EXISTENTE Y MURO | M2 | 17.77 | 34680 | 616264 |  | 2025 | 35984.25 | 17452.96 | 310139.0992 | 15202.41 | 270140.8257 | 0 | 0 | 616264 | 616264 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
12.0 | 50.0 | CIELO RASO |  |  |  | 2015065 | 2619584.5 |  | 17992.125 |  | 573260.2 |  | 1423812.6577 |  | 0 | 2015065 | 2015065 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 2015065
12.1 | 50.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE. ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 | 17.77 | 113397 | 2015065 |  | 1012.5 | 17992.125 | 32260 | 573260.2 | 80124.01 | 1423812.6577 | 0 | 0 | 2015065 | 2015065 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13.0 | 51.0 | PISOS Y ACABADOS |  |  |  | 309891 | 402858.3 |  | 17992 |  | 68791 |  | 223108 |  | 0 | 309891 | 309891 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 309891
13.1 | 51.1 | ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO | M2 | 17.77 | 17439 | 309891 |  | 1012.5 | 17992 | 3871.2 | 68791 | 12555.2 | 223108 | 0 | 0 | 309891 | 309891 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.0 | 52.0 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  | 3059739 | 3977660.7 |  | 68902 |  | 1446938 |  | 1474999 |  | 68902 | 3059741 | 3059741 | 0 | -2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3059741
14.1 | 52.1 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER | M² | 4.71 | 81601.7949 | 384344 |  | 1246.64 | 5871.6744 | 26179.44 | 123305.1624 | 52929.0749 | 249295.9429 | 1246.64 | 5871.6744 | 384344 | 384344 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | 52.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER | M² | 19.57 | 87676.0449 | 1715820 |  | 1246.64 | 24396.7448 | 26179.44 | 512331.6408 | 59003.3249 | 1154695.0687 | 1246.64 | 24396.7448 | 1715820 | 1715820 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | 52.3 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M | M | 30.99 | 30964.03 | 959575 |  | 1246.64 | 38633.3736 | 26179.44 | 811300.8456 | 2291.31 | 71007.6969 | 1246.64 | 38633.3736 | 959575 | 959575 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[18 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
15.0 | 53.0 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 2511325 | 3264722.5 |  | 7988 |  | 455281 |  | 2044079.168 |  | 3978.5445 | 2511327 | 2511327 | 0 | -2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2511327
15.2 | 53.1 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA | M² | 1.89 | 132618.15 | 250648 |  | 2105.05 | 3978.5445 | 128408.05 | 242691.2145 | 0 | 0 | 2105.05 | 3978.5445 | 250648 | 250648 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15.3 | 53.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VSICERAS | M2 | 1.96 | 654474 | 1282769 |  | 1012.5 | 1984.5 | 98421 | 192905.16 | 555040.8 | 1087879.968 | 0 | 0 | 1282770 | 1282769 | -1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15.4 | 53.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9X2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS | UN | 2 | 488954 | 977908 |  | 1012.5 | 2025 | 9842.1 | 19684.2 | 478099.6 | 956199.2 | 0 | 0 | 977908 | 977908 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0
20.0 | 54.0 | ASEO GENERAL |  |  |  | 3168250 | 4118725 |  | 0 |  | 3168250 |  | 0 |  | 0 | 3168250 | 3168250 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 3168250
20.1 | 54.1 | ASEO GENERAL | M2 | 950 | 3335 | 3168250 |  | 0 | 0 | 3335 | 3168250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168250 | 3168250 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO OBRAS DE ADECUACIÓN |  |  |  | 71531258
ITEM | 55.0 | EQUIPOS PALESTINA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 312936918 | 391171147.5 |  | 312936918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312936918 | 312936918 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 312936918
M-02 - M-18 | 55.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS | UND | 5 | 4292733.3333 | 21463667 |  | 4292733.3333 | 21463667 | [6 empty] | 21463667 | 21463667 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-03 | 55.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL | UND | 1 | 6802991.6667 | 6802992 |  | 6802991.6667 | 6802992 | [6 empty] | 6802992 | 6802992 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-04 | 55.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL MEDIANTE MOTORREDUCTOR DE 1 HP, RIEL DE DESLIZAMIENTO CONSTRUIDO EN TUBO CUADRADO DE 100*100 EN ACERO INOXIDABLE REF 304, RODACHINAS EN EMPACK, PLATAFORMA CON BARANDAS EN PROTECCIÓN DE TUBO REDONDO DE 11/2" Y PISO EN LAMINA DE ALFAJOR ALUMINIO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO Y TUBERÍA SCH 40. | UND | 2 | 17315525 | 34631050 |  | 17315525 | 34631050 | [6 empty] | 34631050 | 34631050 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-06 | 55.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN | UND | 1 | 3848832.3333 | 3848832 |  | 3848832.3333 | 3848832 | [6 empty] | 3848832 | 3848832 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-08 | 55.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SUSTITUIR LA ACTUAL EN ZONA DE SANGRIA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 0,20*0,20 | UND | 6 | 223060.3333 | 1338362 |  | 223060.3333 | 1338362 | [6 empty] | 1338362 | 1338362 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-08 | 55.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SALA DE PROCESOS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 1,0M A: 0,20M | UND | 22 | 547963.6667 | 12055201 |  | 547963.6667 | 12055201 | [6 empty] | 12055201 | 12055201 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-09 | 55.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M | UND | 1 | 12513276 | 12513276 |  | 12513276 | 12513276 | [6 empty] | 12513276 | 12513276 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-10 | 55.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERIA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO | UND | 1 | 18110625.3333 | 18110625 |  | 18110625.3333 | 18110625 | [6 empty] | 18110625 | 18110625 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-11 | 55.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 14. RECIPIENTE O CUBA COMPLETAMENTE SANITARIA CON TERMINACIONES REDONDEADAS PARA EVITAR DEPÓSITO DE PARTÍCULAS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX | UND | 4 | 5735508.6667 | 22942035 |  | 5735508.6667 | 22942035 | [6 empty] | 22942035 | 22942035 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-12 | 55.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS. INCLUYE MAGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO | UND | 2 | 5058212 | 10116424 |  | 5058212 | 10116424 | [6 empty] | 10116424 | 10116424 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-13 | 55.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA , SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1”1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304 • NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304 | UND | 1 | 6352274.3333 | 6352274 |  | 6352274.3333 | 6352274 | [6 empty] | 6352274 | 6352274 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-15 | 55.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGUE TUBO RED 1” SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M | UND | 1 | 7126476.3333 | 7126476 |  | 7126476.3333 | 7126476 | [6 empty] | 7126476 | 7126476 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-16 | 55.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUÍDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M | UND | 2 | 4976249.3333 | 9952499 |  | 4976249.3333 | 9952499 | [6 empty] | 9952499 | 9952499 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-20 | 55.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RIEL PARA ZONA DE DESPACHO . INCLUYE CORTE, CURVAS EN PLATINA DE 1/2*2" Y PINTURA DE RIEL | ML | 16 | 1700748 | 27211968 |  | 1700748 | 27211968 | [6 empty] | 27211968 | 27211968 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-26 | 55.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M | UND | 3 | 2318770.6667 | 6956312 |  | 2318770.6667 | 6956312 | [6 empty] | 6956312 | 6956312 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-27 | 55.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA DUCHA SENCILLA (INCLUYE REGISTRO DUCHA, TAPÓN PRUEBA HIDRÁULICA, BRAZO REGADERA, MANIJAS, REGADERA, ESCUDO E INSTRUCTIVO) | UND | 3 | 70900 | 212700 |  | 70900 | 212700 | [6 empty] | 212700 | 212700 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-29 | 55.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPETOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16. INCLUYE CANAL CONECTOR DE AGUA EN PARTE INFERIOR, VÁLVULA DE PASO MANUAL CON CONEXIÓN DE AGUA DE 1/2 Y MAGUERA CON PISTOLA DE ACCIONAMIENTO.. | UND | 1 | 3391485.3333 | 3391485 |  | 3391485.3333 | 3391485 | [6 empty] | 3391485 | 3391485 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-30 | 55.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA PARA CUARTO FRÍO FABRICADA EN PANEL CON UN ESPESOR DE 3”, 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), ECOLÓGICO, ACABADO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA IMPORTADA COLOR BLANCO. DIMENSIONES 2,0 X2,30 | UND | 1 | 6704344.3333 | 6704344 |  | 6704344.3333 | 6704344 | [6 empty] | 6704344 | 6704344 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-33 | 55.19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN | UND | 30 | 344695 | 10340850 |  | 344695 | 10340850 | [6 empty] | 10340850 | 10340850 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-36 | 55.20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMBIAVIAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, FABRICADO EN PLATINERIA Y SOPORTERIA EN ACABADO POR INMERSIÓN GALVÁNICA EN CALIENTE . | UND | 7 | 1236743.6667 | 8657206 |  | 1236743.6667 | 8657206 | [6 empty] | 8657206 | 8657206 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-42 | 55.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOCKER CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON ESPACIO PARA 9 PUESTOS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24 | UND | 2 | 3170640.3333 | 6341281 |  | 3170640.3333 | 6341281 | [6 empty] | 6341281 | 6341281 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-45 | 55.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO DIMENSIONES 60X40CM INCLUYE VIDRIO DE 4MM | UND | 5 | 719456.3333 | 3597282 |  | 719456.3333 | 3597282 | [6 empty] | 3597282 | 3597282 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-46 | 55.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE SILLA PLASTICA DOBLE RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE CON BRAZOS INCLUYE TACÓN ANTIDESLIZANTE | UND | 4 | 108101 | 432404 |  | 108101 | 432404 | [6 empty] | 432404 | 432404 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-47 | 55.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA EN ESPUMA REFORZADA Y LONA PARA MUELLE DE CARGA | UND | 1 | 3090265 | 3090265 |  | 3090265 | 3090265 | [6 empty] | 3090265 | 3090265 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-48 | 55.25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 36" 220V | UND | 1 | 2255984 | 2255984 |  | 2255984 | 2255984 | [6 empty] | 2255984 | 2255984 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-49 | 55.26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA PARA MUELLE LA PUERTA ES DE 70MM EN LAMINA PRE PINTADA 90-02 CON PROTECCIÓN EN ALFAJOR A UN METRO DE ALTURA INCLUYE HERRAJES ITALIANOS Y MARCO EN ALUMINIO | UND | 1 | 2955381 | 2955381 |  | 2955381 | 2955381 | [6 empty] | 2955381 | 2955381 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-52 | 55.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJO PUERTA FABRICADO CON PERFIL EN PVC BLANCO | UND | 5 | 199843.3333 | 999217 |  | 199843.3333 | 999217 | [6 empty] | 999217 | 999217 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-57 | 55.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO. | UND | 1 | 13891805.6667 | 13891806 |  | 13891805.6667 | 13891806 | [6 empty] | 13891806 | 13891806 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
M-58 | 55.29 | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL ESCALDADOR, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | UND | 1 | 6562475 | 6562475 |  | 6562475 | 6562475 | [6 empty] | 6562475 | 6562475
M-59 | 55.30 | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOX PORCINOS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | UND | 1 | 2381075 | 2381075 |  | 2381075 | 2381075 | [6 empty] | 2381075 | 2381075
M-60 | 55.31 | TRASLADO Y CONEXIÓN DEL ESTERCOLERO | UND | 1 | 13073200 | 13073200 |  | 13073200 | 13073200 | [6 empty] | 13073200 | 13073200
M-61 | 55.32 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA | UND | 1 | 5894612.5 | 5894613 |  | 5894612.5 | 5894613 | [6 empty] | 5894613 | 5894613
M-62 | 55.33 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUARTO FRIOS | UND | 1 | 4936956 | 4936956 |  | 4936956 | 4936956 | [6 empty] | 4936956 | 4936956
M-63 | 55.34 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LAVAPANZAS | UND | 1 | 5197712.5 | 5197713 |  | 5197712.5 | 5197713 | [6 empty] | 5197713 | 5197713
M-64 | 55.35 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR | UND | 1 | 10598687.5 | 10598688 |  | 10598687.5 | 10598688 | [6 empty] | 10598688 | 10598688
|  | COSTO DIRECTO ADQUISICION DE EQUIPOS INCLUIDO IVA |  |  |  | 312936918 | 406817993.4 | [8 empty] | 384468177.2242
COSTO DIRECTO OBRAS INTERIORES | [5 empty] | 71531258 | 92990635.4
COSTO DIRECTO ADQUISICION DE EQUIPOS | [5 empty] | 312936918 | 391171147.5
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 384468176 | 484161782.9
ADMINISTRACION DE EQUIPOS |  |  |  |  | 25% | 78234230
AU OBRA CIVIL |  |  |  |  | 30% | 21459377
COSTO OBRAS INTERIORES | [5 empty] | 484161783
COSTOS INTERVETORIA | [5 empty] | 38238072.38
COSTO TOTAL OBRAS | [5 empty] | 522399855.38
OBRAS EXTERIORES
ITEM | 56.0 | OBRAS PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 3769007 | 4899709.1 |  | 263088.8691 |  | 2265217 |  | 963170.5757 |  | 277532.3228 | 3769009 | 3769009 | 0
1.1 | 56.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 503.443 | 4197.598 | 2113251 |  | 331.058 | 166668.8327 | 2074 | 1044141 | 1792.54 | 902441.7152 | 0 | 0 | 2113252 | 2113251 | -1
1.3 | 56.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES | M2 | 43.29 | 26286.723 | 1137952 |  | 1768.242 | 76547.1962 | 18566.541 | 803746 | 0 | 0 | 5951.94 | 257659.4826 | 1137953 | 1137952 | -1
1.4 | 56.3 | DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO) | M | 24.23 | 21370.375 | 517804 |  | 820.175 | 19872.8403 | 17223.675 | 417330 | 2506.35 | 60728.8605 | 820.175 | 19872.8403 | 517805 | 517804 | -1
ITEM | 57.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 2246303 | 2920193.9 |  | 64291.4636 |  | 2182012 |  | 0 |  | 0 | 2246303 | 2246303 | 0
2.4 | 57.1 | LLENO COMPACTADO | M3 | 48.55 | 46267.832 | 2246303 |  | 1324.232 | 64291.4636 | 44943.6 | 2182012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246303 | 2246303 | 0
ITEM | 58.0 | CIMENTACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 7147757 | 9292084.1 |  | 32957.4 |  | 976441 |  | 6009998.2924 |  | 128360.4 | 7147757 | 7147757 | 0
2A.1 | 58.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS 1X1X0.3 EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REFUERZO | M3 | 7 | 1021108.2096 | 7147757 |  | 4708.2 | 32957.4 | 139491.625 | 976441 | 858571.1846 | 6009998.2924 | 18337.2 | 128360.4 | 7147757 | 7147757 | 0
ITEM | 59.0 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METALICAS Y MADERA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 53301722 | 69292238.6 |  | 8102067.4475 |  | 13620992 |  | 30876221.138 |  | 702440.9078 | 53301721 | 53301721 | 0
5.1 | 59.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONRETO DE 3000PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15X40) | M2 | 122.04 | 140236.1997 | 17114426 |  | 165.5 | 20197.62 | 54079.83 | 6599902 | 83415.6397 | 10180044.6682 | 2575.23 | 314281.0692 | 17114425 | 17114426 | 1
5.2 | 59.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA 10X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA CONCRETO 3000PSI | M | 34.1742 | 181330.522 | 6196826 |  | 73203.828 | 2501682.2588 | 24755.388 | 845996 | 82192.478 | 2808862.1817 | 1178.828 | 40285.5038 | 6196826 | 6196826 | 0
5.3 | 59.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 12X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA, CONCRETO 3000PSI | M | 32.4 | 204804.7056 | 6635672 |  | 82828.132 | 2683631.4768 | 28291.872 | 916657 | 92337.4696 | 2991734.0157 | 1347.232 | 43650.3168 | 6635673 | 6635672 | -1
5.6 | 59.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI | M | 17.8032 | 219338.2785 | 3904923 |  | 64279.132 | 1144374.2428 | 32922.982 | 586134 | 120788.9325 | 2150429.5227 | 1347.232 | 23985.0407 | 3904923 | 3904923 | 0
5.7 | 59.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 20X28cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI | M | 25.2 | 201589.5185 | 5080056 |  | 64279.132 | 1619834.1264 | 28291.872 | 712955 | 107671.2825 | 2713316.3184 | 1347.232 | 33950.2464 | 5080056 | 5080056 | 0
5.10 | 59.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BANDA ANTIDESLIZANTE (CADA 20cm APORX.) Y ACABADO SANITARIO | M2 | 47.8722 | 243854.6379 | 11673858 |  | 1733 | 82962.5226 | 60233.7 | 2883520 | 178883.5029 | 8563546.8287 | 3004.435 | 143828.9132 | 11673858 | 11673858 | 0
5.13 | 59.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm) | M2 | 14.92 | 180694.4172 | 2695961 |  | 3310 | 49385.2 | 72106.44 | 1075828 | 98410.6972 | 1468287.6026 | 6867.28 | 102459.8176 | 2695961 | 2695961 | 0
ITEM | 60.0 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 3169030 | 4119739 |  | 45231.6272 |  | 1060140 |  | 1966403.5977 |  | 97254.1778 | 3169029 | 3169029 | 0
6.1 | 60.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERIA, LADRILLO FAROL 12 | M2 | 43.6704 | 72566.9774 | 3169030 |  | 1035.75 | 45231.6272 | 24275.94 | 1060140 | 45028.2834 | 1966403.5977 | 2227.004 | 97254.1778 | 3169029 | 3169030 | 1
ITEM | 61.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 7588755 | 9865381.5 |  | 243784.6443 |  | 237837 |  | 6993336.4155 |  | 113795.6217 | 7588754 | 7588754 | 0
7.8 | 61.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDEROS DE CHUPON PARA CORRRAL DE INSPECCIÓN DE PORCINOS | UN | 27 | 16696 | 450792 |  | 405 | 10935 | 4674.9 | 126222 | 11616.541 | 313634.607 | 0 | 0 | 450792 | 450792 | 0
7.9 | 61.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN PARA BEBEDEROS DE CORRALES BOBINOS | M2 | 7.815 | 913367 | 7137963 |  | 29795.22 | 232849.6443 | 14282.11 | 111615 | 854728.3184 | 6679701.8085 | 14561.18 | 113795.6217 | 7137962 | 7137963 | 1
ITEM | 62.0 | PINTURA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 16654816 | 21651260.8 |  | 2170465.247 |  | 10544965 |  | 3426966.2576 |  | 512420.4188 | 16654817 | 16654817 | 0
9.1 | 62.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ACABADO SANITARIO PARA CORRALES, CON PINTURA TIPO O SIMILAR KORAZA 3 MANOS | M2 | 174.68 | 32029.6447 | 5594938 |  | 1711.2052 | 298913.3331 | 12917.7563 | 2256474 | 16785.552 | 2932100.2234 | 615.1313 | 107451.1268 | 5594939 | 5594938 | -1
9.2 | 62.2 | REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METALICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES | M | 500.24 | 22109.1442 | 11059878 |  | 3741.308 | 1871551.9139 | 16569.029 | 8288491 | 989.2572 | 494866.0342 | 809.55 | 404969.292 | 11059878 | 11059878 | 0
ITEM | 63.0 | CUBIERTAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 234090 | 304317 |  | 13668.75 |  | 117807 |  | 102616.2675 |  | 0 | 234092 | 234092 | 0
10.5 | 63.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | M | 6.75 | 34680 | 234090 |  | 2025 | 13668.75 | 17452.96 | 117807 | 15202.41 | 102616.2675 | 0 | 0 | 234092 | 234090 | -2
ITEM | 64.0 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 96074987 | 124897483.1 |  | 3542123.5472 |  | 24637538 |  | 62816510.09 |  | 5078817.0422 | 96074989 | 96074989 | 0
17.1 | 64.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM H=1.8 | UN | 63 | 374072.9731 | 23566597 |  | 3310.58 | 208566.54 | 48166.2 | 3034471 | 319683.9571 | 20140089.2986 | 2912.236 | 183470.868 | 23566598 | 23566597 | -1
17.2 | 64.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR DE D=6 CL. 12 | M | 386.84 | 97642.416 | 37771992 |  | 3310.58 | 1280664.7672 | 42370.3 | 16390527 | 49049.3 | 18974231.212 | 2912.236 | 1126569.3742 | 37771992 | 37771992 | 0
17.3 | 64.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO METÁLICA ANTIVANDALICA DE 4.4M Y 2.5 DE ALTURA. InCLUYE SORPORTES Y ANCLAJES | M2 | 1 | 728507.5794 | 728508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 728507.5794 | 728507.5794 | 0 | 0 | 728508 | 728508 | 0
17.5 | 64.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN TUBO CIRCULAR DE CL.8 D=12 H=1.8 | M2 | 2 | 3557621 | 7115242 |  | 205289 | 410578 | 521254 | 1042508 | 2454200.2 | 4908400.4 | 376878 | 753756 | 7115242 | 7115242 | 0
17.6 | 64.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR DE CL. 8 D=12 H=1.8 | UN | 8 | 3361581 | 26892648 |  | 205289.28 | 1642314.24 | 521254 | 4170032 | 2258160.2 | 18065281.6 | 376877.6 | 3015020.8 | 26892649 | 26892648 | -1
ITEM | 65.0 | OBRAS VARIAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | 72525594 | 94283272.2 |  | 1260570.584 |  | 12469545 |  | 57633321.2958 |  | 1162156.8982 | 72525594 | 72525594 | 0
18.1 | 65.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PROTECCIÓN PARA INBORNAL DE 0.9*0.2 CON BARILLA DE 1'' | UN | 25 | 262367 | 6559175 |  | 0 | 0 | 56373 | 1409325 | 205994 | 5149850 | 0 | 0 | 6559175 | 6559175 | 0
18.2 | 65.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 250 VATIOS-SODIA ALTA PRESIÓN - 208/240 VOLTIOS - SODIO ALTA PRESIÓN - CUADRADO - CERRADO - ESTRIBOS COMPLETOS:CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - REFERENCIA RRA ROY ALPHA O SIMILAR | UN | 20 | 818863.9316 | 16377279 |  | 6622 | 132440 | 69861.3 | 1397226 | 728813.038 | 14576260.76 | 13567.5936 | 271351.872 | 16377279 | 16377279 | 0
18.3 | 65.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA DE CORRALES DE INSPECCIÓN EN TEJA DE FIBROCEMENTO P-7 N°5, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA PINTADA | M2 | 17.66 | 159110.8449 | 2809898 |  | 2514.75 | 44410.485 | 13274.976 | 234436 | 141608.0389 | 2500797.9666 | 1713.08 | 30252.9928 | 2809897 | 2809898 | 1
18.4 | 65.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES ( SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES | M | 70.57 | 417381.046 | 29454580 |  | 13244 | 934629.08 | 101848.7 | 7187463 | 296121.258 | 20897277.1756 | 6167.088 | 435211.4002 | 29454581 | 29454580 | -1
18.5 | 65.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN CORRALES, INLCUYE ESTRUCTURA METALICA. | M2 | 248.29 | 27274 | 6771861 |  | 331.1 | 82208.819 | 5094.35 | 1264876 | 20135.15 | 4999435.3935 | 1713.08 | 425340.6332 | 6771861 | 6771861 | 0
18.6 | 65.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO INDUSTRIAL MOVIL CON ESCALERA | UN | 2 | 2532938.1 | 5065876 |  | 331.1 | 662.2 | 32807 | 65614 | 2499800 | 4999600 | 0 | 0 | 5065876 | 5065876 | 0
18.7 | 65.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA | UN | 1 | 5486925 | 5486925 |  | 66220 | 66220 | 910605 | 910605 | 4510100 | 4510100 | 0 | 0 | 5486925 | 5486925 | 0
ITEM | 66.0 | ADECUACIONES SANITARIAS |  |  |  | 12720561 | 16536729.3 |  | 188679.5263 |  | 4253485 |  | 8076606.655 |  | 201790.53 | 12720562 | 12720562 | 0
1.2 | 66.1 | DEMOLICIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | M2 | 6 | 72624.225 | 435745 |  | 3157.575 | 18945.45 | 66309.075 | 397854 | 0 | 0 | 3157.575 | 18945.45 | 435745 | 435745 | 0
4.2 | 66.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 50 | 186526.584 | 9326329 |  | 2337.45 | 116872.5 | 49086.45 | 2454323 | 132765.234 | 6638261.7 | 2337.45 | 116872.5 | 9326330 | 9326329 | -1
4.8 | 66.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO DE 0,6mx0,6m H promedio 1,8 m | UN | 4 | 496052.3392 | 1984209 |  | 12630.3 | 50521.2 | 265236.3 | 1060945 | 205555.4392 | 822221.7569 | 12630.3 | 50521.2 | 1984209 | 1984209 | 0
4.9 | 66.4 | CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO | UN | 1 | 132860.7863 | 132861 |  | 1347.3763 | 1347.3763 | 15884.05 | 15884 | 115629.36 | 115629.36 | 0 | 0 | 132861 | 132861 | 0
5.1 | 66.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA DE CONTRAPISO PARA REPOSICIÓN DE PISO | M2 | 6 | 140236.1997 | 841417 |  | 165.5 | 993 | 54079.83 | 324479 | 83415.6397 | 500493.8382 | 2575.23 | 15451.38 | 841417 | 841417 | 0
[7 empty] | 358062408.6 | [9 empty] | 275432624.5
COSTO DIRECTO OBRAS EXTERIORES | [5 empty] | 275432622 | 358062408.6
AU |  |  |  |  | 30% | 82629787
COSTO OBRAS EXTERIORES | [5 empty] | 358062409
COSTOS INTERVETORIA | [5 empty] | 27689638.62 | 41.74%
COSTO TOTAL OBRAS EXTERIORES | [5 empty] | 385752047.62
|  | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL TOTAL |  |  |  | 346963880
|  | COSTO DIRECTO EQUIPOS |  |  |  | 312936918
|  | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 659900798 |  |  | COSTO TOTAL PBA | 913260148
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 182323394 |  |  | APORTE GOBERNACIÓN | 522399855
VALOR TOTAL PGIO(Plan de Gestión Integral en Obra) | [5 empty] | 5108244.5 |  |  | APORTE MUNICIPIO | 390860293
COSTOS INTERVETORIA | [5 empty] | 65927711 | 7.828%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO PBA PALESTINA | [5 empty] | 913260147.5
[9 empty] | OBRA Y EQUIPOS | 847332437
[9 empty] | INTERVENTORIA | 65927711
Responsabilidad técnica:
Ingeniero Herney Marin Quintero
T.P 17202-17905 CLD
febrero 2025
Actualizó
|  |  | NOTA: | Se han actualizado los precios de los insumos en base al incremento
de los indices ICOCIV=3,76% e ICOCED=4,0%; PROM 3,78%
Ingeniero Herney Marin Quintero
T.P 17202-17905 CLD
febrero 2025

## CADENA DE VALOR
SECRETARÍA DE PLANEACION
CADENA DE VALOR
PROYECTO " PLANTA DE BENFICIO ANIMAL DE PALESTINA -CALDAS- ."
#REF!
|  | CAPITULO | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CON AU | M.O | M.O CON AU | MATERIALES (INSUMOS) | MATERIALES (INSUMOS) CON AU | TRANSPORTES | TRANSPORTES CON AU | TOTALES |  | #REF!
1.0 | 41.0 | PRELIMINARES | 433074.279 | 562997 | 5293060.5892 | 6880979 | 15188.481 | 19745 | 1289686.4445 | 1676592 | 9140313 | 7031010 | #REF! | #REF! | 9140313 | 0
4.0 | 43.0 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | 163414.1928 | 212438 | 2308511.584 | 3001065.0592 | 3187335.2069 | 4143536 | 18699.6 | 24309.48 | 7381349 | 5677961 | #REF! | #REF! | 7381349.3 | -0.3
6.0 | 44.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA | 3097874.2137 | 4027236 | 2480034.3074 | 3224045 | 5974902.8503 | 7767374 | 114801.3789 | 149241.7926 | 15167897 | 11667613 | #REF! | #REF! | 15167896.9 | 0.1
7.0 | 45.0 | MAMPOSTERIA | 221619 | 288105 | 5956347 | 7743251 | 7840155 | 10192202 | 760705 | 988916.5 | 19212475 | 14778827 | #REF! | #REF! | 19212475.1 | -0.1
8.0 | 46.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 93498 | 121547 | 1963458 | 2552495.4 | 322919.2444 | 419795.0178 | 93498 | 121547.4 | 3215385 | 2473373 | #REF! | #REF! | 3215384.9 | 0.1
9.0 | 47.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 77999 | 101399 | 1644157 | 2137404 | 9929015 | 12907719.5 | 77999.3667 | 101399.1767 | 15247922 | 11729171 | #REF! | #REF! | 15247922.3 | -0.3
10.0 | 48.0 | PINTURA | 290415.0102 | 377540 | 1974720.5466 | 2567136.7105 | 2183104.5406 | 2838034.9028 | 94417.338 | 122742.5394 | 5905454 | 4542657 | #REF! | #REF! | 5905454.1 | -0.1
11.0 | 49.0 | CUBIERTAS | 109716.5041 | 142631 | 1130603.3872 | 1469784.4034 | 1286986 | 1673082 | 39070 | 50791 | 3336288 | 2566376 | #REF! | #REF! | 3336288.8 | -0.8
12.0 | 50.0 | CIELO RASO | 17992.125 | 23390 | 573260.2 | 745238.26 | 1423812.6577 | 1850956.455 | 0 | 0 | 2619585 | 2015065 | #REF! | #REF! | 2619584.5 | 0.5
13.0 | 51.0 | PISOS Y ACABADOS | 17992 | 23390 | 68791 | 89428.3 | 223108 | 290040.4 | 0 | 0 | 402859 | 309891 | #REF! | #REF! | 402858.3 | 0.7
14.0 | 52.0 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | 68902 | 89573 | 1446938 | 1881019.4 | 1474995 | 1917494 | 68902 | 89572.6 | 3977659 | 3059739 | #REF! | #REF! | 3977660.7 | -1.7
15.0 | 53.0 | CARPINTERIA METALICA | 7988 | 10384 | 455281 | 591865 | 2044079.168 | 2657302.9184 | 3978.5445 | 5172.1079 | 3264724 | 2511325 | #REF! | #REF! | 3264722.5 | 1.5
20.0 | 54.0 | ASEO GENERAL | 0 | 0 | 3168250 | 4118725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118725 | 3168250 | #REF! | #REF! | 4118725 | 0
M | 55.0 | EQUIPOS PALESTINA | 312936918 | 391171148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391171148 | 312936918 | #REF! | #REF! | 391171147.5 | 0.5
0
1.0 | 56.0 | OBRAS PRELIMINARES | 263088.8691 | 342016 | 2265217 | 2944782.1 | 963170.5757 | 1252121.7484 | 277529.3228 | 360788.1197 | 4899708 | 3769007 | #REF! | #REF! | 4899709.1 | -1.1
2.0 | 57.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 64291.4636 | 83579 | 2182012 | 2836615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920195 | 2246303 | #REF! | #REF! | 2920193.9 | 1.1
2A.0 | 58.0 | CIMENTACIONES | 32957.4 | 42845 | 976441 | 1269373.3 | 6009998.2924 | 7812997.7801 | 128360.4 | 166868.52 | 9292085 | 7147757 | #REF! | #REF! | 9292084.1 | 0.9
5.0 | 59.0 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METALICAS Y MADERA | 8102067.4475 | 10532688 | 13620992 | 17707289.6 | 30876221.138 | 40139087.4794 | 702440.9078 | 913173.1801 | 69292238 | 53301722 | #REF! | #REF! | 69292238.6 | -0.6
6.0 | 60.0 | MAMPOSTERIA | 45231.6272 | 58801 | 1060140 | 1378182 | 1966403.5977 | 2556324.677 | 97254.1778 | 126431.4311 | 4119739 | 3169030 | #REF! | #REF! | 4119739 | 0
7.0 | 61.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 243784.6443 | 316920 | 237837 | 309188.1 | 6993336.4155 | 9091337.3401 | 113795.6217 | 147932.3082 | 9865378 | 7588755 | #REF! | #REF! | 9865381.5 | -3.5
9.0 | 62.0 | PINTURA | 2170465.247 | 2821605 | 10544965 | 13708454.5 | 3426966.2576 | 4455056.1349 | 512420.4188 | 666146.5444 | 21651262 | 16654816 | #REF! | #REF! | 21651260.8 | 1.2
10.0 | 63.0 | CUBIERTAS | 13668.75 | 17769 | 117807 | 153149.1 | 102616.2675 | 133401.1478 | 0 | 0 | 304319 | 234090 | #REF! | #REF! | 304317 | 2
17.0 | 64.0 | CARPINTERIA METALICA | 3542123.5472 | 4604761 | 24637538 | 32028799.4 | 62816510.09 | 81661463.1169 | 5078817.0422 | 6602459.1549 | 124897483 | 96074987 | #REF! | #REF! | 124897483.1 | -0.1
18.0 | 65.0 | OBRAS VARIAS | 1260570.584 | 1638742 | 12469545 | 16210408.5 | 57633321.2958 | 74923317.6845 | 1162156.8982 | 1510803.9676 | 94283272 | 72525594 | #REF! | #REF! | 94283272.2 | -0.2
19.0 | 66.0 | ADECUACIONES SANITARIAS | 188679.5263 | 245283 | 4253485 | 5529530.5 | 8076606.655 | 10499588.6515 | 201790.53 | 262327.689 | 16536730 | 12720561 | #REF! | #REF! | 16536729.3 | 0.7
|  | COSTO TOTAL | 333464331 | 417856787 | 100829392 | 131078209 | 214770752 | 279201978 | 10836323 | 14087216 | 842224192 |  |  |  | 842224192
71531258
#REF!
|  | COSTO DIRECTO MAS AIU |  |  | 842224192
|  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) |  |  |  |  | 5108244.5
|  | COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | 65927711
|  | COSTO TOTAL DE OBRA+ INTERVENTORIA |  |  |  |  | 913260148
|  | A.U | 30%
|  | ADMINISTRACION EQUIPOS A | 25%
Responsabilidad técnica:
Ingeniero Herney Marin Quintero
T.P 17202-17905 CLD
enero 2024

## APU
Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO PALESTINA ."
ITEM | ID BASE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL | ITEM | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | MATERIALES (INSUMOS | TRANSPORTE | TOTAL
ITEM | ID BASE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
1.1 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M² |  | 4197.598 |  |  | 1.1 | 331.058 | 2074 | 1792.54 |  | 4197.598 | 0
|  | HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.1 | 3310.58 | 1 | 331.058
|  | COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE ( INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACIÓN Y NIVEL)). | M2 | 1 | 2074 | 1 | 2074
|  | PUNTILLA CON CABEZA DE 2" | lb | 0.02 | 4857 | 1 | 97.14
|  | LISTON 2 X 4 | m | 0.7 | 2422 | 1 | 1695.4
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
1.2 |  | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE. | M² |  | 72624.225 |  |  | 1.2 | 3157.575 | 66309.075 |  | 3157.575 | 72624.225 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 42101 | 1.5 | 63151.5
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 63151.5 | 0.05 | 3157.575
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 63151.5 | 0.05 | 3157.575
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 63151.5 | 0.05 | 3157.575
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
1.3 |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO | M² |  | 26286.723 |  |  | 1.3 | 1768.242 | 18566.541 |  | 5951.94 | 26286.723 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 42101 | 0.42 | 17682.42
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR | %M.O | 1 | 17682.42 | 0.1 | 1768.242 | [6 empty] | 0
EQU. | EQU. | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | VIAJE | 1 | 198398 | 0.03 | 5951.94
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 17682.42 | 0.05 | 884.121
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
2.1 |  | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 |  | 43836.032 |  |  | 2.1 | 1324.232 | 42511.8 |  | 0 | 43836.032 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA TIPO 10 ( 1 Ofi +5 Ayud) | HR | 0.6 | 70853 | 1 | 42511.8
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR | %M.O | 0.4 | 3310.58 | 1 | 1324.232 | [6 empty] | 0
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
2.4 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 |  | 46267.832 |  |  | 2.4 | 1324.232 | 44943.6 |  | 0 | 46267.832 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA TIPO 10 ( 1 Ofi +5 Ayud) | UNIDAD | 0.6 | 74906 | 1 | 44943.6
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR | %M.O | 0.4 | 3310.58 | 1 | 1324.232 | [6 empty] | 0
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
3.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga) | M3 |  | 363062.338 |  |  | 3.1 | 3198.55 | 67169.55 | 289495.688 | 3198.55 | 363062.338 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1 | 511768 | 0.125 | 63971
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.618 | 393249.6425 | 1.05 | 255179.693
MAT. | MAT. | PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 0.412 | 79325 | 1.05 | 34315.995
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 63971 | 0.05 | 3198.55
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 63971 | 0.05 | 3198.55
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 63971 | 0.05 | 3198.55
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
3.2 |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGUETA DE CIMENTACIÓN DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M |  | 174939.2369 |  |  | 3.2 | 65869.9333 | 14735.35 | 93632.2702 | 701.6833 | 174939.2369 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1 | 336808 | 0.041667 | 14033.6667
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.026 | 393249.6425 | 1.05 | 10735.7152
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 1 | 17100 | 1.05 | 17955
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 3 | 4484 | 1.05 | 14124.6
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.3 | 4956 | 1.05 | 1561.14
MAT. | MAT. | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 10 | 4581 | 1.05 | 48100.5
MAT. | MAT. | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.1 | 11003 | 1.05 | 1155.315
EQU. | EQU. | VIBRADOR A GASOLINA | DÍA | 1 | 62065 | 1.05 | 65168.25
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 14033.6667 | 0.05 | 701.6833
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 14033.6667 | 0.05 | 701.6833
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 14033.6667 | 0.05 | 701.6833
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA DE CONTRAPISO E=0,12M EN ÁREAS DETERIORADAS AL INTERIOR DE LA PLANTA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 5MM | M² |  | 140236.1997 |  |  | 5.1 | 165.5 | 54079.83 | 83415.6397 | 2575.23 | 140236.1997 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.6 | 85841 | 1 | 51504.6
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 0.4 | 17100 | 1.05 | 7182
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 1.5 | 4484 | 1.05 | 7062.3
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.045 | 4956 | 1.05 | 234.171
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.15 | 393249.6425 | 1.05 | 61936.8187
MAT. | MAT. | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 1 | 6667 | 1.05 | 7000.35
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 3310 | 0.05 | 165.5
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 51504.6 | 0.05 | 2575.23
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 51504.6 | 0.05 | 2575.23
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.13 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm) | M² |  | 180694.4172 |  |  | 5.13 | 3310 | 72106.44 | 98410.6972 | 6867.28 | 180694.4172 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.8 | 85841 | 1 | 68672.8
MAT. | MAT. | Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm | M2 | 1 | 47103 | 1.05 | 49458.15
MAT. | MAT. | PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M | un | 9 | 836 | 1.05 | 7900.2
MAT. | MAT. | CERCHA METALICA L=3 M. | día | 9 | 370 | 1.05 | 3496.5
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.074 | 393249.6425 | 1.05 | 30555.4972
MAT. | MAT. | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 1 | 6667 | 1.05 | 7000.35
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 3310 | 1 | 3310
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 68672.8 | 0.1 | 6867.28
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 68672.8 | 0.05 | 3433.64
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
2A.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA ZAPATAS, INCLUYE REFUERZO | M3 |  | 1021108.2096 |  |  | 2A.1 | 4708.2 | 139491.625 | 858571.1846 | 18337.2 | 1021108.2096 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 686728 | 0.2 | 137345.6
MAT. | MAT. | LIJA ORIENTCRAFT | UNIDAD | 0.4 | 23593 | 1.05 | 9909.06
MAT. | MAT. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 4484 | 1.05 | 4708.2
MAT. | MAT. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 4956 | 3.7 | 18337.2
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | 0 | 1 | 393249.6425 | 1.05 | 412912.1246
MAT. | 14 | Acero de refuerzo | KG | 100 | 4150 | 1.05 | 435750
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 42920.5 | 0.05 | 2146.025
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.6 |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGAS DE CONCRETO DE 3000 PSI 20X30 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M |  | 219338.2785 |  |  | 5.6 | 64279.132 | 32922.982 | 120788.9325 | 1347.232 | 219338.2785 | 0
2.4 | 0 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.09375 | 31575.75
M.O | M.O | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.06 | 493249.6425 | 1.05 | 31074.7275
EQU. | EQU. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 1 | 23593 | 1.05 | 24772.65
0 | 0 | LISTON 2*4" | UNIDAD | 3 | 4484 | 1.05 | 14124.6
0 | 0 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.3 | 4956 | 1.05 | 1561.14
TIPO | TIPO | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 10 | 4581 | 1.05 | 48100.5
3.1 | 0 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.1 | 11003 | 1.05 | 1155.315
EQU. | EQU. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DÍA | 1 | 8669 | 0.1 | 866.9
M.O | M.O | VIBRADOR A GASOLINA | DÍA | 1 | 62065 | 1 | 62065
MAT. | MAT. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
MAT. | MAT. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
EQU. | EQU. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.7 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI | M |  | 201589.5185 |  |  | 5.7 | 64279.132 | 28291.872 | 107671.2825 | 1347.232 | 201589.5185 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1 | 336808 | 0.08 | 26944.64
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.06 | 393249.6425 | 1.05 | 24774.7275
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 1 | 17100 | 1.05 | 17955
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 3 | 4484 | 1.05 | 14124.6
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.3 | 4956 | 1.05 | 1561.14
MAT. | MAT. | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 10 | 4581 | 1.05 | 48100.5
MAT. | MAT. | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.1 | 11003 | 1.05 | 1155.315
EQU. | EQU. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DÍA | 1 | 8669 | 0.1 | 866.9
EQU. | EQU. | VIBRADOR A GASOLINA | DÍA | 1 | 62065 | 1 | 62065
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.2 |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M |  | 181330.522 |  |  | 5.2 | 73203.828 | 24755.388 | 82192.478 | 1178.828 | 181330.522 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.07 | 23576.56
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.013 | 393249.6425 | 0.09375 | 479.273
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 2 | 17100 | 1.05 | 35910
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 2 | 4484 | 1.05 | 9416.4
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.3 | 4956 | 1.05 | 1561.14
MAT. | MAT. | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7 | 4581 | 1.05 | 33670.35
MAT. | MAT. | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.1 | 11003 | 1.05 | 1155.315
EQU. | EQU. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DÍA | 1 | 8669 | 0.1 | 866.9
EQU. | EQU. | REGLA VIBRATORIA | dia | 1 | 90931 | 0.1 | 9093.1
EQU. | EQU. | VIBRADOR A GASOLINA | DÍA | 1 | 62065 | 1 | 62065
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 23576.56 | 0.05 | 1178.828
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 23576.56 | 0.05 | 1178.828
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 23576.56 | 0.05 | 1178.828
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.3 |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M |  | 204804.7056 |  |  | 5.3 | 82828.132 | 28291.872 | 92337.4696 | 1347.232 | 204804.7056 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.08 | 26944.64
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | UNIDAD | 0.03 | 393249.6425 | 0.09375 | 1106.0146
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 2 | 17100 | 1.05 | 35910
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 3 | 4484 | 1.05 | 14124.6
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.3 | 4956 | 1.05 | 1561.14
MAT. | MAT. | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 8 | 4581 | 1.05 | 38480.4
MAT. | MAT. | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.1 | 11003 | 1.05 | 1155.315
EQU. | EQU. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DÍA | 1 | 8669 | 0.1 | 866.9
EQU. | EQU. | REGLA VIBRATORIA | dia | 1 | 90931 | 0.1 | 9093.1
EQU. | EQU. | ALLANADORA MECANICA CON CUCHILLAS | dia | 1 | 94559 | 0.1 | 9455.9
EQU. | EQU. | VIBRADOR A GASOLINA | DÍA | 1 | 62065 | 1 | 62065
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 26944.64 | 0.05 | 1347.232
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
10.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA | M² |  | 105070.6838 |  |  | 10.1 | 3972.643 | 44206.05 | 54786.9408 | 2105.05 | 105070.6838 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.125 | 42101
MAT. | MAT. | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | UN | 0.8 | 31691.2986 | 1.05 | 26620.6908
MAT. | MAT. | PERFIL METÁLICO DE 2"*4" CAL 14 6 M | M | 1.8 | 12497 | 1.05 | 23619.33
MAT. | MAT. | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR Ø3/4" | UN | 8 | 412 | 1.05 | 3460.8
EQU. | EQU. | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | M | 0.1 | 10344 | 1.05 | 1086.12
EQU. | EQU. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DÍA | 0.18 | 8669 | 1.05 | 1638.441
EQU. | EQU. | ANDAMIO COLGANTE | DÍA | 0.08 | 2728 | 1.05 | 229.152
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 42101 | 0.05 | 2105.05
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 42101 | 0.05 | 2105.05
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 42101 | 0.05 | 2105.05
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.9 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, INCLUYE SOPORTES | M |  | 132860.7863 |  |  | 4.9 | 1347.3763 | 15884.05 | 115629.36 |  | 132860.7863 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | DIA | 1 | 363064 | 0.041667 | 15127.6667
MAT. | MAT. | LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO ACESCO O SIMILAR. | M.L | 0.1 | 55000 | 1.05 | 5775
MAT. | MAT. | WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | UN | 0.6 | 39262 | 1.05 | 24735.06
MAT. | MAT. | WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | UN | 0.6 | 26175 | 1.05 | 16490.25
MAT. | MAT. | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GALÓN | 0.2 | 122755 | 1.05 | 25778.55
MAT. | MAT. | SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | UN | 1 | 36090 | 1.05 | 37894.5
MAT. | MAT. | PLATINA SOPORTE 3 MM | UN | 1 | 4956 | 1 | 4956
EQU. | EQU. | ESCALERA CERTIFICADA | DÍA | 1 | 45461 | 0.013 | 590.993
EQU. | EQU. | EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | % M.O | 1 | 15127.6667 | 0.05 | 756.3833
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 15127.6667 | 0.05 | 756.3833
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BANDA ANTIDESLIZANTE (CADA 20cm APORX.) Y ACABADO SANITARIO | M³ |  | 243854.6379 |  |  | 5.10 | 1733 | 60233.7 | 178883.5029 | 3004.435 | 243854.6379 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 0.7 | 85841 | 1 | 60088.7
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.2 | 393249.6425 | 1.05 | 82582.4249
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 0.66 | 17100 | 1.05 | 11850.3
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 1 | 4484 | 1.05 | 4708.2
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.06 | 4956 | 1.05 | 312.228
MAT. | MAT. | MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. | m2 | 1 | 6667 | 1.05 | 7000.35
| MAT. | BANDA ANTIDESLIZANTE | ML | 2 | 8914 | 1 | 17828
| MAT. | SIKAFLOOR 2430 | M2 | 2 | 27301 | 1 | 54602
| EQU. | VIBRADOR DE CONCRETO | HR | 0.015 | 71400 | 1 | 1071
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 3310 | 0.2 | 662
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 60088.7 | 0.05 | 3004.435
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 2900 | 0.05 | 145
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
5.11 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO REF. A LA VISTA, ANCHO = 0,40M, LARGO= 3,10 M, H= 0,40M | M |  | 108378.9317 |  |  | 5.11 | 536.5063 | 11266.6313 | 96039.288 | 536.5063 | 108378.9317 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1 | 85841 | 0.125 | 10730.125
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.032 | 393249.6425 | 1.05 | 13213.188
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 2 | 17100 | 1.05 | 35910
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 3 | 4484 | 1.05 | 14124.6
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 3 | 4956 | 1.05 | 15611.4
MAT. | MAT. | BLOQUE DE CONCRETO COMÚN | UNIDAD | 3 | 5454 | 1.05 | 17180.1
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 10730.125 | 0.05 | 536.5063
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 10730.125 | 0.05 | 536.5063
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 10730.125 | 0.05 | 536.5063
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | #REF! | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
14.4 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESÓN EN CONCRETO REF. A LA VISTA, ANCHO = 0,40M, LARGO= 3,10 M, H= 0,40M | M |  | 211523.178 |  |  | 14.4 | 6315.15 | 132618.15 | 66274.728 | 6315.15 | 211523.178 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 336808 | 0.375 | 126303
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 1 | 17100 | 1.05 | 17955
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UNIDAD | 2 | 4484 | 1.05 | 9416.4
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.5 | 4956 | 1.05 | 2601.9
MAT. | MAT. | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 4.8 | 4581 | 1.05 | 23088.24
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | M3 | 0.032 | 393249.6425 | 1.05 | 13213.188
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 6315.15
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 6315.15
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 6315.15
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
1.4 |  | REMOSIÓN Y LIMPEZA DE PINTURA Y ESTUCO EXISTENTE SOBRE FACHADA | M² |  | 21370.375 |  |  | 1.4 | 820.175 | 17223.675 | 2506.35 | 820.175 | 21370.375 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | DIA | 1 | 262456 | 0.0625 | 16403.5
MAT. | MAT. | LIJA ORIENTCRAFT | UNIDAD | 1 | 2387 | 1.05 | 2506.35
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
1.6 | ID | CAMPAMENTO PROVISIONAL | M2 |  | 173329 |  |  | 1.6 | 4399.02 | 47870.3 | 121059.1843 |  | 173329 | 0
MO | C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | hr | 0.85 | 56318 |  | 47870.3
MAT | 330 | Concreto 3000 PSI | M3 | 0.1 | 393249.6425 |  | 39324.9643
MAT | 431 | INSTALACIONES PROVISIONALES | GL | 1 | 50498 |  | 50498
MAT | 60 | GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS | UNIDAD | 0.83 | 7634 |  | 6336.22
MAT | 12 | CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | UNIDAD | 0.83 | 12900 |  | 10707
MAT | 13 | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 0.83 | 17100 |  | 14193
MAT | 149 | MEZCLADORA | DIA | 0.02 | 47826 |  | 956.52
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.85 | 4050 |  | 3442.5
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | M² | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
9.1 |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÍNTURA TIPO KORAZA 3 MANOS Y ESTUCO MUROS EXTERIORES | M² |  | 32029.6447 |  |  | 9.1 | 1711.2052 | 12917.7563 | 16785.552 | 615.1313 | 32029.6448 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | DIA | 0.25 | 262456 | 0.1875 | 12302.625
MAT. | MAT. | ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | GALÓN | 0.045 | 30140 | 1.05 | 1424.115
MAT. | MAT. | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GALÓN | 0.04 | 68416 | 1.05 | 2873.472
MAT. | MAT. | KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GALÓN | 0.1 | 117995 | 1.05 | 12389.475
MAT. | MAT. | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UN | 0.02 | 4690 | 1.05 | 98.49
EQU. | EQU. | ANDAMIOS METALICO CERTIFICADO Y FORMALETA PARA SUPERESTRUCTURA | UND | 0.06 | 8699 | 2 | 1043.88
EQU. | EQU. | REGLA VIBRATORIA | %M.O | 1 | 12302.625 | 0.05 | 615.1313
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO(HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 1043.88 | 0.05 | 52.194
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 12302.625 | 0.05 | 615.1313
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 12302.625 | 0.05 | 615.1313
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
6.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3 | M² |  | 72566.9774 |  |  | 6.1 | 1035.75 | 24275.94 | 45028.2834 | 2227.004 | 72566.9774 | 0
M.O | M.O | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | m3 | 0.06 | 396096.39 | 1 | 23765.7834
MAT. | MAT. | CUADRILLA TIPO 1 (1 of + 1 Ayu) | HR | 0.74 | 31166 | 1 | 23062.84
MAT. | MAT. | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | día | 0.025 | 26190 | 1 | 654.75
MAT. | MAT. | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 0.013 | 171308 | 1 | 2227.004
MAT. | MAT. | CORTADORA DE LADRILLO | hr | 0.008 | 6250 | 1 | 50
EQU. | EQU. | HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.1 | 3310 | 1 | 331
EQU. | EQU. | ACARREO INTERNO | HR | 0.7 | 1733 | 1 | 1213.1
0 | 0 | LADRILLO FACHADA Prensado Liviano (24.5 x 12 x 6 cm.) Arcilla Perforación vertical | un | 15 | 1350 | 1.05 | 21262.5
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
6.2 |  | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M | M² |  | 32211.9575 |  |  | 6.2 | 1038.8667 | 21816.2 | 8318.0242 | 1038.8667 | 32211.9575 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 249328 | 0.083333 | 20777.3333
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3 PRODUCCIÓN | M3 | 0.02 | 396096.39 | 1.05 | 8318.0242
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 20777.3333 | 0.05 | 1038.8667
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 20777.3333 | 0.05 | 1038.8667
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 20777.3333 | 0.05 | 1038.8667
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
14.3 | 20.0 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M | M |  | 30964.03 |  |  | 14.3 | 1246.64 | 26179.44 | 2291.31 | 1246.64 | 30964.03 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 249328 | 0.1 | 24932.8
MAT. | MAT. | CEMENTO GRIS | KG | 0.25 | 636 | 1.05 | 166.95
MAT. | MAT. | GRAVILLA MONA * 25 K | BULTO | 0.2 | 9516 | 1.05 | 1998.36
MAT. | MAT. | AGUA LITRO | LITRO | 3 | 40 | 1.05 | 126
EQU. | EQU. | EQUIPO BÄSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
17.1 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM H=1.8 | UN |  | 374072.9731 |  |  | 17.1 | 3310.58 | 48166.2 | 319683.9571 | 2912.236 | 374072.9731 | 0
| C10 | CUADRILLA TIPO 8 ( 1 Ofi + 3 Ayud) | HR | 0.8 | 57959 |  | 46367.2
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 0.017 | 171308 |  | 2912.236
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3310.58 |  | 3310.58
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 1 | 1799 |  | 1799
| M183 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.02 | 79959 |  | 1599.18
| M0380 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 12 D=4" | ML | 2.2 | 133144 |  | 292916.8
| SA0005 | CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PRODUCCIÓN | m3 | 0.064 | 393249.6425 |  | 25167.9771
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
17.2 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR DE D=6 CL. 12 | ML |  | 97642.416 |  |  | 17.2 | 3310.58 | 42370.3 | 49049.3 | 2912.236 | 97642.416 | 0
| C10 | CUADRILLA TIPO 8 ( 1 Ofi + 3 Ayud) | HR | 0.7 | 57959 |  | 40571.3
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 0.017 | 171308 |  | 2912.236
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 1 | 3310.58 |  | 3310.58
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 1 | 1799 |  | 1799
| M183 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.02 | 79959 |  | 1599.18
| M0380 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 12 D=2" | ML | 1.01 | 44812 |  | 45260.12
| SA0005 | Soldadura west arco 6013 | % tuberia | 1 | 21900 | 0.1 | 2190
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
17.3 | 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO METÁLICA ANTIVANDALICA DE 4.4M Y 2.5 DE ALTURA. InCLUYE SORPORTES Y ANCLAJES | M2 |  | 728507.5794 |  |  | 17.3 |  |  | 728507.5794 |  | 728507.5794 | 0
| I220 | PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN REJILLA ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | M2 | 1 | 728507.5794 |  | 728507.5794
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
17.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN TUBO CIRCULAR DE CAL. 12 D=12 CM H=1.8 M | ML | COSTO DIRECTO | 3557621 |  |  | 17.5 | 205289 | 521254 | 2454200.2 | 376878 | 3557621.2 | 0
| C10 | CUADRILLA TIPO 8 ( 1 Ofi + 3 Ayud) | HR | 9 | 56318 |  | 506862
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 2.2 | 171308 |  | 376878
| HE0023 | EQUIPO DE SOLDADURA | hr | 1.6 | 95200 |  | 152320
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 16 | 3310.58 |  | 52969
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 8 | 1799 |  | 14392
| M183 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.2 | 79959 |  | 15991.8
| M0382 | RODAMIENTO PORTON PUERTA CON RANURA EN V TIPO PESADO | UN | 2 | 32639 |  | 65278
| M0383 | RODAMIENTO COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS MNETALICAS | UN | 2 | 21794 |  | 43588
| IH0144 | ANGULO HIERRO 3/4" X 1/8" | ml | 18 | 4843 |  | 87174
| M0380 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 8 D=3" | ML | 16.1 | 133144 |  | 2143618.4
| M0074 | SOLDADURA west arco 6013 | kg | 4.5 | 21900 |  | 98550
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR DE CL. 12 D=12 H=1.8 | UN |  | 3361581 |  |  | 17.6 | 205289.28 | 521254 | 2258160.2 | 376877.6 | 3361581.08 | -0.08
| C10 | CUADRILLA TIPO 8 ( 1 Ofi + 3 Ayud) | HR | 9 | 56318 |  | 506862
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 2.2 | 171308 |  | 376877.6
| HE0023 | EQUIPO DE SOLDADURA | hr | 1.6 | 95200 |  | 152320
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 16 | 3310.58 |  | 52969.28
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 8 | 1799 |  | 14392
| M183 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.2 | 79959 |  | 15991.8
| M0380 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 8 D=3" | ML | 16.1 | 133144 |  | 2143618.4
| M0074 | SOLDADURA west arco 6013 | kg | 4.5 | 21900 |  | 98550
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
9.2 |  | REMOSIÓN Y LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILES METÁLICOS EXISTENTES DE MUROS DE CERRAMIENTOS DE CORRALES. | ML |  | 22109.1442 |  |  | 9.2 | 3741.308 | 16569.029 | 989.2572 | 809.55 | 22109.1442 | 0
| C1 | CUADRILLA TIPO 1 (1 of + 1 Ayu) | HR | 0.5 | 32807 |  | 16403.5
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 0.45 | 1799 |  | 809.55
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 0.001 | 171308 |  | 171.308
| HE0041 | PULIDORA industrial | DIA | 0.05 | 71400 |  | 3570
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.05 | 3310.58 |  | 165.529
| M183 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.011775 | 79959 |  | 941.5172
| MT0033 | Lija de agua | Un | 0.02 | 2387 |  | 47.74
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTO/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
19.4 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M² |  | 36290.6206 |  |  | 19.4 | 956.8708 | 20094.2875 | 14282.5914 | 956.8708 | 36290.6206 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 0.7 | 262456 | 0.10417 | 19137.4167
MAT. | MAT. | INTERVINILO TIPO PINTUCO, REFERENCIA SEGÚN COLOR, DISEÑO O SIMILAR. | GALÓN | 0.04 | 68416 | 1.05 | 2873.472
MAT. | MAT. | PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR TIPO PINTUCO REF. 113243, SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GALÓN | 0.06 | 165989 | 1.05 | 10457.307
MAT. | MAT. | AJUSTADOR PARA DILUSIÓN DE PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR TIPO PINTUCO REF. 125290 O SIMILAR | GALÓN | 0.012 | 67724 | 1.05 | 853.3224
MAT. | MAT. | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UN | 0.02 | 4690 | 1.05 | 98.49
EQU. | EQU. | EQUIPO BÄSICO (HERRAMIENTA MENOR) | %M.O | 1 | 19137.4167 | 0.05 | 956.8708
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | %M.O | 1 | 19137.4167 | 0.05 | 956.8708
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | %M.O | 1 | 19137.4167 | 0.05 | 956.8708
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
14.1 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER | M² |  | 81601.7949 |  |  | 14.1 | 1246.64 | 26179.44 | 52929.0749 | 1246.64 | 81601.7949 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.1 | 24932.8
MAT. | MAT. | CERÁMICA PARA PISO ACUARELA BLANCO DE 40*40 O SIMILAR | M² | 1 | 34599 | 1.05 | 36328.95
MAT. | MAT. | MORTERO 1: PRODUCCIÓN | M3 | 0.002 | 396096.39 | 1.05 | 831.8024
MAT. | MAT. | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | KG | 4.5 | 2910 | 1.05 | 13749.75
MAT. | MAT. | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | KG | 0.25 | 7517 | 1.05 | 1973.2125
MAT. | MAT. | AGUA LITRO | LITRO | 1.08 | 40 | 1.05 | 45.36
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
14.2 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER | M² |  | 87676.0449 |  |  | 14.2 | 1246.64 | 26179.44 | 59003.3249 | 1246.64 | 87676.0449 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.1 | 24932.8
MAT. | MAT. | CERÁMICA PARA PARED HOLZTEK BLANCO DE 40*25 O SIMILAR | M² | 1 | 40384 | 1.05 | 42403.2
MAT. | MAT. | MORTERO 1: PRODUCCIÓN | M3 | 0.002 | 396096.39 | 1.05 | 831.8024
MAT. | MAT. | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | KG | 4.5 | 2910 | 1.05 | 13749.75
MAT. | MAT. | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | KG | 0.25 | 7517 | 1.05 | 1973.2125
MAT. | MAT. | AGUA LITRO | LITRO | 1.08 | 40 | 1.05 | 45.36
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 24932.8 | 0.05 | 1246.64
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.7 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2" | UN |  | 89415.365 |  |  | 4.7 | 1558.3 | 32724.3 | 53574.465 | 1558.3 | 89415.365 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.125 | 31166
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO DE 2" | UN | 1.5 | 16951 | 1.05 | 26697.825
MAT. | MAT. | YEE SANITARIA DE 2" | UN | 1 | 10654 | 1.05 | 11186.7
MAT. | MAT. | CODO 90° SANITARIO C*C 2" | UN | 1 | 4644 | 1.05 | 4876.2
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.05 | 62802 | 1.05 | 3297.105
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.05 | 143174 | 1.05 | 7516.635
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 31166 | 0.05 | 1558.3
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 31166 | 0.05 | 1558.3
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 31166 | 0.05 | 1558.3
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.1 |  | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN PUNTO PARA SIFÓN DE PISO DUCHAS EN DIAMETRO 3 " EN UNIDADES SANITARIAS ENTRADA DE PERSONAL | UN |  | 124376.79 |  |  | 4.1 | 2337.45 | 49086.45 | 70615.44 | 2337.45 | 124376.79 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.1875 | 46749
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO 3" | METRO | 1.5 | 25318 | 1.05 | 39875.85
MAT. | MAT. | SIFÓN SANITARIO Ø 3" C*E | UN | 1 | 13770 | 1.05 | 14458.5
MAT. | MAT. | CODO SANITARIO Ø 3"C*C | UN | 1 | 5207 | 1.05 | 5467.35
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.05 | 62802 | 1.05 | 3297.105
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.05 | 143174 | 1.05 | 7516.635
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.2 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4" | UN |  | 186526.584 |  |  | 4.2 | 2337.45 | 49086.45 | 132765.234 | 2337.45 | 186526.584 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.1875 | 46749
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO 4" | METRO | 1.5 | 35608 | 1.05 | 56082.6
MAT. | MAT. | YEE SANITARIA DE 4" | UN | 1 | 37849 | 1.05 | 39741.45
MAT. | MAT. | CODO 90° SANITARIO C*C 4" | UN | 1 | 18704 | 1.05 | 19639.2
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.08 | 62802 | 1.05 | 5275.368
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.08 | 143174 | 1.05 | 12026.616
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 46749 | 0.05 | 2337.45
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
|  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÚLICO EN DIAMETRO 1/2" PARA SALIDA DUCHA MUJERES | UN |  | 106351.5733 |  |  | 0 | 3376.3167 | 70902.65 | 28696.29 | 3376.3167 | 106351.5733 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.27083 | 67526.3333
MAT. | MAT. | TUBO PRESIÓ DE 1/2" RDE 9 500 PSI 1/*2" | METRO | 1.5 | 6078 | 1.05 | 9572.85
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC-P 1/2" (CODO, UNIÓN Y TAPÓN) | UN | 1 | 1836 | 1.05 | 1927.8
MAT. | MAT. | TEE PRESIÓN 1/2" | UN | 1 | 6078 | 1.05 | 6381.9
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.05 | 62802 | 1.05 | 3297.105
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.05 | 143174 | 1.05 | 7516.635
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 67526.3333 | 0.05 | 3376.3167
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 67526.3333 | 0.05 | 3376.3167
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 67526.3333 | 0.05 | 3376.3167
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
15.1 |  | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, (Incluye instalación y anticorrosivo) | UN |  | 606879.9903 |  |  | 15.1 | 4934.6167 | 103626.95 | 493383.807 | 4934.6167 | 606879.9903 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.39583 | 98692.3333
MAT. | MAT. | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | UN | 1 | 292075 | 1.05 | 306678.75
MAT. | MAT. | BISAGRAS ALUMINIO 3" | UN | 3 | 4956 | 1.05 | 15611.4
MAT. | MAT. | TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR. | GALÓN | 0.18 | 188002 | 1.05 | 35532.378
MAT. | MAT. | LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR | GALÓN | 0.08 | 83091 | 1.05 | 6979.644
MAT. | MAT. | SELLADOR LIJABLE TIPO PINTUCO O SIMILAR | GALÓN | 1.3 | 94199 | 1.05 | 128581.635
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 98692.3333 | 0.05 | 4934.6167
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 98692.3333 | 0.05 | 4934.6167
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 98692.3333 | 0.05 | 4934.6167
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
15.2 |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA | M² |  | 132618.15 |  |  | 15.2 | 2105.05 | 128408.05 |  | 2105.05 | 132618.15 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.375 | 126303
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 2105.05
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 2105.05
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 126303 | 0.05 | 2105.05
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
19.5 |  | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX-TIPO PINTUCO O SIMILAR, COLOR BLANCO PARA RIEL EXISTENTE | M |  | 23121.019 |  |  | 19.5 | 820.175 | 17223.675 | 4256.994 | 820.175 | 23121.019 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | DIA | 1 | 262456 | 0.0625 | 16403.5
MAT. | MAT. | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GALÓN | 0.02 | 122755 | 1.05 | 2577.855
MAT. | MAT. | PINTURA ANTICORROSIVA | GALÓN | 0.02 | 79959 | 1.05 | 1679.139
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 16403.5 | 0.05 | 820.175
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.10 |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE | UN |  | 104588.9 |  |  | 4.10 | 4674.9 | 96706 |  | 3208 | 104588.9 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.375 | 93498
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 93498 | 0.05 | 4674.9
TRANS. | TRANS. | EQUIPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 93498 | 0.05 | 3208
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 93498 | 0.05 | 3208
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.11 |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE | UN |  | 93680.8 |  |  | 4.11 | 4155.4667 | 86317.3333 |  | 3208 | 93680.8 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.33333 | 83109.3333
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 83109.3333 | 0.05 | 4155.4667
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 83109.3333 | 0.05 | 3208
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 83109.3333 | 0.05 | 3208
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.12 |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN SANIATARIO EXISTENTE | UN |  | 137313.2 |  |  | 4.12 | 6233.2 | 127872 |  | 3208 | 137313.2 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.5 | 124664
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 124664 | 0.05 | 6233.2
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPORTE | % M.O | 1 | 124664 | 0.05 | 3208
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 124664 | 0.05 | 3208
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9. | M |  | 82445.7748 |  |  | 7.2 | 3116.6 | 65448.6 | 10763.9748 | 3116.6 | 82445.7748 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.25 | 62332
MAT. | MAT. | TUBO PRESIÓ DE 1/2" RDE 9 500 PSI 1/*2" | METRO | 1.05 | 6078 | 1.05 | 6700.995
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC (% Tubería) | % | 0.2 | 6078 | 1.05 | 1276.38
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.01 | 62802 | 1.05 | 659.421
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.01 | 143174 | 1.05 | 1503.327
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | M3 | 0.0015 | 396096.39 | 1.05 | 623.8518
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 62332 | 0.05 | 3116.6
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPORTE | UN | 1 | 62332 | 0.05 | 3116.6
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | UN | 1 | 62332 | 0.05 | 3116.6
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.3 |  | SUMINISTRO, TRANPOPRTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2". | M |  | 86123.2087 |  |  | 4.3 | 2316.9 | 56377.9 | 25111.5087 | 2316.9 | 86123.2087 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 185352 | 0.29167 | 54061
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO DE 2" | METRO | 1.05 | 16951 | 1.05 | 18688.4775
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC (% Tubería) | % | 0.2 | 16951 | 1.05 | 3559.71
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.012 | 54273 | 1.05 | 683.8398
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.011 | 123730 | 1.05 | 1429.0815
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | M3 | 0.0015 | 476444.3956 | 1.05 | 750.3999
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.4 |  | SUMINISTRO, TRANPOPRTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3". | M |  | 98725.9062 |  |  | 4.4 | 2316.9 | 60239.4 | 33852.7062 | 2316.9 | 98725.9062 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 185352 | 0.3125 | 57922.5
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO 3" | METRO | 1.05 | 25318 | 1.05 | 27913.095
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC (% Tubería) | % | 0.2 | 14649 | 1.05 | 3076.29
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.012 | 54273 | 1.05 | 683.8398
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.011 | 123730 | 1.05 | 1429.0815
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | M3 | 0.0015 | 476444.3956 | 1.05 | 750.3999
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.5 |  | SUMINISTRO, TRANPOPRTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4". | M |  | 113932.1312 |  |  | 4.5 | 2316.9 | 64100.9 | 45197.4312 | 2316.9 | 113932.1312 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 185352 | 0.33333 | 61784
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO DE 4" | METRO | 1.05 | 35608 | 1.05 | 39257.82
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC (% Tubería) | % | 0.2 | 14649 | 1.05 | 3076.29
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.012 | 54273 | 1.05 | 683.8398
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.011 | 123730 | 1.05 | 1429.0815
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | M3 | 0.0015 | 476444.3956 | 1.05 | 750.3999
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 46338 | 0.05 | 2316.9
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
|  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS) | M |  | 82993.4396
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 249328 | 0.09375 | 23374.5
MAT. | MAT. | ABRAZADERA EN ACERO 2" | un | 0.63 | 2479 | 1 | 1561.77
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO DE 2" | METRO | 1.03 | 16951 | 1.05 | 18332.5065
MAT. | MAT. | ABRAZADERA EN ACERO 4" | un | 0.63 | 3500 | 1 | 2205
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO 4" | METRO | 0.1 | 35608 | 1.05 | 3738.84
MAT. | MAT. | UNION SANITARIA 2'' PVC | UN | 0.16 | 3746 | 1 | 599.36
MAT. | MAT. | ACCESORIOS PVC 4" | % TUBO PVC 4" | 0.5 | 3738.84 | 1 | 1869.42
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.04 | 62802 | 1.05 | 2637.684
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | un | 0.04 | 143174 | 1.05 | 6013.308
MAT. | MAT. | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | M3 | 0.01 | 396096.39 | 1.05 | 4159.0121
MAT. | MAT. | FORMALETA (% Valor concreto) | % | 0.1 | 5089.84 | 1 | 508.984
MAT. | MAT. | REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO REDONDA DE 2" | UN | 0.16 | 55543 | 1 | 8886.88
MAT. | MAT. | GORRO CHINO O SIMILAR 1 1/2" SALIDA VENTILACIÓN | un | 0.16 | 35000 | 1 | 5600
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 23374.5 | 0.05 | 1168.725
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 23374.5 | 0.05 | 1168.725
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 23374.5 | 0.05 | 1168.725
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.6 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN SANITARIO EN DIAMETRO 2" | UN |  | 67285.2825 |  |  | 4.6 | 1158.45 | 24327.45 | 40640.9325 | 1158.45 | 67285.2825 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 185352 | 0.125 | 23169
MAT. | MAT. | TUBO PVC SANITARIO DE 2" | UN | 1.5 | 14649 | 1.05 | 23072.175
MAT. | MAT. | SIFÓN SANITARIO Ø 2" C*C | UN | 1 | 3819 | 1.05 | 4009.95
MAT. | MAT. | CODO 90° SANITARIO C*C 2" | UN | 1 | 4013 | 1.05 | 4213.65
MAT. | MAT. | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | UN | 0.05 | 54273 | 1.05 | 2849.3325
MAT. | MAT. | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UN | 0.05 | 123730 | 1.05 | 6495.825
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 23169 | 0.05 | 1158.45
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 23169 | 0.05 | 1158.45
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 23169 | 0.05 | 1158.45
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
4.8 |  | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PEDILUVIO EN CONCRETO, IMCLUYE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI , BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI Y MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO DE 0,10M DE H | UN |  | 496052.3392 |  |  | 4.8 | 12630.3 | 265236.3 | 205555.4392 | 12630.3 | 496052.3392 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | DIA | 1 | 336808 | 0.75 | 252606
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN PARA BORDILLO | M3 | 0.028 | 393249.6425 | 1.05 | 11561.5395
MAT. | MAT. | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN PARA LOSA DE CONTRAPISO | M3 | 0.07 | 393249.6425 | 1.05 | 28903.8487
MAT. | MAT. | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO H= 0,10 M | M | 4 | 30964.03 | 1.05 | 130048.926
MAT. | MAT. | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | UNIDAD | 1.3 | 17100 | 1.05 | 23341.5
MAT. | MAT. | LISTON 2*4" | UN | 1 | 4956 | 1.05 | 5203.8
MAT. | MAT. | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LIBRA | 0.05 | 123730 | 1.05 | 6495.825
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 252606 | 0.05 | 12630.3
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 252606 | 0.05 | 12630.3
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 252606 | 0.05 | 12630.3
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
8.1 |  | DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. | M2 | 1 | 5655 |  | 5655 | 8.1 |  |  | 5655 |  | 5655 | 0
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
8.2 | 42.0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA | UN |  | 215170.7925 |  |  | 8.2 | 1967.6475 | 41937.6475 | 169297.85 | 1967.6475 | 215170.7925 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | DIA | 1 | 319760 | 0.125 | 39970
MAT. | MAT. | TUERIA EMT 3/4" | M | 3 | 12493 | 1.05 | 39352.95
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 1 | M | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 2 | M | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG POLO A TIERRA | M | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | TAPA PROTECCIÓN INTEMPERIE | UN | 1 | 46564 | 1.05 | 48892.2
MAT. | MAT. | CAJA DE PASO SENCILLA CU40 SOBREPONER | UN | 1 | 9540 | 1.05 | 10017
MAT. | MAT. | TOMACORRIENTE DOBLE GFCI | UN | 1 | 50000 | 1 | 50000
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 39352.95 | 0.05 | 1967.6475
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 39352.95 | 0.05 | 1967.6475
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 39352.95 | 0.05 | 1967.6475
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
8.3 | 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA | UN |  | 313477 |  |  | 8.3 | 4163.5417 | 87434.375 | 217715.05 | 4163.5417 | 313477 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | DIA | 1 | 319760 | 0.26042 | 83270.8333
MAT. | MAT. | TUERIA EMT 3/4" | M | 3 | 12493 | 1.05 | 39352.95
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 1 | M | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 2 | M | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG POLO A TIERRA | M | 1 | 2226 | 1.05 | 2337.3
MAT. | MAT. | LUMINARIA LED HERMETICA LUZ BLANCA | UN | 1 | 162001 | 1 | 162001
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 83270.8333 | 0.05 | 4163.5417
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 83270.8333 | 0.05 | 4163.5417
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 83270.8333 | 0.05 | 4163.5417
TIPO | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIENTOS/DESPERDICIOS/USOS | VALOR PARCIAL
8.4 | 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR) | UN |  | 130012 |  |  | 8.4 | 4196.85 | 88133.85 | 33484.65 | 4196.85 | 130012 | 0
M.O | M.O | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | ml | 1 | 319760 | 0.2625 | 83937
MAT. | MAT. | TUERIA EMT 3/4" | ml | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 1 | ml | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG FASE 2 | ml | 3 | 2226 | 1.05 | 7011.9
MAT. | MAT. | ALAMBRE 12 AWG POLO A TIERRA | Unidad | 1 | 5679 | 1.05 | 5962.95
MAT. | MAT. | INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 1 | 6486 | 1 | 6486
EQU. | EQU. | EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | % M.O | 1 | 83937 | 0.05 | 4196.85
TRANS. | TRANS. | EQUPO DE TRANSPOPRTE | % M.O | 1 | 83937 | 0.05 | 4196.85
TRANS. | TRANS. | ACARREO INTERNO | % M.O | 1 | 83937 | 0.05 | 4196.85
APU PALESTINA
1.4 | ID | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA | GL |  | 73262 |  |  | 1.4 | 30613.2 | 42649.1 |  |  | 73262 | 0
EQU | 151 | EQUIPO DE OXICORTE | HR | 1.3 | 22614 |  | 29398.2
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.3 | 4050 |  | 1215
MO | C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | hr | 1.3 | 32807 |  | 42649.1
4.13 | ID | TRASLADO DE TANQUES DE AGUA | GL |  | 328694 |  |  | 4.13 | 1215 | 310023 | 17456.42 |  | 328694 | 0
MO | C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | hr | 7 | 44289 |  | 310023
MAT | 394 | Tubo PVC-P DE 1 1/2" | m | 1 | 13094 |  | 13094
MAT | 302 | Accesorios 10% tuberia | % | 0.1 | 16092 |  | 1609.2
MAT | 397 | Soldadura líquida PVC | 0.01 | 0.02 | 137661 |  | 2753.22
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.3 | 4050 |  | 1215
4.14 | ID | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA | ML |  | 48203 |  |  | 4.14 | 5519.34 | 34282.6 | 8400.6764 |  | 48203 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1.1 | 31166 |  | 34282.6
MAT | 330 | Concreto 3000 PSI | M3 | 0.01 | 393249.6425 |  | 3932.4964
MAT | 405 | Tablero de madera para formaleta | m2 | 0.02 | 223409 |  | 4468.18
MAT | 149 | MEZCLADORA | DIA | 0.09 | 47826 |  | 4304.34
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.3 | 4050 |  | 1215
4.15 | ID | CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT | ML |  | 129913 |  |  | 4.15 | 607.5 | 34282.6 | 95022.6 |  | 129913 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1.1 | 31166 |  | 34282.6
MAT | 424 | Tubería PVC Novafort 8" | ML | 0.5 | 58628 |  | 29314
MAT | 346 | Mortero impermeabilizante | M3 | 0.1 | 657086 |  | 65708.6
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.15 | 4050 |  | 607.5
5.4 | ID | ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120X60 3MM | M2 |  | 122672 |  |  | 5.4 | 53150 | 5298.22 | 64223.564 |  | 122672 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 0.17 | 31166 |  | 5298.22
MAT | 351 | Perfileria en C 120X60 6mm | ml | 2 | 31540 |  | 63080
MAT | 371 | Soldadura west arco 6013 | kg | 0.04 | 21900 |  | 876
MAT | 354 | Pintura anticorrosiva | gl | 0.004 | 66891 |  | 267.564
| 398 | Equipo de soldadura | Dia | 1 | 48600 |  | 48600
EQU | 399 | Cortadora pulidora | Dia | 0.5 | 7885 |  | 3942.5
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.15 | 4050 |  | 607.5
5.15 | ID | CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT | ML |  | 129913 |  |  | 5.15 | 607.5 | 34282.6 | 95022.6 |  | 129913 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1.1 | 31166 |  | 34282.6
MAT | 424 | Tubería PVC Novafort 8" | ML | 0.5 | 58628 |  | 29314
MAT | 346 | Mortero impermeabilizante | M3 | 0.1 | 657086 |  | 65708.6
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.15 | 4050 |  | 607.5
6.3 | ID | RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA | M2 |  | 58788 |  |  | 6.3 | 1012.5 | 46749 | 11026.32 |  | 58788 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 1.5 | 31166 |  | 46749
MAT | 425 | Mortero 1:3 | M3 | 0.02 | 551316 |  | 11026.32
HERR | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
6.4 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MACILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 191119 |  |  | 6.4 | 1012.5 | 60692.95 | 111274 | 18139.6 | 191119 | 0
MO | C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | hr | 1.85 | 32807 |  | 60692.95
MAT | 373 | Superboard 6 mm | m2 | 2 | 30279 |  | 60558
MAT | 352 | Perfileria Soporte | ml | 2.5 | 13602 |  | 34005
MAT | 342 | Macilla | ml | 1 | 589 |  | 589
MAT | 26 | CINTA PAPEL ( 75 M.) | ROLLO | 1 | 15864 |  | 15864
EQU | 380 | Torinlleria | und | 6 | 43 |  | 258
TRANS | 428 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.1 | 181396 |  | 18139.6
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
7.8 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDEROS DE CHUPON PARA CORRAL DE INSPECCIÓN DE PORCINOS | UN |  | 16696 |  |  | 7.8 | 405 | 4674.9 | 11616.541 | 0 | 16696 | 0
CONCEPTO
|  | CUADRILLA TIPO 1 (1 of + 1 Ayu) | HR | 0.15 | 31166 |  | 4674.9
|  | HERRAMIENTA MENOR | GL | 0.1 | 4050 |  | 405
|  | BEBEDERO METALICO CERDO | UN | 1 | 11254.941 |  | 11254.941
|  | ACCESORIOS DE FIJACION | un | 0.2 | 1808 |  | 361.6
7.9 |  | SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS PARA LOS CORRALES BOBINOS, MURO EN MAMPOSTERÍA CON CERÁMICA DE USO INSTITUCIONAL Y PIRAGÜA | UND |  | 913367 |  |  | 7.9 | 29795.22 | 14282.11 | 854728.3184 | 14561.18 | 913367 | 0
| CODINSUMO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO
| C7 | CUADRILLA TIPO 7 ( 1 Ofi + 4 Ayud) | HR | 0.13 | 68347 |  | 8885.11
| C30 | ACARREO INTERNO | HR | 3 | 1799 |  | 5397
| HE0013 | HERRAMIENTA MENOR | GL | 9 | 3310.58 |  | 29795.22
| HE0014 | TRANSPORTE MATERIAL | gl | 0.085 | 171308 |  | 14561.18
| IH0215 | CUARTON ORDINARIO | un | 8 | 12900 |  | 103200
| M136 | TABLA FORMALETA | M | 8 | 17100 |  | 136800
| M197 | MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. | M2 | 5.808 | 6667 |  | 38721.936
| M0046 | LADRILLO FAROL RAYADO 0,12X0.20X0.3M | un | 15 | 1350 |  | 20250
| M0389 | PIRAGUA EN ALUMINIO | ML | 18 | 4875 |  | 87750
| M0171 | ALFALISTO GRIS O SIMILAR. | KG | 4.5 | 2910 |  | 13095
| M0019 | boquilla para piso | KG | 0.25 | 7517 |  | 1879.25
| M191 | CERAMICA BLANCA 20X30 | M2 | 8.5 | 27000 |  | 229500
| SA0008 | MORTERO 1:3. PRODUCCIÓN | m3 | 0.1275 | 396096.39 |  | 50502.2897
| SA0003 | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN | m3 | 0.44 | 393249.6425 |  | 173029.8427
9.2 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE SOBRE PINTURA EXISTENTE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA. COLOR BLANCO. | M2 |  | 13542 |  |  | 9.2 | 1012.5 | 8201.75 | 3964.652 | 362.792 | 13542 | 0
MO | C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | hr | 0.25 | 32807 |  | 8201.75
MAT | 81 | INTERVINILO TIPO PINTUCO, REFERENCIA SEGÚN COLOR, DISEÑO O SIMILAR. | GALÓN | 0.047 | 68416 |  | 3215.552
EQU | 402 | Andamio metálico certificado | día | 0.1 | 7491 |  | 749.1
TRANS | 428 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.002 | 181396 |  | 362.792
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
10.5 | ID | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 | M2 |  | 34680 |  |  | 10.5 | 2025 | 17452.96 | 15202.41 |  | 34680 | 0
MO | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | hr | 0.56 | 31166 |  | 17452.96
MAT | 420 | Flanche 20x240cm calibre 26 | Unidad | 0.42 | 32723 |  | 13743.66
EQU | 421 | Silicona Transparente | Unidad | 0.05 | 29175 |  | 1458.75
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.5 | 4050 |  | 2025
12.1 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE. ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 |  | 113397 |  |  | 12.1 | 1012.5 | 32260 | 80124.01 |  | 113397 | 0
MO | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | hr | 1 | 32260 |  | 32260
MAT | 340 | Lámina de cielo raso en PVC 10 mm de espesor | m2 | 0.667 | 78850 |  | 52592.95
MAT | 393 | Viguetas y Omega para soporte | ml | 1 | 18398 |  | 18398
MAT | 331 | Cornisa de PVC esquinas | ml | 0.83 | 10382 |  | 8617.06
MAT | 380 | Torinlleria | und | 12 | 43 |  | 516
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
13.1 | ID | ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO | M2 |  | 17439 |  |  | 13.1 | 1012.5 | 3871.2 | 12555.2 |  | 17439 | 0
MO | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | hr | 0.12 | 32260 |  | 3871.2
MAT | 152 | ENDURECEDOR DE PISO | KG | 4 | 2889 |  | 11556
MAT | 429 | ALLANADORA DE CONCRETO | HR | 0.05 | 19984 |  | 999.2
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
15.3 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VSICERAS | M2 |  | 654474 |  |  | 15.3 | 1012.5 | 98421 | 555040.8 |  | 654474 | 0
MO | C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | hr | 3 | 32807 |  | 98421
MAT | 338 | Lámina de acero inoxidable figurado | m2 | 1 | 525669 |  | 525669
MAT | 368 | SikaBond At metal | un | 0.3 | 97906 |  | 29371.8
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
15.4 | ID | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9X2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS | UNIDAD |  | 488954 |  |  | 15.4 | 1012.5 | 9842.1 | 478099.6 |  | 488954 | 0
MO | C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | hr | 0.3 | 32807 |  | 9842.1
MAT | 361 | Puerta en lámina calibre 16 de 0,90m ancho | und | 1 | 459960 |  | 459960
TRANS | 428 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.1 | 181396 |  | 18139.6
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.25 | 4050 |  | 1012.5
15.5 | ID | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA, H=1 M A 3 HILOS, TUBERIA REDONDA 2", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PINTULUX COLOR BLANCO | M2 |  | 327822 |  |  | 15.5 | 25515 | 98421 | 200258.55 | 3627.92 | 327822 | 0
MO | C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | hr | 3 | 32807 |  | 98421
MAT | 418 | Tubo redondo galvanizado cerramiento 2" | ml | 5 | 28769 |  | 143845
MAT | 371 | Soldadura west arco 6013 | kg | 0.3 | 21900 |  | 6570
MAT | 354 | Pintura anticorrosiva | gl | 0.05 | 66891 |  | 3344.55
MAT | 353 | Pernos de anclaje | und | 4 | 10251 |  | 41004
MAT | 417 | Esmalte sintetico pintulux - tipo pintuco. Color blanco | gal | 0.05 | 109900 |  | 5495
TRANS | 428 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.02 | 181396 |  | 3627.92
EQU | 398 | Equipo de soldadura | Dia | 0.5 | 48600 |  | 24300
HER | 150 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.3 | 4050 |  | 1215
20.1 | ID | ASEO GENERAL | M2 |  | 3335 |  |  | 20.1 |  | 3335 |  |  | 3335 | 0
MO | 8 | ACARREO INTERNO | % M.O | 0.15 | 1500 |  | 225
| 430 | AYUDANTE AA (Albañileria) | HR | 0.3 | 10365 |  | 3109.5
18.1 | 20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PROTECCIÓN PARA INBORNAL DE 0.9*0.2 CON BARILLA DE 1'' | UN |  | 262367 |  |  | 18.1 |  | 56373 | 205994 |  | 262367 | 0
| I23 | MARCO REJA DE VARILLA 1" A.R/ ANGULO/PLATINA | UND | 1 | 205994 |  | 205994
| C20 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 1 | 56373 |  | 56373
18.2 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 250 VATIOS-SODIA ALTA PRESIÓN - 208/240 VOLTIOS - SODIO ALTA PRESIÓN - CUADRADO - CERRADO - ESTRIBOS COMPLETOS:CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - REFERENCIA RRA ROY ALPHA O SIMILAR | UN |  | 818863.9316 |  |  | 18.2 | 6622 | 69861.3 | 728813.038 | 13567.5936 | 818864 | -0.0684
| C35 | CUADRILLA GG TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | HR | 0.5 | 125512 |  | 62756
| E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0792 | 171308 |  | 13567.5936
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 2 | 3311 |  | 6622
| I1110 | ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 10 | 2341 |  | 23410
| I1162 | BASE Y FOTOCELDA TIPO EXTERIOR PARA ALUMBRADO INSTALADA. | UND | 1 | 37900.456 |  | 37900.456
| I1378 | REFLECTOR DE 250 VATIOS - SODIO ALTA PRESION - 208/240 VOLTIOS-SODIO ALTA PRESION-CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION -REFERENCIA RRA ROY ALPHA | UND | 1 | 667502.582 |  | 667502.582
| I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 4.1 | 1733 |  | 7105.3
18.3 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA DE CORRALES DE INSPECCIÓN EN TEJA DE FIBROCEMENTO P-7 N°5, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA PINTADA | M2 |  | 159110.8449 |  |  | 18.3 | 2514.75 | 13274.976 | 141608.0389 | 1713.08 | 159111 | -0.15512
| C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.3 | 42101 |  | 12630.3
| E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | UND | 0.1 | 7491 |  | 749.1
| E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.01 | 171308 |  | 1713.08
| E19 | TALADRO ROTO PERCUTOR | DIA | 0.025 | 18970 |  | 474.25
| E79 | ANDAMIO COLGANTE | DIA | 0.1 | 2981 |  | 298.1
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3311 |  | 993.3
| I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.372 | 1733 |  | 644.676
| I300 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | UND | 8 | 412 |  | 3296
| I307 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | UND | 0.8 | 31691.2986 |  | 25353.0389
| I966 | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | DIA | 1 | 1131 |  | 1131
|  | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | KG | 6 | 18638 |  | 111828
18.4 | 24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES ( SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES | ML |  | 417381.046 |  |  | 18.4 | 13244 | 101848.7 | 296121.258 | 6167.088 | 417381 | 0.04598
| AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 0.12 | 393249.6425 |  | 47189.9571
| C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1.5 | 63971 |  | 95956.5
| E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.036 | 171308 |  | 6167.088
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 4 | 3311 |  | 13244
| I1001 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | GAL | 0.02 | 79959 |  | 1599.18
| I1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 0.02 | 109900 |  | 2198
| I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 3.4 | 1733 |  | 5892.2
| I161 | ANGULO HIERRO 3/4" X 1/8" | M | 3.3 | 4843 |  | 15981.9
| I169 | MALLA ESLABONADA 21/4*21/4 *2 MTS | M2 | 2.05 | 20407.2992 |  | 41834.9634
| I170 | CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERROS DE SUJECION 3/16 | M | 1.1 | 35953.5432 |  | 39548.8975
| I435 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | KG | 0.08 | 14042 |  | 1123.36
| I680 | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 1 1/2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | M | 1.5 | 25566.6667 |  | 38350
| I684 | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | M | 3.3 | 32816.6667 |  | 108295
18.5 | 25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN CORRALES, INLCUYE ESTRUCTURA METALICA. | M2 | M2 | 27274 |  |  | 18.5 | 331.1 | 5094.35 | 20135.15 | 1713.08 | 27274 | 0
| C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.15 | 32807 |  | 4921.05
| E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.01 | 171308 |  | 1713.08
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3311 |  | 331.1
| I1110 | ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 4 | 2341 |  | 9364
| I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.1 | 1733 |  | 173.3
| I1999 | POLISOMBRA NEGRA 35% | M2 | 1.05 | 1383 |  | 1452.15
|  | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | KG | 0.5 | 18638 |  | 9319
18.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO INDUSTRIAL MOVIL CON ESCALERA | UN | UN | 2532938.1 |  |  | 18.6 | 331.1 | 32807 | 2499800 |  | 2532938 | 0.1
| C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 32807 |  | 32807
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3311 |  | 331.1
|  | ESCALERA CERTIFICADA PLATAFORMA DE TRABAJO | UND | 1 | 2499800 |  | 2499800
18.7 | 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA | UN |  | 5486925 |  |  | 18.7 | 66220 | 910605 | 4510100 |  | 5486925 | 0
| C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 15 | 80376 |  | 910605
| H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 20 | 3311 |  | 66220
|  | ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA | UND | 1 | 4510100 |  | 4510100

## AIU
GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO PALESTINA ."
ANÁLISIS DE A.U.
2025-03-04
| OBJETO | UN | VLR UNITARIO | Factor Prestacional o de Uso | Hombre Mes o Cantidad | Meses | Valor Total | %
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 3 | 346963880
| COSTO DIRECTO ADQUISICION DE EQUIPOS | [5 empty] | 312936918
A | ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 25%
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [5 empty] | 49380924.285 | 14.23%
| Director (más prestaciones sociales y Fic) | Mes | 7420131 | 1.65 | 0.1 | 4 | 4897286.46 | 1.411% | 1224321.615
| Residente (más prestaciones sociales y Fic) | Mes | 4446382 | 1.65 | 1 | 3 | 22009590.9 | 6.343% | 7336530.3
| Residente SYSO | Mes | 3160171 | 1.65 | 0.5 | 3 | 7821423.225 | 2.254%
| Maestro (más prestaciones sociales y Fic) | Mes | 2960126 | 1.65 | 1 | 3 | 14652623.7 | 4.223% | 8560851.915
3 | EQUIPO Y GASTOS DE OBRA NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 600000 | 0.1729%
| Equipo de computo y comunicaciones | Mes | 100000 | 1 | 2 | 3 | 600000 | 0.1729%
4 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN | [5 empty] | 33915719.796 | 9.775%
| Garantía Cumplimiento | Un | 173482 | 0.1 | 1 | 1 | 173482 | 0.05%
| Garantía Anticipo | Un | 277571 | 1 | 1 | 1 | 277571 | 0.08%
| Garantía Salarios | Un | 693928 | 0.2 | 1 | 1 | 693928 | 0.2%
| Garantía Calidad | Un | 520446 | 0.3 | 1 | 1 | 520446 | 0.15%
| Amparo Resp.Civil Extracontractual | Un | 433705 | 0.05 | 1 | 1 | 433705 | 0.125%
Gastos de legalización
| Pro-desarrollo (1%) | Un | 454522682.8 | 0.01 | 1 | 1 | 4545226.828 | 1.31%
| Pro-universidad (2%) | Un | 454522682.8 | 0.02 | 1 | 1 | 9090453.656 | 2.62%
| Pro-Hospital Santa Sofia (1%) | Un | 454522682.8 | 0.01 | 1 | 1 | 4545226.828 | 1.31%
| Pro-adulto Mayor (3%) | Un | 454522682.8 | 0.03 | 1 | 1 | 13635680.484 | 3.93%
| Pro-cultura (1%) | Un | 454522682.8 | 0.01 | 1 | 1 | 4545226.828 | 1.31%
5 | GASTOS DE PAPELERIA | [5 empty] | 570000 | 0.1643%
| Copias | Mes | 90000 | 1 | 1 | 3 | 270000 | 0.07782%
| Papelería | Mes | 100000 | 1 | 1 | 3 | 300000 | 0.08646%
6 | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 1500000 | 0.4323%
| Vallas informativas 12 m x 4 m con suministro de torres | Un | 1500000 | 1 | 1 | 1 | 1500000 | 0.4323%
U | UTILIDAD | [5 empty] | 17348194 | 5%
| T O T A L A.U. | [5 empty] | 103314838.081 | 30%
| Elaboró | HERNEY MARIN QUINTERO
Ingeniero Civil
Tarjeta Profesional No. 174202-17905 CDS

## EDT
BALANCE DE ACTIVIDADES GENERAL DE OBRA
EDT HOSPITAL NORCASIA
ACTIVIDADES DEFINIDAS
ITEM | CAPITULOS | DEFINIDAS | CON APU | SIN APU | CON CANTIDADES | CON ESPECIFICACI | OBSERVACION
1.0 | OBRAS PRELIMINARES | 3 | 3 | 0 | 3
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2 | 2 | 0 | 2
2A.0 | CIMENTACIONES | 2 | 2 | 0 | 2
3.0 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | PISOS, BASES Y RELLENOS | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METALICAS Y MADERA | 7 | 7 | 0 | 7
6.0 | MAMPOSTERIA | 1 | 1 | 0 | 1
7.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | REVOQUES-RESANES | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | CUBIERTAS | 2 | 2 | 0 | 2
11.0 | CIELOS RASOS | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | PISOS Y ACABADOS | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | 2 | 2 | 0 | 2
14.0 | VIDRIOS Y ESPEJOS | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | APARATOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | CARPINTERIA DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | CARPINTERIA METALICA | 6 | 6 | 0 | 6
19.0 | PINTURA | 2 | 2 | 0 | 2
20.0 | SISTEMA RCI | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | URBANISMO | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | ASEO GENERAL | 1 | 1 | 0 | 1
27.0 | OTROS | 4 | 4 | 0 | 4
30.0 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL |  | 0 | 0 | 0
35.0 | VENTILACION MECANICA |  | 0 | 0 | 0
36.0 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS |  | 0 | 0 | 0
37.0 | SISTEMA CCTV |  | 0 | 0 | 0
38.0 | SISTEMA CONTROL DE ACCESOS |  |  | 0
39.0 | SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS |  | 0 | 0 | 0
40.0 | RED DE GASES MEDICINALES |  | 0 | 0 | 0
41.0 | SISTEMA BMS |  |  | 0
42.0 | SEÑALETICA |  | 0 | 0 | 0 |  | Faltan especificaciones
50.0 | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| TOTALES | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
250 | PORCENTAJE | 12.8% | 12.8% | 0% | 12.8% | 0%

## INSUMOS
LISTADO DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA OBRA PLANTA DE BENFICIO ANIMAL DE PALESTINA -CALDAS
ID | INSUMO | TIPO | UNIDAD | PRECIO 2025 | SIN IVA
1 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | INSUMO | UN | 4690 | 3405.67 | 1.19
2 | TUBERÍA AL CARBÓN 2" SCH 40 | INSUMO | GLB | 893202 | 771900 | 1.19
3 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 122755 | 89146.31 | 1.19
4 | CERÁMICA | INSUMO | M2 | 89291 | 64844 | 1.19
5 | TUBO AL CARBÓN DE 2" | INSUMO | ML | 132192 | 96000 | 1.19
6 | PUERTA EN ACERO AL CARBÓN EN TUBERÍA DE 2" SCH40, DE 0,90*1,90 | INSUMO | UNIDAD | 1652406 | 1200000 | 1.19
SA0005 | CONCRETO 3000 PSI PRODUCCIÓN | INSUMO | M³ | 393249.6425 | 330461.8845 | 1.19
8 | ACARREO INTERNO | INSUMO | % M.O | 0 |  | 1.19
9 | PUNTILLA CON CABEZA 1" | INSUMO | LIBRA | 4956 | 3598.93 | 1.19
10 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | INSUMO | LIBRA | 4956 | 3598.93 | 1.19
| LISTON 2*4" | INSUMO | UNIDAD | 4484
11 | LISTON CEDRO MACHO 5 CM X 2.5 CM X 3 M. | INSUMO | UNIDAD | 23271 | 16900 | 1.19 | M | 7757
12 | CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | INSUMO | UNIDAD | 12900 | 10840.33 | 1.19 | M | 4300
13 | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | INSUMO | UNIDAD | 17100 | 14369.7479 | 1.19
14 | ACERO 60.000 PSI | INSUMO | KG | 4150 | 4819.25 | 1.19
15 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | INSUMO | KG | 11003 | 4341.84 | 1.19
16 | ACERO 60.000 PSI FIGURADO Y AMARRADO | INSUMO | KG | 4570 | 3840.3361 | 1.19
17 | MORTERO 1:3 (Producción) | INSUMO | M3 | 551316 | 463290.7563 | 1.19
18 | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | INSUMO | KG | 7517 | 6316.8067 | 1.19
19 | CERÁMICA PARA MESÓN | INSUMO | M2 | 59595 | 50079.8319 | 1.19
20 | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | INSUMO | KG | 2910 | 2113.1 | 1.19
21 | AJUSTADOR PARA DILUSION DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 125290 O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 227326 | 191030.2521 | 1.19
22 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 68416 | 49684.44 | 1.19
23 | AGUA LITRO | INSUMO | LT | 39 | 28.51 | 1.19
24 | PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 113243 COLOR SEGÚN DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 146737 | 123308.4034 | 1.19
25 | CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ( 90 M. ) | INSUMO | ROLLO | 13068 | 9490 | 1.19
26 | CINTA PAPEL ( 75 M.) | INSUMO | ROLLO | 15864 | 11520.69 | 1.19
27 | FIBRA DE VIDRIO FRESCASA DE 2 1/2" | INSUMO | M² | 11899 | 8640.91 | 1.19
28 | FIBRA DE VIDRIO FRESCASA DE 3 1/2" | INSUMO | M² | 14872 | 10799.95 | 1.19
29 | MASILLA SUPERMASTIC USG | INSUMO | CANECA | 67426 | 48965.68 | 1.19
30 | PERFIL CANAL CAL. 26 ( 90 MM ) - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 11105 | 8064.32 | 1.19
31 | PERFIL CANAL CAL.24 ( 90 MM ) - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 15070 | 10944.1 | 1.19 | METRO | 3684
32 | PERFIL CANAL CAL.24 ( 90 MM ) - 3.05 M. | INSUMO | UNIDAD | 15621 | 13126.8908 | 1.19 | METRO | 4426
33 | PERFIL OMEGA CAL 24 - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 21415 | 15552.05 | 1.19
34 | PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 7137 | 5182.96 | 1.19
35 | PERFIL PARAL CAL 24 - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 15663 | 11374.95 | 1.19
36 | PERFIL PARAL CAL 26 - 2.44 M. | INSUMO | UNIDAD | 11698 | 8495.18 | 1.19
37 | PERFIL PARAL CAL 26 - 3.05 M. | INSUMO | UNIDAD | 11109 | 9335.2941 | 1.19
38 | PLACA YESO TIPO GYPLAC ESTANDAR 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O SIMILAR. | INSUMO | UNIDAD | 37480 | 27218.47 | 1.19
39 | PLACA YESO TIPO GYPLAC R.H. 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O SIMILAR. | INSUMO | M² | 42239 | 30674.83 | 1.19
40 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 10 MM | INSUMO | M² | 47455 | 34462.26 | 1.19
41 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 6 MM | INSUMO | M² | 47594 | 34563.64 | 1.19
42 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 8 MM | INSUMO | M² | 67426 | 48965.68 | 1.19
43 | TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 " | INSUMO | UNIDAD | 26 | 19.01 | 1.19
44 | TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1 | INSUMO | UNIDAD | 26 | 19.01 | 1.19
45 | TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM ) | INSUMO | UNIDAD | 79 | 57.03 | 1.19
46 | PERFIL METALICO CAL 12 - 2,5MM. - 2,44M. | INSUMO | UNIDAD | 71394 | 51847.04 | 1.19
47 | MASILLA PLASTICA | INSUMO | KG | 43624 | 31680.7 | 1.19
48 | TORNILLO 8X1/2 | INSUMO | PAQUETE * 100 | 4131 | 3000 | 1.19 | UNIDAD | 30
49 | TORNILLO 6X1 AVELLANANTE | INSUMO | PAQUETE * 100 | 33442 | 28102.521 | 1.19 | UNIDAD | 33.442
50 | TORNILLO 6X7/8 | INSUMO | PAQUETE * 100 | 4860 | 4084.0336 | 1.19 | UNIDAD | 42
51 | TORNILLO 6X3/4 | INSUMO | PAQUETE * 100 | 11291 | 8200 | 1.19 | UNIDAD | 112.91
52 | LIJA ORIENTCRAFT | INSUMO | UNIDAD | 2387 | 2005.8824 | 1.19 | UNIDAD
53 | CLAVOS DE FIJACIÓN | INSUMO | LIBRA | 0 |  | 1.19
54 | SOLDABOARD O MASTIK | INSUMO | GALÓN | 0 |  | 1.19
55 | FINISHBOARD PARA JUNTAS | INSUMO | GALÓN | 0 |  | 1.19
56 | PINTURA viniltex | INSUMO | GALÓN | 112128 | 94225.2101 | 1.19
57 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | INSUMO | KG | 5979 | 4341.84 | 1.19
58 | SIKA SEPAROL | INSUMO | KG | 26683 | 19377.5 | 1.19
59 | LISTON DE MADERA 4*2 | INSUMO | UNIDAD | 16084 | 13515.9664 | 1.19
60 | GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS | INSUMO | UNIDAD | 7634 | 5544.12 | 1.19
61 | PUERTA BATIENTE FABRICADA EN PANEL MACHIHEMBRADO TIPO MODULAR | INSUMO | UNIDAD | 912910 | 767151.2605 | 1.19
62 | MEDIA CAÑA PVC COEXTRUIDA DE 9*300 CM | INSUMO | UNIDAD | 58110 | 42200 | 1.19
63 | SILOCONA ANTIHONGOS SISTA TRANSPARENTES X 280 MILILITROS | INSUMO | UNIDAD | 45303 | 32900 | 1.19
64 | CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS | INSUMO | METRO | 3718 | 2700 | 1.19
65 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA BLANCO ARQUEA O SIMILAR | INSUMO | UNIDAD | 27772 | 23337.8151 | 1.19
66 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 1/2" | INSUMO | METRO | 5385 | 3910.98 | 1.19
67 | CINTA AISLANTE 3M | INSUMO | ROLLO | 5750 | 4175.52 | 1.19
68 | CABLE SINTOX CU 90 GRADOS C 12AWG BLANCO 600V PE HF LS TCX 100M | INSUMO | ROLLO | 323654 | 271978.1513 | 1.19
69 | UNIÓN DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2" | INSUMO | UNIDAD | 2094 | 1759.6639 | 1.19
70 | TERMINAL DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2" | INSUMO | UNIDAD | 1736 | 1458.8235 | 1.19
71 | CURVA DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2" | INSUMO | UNIDAD | 8679 | 7293.2773 | 1.19
72 | CAJA RECTANGULAR INTEMPERIE 1/2" 2*4 DE DOS SALIDAS | INSUMO | UNIDAD | 19093 | 16044.5378 | 1.19
73 | CONECTOR RESORTE ROJO AMR O SIMILAR | INSUMO | UNIDAD | 2615 | 2197.479 | 1.19
74 | ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO EMT 1/2" | INSUMO | UNIDAD | 949 | 797.479 | 1.19
75 | CEMENTO GRIS | INSUMO | KG | 636 | 719.15 | 1.19 | SACO 50 KG | 31800
76 | GRAVILLA FINA 1/2" | INSUMO | M³ | 138820 | 79911 | 1.19
77 | ARENA GRUESA | INSUMO | M³ | 64344 | 45062.62 | 1.19
78 | AGUA LITRO | INSUMO | LITRO | 40 | 29 | 1.19
79 | LADRILLO FARO DE 12*20*30 | INSUMO | UNIDAD | 1851 | 1555.4622 | 1.19
80 | GRAVILLA MONA * 25 K | INSUMO | BULTO | 9516 | 7996.6387 | 1.19
81 | INTERVINILO TIPO PINTUCO, REFERENCIA SEGÚN COLOR, DISEÑO O SIMILAR. | INSUMO | GALÓN | 68416 |  | 1.19
82 | PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR TIPO PINTUCO REF. 113243, SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 165989
83 | AJUSTADOR PARA DILUSIÓN DE PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR TIPO PINTUCO REF. 125290 O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 67724
84 | MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. | INSUMO | m2 | 6667
85 | BLOQUE DE CONCRETO COMÚN | INSUMO | UN | 5454
86 | PIEDRA MEDIA ZONGA | INSUMO | M3 | 79325
87 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | INSUMO | KG | 4581
88 | ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | INSUMO | GALÓN | 30140
89 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 68416
90 | KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 117995
91 | PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 113243 COLOR SEGÚN DISEÑO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 165989
92 | AJUSTADOR PARA DILUSION DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 125290 O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 67724
93 | CEMENTO BLANCO | INSUMO | KG | 2973
94 | COLOR MINERAL | INSUMO | KG | 21021
95 | MARMOLINA X40 KG | INSUMO | BULTO | 18241
96 | CENEFA MALLA SQUARE MESH POMPEI MOCCA 30.5 X 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. | INSUMO | METRO | 19740
97 | DILATACÓN EN BRONCE PC09 | INSUMO | METRO | 19830
98 | MORTERO 1:3 (Producción) | INSUMO | M³ | 396096.39
99 | SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, NO INCLUYE MUEBLE MANCESA REF 21-AA-41 | INSUMO | UN | 237021
100 | LAVAMANOS PEDESTAL LINEA MARSELLA COLOR BLANCO DE CORONA O SIMILAR. | INSUMO | UN | 243001
101 | CERÁMICA PARA PISO ACUARELA BLANCO DE 40*40 O SIMILAR | INSUMO | M² | 34599
102 | WIN PLASTICO | INSUMO | METRO | 5782
103 | CERÁMICA PARA PARED HOLZTEK BLANCO DE 40*25 O SIMILAR | INSUMO | METRO | 40384
104 | DUCHA SENCILLA DALIA PRO GRIVAL O SIMILAR | INSUMO | UN | 73838
105 | TUBO PVC SANITARIO DE 2" | INSUMO | METRO | 16951
106 | YEE SANITARIA DE 2" | INSUMO | UN | 10654
107 | CODO 90° SANITARIO C*C 2" | INSUMO | UN | 4644
108 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 760 GMD (1/4) | INSUMO | UN | 62802
109 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | INSUMO | UN | 143174
110 | ACCESORIOS PVC-P 1/2" (CODO, UNIÓN Y TAPÓN) | INSUMO | UN | 1836
111 | TEE PRESIÓN 1/2" | INSUMO | UN | 1191
112 | TUBO PRESIÓ DE 1/2" RDE 9 500 PSI 1/*2" | INSUMO | METRO | 6078
113 | TUBO PVC SANITARIO 4" | INSUMO | METRO | 35608
114 | YEE SANITARIA DE 4" | INSUMO | METRO | 37849
115 | CODO 90° SANITARIO C*C 4" | INSUMO | METRO | 18704
116 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | INSUMO | UN | 31691.2986
117 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR Ø3/4" | INSUMO | UN | 412
118 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | INSUMO | UN | 292075
119 | TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR. | INSUMO | GALÓN | 188002
120 | LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 83091
121 | BISAGRAS ALUMINIO 3" | INSUMO | UN | 4956
122 | SELLADOR LIJABLE TIPO PINTUCO O SIMILAR | INSUMO | GALÓN | 94199
123 | TUBO PVC SANITARIO 3" | INSUMO | METRO | 25318
124 | SIFÓN SANITARIO Ø 3" C*E | INSUMO | UN | 13770
125 | CODO SANITARIO Ø 3"C*C | INSUMO | UN | 5207
126 | PINTURA ANTICORROSIVA | INSUMO | GALÓN | 79959
127 | LOCKER DE DOS CUERPOS (6 PUESTOS)1,80*0,66*0,30 | INSUMO | UN | 1075
128 | LOCKER DE DOS CUERPOS (6 PUESTOS)1,80*0,93*0,30 | INSUMO | UN | 1411604
129 | PERFIL METÁLICO DE 2"*4" CAL 14 6 M | INSUMO | M | 12497
130 | UNION SANITARIA 2'' PVC | INSUMO | UN | 3746
131 | REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO REDONDA DE 2" | INSUMO | UN | 55543
132 | SIFÓN SANITARIO Ø 2" C*C | INSUMO | UN | 3819
133 | REJILLA DE PISO CON MARCO 1.05 X 0.20 X 25 cm. EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 | INSUMO | UN | 729677
134 | WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | INSUMO | UN | 39262
135 | WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | INSUMO | UN | 26175
136 | SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | INSUMO | UN | 36090
137 | PLATINA SOPORTE 3 MM | INSUMO | UN | 4956
138 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | INSUMO | UN | 651748
139 | CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN | INSUMO | M² | 6544
140 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 3/4" | INSUMO | M | 14456
141 | ALAMBRE 12 AWG FASE 1 | INSUMO | M | 2576
142 | ALAMBRE 12 AWG FASE 2 | INSUMO | M | 2576
143 | ALAMBRE 12 AWG POLO A TIERRA | INSUMO | M | 2576
144 | TAPA PROTECCIÓN INTEMPERIE | INSUMO | UN | 53881
145 | CAJA DE PASO SENCILLA CU40 SOBREPONER | INSUMO | UN | 11039
146 | TOMACORRIENTE DOBLE GFCI | INSUMO | UN | 57857
147 | LUMINARIA LED HERMETICA LUZ BLANCA | INSUMO | UN | 162001
148 | INTERRUPTOR SENCILLO | INSUMO | UN | 6571
149 | MEZCLADORA | EQUIPO | DIA | 47826
150 | HERRAMIENTA MENOR | HERRAM | GLB | 4050
151 | EQUIPO DE OXICORTE | EQUIPO | HR | 22614
152 | ENDURECEDOR DE PISO | MAT | KG | 2889
153 |  |  |  | 0
0
ITEM | DESCRIPCIÓN | ITEM | UND
301 | A.C.P.M | INSUMO | gal | 12938
302 | Accesorios 10% tuberia | INSUMO | % | 16092
303 | Acero figurado No 2 Fy=260 Mpa | INSUMO | und | 3154
304 | Acero figurado No 4 Fy=420 Mpa | INSUMO | kg | 6834
305 | Alambre 12 AWG Fase 1 | INSUMO | ml | 2576
306 | Alambre 12 AWG fase 2 | INSUMO | ml | 2576
307 | Alambre 12 AWG polo a tierra | INSUMO | ml | 2576
308 | Alambre recocido No 18 | INSUMO | kg | 4600
309 | Anclaje expansivo 3/8 | INSUMO | und | 2628
310 | Bloque de arcilla 30X20X10 | INSUMO | und | 1183
311 | Bordillo de 10 cm de altura y 10 cm de espesor en concreto 3000psi | INSUMO | m3 | 538810
312 | Buje PVC sanitaria 3x2 | INSUMO | und | 7425
313 | Cable conductor fase 2 | INSUMO | ml | 3471
314 | Cable conductor fase 3 | INSUMO | ml | 3471
315 | Cable polo a tierra | INSUMO | ml | 3471
316 | Caja de Paso Sencilla CU40 Sobreponer | INSUMO | und | 11039
317 | Cantonera PVC 16x4 cm | INSUMO | ml | 19055
318 | Catalizador epoxi altos solidos | INSUMO | gl | 350884
319 | Catalizador poliamidico altos solidos | INSUMO | gl | 294861
320 | Catalizador rapido secado | INSUMO | gl | 320001
321 | Cemento blanco | INSUMO | KG | 3285
322 | Cerámica blanca medidas 20x20 | INSUMO | m2 | 39425
323 | Cerámica blanca medidas 45x45 | INSUMO | m2 | 55852
324 | Cinta | INSUMO | ml | 256
325 | Codo 45 PVC 4" | INSUMO | und | 17084
326 | Codo 90 PVC 4" | INSUMO | und | 14456
327 | Codo PVC 2" | INSUMO | und | 4140
328 | Codo PVC 3" | INSUMO | und | 9068
329 | Codo PVC 4" | INSUMO | und | 2103
330 | Concreto 3000 PSI | INSUMO | M3 | 393249.6425
331 | Cornisa de PVC esquinas | INSUMO | ml | 10382
332 | Disolvente | INSUMO | gl | 88050
333 | Disolvente pintura piso epoxica | INSUMO | L | 15770
334 | Epóxico anticorrosivo base solvente color gris | INSUMO | gl | 320001
335 | Fragua | INSUMO | kg | 7491
336 | Ganchos y accesorios | INSUMO | und | 39425
337 | Interruptor sencillo | INSUMO | und | 6571
338 | Lámina de acero inoxidable figurado | INSUMO | m2 | 525669
339 | Lámina de acero inoxidable figurado | INSUMO | m2 | 525669
340 | Lámina de cielo raso en PVC 10 mm de espesor | INSUMO | m2 | 78850
341 | Llave terminal plástica 1/2" | INSUMO | und | 6571
342 | Macilla | INSUMO | ml | 589
343 | Media construida en PVC | INSUMO | ml | 16427
344 | Mortero 1:3 | INSUMO | m3 | 551316
345 | Mortero de nivelación 1:3 | INSUMO | m2 | 512527
346 | Mortero impermeabilizante | INSUMO | M3 | 657086
347 | Niple pvc 1/2 | INSUMO | und | 3811
348 | Panel led circular de empotrar de 12w luz fría | INSUMO | und | 26283
349 | Panel modular 2" para sala de procesos | INSUMO | m2 | 181356
350 | Pegante para cerámica | INSUMO | kg | 2013
351 | Perfileria en C 120X60 6mm | INSUMO | ml | 31540
352 | Perfileria Soporte | INSUMO | ml | 13602
353 | Pernos de anclaje | INSUMO | und | 10251
354 | Pintura anticorrosiva | INSUMO | gl | 66891
355 | Pintura epóxica altos sólidos | INSUMO | gl | 361397
356 | Epóxica altos sólidos | INSUMO | gl | 303902
357 | Pintura lavable tipo 1 blanca | INSUMO | gl | 86735
358 | Pintura para interior lavable color blanco | INSUMO | gj | 86604
359 | Pintura para exterior color blanco | INSUMO | gl | 127343
360 | Puerta en lámina calibre 16 de 1,20m ancho | INSUMO | und | 613718
361 | Puerta en lámina calibre 16 de 0,90m ancho | INSUMO | und | 459960
362 | Puerta en lámina calibre 16 de 0,60m ancho | INSUMO | und | 302260
363 | Puerta modular modular 2" para sala de procesos | INSUMO | und | 394252
364 | Pulidora rotativa | INSUMO | und | 71400
365 | Rejilla plástica 3X2 | INSUMO | und | 9199
366 | Repisa en ordinario 2,9x0,08x0,04 | INSUMO | und | 53881
367 | Sellante de polieruteno elástico | INSUMO | ml | 66891
368 | SikaBond At metal | INSUMO | un | 97906
369 | Silicona antihongos | INSUMO | ml | 127
370 | Silicona blanca anti hongos sika | INSUMO | GL | 29569
371 | Soldadura west arco 6013 | INSUMO | kg | 21900
372 | Soldadura líquida PVC | INSUMO | Gl | 44682
373 | Superboard 6 mm | INSUMO | m2 | 30279
374 | Tabla burra en ordinario 2,9x0,13x0,025 | INSUMO | und | 86275
375 | Tabla burra en ordinario 2,9x0,23x0,025 | INSUMO | und | 28255
376 | Tapa protección interperie | INSUMO | und | 53881
377 | Teja de fibrocemento perfil 7 | INSUMO | m2 | 34155
378 | Tomacorriente GFCI | INSUMO | und | 141931
379 | Tornilleria cielo raso | INSUMO | und | 6571
380 | Torinlleria | INSUMO | und | 43
381 | Tuberia EMT 1/2" | INSUMO | ml | 29109
382 | Tuberia EMT 3/4" | INSUMO | ml | 14456
383 | Tuberia EMT 3/4" | INSUMO | ml | 14456
384 | Tubería galvanizada 1 1/2" | INSUMO | ml | 34168
385 | Tuberia presión PVC 1/2" | INSUMO | ml | 3581
386 | Tuberia sanitaria PVC 2" | INSUMO | ml | 13996
387 | Tuberia sanitaria PVC 3" | INSUMO | ml | 21224
388 | Tuberia sanitaria PVC 4" | INSUMO | ml | 29109
389 | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. | INSUMO | ml | 12494
390 | Unión PVC 4" | INSUMO | und | 10119
391 | Amarra para teja tapa metalica 26 cm | INSUMO | und | 394
392 | Buje PVC sanitaria 3x4 | INSUMO | und | 7425
393 | Viguetas y Omega para soporte | INSUMO | ml | 18398
394 | Tubo PVC-P DE 1 1/2" | INSUMO | m | 13094
395 | Accesorios PVC (% Tuberias) | INSUMO | 0.2 | 0
396 | Limpiador PVC 1/4 | INSUMO | 0.01 | 83976
397 | Soldadura PVC 1/4 | INSUMO | 0.01 | 137661
398 | Equipo de soldadura | INSUMO | Dia | 48600
399 | Cortadora pulidora | INSUMO | Dia | 7885
400 | Cortadora de concreto | INSUMO | hr | 7392
401 | Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. | INSUMO | hr | 9988
402 | Andamio metálico certificado | INSUMO | día | 7491
403 | Motosierra de gasolina de 2kw de potencia | INSUMO | hr | 9829
404 | Andamio tubular 1,5*1,5 c/cruceta | INSUMO | Global | 1067
405 | Tablero de madera para formaleta | INSUMO | m2 | 223409
406 | Vibrador tipo aguja | INSUMO | Día | 53750
407 | Compresor portátil | INSUMO | hr | 22998
408 | Limpiador PVC 1/4 | INSUMO | un | 83976
409 | Soldadura PVC 1/4 | INSUMO | un | 137661
410 | Tubo PVC-P DE 3/4" | INSUMO | m | 4797
411 | Tubo PVC-P DE 1" | INSUMO | m | 6987
412 | Tubo PVC-P DE 1 1/2" | INSUMO | m | 16140
413 | Tubo PVC-S DE 2" | INSUMO | m | 13996
414 | Tubo PVC-S DE 4" | INSUMO | m | 29109
415 | Perno de anclaje | INSUMO | und | 10251
416 | Torinelleria | INSUMO | und | 6571
417 | Esmalte sintetico pintulux - tipo pintuco. Color blanco | INSUMO | gal | 109900
418 | Tubo redondo galvanizado cerramiento 2" | INSUMO | ml | 28769
419 | TRANSPORTE | INSUMO | kg | 2931
420 | Flanche 20x240cm calibre 26 | INSUMO | Unidad | 32723
421 | Silicona Transparente | INSUMO | Unidad | 29175
422 | Tubería PVC presión 1 1/2" RDE 21 | INSUMO | ML | 14653
423 | Accesorios tubería PVC presión 1 1/2" RDE 21 | INSUMO | Gl | 1465
424 | Tubería PVC Novafort 8" | INSUMO | ML | 58628
425 | Mortero 1:3 | INSUMO | M3 | 551316
426 | Luminaria led hermetica luz blanca | INSUMO | Unidad | 162001
427 | TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | INSUMO | Unidad | 602221
428 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO | DIA | 181396
429 | ALLANADORA DE CONCRETO | EQUIPO | HR | 19984
430 | AYUDANTE AA (Albañileria) | EQUIPO | HR | 10365
431 | INSTALACIONES PROVISIONALES | EQUIPO | GL | 50498
432 | MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. | INSUMO | m2 | 6667
433 | LADRILLO FARO DE 12*20*30 | INSUMO | UN | 1350
434 | BEBEDERO METALICO CERDO | INSUMO | UN | 11254.941
435 | CERAMICA BLANCA 20X30 CM | INSUMO | UN | 27000
436 | Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm | INSUMO | UN | 47103
437 | VIBRADOR DE CONCRETO | EQUIPO | HR | 71400
438 | BANDA ANTIDESLIZANTE | INSUMO | ML | 8914
439 | SIKAFLOOR 2430 | INSUMO | M2 | 27301
440 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 8 D=4" | INSUMO | ML | 133144
441 | PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN REJILLA ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | INSUMO | UN | 728507.5794
442 | TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR CAL. 12 D=6 | INSUMO | ML | 44812
443 | EQUIPO DE SOLDADURA | EQUIPO | hr | 95200
447 | RODAMIENTO PORTON PUERTA CON RANURA EN V TIPO PESADO | INSUMO | UN | 32639
448 | RODAMIENTO COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS MNETALICAS | INSUMO | UN | 21794
449 | ANGULO HIERRO 3/4" X 1/8" | INSUMO | ml | 4843
450 | MARCO REJA DE VARILLA 1" A.R/ ANGULO/PLATINA | INSUMO | UN | 213780.5732
451 | BASE Y FOTOCELDA TIPO EXTERIOR PARA ALUMBRADO INSTALADA. | INSUMO | UND | 37900.456
452 | REFLECTOR DE 250 VATIOS - SODIO ALTA PRESION - 208/240 VOLTIOS-SODIO ALTA PRESION-CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION -REFERENCIA RRA ROY ALPHA | INSUMO | UND | 667502.582
453 | ACCESORIOS DE FIJACION | INSUMO | UND | 2341
454 | ANDAMIO COLGANTE | EQUIPO | DIA | 2981
455 | TALADRO ROTO PERCUTOR | EQUIPO | DIA | 18970
456 | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | INSUMO | DIA | 1131
457 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | INSUMO | KG | 18638
458 | MALLA ESLABONADA 21/4*21/4 *2 MTS | INSUMO | M2 | 20407.2992
459 | CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERROS DE SUJECION 3/16 | INSUMO | M | 35953.5432
460 | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 1 1/2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | INSUMO | M | 25566.6667
461 | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | INSUMO | M | 32816.6667
462 | ESCALERA CERTIFICADA PLATAFORMA DE TRABAJO | INSUMO | UND | 2499800
463 | ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA | INSUMO | UND | 4510100

## MO
GOBERNACIÓN DE CALDAS ANALISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA PLANTA BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA -CALDAS
ANALISIS DE MANO DE OBRA
| 0 | Días del año | 365
|  | Subsidio Transporte 2025 | 200000
|  | Salario mínimo 2025 | 1423500
Mano de Obra AA - Albañileria
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 2633475 | 87782.5 | 10972.8125 | 1.8437 | 20230.5744
| Ayudante | 1423500 | 47450 | 5931.25 | 1.8437 | 10935.4456
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 4056975 | 135232.5 | 16904.0625 |  | 31166
Mano de Obra BB - Instalaciones
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 2633475 | 87782.5 | 10972.8125 | 1.8437 | 20230.5744
| Ayudante | 1565850 | 52195 | 6524.375 | 1.8437 | 12028.9902
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 4199325 | 139977.5 | 17497.1875 |  | 32260
Mano de Obra CC - Pintura
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 2633475 | 87782.5 | 10972.8125 | 1.8437 | 20230.5744
| Ayudante | 1637025 | 54567.5 | 6820.9375 | 1.8437 | 12575.7625
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 4270500 | 142350 | 17793.75 |  | 32806
Mano de Obra DD - Carpinteria
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 2633475 | 87782.5 | 10972.8125 | 1.8437 | 20230.5744
| Ayudante | 1637025 | 54567.5 | 6820.9375 | 1.8437 | 12575.7625
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 4270500 | 142350 | 17793.75 |  | 32806
Mano de Obra EE - Muros Secos
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 2633475 | 87782.5 | 10972.8125 | 1.8437 | 20230.5744
| Ayudante | 1594320 | 53144 | 6643 | 1.8437 | 12247.6991
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 4227795 | 140926.5 | 17615.8125 |  | 32478
Mano de Obra FF - Instalaciones Electricas Internas
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3416400 | 113880 | 14235 | 1.6556 | 23567.466
| Ayudante | 2135250 | 71175 | 8896.875 | 1.8437 | 16403.1684
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 5551650 | 185055 | 23131.875 |  | 39971
Mano de Obra GG - Instalaciones Alumbrado Publico
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3416400 | 113880 | 14235 | 1.6556 | 23567.466
| Ayudante | 2847000 | 94900 | 11862.5 | 1.8437 | 21870.8913
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6263400 | 208780 | 26097.5 |  | 45438
CODIGO | PERSONAL O CUADRILLA |  | TIPO | UNIDAD | VALOR TOTAL | VALOR BASE | DIA | FACTOR PRESTACIONAL | ANALISIS CALCULO | FECHA DE ACTUALIZACION
I65 | OFICIAL AA (Albañileria) |  |  | hr | 20231 | 10972.8125 | 161848 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I66 | OFICIAL BB (Instalaciones) |  |  | hr | 20231 | 10972.8125 | 161848 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I67 | OFICIAL CC (Pintura) |  |  | hr | 20231 | 10972.8125 | 161848 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I68 | OFICIAL DD (Carpinteria) |  |  | hr | 20231 | 10972.8125 | 161848 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I69 | OFICIAL EE (Dry Wall) |  |  | hr | 20231 | 10972.8125 | 161848 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I70 | OFICIAL FF (Electricas) |  |  | hr | 23567 | 14235 | 188536 | 1.6556 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I71 | OFICIAL GG (Alumbrado Publico) |  |  | hr | 23567 | 14235 | 188536 | 1.6556 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I72 | AYUDANTE AA (Albañileria) |  |  | hr | 10935 | 5931.25 | 87480 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I73 | AYUDANTE BB (Instalaciones) |  |  | hr | 12029 | 6524.375 | 96232 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I74 | AYUDANTE CC (Pintura) |  |  | hr | 12576 | 6820.9375 | 100608 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I75 | AYUDANTE DD (Carpinteria) |  |  | hr | 12576 | 6820.9375 | 100608 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I76 | AYUDANTE EE (Dry Wall) |  |  | hr | 12248 | 6643 | 97984 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I77 | AYUDANTE FF (Electricas) |  |  | hr | 16403 | 8896.875 | 131224 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I78 | AYUDANTE GG (Alumbrado Publico) |  |  | hr | 21871 | 11862.5 | 174968 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
I79 | REGULADOR DE TRANSITO |  |  | hr | 13669 | 7414.0625 | 109352 | 1.8437 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-01-17
C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 1 | hr | 31166 |  | 249328 |  |  | 2025-01-17
C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 1 | hr | 32260 |  | 258080 |  |  | 2025-01-17
C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) |  | 1 | hr | 32807 |  | 262456 |  |  | 2025-01-17
C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 1 | hr | 32807 |  | 262456 |  |  | 2025-01-17
C5 | CUADRILLA EE TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 1 | hr | 32479 |  | 259832 |  |  | 2025-01-17
C6 | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) |  | 1 | hr | 39970 |  | 319760 |  |  | 2025-01-17
C7 | CUADRILLA GG TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 1 | hr | 45438 |  | 363504 |  |  | 2025-01-17
C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 2 | hr | 42101 |  | 336808 |  |  | 2025-01-17
C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 2 | hr | 44289 |  | 354312 |  |  | 2025-01-17
C10 | CUADRILLA CC TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Pintura) |  | 2 | hr | 45383 |  | 363064 |  |  | 2025-01-17
C11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 2 | hr | 45383 |  | 363064 |  |  | 2025-01-17
C12 | CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 2 | hr | 44727 |  | 357816 |  |  | 2025-01-17
C13 | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) |  | 2 | hr | 56373 |  | 450984 |  |  | 2025-01-17
C14 | CUADRILLA GG TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 2 | hr | 67309 |  | 538472 |  |  | 2025-01-17
C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 3 | hr | 53036 |  | 424288 |  |  | 2025-01-17
C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 3 | hr | 56318 |  | 450544 |  |  | 2025-01-17
C17 | CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura) |  | 3 | hr | 57959 |  | 463672 |  |  | 2025-01-17
C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 3 | hr | 57959 |  | 463672 |  |  | 2025-01-17
C19 | CUADRILLA EE TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 3 | hr | 56975 |  | 455800 |  |  | 2025-01-17
C20 | CUADRILLA FF TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Electricas) |  | 3 | hr | 72776 |  | 582208 |  |  | 2025-01-17
C21 | CUADRILLA GG TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 3 | hr | 89180 |  | 713440 |  |  | 2025-01-17
C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 4 | hr | 63971 |  | 511768 |  |  | 2025-01-17
C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 4 | hr | 68347 |  | 546776 |  |  | 2025-01-17
C24 | CUADRILLA CC TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Pintura) |  | 4 | hr | 70535 |  | 564280 |  |  | 2025-01-17
C25 | CUADRILLA DD TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 4 | hr | 70535 |  | 564280 |  |  | 2025-01-17
C26 | CUADRILLA EE TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 4 | hr | 69223 |  | 553784 |  |  | 2025-01-17
C27 | CUADRILLA FF TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Electricas) |  | 4 | hr | 89179 |  | 713432 |  |  | 2025-01-17
C28 | CUADRILLA GG TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 4 | hr | 111051 |  | 888408 |  |  | 2025-01-17
C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 5 | hr | 74906 |  | 599248 |  |  | 2025-01-17
C30 | CUADRILLA BB TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 5 | hr | 80376 |  | 643008 |  |  | 2025-01-17
C31 | CUADRILLA CC TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Pintura) |  | 5 | hr | 83111 |  | 664888 |  |  | 2025-01-17
C32 | CUADRILLA DD TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 5 | hr | 83111 |  | 664888 |  |  | 2025-01-17
C33 | CUADRILLA EE TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 5 | hr | 81471 |  | 651768 |  |  | 2025-01-17
C34 | CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas) |  | 5 | hr | 105582 |  | 844656 |  |  | 2025-01-17
C35 | CUADRILLA GG TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 5 | hr | 132922 |  | 1063376 |  |  | 2025-01-17
C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 6 | hr | 85841 |  | 686728 |  |  | 2025-01-17
C37 | CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 6 | hr | 92405 |  | 739240 |  |  | 2025-01-17
C38 | CUADRILLA CC TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Pintura) |  | 6 | hr | 95687 |  | 765496 |  |  | 2025-01-17
C39 | CUADRILLA DD TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 6 | hr | 95687 |  | 765496 |  |  | 2025-01-17
C40 | CUADRILLA EE TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 6 | hr | 93719 |  | 749752 |  |  | 2025-01-17
C41 | CUADRILLA FF TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Electricas) |  | 6 | hr | 121985 |  | 975880 |  |  | 2025-01-17
C42 | CUADRILLA GG TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 6 | hr | 154793 |  | 1238344 |  |  | 2025-01-17
Formulas:
FECHA DE ACTUALIZACION = +[FECHA DE ACTUALIZACION, row above]

## SUB ANALISIS CONCRETO
GOBERNACIÓN DE CALDAS SUB ANALISIS PRODUCCIÓN DE CONCRETO PLANTA BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA -CALDAS
|  | M3 |  | CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCCIÓN
76 | Grava | 138820 |  | Cemento kg | Arena m3 | Grava m3 | Agua (L)
77 | Arena | 64344 |  | 350 | 0.56 | 0.84 | 180
75 | Cemento | 636
78 | Agua | 40
[5 empty] | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
MATERIALES
|  |  | 75 | Cemento | kg | 350 | 636 | 222600
|  |  | 77 | Arena | m3 | 0.56 | 64344 | 36032.64
|  |  | 76 | Grava | m3 | 0.84 | 79911 | 67125.24
|  |  | 78 | Agua | m3 | 180 | 40 | 7200
|  |  |  | EQUIPOS |  |  |  | 0
|  |  | 149 | Mezcladora | dia | 0.2 | 47826 | 9565.2
|  |  | 150 | Herramienta menor | GL | 0.15 | 4050 | 607.5
|  |  |  | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | Oficial | hr | 1 | 10972.8125 | 10972.8125
|  |  |  | Ayudante | hr | 6 | 6524.375 | 39146.25
393249.6425

## Analisis de mercado 2025
EQUIPOS PLANTAS DE BENFICIO ANIMAL GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROVEEDORES
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | PROMEDIO
ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO UNITARIO
|  |  |  | SERVIACERO SAS | JC PROYECTOS LOGISTICOS S.A.S | FERRECONSTRUCTOR M&E MANIZALES S.A.S
M-01 | PLATAFORMA DE EVISCERACIÓN . Dimensiones: según espacio en sitio | COLUMNAS TIPO Y EN ACERO ESTRUCTURAL 100X100 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE. BASE, PASAMANOS Y ESCALERA EN TUBERÍA CUADRADA Y REDONDA DE 1.5" DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1”, 1½” Y 2” CALIBRE 14 Y 16. PISO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE ALUMINIO. INCLUYE SHUT FABRICADO EN LAMINA CAL.14 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR | 1 | 12030288 | 7301587 | 7666667 | 8999514
M-02 - M-18 | LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR | LAVAMANOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , GRIFERÍA DE ALTO TRÁFICO O TRÁFICO MEDIO (SEGÚN REQUERIMIENTOS). VÁLVULA Y ABASTO CROMADOS, CONEXIONES CON MANGUERAS FLEXO METÁLICAS PLÁTICAS Y DESAGÜES EN PVC, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, EN CASO DE SER DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL ESTA DEBERÁ TENER COMPARTIMENTO LATERAL PARA FACILITAR OPERACIONES DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EL TANQUE DE ESTERILIZACIÓN DE CUCHILLOS ESTA PROVISTO DE UNA REJILLA EN POLIETILENO PARA SOPORTAR LOS CUCHILLOS, LA ESTERILIZACIÓN SE REALIZA ELEVANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA, POR MEDIO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA. CONTIENE SISTEMA DE REGISTRO DE TEMPERATURA. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE | 4 | 3767089 | 4444444 | 4666667 | 4292733.3333
M-03 | ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL | EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA , BARRAS REDONDAS SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ACABADO GALVÁNICO EN CALIENTE | 1 | 7393102 | 6349206 | 6666667 | 6802991.6667
M-04 | PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL DIMENSIONES 1,20M X 0,80M INCLUYE LVAMANOS Y ESTERILIZADOR | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, BARANDAS EN TUBO REDONDO 1”1/2 CAL 16 AISI 304, SOPORTES VERTICAL EN TUBERÍA RED 4” SCH 10 AISI 304,FLANCHE A SUJECIÓN DE PISO EN LAMINA 1Ú2 AISI 304,SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA PARA BARANDA Y ESCALERA, SISTEMA PUEDE SER (NEUMÁTICO A 100PSI,ELECTRICO O ELECTRONEUMÁTICA) GUARDA PIES EN LAMINA EMPACK | 6 | 19406892 | 15873016 | 16666667 | 17315525
M-05 | SISTEMA BAJA GANCHO (COCLEA) | FABRICADO EN BRAZO ACCIONADO HIDRAULICAMENTE. CAPACIDAD 500 KG | 2 | 4064700 | 714286 | 750000 | 1842995.3333
M-06 | TOBOGÁN EN "L"PARA VÍSCERAS BLANCAS Y/O ROJAS | TOBOGÁN PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN | 1 | 1784592 | 4761905 | 5000000 | 3848832.3333
M-06 | TOBOGÁN RECTO PARA VÍSCERAS BLANCAS Y/O ROJAS | TOBOGÁN PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN | 1 | 1712070 | 4761905 | 5000000 | 3824658.3333
M-07 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR | LINEA MILANO COLOR BLANCO DE CORONA REF O14111001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).. | 3 | 553350 | 460317 | 483333 | 499000
M-08 | REJILLA DE PISO RECTANGULAR, DIMENSIONES 1,0*0,20M | FABRICADO EN PLATINA DE ACERO AISI 304 DE 3/16” Y 1/8”, MARCO EN ÁNGULO DE ACERO AISI 304 DE 1½” X 3/16” PARA FUNDIR EN PLACA DE CONCRETO. | 18 | 1334764 | 150794 | 158333 | 547963.6667
M-08 | REJILLA DE PISO CUADRADA, DIMENSIONES 0,20*0,20M | FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | 17 | 278705 | 190476 | 200000 | 223060.3333
M-09 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M | FABRICADA EN CUERPO LAMINA CAL 20 ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES, INCLUYE DUCTO EN SECCIÓN REDONDA DE 200 MM DE RADIO EN LAMINA CAL 22 AISI 430 CON CODO SEMICODO CON RADIO LARGO. ADICIONAL LLEVARÁ 3 FILTROS, MONTAJE MOTOR SIEMENS CENTRÍFUGO DE 16; 3 HP PARA EXTRAER 40 M3/MIN, EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO ALETAS PLANAS, CANAL RECOLECTORA Y BANDEJA COLECTORA DE GRASA LAMINA CAL 22 ACERO INOXIDABLE TIPO 304. | 6 | 10857288 | 13015873 | 13666667 | 12513276
M-09 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ESCALDADOR/DEPILADOR DIMENSIONES: L: 3,0M A: 1,20 M, H: 0,60 M. LARGO DEL DUCTO: 2 M | FABRICADA EN CUERPO LAMINA CAL 20 ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES, INCLUYE DUCTO EN SECCIÓN REDONDA DE 200 MM DE RADIO EN LAMINA CAL 22 AISI 430 CON CODO SEMICODO CON RADIO LARGO. ADICIONAL LLEVARÁ 3 FILTROS, MONTAJE MOTOR SIEMENS CENTRÍFUGO DE 16; 3 HP PARA EXTRAER 40 M3/MIN, EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO ALETAS PLANAS, CANAL RECOLECTORA Y BANDEJA COLECTORA DE GRASA LAMINA CAL 22 ACERO INOXIDABLE TIPO 304. | 7 | 12030288 | 16190476 |  | 14110382
M-10 | PLATAFORMA DE EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES .DIMENSIONES : SEGÚN PRESUPUESTO | FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERÍA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304, INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR LA ESCALERA DA ACCESO A LA PLATAFORMA DE MAYOR ALTURA | 3 | 12030288 | 20634921 | 21666667 | 18110625.3333
M-11 | CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX CAL. 14 | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD , CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS EN TUBERÍA CON RUEDAS EN NYLON. DIMENSIONES GENERALES: 600 MM ANCHO X 700 MM LATERAL X 850 MM ALTO | 9 | 4516050 | 6190476 | 6500000 | 5735508.6667
M-12 | LAVABOTAS | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS , CEPILLO PARA LIMPIAR BOTAS , SISTEMA PUSH DE AGUA. DIMENSIONES GENERALES: 400MM ANCHO X 300 MM LATERAL X 850 MM ALTO | 4 | 3460350 | 5714286 | 6000000 | 5058212
M-13 | ESTERILIZADOR SIERRA DE ESTERNÓN | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 1”1/2 CAL 16 AISI 304, FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304, NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304. DIMENSIONES GENERALES: 370MM ANCHO X 1100 MM ALTO X 670 MM LATERAL. | 5 | 6040950 | 6349206 | 6666667 | 6352274.3333
M-14 | PLATAFORMA FIJA DIMENSIONES: .DIMENSIONES: L: 2,0 A: 0,70 M H:1,20M | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINA DE ALFAJOR JUNTO CON LOS ESCALONES DE LA ESCALERA , BARANDAS EN TUBO REDONDO, SOPORTE VERTICAL EN TUBERÍA Y FLANCHE A SUJECIÓN DE PISO, SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA PARA BARANDA Y ESCALERA. | 3 | 5391720 | 7142857 | 7500000 | 6678192.3333
M-15 | MESON PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. Dimensiones L: 2,20 M, A: 0,9,0 H: 0,90 M | MESA FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1” SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3" Y SISTEMA DE NIVELACIÓN. | 2 | 5109588 | 7936508 | 8333333 | 7126476.3333
M-16 | RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD , CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS EN TUBERÍA CON RUEDAS EN NYLON. | 2 | 4516050 | 5079365 | 5333333 | 4976249.3333
M-17 | ESTERILIZADOR SIERRA DE CANAL | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 1”1/2 CAL 16 AISI 304, FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304, NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304.DIMENSIONES GENERALES: 380MM ANCHO X 940 MM ALTO. X 930 MM LATERAL. | 3 | 6553500 | 9206349 | 9666667 | 8475505.3333
M-18 | ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 EL TANQUE DE ESTERILIZACIÓN DE CUCHILLOS ESTA PROVISTO DE UNA REJILLA EN POLIETILENO PARA SOPORTAR LOS CUCHILLOS, LA ESTERILIZACIÓN SE REALIZA ELEVANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA, POR MEDIO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTIENE SISTEMA DE REGISTRO DE TEMPERATURA. | 2 | 1006230 | 3492063 | 3666667 | 2721653.3333
M-19 | SANITARIO | SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN. | 3 | 284900 | 247900 |  | 266400
M-20 | RIEL DE SIMILARES O IGUALES CARÁCTERÍSTICAS AL EXISTENTE | RIEL CONSTRUIDO EN TUBERÍA CUADRADA 100*100 , BAJANTES EN PLATINA DE 3/8 Y PLATINA DE CORRDERA DE 1/2*2". INCLUYE ANCLAJES, SOLDADURA Y ZINCADOS EN CALIENTE | 27 | 1848275 | 1587302 | 1666667 | 1700748
M-21 | INSENSIBILIZADOR ELÉCTRICO DE PORCINOS | 1,INTERRUPTOR DE CONTROL DE 6 VOLTIOS PARA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN DEL OPERARIO 2,CONTROL DE VATAJE Y DE VOLTAJE (320‐345‐370V‐BAJO VOLTAJE Y 400‐430‐460V‐ALTO VOLTAJE) PARA EVITAR HEMORRAGIAS. 3,VARILLA DE APLICACIÓN CON REDUCIDO PESO (1.5 KILOS) DE FÁCIL AGARRE Y MANIOBRABILIDAD (LONGITUD VARILLA: 90 CMS. APROX.) 4,APLICADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UN EFECTIVO CONTACTO 5,VARILLA DE APLICACIÓN CON DISEÑO REFORZADO PARA INCREMENTAR SU DURACIÓN. 6,CONTROL DE TIEMPO DE APLICACIÓN DE 0‐10 SEGUNDOS | 1 | 9435000 | 10634921 | 11166667 | 10412196
M-22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECEPCIÓN, VACIADO Y LAVADO DE VÍSCERAS ROJAS DIMENSIONES:DIMENSIONES: L: 1,45 M; A: 0,75 M, H: 0,90 M | EQUIPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1” SCH 40 AISI 304. INCLUYE POCETA PARA DESOCUPADO DE PANZAS Y NIVELADORES EN PATAS | 2 | 4545120 | 5555555 | 5833333 | 5311336
M-23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA ÁREA DE VÍSCERAS BLANCAS DIMENSIONES: L: 1,45 M; A: 0,75 M, H: 0,90 M | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , ESTRUCTURA EN TUBERÍA , REJILLA. INCLUYE NIVELADORES EN PATAS. | 1 | 5227500 | 7142857 | 7500000 | 6623452.3333
M-24 | SOPORTE PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS CONSTRUIDA EN EJE ACERO INOX DE 1/2. | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 16 CONSTRUIDO EN EJE DE ACERO INOXIDABLE 1/2 | 4 |  | 4444444 | 4666667 | 4555555.5
M-25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA GUILLOTINA PARA BOX DE INSENSIBILIZACIÓN DE BOVINOS. | PUERTA FABRICADA EN LAMINA DEE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TUBERÍA ESTRUCTURAS DE 2*1, LÁMINA HR DE 1/4. INCLUYE PICAPORTE, EJE Y CHUMACERAS | 3 | 15153120 | 7142857 | 7500000 | 9931992.3333
M-26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA DUCHA CON ACRILICO | EQUIPO FABRICADO EN ACRÍLICO CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO (PASADOR Y TOALLERO) | 4 | 773772 | 3015873 | 3166667 | 2318770.6667
M-27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA SENCILLA | EQUIPO FABRICADO EN METAL CON ACABADO CROMADO (INCLUYE REGISTRO DUCHA, TAPÓN PRUEBA HIDRÁULICA, BRAZO REGADERA METÁLICO CON ACABADO CROMADO, MANIJAS METÁLICA CON ACABADO CROMADO, REGADERA METÁLICA CON ACABADO CROMADO, ESCUDO E INSTRUCTIVO) | 4 | 61900 | 79900 |  | 70900
M-28 | GANCHOS EN S CON 4 CURVAS | FABRICADO EN PLATINA DE 3/8*2, RODAJA DE 3" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, BUJE DE BRONCE Y CURVAS EN EJE DE 1/2 ACERO INOX AISI 304. | 20 | 505716 | 952381 | 1000000 | 819365.6667
M-29 | LAVAPETOS | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16. INCLUYE CANAL CONECTOR DE AGUA EN PARTE INFERIOR, VÁLVULA DE PASO MANUAL CON CONEXIÓN DE AGUA DE 1/2 Y MAGUERA CON PISTOLA DE ACCIONAMIENTO. | 8 | 3666520 | 3174603 | 3333333 | 3391485.3333
M-30 | PUERTA CUARTO FRIO ABATIBLE | FABRICADA EN PANEL CON UN ESPESOR DE 3”, 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), ECOLÓGICO, ACABADO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA IMPORTADA COLOR BLANCO. | 3 | 6104700 | 5555556 | 5833333 | 5831196.3333
| PUERTA CUARTO FRIO CORREDIZA |  | 1 | 7097160 | 6349206 | 6666667 | 6704344.3333
M-31 | CUARTO FRIO DIMENSIONES: L: 1,80M A: 1,50 M, H: 4,0 M | FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TIPO SÁNDWICH CON ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN COLOR BLANCO Y BOCELARÍA EN PVC, CON UN ESPESOR DE 3”, 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADOS EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), SUJECIÓN Y AJUSTE ENTRE PANELES POR MEDIO DE REMACHE DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. INCLUYE PUERTA CORREDIZA Y TODAS LAS UNIDADES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO LO SON: EVAPORADOR, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CONDENSADOR, GAS REFRIGERANTE, TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA | 1 | 42330000 | 55555556 | 58333333 | 52072963
M-32 | GRILLETE PARA IZADO | CONSTRUIDO CON GANCHO EN PLATINA DE 3/8 X 2 EN ACERO INXODABLE CON ROLDANA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" Y CADENA GALVANIZADA DE 3/8. | 2 | 688500 | 714286 | 750000 | 717595.3333
M-33 | GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS. | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTO Y FIJACIÓN A LA PARED | 50 | 253133 | 380952 | 400000 | 344695
M-34 | GANCHOS PARA PROCESO CON RODAJA EN ACERO INOXIDABLE. | POLEAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE BUJE DE BRONCE CON RUEDA DE 3" | 30 | 433500 | 428571 | 450000 | 437357
M-35 | LLAVE TERMINAL | CUERPO METÁLICO,MEDIDAS: 8,7 CMS DE LARGO,SISTEMA DE CIERRE: CONVENCIONAL 2 1/2 DE GIROS,INCLUYE REDUCTOR DE CAUDAL UBICADO EN LA ENTRADA PARA OPTIMIZAR EL AHORRO DE AGUA HASTA EN UN 70%,INCLUYE DIFUSOR PARA EVITAR SALPICADURAS EN LA SALIDA DEL AGUA, ACABADO A RESISTENTE A LA CORROSIÓN | 2 | 46716 | 33900 |  | 40308
M-36 | CAMBIAVIAS | EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, FABRICADO EN PLATINERIA Y SOPORTERIA EN ACABADO POR INMERSIÓN GALVÁNICA EN CALIENTE . | 3 | 1079160 | 1278571 | 1352500 | 1236743.6667
M-37 | MOTOR DE IZADO | MOTOR DE 1000KG, INCLUYE BOTONERA DE MANDO, TABLERO DE CONTROL Y CADENA | 3 | 6477000 | 3968254 | 4166667 | 4870640.3333
M-38 | GANCHO ESPERNANCADOR | FABRICADO EN: PLATINA ½” X 2” ACERO INOXIDABLE TIPO 304. RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLA EJE DE DIÁMETRO DE 4” ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MECANIZADOS. GANCHO ESPERNANCADOR DE 5/8” INOX 304. | 30 | 443700 | 190476 | 200000 | 278058.6667
M-39 | COMPRESOR DE 5HP TRIFÁSICO PARA CUARTO FRIO | COMPRESOR 5 HP TRIFÁSICO R404 220V PARA CUARTO FRIO INCLUYE FILTRO 1/2 164 EMERSON ROSCADO, REFRIGERANTE Y PUESTA EN MARCHA | 1 | 10047000 | 12222222 | 12833333 | 11700851.6667
M-40 | POLEA CON GANCHO EXTENSOR | FABRICADO EN: PLATINA ½” X 2” ACERO INOXIDABLE TIPO 304. RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLA EJE DE DIÁMETRO DE 4” ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MECANIZADOS. GANCHO EXTENSOR DE ½”’ INOX 304 | 25 | 535500 | 317460 | 333333 | 395431
M-41 | MEZCLADOR PARA LAVAPANZAS | MEZCLADOR DE AGUA VAPOR CON MANGUERAS Y TERMOMETRO | 1 | 892908 | 507937 | 533333 | 644726
M-42 | LOCKER | CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON ESPACIO PARA 9 PUESTOS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO, LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEEN CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO, EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA. | 6 | 1377000 | 3968254 | 4166667 | 3170640.3333
M-43 | INTERRUPTOR DE PEDAL DE ACCIÓN MOMENTANEO | INTERRUPTOR DE PEDAL DE 15 AMPERIOS VOLTAJE 110/220V AC | 1 | 671160 | 238095 | 250000 | 386418.3333
M-44 | REJILLA TRADICIONAL REDONDA | MATERIAL PLÁSTICO DE 3 PULG X 1.5 PULG PLÁSTICO BL TUBERÍA 2 PULGADAS | 1 | 4900 | 7800 |  | 6350
M-45 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO | VENTANA CORREDIZA EN ALUMÍNIO DE 60 X 40 CM – INCLUYE VIDRIO DE 4 MM | 47 | 921861 | 603175 | 633333 | 719456.3333
M-46 | SILLA PLASTICA DOBLE | RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE CON BRAZOS INCLUYE TACÓN ANTIDESLIZANTE | 10 | 177874 | 71429 | 75000 | 108101
M-47 | SELLO PARA MUELLE | SELLO EN ESPUMA REFORZADA Y LONA PARA MUELLE DE CARGA | 9 | 4064445 | 2539683 | 2666667 | 3090265
M-48 | CORTINA DE AIRE PARA MUELLE | CORTINA DE 36" A 220V | 9 | 1887000 | 2380952 | 2500000 | 2255984
M-49 | PUERTA CORREDERA PARA MUELLE DIMENSIONES 2X2,30M | PUERTA DE 70MM EN LAMINA PRE PINTADA 90-02 CON PROTECCIÓN EN ALFAJOR A UN METRO DE ALTURA INCLUYE HERRAJES ITALIANOS Y MARCO EN ALUMINIO | 9 | 3009000 | 2857143 | 3000000 | 2955381
M-50 | COCINA INTEGRAL | COCINA CONSTRUIDA EN LÁMINAS DE MADERA AGLOMERADA DE 15MM, CON RECUBRIMIENTO DECORATIVO EN SUPERFICIES Y BORDES PARA MAYOR PROTECCIÓN INCLUYE UN MUEBLE INFERIOR CON MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA A LA IZQUIERDA. TAMBIÉN VIENE CON EL MUEBLE SUPERIOR CON PUERTAS ABATIBLES QUE TE PERMITE ALMACENAR LOS ELEMENTOS DE FORMA MÁS FÁCIL. LOS MUEBLES CUENTAN CON COMPARTIMIENTOS ORGANIZADORES PARA ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA O ELEMENTOS DECORATIVOS. MEDIDAS MUEBLE SUPERIOR: 49 X 100 X 32,05 CM MEDIDAS MUEBLE INFERIOR: 89,25 X 100 X 52 CM | 1 | 3519000 | 3174603 | 3333333 | 3342312
M-51 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS | GRIFERIA SENCILLA FABRICA EN PLASTICO COLOR CROMADO, ALTO DE 8CM ANCHO 20CM,CON GRIFO CAÑO ABATIBLE | 1 | 40900 | 44900 |  | 42900
M-52 | BAJO PUERTA | FABRICADO CON PERFIL EN PVC BLANCO | 6 | 111435 | 238095 | 250000 | 199843.3333
M-53 | MAQUINA ESCALDADORA DE PATAS | CÁMARA DE LAVADO: SISTEMA DE TÓMBOLA HORIZONTAL REPUJADA Y ASPAS DE LAVADO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CUBIERTA: CUBIERTAS GIRATORIAS Y FIJAS EN LÁMINA INOXIDABLE TIPO 304. CHASIS DE LA MÁQUINA: FABRICADO EN ÁNGULO INOXIDABLE TIPO 304 SISTEMA DE POTENCIA: MOTO- REDUCTOR TRIFÁSICO QUE TRANSMITE EL MOVIMIENTO POR MEDIO DE CADENA/PIÑÓN A EJE MOTRIZ DE LAVADO, EL EJE MOTRIZ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. GUARDAS DE PROTECCIÓN: FABRICACIÓN DE GUARDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, PARA EL SISTEMA DE POTENCIA. MEZCLADOR AGUA- VAPOR: SISTEMA DE MEZCLA AGUA VAPOR Ø ¾“ CON VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE. TABLERO DE CONTROL: SISTEMA DE CONTROL START/STOP Y SISTEMA TEMPORIZADO DE LAVADO. | 1 |  | 6349206 | 6666667 | 6507936.5
M-54 | DESAGUE PUSH PARA PISO | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CROMO | 1 | 250512 | 110900 | 98600 | 153337.3333
M-55 | BOX DE PORCINOS DIMENSIONES GENERALES: 770mm ancho X 2580mm lateral X 3100 mm alto | EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD | 2 | 16299600 | 7142857 |  | 11721228.5
M-56 | REFLECTOR LED | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE REFLECTOR LED LUZ BLANCA EN MATERIAL DE ALUMINIO Y VIDRIO | 5 | 281316 | 365079 | 383333 | 343242.6667
M-57 | DESOLLADORA | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO. | 1 | 29310338 | 6031746 | 6333333 | 13891805.6667
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | PROMEDIO
ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR PROMEDIO UNITARIO
|  |  |  | SERVIACERO SAS | Fusion Ingenieria SAS
M-58 | Mantenimiento y/o traslado | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL ESCALDADOR, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | 1 | 6627450 | 6497500 |  | 6562475
M-59 | Mantenimiento y/o traslado | TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOX PORCINOS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, | 1 | 2404650 | 2357500 |  | 2381075
M-60 | Mantenimiento y/o traslado | TRASLADO Y CONEXIÓN DEL ESTERCOLERO | 1 | 23811900 | 2334500 |  | 13073200
M-61 | Mantenimiento y/o traslado | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA | 1 | 5952975 | 5836250 |  | 5894612.5
M-62 | Mantenimiento y/o traslado | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUARTO FRIOS | 1 | 4985837 | 4888075 |  | 4936956
M-63 | Mantenimiento y/o traslado | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LAVAPANZAS | 1 | 5249175 | 5146250 |  | 5197712.5
M-64 | Mantenimiento y/o traslado | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR | 1 | 10703625 | 10493750 |  | 10598687.5

## EQUIPOS (hidden)
LISTADO DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS-
#REF!
EMPRESAS
CODIGO INSUMO | INSUMO, EQUIPO O HERRAMIENTA | TIPO | UNIIDAD | VR. IVA INCLUIDO | VR. ANTES DE IVA | IMPUESTO IVA | ALCALDIA | AGUAS | INVAMA | CAJA VIVIENDA | FICHA TECNICA | ANALISIS CALCULOS | FECHA ACTUALIZACION |  |  | ID CRYSTAL |  |  | 6.77% | 5.75% | 4.09% | 3.18% | 3.8% | 1.61% | 5.62% | 13.12%
A | ACERO DE REFUERZO | [14 empty] | 0 | ACTUAL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A10 | ACERO 37.000 PSI | Insumo | kg | 3959 | 3326.4731 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2443 | ALM PARIS ENRO 2016 | 1 | 3326.4731 | 2176.86 | 2324.2334 | 2457.8768 | 2558.404 | 2639.7613 | 2740.0722 | 2784.1873 | 2940.6587 | 3326.4731
A01 | ACERO 60.000 PSI | Insumo | kg | 5735 | 4819.2537 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 2 | 4819.2537 | 2176.86 | 2324.2334 | 2457.8768 | 2558.404 | 2639.7613 | 2740.0722 | 4033.613 | 4260.3021 | 4819.2537
A11 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 5167 | 4341.8394 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3214 | ALM PARIS ENRO 2016 | 3 | 4341.8394 | 2841.3206 | 3033.678 | 3208.1145 | 3339.3264 | 3445.517 | 3576.4466 | 3634.0274 | 3838.2597 | 4341.8394
A02 | GRAFIL 5.5 MM | Insumo | kg | 3808 | 3199.7503 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 4 | 3199.7503 | 2093.932 | 2235.6912 | 2364.2434 | 2460.941 | 2539.1989 | 2635.6885 | 2678.1231 | 2828.6336 | 3199.7503
A04 | MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-2.1 4 MM 15 X 25 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 5 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A05 | MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 4 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 6 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A03 | MALLA ELECTROSOLDADA M-106 Q-3 4.5 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 7 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A14 | MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 5.0 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 8 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A06 | MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 5.5 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 9 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A07 | MALLA ELECTROSOLDADA M-188. Q-5 6.0MM 15 X 15CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 9820 | ALM PARIS ENRO 2016 | 10 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A08 | MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 6.5 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 11 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A63 | MALLA ELECTROSOLDADA M-257 Φ 7,0MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS | Insumo | kg | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 12 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
A09 | VARILLA LISA 5/8" | Insumo | m | 5849 | 4915.26 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 13 | 4915.26 | 3216.5698 | 3434.3316 | 3631.8056 | 3780.3465 | 3900.5615 | 4048.7828 | 4113.9683 | 4345.1733 | 4915.26
A09A | VARILLA LISA 3/8" | Insumo | m | 4713 | 3960.087 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 14 | 3960.087 | 2591.5 | 2766.9446 | 2926.0439 | 3045.7191 | 3142.5729 | 3261.9907 | 3314.5087 | 3500.7841 | 3960.087
A09B | VARILLA LISA 1/2" | Insumo | m | 5467 | 4593.7009 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 15 | 4593.7009 | 3006.14 | 3209.6557 | 3394.2109 | 3533.0341 | 3645.3846 | 3783.9092 | 3844.8301 | 4060.9096 | 4593.7009
A15 | CONECTORES EN LAMINA | Insumo | und | 647 | 543.3239 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 16 | 543.3239 | 355.5538 | 379.6248 | 401.4532 | 417.8727 | 431.161 | 447.5451 | 454.7506 | 480.3076 | 543.3239
A16 | BARRAS CORRUGADAS W60X6M D: 1/4" | Insumo | und | 3325 | 2794.2374 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2436 |  | 17 | 2794.2374 | 1828.5624 | 1952.3561 | 2064.6165 | 2149.0594 | 2217.3995 | 2301.6606 | 2338.7174 | 2470.1533 | 2794.2374
A17 | BARRAS CORRUGADAS W60X6M D: 8.5 MM | Insumo | und | 3325 | 2794.2374 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1600 |  | 18 | 2794.2374 | 1828.5624 | 1952.3561 | 2064.6165 | 2149.0594 | 2217.3995 | 2301.6606 | 2338.7174 | 2470.1533 | 2794.2374
A18 | BARRAS CORRUGADAS W60X6M D: 9MM | Insumo | und | 3325 | 2794.2374 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 19 | 2794.2374 | 1828.5624 | 1952.3561 | 2064.6165 | 2149.0594 | 2217.3995 | 2301.6606 | 2338.7174 | 2470.1533 | 2794.2374
A19 | BARRAS CORRUGADAS W60X6M D: 3/8" | Insumo | und | 3325 | 2794.2374 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2501 |  | 20 | 2794.2374 | 1828.5624 | 1952.3561 | 2064.6165 | 2149.0594 | 2217.3995 | 2301.6606 | 2338.7174 | 2470.1533 | 2794.2374
A55 | GANCHO DE AGARRE DE 5/8" DE FY 420 MPA | Insumo | und | 3412 | 2867.103 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 21 | 2867.103 | 1876.246 | 2003.2679 | 2118.4558 | 2205.1006 | 2275.2228 | 2361.6813 | 2399.7043 | 2534.5677 | 2867.103
A56 | ESCALONES EN 3/8 DE FY 420 MPA | Insumo | und | 3325 | 2794.2374 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 22 | 2794.2374 | 1828.5624 | 1952.3561 | 2064.6165 | 2149.0594 | 2217.3995 | 2301.6606 | 2338.7174 | 2470.1533 | 2794.2374
A57 | MARCO REJA DE VARILLA 1" A.R/ ANGULO/PLATINA | Insumo | und | 188500 | 158403.4805 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 23 | 158403.4805 | 103660 | 110677.782 | 117041.7545 | 121828.7622 | 125702.9169 | 130479.6277 | 132580.3497 | 140031.3654 | 158403.4805
A58 | ARO-TAPA HD DE 0,60 M SELLO ELASTICO- LLAVE-ANTIRUIDO | Insumo | und | 938375 | 788550.4704 | 19% | X | X | X | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 24 | 788550.4704 | 404274 | 431643.3498 | 456462.8424 | 539000 | 556140.2 | 577273.5276 | 660000 | 697092 | 788550.4704
A59 | ARO-TAPA HD DE 0,58 M SELLO ELASTICO- LLAVE-ANTIRUIDO | Insumo | und | 565500 | 475210.4415 | 19% | X | X | X | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 25 | 475210.4415 | 310980 | 332033.346 | 351125.2634 | 365486.2867 | 377108.7506 | 391438.8831 | 397741.0491 | 420094.0961 | 475210.4415
A60 | TAPA D 0.58 M EN POLIPROPILENO RECICLADO Y ARO EN HF | Insumo | und | 245050 | 205924.5246 | 19% | X | X | X | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 26 | 205924.5246 | 134758 | 143881.1166 | 152154.2808 | 158377.3909 | 163413.7919 | 169623.516 | 172354.4546 | 182040.775 | 205924.5246
A61 | HIERRO LISO (DOVELAS) | Insumo | kg | 6825 | 5734.9125 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 27 | 5734.9125 | 2591.5 | 2766.9446 | 2926.0439 | 3045.7191 | 3142.5729 | 3261.9907 | 4800 | 5069.76 | 5734.9125
A62 | ANCLAJES 1/2" X 8" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) | Insumo | und | 15080 | 12672.2784 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 28 | 12672.2784 | 8292.8 | 8854.2226 | 9363.3404 | 9746.301 | 10056.2333 | 10438.3702 | 10606.428 | 11202.5092 | 12672.2784
A64 | CABLE 1/2" x 3 - ALTA RESISTENCIA | Insumo | ml | 15080 | 12672.2784 | 19% | X | X | X | X | cable de acero, toron | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 29 | 12672.2784 | 8292.8 | 8854.2226 | 9363.3404 | 9746.301 | 10056.2333 | 10438.3702 | 10606.428 | 11202.5092 | 12672.2784
A65 | ALAMBRE DE PUA X 350 MTS CL 12 | Insumo | rollo | 245993 | 206716.542 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 147119 | ALM PARIS ENRO 2016 | 30 | 206716.542 | 135276.3 | 144434.5055 | 152739.4896 | 158986.5347 | 164042.3065 | 170275.9142 | 173017.3564 | 182740.9318 | 206716.542
B | AGREGADOS, BASES Y SUB BASES |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B01 | ARENA DE PEÑA | Insumo | m3 | 77979 | 65528.3518 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 | 43103 | ALM PARIS ENRO 2016 | 31 | 65528.3518 | 42882.0688 | 45785.1849 | 48417.833 | 50398.1224 | 52000.7826 | 53976.8124 | 54845.8391 | 57928.1752 | 65528.3518
B06 | ARENA LAVADA DE RIO | Insumo | m3 | 111398 | 93611.7049 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 | 59114 | ALM PARIS ENRO 2016 | 32 | 93611.7049 | 61259.9502 | 65407.2488 | 69168.1656 | 71997.1436 | 74286.6528 | 77109.5456 | 78351.0093 | 82754.336 | 93611.7049
B00 | ARENA GRUESA | Insumo | m3 | 53625 | 45062.6221 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 33 | 45062.6221 | 29489.1968 | 31485.6154 | 33296.0383 | 34657.8463 | 35759.9658 | 37118.8445 | 37716.4579 | 39836.1228 | 45062.6221
B02 | GRAVILLA COMUN DE RIO | Insumo | m3 | 111398 | 93611.7049 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 34 | 93611.7049 | 61259.9502 | 65407.2488 | 69168.1656 | 71997.1436 | 74286.6528 | 77109.5456 | 78351.0093 | 82754.336 | 93611.7049
B07 | GRAVILLA FINA 1/2" | Insumo | m3 | 119967 | 100812.7271 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 35 | 100812.7271 | 65972.3338 | 70438.6608 | 74488.8838 | 77535.4791 | 80001.1074 | 83041.1495 | 84378.112 | 89120.1619 | 100812.7271
B09 | MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | Insumo | m3 | 51413 | 43204.5493 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 36 | 43204.5493 | 28273.265 | 30187.365 | 31923.1385 | 33228.7949 | 34285.4706 | 35588.3185 | 36161.2904 | 38193.5549 | 43204.5493
B03 | PIEDRA MEDIA ZONGA | Insumo | m3 | 68552 | 57606.5938 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 37 | 57606.5938 | 37698.0322 | 40250.189 | 42564.5748 | 44305.466 | 45714.3798 | 47451.5262 | 48215.4958 | 50925.2066 | 57606.5938
B16 | PIEDRA DE MANO | Insumo | m3 | 68248 | 57351.5641 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 38 | 57351.5641 | 37531.1396 | 40071.9978 | 42376.1376 | 44109.3217 | 45511.9981 | 47241.454 | 48002.0414 | 50699.7561 | 57351.5641
B05 | BASE GRANULAR B-200 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 51413 | 43204.5493 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 39 | 43204.5493 | 28273.265 | 30187.365 | 31923.1385 | 33228.7949 | 34285.4706 | 35588.3185 | 36161.2904 | 38193.5549 | 43204.5493
B04 | BASE GRANULAR B-400 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 59983 | 50405.5715 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 40 | 50405.5715 | 32985.6486 | 35218.777 | 37243.8567 | 38767.1304 | 39999.9252 | 41519.9223 | 42188.3931 | 44559.3808 | 50405.5715
B08 | BASE GRANULAR B-600 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 68552 | 57606.5938 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 41 | 57606.5938 | 37698.0322 | 40250.189 | 42564.5748 | 44305.466 | 45714.3798 | 47451.5262 | 48215.4958 | 50925.2066 | 57606.5938
B12 | BASE GRANULAR BG-1 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 119967 | 100812.7271 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 42 | 100812.7271 | 65972.3338 | 70438.6608 | 74488.8838 | 77535.4791 | 80001.1074 | 83041.1495 | 84378.112 | 89120.1619 | 100812.7271
B11 | SUB BASE GRANULAR SBG-1 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 106256 | 89290.4579 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 43 | 89290.4579 | 58432.1054 | 62387.9589 | 65975.2666 | 68673.655 | 70857.4772 | 73550.0613 | 74734.2173 | 78934.2803 | 89290.4579
B10 | SUB BASE GRANULAR SBG-4 NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 92546 | 77769.7728 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 44 | 77769.7728 | 50892.9136 | 54338.3639 | 57462.8198 | 59813.0491 | 61715.1041 | 64060.278 | 65091.6485 | 68749.7991 | 77769.7728
B13 | AGUA M3 | Insumo | m3 | 2443 | 2442.5817 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 45 | 2442.5817 | 1598.4372 | 1706.6514 | 1804.7839 | 1878.5995 | 1938.339 | 2011.9959 | 2044.389 | 2159.2837 | 2442.5817
B14 | MATERIAL COMÚN DE CANTERA DE PRÉSTAMO EN SITIO DE TRANSPORTE/INSTALACIÓN EN OBRA | Insumo | m3 | 20592 | 20592.4525 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 46 | 20592.4525 | 13475.8 | 14388.1117 | 15215.4281 | 15837.7391 | 16341.3792 | 16962.3516 | 17235.4455 | 18204.0775 | 20592.4525
B15 | MATERIAL DE PRESTAMO CARGADO Y PUESTO EN OBRA | Insumo | m3 | 25345 | 25344.5569 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 47 | 25344.5569 | 16585.6 | 17708.4451 | 18726.6807 | 19492.602 | 20112.4667 | 20876.7404 | 21212.856 | 22405.0185 | 25344.5569
B18 | PIEDRA FILTRO | Insumo | m3 | 69698 | 69697.5314 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 48 | 69697.5314 | 45610.4 | 48698.2241 | 51498.372 | 53604.6554 | 55309.2834 | 57411.0362 | 58335.3539 | 61613.8008 | 69697.5314
B19 | AGUA LITRO | Insumo | lt | 29 | 28.5126 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 49 | 28.5126 | 18.6588 | 19.922 | 21.0675 | 21.9292 | 22.6265 | 23.4863 | 23.8645 | 25.2056 | 28.5126
B20 | AFIRMADO NORMA INVIAS | Insumo | m3 | 60193 | 60193.3226 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 50 | 60193.3226 | 39390.8 | 42057.5572 | 44475.8667 | 46294.9296 | 47767.1084 | 49582.2585 | 50380.5329 | 53211.9188 | 60193.3226
B21 | ARENA LIMPIA SIN SOBRETAMAÑOS | Insumo | m3 | 57025 | 57025.253 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 51 | 57025.253 | 37317.6 | 39844.0015 | 42135.0316 | 43858.3544 | 45253.0501 | 46972.666 | 47728.9259 | 50411.2915 | 57025.253
B22 | SUCIO DE RIO PARA AFIRMADOS | Insumo | m3 | 55441 | 55441.2182 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 52 | 55441.2182 | 36281 | 38737.2237 | 40964.6141 | 42640.0668 | 43996.0209 | 45667.8697 | 46403.1224 | 49010.9779 | 55441.2182
C | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C15 | ACCESORIOS DE CONEXION POR ENCIMA PARA SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL ELONGADO TIPO TOTO REF. TCDS O SIMILAR | Insumo | und | 191948 | 161300.6802 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013, y catalogo linea institucional. | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 53 | 161300.6802 | 105555.9414 | 112702.0786 | 119182.4482 | 124057.0103 | 128002.0232 | 132866.1001 | 135005.2443 | 142592.539 | 161300.6802
C15A | ACCESORIOS DE CONEXION POSTERIOR PARA SANITARIOS MARCA A&A Y MANCESA | Insumo | und | 33398 | 28065.9287 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 54 | 28065.9287 | 18366.4788 | 19609.8894 | 20737.4581 | 21585.6201 | 22272.0428 | 23118.3804 | 23490.5864 | 24810.7573 | 28065.9287
C01 | ACCESORIOS PARA CONECTAR VÁLVULA ORINAL MEDIANO TIPO DOCOL REF. 4 AA TCDO1 O SIMILAR | Insumo | und | 79521 | 66824.0923 | 19% | X |  |  | X | combos de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 55 | 66824.0923 | 43730.0076 | 46690.5291 | 49375.2345 | 51394.6816 | 53029.0325 | 55044.1357 | 55930.3463 | 59073.6318 | 66824.0923
C30 | BOTON ANTIVANDALICO CON PALANCA PARA MINUSVALIDO METÁLICO CROMADO PARA ACCIONAR VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL REF. 4 AA 0184906 O SIMILAR. | Insumo | und | 115409 | 96982.5309 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 56 | 96982.5309 | 63465.835 | 67762.472 | 71658.8142 | 74589.6597 | 76961.6108 | 79886.1521 | 81172.3191 | 85734.2034 | 96982.5309
C03 | BOTON ANTIVANDALICO METÁLICO CROMADO PARA ACCIONAR VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL REF. 4 AA 01505006 O SIMILAR. | Insumo | und | 110866 | 93165.0071 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 57 | 93165.0071 | 60967.629 | 65095.1375 | 68838.1079 | 71653.5865 | 73932.1706 | 76741.593 | 77977.1327 | 82359.4475 | 93165.0071
C24 | CEPILLERO EN PORCELANA TIPO ELITE DE CORONA REF. 06150100-1 O SIMILAR. | Insumo | und | 18850 | 15840.348 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 58 | 15840.348 | 10366 | 11067.7782 | 11704.1754 | 12182.8762 | 12570.2917 | 13047.9628 | 13258.035 | 14003.1365 | 15840.348
C16 | CEPILLERO EN PORCELANA TIPO ESPACIO DE CORONA REF. 04250100-1 O SIMILAR. | Insumo | und | 29391 | 24698.2707 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 59 | 24698.2707 | 16162.6672 | 17256.8798 | 18249.1504 | 18995.5406 | 19599.5988 | 20344.3836 | 20671.9281 | 21833.6905 | 24698.2707
C39 | COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 92639100K DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS). | Insumo | und | 278496 | 234030.0542 | 19% | X |  |  | X | combos de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 60 | 234030.0542 | 153150.3938 | 163518.6755 | 172920.9993 | 179993.4682 | 185717.2605 | 192774.5164 | 195878.1861 | 206886.5401 | 234030.0542
C40 | COMBO TIPO AVANTI COLOR BLANCO REF. 30336100K DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO AVANTI CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI). | Insumo | und | 409605 | 344206.011 | 19% | X |  |  | X | combos de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 61 | 344206.011 | 225250.0702 | 240499.5 | 254328.2212 | 264730.2454 | 273148.6673 | 283528.3166 | 288093.1225 | 304283.956 | 344206.011
C04 | CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS CROMADA 8" GALAXIA TIPO GRIVAL O SIMILAR ( MEZCLADOR CIERRE COMPRESIÓN, DESAGUE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND. | Insumo | und | 167954 | 141137.5011 | 19% | X |  |  | X | griferia 2013, catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 62 | 141137.5011 | 92361.06 | 98613.9038 | 104284.2032 | 108549.4271 | 112001.2989 | 116257.3483 | 118129.0916 | 124767.9465 | 141137.5011
C04A | GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO CON PISO EXPUESTO REF:701310001 CORONA O SIMILAR | Insumo | und | 175324 | 147331.0772 | 19% | X |  |  | X | griferia 2013, catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 63 | 147331.0772 | 96414.166 | 102941.405 | 108860.5358 | 113312.9317 | 116916.283 | 121359.1017 | 123312.9833 | 130243.1729 | 147331.0772
C41 | CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS PRYSMA 4" CROMO TIPO GRIVAL REF. 54130 O SIMILAR (INCLUYE DESAGUE, SIFÓN BOTELLA Y GRAPAS). | Insumo | und | 97515 | 81945.2885 | 19% | X |  |  | X | griferia 2013, catalogo baño 2013, accesorios baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 64 | 81945.2885 | 53625.3912 | 57255.8302 | 60548.0404 | 63024.4553 | 65028.633 | 67499.721 | 68586.4665 | 72441.0259 | 81945.2885
C27 | CONJUNTO SANITARIO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 30038100-1 DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) | Insumo | und | 212781 | 178807.4328 | 19% | X |  |  | X | combos de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 65 | 178807.4328 | 117012.4446 | 124934.1871 | 132117.9029 | 137521.5251 | 141894.7096 | 147286.7085 | 149658.0246 | 158068.8055 | 178807.4328
C29 | CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO ELONGADO COLOR BLANCO REF. 02641100-1 DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO ONE PIECE, TAPA, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) | Insumo | und | 632062 | 531144.2945 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 66 | 531144.2945 | 347583.3826 | 371114.7776 | 392453.8773 | 408505.2409 | 421495.7076 | 437512.5444 | 444556.4964 | 469540.5715 | 531144.2945
C29A | SANITARIO TIPO ERIE DE COLGAR BAJO CONSUMO TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO COLOR BLANCO, COLGADO AL MURO CON SIFÓN OCULTO CORONA O SIMILAR, CORONA O SIMILAR | Insumo | und | 864415 | 726398.7607 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 67 | 726398.7607 | 475358.845 | 507540.6388 | 536724.2255 | 558676.2464 | 576442.151 | 598346.9527 | 607980.3387 | 642148.8337 | 726398.7607
C28 | CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO REDONDO COLOR BLANCO REF. 02618100-1 DE CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO ONE PIECE, TAPA, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) | Insumo | und | 580816 | 488080.7243 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 68 | 488080.7243 | 319402.375 | 341025.9158 | 360634.9059 | 375384.8736 | 387322.1126 | 402040.3529 | 408513.2025 | 431471.6445 | 488080.7243
C05 | DUCHA MEZCLADORA CROMADA 8" TIPO GALAXIA DE GRIVAL SIN SALIDA BAÑERA REF. 50400001 O SIMILAR (INCLUYE UNIVERSAL, MEZCLADOR Y REGADERA) | Insumo | und | 111405 | 93618.041 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013, griferia 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 69 | 93618.041 | 61264.0966 | 65411.6759 | 69172.8473 | 72002.0168 | 74291.6809 | 77114.7648 | 78356.3125 | 82759.9372 | 93618.041
C05A | DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR REF: 754000001 CORONA O SIMILAR | Insumo | und | 211484 | 177717.6169 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013, griferia 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 70 | 177717.6169 | 116299.2638 | 124172.724 | 131312.6556 | 136683.3432 | 141029.8735 | 146389.0087 | 148745.8717 | 157105.3897 | 177717.6169
C42 | DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE UNIVERSAL Y REGADERA) | Insumo | und | 51747 | 43484.9235 | 19% | X |  |  | X | Catalogo baño 2013, griferia 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 71 | 43484.9235 | 28456.7432 | 30383.2647 | 32130.3024 | 33444.4318 | 34507.9647 | 35819.2674 | 36395.9576 | 38441.4104 | 43484.9235
C23 | GANCHOS EN PORCELANA TIPO ELITE REF. 06170100-1 DE CORONA O SIMILAR. (JUEGO DE 2 UND) | Insumo | juego | 30846 | 25921.1455 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 72 | 25921.1455 | 16962.9224 | 18111.3122 | 19152.7127 | 19936.0587 | 20570.0253 | 21351.6863 | 21695.4484 | 22914.7326 | 25921.1455
C06 | GANCHOS EN PORCELANA TIPO ESPACIO REF. 04270100-1 DE CORONA O SIMILAR. (JUEGO DE 2 UND) | Insumo | juego | 26322 | 22119.462 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 73 | 22119.462 | 14475.0824 | 15455.0455 | 16343.7106 | 17012.1684 | 17553.1553 | 18220.1752 | 18513.52 | 19553.9799 | 22119.462
C26 | JABONERA DUCHA EN PORCELANA TIPO ELITE REF. 06110100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 34277 | 28804.0889 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 74 | 28804.0889 | 18849.5344 | 20125.6479 | 21282.8726 | 22153.3421 | 22857.8184 | 23726.4155 | 24108.4108 | 25463.3035 | 28804.0889
C20 | JABONERA DUCHA EN PORCELANA TIPO ESPACIO REF. 04210100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 17138 | 14402.0444 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 75 | 14402.0444 | 9424.7672 | 10062.8239 | 10641.4363 | 11076.6711 | 11428.9092 | 11863.2078 | 12054.2054 | 12731.6517 | 14402.0444
C22 | JABONERA LAVAMANOS EN PORCELANA TIPO ELITE REF. 06130100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 25706 | 21601.4826 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 76 | 21601.4826 | 14136.1142 | 15093.1291 | 15960.9841 | 16613.7883 | 17142.1068 | 17793.5068 | 18079.9823 | 19096.0773 | 21601.4826
C07 | JABONERA LAVAMANOS EN PORCELANA TIPO ESPACIO REF. 04230100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 31244 | 26255.3769 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 77 | 26255.3769 | 17181.645 | 18344.8424 | 19399.6708 | 20193.1173 | 20835.2585 | 21626.9983 | 21975.193 | 23210.1988 | 26255.3769
C18 | JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND TIPO ELITE PORCELANA DE CORONA REF.06610100-1 O SIMILAR (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). | Insumo | und | 108536 | 91207.14 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 78 | 91207.14 | 59686.3914 | 63727.1601 | 67391.4718 | 70147.783 | 72378.4825 | 75128.8648 | 76338.4396 | 80628.6599 | 91207.14
C18A | JUEGO INCRUSTACIONES X 4 UND TIPO PORCELANA DE CORONA-1 O SIMILAR (JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). | Insumo | und | 108536 | 91207.14 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 79 | 91207.14 | 59686.3914 | 63727.1601 | 67391.4718 | 70147.783 | 72378.4825 | 75128.8648 | 76338.4396 | 80628.6599 | 91207.14
C17 | JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND TIPO ESPACIO PORCELANA DE CORONA REF.04400100-1 O SIMILAR (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). | Insumo | und | 175756 | 147693.8212 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 80 | 147693.8212 | 96651.5474 | 103194.8572 | 109128.5614 | 113591.9196 | 117204.1427 | 121657.9001 | 123616.5923 | 130563.8447 | 147693.8212
C38 | KIT GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO REF. 50960 GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE SIFON EN P, CANASTILLA 4" Y GRIVALFLEX) | Insumo | und | 80376 | 67543.2441 | 19% | X |  |  | X | catalogo lavaplatos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 81 | 67543.2441 | 44200.624 | 47193.0062 | 49906.6041 | 51947.7842 | 53599.7237 | 55636.5133 | 56532.2611 | 59709.3742 | 67543.2441
C12 | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MARSELLA COLOR BLANCO DE CORONA REF. .13011000 O SIMILAR. | Insumo | und | 109856 | 92315.9644 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 82 | 92315.9644 | 60412.0114 | 64501.9046 | 68210.7641 | 71000.5843 | 73258.4029 | 76042.2222 | 77266.502 | 81608.8794 | 92315.9644
C33 | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO DE CORONA REF. 072591001 O SIMILAR. | Insumo | und | 257075 | 216029.0827 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 83 | 216029.0827 | 141370.4714 | 150941.2523 | 159620.3743 | 166148.8476 | 171432.381 | 177946.8115 | 180811.7551 | 190973.3758 | 216029.0827
C33A | LAVAMANOS NOVARA DE SOBREPONER (INCLUYE ACCESORIOS) TIPO CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 249533 | 209691.3594 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 84 | 209691.3594 | 137223.0348 | 146513.0343 | 154937.5337 | 161274.4789 | 166403.0073 | 172726.3216 | 175507.2153 | 185370.7208 | 209691.3594
C37 | LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE - TIPO SOCODA O SIMILAR - DIMENSIONES 81 X 51 CM. | Insumo | und | 257075 | 216029.0827 | 19% | X |  |  | X | catalogo lavaplatos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 85 | 216029.0827 | 141370.4714 | 150941.2523 | 159620.3743 | 166148.8476 | 171432.381 | 177946.8115 | 180811.7551 | 190973.3758 | 216029.0827
C36 | LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - TIPO SOCODA O SIMILAR - DIMENSIONES 45 X 49 CM. | Insumo | und | 197088 | 165620.3431 | 19% | X |  |  | X | catalogo lavaplatos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 86 | 165620.3431 | 108382.7496 | 115720.2617 | 122374.1768 | 127379.2806 | 131429.9418 | 136424.2795 | 138620.7104 | 146411.1944 | 165620.3431
C02 | MUEBLE ABIERTO PARA TAZA INSTITUCIONAL ELONGADA TIPO TOTO COLOR BLANCO REF. 5 AA SC534 O SIMILAR. | Insumo | und | 99400 | 83529.3233 | 19% | X |  |  | X | Catalogo linea institucional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 87 | 83529.3233 | 54661.9912 | 58362.608 | 61718.458 | 64242.7429 | 66285.6621 | 68804.5173 | 69912.27 | 73841.3396 | 83529.3233
C02A | MUEBLE ABIERTO PARA TAZA INSTITUCIONAL ELONGADA TIPO TOTO COLOR BLANCO REF. 5 AA SC534 O SIMILAR. | Insumo | und | 59044 | 49616.7222 | 19% | X |  |  | X | Catalogo linea institucional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 88 | 49616.7222 | 32469.4218 | 34667.6017 | 36660.9888 | 38160.4232 | 39373.9246 | 40870.1338 | 41528.1429 | 43862.0246 | 49616.7222
C13 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR CON DESCARGA Y SIFÓN EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO IMPORTADO TIPO ACCESORIOS Y ACABADOS REF. 27 AA 590101 O SIMILAR. | Insumo | und | 233080 | 195865.9036 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 89 | 195865.9036 | 128175.59 | 136853.0774 | 144722.1294 | 150641.2645 | 155431.6567 | 161338.0597 | 163935.6024 | 173148.7833 | 195865.9036
C32 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR LÍNEA SANTA FÉ EN PORCELANA COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 00401100-1 O SIMILAR. | Insumo | und | 222370 | 186865.4179 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 90 | 186865.4179 | 122285.6288 | 130564.3659 | 138071.8169 | 143718.9542 | 148289.217 | 153924.2072 | 156402.3869 | 165192.2011 | 186865.4179
C13A | ORINAL TIPO GOTTA BAJO CONSUMO 0,5 LPF SIFON OCULTO TIPO + GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA, CORONA O SIMILAR | Insumo | und | 771554 | 648364.4541 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 91 | 648364.4541 | 424292.8192 | 453017.4431 | 479065.946 | 498659.7432 | 514517.1231 | 534068.7737 | 542667.281 | 573165.1822 | 648364.4541
C21 | PAPELERA EN PORCELANA TIPO ELITE REF. 06140100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 29135 | 24482.8419 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 92 | 24482.8419 | 16021.6896 | 17106.358 | 18089.9736 | 18829.8535 | 19428.6428 | 20166.9313 | 20491.6189 | 21643.2478 | 24482.8419
C08 | PAPELERA EN PORCELANA TIPO ESPACIO REF. 04240100-1 TIPO CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 33890 | 28479.3618 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 93 | 28479.3618 | 18637.0314 | 19898.7584 | 21042.937 | 21903.5932 | 22600.1274 | 23458.9323 | 23836.6211 | 25176.2392 | 28479.3618
C34 | SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO SIN ASIENTO COLOR BLANCO DE CONEXIÓN POR ENCIMA LINEA ADRIATICA DE CORONA REF. 21 AA 1318 O SIMILAR. | Insumo | und | 443882 | 373010.0999 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 94 | 373010.0999 | 244099.6046 | 260625.1478 | 275611.0938 | 286883.5876 | 296006.4857 | 307254.7321 | 312201.5333 | 329747.2595 | 373010.0999
C14 | SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1.6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, NO INCLUYE MUEBLE MANCESA REF 21-AA-41 | Insumo | und | 204832 | 172127.558 | 19% | X |  |  | X | Catalogo linea institucional y catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 95 | 172127.558 | 112641.1024 | 120266.905 | 127182.2521 | 132384.0062 | 136593.8176 | 141784.3826 | 144067.1112 | 152163.6829 | 172127.558
C35 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO TIPO ACCESORIOS & ACABADOS REF. 1 AA 1318 O SIMILAR. | Insumo | und | 980312 | 823791.5566 | 19% | X |  |  | X | secadores electricos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 96 | 823791.5566 | 539093.1594 | 575589.7663 | 608686.1779 | 633581.4425 | 653729.3324 | 678571.047 | 689496.0409 | 728245.7184 | 823791.5566
C09 | SIFON P PARA ORINAL SANTA FÉ TIPO GRIVAL REF.. 93301 O SIMILAR | Insumo | und | 12839 | 10788.8611 | 19% | X |  |  | X | sifon para orinal sanfafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 97 | 10788.8611 | 7060.2826 | 7538.2637 | 7971.7139 | 8297.757 | 8561.6257 | 8886.9674 | 9030.0476 | 9537.5363 | 10788.8611
C25 | TOALLERO EN PORCELANA TIPO ELITE REF. 09190100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 22620 | 19008.4177 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 98 | 19008.4177 | 12439.2 | 13281.3338 | 14045.0105 | 14619.4515 | 15084.35 | 15657.5553 | 15909.642 | 16803.7638 | 19008.4177
C19 | TOALLERO EN PORCELANA TIPO ESPACIO REF. 04290100-1 DE CORONA O SIMILAR. | Insumo | und | 32788 | 27552.7014 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 99 | 27552.7014 | 18030.6204 | 19251.2934 | 20358.2428 | 21190.8949 | 21864.7654 | 22695.6264 | 23061.026 | 24357.0557 | 27552.7014
C10 | VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL TIPO DOCOL REF. 4 AA 17015106 O SIMILAR. | Insumo | und | 182900 | 153697.3131 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 100 | 153697.3131 | 100580.2614 | 107389.5451 | 113564.4439 | 118209.2297 | 121968.2832 | 126603.078 | 128641.3875 | 135871.0335 | 153697.3131
C11 | VALVULA ANTIVANDALICA PARA SANITARIO ALTA PRESION TIPO DOCOL REF. 4 AA 01051300 O SIMILAR. | Insumo | und | 111330 | 93554.6796 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 101 | 93554.6796 | 61222.6326 | 65367.4048 | 69126.0306 | 71953.2853 | 74241.3997 | 77062.5729 | 78303.2803 | 82703.9247 | 93554.6796
C31 | VALVULA ANTIVANDALICA PARA SANITARIO BAJA PRESION TIPO DOCOL REF. 4 AA 01021500 O SIMILAR. | Insumo | und | 117739 | 98940.398 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 102 | 98940.398 | 64747.0726 | 69130.4494 | 73105.4503 | 76095.4632 | 78515.2989 | 81498.8803 | 82811.0122 | 87464.9911 | 98940.398
C43 | DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600 | Insumo | und | 125643 | 105582.2559 | 19% | X |  |  | X | dispensador de jabon corona | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 103 | 105582.2559 | 69093.5364 | 73771.1688 | 78013.011 | 81203.7432 | 83786.0222 | 86969.891 | 88370.1063 | 93336.5063 | 105582.2559
C44 | DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN MESON PICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 6* DE LARGO GIRATORIO, TANQUE Y VASTAGO EN ABS DE INGENIERIA, CAP. 1 LITRO, MARCA BOBRICK REF. 3AA-8226 | Insumo | und | 219478 | 184435.5085 | 19% | X |  |  | X | dispensador de jabon corona | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 104 | 184435.5085 | 120695.4844 | 128866.5687 | 136276.3964 | 141850.101 | 146360.9342 | 151922.6497 | 154368.6044 | 163044.1199 | 184435.5085
C45 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXIDABLE 304 SARTINADO CALIBRE REF AA -1800SRA 1.2MM MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETENCION DEL SENSOR AJUSTABLE DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMATICO DESPUES DE 2 MINUTOS DE USO CONTINUO. MARCA A&A REF AA -1800SRA | Insumo | und | 909728 | 764477.3734 | 19% | X |  |  | X | secadores electricos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 105 | 764477.3734 | 500277.6724 | 534146.4708 | 564859.8929 | 587962.6625 | 606659.8752 | 629712.9504 | 639851.3289 | 675810.9736 | 764477.3734
C46 | SECADOR PARA MANOS, MANOS LIBRES CARCAZA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE, RANGO DE DETENCION DE 10 A 30 CMS AJUSTABLE, VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE AJUSTABLE DE 75 A 100 M/S. LUZ DEL SENSOR DE DETENCION COLOR AZUL. MEDIDAS 205 MM WX287 MMH X 180 MM D. MARCA A&A REF 1-AA-JA04 | Insumo | und | 1510915 | 1269676.7618 | 19% | X |  |  | X | secadores electricos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 106 | 1269676.7618 | 830882.5836 | 887133.3345 | 938143.5012 | 976513.5704 | 1007566.702 | 1045854.2367 | 1062692.4899 | 1122415.8078 | 1269676.7618
C47 | PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS CERRADURA CON LLAVE, IMPORTADO MARCA A&A. | Insumo | und | 155861 | 130975.9178 | 19% | X |  |  | X | dispensador de papel higienico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 107 | 130975.9178 | 85711.271 | 91513.924 | 96775.9747 | 100734.112 | 103937.4568 | 107887.0802 | 109624.0622 | 115784.9344 | 130975.9178
C48 | BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS ESCONDIDOS PARA INSTALAR DERECHA A IZQUIERDA MARCA A &A REF. 8-AA-506 | Insumo | und | 349894 | 294028.5405 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 108 | 294028.5405 | 192413.692 | 205440.0989 | 217252.9046 | 226138.5484 | 233329.7543 | 242196.2849 | 246095.6451 | 259926.2204 | 294028.5405
C49 | BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS ESCONDIDOS PARA INSTALAR EN SANITARIO SIN TANQUE MARCA A&A REF 8-AA-808 | Insumo | und | 453273 | 380901.7613 | 19% | X |  |  | X | catalogo de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 109 | 380901.7613 | 249263.9458 | 266139.1149 | 281442.114 | 292953.0965 | 302269.005 | 313755.2272 | 318806.6863 | 336723.6221 | 380901.7613
C50 | PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE MARCA A&A REF 8-AA210B | Insumo | und | 38169 | 32075.1208 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 110 | 32075.1208 | 20990.1134 | 22411.1441 | 23699.7849 | 24669.1061 | 25453.5836 | 26420.8198 | 26846.195 | 28354.9512 | 32075.1208
C51 | PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE MARCA A&A REF 8-AA211B | Insumo | und | 41349 | 34747.3875 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 111 | 34747.3875 | 22738.8576 | 24278.2783 | 25674.2793 | 26724.3573 | 27574.1918 | 28622.0111 | 29082.8255 | 30717.2803 | 34747.3875
C52 | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MANANTIAL DUO Color blanco Tipo Corona o similar (Incluye sifon botella, desague sencillo y accesorios de conexión e instalacion) | Insumo | und | 348725 | 293046.4389 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 112 | 293046.4389 | 191771 | 204753.8967 | 216527.2458 | 225383.2101 | 232550.3962 | 241387.3112 | 245273.647 | 259058.0259 | 293046.4389
C53 | SANITARIO LINEA INFANTIL COMPLETO CON FLUITMASTER Y VALVULA DE REGULACION SANITARIA | Insumo | und | 603200 | 506891.1376 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 113 | 506891.1376 | 331712 | 354168.9024 | 374533.6143 | 389852.0391 | 402249.334 | 417534.8086 | 424257.1191 | 448100.3692 | 506891.1376
C54 | FLUITMASTER PARA SANITARIO | Insumo | und | 56550 | 47521.0441 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 114 | 47521.0441 | 31098 | 33203.3346 | 35112.5263 | 36548.6287 | 37710.8751 | 39143.8883 | 39774.1049 | 42009.4096 | 47521.0441
C55 | LAVAPLATOS SOCODA 80*51 DOBLE POCETA,MEZCLADOR PISCIS DE LAVAPLATOS,KIT DE CANASTILLA Y SIFÓN | Insumo | und | 395850 | 332647.309 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 115 | 332647.309 | 217686 | 232423.3422 | 245787.6844 | 255840.4007 | 263976.1254 | 274007.2182 | 278418.7344 | 294065.8673 | 332647.309
C56 | LAVAPLATOS SOCODA 60*40,MEZCLADOR PISCIS DE LAVAPLATOS,KIT CANASTILLA Y SIFÓN | Insumo | und | 207350 | 174243.8285 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 116 | 174243.8285 | 114026 | 121745.5602 | 128745.9299 | 134011.6384 | 138273.2085 | 143527.5905 | 145838.3847 | 154034.5019 | 174243.8285
C57 | LAVAPLATOS SOCODA 1.00*51,MEZCLADOR PISCIS DE LAVAPALTOS,KIT DE CANASTILLA Y SIFÓN | Insumo | und | 245050 | 205924.5246 | 19% | X |  |  | X | accesorio de baño | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 117 | 205924.5246 | 134758 | 143881.1166 | 152154.2808 | 158377.3909 | 163413.7919 | 169623.516 | 172354.4546 | 182040.775 | 205924.5246
D | CARPINTERA EN ALUMINIO |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | no aplica |  | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D23 | FACHADA FLOTANTE EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO ARQUITECTÓNICO 5 MM Y PERFILERÍA ALUMINIO PROYECTANTE TIPO VP 3831. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 329794 | 277137.9774 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 118 | 277137.9774 | 181360.4262 | 193638.5271 | 204772.7424 | 213147.9475 | 219926.0523 | 228283.2422 | 231958.6024 | 244994.6759 | 277137.9774
D22 | MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO, PERFILERIA EN ALUMINIO, SILICONA GOTERO, PEGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASI COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y TODA LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 763682 | 641749.5247 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 119 | 641749.5247 | 419963.9776 | 448395.5389 | 474178.2824 | 493572.1741 | 509267.7693 | 528619.9445 | 537130.7256 | 567317.4724 | 641749.5247
D20 | PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE Y PELICULA TIPO SANT BLASTING, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. | Insumo | m2 | 918476 | 771828.8789 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 120 | 771828.8789 | 505088.533 | 539283.0267 | 570291.8007 | 593616.7354 | 612493.7476 | 635768.51 | 646004.383 | 682309.8293 | 771828.8789
D16 | PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE | Insumo | m2 | 804918 | 676401.8701 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 121 | 676401.8701 | 442640.6392 | 472607.4105 | 499782.3366 | 520223.4341 | 536766.5393 | 557163.6678 | 566134.0029 | 597950.7339 | 676401.8701
D21 | PUERTA DOBLE VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS Y PELICULA TIPO SANT BLASTING, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1168970 | 982328.0961 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 122 | 982328.0961 | 642840.2338 | 686360.5176 | 725826.2474 | 755512.5409 | 779537.8397 | 809160.2776 | 822187.7581 | 868394.7101 | 982328.0961
D17 | PUERTA DOBLE VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1075048 | 903401.9779 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 123 | 903401.9779 | 591190.6022 | 631214.206 | 667509.0228 | 694810.1418 | 716905.1044 | 744147.4983 | 756128.273 | 798622.682 | 903401.9779
D01 | PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO | Insumo | m2 | 319285 | 268306.9833 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 124 | 268306.9833 | 175581.3812 | 187468.2407 | 198247.6645 | 206355.994 | 212918.1146 | 221009.003 | 224567.2479 | 237187.9273 | 268306.9833
D19 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS Y PELICULA TIPO SANT BLASTING, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1168970 | 982328.0961 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 125 | 982328.0961 | 642840.2338 | 686360.5176 | 725826.2474 | 755512.5409 | 779537.8397 | 809160.2776 | 822187.7581 | 868394.7101 | 982328.0961
D15 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1069648 | 898863.7182 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 126 | 898863.7182 | 588220.7432 | 628043.2875 | 664155.7765 | 691319.7478 | 713303.7158 | 740409.257 | 752329.846 | 794610.7834 | 898863.7182
D18 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE Y PELICULA TIPO SANT BLASTING, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 970962 | 815934.744 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 127 | 815934.744 | 533951.6234 | 570100.1483 | 602880.9068 | 627538.7359 | 647494.4677 | 672099.2575 | 682920.0555 | 721300.1627 | 815934.744
D14 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 843248 | 708611.6339 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 128 | 708611.6339 | 463718.8636 | 495112.6307 | 523581.6069 | 544996.0947 | 562326.9705 | 583695.3953 | 593092.8912 | 626424.7117 | 708611.6339
D02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | Insumo | m2 | 149499 | 125629.8004 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 129 | 125629.8004 | 82212.746 | 87778.5489 | 92825.8155 | 96622.3913 | 99694.9834 | 103483.3927 | 105149.4754 | 111058.8759 | 125629.8004
D05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 6 MM. SIN BISELAR Y SIN MARCO. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | Insumo | m2 | 165750 | 139285.7644 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 130 | 139285.7644 | 91149.2746 | 97320.0805 | 102915.9851 | 107125.2489 | 110531.8318 | 114732.0414 | 116579.2273 | 123130.9799 | 139285.7644
D03 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO CON VIDRIO 4 MM Y ANJEO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA TIPO VC 5020 O SIMILAR ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNDA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 360297 | 302770.8286 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 131 | 302770.8286 | 198134.6874 | 211548.4057 | 223712.4391 | 232862.2778 | 240267.2983 | 249397.4556 | 253412.7546 | 267654.5514 | 302770.8286
D13 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO VC 5020 O SIMILAR ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 331489 | 278562.0247 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 132 | 278562.0247 | 182292.3296 | 194633.5203 | 205824.9477 | 214243.1881 | 221056.1215 | 229456.2541 | 233150.4998 | 246253.5579 | 278562.0247
D13A | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y CUERPO CORREDIZO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 814070 | 684092.3591 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 133 | 684092.3591 | 447673.3322 | 477980.8168 | 505464.7138 | 526138.2205 | 542869.416 | 563498.4538 | 572570.7789 | 604749.2566 | 684092.3591
D13B | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y REJILLA SUPERIOR EN ALUMINO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 767882 | 645278.7543 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 134 | 645278.7543 | 422273.5224 | 450861.4399 | 476785.9727 | 496286.5189 | 512068.4302 | 531527.0306 | 540084.6158 | 570437.3712 | 645278.7543
D13C | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL + VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 838748 | 704830.5428 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 135 | 704830.5428 | 461244.4994 | 492470.752 | 520787.8202 | 542088.0421 | 559326.4418 | 580580.8466 | 589928.1983 | 623082.163 | 704830.5428
D13D | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL +REJILLA SUPERIOR Y CUERPOS CORREDIZOS VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 823323 | 691868.386 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 136 | 691868.386 | 452762.0016 | 483413.9891 | 511210.2935 | 532118.7945 | 549040.1722 | 569903.6987 | 579079.1482 | 611623.3964 | 691868.386
D13E | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL +REJILLA SUPERIOR Y CUERPOS CORREDIZOS VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 931724 | 782961.4755 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 137 | 782961.4755 | 512373.7578 | 547061.4612 | 578517.4952 | 602178.8608 | 621328.1485 | 644938.6182 | 655322.1299 | 692151.2337 | 782961.4755
D13F | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL +REJILLA SUPERIOR Y CUERPOS CORREDIZOS VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 931724 | 782961.4755 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 138 | 782961.4755 | 512373.7578 | 547061.4612 | 578517.4952 | 602178.8608 | 621328.1485 | 644938.6182 | 655322.1299 | 692151.2337 | 782961.4755
D13G | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, REJILLA DE ALUMINIO INTEGRADA+ REJILLA SUPERIOR Y VIDRIO LAMINADO DE4+5, (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 931724 | 782961.4755 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 139 | 782961.4755 | 512373.7578 | 547061.4612 | 578517.4952 | 602178.8608 | 621328.1485 | 644938.6182 | 655322.1299 | 692151.2337 | 782961.4755
D13H | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, ESTRUCTURA METALICA+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | Insumo | m2 | 831208 | 698494.4036 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 140 | 698494.4036 | 457098.0994 | 488043.6407 | 516106.1501 | 537214.8916 | 554298.3252 | 575361.6615 | 584624.9843 | 617480.9084 | 698494.4036
D13I | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO MATE COLOR BLANCO, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM INCOLORO+REJILLA SUPERIOR Y PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE CON MANIJA GRIFOX | Insumo | m2 | 778251 | 653992.5298 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 141 | 653992.5298 | 427975.859 | 456949.8247 | 483224.4396 | 502988.3192 | 518983.3477 | 538704.7149 | 547377.8608 | 578140.4966 | 653992.5298
D13J | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EMBEBIDA EN MURO Y CIELO RASO, CON VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO | Insumo | m2 | 440282 | 369984.5934 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 142 | 369984.5934 | 242119.6986 | 258511.2022 | 273375.5963 | 284556.6582 | 293605.5599 | 304762.5712 | 309669.2486 | 327072.6604 | 369984.5934
D13K | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO MATE COLOR BLANCO, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM INCOLORO CON UNIONES A TOPE +REJILLA SUPERIOR | Insumo | m2 | 645085 | 542088.391 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 143 | 542088.391 | 354745.252 | 378761.5056 | 400540.2921 | 416922.3901 | 430180.5221 | 446527.3819 | 453716.4728 | 479215.3385 | 542088.391
D07 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 309587 | 260157.1243 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 144 | 260157.1243 | 170248.0742 | 181773.8688 | 192225.8663 | 200087.9042 | 206450.6996 | 214295.8261 | 217745.9889 | 229983.3135 | 260157.1243
D10 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 318908 | 267990.1764 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 145 | 267990.1764 | 175374.0612 | 187246.8851 | 198013.581 | 206112.3365 | 212666.7088 | 220748.0437 | 224302.0872 | 236907.8645 | 267990.1764
D04 | VENTANA EN PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR CHAMPAGNE TIPO PESADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA PB 6038 O SIMILAR ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNDA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 338652 | 284581.3569 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 146 | 284581.3569 | 186231.4096 | 198839.276 | 210272.5344 | 218872.6811 | 225832.8323 | 234414.4799 | 238188.5531 | 251574.7498 | 284581.3569
D04A | CELOSIA CON CUCHILLAS EN ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM. INCLUYE ESLABON FUSIBLE. INCLUYE RESORTE ENGANCHADO PARA CIERRE POSITIVO. INCLUYE MARCO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM. INCLUYE ANGULOS PERNADOS DE 0,025X0,051X0,003 DE 0,0762 DE LARGO, SUPERIOR E INFERIOR ANCLADOS AL CONCRETO, PLATO DE 19MM, ANGEO, BARRA DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE. | Insumo | und | 1346387 | 1131417.4519 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 147 | 1131417.4519 | 740405.0258 | 790530.446 | 835985.9467 | 870177.7719 | 897849.4251 | 931967.7032 | 946972.3832 | 1000192.2312 | 1131417.4519
D04B | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE BLANCO SU LONGUITUD ES VARIABLE, VERIFICAR EN PLANTAS GENERALES. | Insumo | m2 | 406519 | 341612.946 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 148 | 341612.946 | 223553.156 | 238687.7047 | 252412.2477 | 262735.9086 | 271090.9105 | 281392.3651 | 285922.7822 | 301991.6425 | 341612.946
D04C | REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL+ALFAJIA, INCLUYEN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTOMONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA EL CORRECTO MONTAJE. | Insumo | m2 | 406519 | 341612.946 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 149 | 341612.946 | 223553.156 | 238687.7047 | 252412.2477 | 262735.9086 | 271090.9105 | 281392.3651 | 285922.7822 | 301991.6425 | 341612.946
D06 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 294846 | 247769.9721 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 150 | 247769.9721 | 162141.8622 | 173118.8663 | 183073.2011 | 190560.895 | 196620.7315 | 204092.3193 | 207378.2056 | 219032.8608 | 247769.9721
D09 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 8 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 8 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 338094 | 284112.4826 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 151 | 284112.4826 | 185924.576 | 198511.6698 | 209926.0908 | 218512.0679 | 225460.7517 | 234028.2602 | 237796.1152 | 251160.2569 | 284112.4826
D12 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO VC 5020 O SIMILAR ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 296835 | 249441.1288 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 152 | 249441.1288 | 163235.4752 | 174286.5169 | 184307.9916 | 191846.1884 | 197946.8972 | 205468.8793 | 208776.9283 | 220510.1917 | 249441.1288
D08 | VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 263141 | 221126.5067 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 153 | 221126.5067 | 144706.2502 | 154502.8633 | 163386.778 | 170069.2972 | 175477.5009 | 182145.6459 | 185078.1908 | 195479.5851 | 221126.5067
D11 | VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 281450 | 236512.2367 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 154 | 236512.2367 | 154774.746 | 165252.9963 | 174755.0436 | 181902.5249 | 187687.0252 | 194819.1321 | 197955.7201 | 209080.8316 | 236512.2367
D27 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 527800 | 443529.7454 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 155 | 443529.7454 | 290248 | 309897.7896 | 327716.9125 | 341120.5342 | 351968.1672 | 365342.9576 | 371224.9792 | 392087.823 | 443529.7454
D28 | ANGULO ALUMINIO 1"x1" | Insumo | ml | 9425 | 7920.174 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 156 | 7920.174 | 5183 | 5533.8891 | 5852.0877 | 6091.4381 | 6285.1458 | 6523.9814 | 6629.0175 | 7001.5683 | 7920.174
D29 | TEE ALUMINIO 1"x1" | Insumo | ml | 9425 | 7920.174 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 157 | 7920.174 | 5183 | 5533.8891 | 5852.0877 | 6091.4381 | 6285.1458 | 6523.9814 | 6629.0175 | 7001.5683 | 7920.174
D30 | REMACHE POP | Insumo | und | 113 | 95.0421 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 158 | 95.0421 | 62.196 | 66.4067 | 70.2251 | 73.0973 | 75.4218 | 78.2878 | 79.5482 | 84.0188 | 95.0421
D31 | TUBO ALUMINIO 1" 1M | Insumo | und | 20735 | 17424.3829 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 159 | 17424.3829 | 11402.6 | 12174.556 | 12874.593 | 13401.1638 | 13827.3209 | 14352.759 | 14583.8385 | 15403.4502 | 17424.3829
E | CARPINTERIA METALICA |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E01 | ANGULO HIERRO 2" X 1/4" | Insumo | und | 105409 | 88579.2263 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 160 | 88579.2263 | 57966.672 | 61891.0157 | 65449.7491 | 68126.6438 | 70293.0711 | 72964.2078 | 74138.9316 | 78305.5395 | 88579.2263
E01A | ANGULO HIERRO 3/4" X 1/8" | Insumo | m | 5140 | 4319.6629 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 161 | 4319.6629 | 2826.8082 | 3018.1831 | 3191.7286 | 3322.2703 | 3427.9185 | 3558.1794 | 3615.4661 | 3818.6553 | 4319.6629
E17 | ARO TAPA ANGULO 1"*1" TRAMPA GRASA | Insumo | und | 137106 | 115214.7715 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 162 | 115214.7715 | 75397.101 | 80501.4847 | 85130.3201 | 88612.1502 | 91430.0166 | 94904.3572 | 96432.3174 | 101851.8136 | 115214.7715
E25 | ARO Y TAPA CONO DIAMETRO 0.89 M. | Insumo | und | 133198 | 111931.0674 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 163 | 111931.0674 | 73248.2292 | 78207.1343 | 82704.0445 | 86086.64 | 88824.1951 | 92199.5145 | 93683.9267 | 98948.9634 | 111931.0674
E09 | ESCALERA DE GATO EN "C" DE 6 PASOS EN TUBERIA AGUA NEGRA 3/4" TIPO COLMENA O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. | Insumo | und | 170253 | 143070.0236 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 164 | 143070.0236 | 93625.712 | 99964.1727 | 105712.1126 | 110035.738 | 113534.8745 | 117849.1997 | 119746.5719 | 126476.3292 | 143070.0236
E21 | ESCALERA METALICA TIPO CANASTA ACERO 3/4" Y 5/8" DE 90 KILOGRAMOS (SEGUN DETALLE PLANO) A TODO COSTO. PARA TANQUE DE AGUA. | Insumo | und | 356305 | 299415.8429 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 165 | 299415.8429 | 195939.1686 | 209204.2503 | 221233.4947 | 230281.9446 | 237604.9105 | 246633.8971 | 250604.7028 | 264688.6871 | 299415.8429
E28 | LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 (1.22 X 2.44 M). | Insumo | und | 178922 | 150354.9997 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco, lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 166 | 150354.9997 | 98393.0354 | 105054.2439 | 111094.8629 | 115638.6428 | 119315.9517 | 123849.9578 | 125843.9421 | 132916.3717 | 150354.9997
E26 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | Insumo | m2 | 32562 | 27362.6172 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 167 | 27362.6172 | 17906.2284 | 19118.4801 | 20217.7927 | 21044.7004 | 21713.9219 | 22539.0509 | 22901.9296 | 24189.0181 | 27362.6172
E02 | MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 X 1 1/2" + ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. | Insumo | m2 | 368473 | 309640.7875 | 19% | X |  |  | X | malla_eslabonada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 168 | 309640.7875 | 202630.4216 | 216348.5011 | 228788.54 | 238145.9912 | 245719.0338 | 255056.357 | 259162.7644 | 273727.7118 | 309640.7875
E02A | MALLA ESLABONADA 21/4*21/4 *2 MTS | Insumo | m2 | 17994 | 15121.1962 | 19% | X |  |  | X | malla_eslabonada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 169 | 15121.1962 | 9895.3836 | 10565.3011 | 11172.8059 | 11629.7736 | 11999.6004 | 12455.5853 | 12656.1202 | 13367.3941 | 15121.1962
E02B | CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERROS DE SUJECION 3/16 | Insumo | m | 31704 | 26641.8814 | 19% | X |  |  | X | concertina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 170 | 26641.8814 | 17434.5754 | 18614.8962 | 19685.2527 | 20490.3795 | 21141.9736 | 21945.3686 | 22298.689 | 23551.8753 | 26641.8814
E54 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 329662 | 277027.0949 | 19% | X |  |  | X | lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 171 | 277027.0949 | 181287.8642 | 193561.0526 | 204690.8131 | 213062.6674 | 219838.0602 | 228191.9065 | 231865.7962 | 244896.6539 | 277027.0949
E55 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 386976 | 325189.6732 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 172 | 325189.6732 | 212805.6872 | 227212.6322 | 240277.3586 | 250104.7025 | 258058.0321 | 267864.2373 | 272176.8515 | 287473.1906 | 325189.6732
E52 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 303804 | 255297.3055 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 173 | 255297.3055 | 167067.7854 | 178378.2745 | 188635.0253 | 196350.1978 | 202594.1341 | 210292.7112 | 213678.4238 | 225687.1512 | 255297.3055
E53 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M.EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 361119 | 303461.4678 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 174 | 303461.4678 | 198586.645 | 212030.9609 | 224222.7411 | 233393.4512 | 240815.363 | 249966.3468 | 253990.805 | 268265.0882 | 303461.4678
E48 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 284942 | 239447.4532 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 175 | 239447.4532 | 156695.5658 | 167303.8556 | 176923.8273 | 184160.0118 | 190016.3002 | 197236.9196 | 200412.434 | 211675.6128 | 239447.4532
E50 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 310799 | 261175.6586 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 176 | 261175.6586 | 170914.608 | 182485.527 | 192978.4448 | 200871.2632 | 207258.9693 | 215134.8102 | 218598.4806 | 230883.7152 | 261175.6586
E49 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 302543 | 254237.5862 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 177 | 254237.5862 | 166374.3 | 177637.8401 | 187852.0159 | 195535.1634 | 201753.1816 | 209419.8025 | 212791.4613 | 224750.3414 | 254237.5862
E51 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 340263 | 285935.7067 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 178 | 285935.7067 | 187117.7026 | 199785.5711 | 211273.2414 | 219914.317 | 226907.5923 | 235530.0808 | 239322.1151 | 252772.0179 | 285935.7067
E44 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 239165 | 200979.168 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 179 | 200979.168 | 131521.7348 | 140425.7562 | 148500.2372 | 154573.8969 | 159489.3469 | 165549.942 | 168215.2961 | 177668.9957 | 200979.168
E46 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 213311 | 179252.5466 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 180 | 179252.5466 | 117303.7292 | 125245.1917 | 132446.7902 | 137863.8639 | 142247.9348 | 147653.3563 | 150030.5753 | 158462.2937 | 179252.5466
E45 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 254247 | 213653.0305 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 181 | 213653.0305 | 139815.5714 | 149281.0856 | 157864.748 | 164321.4162 | 169546.8372 | 175989.617 | 178823.0499 | 188872.9053 | 213653.0305
E47 | MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 228379 | 191915.3208 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 182 | 191915.3208 | 125590.3096 | 134092.7736 | 141803.108 | 147602.8552 | 152296.626 | 158083.8977 | 160629.0485 | 169656.401 | 191915.3208
E42 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 263729 | 221620.7255 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 183 | 221620.7255 | 145029.6694 | 154848.178 | 163751.9483 | 170449.4029 | 175869.694 | 182552.7423 | 185491.8415 | 195916.483 | 221620.7255
E43 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 309578 | 260149.2041 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 184 | 260149.2041 | 170242.8912 | 181768.3349 | 192220.0142 | 200081.8128 | 206444.4144 | 214289.3022 | 217739.3599 | 229976.312 | 260149.2041
E40 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 243043 | 204237.5276 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 185 | 204237.5276 | 133654.021 | 142702.3982 | 150907.7861 | 157079.9146 | 162075.0559 | 168233.908 | 170942.4739 | 180549.4409 | 204237.5276
E41 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE REJILLA EN LÁMINA CR. H=0.30 M.EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 288897 | 242770.7582 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 186 | 242770.7582 | 158870.3526 | 169625.8755 | 179379.3633 | 186715.9793 | 192653.5474 | 199974.3822 | 203193.9698 | 214613.4709 | 242770.7582
E36 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 227955 | 191558.913 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 187 | 191558.913 | 125357.0746 | 133843.7486 | 141539.7641 | 147328.7404 | 152013.7944 | 157790.3186 | 160330.7427 | 169341.3304 | 191558.913
E38 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 248637 | 208938.9429 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 188 | 208938.9429 | 136730.6498 | 145987.3148 | 154381.5854 | 160695.7922 | 165805.9184 | 172106.5433 | 174877.4587 | 184705.5719 | 208938.9429
E39 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M. EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 272209 | 228747.2981 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 189 | 228747.2981 | 149693.3328 | 159827.5714 | 169017.6568 | 175930.479 | 181525.0682 | 188423.0208 | 191456.6314 | 202216.4941 | 228747.2981
E37 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM MONTANTE VIDRIO 4 MM. H=0.30 M.EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 242034 | 203390.069 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 190 | 203390.069 | 133099.44 | 142110.2721 | 150281.6127 | 156428.1307 | 161402.5452 | 167535.842 | 170233.169 | 179800.2731 | 203390.069
E32 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO) | Insumo | und | 137415 | 115474.5532 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 191 | 115474.5532 | 75567.1034 | 80682.9963 | 85322.2686 | 88811.9494 | 91636.1694 | 95118.3438 | 96649.7491 | 102081.465 | 115474.5532
E34 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 173991 | 146211.1646 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 192 | 146211.1646 | 95681.2898 | 102158.9131 | 108033.0506 | 112451.6024 | 116027.5634 | 120436.6108 | 122375.6402 | 129253.1512 | 146211.1646
E33 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 148862 | 125094.3966 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 193 | 125094.3966 | 81862.3752 | 87404.458 | 92430.2143 | 96210.6101 | 99270.1075 | 103042.3716 | 104701.3538 | 110585.5699 | 125094.3966
E35 | MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. (SUMINISTRO). | Insumo | und | 178873 | 150313.8147 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 194 | 150313.8147 | 98366.0838 | 105025.4677 | 111064.4321 | 115606.9673 | 119283.2689 | 123816.0331 | 125809.4712 | 132879.9635 | 150313.8147
E03 | MARCO SENCILLO EN ANGULO EN ACERO A-37 | Insumo | und | 222711 | 187152.1282 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 195 | 187152.1282 | 122473.2534 | 130764.6927 | 138283.6625 | 143939.4643 | 148516.7392 | 154160.3753 | 156642.3574 | 165445.6579 | 187152.1282
E23 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.30 X 0.30 M. (MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 63649 | 53486.5192 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 196 | 53486.5192 | 35001.8356 | 37371.4599 | 39520.3188 | 41136.6999 | 42444.8469 | 44057.7511 | 44767.0809 | 47282.9908 | 53486.5192
E22 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.40 X 0.40 M. (MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 91176 | 76618.1795 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 197 | 76618.1795 | 50139.3054 | 53533.7364 | 56611.9262 | 58927.354 | 60801.2439 | 63111.6911 | 64127.7894 | 67731.7711 | 76618.1795
E04 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 310863 | 261229.5158 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 198 | 261229.5158 | 170949.8524 | 182523.1574 | 193018.239 | 200912.6849 | 207301.7083 | 215179.1732 | 218643.5579 | 230931.3259 | 261229.5158
E05 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.80 X 0.80 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 439724 | 369515.7191 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 199 | 369515.7191 | 241812.865 | 258183.596 | 273029.1527 | 284196.0451 | 293233.4793 | 304376.3515 | 309276.8108 | 326658.1675 | 369515.7191
E24 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 1.00 X 1.00 M. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 581201 | 488403.8674 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 200 | 488403.8674 | 319613.8414 | 341251.6985 | 360873.6711 | 375633.4043 | 387578.5465 | 402306.5313 | 408783.6665 | 431757.3085 | 488403.8674
E68 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SEGÚN NORMA CS 274 DE 0.72 X 0.72 M. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 1/2 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 416802 | 350253.8559 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 201 | 350253.8559 | 229207.809 | 244725.1777 | 258796.8754 | 269381.6676 | 277948.0046 | 288510.0288 | 293155.0403 | 309630.3535 | 350253.8559
E69 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SEGÚN NORMA CS 275 DE 0.805 X 1.305 M. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 1/2 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 1/2" CADA 10 CM.). | Insumo | und | 472400 | 396974.9625 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 202 | 396974.9625 | 259782.326 | 277369.5895 | 293318.3409 | 305315.061 | 315024.0799 | 326994.995 | 332259.6144 | 350932.6047 | 396974.9625
E70 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SEGÚN NORMA CS 276-2 DE 1.305 X 1.61 M. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 1/2 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 1/2" CADA 10 CM.). | Insumo | und | 591785 | 497298.2228 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 203 | 497298.2228 | 325434.3504 | 347466.2559 | 367445.5656 | 382474.0893 | 394636.7653 | 409632.9624 | 416228.0531 | 439620.0697 | 497298.2228
E71 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SEGÚN NORMA CS 280-3 CON DIAMETRO DE 0.685 M. INCLUYE CONCRETO DE 4.000 PSI. | Insumo | und | 771224 | 648087.248 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 204 | 648087.248 | 424111.4142 | 452823.7569 | 478861.123 | 498446.5429 | 514297.143 | 533840.4344 | 542435.2654 | 572920.1273 | 648087.248
E06 | PLATINA 2'' X 1/4'' | Insumo | m | 10624 | 8927.6202 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 205 | 8927.6202 | 5842.2776 | 6237.7998 | 6596.4733 | 6866.269 | 7084.6164 | 7353.8318 | 7472.2285 | 7892.1678 | 8927.6202
E07 | PLATINA 5 X 5 CM | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 206 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
E08 | PLATINA SOPORTE 3 MM | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 207 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
E31 | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PASADOR DE CIERRE. | Insumo | m2 | 976885 | 820911.7814 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 208 | 820911.7814 | 537208.6206 | 573577.6442 | 606558.3588 | 631366.5956 | 651444.0534 | 676198.9274 | 687085.7301 | 725699.9482 | 820911.7814
E30 | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PASADOR DE CIERRE . | Insumo | m2 | 942606 | 792106.1084 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 209 | 792106.1084 | 518358.0496 | 553450.8896 | 585274.3157 | 609212.0352 | 628584.9779 | 652471.2071 | 662975.9935 | 700235.2444 | 792106.1084
E30A | PUERTA ACERO INOXIDABLE CAL. 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN . | Insumo | m2 | 1045437 | 878518.3751 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 210 | 878518.3751 | 574906.6528 | 613827.8332 | 649122.9336 | 675672.0616 | 697158.4331 | 723650.4536 | 735301.2259 | 776625.1548 | 878518.3751
E10 | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE. | Insumo | m2 | 582701 | 489664.7591 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 211 | 489664.7591 | 320438.975 | 342132.6936 | 361805.3235 | 376603.1612 | 388579.1417 | 403345.1491 | 409839.006 | 432871.9582 | 489664.7591
E29 | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE. | Insumo | m2 | 565565 | 475264.2987 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 212 | 475264.2987 | 311015.2444 | 332070.9764 | 351165.0576 | 365527.7084 | 377151.4896 | 391483.2462 | 397786.1264 | 420141.7067 | 475264.2987
E11 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA. MARCO TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" . INCLUYE MALLA ESLABONADA CAL 12 DE 2 X 1 1/2" + CONTRAMARCO ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/4" / TUBO GALVANIZADO 2" + ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. | Insumo | m2 | 494466 | 415517.6739 | 19% | X |  |  | X | malla_eslabonada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 213 | 415517.6739 | 271916.7656 | 290325.5306 | 307019.2486 | 319576.3359 | 329738.8634 | 342268.9402 | 347779.4701 | 367324.6764 | 415517.6739
E60 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE EN REJILLA ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 602599 | 506385.8305 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 214 | 506385.8305 | 331381.3246 | 353815.8403 | 374160.2511 | 389463.4054 | 401848.3417 | 417118.5786 | 423834.1878 | 447653.6691 | 506385.8305
E61 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE EN REJILLA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 593868 | 499048.5813 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 215 | 499048.5813 | 326579.7934 | 348689.2454 | 368738.877 | 383820.2971 | 396025.7825 | 411074.7623 | 417693.066 | 441167.4163 | 499048.5813
E58 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 MM. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 563237 | 473308.0157 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 216 | 473308.0157 | 309735.0434 | 330704.1058 | 349719.5919 | 364023.1232 | 375599.0586 | 389871.8228 | 396148.7591 | 418412.3194 | 473308.0157
E59 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 MM. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 554505 | 465970.7665 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 217 | 465970.7665 | 304933.5122 | 325577.511 | 344298.2179 | 358380.015 | 369776.4994 | 383828.0064 | 390007.6373 | 411926.0665 | 465970.7665
E56 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 563237 | 473308.0157 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 218 | 473308.0157 | 309735.0434 | 330704.1058 | 349719.5919 | 364023.1232 | 375599.0586 | 389871.8228 | 396148.7591 | 418412.3194 | 473308.0157
E57 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 554505 | 465970.7665 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 219 | 465970.7665 | 304933.5122 | 325577.511 | 344298.2179 | 358380.015 | 369776.4994 | 383828.0064 | 390007.6373 | 411926.0665 | 465970.7665
E66 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN REJILLA ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 642361 | 539799.4607 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 220 | 539799.4607 | 353247.365 | 377162.2116 | 398849.0388 | 415161.9645 | 428364.1149 | 444641.9513 | 451800.6867 | 477191.8853 | 539799.4607
E67 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN REJILLA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 633630 | 532462.2114 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 221 | 532462.2114 | 348445.8338 | 372035.6167 | 393427.6647 | 409518.8562 | 422541.5558 | 438598.1349 | 445659.5649 | 470705.6325 | 532462.2114
E67A | PUERTA POLVORIN METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 . DIMENSIONES (3,00*2,48)( INCLUYE MARCO CON RIEL EN LAMINA DE ACERO A-500 , PLATINA FIJACIÓN A VIGA,RODACHINAS TIPO PESADO,MARCO PUERTAS EN TUBULAR DE 15*8 CM CAL 16 ANTICORROSIVO , HOJA DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 CON DILATACIONES EN LAMINA DOBLADA 2*1, MANIJA EN TUBO DE 2"PINTADAS COLOR SILVER FOX+ PINTURA ESMALTE ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).SEGÚN DETALLE | Insumo | und | 9024708 | 7583788.3937 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 222 | 7583788.3937 | 4962867.624 | 5298853.7621 | 5603537.8535 | 5832722.5517 | 6018203.1288 | 6246894.8477 | 6347469.8548 | 6704197.6606 | 7583788.3937
E67B | PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN PLANOS. SEGÚN DETALLE INCLUYEN EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE | Insumo | m2 | 792990 | 666378.0979 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 223 | 666378.0979 | 436081.0344 | 465603.7204 | 492375.9344 | 512514.1101 | 528812.0588 | 548906.917 | 557744.3184 | 589089.5491 | 666378.0979
E64 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 MM. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 602999 | 506721.6459 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 224 | 506721.6459 | 331601.0838 | 354050.4772 | 374408.3796 | 389721.6823 | 402114.8318 | 417395.1954 | 424115.2581 | 447950.5356 | 506721.6459
E65 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 MM. ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 594266 | 499382.8126 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 225 | 499382.8126 | 326798.516 | 348922.7755 | 368985.8351 | 384077.3558 | 396291.0157 | 411350.0743 | 417972.8105 | 441462.8824 | 499382.8126
E62 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 602999 | 506721.6459 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 226 | 506721.6459 | 331601.0838 | 354050.4772 | 374408.3796 | 389721.6823 | 402114.8318 | 417395.1954 | 424115.2581 | 447950.5356 | 506721.6459
E63 | PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 594266 | 499382.8126 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 227 | 499382.8126 | 326798.516 | 348922.7755 | 368985.8351 | 384077.3558 | 396291.0157 | 411350.0743 | 417972.8105 | 441462.8824 | 499382.8126
E13 | PUERTA METALICA TIPO CORTINA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA+ MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 528422 | 444052.4769 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 228 | 444052.4769 | 290590.078 | 310263.0263 | 328103.1503 | 341522.5691 | 352382.9868 | 365773.5403 | 371662.4943 | 392549.9265 | 444052.4769
E12 | PUERTA METALICA VAIVEN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 PIVOTE (INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA, ANTICORROSIVO Y MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADO EN CONCRETO) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 528422 | 444052.4769 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 229 | 444052.4769 | 290590.078 | 310263.0263 | 328103.1503 | 341522.5691 | 352382.9868 | 365773.5403 | 371662.4943 | 392549.9265 | 444052.4769
E14 | REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.50 M) MARCO CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 CELOSIAS EN PLATINA DE 1/4 X 3/16 ACERO A36 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. | Insumo | m | 257075 | 216029.0827 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 230 | 216029.0827 | 141370.4714 | 150941.2523 | 159620.3743 | 166148.8476 | 171432.381 | 177946.8115 | 180811.7551 | 190973.3758 | 216029.0827
E15 | SOPORTE METALICO EN ANGULO PARA MESON ANCLADO A MURO CON CHAZOS EXPANSIVOS | Insumo | und | 68552 | 57606.5938 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 231 | 57606.5938 | 37698.0322 | 40250.189 | 42564.5748 | 44305.466 | 45714.3798 | 47451.5262 | 48215.4958 | 50925.2066 | 57606.5938
E16 | TAPA COLD ROLLED CAL.16" ANGULO 1"*1" TRAMPA GRASA | Insumo | und | 191948 | 161300.6802 | 19% | X |  |  | X | lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 232 | 161300.6802 | 105555.9414 | 112702.0786 | 119182.4482 | 124057.0103 | 128002.0232 | 132866.1001 | 135005.2443 | 142592.539 | 161300.6802
E18 | TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR 6MM 0.80*0.80 M. MARCO EN ÁNGULO DE 2 X 1/8". (INCLUYE GANCHO EN ACERO Y MARCO) SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | Insumo | und | 305284 | 256540.7728 | 19% | X |  |  | X | lamina de alfajor | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 233 | 256540.7728 | 167881.5164 | 179247.0951 | 189553.803 | 197306.5536 | 203580.902 | 211316.9762 | 214719.1796 | 226786.3975 | 256540.7728
E19 | TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR 6MM 1.00*1.00 M. MARCO EN ÁNGULO DE 2 X 1/8". (INCLUYE GANCHO EN ACERO Y MARCO) SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | Insumo | und | 335483 | 281918.5944 | 19% | X |  |  | X | lamina de alfajor | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 234 | 281918.5944 | 184488.885 | 196978.7825 | 208305.0625 | 216824.7396 | 223719.7663 | 232221.1174 | 235959.8774 | 249220.8225 | 281918.5944
E27 | TUBERIA MUEBLE RECTANGULAR 20 X 40 MM 0.90 MM ESPESOR CALIBRE 20 | Insumo | m | 6083 | 5111.6803 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 235 | 5111.6803 | 3345.1082 | 3571.572 | 3776.9374 | 3931.4142 | 4056.4331 | 4210.5776 | 4278.3679 | 4518.8122 | 5111.6803
E20 | TUBO AGUAS NEGRAS DIAMETRO 2" CAL. 0.080 | Insumo | m | 13913 | 11691.7609 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 236 | 11691.7609 | 7651.1446 | 8169.1271 | 8638.8519 | 8992.1809 | 9278.1323 | 9630.7013 | 9785.7556 | 10335.7151 | 11691.7609
E20A | TUBO HG 2" | Insumo | m | 52780 | 44352.9745 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 237 | 44352.9745 | 29024.8 | 30989.779 | 32771.6913 | 34112.0534 | 35196.8167 | 36534.2958 | 37122.4979 | 39208.7823 | 44352.9745
E20B | TUBO HG 3" | Insumo | m | 81055 | 68113.4966 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 238 | 68113.4966 | 44573.8 | 47591.4463 | 50327.9544 | 52386.3678 | 54052.2543 | 56106.2399 | 57009.5504 | 60213.4871 | 68113.4966
E72 | ANGULO 2"* 2"*3/16" | Insumo | m | 16400 | 13781.1028 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 239 | 13781.1028 | 9018.42 | 9628.967 | 10182.6326 | 10599.1023 | 10936.1538 | 11351.7276 | 11534.4904 | 12182.7288 | 13781.1028
E72A | ANGULO 1-1/2"1-1/2"*3/16" | Insumo | m | 16400 | 13781.1028 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 240 | 13781.1028 | 9018.42 | 9628.967 | 10182.6326 | 10599.1023 | 10936.1538 | 11351.7276 | 11534.4904 | 12182.7288 | 13781.1028
E76 | PLATINA 2"*3/16* | Insumo | m | 6032 | 5068.9114 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 241 | 5068.9114 | 3317.12 | 3541.689 | 3745.3361 | 3898.5204 | 4022.4933 | 4175.3481 | 4242.5712 | 4481.0037 | 5068.9114
E77 | MALLA GALVANIZADA 12-2" | Insumo | m2 | 24505 | 20592.4525 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 242 | 20592.4525 | 13475.8 | 14388.1117 | 15215.4281 | 15837.7391 | 16341.3792 | 16962.3516 | 17235.4455 | 18204.0775 | 20592.4525
E78 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 | Insumo | kg | 5655 | 4752.1044 | 19% | X |  |  | X | alambre negro recocido | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 243 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
E79 | PLATINA 50X50 DE 1/16 " | Insumo | und | 56874 | 47793.4981 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 244 | 47793.4981 | 31276.2952 | 33393.7004 | 35313.8382 | 36758.1741 | 37927.0841 | 39368.3133 | 40002.1431 | 42250.2636 | 47793.4981
E80 | PLATINA 80X80 DE 1/16 " | Insumo | und | 77999 | 65545.7762 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 245 | 65545.7762 | 42893.4714 | 45797.3594 | 48430.7076 | 50411.5235 | 52014.61 | 53991.1651 | 54860.4229 | 57943.5787 | 65545.7762
E81 | RIEL LAMINA COLD ROLLED CAL 16. | Insumo | m | 26812 | 22531.3111 | 19% | X |  |  | X | lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 246 | 22531.3111 | 14744.5984 | 15742.8077 | 16648.0192 | 17328.9231 | 17879.9829 | 18559.4222 | 18858.2289 | 19918.0614 | 22531.3111
E82 | TUBULAR 15*8 CAL 16 | Insumo | m | 19987 | 16795.521 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 247 | 16795.521 | 10991.0698 | 11735.1652 | 12409.9372 | 12917.5037 | 13328.2803 | 13834.7549 | 14057.4945 | 14847.5257 | 16795.521
E83 | PERFIL ESTRUCTURAL EN U 160*60 | Insumo | m | 33365 | 28037.416 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 248 | 28037.416 | 18347.82 | 19589.9674 | 20716.3905 | 21563.6909 | 22249.4163 | 23094.8941 | 23466.7219 | 24785.5517 | 28037.416
E84 | LAMINA COLD ROLLED CAL 16. | Insumo | m2 | 44103 | 37061.6623 | 19% | X |  |  | X | lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 249 | 37061.6623 | 24253.3302 | 25895.2807 | 27384.2593 | 28504.2755 | 29410.7115 | 30528.3185 | 31019.8244 | 32763.1386 | 37061.6623
E85 | LAMINA COLD ROLLED CAL 18. | Insumo | m2 | 58499 | 49158.9361 | 19% | X |  |  | X | lamina cold rolled | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 250 | 49158.9361 | 32169.8444 | 34347.7429 | 36322.7381 | 37808.3381 | 39010.6432 | 40493.0477 | 41144.9857 | 43457.3339 | 49158.9361
E86 | CERROJO DOBLE LLAVE REF 148582 | Insumo | und | 124945 | 104996.163 | 19% | X |  |  | X | herrajes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 251 | 104996.163 | 68709.9944 | 73361.661 | 77579.9565 | 80752.9768 | 83320.9214 | 86487.1164 | 87879.559 | 92818.3902 | 104996.163
E87 | RODACHINAS ACERO | Insumo | und | 21449 | 18024.732 | 19% | X |  |  | X | rodachinas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 252 | 18024.732 | 11795.4714 | 12594.0248 | 13318.1812 | 13862.8949 | 14303.7349 | 14847.2768 | 15086.318 | 15934.1691 | 18024.732
E88 | PLATINA 25 x 25 CM X 1" | Insumo | und | 113100 | 95042.0883 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 253 | 95042.0883 | 62196 | 66406.6692 | 70225.0527 | 73097.2573 | 75421.7501 | 78287.7766 | 79548.2098 | 84018.8192 | 95042.0883
E89 | BOLARDO LISO HF | Insumo | und | 365624 | 307247.3109 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 254 | 307247.3109 | 201064.119 | 214676.1599 | 227020.039 | 236305.1586 | 243819.6627 | 253084.8099 | 257159.4753 | 271611.8378 | 307247.3109
E90 | DEFENSA DE PROTECCIÓN VIAL TIPO INVIAS | Insumo | ml | 301600 | 253445.5688 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 255 | 253445.5688 | 165856 | 177084.4512 | 187266.8071 | 194926.0196 | 201124.667 | 208767.4043 | 212128.5595 | 224050.1846 | 253445.5688
E91 | CARRETEL DE HIERRO | Insumo | und | 848251 | 712815.6622 | 19% | X | X | X |  | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO |  |  |  | 256 | 712815.6622 | 466470 | 498050.019 | 526687.8951 | 548229.43 | 565663.1259 | 587158.3247 | 596611.5737 | 630141.1441 | 712815.6622
F | CERRAJERIA |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F09 | BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SOLO SALIDA - TIPO AZBE REF. B0950 O SIMILAR. | Insumo | und | 1286265 | 1080894.6618 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 257 | 1080894.6618 | 707342.6688 | 755229.7675 | 798655.4791 | 831320.4882 | 857756.4797 | 890351.226 | 904685.8807 | 955529.2272 | 1080894.6618
F02 | CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ALCOBA TIPO SCHALAGE REF. A50WS O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 47513 | 39927.1813 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 258 | 39927.1813 | 26128.5396 | 27897.4417 | 29501.5446 | 30708.1578 | 31684.6772 | 32888.695 | 33418.2029 | 35296.306 | 39927.1813
F01 | CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - BAÑO TIPO SCHALAGE REF. A40S O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 47513 | 39927.1813 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 259 | 39927.1813 | 26128.5396 | 27897.4417 | 29501.5446 | 30708.1578 | 31684.6772 | 32888.695 | 33418.2029 | 35296.306 | 39927.1813
F03 | CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ENTRADA TIPO SCHALAGE REF. A80PD O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 73357 | 61644.2985 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 260 | 61644.2985 | 40340.3256 | 43071.3656 | 45547.9692 | 47410.8811 | 48918.5471 | 50777.4519 | 51594.9689 | 54494.6061 | 61644.2985
F07 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - TIPO SCHALAGE REF. B362PX O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 125643 | 105582.2559 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 261 | 105582.2559 | 69093.5364 | 73771.1688 | 78013.011 | 81203.7432 | 83786.0222 | 86969.891 | 88370.1063 | 93336.5063 | 105582.2559
F08 | CERRADURA CERROJO LLAVE VOLTEADOR - TIPO SCHALAGE REF. B360PX O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 125643 | 105582.2559 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 262 | 105582.2559 | 69093.5364 | 73771.1688 | 78013.011 | 81203.7432 | 83786.0222 | 86969.891 | 88370.1063 | 93336.5063 | 105582.2559
F05 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ALCOBA TIPO SCHALAGE REF. A50PD O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 137969 | 115940.2595 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 263 | 115940.2595 | 75871.8638 | 81008.389 | 85666.3713 | 89170.1259 | 92005.7359 | 95501.9539 | 97039.5354 | 102493.1572 | 115940.2595
F04 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO TIPO SCHALAGE REF. A40S O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 113913 | 95724.8073 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 264 | 95724.8073 | 62642.7746 | 66883.6904 | 70729.5026 | 73622.3393 | 75963.5297 | 78850.1438 | 80119.6311 | 84622.3544 | 95724.8073
F06 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA TIPO SCHALAGE REF. A80PD O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 132402 | 111262.6047 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 265 | 111262.6047 | 72810.784 | 77740.0741 | 82210.1283 | 85572.5226 | 88293.7288 | 91648.8905 | 93124.4376 | 98358.031 | 111262.6047
F10 | MANILLA Y CILINDRO EXTERIOR PARA BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL - TIPO AZBE REF. 9510M O SIMILAR. | Insumo | und | 256456 | 215509.5193 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 266 | 215509.5193 | 141030.4666 | 150578.2292 | 159236.4774 | 165749.2493 | 171020.0754 | 177518.8383 | 180376.8916 | 190514.0729 | 215509.5193
F13 | CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL - TIPO SCHALAGE REF. H387 O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 332599 | 279495.0212 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 267 | 279495.0212 | 182902.887 | 195285.4124 | 206514.3237 | 214960.7595 | 221796.5117 | 230224.7791 | 233931.398 | 247078.3426 | 279495.0212
F14 | CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL HE-380 TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | Insumo | und | 427375 | 359138.7071 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 268 | 359138.7071 | 235022.0984 | 250933.0945 | 265361.7474 | 276215.0429 | 284998.6812 | 295828.6311 | 300591.4721 | 317484.7128 | 359138.7071
F15 | CERRADURA YALE TRES MACHUELOS | Insumo | und | 188500 | 158403.4805 | 19% | X |  |  | X | CATALOGO CERRADURA Y HERRAJES | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 269 | 158403.4805 | 103660 | 110677.782 | 117041.7545 | 121828.7622 | 125702.9169 | 130479.6277 | 132580.3497 | 140031.3654 | 158403.4805
G | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G1 | ACPM | Insumo | gal | 15270 | 15270.0955 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 270 | 15270.0955 | 9992.824 | 10669.3382 | 11282.8251 | 11744.2927 | 12117.7612 | 12578.2361 | 12780.7457 | 13499.0236 | 15270.0955
G2 | GASOLINA CORRIENTE | Insumo | gal | 13385 | 13385.0941 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 271 | 13385.0941 | 8759.27 | 9352.2726 | 9890.0283 | 10294.5304 | 10621.8965 | 11025.5285 | 11203.0396 | 11832.6504 | 13385.0941
G3 | LUBRICANTE PARA PVC CORRUGADA | Insumo | und | 165750 | 139285.7644 | 19% | X | X | X | X | catalogo pvc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 272 | 139285.7644 | 91149.2746 | 97320.0805 | 102915.9851 | 107125.2489 | 110531.8318 | 114732.0414 | 116579.2273 | 123130.9799 | 139285.7644
G4 | GRASA ECON X 370 GRS | Insumo | und | 10273 | 8632.9897 | 19% | X | X | X | X | catalogo | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 273 | 8632.9897 | 5649.47 | 6031.9391 | 6378.7756 | 6639.6675 | 6850.809 | 7111.1397 | 7225.6291 | 7631.7094 | 8632.9897
H | CONCRETOS, CEMENTO Y MORTEROS PREMEZCLADOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H01 | CEMENTO GRIS | Insumo | kg | 856 | 719.1518 | 19% | X | X | X | X | cemento gris ft | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 704.4 | ALM PARIS ENRO 2016 | 274 | 719.1518 | 470.6164 | 502.4771 | 531.3696 | 553.1026 | 570.6912 | 592.3775 | 601.9148 | 635.7424 | 719.1518
H16 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR 43 KG/CM2 | Insumo | m3 | 697451 | 586092.8778 | 19% | X | X | X | X | catalogo concreto premezclado | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 275 | 586092.8778 | 383542 | 409507.7934 | 433054.4915 | 450766.4202 | 465100.7924 | 482774.6225 | 490547.2939 | 518116.0518 | 586092.8778
H05 | GROUTING 17.5 MPA | Insumo | m3 | 599594 | 503860.879 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 276 | 503860.879 | 329728.9842 | 352051.6364 | 372294.6055 | 387521.4549 | 399844.6372 | 415038.7334 | 421720.857 | 445421.5691 | 503860.879
H17 | CAL | Insumo | kg | 1455 | 1222.8749 | 19% | X | X | X | X | cal hidratada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 277 | 1222.8749 | 800.2552 | 854.4325 | 903.5623 | 940.518 | 970.4265 | 1007.3027 | 1023.5203 | 1081.0421 | 1222.8749
H42 | MORTERO DE NIVELACION SIKAGROUT O SIMILAR | Insumo | lt | 33913 | 28498.3702 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 278 | 28498.3702 | 18649.4706 | 19912.0398 | 21056.982 | 21918.2126 | 22615.2118 | 23474.5898 | 23852.5307 | 25193.0429 | 28498.3702
H43 | ADOQUIN DE CONCRETO (8*10*20) | Insumo | und | 1131 | 950.4209 | 19% | X | X | X | X | adoquin en concreto | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 279 | 950.4209 | 621.96 | 664.0667 | 702.2505 | 730.9726 | 754.2175 | 782.8778 | 795.4821 | 840.1882 | 950.4209
H48 | ADOQUIN ECOLOGICO | Insumo | und | 1508 | 1267.2278 | 19% | X | X | X | X | adoquin ecologico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 280 | 1267.2278 | 829.28 | 885.4223 | 936.334 | 974.6301 | 1005.6233 | 1043.837 | 1060.6428 | 1120.2509 | 1267.2278
H44 | CAL HIDRATADA | Insumo | kg | 1697 | 1425.6313 | 19% | X | X | X | X | cal hidratada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 281 | 1425.6313 | 932.94 | 996.1 | 1053.3758 | 1096.4589 | 1131.3263 | 1174.3166 | 1193.2231 | 1260.2823 | 1425.6313
H45 | SUELO CEMENTO 10:1 | Insumo | m3 | 169650 | 142563.1324 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 282 | 142563.1324 | 93294 | 99610.0038 | 105337.579 | 109645.886 | 113132.6252 | 117431.6649 | 119322.3147 | 126028.2288 | 142563.1324
H46 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR 45 KG/CM2 | Insumo | m3 | 735151 | 617773.5739 | 19% | X | X | X | X | catalogo concreto premezclado | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 283 | 617773.5739 | 404274 | 431643.3498 | 456462.8424 | 475132.1727 | 490241.3758 | 508870.548 | 517063.3639 | 546122.3249 | 617773.5739
H47 | BOLARDO EN CONCRETO DIAMETRO 18cm Y ALTURA LIBRE 62 cm | Insumo | und | 103513 | 86985.6873 | 19% | X | X | X | X | Prefabricados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 284 | 86985.6873 | 56923.8524 | 60777.5972 | 64272.309 | 66901.0465 | 69028.4998 | 71651.5828 | 72805.1732 | 76896.824 | 86985.6873
H46A | CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR 42 KG/CM2 | Insumo | m3 | 678601 | 570252.5298 | 19% | X | X | X | X | catalogo concreto premezclado | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 285 | 570252.5298 | 373176 | 398440.0152 | 421350.3161 | 438583.544 | 452530.5007 | 469726.6597 | 477289.2589 | 504112.9153 | 570252.5298
H46B | CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI - 28MPA | Insumo | m3 | 622050 | 522731.4856 | 19% | X | X | X | X | catalogo concreto premezclado | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 286 | 522731.4856 | 342078 | 365236.6806 | 386237.7897 | 402034.9153 | 414819.6256 | 430582.7714 | 437515.154 | 462103.5057 | 522731.4856
H46C | CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI - 21MPA | Insumo | m3 | 565500 | 475210.4415 | 19% | X | X | X | X | catalogo concreto premezclado | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 287 | 475210.4415 | 310980 | 332033.346 | 351125.2634 | 365486.2867 | 377108.7506 | 391438.8831 | 397741.0491 | 420094.0961 | 475210.4415
J | CUBIERTA Y FACHADAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J02 | CABALLETE LISO TEJA TIPO CINDULIT / CINDURIB L=3.05 M. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 135187 | 113602.2241 | 19% | X |  |  | X | catalogoproductos 2012acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 288 | 113602.2241 | 74341.8422 | 79374.7849 | 83938.835 | 87371.9334 | 90150.3609 | 93576.0746 | 95082.6494 | 100426.2943 | 113602.2241
J06 | FACHADA F MULTIPANEL 300FS TIPO HUNTER DOUGLAS ALUZINC 0,6 MM Y ALUMINIO 0,7 MM. O SIMILAR | Insumo | m2 | 154072 | 129472.6688 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 289 | 129472.6688 | 84727.5376 | 90463.5919 | 95665.2484 | 99577.9571 | 102744.5361 | 106648.8285 | 108365.8746 | 114456.0368 | 129472.6688
J12 | LIMAHOYA LISA TEJA TIPO CINDULIT / CINDURIB L=3.05 M. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | und | 142589 | 119822.7288 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 290 | 119822.7288 | 78412.5704 | 83721.1014 | 88535.0647 | 92156.1489 | 95086.7144 | 98700.0096 | 100289.0797 | 105925.326 | 119822.7288
J01 | PERFIL ACERO ESTRUCTURAL PHR ASTM A500 GRADO 50 - TIPO ACESCO O SIMILAR | Insumo | kg | 4860 | 4083.6417 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 291 | 4083.6417 | 2672.3548 | 2853.2732 | 3017.3364 | 3140.7455 | 3240.6212 | 3363.7648 | 3417.9214 | 3610.0086 | 4083.6417
J08 | PERFIL HEA A-36 | Insumo | kg | 4373 | 3674.9607 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 292 | 3674.9607 | 2404.912 | 2567.7245 | 2715.3687 | 2826.4273 | 2916.3077 | 3027.1274 | 3075.8641 | 3248.7277 | 3674.9607
J07 | PERFIL IPE A-36 | Insumo | kg | 4373 | 3674.9607 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 293 | 3674.9607 | 2404.912 | 2567.7245 | 2715.3687 | 2826.4273 | 2916.3077 | 3027.1274 | 3075.8641 | 3248.7277 | 3674.9607
J07A | PERFIL EN LAMINA DELGADA EN C GRADO 40 | Insumo | kg | 6758 | 5678.7648 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 294 | 5678.7648 | 3716.211 | 3967.7985 | 4195.9469 | 4367.5611 | 4506.4496 | 4677.6947 | 4753.0055 | 5020.1244 | 5678.7648
J05 | PLATINAS ACERO A-36 | Insumo | kg | 8384 | 7045.1473 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 295 | 7045.1473 | 2404.912 | 2567.7245 | 2715.3687 | 2826.4273 | 2916.3077 | 3027.1274 | 5896.6387 | 6228.0297 | 7045.1473
J11 | TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDURIB O SIMILAR A=0.78 M. E = 0.35 MM. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | m2 | 53523 | 44977.0843 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 296 | 44977.0843 | 29433.2204 | 31425.8494 | 33232.8358 | 34592.0587 | 35692.0862 | 37048.3855 | 37644.8645 | 39760.5059 | 44977.0843
J11A | TEJA TRASLUCIDA TIPO CINDURIB A=0.78 M E=0.35 MM O SIMILAR. CRISTAL O OPAL SEGÚN DISEÑO. | Insumo | m2 | 149356 | 125509.4137 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 297 | 125509.4137 | 82133.9644 | 87694.4338 | 92736.8637 | 96529.8015 | 99599.4491 | 103384.2282 | 105048.7143 | 110952.452 | 125509.4137
J11B | TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT 180 O SIMILAR A=0.78 M. E = 0.35 MM. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | m2 | 45315 | 38080.1967 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 298 | 38080.1967 | 24919.864 | 26606.9388 | 28136.8378 | 29287.6344 | 30218.9812 | 31367.3025 | 31872.3161 | 33663.5402 | 38080.1967
J10 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 2 1/2". | Insumo | und | 516 | 434.0255 | 19% | X |  |  | X | tornilleria | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 299 | 434.0255 | 284.0284 | 303.2571 | 320.6944 | 333.8108 | 344.426 | 357.5142 | 363.2702 | 383.6859 | 434.0255
J04 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | Insumo | und | 356 | 299.3826 | 19% | X |  |  | X | tornilleria | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 300 | 299.3826 | 195.9174 | 209.181 | 221.2089 | 230.2564 | 237.5785 | 246.6065 | 250.5769 | 264.6593 | 299.3826
J09 | TUBERIA ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-500 GRADO C - REDONDA, CUADRADA O RECTANGULAR SEGÚN DISEÑO - TIPO COLMENA O SIMILAR | Insumo | kg | 6160 | 5176.6257 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 301 | 5176.6257 | 3387.6088 | 3616.9499 | 3824.9245 | 3981.3639 | 4107.9713 | 4264.0742 | 4332.7258 | 4576.225 | 5176.6257
J15 | TEJA DE ZINC ONDULADA TZO L=2.44X0.80 | Insumo | und | 35990 | 30243.9765 | 19% | X |  |  | X | lamina de zinc ondulada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 302 | 30243.9765 | 19791.8038 | 21131.7089 | 22346.7822 | 23260.7656 | 24000.4579 | 24912.4753 | 25313.5662 | 26736.1886 | 30243.9765
J20 | TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDURIB A=0.88 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.) | Insumo | und | 689415 | 579340.1375 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 303 | 579340.1375 | 379122.9742 | 404789.5996 | 428065.0015 | 445572.8601 | 459742.077 | 477212.276 | 484895.3936 | 512146.5147 | 579340.1375
J21 | PERFILES HEA A-36 ( INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE + PROTECCION ANTIFUEGO E INSTALACION) | Insumo | kg | 14403 | 12103.6099 | 19% | X |  |  | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 304 | 12103.6099 | 7920.6606 | 8456.8893 | 8943.1605 | 9308.9357 | 9604.9599 | 9969.9484 | 10130.4645 | 10699.7966 | 12103.6099
J22 | ALFAJIAS EN CONCRETO 2.500 PSI A=0.25 M (INCLUYE REFUERZO) | Insumo | m | 34190 | 28731.2233 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 305 | 28731.2233 | 18801.8508 | 20074.7361 | 21229.0334 | 22097.3009 | 22799.9951 | 23666.3949 | 24047.4238 | 25398.889 | 28731.2233
J23 | ESCALERA METALICA PARA POLVORIN | Insumo | und | 7312505 | 6144962.0593 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 306 | 6144962.0593 | 4021292.746 | 4293534.2649 | 4540412.4851 | 4726115.3558 | 4876405.8241 | 5061709.2454 | 5143202.7643 | 5432250.7596 | 6144962.0593
J24 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | Insumo | und | 26390 | 22176.4873 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 307 | 22176.4873 | 14512.4 | 15494.8895 | 16385.8456 | 17056.0267 | 17598.4084 | 18267.1479 | 18561.249 | 19604.3912 | 22176.4873
J25 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5 0,92x1,52M | Insumo | und | 28275 | 23760.5221 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 308 | 23760.5221 | 15549 | 16601.6673 | 17556.2632 | 18274.3143 | 18855.4375 | 19571.9442 | 19887.0525 | 21004.7048 | 23760.5221
J26 | CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO 15 | Insumo | und | 32988 | 27720.6091 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 309 | 27720.6091 | 18140.5 | 19368.6119 | 20482.307 | 21320.0334 | 21998.0105 | 22833.9348 | 23201.5612 | 24505.4889 | 27720.6091
J27 | CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO 15 - 20 | Insumo | und | 32988 | 27720.6091 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 310 | 27720.6091 | 18140.5 | 19368.6119 | 20482.307 | 21320.0334 | 21998.0105 | 22833.9348 | 23201.5612 | 24505.4889 | 27720.6091
J28 | CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL | Insumo | und | 50895 | 42768.9397 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 311 | 42768.9397 | 27988.2 | 29883.0011 | 31601.2737 | 32893.7658 | 33939.7876 | 35229.4995 | 35796.6944 | 37808.4686 | 42768.9397
J29 | CLARABOYA FIBROCEMENTO #6 P7 | Insumo | und | 58435 | 49105.079 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 312 | 49105.079 | 32134.6 | 34310.1124 | 36282.9439 | 37766.9163 | 38967.9042 | 40448.6846 | 41099.9084 | 43409.7233 | 49105.079
J30 | VIDRIO TRANSPARENTE 3MM | Insumo | m2 | 28275 | 23760.5221 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 313 | 23760.5221 | 15549 | 16601.6673 | 17556.2632 | 18274.3143 | 18855.4375 | 19571.9442 | 19887.0525 | 21004.7048 | 23760.5221
J31 | LIMAHOYA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7-1000 | Insumo | und | 25448 | 21384.4699 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 314 | 21384.4699 | 13994.1 | 14941.5006 | 15800.6369 | 16446.8829 | 16969.8938 | 17614.7497 | 17898.3472 | 18904.2343 | 21384.4699
J32 | TEJA TRASLUCIDA PVC ONDULADA 3,66x0,83M | Insumo | m2 | 94250 | 79201.7402 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 315 | 79201.7402 | 51830 | 55338.891 | 58520.8772 | 60914.3811 | 62851.4584 | 65239.8139 | 66290.1749 | 70015.6827 | 79201.7402
J32A | TEJA TRASLUCIDA PVC ONDULADA 2,44x0,83M | Insumo | m2 | 64090 | 53857.1834 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 316 | 53857.1834 | 35244.4 | 37630.4459 | 39794.1965 | 41421.7792 | 42738.9917 | 44363.0734 | 45077.3189 | 47610.6642 | 53857.1834
J33 | GANCHO AMARRE ETERNIT | Insumo | und | 584 | 491.0508 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 317 | 491.0508 | 321.346 | 343.1011 | 362.8294 | 377.6692 | 389.679 | 404.4868 | 410.9991 | 434.0972 | 491.0508
J34 | LAMINA POLICARBONATO 6MM TRANSP ALVEOLAR | Insumo | und | 980201 | 823698.0986 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 318 | 823698.0986 | 539032 | 575524.4664 | 608617.1232 | 633509.5636 | 653655.1677 | 678494.0641 | 689417.8185 | 728163.0999 | 823698.0986
J35 | REMATE U 6X20 10MM POLICARB LATERAL-FINAL LAMINA | Insumo | und | 16965 | 14256.3132 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 319 | 14256.3132 | 9329.4 | 9961.0004 | 10533.7579 | 10964.5886 | 11313.2625 | 11743.1665 | 11932.2315 | 12602.8229 | 14256.3132
J36 | CINTALAUMINIO INDUSTRIAL SELLO POLICARBONATO 32M | Insumo | und | 113100 | 95042.0883 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 320 | 95042.0883 | 62196 | 66406.6692 | 70225.0527 | 73097.2573 | 75421.7501 | 78287.7766 | 79548.2098 | 84018.8192 | 95042.0883
J37 | TEJA TERMOACUSTICA AJOVER | Insumo | m2 | 28275 | 23760.5221 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 321 | 23760.5221 | 15549 | 16601.6673 | 17556.2632 | 18274.3143 | 18855.4375 | 19571.9442 | 19887.0525 | 21004.7048 | 23760.5221
J38 | PLACA ICOPOR TEXTURIZADO 60x60 | Insumo | und | 5655 | 4752.1044 | 19% | X |  |  | X | catalogocinduandina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 322 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
J39 | VIDRIO TRASLUCIDO 3MM | Insumo | m2 | 28275 | 23760.5221 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 323 | 23760.5221 | 15549 | 16601.6673 | 17556.2632 | 18274.3143 | 18855.4375 | 19571.9442 | 19887.0525 | 21004.7048 | 23760.5221
J40 | VIDRIO TRASLUCIDO 4MM | Insumo | m2 | 39585 | 33264.7309 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 324 | 33264.7309 | 21768.6 | 23242.3342 | 24578.7684 | 25584.0401 | 26397.6125 | 27400.7218 | 27841.8734 | 29406.5867 | 33264.7309
J41 | VIDRIO TRASLUCIDO 6MM | Insumo | m2 | 62205 | 52273.1486 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 325 | 52273.1486 | 34207.8 | 36523.6681 | 38623.779 | 40203.4915 | 41481.9626 | 43058.2771 | 43751.5154 | 46210.3506 | 52273.1486
K | DRYWALL, SUPERBOARD Y SIMILARES |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K10 | CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ( 90 M. ) | Insumo | rollo | 16281 | 13681.3086 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 326 | 13681.3086 | 8953.1142 | 9559.24 | 10108.8963 | 10522.3502 | 10856.9609 | 11269.5254 | 11450.9648 | 12094.509 | 13681.3086
K11 | CINTA PAPEL ( 75 M.) | Insumo | rollo | 13710 | 11520.6851 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 327 | 11520.6851 | 7539.1918 | 8049.5951 | 8512.4468 | 8860.6059 | 9142.3731 | 9489.7833 | 9642.5688 | 10184.4812 | 11520.6851
K13 | FIBRA DE VIDRIO FRESCASA DE 2 1/2" | Insumo | m2 | 10283 | 8640.9099 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 328 | 8640.9099 | 5654.653 | 6037.473 | 6384.6277 | 6645.759 | 6857.0941 | 7117.6637 | 7232.2581 | 7638.711 | 8640.9099
K14 | FIBRA DE VIDRIO FRESCASA DE 3 1/2" | Insumo | m2 | 12852 | 10799.9493 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 329 | 10799.9493 | 7067.5388 | 7546.0112 | 7979.9068 | 8306.285 | 8570.4249 | 8896.101 | 9039.3282 | 9547.3385 | 10799.9493
K06 | MASILLA SUPERMASTIC USG | Insumo | caneca | 58269 | 48965.6839 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 330 | 48965.6839 | 32043.3792 | 34212.716 | 36179.9471 | 37659.707 | 38857.2857 | 40333.8625 | 40983.2377 | 43286.4957 | 48965.6839
K07 | PERFIL CANAL CAL. 26 ( 90 MM ) - 2.44 M. | Insumo | und | 9597 | 8064.3212 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 331 | 8064.3212 | 5277.3306 | 5634.6059 | 5958.5957 | 6202.3023 | 6399.5355 | 6642.7178 | 6749.6656 | 7128.9968 | 8064.3212
K17 | PERFIL CANAL CAL.24 ( 90 MM ) - 2.44 M. | Insumo | und | 13023 | 10944.0965 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 332 | 10944.0965 | 7161.8694 | 7646.728 | 8086.4148 | 8417.1492 | 8684.8145 | 9014.8375 | 9159.9764 | 9674.767 | 10944.0965
K18 | PERFIL OMEGA CAL 24 - 2.44 M. | Insumo | und | 18507 | 15552.0537 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 333 | 15552.0537 | 10177.3388 | 10866.3446 | 11491.1595 | 11961.1479 | 12341.5124 | 12810.4898 | 13016.7387 | 13748.2795 | 15552.0537
K08 | PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M. | Insumo | und | 6168 | 5182.9619 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 334 | 5182.9619 | 3391.7552 | 3621.377 | 3829.6062 | 3986.2371 | 4112.9994 | 4269.2934 | 4338.029 | 4581.8263 | 5182.9619
K19 | PERFIL PARAL CAL 24 - 2.44 M. | Insumo | und | 13536 | 11374.9539 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 335 | 11374.9539 | 7443.8246 | 7947.7715 | 8404.7684 | 8748.5234 | 9026.7265 | 9369.7421 | 9520.5949 | 10055.6523 | 11374.9539
K09 | PERFIL PARAL CAL 26 - 2.44 M. | Insumo | und | 10109 | 8495.1787 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 336 | 8495.1787 | 5559.2858 | 5935.6494 | 6276.9493 | 6533.6765 | 6741.4474 | 6997.6224 | 7110.2842 | 7509.8821 | 8495.1787
K12 | PLACA YESO TIPO GYPLAC ESTANDAR 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O SIMILAR. | Insumo | m2 | 32390 | 27218.4701 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 337 | 27218.4701 | 17811.8978 | 19017.7633 | 20111.2847 | 20933.8362 | 21599.5322 | 22420.3144 | 22781.2815 | 24061.5895 | 27218.4701
K16 | PLACA YESO TIPO GYPLAC R.H. 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O SIMILAR. | Insumo | m2 | 36503 | 30674.834 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 338 | 30674.834 | 20073.759 | 21432.7525 | 22665.1358 | 23592.1398 | 24342.3699 | 25267.3799 | 25674.1847 | 27117.0739 | 30674.834
K02 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 10 MM | Insumo | m2 | 41010 | 34462.2612 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 339 | 34462.2612 | 22552.2696 | 24079.0583 | 25463.6041 | 26505.0655 | 27347.9266 | 28387.1478 | 28844.1809 | 30465.2238 | 34462.2612
K15 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 6 MM | Insumo | m2 | 41131 | 34563.6394 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 340 | 34563.6394 | 22618.612 | 24149.892 | 25538.5108 | 26583.0359 | 27428.3765 | 28470.6548 | 28929.0323 | 30554.8439 | 34563.6394
K01 | SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 8 MM | Insumo | m2 | 58269 | 48965.6839 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 341 | 48965.6839 | 32043.3792 | 34212.716 | 36179.9471 | 37659.707 | 38857.2857 | 40333.8625 | 40983.2377 | 43286.4957 | 48965.6839
K03 | TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 " | Insumo | und | 23 | 19.0084 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 342 | 19.0084 | 12.4392 | 13.2813 | 14.045 | 14.6195 | 15.0844 | 15.6576 | 15.9096 | 16.8038 | 19.0084
K04 | TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1 | Insumo | und | 23 | 19.0084 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 343 | 19.0084 | 12.4392 | 13.2813 | 14.045 | 14.6195 | 15.0844 | 15.6576 | 15.9096 | 16.8038 | 19.0084
K05 | TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM ) | Insumo | und | 68 | 57.0253 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 344 | 57.0253 | 37.3176 | 39.844 | 42.135 | 43.8584 | 45.2531 | 46.9727 | 47.7289 | 50.4113 | 57.0253
K20 | PERFIL METALICO CAL 12 - 2,5MM. - 2,44M. | Insumo | und | 61698 | 51847.0432 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 345 | 51847.0432 | 33928.9546 | 36225.9448 | 38308.9367 | 39875.7722 | 41143.8217 | 42707.2869 | 43394.8743 | 45833.6662 | 51847.0432
K21 | MASILLA PLASTICA | Insumo | kg | 37700 | 31680.6961 | 19% | X |  |  | X | DRywall Gyplac | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 346 | 31680.6961 | 20732 | 22135.5564 | 23408.3509 | 24365.7524 | 25140.5834 | 26095.9255 | 26516.0699 | 28006.2731 | 31680.6961
L | ESPECIALES |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L12 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE PRESIÓN. | Insumo | und | 2385658 | 2004754.4492 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 347 | 2004754.4492 | 1311920.96 | 1400738.009 | 1481280.4445 | 1541864.8147 | 1590896.1158 | 1651350.1682 | 1677936.9059 | 1772236.96 | 2004754.4492
L02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 1.5 HP CAUDAL DE 20 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 100 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 14328359 | 12040638.2251 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 348 | 12040638.2251 | 7879451.6036 | 8412890.4772 | 8896631.6796 | 9260503.9153 | 9554987.9398 | 9918077.4815 | 10077758.529 | 10644128.5583 | 12040638.2251
L01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 1.5 HP CAUDAL DE 30 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 20 - 40 PSI, TANQUE DE 100 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 14328359 | 12040638.2251 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 349 | 12040638.2251 | 7879451.6036 | 8412890.4772 | 8896631.6796 | 9260503.9153 | 9554987.9398 | 9918077.4815 | 10077758.529 | 10644128.5583 | 12040638.2251
L11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 10 HP CAUDAL DE 160 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 70 - 90 PSI, TANQUE DE 500 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 22906786 | 19249400.0426 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 350 | 19249400.0426 | 12596900.0312 | 13449710.1633 | 14223068.4977 | 14804791.9993 | 15275584.3848 | 15856056.5915 | 16111339.1026 | 17016796.3601 | 19249400.0426
L03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 2 HP CAUDAL DE 45 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 20 - 40 PSI, TANQUE DE 200 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 14501320 | 12185982.9227 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 351 | 12185982.9227 | 7974565.8732 | 8514443.9828 | 9004024.5118 | 9372289.1144 | 9670327.9082 | 10037800.3687 | 10199408.9546 | 10772615.7379 | 12185982.9227
L04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 2 HP CAUDAL DE 56 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 200 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 15026164 | 12627028.9015 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 352 | 12627028.9015 | 8263188.4844 | 8822606.3448 | 9329906.2096 | 9711499.3736 | 10020325.0537 | 10401097.4057 | 10568555.0739 | 11162507.8691 | 12627028.9015
L05 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 2 HP CAUDAL DE 90 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 200 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 15026164 | 12627028.9015 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 353 | 12627028.9015 | 8263188.4844 | 8822606.3448 | 9329906.2096 | 9711499.3736 | 10020325.0537 | 10401097.4057 | 10568555.0739 | 11162507.8691 | 12627028.9015
L06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 3 HP CAUDAL DE 30 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 200 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 15026164 | 12627028.9015 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 354 | 12627028.9015 | 8263188.4844 | 8822606.3448 | 9329906.2096 | 9711499.3736 | 10020325.0537 | 10401097.4057 | 10568555.0739 | 11162507.8691 | 12627028.9015
L07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 3 HP CAUDAL DE 55 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 200 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 15026164 | 12627028.9015 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 355 | 12627028.9015 | 8263188.4844 | 8822606.3448 | 9329906.2096 | 9711499.3736 | 10020325.0537 | 10401097.4057 | 10568555.0739 | 11162507.8691 | 12627028.9015
L08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 5 HP CAUDAL DE 100 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 40 - 60 PSI, TANQUE DE 300 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 16411835 | 13791457.6388 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 356 | 13791457.6388 | 9025196.2542 | 9636202.0406 | 10190283.6579 | 10607066.2596 | 10944370.9666 | 11360257.0633 | 11543157.2021 | 12191882.6368 | 13791457.6388
L09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 5 HP CAUDAL DE 180 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 30 - 50 PSI, TANQUE DE 300 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 16974451 | 14264244.507 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 357 | 14264244.507 | 9334590.2562 | 9966542.0165 | 10539618.1825 | 10970688.5662 | 11319556.4626 | 11749699.6081 | 11938869.7718 | 12609834.253 | 14264244.507
L10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - INCLUYE 2 BOMBAS DE 7.5 HP CAUDAL DE 140 GPM C/U, RANGO DE PRESIÓN DE 40 - 60 PSI, TANQUE DE 500 LTS., TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONECCION A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. | Insumo | und | 20205029 | 16979015.6289 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 358 | 16979015.6289 | 11111149.544 | 11863374.3681 | 12545518.3943 | 13058630.0966 | 13473894.5337 | 13985902.526 | 14211075.5566 | 15009738.0029 | 16979015.6289
L13 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU / HR. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS, INSTALACIÓN COMPLETA A TODO COSTO. SE ENTREGA PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CERO METROS DE LA UNIDAD CONDENSADORA. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADOSADA A MURO. INLCUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA GASES REFRIGERANTES, TUBERÍA Y/O MANGUERA PARA DESAGUE DE LAS UNIDADES, SOPORTES DE FIJACION Y ACCESORIOS DE MONTAJE DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. | Insumo | und | 2707720 | 2275394.7158 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 359 | 2275394.7158 | 1489029.253 | 1589836.5334 | 1681252.1341 | 1750015.3464 | 1805665.8344 | 1874281.1361 | 1904457.0624 | 2011487.5493 | 2275394.7158
L14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU / HR. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS, INSTALACIÓN COMPLETA A TODO COSTO. SE ENTREGA PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CERO METROS DE LA UNIDAD CONDENSADORA. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADOSADA A MURO. INLCUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA GASES REFRIGERANTES, TUBERÍA Y/O MANGUERA PARA DESAGUE DE LAS UNIDADES, SOPORTES DE FIJACION Y ACCESORIOS DE MONTAJE DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. | Insumo | und | 3242506 | 2724794.8942 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 360 | 2724794.8942 | 1783118.8926 | 1903836.0416 | 2013306.614 | 2095650.8545 | 2162292.5517 | 2244459.6687 | 2280595.4693 | 2408764.9347 | 2724794.8942
L15 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU / HR. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS, INSTALACIÓN COMPLETA A TODO COSTO. SE ENTREGA PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CERO METROS DE LA UNIDAD CONDENSADORA. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADOSADA A MURO. INLCUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA GASES REFRIGERANTES, TUBERÍA Y/O MANGUERA PARA DESAGUE DE LAS UNIDADES, SOPORTES DE FIJACION Y ACCESORIOS DE MONTAJE DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. | Insumo | und | 4713045 | 3960541.6304 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 361 | 3960541.6304 | 2591797.5042 | 2767262.1952 | 2926379.7715 | 3046068.7041 | 3142933.6889 | 3262365.1691 | 3314889.2483 | 3501186.0241 | 3960541.6304
L18 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT 48.000 BTU / HR. INCLUYE: UNA (1) UNIDAD CONDENSADORA, CUATRO (4) UNIDADES EVAPORADORAS DE 12.000 BTU / HR. CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS, INSTALACIÓN COMPLETA A TODO COSTO. SE ENTREGA PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CERO METROS DE LA UNIDAD CONDENSADORA. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADOSADA A MURO. INLCUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA GASES REFRIGERANTES, TUBERÍA Y/O MANGUERA PARA DESAGUE DE LAS UNIDADES, SOPORTES DE FIJACION Y ACCESORIOS DE MONTAJE DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. | Insumo | und | 8963353 | 7532229.6448 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 362 | 7532229.6448 | 4929127.3306 | 5262829.2509 | 5565441.9328 | 5793068.5079 | 5977288.0864 | 6204425.0337 | 6304316.2767 | 6658618.8515 | 7532229.6448
L19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASCENSOR TIPO PASAJEROS, PARA 8 PERSONAS O 630 KILOGRAMOS, 3 PARADAS MAQUINA LATERAL 1.10 * 1.40 * 2.20 | Insumo | und | 135720102 | 114050505.9579 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 363 | 114050505.9579 | 74635200 | 79688003.04 | 84270063.2148 | 87716708.8003 | 90506100.1401 | 93945331.9455 | 95457851.7898 | 100822583.0604 | 114050505.9579
L20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIOS | Insumo | und | 20358015 | 17107575.8937 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 364 | 17107575.8937 | 11195280 | 11953200.456 | 12640509.4822 | 13157506.32 | 13575915.021 | 14091799.7918 | 14318677.7685 | 15123387.4591 | 17107575.8937
L21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESION CONSTANTE | Insumo | und | 20735016 | 17424382.8547 | 19% | X |  |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 365 | 17424382.8547 | 11402600 | 12174556.02 | 12874592.9912 | 13401163.8445 | 13827320.8547 | 14352759.0472 | 14583838.4679 | 15403450.1898 | 17424382.8547
M | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | DÍA | 8669 | 7284.4819 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1 | 7284.4819 | 4767 | 5089.7259 | 5382.3851 | 5602.5247 | 5780.685 | 6000.351 | 6096.9567 | 6439.6056 | 7284.4819
M02 | BULLDOZER D-5 | Equipo | hr | 165329 | 138932.3523 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 2 | 138932.3523 | 90918 | 97073.1486 | 102654.8546 | 106853.4382 | 110251.3775 | 114440.9299 | 116283.4289 | 122818.5576 | 138932.3523
M19 | CARROTANQUE DE AGUA 10.000 LTS. | Equipo | hr | 74398 | 62519.4057 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 3 | 62519.4057 | 40913 | 43682.8101 | 46194.5717 | 48083.9297 | 49612.9986 | 51498.2926 | 52327.4151 | 55268.2158 | 62519.4057
M23 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO | Equipo | hr | 85971 | 72244.2731 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 4 | 72244.2731 | 47277 | 50477.6529 | 53380.1179 | 55563.3648 | 57330.2798 | 59508.8304 | 60466.9226 | 63865.1636 | 72244.2731
M12 | COMPACTADOR DE ASFALTO | Equipo | hr | 132265 | 111146.7987 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 5 | 111146.7987 | 72735 | 77659.1595 | 82124.5612 | 85483.4557 | 88201.8296 | 91553.4991 | 93027.5105 | 98255.6566 | 111146.7987
M24 | COMPRESOR (BARRIDO Y/O SOPLADO DE LA SUPERFICIE PAVIMENTO) | Equipo | hr | 89278 | 75023.8981 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 6 | 75023.8981 | 49096 | 52419.7992 | 55433.9377 | 57701.1857 | 59536.0834 | 61798.4546 | 62793.4097 | 66322.3993 | 75023.8981
M14 | COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE) | Equipo | hr | 90931 | 76412.9466 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 7 | 76412.9466 | 50005 | 53390.3385 | 56460.283 | 58769.5085 | 60638.3789 | 62942.6373 | 63956.0138 | 67550.3417 | 76412.9466
M11 | CORTADORA INCLUYE DISCO | Equipo | dia | 57865 | 48625.8649 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 8 | 48625.8649 | 31821 | 33975.2817 | 35928.8604 | 37398.3508 | 38587.6183 | 40053.9478 | 40698.8164 | 42986.0899 | 48625.8649
M16 | PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | Equipo | dia | 36369 | 30562.1224 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 9 | 30562.1224 | 20000 | 21354 | 22581.855 | 23505.4529 | 24252.9263 | 25174.5375 | 25579.8475 | 27017.435 | 30562.1224
M21 | EQUIPO DE TERMOFUSION | Equipo | dia | 413329 | 347335.4651 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 10 | 347335.4651 | 227298 | 242686.0746 | 256640.5239 | 267137.1213 | 275632.0818 | 286106.1009 | 290712.4091 | 307050.4465 | 347335.4651
M17 | EQUIPO HIDROLAVADORA | Equipo | dia | 57865 | 48625.8649 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 11 | 48625.8649 | 31821 | 33975.2817 | 35928.8604 | 37398.3508 | 38587.6183 | 40053.9478 | 40698.8164 | 42986.0899 | 48625.8649
M18 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 156761 | 131731.9163 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 12 | 131731.9163 | 86206 | 92042.1462 | 97334.5696 | 101315.5535 | 104537.3881 | 108509.8089 | 110256.8168 | 116453.2499 | 131731.9163
M22 | GRUA CON BRAZO HIDRAULICO | Equipo | dia | 3636893 | 3056212.2419 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 13 | 3056212.2419 | 2000000 | 2135400 | 2258185.5 | 2350545.2869 | 2425292.6271 | 2517453.7469 | 2557984.7522 | 2701743.4953 | 3056212.2419
M09 | MEZCLADORA A GASOLINA 1 SACO | Equipo | dia | 41331 | 34732.324 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 14 | 34732.324 | 22729 | 24267.7533 | 25663.1491 | 26712.7719 | 27562.2381 | 28609.6031 | 29070.2177 | 30703.964 | 34732.324
M13 | MOTONIVELADORA 120 HP. | Equipo | hr | 254582 | 213934.8569 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 15 | 213934.8569 | 140000 | 149478 | 158072.985 | 164538.1701 | 169770.4839 | 176221.7623 | 179058.9327 | 189122.0447 | 213934.8569
M26 | REGLA VIBRATORIA | Equipo | dia | 90931 | 76412.9466 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 16 | 76412.9466 | 50005 | 53390.3385 | 56460.283 | 58769.5085 | 60638.3789 | 62942.6373 | 63956.0138 | 67550.3417 | 76412.9466
M04 | RETIRO DE ESCOMBROS (TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGUE Y DESCARGUE). | Equipo | m3 | 27026 | 22710.7132 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 17 | 22710.7132 | 14862 | 15868.1574 | 16780.5765 | 17466.902 | 18022.3495 | 18707.1988 | 19008.3847 | 20076.6559 | 22710.7132
M05 | RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS | Equipo | hr | 254582 | 213934.8569 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 18 | 213934.8569 | 140000 | 149478 | 158072.985 | 164538.1701 | 169770.4839 | 176221.7623 | 179058.9327 | 189122.0447 | 213934.8569
M15 | TALADRO ROTO PERCUTOR | Equipo | DÍA | 17359 | 14587.301 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 19 | 14587.301 | 9546 | 10192.2642 | 10778.3194 | 11219.1527 | 11575.9217 | 12015.8067 | 12209.2612 | 12895.4217 | 14587.301
M25 | TERMINADORA DE ASFALTO | Equipo | hr | 173598 | 145880.6508 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 20 | 145880.6508 | 95465 | 101927.9805 | 107788.8394 | 112197.4029 | 115765.2803 | 120164.361 | 122099.0072 | 128960.9714 | 145880.6508
M06 | VIBRADOR A GASOLINA | EQUIPO | DÍA | 62065 | 52155.79 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 21 | 52155.79 | 34131 | 36441.6687 | 38537.0647 | 40113.2306 | 41388.8313 | 42961.6069 | 43653.2888 | 46106.6036 | 52155.79
M20 | VIBROCOMPACTADOR DE SUELO | Equipo | hr | 140531 | 118093.5691 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 22 | 118093.5691 | 77281 | 82512.9237 | 87257.4168 | 90826.2452 | 93714.5198 | 97275.6715 | 98841.8098 | 104396.7195 | 118093.5691
M07 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL SALTARÍN | Equipo | dia | 53235 | 44735.3067 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 23 | 44735.3067 | 29275 | 31256.9175 | 33054.1903 | 34406.1066 | 35500.2208 | 36849.2292 | 37442.5018 | 39546.7704 | 44735.3067
M08 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | VIAJE | 141086 | 118559.6415 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 24 | 118559.6415 | 77586 | 82838.5722 | 87601.7901 | 91184.7033 | 94084.3769 | 97659.5832 | 99231.9025 | 104808.7354 | 118559.6415
M75 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE MECÁNICO) | Equipo | vje | 75245 | 63231.5032 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 25 | 63231.5032 | 41379 | 44180.3583 | 46720.7289 | 48631.6067 | 50178.0918 | 52084.8593 | 52923.4255 | 55897.722 | 63231.5032
M27 | EQUIPO COLOCACION CONCRETO (BOMBEO) | Equipo | m3 | 47945 | 40290.046 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 26 | 40290.046 | 26366 | 28150.9782 | 29769.6594 | 30987.2385 | 31972.6327 | 33187.5927 | 33721.913 | 35617.0845 | 40290.046
M28 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) RETIRO INTERNO | Equipo | vje | 198398 | 166720.9621 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 27 | 166720.9621 | 109103 | 116489.2731 | 123187.4063 | 128225.7712 | 132303.3507 | 137330.8781 | 139541.9052 | 147384.1603 | 166720.9621
M29 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MECANICO) RETIRO INTERNO | Equipo | vje | 109107 | 91686.3673 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 28 | 91686.3673 | 60000 | 64062 | 67745.565 | 70516.3586 | 72758.7788 | 75523.6124 | 76739.5426 | 81052.3049 | 91686.3673
M30 | CORTADORA DE CONCRETO | Equipo | hr | 3306 | 2778.0969 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 29 | 2778.0969 | 1818 | 1941.0786 | 2052.6906 | 2136.6457 | 2204.591 | 2288.3655 | 2325.2081 | 2455.8848 | 2778.0969
M53 | CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE OPERARIO) | Equipo | hr | 35271 | 29639.1463 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 30 | 29639.1463 | 19396 | 20709.1092 | 21899.883 | 22795.5882 | 23520.4879 | 24414.2664 | 24807.3361 | 26201.5084 | 29639.1463
M31 | DISCO DIAMANTADO DE 14" | Equipo | und | 199847 | 167938.8627 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 31 | 167938.8627 | 109900 | 117340.23 | 124087.2932 | 129162.4635 | 133269.8299 | 138334.0834 | 140561.2621 | 148460.8051 | 167938.8627
M32 | ALLANADORA MECANICA CON CUCHILLAS | Equipo | dia | 94559 | 79461.5183 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 32 | 79461.5183 | 52000 | 55520.4 | 58712.823 | 61114.1775 | 63057.6083 | 65453.7974 | 66507.6036 | 70245.3309 | 79461.5183
M33 | MONTACARGA | Equipo | dia | 247998 | 208401.5847 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 33 | 208401.5847 | 136379 | 145611.8583 | 153984.5402 | 160282.5078 | 165379.4916 | 171663.9123 | 174427.7013 | 184230.5381 | 208401.5847
M34 | CAMABAJA | Equipo | dia | 2351438 | 1975998.6093 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 34 | 1975998.6093 | 1293103 | 1380646.0731 | 1460033.2223 | 1519748.5811 | 1568076.586 | 1627663.4962 | 1653868.8785 | 1746816.3095 | 1975998.6093
M35 | TABLERO 1.40 X 0,70 | Equipo | dia | 411 | 345.352 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 35 | 345.352 | 226 | 241.3002 | 255.175 | 265.6116 | 274.0581 | 284.4723 | 289.0523 | 305.297 | 345.352
M36 | EQUIPO MANEJO DE AGUAS DIFERENTE A AGUAS RESIDUALES | Equipo | dia | 57865 | 48625.8649 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 36 | 48625.8649 | 31821 | 33975.2817 | 35928.8604 | 37398.3508 | 38587.6183 | 40053.9478 | 40698.8164 | 42986.0899 | 48625.8649
M37 | MOTOBOMBA DE 2" A GASOLINA | Equipo | dia | 57865 | 48625.8649 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 37 | 48625.8649 | 31821 | 33975.2817 | 35928.8604 | 37398.3508 | 38587.6183 | 40053.9478 | 40698.8164 | 42986.0899 | 48625.8649
M38 | EXPLOSIVOS (INCLUYE PERFORACIÓN, ESTOPINES, CORDON DETONANTE, MECHA LENTA Y DINAMITA) | Equipo | tiro | 41331 | 34732.324 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 38 | 34732.324 | 22729 | 24267.7533 | 25663.1491 | 26712.7719 | 27562.2381 | 28609.6031 | 29070.2177 | 30703.964 | 34732.324
M39 | EQUIPOS-HERRAMIENTA /PRUEBA HIDROSTATICA | Equipo | m | 2351 | 1975.8412 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 39 | 1975.8412 | 1293 | 1380.5361 | 1459.9169 | 1519.6275 | 1567.9517 | 1627.5338 | 1653.7371 | 1746.6772 | 1975.8412
M40 | EQUIPOS-HERRAMIENTA P/FUSION DE TUBERIA | Equipo | m | 15675 | 13172.2748 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 40 | 13172.2748 | 8620 | 9203.574 | 9732.7795 | 10130.8502 | 10453.0112 | 10850.2256 | 11024.9143 | 11644.5145 | 13172.2748
M41 | FUSION TUBERIA SOCKET | Equipo | und | 39189 | 32932.215 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 41 | 32932.215 | 21551 | 23010.0027 | 24333.0779 | 25328.3007 | 26133.7407 | 27126.8228 | 27563.5647 | 29112.637 | 32932.215
M42 | MATERIALES VARIOS PARA LA MOVILIZACION Y ALINEACION DEL MEDIDOR | Equipo | und | 3448 | 2897.2892 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 42 | 2897.2892 | 1896 | 2024.3592 | 2140.7599 | 2228.3169 | 2299.1774 | 2386.5462 | 2424.9695 | 2561.2528 | 2897.2892
M43 | RETROCARGADORA DE LLANTAS | Equipo | hr | 139126 | 116912.3431 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 43 | 116912.3431 | 76508 | 81687.5916 | 86384.6281 | 89917.7594 | 92777.1442 | 96302.6756 | 97853.1487 | 103352.4957 | 116912.3431
M44 | EQUIPO DE COMPACTACION | Equipo | dia | 66373 | 55775.8734 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 44 | 55775.8734 | 36500 | 38971.05 | 41211.8854 | 42897.4515 | 44261.5904 | 45943.5309 | 46683.2217 | 49306.8188 | 55775.8734
M45 | RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 | Equipo | hr | 254582 | 213934.8569 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 45 | 213934.8569 | 140000 | 149478 | 158072.985 | 164538.1701 | 169770.4839 | 176221.7623 | 179058.9327 | 189122.0447 | 213934.8569
M46 | COMPRESOR 175 Q 2 MARTILLOS | Equipo | hr | 90931 | 76412.9466 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 46 | 76412.9466 | 50005 | 53390.3385 | 56460.283 | 58769.5085 | 60638.3789 | 62942.6373 | 63956.0138 | 67550.3417 | 76412.9466
M47 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | Equipo | dia | 51731 | 43471.5629 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 47 | 43471.5629 | 28448 | 30373.9296 | 32120.4306 | 33434.1562 | 34497.3623 | 35808.2621 | 36384.7751 | 38429.5995 | 43471.5629
M48 | CANGURO | Equipo | dia | 56434 | 47423.2454 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 48 | 47423.2454 | 31034 | 33135.0018 | 35040.2644 | 36473.4112 | 37633.2657 | 39063.3298 | 39692.2494 | 41922.9538 | 47423.2454
M49 | CILINDRO COMPACTADOR 6 TONELADAS | Equipo | hr | 254582 | 213934.8569 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 49 | 213934.8569 | 140000 | 149478 | 158072.985 | 164538.1701 | 169770.4839 | 176221.7623 | 179058.9327 | 189122.0447 | 213934.8569
M50 | MOTONIVELADORA CAT-12 -F | Equipo | hr | 254582 | 213934.8569 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 50 | 213934.8569 | 140000 | 149478 | 158072.985 | 164538.1701 | 169770.4839 | 176221.7623 | 179058.9327 | 189122.0447 | 213934.8569
M51 | VIBROCOMPACTADOR TANDEM | Equipo | hr | 145476 | 122248.4897 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 51 | 122248.4897 | 80000 | 85416 | 90327.42 | 94021.8115 | 97011.7051 | 100698.1499 | 102319.3901 | 108069.7398 | 122248.4897
M52 | VIBRADOR | Equipo | hr | 7054 | 5927.5236 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 52 | 5927.5236 | 3879 | 4141.6083 | 4379.7508 | 4558.8826 | 4703.8551 | 4882.6015 | 4961.2114 | 5240.0315 | 5927.5236
M54 | CANASTILLA SOPORTE DOVELAS EN HIERRO DE 1/4" | Equipo | kg | 6583 | 5531.7442 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 53 | 5531.7442 | 3620 | 3865.074 | 4087.3158 | 4254.487 | 4389.7797 | 4556.5913 | 4629.9524 | 4890.1557 | 5531.7442
M55 | EQUIPO DE EXCAVACION | Equipo | hr | 1450053 | 1218531.6862 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 54 | 1218531.6862 | 797413 | 851397.8601 | 900353.2371 | 937177.6845 | 966979.9348 | 1003725.1723 | 1019885.1476 | 1077202.6929 | 1218531.6862
M56 | PLANCHON Y REMOLCADOR | Equipo | hr | 642726 | 540106.0522 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 55 | 540106.0522 | 353448 | 377376.4296 | 399075.5743 | 415397.7653 | 428607.4142 | 444894.496 | 452057.2974 | 477462.9175 | 540106.0522
M57 | OBRA FALSA Y PUNTALES PARA PILOTES | Equipo | hr | 73363 | 61649.9133 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 56 | 61649.9133 | 40344 | 43075.2888 | 45552.1179 | 47415.1995 | 48923.0029 | 50782.077 | 51599.6684 | 54499.5698 | 61649.9133
M58 | MIXER DE 6 M3 CONCRETO PREMEZCLADO | Equipo | m3 | 1813 | 1523.5218 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 57 | 1523.5218 | 997 | 1064.4969 | 1125.7055 | 1171.7468 | 1209.0084 | 1254.9507 | 1275.1554 | 1346.8191 | 1523.5218
M59 | ANDAMIOS METALICO CERTIFICADO Y FORMALETA PARA SUPERESTRUCTURA | Equipo | UND | 8699 | 329332.8469 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 58 | 329332.8469 | 215517 | 230107.5009 | 243338.6822 | 253291.2343 | 261345.8956 | 271277.0396 | 275644.5999 | 291135.8264 | 329332.8469
M60 | EQUIPO DE SOLDADURA | Equipo | hr | 39189 | 32932.215 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 59 | 32932.215 | 21551 | 23010.0027 | 24333.0779 | 25328.3007 | 26133.7407 | 27126.8228 | 27563.5647 | 29112.637 | 32932.215
M61 | TALADRO DE PERCUCION | Equipo | hr | 6857 | 5762.4882 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 60 | 5762.4882 | 3771 | 4026.2967 | 4257.8088 | 4431.9531 | 4572.8892 | 4746.659 | 4823.0803 | 5094.1374 | 5762.4882
M62 | GATO PARA TENSIONAMIENTO | Equipo | hr | 70543 | 59279.8207 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 61 | 59279.8207 | 38793 | 41419.2861 | 43800.8951 | 45592.3517 | 47042.1884 | 48829.7916 | 49615.9512 | 52404.3677 | 59279.8207
M63 | BOMBA PARA INYECTAR LECHADA | Equipo | hr | 47029 | 39519.8805 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 62 | 39519.8805 | 25862 | 27612.8574 | 29200.5967 | 30394.9011 | 31361.459 | 32553.1944 | 33077.3008 | 34936.2451 | 39519.8805
M65 | CUÑAS | Equipo | und | 9405 | 7903.3649 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 63 | 7903.3649 | 5172 | 5522.1444 | 5839.6677 | 6078.5101 | 6271.8067 | 6510.1354 | 6614.9486 | 6986.7087 | 7903.3649
M66 | BLOQUE (GALLETA) PARA POSTENSADO 12 TORONES N° 15 E= 75 MM D=170MM | Equipo | und | 470287 | 395198.805 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 64 | 395198.805 | 258620 | 276128.574 | 292005.967 | 303949.0111 | 313614.5896 | 325531.944 | 330773.0083 | 349362.4514 | 395198.805
M67 | TORON N°15 GRADO 1860 D =0,6" | Insumo | m | 6743 | 5666.0925 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 366 | 5666.0925 | 3707.9182 | 3958.9443 | 4186.5836 | 4357.8148 | 4496.3933 | 4667.2563 | 4742.3991 | 5008.9219 | 5666.0925
M68 | DUCTO METALICO D = 87 MM PARA CLABLE | Equipo | m | 14891 | 12513.661 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 65 | 12513.661 | 8189 | 8743.3953 | 9246.1405 | 9624.3077 | 9930.3607 | 10307.7144 | 10473.6686 | 11062.2887 | 12513.661
M69 | PLACA DE 270MM X270 MM X 40 MM | Equipo | und | 306941 | 257933.6165 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 66 | 257933.6165 | 168793 | 180220.2861 | 190582.9526 | 198377.7953 | 204686.2092 | 212464.2852 | 215884.9601 | 228017.6949 | 257933.6165
M70 | TROMPETA LONG 460 MM D1=118 MM D2 = 87 MM | Equipo | und | 195952 | 164665.6594 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 67 | 164665.6594 | 107758 | 115053.2166 | 121668.7766 | 126645.0295 | 130672.3415 | 135637.8904 | 137821.6605 | 145567.2378 | 164665.6594
M71 | TUBO DE INYECCION | Equipo | und | 24767 | 20812.8054 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 68 | 20812.8054 | 13620 | 14542.074 | 15378.2433 | 16007.2134 | 16516.2428 | 17143.86 | 17419.8762 | 18398.8732 | 20812.8054
M72 | RANA COMPACTADORA (INCLUYE COMBUSTIBLE) | Equipo | hr | 11756 | 9879.2061 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 69 | 9879.2061 | 6465 | 6902.6805 | 7299.5846 | 7598.1376 | 7839.7584 | 8137.6692 | 8268.6857 | 8733.3858 | 9879.2061
M73 | CARRETA O BUGGY | Equipo | und | 203790 | 171251.7968 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 70 | 171251.7968 | 112068 | 119655.0036 | 126535.1663 | 131710.4546 | 135898.8471 | 141063.0033 | 143334.1176 | 151389.495 | 171251.7968
M74 | CAMABAJA | Equipo | vje | 940575 | 790399.1381 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 71 | 790399.1381 | 517241 | 552258.2157 | 584013.0631 | 607899.1974 | 627230.3919 | 651065.1468 | 661547.2956 | 698726.2536 | 790399.1381
M76 | ACARREO CAMIONETA | Equipo | vje | 65464 | 55011.8204 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 72 | 55011.8204 | 36000 | 38437.2 | 40647.339 | 42309.8152 | 43655.2673 | 45314.1674 | 46043.7255 | 48631.3829 | 55011.8204
M77 | DESTRONCADORA DE PISOS 10HP | Equipo | dia | 52735 | 44315.0775 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 73 | 44315.0775 | 29000 | 30963.3 | 32743.6898 | 34082.9067 | 35166.7431 | 36503.0793 | 37090.7789 | 39175.2807 | 44315.0775
M78 | PULIDORA PISOS | Equipo | dia | 52735 | 44315.0775 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 74 | 44315.0775 | 29000 | 30963.3 | 32743.6898 | 34082.9067 | 35166.7431 | 36503.0793 | 37090.7789 | 39175.2807 | 44315.0775
M79 | BRILLADORA | Equipo | dia | 52735 | 44315.0775 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 75 | 44315.0775 | 29000 | 30963.3 | 32743.6898 | 34082.9067 | 35166.7431 | 36503.0793 | 37090.7789 | 39175.2807 | 44315.0775
M80 | MOTOSIERRA GRANDE | Equipo | dia | 49098 | 41258.8653 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 76 | 41258.8653 | 27000 | 28827.9 | 30485.5043 | 31732.3614 | 32741.4505 | 33985.6256 | 34532.7942 | 36473.5372 | 41258.8653
M81 | EQUIPO DE PERFORACION 6" | Equipo | hr | 181845 | 152810.6121 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 77 | 152810.6121 | 100000 | 106770 | 112909.275 | 117527.2643 | 121264.6314 | 125872.6873 | 127899.2376 | 135087.1748 | 152810.6121
M82 | COMPRESOR | Equipo | hr | 54553 | 45843.1836 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 78 | 45843.1836 | 30000 | 32031 | 33872.7825 | 35258.1793 | 36379.3894 | 37761.8062 | 38369.7713 | 40526.1524 | 45843.1836
M83 | ANDAMIO COLGANTE | Equipo | DÍA | 2728 | 2292.1592 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 79 | 2292.1592 | 1500 | 1601.55 | 1693.6391 | 1762.909 | 1818.9695 | 1888.0903 | 1918.4886 | 2026.3076 | 2292.1592
M84 | ALQUILER DE MULA | Equipo | m3 | 27277 | 22921.5918 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 80 | 22921.5918 | 15000 | 16015.5 | 16936.3913 | 17629.0897 | 18189.6947 | 18880.9031 | 19184.8856 | 20263.0762 | 22921.5918
M85 | VEHICULO DE APOYO DEMARCACION VIAS | Equipo | vje | 236398 | 198653.7957 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 81 | 198653.7957 | 130000 | 138801 | 146782.0575 | 152785.4437 | 157644.0208 | 163634.4935 | 166269.0089 | 175613.3272 | 198653.7957
M86 | ESCALERA CERTIFICADA | Equipo | DÍA | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 82 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
M87 | SOPLETE GAS CON GATILLO QUEMADOR 25-35-50MM | Equipo | dia | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 83 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
M88 | CAMIONETA ALQUILER | Equipo | dia | 190937 | 160451.1427 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 84 | 160451.1427 | 105000 | 112108.5 | 118554.7388 | 123403.6276 | 127327.8629 | 132166.3217 | 134294.1995 | 141841.5335 | 160451.1427
M89 | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA | Equipo | vje | 954684 | 802255.7135 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 85 | 802255.7135 | 525000 | 560542.5 | 592773.6938 | 617018.1378 | 636639.3146 | 660831.6086 | 671470.9975 | 709207.6675 | 802255.7135
M90 | PULIDORA INDUSTRIAL | Equipo | dia | 47280 | 39730.7591 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 86 | 39730.7591 | 26000 | 27760.2 | 29356.4115 | 30557.0887 | 31528.8042 | 32726.8987 | 33253.8018 | 35122.6654 | 39730.7591
M91 | BALDE DE CONSTRUCCIÓN | Equipo | und | 3637 | 3056.2122 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 | 2619 | ALM PARIS ENRO 2016 | 87 | 3056.2122 | 2000 | 2135.4 | 2258.1855 | 2350.5453 | 2425.2926 | 2517.4537 | 2557.9848 | 2701.7435 | 3056.2122
M92 | CUÑETE | Equipo | und | 1070 | 1069.6743 | 0% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 88 | 1069.6743 | 700 | 747.39 | 790.3649 | 822.6909 | 848.8524 | 881.1088 | 895.2947 | 945.6102 | 1069.6743
M93 | MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT | Equipo | hr | 109107 | 91686.3673 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 89 | 91686.3673 | 60000 | 64062 | 67745.565 | 70516.3586 | 72758.7788 | 75523.6124 | 76739.5426 | 81052.3049 | 91686.3673
M94 | BARRENO | Equipo | dia | 27277 | 22921.5918 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 90 | 22921.5918 | 15000 | 16015.5 | 16936.3913 | 17629.0897 | 18189.6947 | 18880.9031 | 19184.8856 | 20263.0762 | 22921.5918
M95 | EQUIPO DE PINTURA DE ALTA PRESION | Equipo | dia | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 91 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
M96 | EQUIPO DE LIMPIEZA MECANICA | Equipo | dia | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 92 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
N | EXTERIORES Y VIAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N04 | EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1 | Insumo | lt | 3274 | 3274.1999 | 0% | X | X | X |  | emulsiones_asfalticas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 367 | 3274.1999 | 2142.6522 | 2287.7098 | 2419.2531 | 2518.2005 | 2598.2793 | 2697.0139 | 2740.4358 | 2894.4483 | 3274.1999
N05 | EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 | Insumo | lt | 3298 | 3297.9605 | 0% | X | X | X |  | emulsiones_asfalticas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 368 | 3297.9605 | 2158.2012 | 2304.3114 | 2436.8093 | 2536.4748 | 2617.1347 | 2716.5858 | 2760.3229 | 2915.453 | 3297.9605
N06 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-1 | Insumo | m3 | 651038 | 651038.3048 | 0% | X | X | X |  | diseñosMDC | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 369 | 651038.3048 | 426042.6 | 454885.684 | 481041.6109 | 500716.2127 | 516638.9883 | 536271.2699 | 544905.2373 | 575528.9116 | 651038.3048
N07 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | Insumo | m3 | 671631 | 671630.7573 | 0% | X | X | X |  | diseñosMDC | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 370 | 671630.7573 | 439518.4 | 469273.7957 | 496257.0389 | 516553.9518 | 532980.3675 | 553233.6215 | 562140.6828 | 593732.9891 | 671630.7573
N08 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-3 | Insumo | m3 | 719152 | 719151.8015 | 0% | X | X | X |  | diseñosMDC | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 371 | 719151.8015 | 470616.4 | 502477.1303 | 531369.5653 | 553102.5805 | 570691.2426 | 592377.5098 | 601914.7877 | 635742.3987 | 719151.8015
N02 | PASTO KIKUYO (CORTADO) | Insumo | m2 | 10859 | 10858.5586 | 0% | X | X | X |  | pasto kikuyo | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 372 | 10858.5586 | 7105.893 | 7586.962 | 8023.2123 | 8351.3617 | 8616.935 | 8944.3785 | 9088.383 | 9599.1501 | 10858.5586
N03 | PLANTAS ORNAMENTALES VARIAS | Insumo | und | 3507 | 3507.0531 | 0% | X | X | X |  | catalogo plantas ornamentales | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 373 | 3507.0531 | 2295.0324 | 2450.4061 | 2591.3044 | 2697.2888 | 2783.0626 | 2888.819 | 2935.3289 | 3100.2944 | 3507.0531
N01 | TIERRA NEGRA | Insumo | m3 | 105806 | 105805.6048 | 0% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 374 | 105805.6048 | 69239.697 | 73927.2245 | 78178.0399 | 81375.5217 | 83963.2633 | 87153.8673 | 88557.0446 | 93533.9505 | 105805.6048
N09 | GRAMA TIPO BERMUDA GRASS | Insumo | m2 | 9690 | 9689.5409 | 0% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 375 | 9689.5409 | 6340.8822 | 6770.1599 | 7159.4441 | 7452.2654 | 7689.2474 | 7981.4388 | 8109.94 | 8565.7186 | 9689.5409
N10 | AISLADOR SISMICO DIS DI=650 | Insumo | und | 40300030 | 33865571.1463 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 376 | 33865571.1463 | 22161792.746 | 23662146.1149 | 25022719.5165 | 26046148.7447 | 26874416.2748 | 27895644.0933 | 28344763.9632 | 29937739.6979 | 33865571.1463
N11 | PERNOS, TUERCA Y ARANDELA PARA FIJACION DE AISLADORES | Insumo | und | 5687 | 4779.033 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 377 | 4779.033 | 3127.4222 | 3339.1487 | 3531.1497 | 3675.5738 | 3792.457 | 3936.5704 | 3999.9492 | 4224.7463 | 4779.033
N12 | PLANTILLA PARA UBICACIÓN DE PERNOS PARA FIJAR AISLADOR SISMICO | Insumo | und | 292499 | 245797.8488 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 378 | 245797.8488 | 160851.2952 | 171740.9279 | 181616.0312 | 189044.1269 | 195055.7302 | 202467.8479 | 205727.5802 | 217289.4703 | 245797.8488
N13 | AISLADOR SISMICO DIS DI=1000 | Insumo | und | 46962535 | 39464315.2358 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 379 | 39464315.2358 | 25825637.8238 | 27574033.5045 | 29159540.431 | 30352165.6346 | 31317364.5018 | 32507424.3529 | 33030793.8849 | 34887124.5013 | 39464315.2358
N14 | TUBO GALVANIZADO 4" | Insumo | und | 471250 | 396008.7012 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 380 | 396008.7012 | 259150 | 276694.455 | 292604.3862 | 304571.9056 | 314257.2922 | 326199.0693 | 331450.8743 | 350078.4134 | 396008.7012
N15 | LAMINA METALICA DE 1/2" | Insumo | und | 593938 | 499107.1906 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 381 | 499107.1906 | 326618.1476 | 348730.1962 | 368782.1825 | 383865.3737 | 396072.2926 | 411123.0397 | 417742.1207 | 441219.2279 | 499107.1906
N16 | JUNTA TIPO VSL T -100 O SIMILAR | Insumo | m | 2733252 | 2296850.4672 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 382 | 2296850.4672 | 1503070 | 1604827.839 | 1697105.4397 | 1766517.0522 | 1822692.2945 | 1891954.6017 | 1922415.0708 | 2030454.7977 | 2296850.4672
N17 | BLOQUES DE CESPED | Insumo | m2 | 8237 | 8236.981 | 0% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 383 | 8236.981 | 5390.32 | 5755.2447 | 6086.1712 | 6335.0956 | 6536.5517 | 6784.9406 | 6894.1782 | 7281.631 | 8236.981
N18 | ARBOL DE GRAN PORTE | Insumo | und | 205925 | 205924.5246 | 0% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 384 | 205924.5246 | 134758 | 143881.1166 | 152154.2808 | 158377.3909 | 163413.7919 | 169623.516 | 172354.4546 | 182040.775 | 205924.5246
N19 | CANECA METALICA PARA BASUREROS | Insumo | und | 300624 | 252625.0388 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 385 | 252625.0388 | 165319.0412 | 176511.1403 | 186660.5309 | 194294.9466 | 200473.5259 | 208091.5199 | 211441.7933 | 223324.8221 | 252625.0388
N20 | TUBO PVC CONDUIT 2" | Insumo | m | 6824 | 5734.206 | 19% | X | X | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 386 | 5734.206 | 3752.492 | 4006.5357 | 4236.9115 | 4410.2012 | 4550.4456 | 4723.3625 | 4799.4087 | 5069.1354 | 5734.206
N21 | SOLUCION | Insumo | lt | 84499 | 71007.5282 | 19% | X | X | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 387 | 71007.5282 | 46467.6682 | 49613.5293 | 52466.3073 | 54612.1792 | 56348.8465 | 58490.1027 | 59431.7934 | 62771.8602 | 71007.5282
N22 | VARILLA DE 1" ROSCADA PARA ANCLAJES DE LUMINARIA | Insumo | m | 25674 | 21574.554 | 19% | X | X | X |  | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 388 | 21574.554 | 14118.492 | 15074.3139 | 15941.087 | 16593.0774 | 17120.7373 | 17771.3253 | 18057.4436 | 19072.272 | 21574.554
N23 | PLANTILLA PARA UBICACIÓN DE PERNOS BASES LUMINARIAS | Insumo | und | 81249 | 68276.6522 | 19% | X | X | X |  | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 389 | 68276.6522 | 44680.5698 | 47705.4444 | 50448.5074 | 52511.8514 | 54181.7283 | 56240.6339 | 57146.1081 | 60357.7194 | 68276.6522
N24 | POSTE EN CONCRETO PREFABRICADO | Insumo | m | 65975 | 55441.2182 | 19% | X | X | X |  | postes prefabricados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 390 | 55441.2182 | 36281 | 38737.2237 | 40964.6141 | 42640.0668 | 43996.0209 | 45667.8697 | 46403.1224 | 49010.9779 | 55441.2182
N25 | PLANTULA DE LIMONCILLO Y/O CITRONELA O SIMILAR | Insumo | und | 1267 | 1267.2278 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 391 | 1267.2278 | 829.28 | 885.4223 | 936.334 | 974.6301 | 1005.6233 | 1043.837 | 1060.6428 | 1120.2509 | 1267.2278
N26 | REPOSICION PLANTULAS | Insumo | und | 3960 | 3960.087 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 392 | 3960.087 | 2591.5 | 2766.9446 | 2926.0439 | 3045.7191 | 3142.5729 | 3261.9907 | 3314.5087 | 3500.7841 | 3960.087
N27 | SEMILLAS PARA BIOMANTO | Insumo | kg | 63361 | 63361.3922 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 393 | 63361.3922 | 41464 | 44271.1128 | 46816.7018 | 48731.5049 | 50281.1667 | 52191.8511 | 53032.1399 | 56012.5461 | 63361.3922
N28 | GALLINAZA | Insumo | kg | 475 | 475.2104 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 394 | 475.2104 | 310.98 | 332.0333 | 351.1253 | 365.4863 | 377.1088 | 391.4389 | 397.741 | 420.0941 | 475.2104
N29 | PLANTULA DE CAÑABRAVA O SIMILAR | Insumo | und | 792 | 792.0174 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 395 | 792.0174 | 518.3 | 553.3889 | 585.2088 | 609.1438 | 628.5146 | 652.3981 | 662.9017 | 700.1568 | 792.0174
N30 | ESTACAS DE MARATON | Insumo | und | 1109 | 1108.8244 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 396 | 1108.8244 | 725.62 | 774.7445 | 819.2923 | 852.8013 | 879.9204 | 913.3574 | 928.0624 | 980.2196 | 1108.8244
N31 | ESTACAS DE GUADUA | Insumo | und | 3960 | 3960.087 | 0% | X | X | X |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 397 | 3960.087 | 2591.5 | 2766.9446 | 2926.0439 | 3045.7191 | 3142.5729 | 3261.9907 | 3314.5087 | 3500.7841 | 3960.087
O | FERRETERIA Y OTROS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O36 | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | Insumo | kg | 2515 | 2113.1024 | 19% | X | X | X | X | alfalisto | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 398 | 2113.1024 | 1382.8244 | 1476.4416 | 1561.337 | 1625.1957 | 1676.8769 | 1740.5982 | 1768.6219 | 1868.0184 | 2113.1024
O12 | ALFALISTO GRIS O SIMILAR. | Insumo | kg | 1919 | 1612.5474 | 19% | X | X | X | X | alfalisto | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 399 | 1612.5474 | 1055.2588 | 1126.6998 | 1191.4851 | 1240.2168 | 1279.6557 | 1328.2826 | 1349.668 | 1425.5193 | 1612.5474
O32 | ALFALISTOPLUS O SIMILAR. | Insumo | kg | 4650 | 3907.8139 | 19% | X | X | X | X | alfalisto | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 400 | 3907.8139 | 2557.2922 | 2730.4209 | 2887.4201 | 3005.5156 | 3101.091 | 3218.9324 | 3270.7572 | 3454.5738 | 3907.8139
O39 | BISAGRAS ALUMINIO 3" | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X | X | X | X | herrajes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 401 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
O28 | BROCA PARA MURO 5/8" X 8" | Insumo | und | 14565 | 12239.8369 | 19% | X | X | X | X | herramienta electrica y accesorios | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 402 | 12239.8369 | 8009.8082 | 8552.0722 | 9043.8164 | 9413.7085 | 9713.0644 | 10082.1608 | 10244.4836 | 10820.2236 | 12239.8369
O28A | BROCA PARA MURO 7/8" X 8" | Insumo | und | 14565 | 12239.8369 | 19% | X | X | X | X | herramienta electrica y accesorios | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 403 | 12239.8369 | 8009.8082 | 8552.0722 | 9043.8164 | 9413.7085 | 9713.0644 | 10082.1608 | 10244.4836 | 10820.2236 | 12239.8369
O01 | CEMENTO BLANCO | Insumo | kg | 2569 | 2159.0394 | 19% | X | X | X | X | cemento blanco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 404 | 2159.0394 | 1412.8858 | 1508.5382 | 1595.2791 | 1660.526 | 1713.3308 | 1778.4373 | 1807.0702 | 1908.6275 | 2159.0394
O33 | CHAZO PUNTILLA | Insumo | und | 341 | 286.7103 | 19% | X | X | X | X | fijaciones mecanicas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 405 | 286.7103 | 187.6246 | 200.3268 | 211.8456 | 220.5101 | 227.5223 | 236.1681 | 239.9704 | 253.4568 | 286.7103
O24 | CHAZOS 3/8 X 2" | Insumo | und | 1284 | 1078.7277 | 19% | X | X | X | X | fijaciones mecanicas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 406 | 1078.7277 | 705.9246 | 753.7157 | 797.0543 | 829.6539 | 856.0369 | 888.5663 | 902.8722 | 953.6136 | 1078.7277
O02 | CINTA DE DEMARCACION * 10 M. | Insumo | m | 170 | 142.5631 | 19% | X | X | X | X | DEL3M | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 407 | 142.5631 | 93.294 | 99.61 | 105.3376 | 109.6459 | 113.1326 | 117.4317 | 119.3223 | 126.0282 | 142.5631
O03 | COLOR MINERAL | Insumo | kg | 18166 | 15265.3434 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 408 | 15265.3434 | 9989.7142 | 10666.0179 | 11279.3139 | 11740.6378 | 12113.9901 | 12574.3217 | 12776.7683 | 13494.8227 | 15265.3434
O22 | DILATACION EN BRONCE PC09 | Insumo | m | 17137 | 14400.4604 | 19% | X | X | X | X | Dilatacionesbronce | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 409 | 14400.4604 | 9423.7306 | 10061.7172 | 10640.2659 | 11075.4528 | 11427.6522 | 11861.903 | 12052.8796 | 12730.2514 | 14400.4604
O06 | ENDURECEDOR COLOR GRIS TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR. | Insumo | kg | 1361 | 1143.6731 | 19% | X | X | X | X | rocktop | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 410 | 1143.6731 | 748.4252 | 799.0936 | 845.0415 | 879.6037 | 907.5751 | 942.0629 | 957.2301 | 1011.0265 | 1143.6731
O27 | ESTOPA | Insumo | kg | 75408 | 63367.7283 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 411 | 63367.7283 | 41468.1464 | 44275.5399 | 46821.3835 | 48736.378 | 50286.1949 | 52197.0703 | 53037.4431 | 56018.1474 | 63367.7283
O26 | EXTRACTOR EOLICO VERTICAL DE 12" | Insumo | und | 205488 | 172678.8022 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 412 | 172678.8022 | 113001.8392 | 120652.0637 | 127589.5574 | 132807.9703 | 137031.2637 | 142238.4518 | 144528.4908 | 152650.992 | 172678.8022
O07 | GRAVILLA MONA ( 25 KILOS ) | Insumo | bul | 8224 | 6911.1439 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 413 | 6911.1439 | 4522.6858 | 4828.8716 | 5106.5317 | 5315.3889 | 5484.4183 | 5692.8262 | 5784.4807 | 6109.5685 | 6911.1439
O08 | LAMINA METAL DECK LAMINA 2" CAL.16 - TIPO ACESCO O SIMILAR. | Insumo | m2 | 35208 | 29586.857 | 19% | X | X | X | X | aceros,mallas,tubo estructural, y catalogo de producto 2012 acesco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 414 | 29586.857 | 19361.7816 | 20672.5742 | 21861.2472 | 22755.3723 | 23478.9931 | 24371.1948 | 24763.5711 | 26155.2838 | 29586.857
O08A | LAMINA CORPALOSA | Insumo | m2 | 48328 | 40611.4843 | 19% | X | X | X | X | corpalosa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 415 | 40611.4843 | 26576.3508 | 28375.5697 | 30007.165 | 31234.4581 | 32227.7138 | 33452.367 | 33990.9501 | 35901.2415 | 40611.4843
O09 | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" | Insumo | und | 27250 | 22898.8071 | 19% | X | X | X | X | llave terminal | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 416 | 22898.8071 | 14985.0896 | 15999.5802 | 16919.556 | 17611.5659 | 18171.6137 | 18862.135 | 19165.8154 | 20242.9342 | 22898.8071
O10 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | Insumo | und | 4053 | 3405.6748 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 417 | 3405.6748 | 2228.69 | 2379.5723 | 2516.3977 | 2619.3184 | 2702.6127 | 2805.312 | 2850.4775 | 3010.6744 | 3405.6748
O11 | PEGACOR BLANCO | Insumo | kg | 2741 | 2303.1866 | 19% | X | X | X | X | pegacor | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 418 | 2303.1866 | 1507.2164 | 1609.255 | 1701.7871 | 1771.3902 | 1827.7204 | 1897.1738 | 1927.7183 | 2036.0561 | 2303.1866
O38 | PEGANTE BOXER | Insumo | gal | 102829 | 86410.6826 | 19% | X | X | X | X | boxer | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 419 | 86410.6826 | 56547.5666 | 60375.8369 | 63847.4475 | 66458.8081 | 68572.1982 | 71177.9417 | 72323.9066 | 76388.5101 | 86410.6826
O29 | PISTOLA INYECTOR PARA EPOXICO | Insumo | und | 497354 | 417944.4152 | 19% | X | X | X | X | otros | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 420 | 417944.4152 | 273504.8368 | 292021.1143 | 308812.3283 | 321442.7525 | 331664.6321 | 344267.8881 | 349810.6011 | 369469.9569 | 417944.4152
O05 | PLACA DE IDENTIFICACION EN ALUMINIO ALTO RELIEVE DE 12 X 5 CM. SEGÚN NORMA CS 278-1 | Insumo | und | 5996 | 5038.8147 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 421 | 5038.8147 | 3297.4246 | 3520.6602 | 3723.0982 | 3875.3729 | 3998.6098 | 4150.557 | 4217.3809 | 4454.3977 | 5038.8147
O31 | PLASTOCRETE DM DE SIKA IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS O SIMILAR. | Insumo | kg | 12324 | 10356.4196 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 422 | 10356.4196 | 6777.2908 | 7236.1134 | 7652.1899 | 7965.1645 | 8218.4567 | 8530.7581 | 8668.1033 | 9155.2507 | 10356.4196
O13 | POLIETILENO NO. 6 | Insumo | m2 | 4283 | 3598.9271 | 19% | X | X | X | X | tubosistemas pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 423 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
O14 | PUNTILLA CON CABEZA 1" | Insumo | lb | 4283 | 3598.9271 | 19% | X | X | X | X | puntillas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 424 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
O15 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 4283 | 3598.9271 | 19% | X | X | X | X | puntillas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 425 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
O04 | PUNTILLA CON CABEZA 3" | Insumo | lb | 4283 | 3598.9271 | 19% | X | X | X | X | puntillas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 426 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
O16 | SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | Insumo | kg | 12124 | 10188.5119 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 427 | 10188.5119 | 6667.4112 | 7118.7949 | 7528.1256 | 7836.026 | 8085.2116 | 8392.4497 | 8527.5681 | 9006.8174 | 10188.5119
O17 | SIKADUR -42 ANCLAJE O SIMILAR. | Insumo | kg | 39361 | 33076.2308 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 428 | 33076.2308 | 21645.2446 | 23110.6277 | 24439.4887 | 25439.0638 | 26248.0261 | 27245.4511 | 27684.1028 | 29239.9494 | 33076.2308
O17A | SIKADUR -32 PRIMER | Insumo | kg | 98020 | 82369.8099 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 429 | 82369.8099 | 53903.2 | 57552.4466 | 60861.7123 | 63350.9564 | 65365.5168 | 67849.4064 | 68941.7818 | 72816.31 | 82369.8099
O30 | SIKADUR PANEL O SIMILAR. | Insumo | kg | 58049 | 48780.3518 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 430 | 48780.3518 | 31922.097 | 34083.223 | 36043.0083 | 37517.1673 | 38710.2132 | 40181.2014 | 40828.1187 | 43122.659 | 48780.3518
O35 | SIKAFLEX 1A TUBO 305 CC O SIMILAR. | Insumo | und | 38567 | 32409.3521 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 431 | 32409.3521 | 21208.836 | 22644.6742 | 23946.743 | 24926.1648 | 25718.8168 | 26696.1318 | 27125.9396 | 28650.4174 | 32409.3521
O25 | SIKAFLEX PRO 3 WF TUBO 600 CC O SIMILAR. | Insumo | und | 91647 | 77014.1882 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 432 | 77014.1882 | 50398.4554 | 53810.4308 | 56904.5306 | 59231.9259 | 61115.5011 | 63437.8902 | 64459.2402 | 68081.8495 | 77014.1882
O18 | SILICONA TUBO 280 ML | Insumo | und | 13367 | 11232.3908 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 433 | 11232.3908 | 7350.5306 | 7848.1615 | 8299.4308 | 8638.8775 | 8913.5938 | 9252.3104 | 9401.2726 | 9929.6241 | 11232.3908
O34 | SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | Insumo | und | 31189 | 26209.4399 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 434 | 26209.4399 | 17151.5836 | 18312.7458 | 19365.7287 | 20157.787 | 20798.8046 | 21589.1592 | 21936.7447 | 23169.5897 | 26209.4399
O19 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | Insumo | kg | 12852 | 10799.9493 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 435 | 10799.9493 | 7067.5388 | 7546.0112 | 7979.9068 | 8306.285 | 8570.4249 | 8896.101 | 9039.3282 | 9547.3385 | 10799.9493
O20 | SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD O SIMILAR DE 115 GRADOS | Insumo | und | 34275 | 28802.5049 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 436 | 28802.5049 | 18848.4978 | 20124.5411 | 21281.7022 | 22152.1238 | 22856.5614 | 23725.1107 | 24107.085 | 25461.9032 | 28802.5049
O20A | SOLDADURA E 6013 | Insumo | kg | 10795 | 9071.7673 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 437 | 9071.7673 | 5936.6082 | 6338.5166 | 6702.9813 | 6977.1332 | 7199.006 | 7472.5683 | 7592.8766 | 8019.5963 | 9071.7673
O20B | SOLDADURA Y LIMPIADOR | Insumo | und | 2532 | 2127.3587 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 438 | 2127.3587 | 1392.1538 | 1486.4026 | 1571.8708 | 1636.1603 | 1688.1902 | 1752.3414 | 1780.5541 | 1880.6212 | 2127.3587
O20C | SOLDADURA E7018 | Insumo | kg | 15436 | 12971.661 | 19% | X | X | X | X | soldadura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 439 | 12971.661 | 8488.7174 | 9063.4036 | 9584.5493 | 9976.5573 | 10293.8119 | 10684.9767 | 10857.0048 | 11467.1685 | 12971.661
O21 | WIN PLASTICO | Insumo | m | 4797 | 4031.3686 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 440 | 4031.3686 | 2638.147 | 2816.7496 | 2978.7127 | 3100.542 | 3199.1392 | 3320.7065 | 3374.1699 | 3563.7982 | 4031.3686
O23 | SIKA ANTISOL ROJO | Insumo | kg | 17791 | 14950.1205 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 441 | 14950.1205 | 9783.4308 | 10445.7691 | 11046.4008 | 11498.1986 | 11863.8413 | 12314.6673 | 12512.9334 | 13216.1603 | 14950.1205
O40 | SIKA SEPAROL | Insumo | kg | 23059 | 19377.4978 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 442 | 19377.4978 | 12680.7278 | 13539.2131 | 14317.7178 | 14903.3125 | 15377.2378 | 15961.5729 | 16218.5542 | 17130.0369 | 19377.4978
O41 | POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 | Insumo | m | 6339 | 5327.109 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 443 | 5327.109 | 3486.0858 | 3722.0938 | 3936.1142 | 4097.1013 | 4227.3891 | 4388.0299 | 4458.6772 | 4709.2548 | 5327.109
O42 | FALLEBA +PORTA CANDADO | Insumo | und | 59983 | 50405.5715 | 19% | X | X | X | X | herrajes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 444 | 50405.5715 | 32985.6486 | 35218.777 | 37243.8567 | 38767.1304 | 39999.9252 | 41519.9223 | 42188.3931 | 44559.3808 | 50405.5715
O43 | BISAGRA EN TUBO | Insumo | und | 42844 | 36003.5271 | 19% | X | X | X | X | herrajes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 445 | 36003.5271 | 23560.8814 | 25155.9531 | 26602.4204 | 27690.4594 | 28571.016 | 29656.7146 | 30134.1877 | 31827.729 | 36003.5271
O44 | BISAGRAS ALUMINIO VAIVEN 3" | Insumo | und | 26563 | 22322.2185 | 19% | X | X | X | X | herrajes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 446 | 22322.2185 | 14607.7672 | 15596.713 | 16493.524 | 17168.1092 | 17714.055 | 18387.1891 | 18683.2229 | 19733.22 | 22322.2185
O45 | FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M | Insumo | m | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 447 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
O46 | VALLA EN LONA | Insumo | m2 | 85690 | 72008.6382 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 448 | 72008.6382 | 47122.7994 | 50313.0129 | 53206.0112 | 55382.137 | 57143.289 | 59314.734 | 60269.7012 | 63656.8584 | 72008.6382
O47 | VALLA EN LONA TIPO TRIPODE (3 USOS) | Insumo | und | 308490 | 259235.216 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 449 | 259235.216 | 169644.773 | 181129.7241 | 191544.6833 | 199378.8608 | 205719.1086 | 213536.4347 | 216974.3713 | 229168.331 | 259235.216
O48 | SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA (2 USOS) | Insumo | und | 171381 | 144017.2764 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 450 | 144017.2764 | 94245.5988 | 100626.0258 | 106412.0223 | 110764.274 | 114286.578 | 118629.4679 | 120539.4023 | 127313.7168 | 144017.2764
048A | SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA (4 USOS) tipo invias minimo 0,70 m | Insumo | und | 313215 | 263205.7127 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 263205.7127 | [5 empty] | 216807 | 220297.5927 | 232678.3174 | 263205.7127
O49 | DELINEADOR PLASTICO ( 8 USOS) | Insumo | und | 51413 | 43204.5493 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 451 | 43204.5493 | 28273.265 | 30187.365 | 31923.1385 | 33228.7949 | 34285.4706 | 35588.3185 | 36161.2904 | 38193.5549 | 43204.5493
O50 | CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS) | Insumo | m | 136 | 114.0505 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 452 | 114.0505 | 74.6352 | 79.688 | 84.2701 | 87.7167 | 90.5061 | 93.9453 | 95.4579 | 100.8226 | 114.0505
O51 | ESTRUCTURA EN GUADUA-CUARTÓN | Insumo | m | 34275 | 28802.5049 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 453 | 28802.5049 | 18848.4978 | 20124.5411 | 21281.7022 | 22152.1238 | 22856.5614 | 23725.1107 | 24107.085 | 25461.9032 | 28802.5049
O52 | PASAMANOS EN LISTÓN | Insumo | m | 11994 | 10079.2135 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 454 | 10079.2135 | 6595.8858 | 7042.4273 | 7447.3668 | 7751.9641 | 7998.4766 | 8302.4187 | 8436.0877 | 8910.1958 | 10079.2135
O53 | ESTRUCTURA EN GUADUA | Insumo | m2 | 2741 | 2303.1866 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 455 | 2303.1866 | 1507.2164 | 1609.255 | 1701.7871 | 1771.3902 | 1827.7204 | 1897.1738 | 1927.7183 | 2036.0561 | 2303.1866
O54 | PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 | Insumo | m2 | 3084 | 2591.4809 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 456 | 2591.4809 | 1695.8776 | 1810.6885 | 1914.8031 | 1993.1185 | 2056.4997 | 2134.6467 | 2169.0145 | 2290.9131 | 2591.4809
O55 | MATERIALES VARIOS PARA RANSPORTE/INSTALACION/FIJACION DE CAMARAS CIRCULARES | Insumo | und | 9749 | 8192.628 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 457 | 8192.628 | 5361.2952 | 5724.2549 | 6053.3995 | 6300.9836 | 6501.3549 | 6748.4063 | 6857.0557 | 7242.4222 | 8192.628
O56 | ARO-TAPA HD DE 0.58 M - SELLO ELASTICO - LLAVE SEGURIDAD | Insumo | und | 1159276 | 974181.4051 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 458 | 974181.4051 | 637509 | 680668.3593 | 719806.79 | 749246.8877 | 773072.9387 | 802449.7104 | 815369.1507 | 861192.897 | 974181.4051
O57 | ARO-TAPA HFDE 0.60X 100 KG | Insumo | und | 565500 | 475210.4415 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 459 | 475210.4415 | 310980 | 332033.346 | 351125.2634 | 365486.2867 | 377108.7506 | 391438.8831 | 397741.0491 | 420094.0961 | 475210.4415
O58 | ARO EN POLIPROPILENO RECICLADO CUELLO 13 CM | Insumo | und | 237510 | 199588.3854 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 460 | 199588.3854 | 130611.6 | 139454.0053 | 147472.6106 | 153504.2404 | 158385.6752 | 164404.3309 | 167051.2406 | 176439.5204 | 199588.3854
O59 | TAPA D= 0,70 M POLIPROPILENO RECICLADO | Insumo | und | 207350 | 174243.8285 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 461 | 174243.8285 | 114026 | 121745.5602 | 128745.9299 | 134011.6384 | 138273.2085 | 143527.5905 | 145838.3847 | 154034.5019 | 174243.8285
O60 | ARO EN POLIPROPILENO RECICLADO CUELLO 20 CM | Insumo | und | 290875 | 244432.4108 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 462 | 244432.4108 | 159957.746 | 170786.8854 | 180607.1313 | 187993.963 | 193972.171 | 201343.1135 | 204584.7376 | 216082.3999 | 244432.4108
O60A | LAMINA DE POLIPROPILENO PARA CAMARAS DE INSPECCION | Insumo | m2 | 216775 | 182164.0026 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 463 | 182164.0026 | 119209 | 127279.4493 | 134598.0176 | 140103.0766 | 144558.3544 | 150051.5719 | 152467.4022 | 161036.0702 | 182164.0026
O61 | HIDROSELLO DE 24 " | Insumo | und | 71530 | 60109.3687 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 75951 | PAVCO NOV 2015 | 464 | 60109.3687 | 39335.8602 | 41998.8979 | 44413.8346 | 46230.3604 | 47700.4859 | 49513.1043 | 50310.2653 | 53137.7022 | 60109.3687
O62 | HIDROSELLO DE 27 " | Insumo | und | 77813 | 65388.9567 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 82621 | PAVCO NOV 2015 | 465 | 65388.9567 | 42790.848 | 45687.7884 | 48314.8362 | 50290.913 | 51890.1641 | 53861.9903 | 54729.1684 | 57804.9476 | 65388.9567
O63 | HIDROSELLO DE 30 " | Insumo | und | 85777 | 72081.5038 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 91076 | PAVCO NOV 2015 | 466 | 72081.5038 | 47170.483 | 50363.9247 | 53259.8504 | 55438.1782 | 57201.1123 | 59374.7546 | 60330.6881 | 63721.2728 | 72081.5038
O64 | HIDROSELLO DE 33" | Insumo | und | 91671 | 77034.7806 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 97337 | PAVCO NOV 2015 | 467 | 77034.7806 | 50411.9312 | 53824.8189 | 56919.746 | 59247.7636 | 61131.8425 | 63454.8525 | 64476.4757 | 68100.0536 | 77034.7806
O65 | HIDROSELLO DE 36 " | Insumo | und | 103240 | 86756.0022 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 109619 | PAVCO NOV 2015 | 468 | 86756.0022 | 56773.5454 | 60617.1144 | 64102.5985 | 66724.3948 | 68846.2305 | 71462.3873 | 72612.9317 | 76693.7785 | 86756.0022
O66 | HIDROSELLO DE 39 " | Insumo | und | 111126 | 93383.6039 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 117993 | PAVCO NOV 2015 | 469 | 93383.6039 | 61110.6798 | 65247.8728 | 68999.6255 | 71821.7102 | 74105.6406 | 76921.6549 | 78160.0936 | 82552.6908 | 93383.6039
O67 | HIDROSELLO DE 42 " | Insumo | und | 124391 | 104530.4568 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 132078 | PAVCO NOV 2015 | 470 | 104530.4568 | 68405.234 | 73036.2683 | 77235.8538 | 80394.8002 | 82951.3548 | 86103.5063 | 87489.7728 | 92406.698 | 104530.4568
O68 | HIDROSELLO DE 45 " | Insumo | und | 135681 | 114017.2412 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 136993 | PAVCO NOV 2015 | 471 | 114017.2412 | 74613.4314 | 79664.7607 | 84245.4844 | 87691.1248 | 90479.7025 | 93917.9312 | 95430.0099 | 100793.1765 | 114017.2412
O69 | HIDROSELLO DE 48 " | Insumo | und | 135681 | 114017.2412 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 136993 | PAVCO NOV 2015 | 472 | 114017.2412 | 74613.4314 | 79664.7607 | 84245.4844 | 87691.1248 | 90479.7025 | 93917.9312 | 95430.0099 | 100793.1765 | 114017.2412
O70 | HIDROSELLO DE 51 " | Insumo | und | 140114 | 117742.8911 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 141470 | PAVCO NOV 2015 | 473 | 117742.8911 | 77051.5146 | 82267.9021 | 86998.3065 | 90556.5372 | 93436.2351 | 96986.8121 | 98548.2997 | 104086.7142 | 117742.8911
O71 | HIDROSELLO DE 57 " | Insumo | und | 151021 | 126908.1165 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 152482 | PAVCO NOV 2015 | 474 | 126908.1165 | 83049.2822 | 88671.7186 | 93770.3424 | 97605.5494 | 100709.4059 | 104536.3633 | 106219.3988 | 112188.929 | 126908.1165
O72 | HIDROSELLO DE 60 " | Insumo | und | 166702 | 140085.702 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 168317 | PAVCO NOV 2015 | 475 | 140085.702 | 91672.7576 | 97879.0033 | 103507.046 | 107740.4842 | 111166.6316 | 115390.9636 | 117248.7581 | 123838.1383 | 140085.702
O73 | HIDROSELLO DE 68 " | Insumo | und | 166702 | 140085.702 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 476 | 140085.702 | 91672.7576 | 97879.0033 | 103507.046 | 107740.4842 | 111166.6316 | 115390.9636 | 117248.7581 | 123838.1383 | 140085.702
O74 | PUNTILLA CC PUMA 2.1/2 X 500 | Insumo | und | 3427 | 2879.7753 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 477 | 2879.7753 | 1884.5388 | 2012.1221 | 2127.8191 | 2214.8469 | 2285.279 | 2372.1196 | 2410.3108 | 2545.7702 | 2879.7753
O75 | ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO | Insumo | und | 40624 | 34137.5341 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 478 | 34137.5341 | 22339.7666 | 23852.1688 | 25223.6685 | 26255.3165 | 27090.2356 | 28119.6646 | 28572.3912 | 30178.1595 | 34137.5341
O76 | SELLO ELASTOMERICO | Insumo | m | 6032 | 5068.9114 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 479 | 5068.9114 | 3317.12 | 3541.689 | 3745.3361 | 3898.5204 | 4022.4933 | 4175.3481 | 4242.5712 | 4481.0037 | 5068.9114
O77 | BENTONITA | Insumo | kg | 28111 | 23622.711 | 19% |  | X |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 480 | 23622.711 | 15458.8158 | 16505.3776 | 17454.4368 | 18168.3233 | 18746.076 | 19458.4269 | 19771.7076 | 20882.8775 | 23622.711
O78 | RIGIDIZADORES | Insumo | kg | 4224 | 3549.822 | 19% |  | X |  |  | tubosistemas pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 481 | 3549.822 | 2323.0206 | 2480.2891 | 2622.9057 | 2730.1826 | 2817.0024 | 2924.0485 | 2971.1256 | 3138.1029 | 3549.822
O79 | PASARELA | Insumo | und | 16802512 | 14119758.3563 | 19% |  | X |  |  | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 482 | 14119758.3563 | 9240037.8238 | 9865588.3845 | 10432859.7166 | 10859563.679 | 11204897.804 | 11630683.9205 | 11817937.9316 | 12482106.0434 | 14119758.3563
O80 | OXIGENO | Insumo | bul | 121875 | 102415.7703 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 483 | 102415.7703 | 67021.373 | 71558.72 | 75673.3463 | 78768.3862 | 81273.2209 | 84361.6033 | 85719.8251 | 90537.2793 | 102415.7703
O81 | MUERTOS Y BOYAS | Insumo | und | 991251 | 832983.7106 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 484 | 832983.7106 | 545108.5492 | 582012.398 | 615478.1109 | 640651.1656 | 661023.8727 | 686142.7798 | 697189.6786 | 736371.7385 | 832983.7106
O82 | CABOS | Insumo | und | 8124 | 6827.19 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 485 | 6827.19 | 4467.746 | 4770.2124 | 5044.4996 | 5250.8197 | 5417.7957 | 5623.672 | 5714.2131 | 6035.3518 | 6827.19
O83 | EMBARCADERO | Insumo | und | 61668796 | 51822517.5906 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 486 | 51822517.5906 | 33912904.9222 | 36208808.5854 | 38290815.0791 | 39856909.4158 | 41124359.1353 | 42687084.7824 | 43374346.8474 | 45811985.1402 | 51822517.5906
O84 | TORNILLO DE FIJACION M-24 INCLUYE TUERCA, ARANDELA Y RESINATIPO SIKA DUR 42 O SIMILAR | Insumo | und | 15436 | 12971.661 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 487 | 12971.661 | 8488.7174 | 9063.4036 | 9584.5493 | 9976.5573 | 10293.8119 | 10684.9767 | 10857.0048 | 11467.1685 | 12971.661
O85 | LOSETA TACTIL GUIA | Insumo | und | 6598 | 5544.1218 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 488 | 5544.1218 | 3628.1 | 3873.7224 | 4096.4614 | 4264.0067 | 4399.6021 | 4566.787 | 4640.3122 | 4901.0978 | 5544.1218
O86 | POLIETILENO 1/2" | Insumo | ml | 1885 | 1584.0348 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 489 | 1584.0348 | 1036.6 | 1106.7778 | 1170.4175 | 1218.2876 | 1257.0292 | 1304.7963 | 1325.8035 | 1400.3137 | 1584.0348
O87 | SIKAFLUID | Insumo | kg | 7917 | 6652.9462 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 490 | 6652.9462 | 4353.72 | 4648.4668 | 4915.7537 | 5116.808 | 5279.5225 | 5480.1444 | 5568.3747 | 5881.3173 | 6652.9462
O88 | COSTAL | Insumo | m3 | 848 | 712.8157 | 19% |  | X |  |  | filtros vivos | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 491 | 712.8157 | 466.47 | 498.05 | 526.6879 | 548.2294 | 565.6631 | 587.1583 | 596.6116 | 630.1411 | 712.8157
O89 | ESTACAS PARA ANCLAJE | Insumo | und | 170 | 142.5631 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 492 | 142.5631 | 93.294 | 99.61 | 105.3376 | 109.6459 | 113.1326 | 117.4317 | 119.3223 | 126.0282 | 142.5631
O90 | COSTAL BIODEGRADABLE | Insumo | m3 | 4336 | 3643.2801 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 493 | 3643.2801 | 2384.18 | 2545.589 | 2691.9604 | 2802.0615 | 2891.1671 | 3001.0314 | 3049.348 | 3220.7214 | 3643.2801
O91 | PLASTICO DE PROTECCION | Insumo | m2 | 2639 | 2217.6487 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 494 | 2217.6487 | 1451.24 | 1549.4889 | 1638.5846 | 1705.6027 | 1759.8408 | 1826.7148 | 1856.1249 | 1960.4391 | 2217.6487
O92 | MOLDES GUIA METALICOS PINTURA | Insumo | m2 | 2451 | 2059.2452 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 495 | 2059.2452 | 1347.58 | 1438.8112 | 1521.5428 | 1583.7739 | 1634.1379 | 1696.2352 | 1723.5445 | 1820.4077 | 2059.2452
O93 | PEGANTE CERAMICO GRIS | Insumo | m2 | 2451 | 2059.2452 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 496 | 2059.2452 | 1347.58 | 1438.8112 | 1521.5428 | 1583.7739 | 1634.1379 | 1696.2352 | 1723.5445 | 1820.4077 | 2059.2452
O94 | LOSETA PREFABRICADA LISA | Insumo | und | 5655 | 4752.1044 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 497 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
O95 | SIKA SET X 5KG | Insumo | und | 73515 | 61777.3574 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 498 | 61777.3574 | 40427.4 | 43164.335 | 45646.2842 | 47513.2173 | 49024.1376 | 50887.0548 | 51706.3364 | 54612.2325 | 61777.3574
O96 | BROCA 1*21 DW5819 | Insumo | und | 393831 | 330950.8078 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 499 | 330950.8078 | 216575.8014 | 231237.9832 | 244534.1672 | 254535.6146 | 262629.8472 | 272609.7814 | 276998.7988 | 292566.1313 | 330950.8078
O97 | BROCA 1/2*21 HILTI | Insumo | und | 622590 | 523184.5196 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 500 | 523184.5196 | 342374.4676 | 365553.2191 | 386572.5292 | 402383.3456 | 415179.136 | 430955.9432 | 437894.3338 | 462503.9954 | 523184.5196
O98 | BROCA 3/4*21 HILTI | Insumo | und | 915302 | 769161.3643 | 19% | X | X | X | X | ft_metcer | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 501 | 769161.3643 | 503342.8986 | 537419.2128 | 568320.8176 | 591565.139 | 610376.9104 | 633571.233 | 643771.7299 | 679951.7011 | 769161.3643
O99 | BOMBON | Insumo | und | 59378 | 49897.0964 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 502 | 49897.0964 | 32652.9 | 34863.5013 | 36868.1527 | 38376.0601 | 39596.4188 | 41101.0827 | 41762.8102 | 44109.8801 | 49897.0964
O100 | MANGUERA PLASTICA LAVAMANOS - SANITARIOS | Insumo | und | 18850 | 15840.348 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 503 | 15840.348 | 10366 | 11067.7782 | 11704.1754 | 12182.8762 | 12570.2917 | 13047.9628 | 13258.035 | 14003.1365 | 15840.348
O101 | CHAZO PLASTICO 1/4" ESTRIADO - BOLSA 100 UND | Insumo | und | 3770 | 3168.0696 | 19% | X |  | X |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 504 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
P | FORMALETAS |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P12 | CAMILLA MADERA 0.35 X 1.40 M. | Equipo | dia | 113 | 94.7426 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 93 | 94.7426 | 62 | 66.1974 | 70.0038 | 72.8669 | 75.1841 | 78.0411 | 79.2975 | 83.754 | 94.7426
P11 | CAMILLA MADERA 0.70 X 1.40 M. | Equipo | dia | 145 | 122.2485 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 94 | 122.2485 | 80 | 85.416 | 90.3274 | 94.0218 | 97.0117 | 100.6981 | 102.3194 | 108.0697 | 122.2485
P09 | CASETON DE GUADUA 80 X 27 CM. ( PLACA H=0.35 M. ) | Equipo | m2 | 57918 | 48670.18 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 95 | 48670.18 | 31850 | 34006.245 | 35961.6041 | 37432.4337 | 38622.7851 | 40090.4509 | 40735.9072 | 43025.2652 | 48670.18
P01 | CASETON DE GUADUA 80 X 32 CM. ( PLACA H=0.40 M.) | Equipo | m2 | 56576 | 47542.4376 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 96 | 47542.4376 | 31112 | 33218.2824 | 35128.3336 | 36565.0825 | 37727.8521 | 39161.5105 | 39792.0108 | 42028.3218 | 47542.4376
P16 | CASETON DE GUADUA 80 X 37 CM. ( PLACA H=0.45 M.) | Equipo | m2 | 55999 | 47058.028 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 97 | 47058.028 | 30795 | 32879.8215 | 34770.4112 | 36192.5211 | 37343.4432 | 38762.4941 | 39386.5702 | 41600.0955 | 47058.028
P17 | CASETON DE GUADUA 80 X 42 CM. ( PLACA H=0.50 M.) | Equipo | m2 | 55808 | 46897.5769 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 98 | 46897.5769 | 30690 | 32767.713 | 34651.8565 | 36069.1174 | 37216.1154 | 38630.3277 | 39252.276 | 41458.2539 | 46897.5769
P15 | CERCHA METALICA L=3 M. | Equipo | dia | 182 | 152.8106 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 99 | 152.8106 | 100 | 106.77 | 112.9093 | 117.5273 | 121.2646 | 125.8727 | 127.8992 | 135.0872 | 152.8106
P02 | FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL CORTO DE 1.50 A 2.50 M | Equipo | mes | 8614 | 7238.6387 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 100 | 7238.6387 | 4737 | 5057.6949 | 5348.5124 | 5567.2665 | 5744.3056 | 5962.5892 | 6058.5869 | 6399.0795 | 7238.6387
P04 | FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL EXTRALARGO DE 3.00 A 4.50 M | Equipo | mes | 9390 | 7891.14 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 101 | 7891.14 | 5164 | 5513.6028 | 5830.635 | 6069.1079 | 6262.1056 | 6500.0656 | 6604.7166 | 6975.9017 | 7891.14
P03 | FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL LARGO DE 2.00 A 3.50 M. | Equipo | mes | 9047 | 7602.328 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 102 | 7602.328 | 4975 | 5311.8075 | 5617.2364 | 5846.9814 | 6032.9154 | 6262.1662 | 6362.9871 | 6720.5869 | 7602.328
P10 | FORMALETA METALICA - CARA DE CONTACTO | Equipo | dia | 1791 | 1505.1845 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 103 | 1505.1845 | 985 | 1051.6845 | 1112.1564 | 1157.6436 | 1194.4566 | 1239.846 | 1259.8075 | 1330.6087 | 1505.1845
P05 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | Equipo | dia | 420 | 352.9925 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 104 | 352.9925 | 231 | 246.6387 | 260.8204 | 271.488 | 280.1213 | 290.7659 | 295.4472 | 312.0514 | 352.9925
P07 | MORDAZA METALICA | Equipo | dia | 124 | 103.9112 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 105 | 103.9112 | 68 | 72.6036 | 76.7783 | 79.9185 | 82.4599 | 85.5934 | 86.9715 | 91.8593 | 103.9112
P13 | PARAL CORTO 1.50 A 2.50 M | Equipo | dia | 160 | 134.4733 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 106 | 134.4733 | 88 | 93.9576 | 99.3602 | 103.424 | 106.7129 | 110.768 | 112.5513 | 118.8767 | 134.4733
P14 | PARAL EXTRALARGO 3.00 A 4.50 M | Equipo | dia | 247 | 207.8224 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 107 | 207.8224 | 136 | 145.2072 | 153.5566 | 159.8371 | 164.9199 | 171.1869 | 173.943 | 183.7186 | 207.8224
P06 | PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M | Equipo | dia | 207 | 174.2041 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 108 | 174.2041 | 114 | 121.7178 | 128.7166 | 133.9811 | 138.2417 | 143.4949 | 145.8051 | 153.9994 | 174.2041
P08 | FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE | Equipo | m2 | 9261 | 7782.6445 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 109 | 7782.6445 | 5093 | 5437.7961 | 5750.4694 | 5985.6636 | 6176.0077 | 6410.696 | 6513.9082 | 6879.9898 | 7782.6445
P18 | FORMALETA BORDE VIGAS AEREAS INCLUYE PARAL | Equipo | und | 15628 | 13132.544 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 110 | 13132.544 | 8594 | 9175.8138 | 9703.4231 | 10100.2931 | 10421.4824 | 10817.4988 | 10991.6605 | 11609.3918 | 13132.544
P19 | FORMALETA PARA BASE DE CONCRETO | Equipo | und | 4959 | 4167.1454 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 111 | 4167.1454 | 2727 | 2911.6179 | 3079.0359 | 3204.9685 | 3306.8865 | 3432.5482 | 3487.8122 | 3683.8273 | 4167.1454
P20 | FORMALETA METALICA PARA CAMARA CIRCULAR | Equipo | und | 1568 | 1317.2275 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 112 | 1317.2275 | 862 | 920.3574 | 973.278 | 1013.085 | 1045.3011 | 1085.0226 | 1102.4914 | 1164.4514 | 1317.2275
P21 | PELDAÑOS EN 3/4 DE FC=420 MPA INCLUYE PERFORACION Y ANCLAJE | Equipo | dia | 3291 | 2765.8721 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 113 | 2765.8721 | 1810 | 1932.537 | 2043.6579 | 2127.2435 | 2194.8898 | 2278.2956 | 2314.9762 | 2445.0779 | 2765.8721
P22 | FORMALETA METALICA PARA CAISSONS | Equipo | dia | 21821 | 18337.2735 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 114 | 18337.2735 | 12000 | 12812.4 | 13549.113 | 14103.2717 | 14551.7558 | 15104.7225 | 15347.9085 | 16210.461 | 18337.2735
P23 | LAMINA DE SUPER T FORMALETA | Equipo | und | 155193 | 130414.6888 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 115 | 130414.6888 | 85344 | 91121.7888 | 96361.2917 | 100302.4685 | 103492.087 | 107424.7863 | 109154.3253 | 115288.7984 | 130414.6888
P24 | FORMALETA PARA PILARES DEL PUENTE | Equipo | und | 4389353 | 3688531.858 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 116 | 3688531.858 | 2413793 | 2577206.7861 | 2725396.1763 | 2836864.8799 | 2927077.1831 | 3038306.1161 | 3087222.8445 | 3260724.7684 | 3688531.858
P25 | CERCHA VIGA METALICA | Equipo | dia | 182 | 152.8106 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 117 | 152.8106 | 100 | 106.77 | 112.9093 | 117.5273 | 121.2646 | 125.8727 | 127.8992 | 135.0872 | 152.8106
P26 | IGOL IMPRIMANTE 3KG | Insumo | und | 82654 | 69456.7581 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 505 | 69456.7581 | 45452.8368 | 48529.9939 | 51320.4685 | 53419.4757 | 55118.215 | 57212.7072 | 58133.8317 | 61400.9531 | 69456.7581
P27 | MANILA 13 MM ECON | Insumo | m | 1508 | 1267.2278 | 19% | X | X | X | X | no aplica |  |  |  |  | 506 | 1267.2278 | 829.28 | 885.4223 | 936.334 | 974.6301 | 1005.6233 | 1043.837 | 1060.6428 | 1120.2509 | 1267.2278
Q | GEOSINTETICOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q06 | GEODREN PLANAR 0,5 M. PAVCO O SIMILAR | Insumo | m | 18686 | 15702.537 | 19% | X | X | X |  | ficha tecnica geodren planar | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 507 | 15702.537 | 10275.8158 | 10971.4885 | 11602.3491 | 12076.8852 | 12460.9301 | 12934.4455 | 13142.6901 | 13881.3092 | 15702.537
Q02 | GEODREN PLANAR 1,0 M. PAVCO O SIMILAR | Insumo | m | 65468 | 55015.1128 | 19% | X | X | X |  | ficha tecnica geodren planar | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 508 | 55015.1128 | 36002.1546 | 38439.5005 | 40649.7717 | 42312.3474 | 43657.8801 | 45316.8795 | 46046.4813 | 48634.2935 | 55015.1128
Q03 | GEODREN VIAL TB 100 MM. 1,0 M. PAVCO O SIMILAR | Insumo | m | 53807 | 45216.2735 | 19% | X | X | X |  | ficha tecnica geodren planar | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 509 | 45216.2735 | 29589.747 | 31592.9729 | 33409.5688 | 34776.0202 | 35881.8976 | 37245.4097 | 37845.0608 | 39971.9532 | 45216.2735
Q05 | GEODREN VIAL TB 160 MM. 1,0 M. PAVCO O SIMILAR | Insumo | m | 85790 | 72092.592 | 19% | X | X | X |  | ficha tecnica geodren planar | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 510 | 72092.592 | 47177.7392 | 50371.6721 | 53268.0433 | 55446.7063 | 57209.9115 | 59383.8882 | 60339.9688 | 63731.075 | 72092.592
Q01 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 PAVCO O SIMILAR | Insumo | m2 | 5319 | 4470.1462 | 19% | X | X | X |  | geotextiles | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 511 | 4470.1462 | 2925.2852 | 3123.327 | 3302.9183 | 3438.0077 | 3547.3363 | 3682.1351 | 3741.4175 | 3951.6851 | 4470.1462
Q01A | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 PAVCO O SIMILAR | Insumo | m2 | 7540 | 6336.1392 | 19% | X | X | X |  | geotextiles | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 512 | 6336.1392 | 4146.4 | 4427.1113 | 4681.6702 | 4873.1505 | 5028.1167 | 5219.1851 | 5303.214 | 5601.2546 | 6336.1392
Q04 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 PAVCO O SIMILAR | Insumo | m2 | 8820 | 7411.6989 | 19% | X | X | X |  | geotextiles | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 513 | 7411.6989 | 4850.2514 | 5178.6134 | 5476.3837 | 5700.3678 | 5881.6395 | 6105.1418 | 6203.4346 | 6552.0676 | 7411.6989
Q07 | GEOTEXTIL TEJIDO (RESITENCIA ULTIMA 60 KN/M) | Insumo | m2 | 9587 | 8056.401 | 19% | X | X | X |  | geotextiles | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 514 | 8056.401 | 5272.1476 | 5629.072 | 5952.7436 | 6196.2108 | 6393.2504 | 6636.1939 | 6743.0366 | 7121.9952 | 8056.401
Q08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 4000 PAVCO O SIMILAR | Insumo | m2 | 18686 | 15702.537 | 19% | X | X | X |  | geotextiles | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 515 | 15702.537 | 10275.8158 | 10971.4885 | 11602.3491 | 12076.8852 | 12460.9301 | 12934.4455 | 13142.6901 | 13881.3092 | 15702.537
Q09 | GEODREN CIRCULAR 1,0 M PAVCO O SIMILAR | Insumo | m2 | 67438 | 56670.2107 | 19% | X | X | X |  | ficha tecnica geodren circular | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 516 | 56670.2107 | 37085.2586 | 39595.9306 | 41872.6966 | 43585.2899 | 44971.3022 | 46680.2116 | 47431.763 | 50097.4281 | 56670.2107
R | IMPERMEABILIZANTES Y LAVADOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R02 | IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL - 300 E=3 MM O SIMILAR. | Insumo | m2 | 27120 | 22789.5087 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 517 | 22789.5087 | 14913.5642 | 15923.2125 | 16838.7972 | 17527.504 | 18084.8786 | 18772.104 | 19074.3349 | 20146.3125 | 22789.5087
R01 | IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL - 80 E=3.5 MM O SIMILAR. | Insumo | m2 | 29502 | 24791.7287 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 518 | 24791.7287 | 16223.8266 | 17322.1797 | 18318.205 | 19067.4196 | 19673.7635 | 20421.3665 | 20750.1505 | 21916.309 | 24791.7287
R03 | IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS PLAS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER . (REMATES, PINTURA BITUMINOSA) | Insumo | m2 | 49014 | 41188.073 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 519 | 41188.073 | 26953.6732 | 28778.4369 | 30433.197 | 31677.9148 | 32685.2724 | 33927.3128 | 34473.5425 | 36410.9556 | 41188.073
R04 | LAVADO E IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO HIDROFUGADO | Insumo | m2 | 14737 | 12383.9841 | 19% | X |  |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 520 | 12383.9841 | 8104.1388 | 8652.789 | 9150.3244 | 9524.5726 | 9827.454 | 10200.8973 | 10365.1317 | 10947.6521 | 12383.9841
S | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S108 | ABRAZADERA EN ACERO | Insumo | und | 2477 | 2081.4217 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 521 | 2081.4217 | 1362.0924 | 1454.3061 | 1537.9287 | 1600.8299 | 1651.7363 | 1714.5023 | 1742.1058 | 1840.0121 | 2081.4217
S122 | ABRAZADERA PLASTICA 5/8 | Insumo | und | 5962 | 5010.3021 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 522 | 5010.3021 | 3278.7658 | 3500.7382 | 3702.0307 | 3853.4437 | 3975.9833 | 4127.0706 | 4193.5165 | 4429.1921 | 5010.3021
S169 | ACCESORIOS CPVC 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 3817 | 3207.6705 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 523 | 3207.6705 | 2099.115 | 2241.2251 | 2370.0955 | 2467.0324 | 2545.4841 | 2642.2125 | 2684.7521 | 2835.6351 | 3207.6705
S170 | ACCESORIOS CPVC 3/4" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 5467 | 4593.7009 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 524 | 4593.7009 | 3006.14 | 3209.6557 | 3394.2109 | 3533.0341 | 3645.3846 | 3783.9092 | 3844.8301 | 4060.9096 | 4593.7009
S90 | ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 15431 | 12966.9089 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 525 | 12966.9089 | 8485.6076 | 9060.0832 | 9581.038 | 9972.9025 | 10290.0408 | 10681.0623 | 10853.0274 | 11462.9676 | 12966.9089
S163 | ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 9862 | 8287.6701 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 526 | 8287.6701 | 5423.4912 | 5790.6616 | 6123.6246 | 6374.0808 | 6576.7766 | 6826.6941 | 6936.6039 | 7326.441 | 8287.6701
S91 | ACCESORIOS PVC-P 1" ( CODO, UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 4835 | 4063.0493 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 527 | 4063.0493 | 2658.879 | 2838.8851 | 3002.121 | 3124.9078 | 3224.2798 | 3346.8025 | 3400.686 | 3591.8045 | 4063.0493
S89 | ACCESORIOS PVC-P 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 1587 | 1333.7573 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 528 | 1333.7573 | 872.8172 | 931.9069 | 985.4916 | 1025.7982 | 1058.4186 | 1098.6385 | 1116.3265 | 1179.0641 | 1333.7573
S235 | ACCESORIOS PVC-P 2 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 73879 | 62083.0761 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 529 | 62083.0761 | 40627.4638 | 43377.9431 | 45872.1748 | 47748.3468 | 49266.7442 | 51138.8805 | 51962.2165 | 54882.493 | 62083.0761
S92 | ACCESORIOS PVC-P 2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 25084 | 21078.7511 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 530 | 21078.7511 | 13794.0362 | 14727.8925 | 15574.7463 | 16211.7534 | 16727.2871 | 17362.9241 | 17642.4671 | 18633.9738 | 21078.7511
S177 | ACCESORIOS PVC-P 3" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 99918 | 83964.9329 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 531 | 83964.9329 | 54947.0562 | 58666.9719 | 62040.3228 | 64577.772 | 66631.3451 | 69163.3363 | 70276.866 | 74226.4258 | 83964.9329
S93 | ACCESORIOS PVC-P 3/4" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 2707 | 2274.674 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 532 | 2274.674 | 1488.5576 | 1589.3329 | 1680.7196 | 1749.461 | 1805.0939 | 1873.6875 | 1903.8538 | 2010.8504 | 2274.674
S178 | ACCESORIOS PVC-P 4" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | Insumo | und | 207548 | 174410.1522 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 533 | 174410.1522 | 114134.843 | 121861.7719 | 128868.8238 | 134139.5586 | 138405.1966 | 143664.5941 | 145977.594 | 154181.5348 | 174410.1522
S01 | ACONDICIONADOR NOVAFORT TARRO 500 GRS. O SIMILAR. | Insumo | und | 134845 | 113315.5138 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 534 | 113315.5138 | 74154.2176 | 79174.4581 | 83726.9895 | 87151.4233 | 89922.8386 | 93339.9065 | 94842.679 | 100172.8375 | 113315.5138
S01A | ADHESIVO NOVAFORT 300 ML | Insumo | und | 67581 | 56790.8158 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 535 | 56790.8158 | 37164.1832 | 39680.1984 | 41961.8098 | 43678.0478 | 45067.0098 | 46779.5561 | 47532.707 | 50204.0451 | 56790.8158
S02 | ACOPLE 1/2" PARA LAVAMANOS EN ACERO DE 40 CM. | Insumo | und | 4549 | 3822.276 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 536 | 3822.276 | 2501.3158 | 2670.6549 | 2824.2175 | 2939.728 | 3033.2114 | 3148.4734 | 3199.1638 | 3378.9568 | 3822.276
S130 | ACOPLE 3" A PVC | Insumo | und | 128525 | 108004.2451 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 537 | 108004.2451 | 70678.4978 | 75463.4321 | 79802.5794 | 83066.5049 | 85708.0198 | 88964.9246 | 90397.2598 | 95477.5858 | 108004.2451
S133 | ACOPLE 6" A PVC | Insumo | und | 247410 | 207907.7362 | 19% | X | X |  | X | accesorios union mecanica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 538 | 207907.7362 | 136055.8232 | 145266.8024 | 153619.6436 | 159902.687 | 164987.5924 | 171257.121 | 174014.3606 | 183793.9677 | 207907.7362
S98 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC - 3" | Insumo | und | 15336 | 12887.7072 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12287 | PAVCO NOV 2015 | 539 | 12887.7072 | 8433.7776 | 9004.7443 | 9522.5171 | 9911.9881 | 10227.1893 | 10615.8225 | 10786.7373 | 11392.9519 | 12887.7072
S99 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC - 4" | Insumo | und | 22588 | 18981.4891 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 18101 | PAVCO NOV 2015 | 540 | 18981.4891 | 12421.5778 | 13262.5186 | 14025.1134 | 14598.7406 | 15062.9805 | 15635.3738 | 15887.1033 | 16779.9585 | 18981.4891
S136 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC - 6" | Insumo | und | 64688 | 54359.3224 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 47551 | PAVCO NOV 2015 | 541 | 54359.3224 | 35573.0022 | 37981.2944 | 40165.2189 | 41807.9763 | 43137.47 | 44776.6938 | 45497.5986 | 48054.5637 | 54359.3224
S117 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1 1/2" | Insumo | und | 5020 | 4218.3866 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3418 | PAVCO NOV 2015 | 542 | 4218.3866 | 2556.2556 | 2729.3141 | 2886.2497 | 3004.2973 | 3099.8339 | 3217.6276 | 3530.7 | 3729.1253 | 4218.3866
S116 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1 1/4" | Insumo | und | 4284 | 3600.0913 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2917 | PAVCO NOV 2015 | 543 | 3600.0913 | 2181.0064 | 2328.6605 | 2462.5585 | 2563.2772 | 2644.7894 | 2745.2914 | 3013.2 | 3182.5418 | 3600.0913
S04 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1" | Insumo | und | 2036 | 1710.7961 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1387 | PAVCO NOV 2015 | 544 | 1710.7961 | 1036.6 | 1106.7778 | 1170.4175 | 1218.2876 | 1257.0292 | 1304.7963 | 1431.9 | 1512.3728 | 1710.7961
S115 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1/2 | Insumo | und | 537 | 451.6244 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 366 | PAVCO NOV 2015 | 545 | 451.6244 | 271.5892 | 289.9758 | 306.6494 | 319.1914 | 329.3416 | 341.8566 | 378 | 399.2436 | 451.6244
S03 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 2 1/2" | Insumo | und | 18646 | 15669.2147 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12636 | PAVCO NOV 2015 | 546 | 15669.2147 | 9497.3292 | 10140.2984 | 10723.3655 | 11161.9512 | 11516.9012 | 11954.5435 | 13114.8 | 13851.8518 | 15669.2147
S05 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 2"1 | Insumo | und | 7172 | 6027.0346 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 19195 | PAVCO NOV 2015 | 547 | 6027.0346 | 3651.9418 | 3899.1783 | 4123.381 | 4292.0273 | 4428.5138 | 4596.7973 | 5044.5 | 5328.0009 | 6027.0346
S145 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 3" | Insumo | und | 28191 | 23689.8483 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 663 | PAVCO NOV 2015 | 548 | 23689.8483 | 14358.9832 | 15331.0864 | 16212.6238 | 16875.7201 | 17412.368 | 18074.038 | 19827.9 | 20942.228 | 23689.8483
S06 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 3/4" | Insumo | und | 975 | 819.3756 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 35308 | PAVCO NOV 2015 | 549 | 819.3756 | 494.4582 | 527.933 | 558.2892 | 581.1232 | 599.6029 | 622.3878 | 685.8 | 724.342 | 819.3756
S146 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 4" | Insumo | und | 51857 | 43577.4496 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 550 | 43577.4496 | 26414.6412 | 28202.9124 | 29824.5799 | 31044.4052 | 32031.6173 | 33248.8187 | 36473.4 | 38523.2051 | 43577.4496
S147 | ADAPTADOR HEMBRA | Insumo | und | 24107 | 20258.2211 | 19% | X | X |  | X | tubosistemas pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 551 | 20258.2211 | 13257.0774 | 14154.5815 | 14968.47 | 15580.6804 | 16076.146 | 16687.0396 | 16955.7009 | 17908.6113 | 20258.2211
S10 | ADHESIVO NOVAFORT 500 GRS. | Insumo | und | 67596 | 56803.4881 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 552 | 56803.4881 | 37172.476 | 39689.0526 | 41971.1732 | 43687.7941 | 45077.066 | 46789.9945 | 47543.3134 | 50215.2476 | 56803.4881
S196 | BRIDAS LOCAS 10" | Insumo | und | 246040 | 206756.1429 | 19% | X | X |  | X | accesorios bridados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 553 | 206756.1429 | 135302.215 | 144462.175 | 152768.75 | 159016.9919 | 164073.7322 | 170308.5341 | 173050.5015 | 182775.9396 | 206756.1429
S113 | CAJA MEDIDOR DE AGUA 60 X 60 X 14 A TODO COSTO CON TAPA HG | Insumo | und | 108308 | 91014.9905 | 19% | X | X |  | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 554 | 91014.9905 | 82621.1664 | 88214.6194 | 93286.96 | 70000 | 72226 | 74970.588 | 76177.6145 | 80458.7964 | 91014.9905
S11 | CAJA MEDIDOR DE AGUA 80 X 80 X 14 A TODO COSTO CON TAPA HG | Insumo | und | 180289 | 151503.4249 | 19% | X | X |  | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 555 | 151503.4249 | 99144.5704 | 105856.6578 | 111943.4156 | 116521.9013 | 120227.2978 | 124795.9351 | 126805.1497 | 133931.5991 | 151503.4249
S188 | CAJA PARA VALVULA TIPO CHOROTE EN HIERRO DUCTIL | Insumo | und | 557336 | 468349.9868 | 19% | X | X |  | X | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 556 | 468349.9868 | 306490.4854 | 327239.8913 | 346056.185 | 360209.883 | 371664.5573 | 385787.8104 | 391998.9942 | 414029.3377 | 468349.9868
S152 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1 1/2" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 178922 | 150354.9997 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 557 | 150354.9997 | 98393.0354 | 105054.2439 | 111094.8629 | 115638.6428 | 119315.9517 | 123849.9578 | 125843.9421 | 132916.3717 | 150354.9997
S152A | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1 1/4" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 131108 | 110174.3728 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 558 | 110174.3728 | 72098.6398 | 76979.7177 | 81406.0515 | 84735.559 | 87430.1498 | 90752.4955 | 92213.6106 | 97396.0155 | 110174.3728
S151 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 93436 | 78517.4372 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 559 | 78517.4372 | 51382.1888 | 54860.763 | 58015.2569 | 60388.0809 | 62308.4218 | 64676.1419 | 65717.4277 | 69410.7472 | 78517.4372
S149 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1/2" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 47216 | 39676.9038 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 560 | 39676.9038 | 25964.7568 | 27722.5708 | 29316.6187 | 30515.6684 | 31486.0666 | 32682.5371 | 33208.726 | 35075.0564 | 39676.9038
S239 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 2 1/2" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 480387 | 403686.5179 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 561 | 403686.5179 | 264174.4002 | 282059.0071 | 298277.4 | 310476.9457 | 320350.1125 | 332523.4168 | 337877.0438 | 356865.7337 | 403686.5179
S153 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 2" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 288264 | 242238.5226 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 562 | 242238.5226 | 158522.055 | 169253.9981 | 178986.103 | 186306.6346 | 192231.1856 | 199535.9707 | 202748.4998 | 214142.9655 | 242238.5226
S234 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 3" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 770764 | 647700.7435 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 563 | 647700.7435 | 423858.4838 | 452553.7032 | 478575.5411 | 498149.2807 | 513990.4278 | 533522.0641 | 542111.7693 | 572578.4508 | 647700.7435
S150 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 3/4" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 65604 | 55129.1633 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 564 | 55129.1633 | 36076.7898 | 38519.1885 | 40734.0418 | 42400.0641 | 43748.3862 | 45410.8248 | 46141.9391 | 48735.1161 | 55129.1633
S217 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 4" REF. 236 O SIMILAR | Insumo | und | 1808923 | 1520103.1602 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 565 | 1520103.1602 | 994762.824 | 1062108.2672 | 1123179.4925 | 1169117.5338 | 1206295.4714 | 1252134.6993 | 1272294.0679 | 1343796.9946 | 1520103.1602
S94 | CINTA SIKA PVC V - 15 CINTA FLEXIBLE SELLO DE JUNTAS | Insumo | m | 30160 | 25344.5569 | 19% | X | X |  | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 566 | 25344.5569 | 16585.6 | 17708.4451 | 18726.6807 | 19492.602 | 20112.4667 | 20876.7404 | 21212.856 | 22405.0185 | 25344.5569
S292 | CINTA SIKA PVC V - 10 CINTA FLEXIBLE SELLO DE JUNTAS | Insumo | m | 15080 | 12672.2784 | 19% | X | X |  | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 567 | 12672.2784 | 8292.8 | 8854.2226 | 9363.3404 | 9746.301 | 10056.2333 | 10438.3702 | 10606.428 | 11202.5092 | 12672.2784
S293 | CINTA SIKA PVC O - 22 CINTA SELLO DE JUNTAS | Insumo | m | 49010 | 41184.9049 | 19% | X | X |  | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 568 | 41184.9049 | 26951.6 | 28776.2233 | 30430.8562 | 31675.4782 | 32682.7584 | 33924.7032 | 34470.8909 | 36408.155 | 41184.9049
S37 | CINTA TEFLON 10 M 1/2" | Insumo | und | 1112 | 934.5805 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 569 | 934.5805 | 611.594 | 652.9989 | 690.5464 | 718.7897 | 741.6472 | 769.8298 | 782.2241 | 826.1851 | 934.5805
S100 | CODO 45° 1/8 CXE SANITARIO 3'' | Insumo | und | 10325 | 8676.5642 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 7031 | PAVCO NOV 2015 | 570 | 8676.5642 | 5258.6718 | 5614.6839 | 5937.5282 | 6180.3731 | 6376.909 | 6619.2315 | 7262.1 | 7670.23 | 8676.5642
S101 | CODO 45° 1/8 CXE SANITARIO 4'' | Insumo | und | 18186 | 15282.1081 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12270 | PAVCO NOV 2015 | 571 | 15282.1081 | 9178.0564 | 9799.4108 | 10362.8769 | 10786.7186 | 11129.7363 | 11552.6662 | 12790.8 | 13509.643 | 15282.1081
S135 | CODO 45° 1/8 CXE SANITARIO 6'' | Insumo | und | 66132 | 55573.4528 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 45030 | PAVCO NOV 2015 | 572 | 55573.4528 | 33687.4268 | 35968.0656 | 38036.2294 | 39591.9111 | 40850.9339 | 42403.2694 | 46513.8 | 49127.8756 | 55573.4528
S233 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 1 1/2'' | Insumo | und | 3424 | 2877.4924 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2331 | PAVCO NOV 2015 | 573 | 2877.4924 | 1742.5246 | 1860.4935 | 1967.4719 | 2047.9415 | 2113.066 | 2193.3625 | 2408.4 | 2543.7521 | 2877.4924
S12 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2'' | Insumo | und | 4013 | 3372.1286 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2732 | PAVCO NOV 2015 | 574 | 3372.1286 | 2043.1386 | 2181.4591 | 2306.893 | 2401.2449 | 2477.6045 | 2571.7535 | 2822.4 | 2981.0189 | 3372.1286
S13 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3'' | Insumo | und | 9296 | 7812.0261 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 6330 | PAVCO NOV 2015 | 575 | 7812.0261 | 4735.1888 | 5055.7611 | 5346.4673 | 5565.1379 | 5742.1092 | 5960.3094 | 6538.5 | 6905.9637 | 7812.0261
S14 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4'' | Insumo | und | 16164 | 13583.1403 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 10907 | PAVCO NOV 2015 | 576 | 13583.1403 | 8159.0786 | 8711.4482 | 9212.3565 | 9589.1419 | 9894.0766 | 10270.0515 | 11368.8 | 12007.7266 | 13583.1403
S123 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 6'' | Insumo | und | 136827 | 114980.3362 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 93162 | PAVCO NOV 2015 | 577 | 114980.3362 | 69695.801 | 74414.2067 | 78693.0236 | 81911.5683 | 84516.3562 | 87727.9777 | 96236.1 | 101644.5688 | 114980.3362
S15 | CODO 90° 1/4 CXE SANITARIO 2'' | Insumo | und | 4950 | 4159.2453 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3370 | PAVCO NOV 2015 | 578 | 4159.2453 | 2519.9746 | 2690.5769 | 2845.2851 | 2961.6572 | 3055.8379 | 3171.9597 | 3481.2 | 3676.8434 | 4159.2453
S138 | CODO 90° 1/4 CXE SANITARIO 3'' | Insumo | und | 10761 | 9043.2402 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 7327 | PAVCO NOV 2015 | 579 | 9043.2402 | 5480.5042 | 5851.5343 | 6187.9976 | 6441.0867 | 6645.9132 | 6898.4579 | 7569 | 7994.3778 | 9043.2402
S139 | CODO 90° 1/4 CXE SANITARIO 4'' | Insumo | und | 19929 | 16746.6614 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 13446 | PAVCO NOV 2015 | 580 | 16746.6614 | 10058.1298 | 10739.0652 | 11356.5614 | 11821.0448 | 12196.954 | 12660.4383 | 14016.6 | 14804.3329 | 16746.6614
S140 | CODO 90° 1/4 CXE SANITARIO 6'' | Insumo | und | 136827 | 114980.3362 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 93162 | PAVCO NOV 2015 | 581 | 114980.3362 | 69695.801 | 74414.2067 | 78693.0236 | 81911.5683 | 84516.3562 | 87727.9777 | 96236.1 | 101644.5688 | 114980.3362
S173 | CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 3/4'' | Insumo | und | 2047 | 1720.2618 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 582 | 1720.2618 | 1125.7476 | 1201.9607 | 1271.0735 | 1323.0604 | 1365.1337 | 1417.0088 | 1439.8226 | 1520.7406 | 1720.2618
S16 | CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1/2'' | Insumo | und | 1310 | 1100.9042 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 583 | 1100.9042 | 720.437 | 769.2106 | 813.4402 | 846.7099 | 873.6353 | 906.8334 | 921.4334 | 973.218 | 1100.9042
S17 | CODO 90° PRESION PVC - 1'' | Insumo | und | 2443 | 2052.7402 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1662 | PAVCO NOV 2015 | 584 | 2052.7402 | 1241.8468 | 1325.9198 | 1402.1602 | 1459.5086 | 1505.9209 | 1563.1459 | 1718.1 | 1814.6572 | 2052.7402
S18 | CODO 90° PRESION PVC - 1 1/2" | Insumo | und | 8760 | 7361.4771 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 5965 | PAVCO NOV 2015 | 585 | 7361.4771 | 4461.5264 | 4763.5717 | 5037.4771 | 5243.5099 | 5410.2535 | 5615.8432 | 6161.4 | 6507.6707 | 7361.4771
S08 | CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4" | Insumo | und | 4692 | 3943.1108 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3195 | PAVCO NOV 2015 | 586 | 3943.1108 | 2388.3264 | 2550.0161 | 2696.642 | 2806.9347 | 2896.1952 | 3006.2506 | 3300.3 | 3485.7769 | 3943.1108
S19 | CODO 90° PRESION PVC - 1/2'' | Insumo | und | 781 | 655.9306 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 531 | PAVCO NOV 2015 | 587 | 655.9306 | 395.9812 | 422.7891 | 447.0995 | 465.3859 | 480.1851 | 498.4322 | 549 | 579.8538 | 655.9306
S219 | CODO 90° PRESION PVC - 2" | Insumo | und | 14357 | 12064.8222 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 9775 | PAVCO NOV 2015 | 588 | 12064.8222 | 7312.1764 | 7807.2107 | 8256.1254 | 8593.8009 | 8867.0838 | 9204.0329 | 10098 | 10665.5076 | 12064.8222
S111 | CODO 90° PRESION PVC - 3/4'' | Insumo | und | 1250 | 1050.5643 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 850 | PAVCO NOV 2015 | 589 | 1050.5643 | 634.3992 | 677.348 | 716.2955 | 745.592 | 769.3019 | 798.5353 | 879.3 | 928.7167 | 1050.5643
S165 | CODO 90° ULTRATEMP - 1/2'' | Insumo | und | 1653 | 1389.1985 | 19% | X | X |  | X | genfor_cpvc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 | 590 | 1389.1985 | 909.0982 | 970.6441 | 1026.4562 | 1068.4382 | 1102.4146 | 1144.3063 | 1162.7297 | 1228.0751 | 1389.1985
S213 | CODO DE 11 1/4º GRAN RADIO RDE 21 PVC 10" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 1032436 | 867592.9774 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 627130 | PAVCO NOV 2015 | 591 | 867592.9774 | 436631.469 | 466191.4195 | 492997.4261 | 513161.0208 | 529479.5413 | 549599.7638 | 726156.9 | 766966.9178 | 867592.9774
S211 | CODO DE 11 1/4º GRAN RADIO RDE 21 PVC 4" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 102925 | 86491.4415 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 62519 | PAVCO NOV 2015 | 592 | 86491.4415 | 43526.834 | 46473.6007 | 49145.8327 | 51155.8973 | 52782.6548 | 54788.3957 | 72391.5 | 76459.9023 | 86491.4415
S212 | CODO DE 11 1/4º GRAN RADIO RDE 21 PVC 6" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 238012 | 200010.4503 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 144575 | PAVCO NOV 2015 | 593 | 200010.4503 | 100658.0064 | 107472.5534 | 113652.2253 | 118300.6013 | 122062.5604 | 126700.9377 | 167404.5 | 176812.6329 | 200010.4503
S210 | CODO DE 22 1/2º GRAN RADIO RDE 21 PVC 10" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 1262013 | 1060515.0759 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 766581 | PAVCO NOV 2015 | 594 | 1060515.0759 | 533721.4982 | 569854.4436 | 602621.0741 | 627268.2761 | 647215.4072 | 671809.5927 | 887628.6 | 937513.3273 | 1060515.0759
S207 | CODO DE 22 1/2º GRAN RADIO RDE 21 PVC 2" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 33872 | 28464.163 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 17725 | PAVCO NOV 2015 | 595 | 28464.163 | 12339.6864 | 13175.0832 | 13932.6505 | 14502.4959 | 14963.6752 | 15532.2949 | 23823.9 | 25162.8032 | 28464.163
S208 | CODO DE 22 1/2º GRAN RADIO RDE 21 PVC 4" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 108332 | 91035.6428 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 65803 | PAVCO NOV 2015 | 596 | 91035.6428 | 45812.537 | 48914.0458 | 51726.6034 | 53842.2215 | 55554.4041 | 57665.4715 | 76194.9 | 80477.0534 | 91035.6428
S209 | CODO DE 22 1/2º GRAN RADIO RDE 21 PVC 6" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 266183 | 223683.0939 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 161686 | PAVCO NOV 2015 | 597 | 223683.0939 | 116339.6912 | 124215.8883 | 131358.3019 | 136730.8564 | 141078.8977 | 146439.8958 | 187218 | 197739.6516 | 223683.0939
S206 | CODO DE 45º GRAN RADIO RDE 21 PVC 10" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 1549913 | 1302448.0951 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 941458 | PAVCO NOV 2015 | 598 | 1302448.0951 | 655479.4976 | 699855.4596 | 740097.1485 | 770367.1219 | 794864.7964 | 825069.6586 | 1090121.4 | 1151386.2227 | 1302448.0951
S203 | CODO DE 45º GRAN RADIO RDE 21 PVC 2" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 69960 | 58789.6635 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 20152 | PAVCO NOV 2015 | 599 | 58789.6635 | 14028.3078 | 14978.0242 | 15839.2606 | 16487.0864 | 17011.3757 | 17657.808 | 49205.7 | 51971.0603 | 58789.6635
S204 | CODO DE 45º GRAN RADIO RDE 21 PVC 4" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 137496 | 115542.7161 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 73818 | PAVCO NOV 2015 | 600 | 115542.7161 | 51393.5914 | 54872.9375 | 58028.1314 | 60401.482 | 62322.2492 | 64690.4946 | 96706.8 | 102141.7222 | 115542.7161
S205 | CODO DE 45º GRAN RADIO RDE 21 PVC 6" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 258109 | 216897.9755 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 202460 | PAVCO NOV 2015 | 601 | 216897.9755 | 140958.9412 | 150501.8615 | 159155.7186 | 165665.1874 | 170933.3404 | 177428.8073 | 181539 | 191741.4918 | 216897.9755
S202 | CODO DE 90º GRAN RADIO RDE 21 PVC 10" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 2369200 | 1990924.7006 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1439115 | PAVCO NOV 2015 | 602 | 1990924.7006 | 1001967.194 | 1069800.373 | 1131313.8945 | 1177584.6328 | 1215031.8241 | 1261203.0334 | 1666361.7 | 1760011.2275 | 1990924.7006
S200 | CODO DE 90º GRAN RADIO RDE 21 PVC 4" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 145427 | 122207.4013 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 104207 | PAVCO NOV 2015 | 603 | 122207.4013 | 120601.1538 | 128765.8519 | 136169.8884 | 141739.2368 | 146246.5446 | 151803.9133 | 102285 | 108033.417 | 122207.4013
S201 | CODO DE 90º GRAN RADIO RDE 21 PVC 6" 200PSI - UNIÓN PLATINO | Insumo | und | 297366 | 249886.9845 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 278248 | PAVCO NOV 2015 | 604 | 249886.9845 | 259935.7428 | 277533.3926 | 293491.5627 | 305495.3676 | 315210.1203 | 327188.1048 | 209150.1 | 220904.3356 | 249886.9845
S156 | COLLAR DERIVACION 2 X 1/2" | Insumo | und | 16068 | 13502.4931 | 19% | X | X |  | X | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 9761 | PAVCO NOV 2015 | 605 | 13502.4931 | 4743.4816 | 5064.6153 | 5355.8307 | 5574.8842 | 5752.1655 | 5970.7478 | 11301.3 | 11936.4331 | 13502.4931
S21 | COLLAR DERIVACION 3 X 1/2" | Insumo | und | 23821 | 20017.7121 | 19% | X | X |  | X | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14469 | PAVCO NOV 2015 | 606 | 20017.7121 | 8862.93 | 9462.9504 | 10007.07 | 10416.3592 | 10747.5994 | 11156.0082 | 16754.4 | 17695.9973 | 20017.7121
S155 | COLLAR DERIVACION 4 X 1/2" | Insumo | und | 27050 | 22730.6842 | 19% | X | X |  | X | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 16431 | PAVCO NOV 2015 | 607 | 22730.6842 | 10034.288 | 10713.6093 | 11329.6418 | 11793.0242 | 12168.0424 | 12630.428 | 19025.1 | 20094.3106 | 22730.6842
S124 | DISIPADOR DE ENERGIA BAJANTE TALUD CAIDA SECCIÓN RECTANGULAR ( 0.50*0.40 M.) PREFABRICADO REF. CU005 TIPO TITAN O SIMILAR. | Insumo | und | 31749 | 26679.8982 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 608 | 26679.8982 | 17459.4538 | 18641.4588 | 19713.3427 | 20519.6184 | 21172.1423 | 21976.6837 | 22330.5083 | 23585.4829 | 26679.8982
S186 | ESE DE NIVELACION EXT. GARRA DE TIGRE 3" L=40 CM | Insumo | und | 576531 | 484480.2132 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 609 | 484480.2132 | 317046.1832 | 338510.2098 | 357974.5469 | 372615.7058 | 384464.8853 | 399074.5509 | 405499.6512 | 428288.7316 | 484480.2132
S187 | ESE DE NIVELACION EXT. GARRA DE TIGRE 4" L=40 CM | Insumo | und | 659824 | 554473.9591 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 610 | 554473.9591 | 362850.4274 | 387415.4013 | 409691.7869 | 426448.181 | 440009.2332 | 456729.584 | 464082.9303 | 490164.391 | 554473.9591
S106 | FILTRO ANAEROBICO PREFABRICADO DE 2000 LTS. TIPO COLEMPAQUES CON TAPA Y ACCESORIOS OVOIDE - VERDE REF. 2 O SIMILAR. | Insumo | und | 1754674 | 1474516.2226 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 611 | 1474516.2226 | 964930.5126 | 1030256.3083 | 1089496.046 | 1134056.4343 | 1170119.4289 | 1214583.9672 | 1234138.7691 | 1303497.3679 | 1474516.2226
S179 | HIDRANTE CHICAGO 3" MEGA EXTREMO LISO | Insumo | und | 2405537 | 2021459.6802 | 19% | X | X |  | X | hidrantes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 612 | 2021459.6802 | 1322852.9436 | 1412410.0879 | 1493623.6679 | 1554712.876 | 1604152.7454 | 1665110.5497 | 1691918.8296 | 1787004.6678 | 2021459.6802
S180 | HIDRANTE CHICAGO 4" MEGA EXTREMO LISO | Insumo | und | 3457213 | 2905221.2105 | 19% | X | X |  | X | hidrantes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 613 | 2905221.2105 | 1901190.7424 | 2029901.3557 | 2146620.6836 | 2234417.4696 | 2305471.9451 | 2393079.879 | 2431608.4651 | 2568264.8608 | 2905221.2105
R89 | HIDRANTE 3" MEGA EXTREMO LISO 2 salidas | Insumo | und | 1918596 | 1612265.5458 | 19% |  |  |  |  | hidrantes | [5 empty] | 1612265.5458 |  |  |  | 1240000 | 1279432 | 1328050.416 | 1349432.0277 | 1425270.1077 | 1612265.5458
R90 | HIDRANTE 4" MEGA EXTREMO LISO 2 salidas | Insumo | und | 2599388 | 2184359.7717 | 19% |  |  |  |  | hidrantes | [5 empty] | 2184359.7717 |  |  |  | 1680000 | 1733424 | 1799294.112 | 1828262.7472 | 1931011.1136 | 2184359.7717
S22 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | Insumo | und | 54273 | 45607.5301 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 614 | 45607.5301 | 29845.7872 | 31866.347 | 33698.6619 | 35076.9372 | 36192.3838 | 37567.6944 | 38172.5343 | 40317.8307 | 45607.5301
S195 | LLAVE PARA OPERAR VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA | Insumo | und | 147909 | 124292.875 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 615 | 124292.875 | 81337.8556 | 86844.4284 | 91837.9831 | 95594.1566 | 98634.0507 | 102382.1447 | 104030.4972 | 109877.0111 | 124292.875
S218 | MEDIDOR DE AGUA 1 1/2" VELOCIDAD CLASE C A ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONECCION TODO COSTO | Insumo | und | 656054 | 551305.8895 | 19% | X | X |  | X | medidorvolumentricorrp | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 616 | 551305.8895 | 360777.2274 | 385201.8457 | 407350.9518 | 424011.6058 | 437495.1748 | 454119.9915 | 461431.3233 | 487363.7637 | 551305.8895
S23 | MEDIDOR DE AGUA 1" VELOCIDAD CLASE C A ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONECCION TODO COSTO | Insumo | und | 655421 | 550773.6538 | 19% | X | X |  | X | medidorvolumentricorrp | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 617 | 550773.6538 | 360428.9298 | 384829.9683 | 406957.6915 | 423602.2611 | 437072.813 | 453681.5799 | 460985.8533 | 486893.2583 | 550773.6538
S157 | MEDIDOR DE AGUA 1/2" VELOCIDAD CLASE C A ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONECCION TODO COSTO | Insumo | und | 287923 | 241951.8123 | 19% | X | X |  | X | medidorvolumentricorrp | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 618 | 241951.8123 | 158334.4304 | 169053.6713 | 178774.2574 | 186086.1246 | 192003.6633 | 199299.8025 | 202508.5294 | 213889.5087 | 241951.8123
S157A | MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO DE 1/2" TRANSMISION MAGNETICA | Insumo | und | 208034 | 174818.7092 | 19% | [10 empty] | 174818.7092 |  |  |  | 134453.7815 | 138729.4118 | 144001.1294 | 146319.5476 | 154542.7062 | 174818.7092
S112 | MEDIDOR DE AGUA 3/4" VELOCIDAD CLASE C A ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONECCION TODO COSTO | Insumo | und | 514149 | 432058.1653 | 19% | X | X |  | X | medidorvolumentricorrp | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 619 | 432058.1653 | 282740.9428 | 301882.5046 | 319240.7486 | 332297.6953 | 342864.762 | 355893.6229 | 361623.5103 | 381946.7515 | 432058.1653
S24 | REGISTRO DE BOLA - 1/2'' PARA GAS TIPO NOVASFER REF. 372 O SIMILAR | Insumo | und | 16897 | 14199.288 | 19% | X | X |  | X | helbert 2013 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 620 | 14199.288 | 9292.0824 | 9921.1564 | 10491.6229 | 10920.7302 | 11268.0095 | 11696.1938 | 11884.5025 | 12552.4116 | 14199.288
S25 | REGISTRO TIPO R&W - 1'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 85519 | 71864.491 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 621 | 71864.491 | 47028.4688 | 50212.2961 | 53099.5032 | 55271.2728 | 57028.8993 | 59195.9975 | 60149.0531 | 63529.4298 | 71864.491
S27 | REGISTRO TIPO R&W - 1 1/2'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 156059 | 131142.2415 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 622 | 131142.2415 | 85820.114 | 91630.1357 | 96898.8685 | 100862.0322 | 104069.4449 | 108024.0838 | 109763.2715 | 115931.9674 | 131142.2415
S118 | REGISTRO TIPO R&W - 1 1/4'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 115304 | 96893.825 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 623 | 96893.825 | 63407.7854 | 67700.4925 | 71593.2708 | 74521.4356 | 76891.2172 | 79813.0835 | 81098.0741 | 85655.7859 | 96893.825
S26 | REGISTRO TIPO R&W - 1/2'' (DE CORTINA ) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 46718 | 39258.7186 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 624 | 39258.7186 | 25691.0944 | 27430.3815 | 29007.6284 | 30194.0404 | 31154.2109 | 32338.0709 | 32858.7139 | 34705.3736 | 39258.7186
S28 | REGISTRO TIPO R&W - 2'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 252979 | 212586.975 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 625 | 212586.975 | 139117.9396 | 148536.2241 | 157077.057 | 163501.5086 | 168700.8566 | 175111.4892 | 177930.7841 | 187930.4942 | 212586.975
S142 | REGISTRO TIPO R&W - 2 1/2'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 443333 | 372549.1458 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 626 | 372549.1458 | 243797.954 | 260303.0755 | 275270.5023 | 286529.0659 | 295640.6902 | 306875.0364 | 311815.7245 | 329339.7682 | 372549.1458
S143 | REGISTRO TIPO R&W - 3'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 616294 | 517893.8433 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 627 | 517893.8433 | 338912.2236 | 361856.5811 | 382663.3346 | 398314.2649 | 410980.6586 | 426597.9236 | 433466.1502 | 457826.9478 | 517893.8433
S29 | REGISTRO TIPO R&W - 3/4'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 59640 | 50117.2772 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 628 | 50117.2772 | 32796.9874 | 35017.3434 | 37030.8407 | 38545.4021 | 39771.1459 | 41282.4494 | 41947.0968 | 44304.5237 | 50117.2772
S144 | REGISTRO TIPO R&W - 4'' (DE CORTINA) REF. 206 O SIMILAR | Insumo | und | 1451274 | 1219557.9006 | 19% | X | X |  | X | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 629 | 1219557.9006 | 798084.5596 | 852114.8843 | 901111.4901 | 937966.9501 | 967794.2991 | 1004570.4825 | 1020744.0672 | 1078109.8838 | 1219557.9006
S30 | REGULADOR EXTERNO BAJO PRESIÓN, CAUDAL 15 M3/H, PRESION DE SALIDA 23MBAR | Insumo | und | 72836 | 61207.1049 | 19% | X | X |  | X | valvula regulacion automatica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 630 | 61207.1049 | 40054.224 | 42765.895 | 45224.9339 | 47074.6337 | 48571.6071 | 50417.3281 | 51229.0471 | 54108.1196 | 61207.1049
S109 | REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. TA-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 5983 | 5027.7265 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 631 | 5027.7265 | 3290.1684 | 3512.9128 | 3714.9053 | 3866.8449 | 3989.8106 | 4141.4234 | 4208.1003 | 4444.5955 | 5027.7265
S31 | REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O O SIMILAR | Insumo | und | 5406 | 4543.0118 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 632 | 4543.0118 | 2972.9688 | 3174.2388 | 3356.7575 | 3494.0489 | 3605.1597 | 3742.1557 | 3802.4044 | 4016.0996 | 4543.0118
S243 | REJILLA ALUMINIO 4" X 2" CÚPULA TRADICIONAL CON SOSCO - REF. C-4"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 9977 | 8384.2962 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 633 | 8384.2962 | 5486.7238 | 5858.175 | 6195.0201 | 6448.3964 | 6653.4554 | 6906.2867 | 7017.4779 | 7411.8602 | 8384.2962
S32 | REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. HA-4"X3" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 9860 | 8286.0861 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 634 | 8286.0861 | 5422.4546 | 5789.5548 | 6122.4542 | 6372.8626 | 6575.5196 | 6825.3893 | 6935.2781 | 7325.0407 | 8286.0861
S33 | REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. H-4"X3" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 9363 | 7867.9009 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 635 | 7867.9009 | 5148.7922 | 5497.3654 | 5813.4639 | 6051.2346 | 6243.6639 | 6480.9231 | 6585.266 | 6955.3579 | 7867.9009
S102 | REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. TA-6"X4" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 24073 | 20229.7085 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 636 | 20229.7085 | 13238.4186 | 14134.6595 | 14947.4025 | 15558.7512 | 16053.5195 | 16663.5533 | 16931.8365 | 17883.4057 | 20229.7085
S110 | REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CÚPULA TRADICIONAL CON SOSCO - REF. C-6"X4" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 23515 | 19760.8342 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 637 | 19760.8342 | 12931.585 | 13807.0533 | 14600.9589 | 15198.1381 | 15681.4389 | 16277.3336 | 16539.3986 | 17468.9128 | 19760.8342
S232 | REJILLA CARCAMO EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS REF. CAR-30 X 50 CM. TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 351724 | 295566.6383 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 638 | 295566.6383 | 193420.2306 | 206514.7802 | 218389.3801 | 227321.5057 | 234550.3296 | 243463.2421 | 247383.0003 | 261285.9249 | 295566.6383
S231 | REJILLA CARCAMO EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS REF. CAR-50 X 120 CM. TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 1688665 | 1419046.4918 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 639 | 1419046.4918 | 928630.8538 | 991499.1626 | 1048510.3645 | 1091394.4384 | 1126100.7815 | 1168892.6112 | 1187711.7822 | 1254461.1844 | 1419046.4918
S34 | SIFON PVC SANITARIO 3" | Insumo | m | 12409 | 10427.7011 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 640 | 10427.7011 | 6823.9378 | 7285.9184 | 7704.8587 | 8019.9874 | 8275.023 | 8589.4739 | 8727.7644 | 9218.2648 | 10427.7011
S34A | SIFON PVC SANITARIO 2" | Insumo | m | 5655 | 4752.1044 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 641 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
S125 | SILLA YEE ALCANTARILLDO TIPO FORT 160 X 110 (6" X 4") | Insumo | und | 93504 | 78575.1116 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 642 | 78575.1116 | 41992.666 | 44835.5695 | 47413.6147 | 49352.8316 | 50922.2516 | 52857.2972 | 65765.7 | 69461.7323 | 78575.1116
S126 | SILLA YEE ALCANTARILLDO TIPO FORT 200 X 160 (8" X 6") | Insumo | und | 114526 | 96240.0759 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 643 | 96240.0759 | 51434.0188 | 54916.1019 | 58073.7777 | 60448.9952 | 62371.2733 | 64741.3817 | 80550.9 | 85077.8606 | 96240.0759
S65 | SILLA YEE ALCANTARILLDO TIPO FORT 250 X 200 (10" X 8") | Insumo | und | 196932 | 165489.1445 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 644 | 165489.1445 | 88442.712 | 94430.2836 | 99860.0249 | 103944.2999 | 107249.7287 | 111325.2184 | 138510.9 | 146295.2126 | 165489.1445
S35 | SILLA YEE ALCANTARILLDO TIPO FORT 315 X 200 (12" X 8") | Insumo | und | 278331 | 233891.955 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 645 | 233891.955 | 343654.6686 | 366920.0897 | 388017.9948 | 403887.9308 | 416731.567 | 432567.3666 | 195762.6 | 206764.4581 | 233891.955
S167 | SOLDADURA LIQUIDA AGUA CALIENTE 1/4 | Insumo | und | 132664 | 111482.398 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 646 | 111482.398 | 66337.217 | 70828.2466 | 74900.8708 | 77964.3164 | 80443.5816 | 83500.4377 | 93308.4 | 98552.3321 | 111482.398
S36 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | Insumo | und | 123730 | 103974.6807 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 647 | 103974.6807 | 61868.4344 | 66056.9274 | 69855.2007 | 72712.2784 | 75024.5289 | 77875.461 | 87024.6 | 91915.3825 | 103974.6807
S221 | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO. | Insumo | und | 691839 | 581377.2062 | 19% | X | X |  | X | tanqueaguapotable | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 648 | 581377.2062 | 380456.0418 | 406212.9158 | 429570.1585 | 447139.578 | 461358.6166 | 478890.244 | 486600.3769 | 513947.3181 | 581377.2062
S222 | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 20.000 LTS, INCLUYE: TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO. | Insumo | und | 15518900 | 13041092.4315 | 19% | X | X |  | X | tanqueaguapotable | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 649 | 13041092.4315 | 8534153.6512 | 9111915.8534 | 9635851.015 | 10029957.3215 | 10348909.9643 | 10742168.5429 | 10915117.4565 | 11528547.0575 | 13041092.4315
S222A | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 10.000 LTS, INCLUYE: TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO. | Insumo | und | 7733307 | 6498577.237 | 19% | X | X |  | X | tanqueaguapotable | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 650 | 6498577.237 | 4252700.2202 | 4540608.0251 | 4801692.9866 | 4998082.2297 | 5157021.2446 | 5352988.0519 | 5439171.1595 | 5744852.5787 | 6498577.237
S224 | TANQUE DE GAS HORIZONTAL CAP. 1.000 GL TIPO INTERPERIE, CUERPO Y TAPAS EN LÁMINA HR DE 8 MM. Y PATAS EN LÁMINA HR DE 6 MM., OREJAS DE IZAJE Y BOQUILLAS X 3000 LBS. LIMPIEZA EXTERIOR CON CEPILLO MECÁNICO FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE PINTUCO. INCLUYE: KIT COMPLETO DE ACCESORIOS TIPO REGO O SIMILAR Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. A TODO COSTO. | Insumo | und | 19781077 | 16622753.529 | 19% | X | X |  | X | tanqueseptico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 651 | 16622753.529 | 10878009.9112 | 11614451.1822 | 12282282.1252 | 12784627.4641 | 13191178.6174 | 13692443.4049 | 13912891.7437 | 14694796.2597 | 16622753.529
S105 | TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 LTS. TIPO COLEMPAQUES CON TAPA Y ACCESORIOS OVOIDE - VERDE REF. 2 O SIMILAR | Insumo | und | 3851765 | 3236777.1196 | 19% | X | X |  | X | tanqueseptico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 652 | 3236777.1196 | 2118162.525 | 2261562.1279 | 2391601.9503 | 2489418.4701 | 2568581.9774 | 2666188.0926 | 2709113.7208 | 2861365.912 | 3236777.1196
S107 | TANQUE TRATAMIENTO AGUAS GRISES OVOIDE DE 2000 LTS. TIPO COLEMPAQUES O SIMILAR | Insumo | und | 1179574 | 991238.2918 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 653 | 991238.2918 | 648671.1088 | 692586.1429 | 732409.8461 | 762365.4088 | 786608.6288 | 816499.7567 | 829645.4028 | 876271.4744 | 991238.2918
S60 | TAPA DE INSPECCION TI - 5*3" ALUMINIO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 23069 | 19385.4179 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 654 | 19385.4179 | 12685.9108 | 13544.747 | 14323.5699 | 14909.4039 | 15383.523 | 15968.0968 | 16225.1832 | 17137.0385 | 19385.4179
S225 | TAPA DE INSPECCION TI - 6*4" ALUMINIO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 33195 | 27894.8529 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 655 | 27894.8529 | 18254.526 | 19490.3574 | 20611.053 | 21454.045 | 22136.2837 | 22977.4624 | 23347.3996 | 24659.5234 | 27894.8529
S226 | TAPA DE INSPECCION TI - 8*6" ALUMINIO COLREJILLAS O SIMILAR | Insumo | und | 66041 | 55496.6594 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 656 | 55496.6594 | 36317.281 | 38775.9609 | 41005.5787 | 42682.7068 | 44040.0169 | 45713.5376 | 46449.5255 | 49059.9889 | 55496.6594
S131 | TAPA REJILLA EN HIERRO GALVANIZADO 3" | Insumo | und | 237271 | 199387.213 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 657 | 199387.213 | 130479.9518 | 139313.4445 | 147323.9676 | 153349.5179 | 158226.0325 | 164238.6218 | 166882.8636 | 176261.6805 | 199387.213
S134 | TAPA REJILLA EN HIERRO GALVANIZADO 6" | Insumo | und | 371711 | 312362.1593 | 19% | X | X |  | X | Rejilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 658 | 312362.1593 | 204411.3004 | 218249.9454 | 230799.3173 | 240239.0094 | 247878.6099 | 257297.9971 | 261440.4948 | 276133.4506 | 312362.1593
S134A | CRUCES HG 2" | Insumo | und | 45240 | 38016.8353 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 659 | 38016.8353 | 24878.4 | 26562.6677 | 28090.0211 | 29238.9029 | 30168.7 | 31315.1106 | 31819.2839 | 33607.5277 | 38016.8353
S134B | CRUCES HG 3" | Insumo | und | 75400 | 63361.3922 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 660 | 63361.3922 | 41464 | 44271.1128 | 46816.7018 | 48731.5049 | 50281.1667 | 52191.8511 | 53032.1399 | 56012.5461 | 63361.3922
S134C | TEE HG 2" | Insumo | und | 16023 | 13464.2958 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 661 | 13464.2958 | 8811.1 | 9407.6115 | 9948.5491 | 10355.4448 | 10684.7479 | 11090.7684 | 11269.3297 | 11902.6661 | 13464.2958
S134D | TEE HG 3" | Insumo | und | 37700 | 31680.6961 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 662 | 31680.6961 | 20732 | 22135.5564 | 23408.3509 | 24365.7524 | 25140.5834 | 26095.9255 | 26516.0699 | 28006.2731 | 31680.6961
S134E | CODO HG 2" | Insumo | und | 13195 | 11088.2436 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 663 | 11088.2436 | 7256.2 | 7747.4447 | 8192.9228 | 8528.0134 | 8799.2042 | 9133.5739 | 9280.6245 | 9802.1956 | 11088.2436
S134F | CODO HG 3" | Insumo | und | 32988 | 27720.6091 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 664 | 27720.6091 | 18140.5 | 19368.6119 | 20482.307 | 21320.0334 | 21998.0105 | 22833.9348 | 23201.5612 | 24505.4889 | 27720.6091
S181 | TEE 4" X 3" HD EXTREMO LISO | Insumo | und | 228624 | 192121.2454 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 665 | 192121.2454 | 125725.0676 | 134236.6547 | 141955.2623 | 147761.2325 | 152460.0397 | 158253.5213 | 160801.4029 | 169838.4418 | 192121.2454
S182 | TEE 6" X 4" HD EXTREMO LISO | Insumo | und | 459237 | 385913.6474 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 666 | 385913.6474 | 252543.7482 | 269640.96 | 285145.3152 | 296807.7585 | 306246.2453 | 317883.6026 | 323001.5286 | 341154.2145 | 385913.6474
S172 | TEE ACERO GALNAVIZADO 3/4'' | Insumo | und | 2582 | 2170.1277 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 667 | 2170.1277 | 1420.142 | 1516.2856 | 1603.472 | 1669.054 | 1722.13 | 1787.5709 | 1816.3508 | 1918.4297 | 2170.1277
S38 | TEE ACERO GALVANIZADO 1/2'' | Insumo | und | 1687 | 1417.7112 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 668 | 1417.7112 | 927.757 | 990.5661 | 1047.5237 | 1090.3674 | 1125.0411 | 1167.7927 | 1186.5941 | 1253.2807 | 1417.7112
S183 | TEE HIERRO DUCTIL 3 X 3" | Insumo | und | 117294 | 98566.5657 | 19% | X | X |  | X |  | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 669 | 98566.5657 | 64502.435 | 68869.2498 | 72829.2317 | 75807.9473 | 78218.64 | 81190.9483 | 82498.1226 | 87134.5171 | 98566.5657
S39 | TEE PRESION - 1'' | Insumo | und | 3399 | 2855.9864 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 670 | 2855.9864 | 1729.0488 | 1846.1054 | 1952.2565 | 2032.1038 | 2096.7247 | 2176.4002 | 2390.4 | 2524.7405 | 2855.9864
S159 | TEE PRESION - 1 1/2'' | Insumo | und | 11520 | 9680.8908 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 7844 | PAVCO NOV 2015 | 671 | 9680.8908 | 5886.8514 | 6285.3912 | 6646.8012 | 6918.6554 | 7138.6686 | 7409.9381 | 8102.7 | 8558.0717 | 9680.8908
S07 | TEE PRESION - 1 1/4'' | Insumo | und | 8776 | 7374.3806 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 5975 | PAVCO NOV 2015 | 672 | 7374.3806 | 4468.7826 | 4771.3192 | 5045.67 | 5252.0379 | 5419.0527 | 5624.9768 | 6172.2 | 6519.0776 | 7374.3806
S40 | TEE PRESION - 1/2'' | Insumo | und | 1029 | 864.5381 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 701 | PAVCO NOV 2015 | 673 | 864.5381 | 523.483 | 558.9228 | 591.0609 | 615.2352 | 634.7997 | 658.9221 | 723.6 | 764.2663 | 864.5381
S158 | TEE PRESION - 3/4'' | Insumo | und | 1739 | 1461.3274 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1184 | PAVCO NOV 2015 | 674 | 1461.3274 | 884.2198 | 944.0815 | 998.3662 | 1039.1993 | 1072.2459 | 1112.9912 | 1223.1 | 1291.8382 | 1461.3274
S129 | TEE SANITARIA - 6" | Insumo | und | 180091 | 151337.1012 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 132381 | PAVCO NOV 2015 | 675 | 151337.1012 | 99035.7274 | 105740.4461 | 111820.5218 | 116393.9811 | 120095.3097 | 124658.9315 | 126665.9403 | 133784.5662 | 151337.1012
S166 | TEE ULTRATEMP - 1/2" | Insumo | und | 2194 | 1843.8165 | 19% | X | X |  | X | genfor_cpvc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 676 | 1843.8165 | 1206.6024 | 1288.2894 | 1362.366 | 1418.0868 | 1463.182 | 1518.7829 | 1543.2353 | 1629.9651 | 1843.8165
S103 | TRAMPA DE GRASA PLASTICA CAP. 250 LTS. TIPO COLEMPAQUES O SIMILAR | Insumo | und | 226636 | 190450.0886 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 677 | 190450.0886 | 124631.4546 | 133069.0041 | 140720.4718 | 146475.9391 | 151133.874 | 156876.9612 | 159402.6803 | 168361.1109 | 190450.0886
S104 | TRAMPA DE GRASA PLASTICA CAP. 95 LTS. TIPO COLEMPAQUES O SIMILAR | Insumo | und | 253519 | 213041.593 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 678 | 213041.593 | 139415.4438 | 148853.8693 | 157412.9668 | 163851.1572 | 169061.624 | 175485.9657 | 178311.2897 | 188332.3842 | 213041.593
S160 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 33960 | 28537.971 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 679 | 28537.971 | 18675.3856 | 19939.7092 | 21086.2425 | 21948.6698 | 22646.6375 | 23507.2097 | 23885.6758 | 25228.0508 | 28537.971
S160A | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 1 1/2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 33960 | 28537.971 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 680 | 28537.971 | 18675.3856 | 19939.7092 | 21086.2425 | 21948.6698 | 22646.6375 | 23507.2097 | 23885.6758 | 25228.0508 | 28537.971
S46 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 1" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 21453 | 18027.9001 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 681 | 18027.9001 | 11797.5446 | 12596.2384 | 13320.5221 | 13865.3314 | 14306.249 | 14849.8864 | 15088.9696 | 15936.9697 | 18027.9001
S47 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 2 1/2" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 58976 | 49559.6969 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 682 | 49559.6969 | 32432.1042 | 34627.7577 | 36618.8537 | 38116.5648 | 39328.6716 | 40823.1611 | 41480.414 | 43811.6133 | 49559.6969
S48 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 2" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 43985 | 36961.8681 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 683 | 36961.8681 | 24188.0244 | 25825.5537 | 27310.523 | 28427.5234 | 29331.5186 | 30446.1163 | 30936.2988 | 32674.9188 | 36961.8681
S48A | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 2" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 43985 | 36961.8681 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 684 | 36961.8681 | 24188.0244 | 25825.5537 | 27310.523 | 28427.5234 | 29331.5186 | 30446.1163 | 30936.2988 | 32674.9188 | 36961.8681
S48B | TUBO ACERO AGUA NEGRA PARA CERRAMIENTO 3" - - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 43985 | 36961.8681 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 685 | 36961.8681 | 24188.0244 | 25825.5537 | 27310.523 | 28427.5234 | 29331.5186 | 30446.1163 | 30936.2988 | 32674.9188 | 36961.8681
S214 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 3" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 72725 | 61113.6468 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 686 | 61113.6468 | 39993.0646 | 42700.5951 | 45155.8793 | 47002.7548 | 48497.4424 | 50340.3452 | 51150.8247 | 54025.5011 | 61113.6468
S114 | TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 3/4" - NIC 505 - 001 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 13666 | 11484.2523 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 687 | 11484.2523 | 7515.35 | 8024.1392 | 8485.5272 | 8832.5853 | 9113.4615 | 9459.773 | 9612.0754 | 10152.274 | 11484.2523
S41 | TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 1/2" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 13500 | 11344.8573 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 688 | 11344.8573 | 7424.1292 | 7926.7427 | 8382.5305 | 8725.376 | 9002.8429 | 9344.9509 | 9495.4046 | 10029.0464 | 11344.8573
S120 | TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 3" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 169810 | 142697.7754 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 689 | 142697.7754 | 93382.111 | 99704.0799 | 105437.0645 | 109749.4404 | 113239.4727 | 117542.5726 | 119435.008 | 126147.2555 | 142697.7754
S171 | TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 3/4" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 17973 | 15103.7719 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 690 | 15103.7719 | 9883.981 | 10553.1265 | 11159.9313 | 11616.3725 | 11985.7731 | 12441.2325 | 12641.5363 | 13351.9907 | 15103.7719
S09 | TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 4" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 241214 | 202701.0138 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 691 | 202701.0138 | 132648.519 | 141628.8237 | 149772.4811 | 155898.1756 | 160855.7376 | 166968.2556 | 169656.4445 | 179191.1367 | 202701.0138
S09A | NIPLE EN TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 4" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. 18CM | Insumo | und | 72836 | 61207.1049 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 692 | 61207.1049 | 40054.224 | 42765.895 | 45224.9339 | 47074.6337 | 48571.6071 | 50417.3281 | 51229.0471 | 54108.1196 | 61207.1049
S09B | TEE ACERO GALVANIZADO PRESION 4" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. 18CM | Insumo | und | 72836 | 61207.1049 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 693 | 61207.1049 | 40054.224 | 42765.895 | 45224.9339 | 47074.6337 | 48571.6071 | 50417.3281 | 51229.0471 | 54108.1196 | 61207.1049
S09C | CODO 90° ACERO GALVANIZADO PRESION 4" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. 18CM | Insumo | und | 72836 | 61207.1049 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 694 | 61207.1049 | 40054.224 | 42765.895 | 45224.9339 | 47074.6337 | 48571.6071 | 50417.3281 | 51229.0471 | 54108.1196 | 61207.1049
S132 | TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 6" - CALIBRE 40 ASTM A53 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 243783 | 204860.0533 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 695 | 204860.0533 | 134061.4048 | 143137.3619 | 151367.7602 | 157558.7016 | 162569.0683 | 168746.6929 | 171463.5147 | 181099.7642 | 204860.0533
S242 | TUBO ACERO NEGRA CONTRA INCENDIO 2 1/2" - CALIBRE 10 ASTM A795 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 40835 | 34314.946 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 696 | 34314.946 | 22455.8658 | 23976.1279 | 25354.7553 | 26391.7648 | 27231.0229 | 28265.8017 | 28720.8812 | 30334.9947 | 34314.946
S241 | TUBO ACERO NEGRA CONTRA INCENDIO 4" - CALIBRE 10 ASTM A795 - TIPO COLMENA O SIMILAR. | Insumo | m | 64940 | 54571.5831 | 19% | X | X |  | X | tuberia_mecanicoestructural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 697 | 54571.5831 | 35711.9066 | 38129.6027 | 40322.0548 | 41971.2269 | 43305.9119 | 44951.5365 | 45675.2563 | 48242.2057 | 54571.5831
S42 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 110 MM | Insumo | m | 29682 | 24942.5829 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14560.1667 | PAVCO NOV 2015 | 698 | 24942.5829 | 10380.5124 | 11083.2731 | 11720.5613 | 12199.9322 | 12587.8901 | 13686 | 15299.25 | 22049.6667 | 24942.5829
S43 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 160 MM | Insumo | m | 57436 | 48265.8531 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 28438.6667 | PAVCO NOV 2015 | 699 | 48265.8531 | 18852.6442 | 20128.9682 | 21286.3839 | 22156.997 | 22861.5895 | 26732 | 29605.35 | 42667.8333 | 48265.8531
S44 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 200 MM | Insumo | m | 82106 | 68996.2243 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 38838.1667 | PAVCO NOV 2015 | 700 | 68996.2243 | 27561.1208 | 29427.0087 | 31119.0617 | 32391.8313 | 33421.8915 | 36508 | 42320.85 | 60993.8333 | 68996.2243
S56 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 250 MM | Insumo | m | 119919 | 100772.1979 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 56725.3333 | PAVCO NOV 2015 | 701 | 100772.1979 | 40068.7364 | 42781.3899 | 45241.3198 | 47091.6897 | 48589.2055 | 53322 | 61811.7 | 89084.3333 | 100772.1979
S71 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 315 MM | Insumo | m | 172556 | 145005.1344 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 83870.8333 | PAVCO NOV 2015 | 702 | 145005.1344 | 59242.7266 | 63253.4592 | 66890.5331 | 69626.3559 | 71840.474 | 78839 | 88943.25 | 128187 | 145005.1344
S71A | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 355 MM | Insumo | m | 258598 | 217309.5531 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 97820 | PAVCO NOV 2015 | 703 | 217309.5531 | 68462.247 | 73097.1411 | 77300.2267 | 80461.806 | 83020.4914 | 112970 | 133293.3 | 192105.3333 | 217309.5531
S71B | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 450 MM | Insumo | m | 408493 | 343271.6896 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 137192.1667 | PAVCO NOV 2015 | 704 | 343271.6896 | 120689.2648 | 128859.928 | 136269.3739 | 141842.7913 | 146353.392 | 178452 | 210555.9 | 303458 | 343271.6896
S71C | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 500 MM | Insumo | m | 532554 | 447524.7784 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 182037.8333 | PAVCO NOV 2015 | 705 | 447524.7784 | 149807.3588 | 159949.317 | 169146.4027 | 176064.4906 | 181663.3414 | 232645 | 274502.7 | 395619.5 | 447524.7784
S72 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 400 MM | Insumo | m | 316294 | 265792.9736 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 227955.8333 | PAVCO NOV 2015 | 706 | 265792.9736 | 91761.9052 | 97974.1862 | 103607.7019 | 107845.2569 | 111274.7361 | 138174 | 163032.15 | 234965.5 | 265792.9736
S71D | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 600 MM | Insumo | m | 729760 | 613243.5335 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 342887.5 | PAVCO NOV 2015 | 707 | 613243.5335 | 156034.215 | 166597.7314 | 176177.1009 | 183382.7443 | 189214.3156 | 330369 | 379634.2615 | 542117.6923 | 613243.5335
S71E | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 680 MM | Insumo | m | 873797 | 734282.8037 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 393314.3333 | PAVCO NOV 2015 | 708 | 734282.8037 | 168086.7632 | 179466.2371 | 189785.5457 | 197547.7745 | 203829.7937 | 378955 | 454564.8 | 649118.4615 | 734282.8037
S71F | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 760 MM | Insumo | m | 1090414 | 916313.9414 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 512345.3333 | PAVCO NOV 2015 | 709 | 916313.9414 | 209865.8896 | 224073.8103 | 236958.0544 | 246649.6388 | 254493.0974 | 493641 | 501588.6201 | 810037.0769 | 916313.9414
S71F1 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 840 MM | Insumo | m | 1450896 | 1219240.2518 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 634937.8333 | PAVCO NOV 2015 | 710 | 1219240.2518 | 362810 | 387372.237 | 409646.1406 | 426400.6678 | 439960.209 | 629236 | 639366.6996 | 1077829.0769 | 1219240.2518
S71F2 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 915 MM | Insumo | m | 2023943 | 1700792.2658 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 924560.3333 | PAVCO NOV 2015 | 711 | 1700792.2658 | 497568 | 531253.3536 | 561800.4214 | 584778.0587 | 603374.0009 | 916253 | 1052891.7231 | 1503529.2308 | 1700792.2658
S71G | TUBERIA PVC PERFILADA (24") | Insumo | m | 226040 | 189949.3526 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 313581 | PAVCO NOV 2015 | 712 | 453576.9326 | 153069.539 | 163432.3468 | 172829.7067 | 179898.4417 | 185619.2122 | 192672.7422 | 379634.2615 | 400969.707 | 453576.9326
S71H | TUBERIA PVC PERFILADA (27") | Insumo | m | 646291 | 543101.9498 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 363059 | PAVCO NOV 2015 | 713 | 543101.9498 | 181190.4238 | 193457.0155 | 204580.7939 | 212948.1484 | 219719.8995 | 228069.2556 | 454564.8 | 480111.3418 | 543101.9498
S71I | TUBERIA PVC PERFILADA (30") | Insumo | m | 806509 | 677738.616 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 472934 | PAVCO NOV 2015 | 714 | 677738.616 | 218741.2588 | 233550.042 | 246979.1694 | 257080.6175 | 265255.7811 | 275335.5008 | 567252.8308 | 599132.4399 | 677738.616
S71J | TUBERIA PVC PERFILADA (33") | Insumo | m | 1073135 | 901793.9277 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 580670 | PAVCO NOV 2015 | 715 | 901793.9277 | 327310.3448 | 349469.2552 | 369563.7373 | 384678.8942 | 396911.683 | 411994.327 | 754782.3692 | 797201.1384 | 901793.9277
S71K | TUBERIA PVC PERFILADA (36") | Insumo | m | 603068 | 506780.1233 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 845538 | PAVCO NOV 2015 | 716 | 1257967.0659 | 474646.5517 | 506780.1233 | 535919.9804 | 557839.1076 | 575578.3912 | 597450.37 | 1052891.7231 | 1112064.2379 | 1257967.0659
S71L | TUBERIA PVC PERFILADA (39") | Insumo | m | 854741 | 718269.4029 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1163617 | PAVCO NOV 2015 | 717 | 1683106.2217 | 672725.8621 | 718269.4029 | 759569.8936 | 790636.3022 | 815778.5367 | 846778.1211 | 1408724.1692 | 1487894.4675 | 1683106.2217
S71M | TUBERIA PVC PERFILADA (42") | Insumo | m | 936117 | 786652.8266 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1331047 | PAVCO NOV 2015 | 718 | 1975950.3753 | 736773.2759 | 786652.8266 | 831885.3642 | 865909.4756 | 893445.3969 | 927396.322 | 1653828.5077 | 1746773.6698 | 1975950.3753
S71N | TUBERIA PVC PERFILADA (45") | Insumo | m | 996932 | 837757.919 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1403638 | PAVCO NOV 2015 | 719 | 2131377.7261 | 784637.931 | 837757.919 | 885928.9993 | 922163.4954 | 951488.2945 | 987644.8497 | 1783917.9 | 1884174.086 | 2131377.7261
S71O | TUBERIA PVC PERFILADA (48") | Insumo | m | 1303450 | 1095335.9418 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1826879 | PAVCO NOV 2015 | 720 | 2551904.5233 | 1025883.6207 | 1095335.9418 | 1158317.7585 | 1205692.9548 | 1244033.9907 | 1291307.2824 | 2135889.9 | 2255926.9124 | 2551904.5233
S71P | TUBERIA PVC PERFILADA (51") | Insumo | m | 1515614 | 1273625.2741 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2126622 | PAVCO NOV 2015 | 721 | 2994091.0098 | 1192868.1034 | 1273625.2741 | 1346858.7273 | 1401945.2493 | 1446527.1082 | 1501495.1383 | 2505990.6 | 2646827.2717 | 2994091.0098
S71Q | TUBERIA PVC PERFILADA (54") | Insumo | m | 1595323 | 1340607.8017 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2238775 | PAVCO NOV 2015 | 722 | 3151992.865 | 1255603.4483 | 1340607.8017 | 1417692.7503 | 1475676.3838 | 1522602.8928 | 1580461.8027 | 2638151.1 | 2786415.1918 | 3151992.865
S71R | TUBERIA PVC PERFILADA (57") | Insumo | m | 1707877 | 1435190.3744 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2337831 | PAVCO NOV 2015 | 723 | 3291455.5427 | 1344188.7931 | 1435190.3744 | 1517713.8209 | 1579788.3162 | 1630025.5847 | 1691966.5569 | 2754878.4 | 2909702.5661 | 3291455.5427
S71S | TUBERIA PVC PERFILADA (60") | Insumo | m | 1896616 | 1593795.3685 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2648096 | PAVCO NOV 2015 | 724 | 3728280.6029 | 1492737.069 | 1593795.3685 | 1685438.6022 | 1754373.0411 | 1810162.1038 | 1878948.2637 | 3120491.7 | 3295863.3335 | 3728280.6029
S71T | TUBERIA PVC PERFILADA (68") | Insumo | m | 2068539 | 1738268.0646 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2847719 | PAVCO NOV 2015 | 725 | 2487831.8529 | 1628049.1379 | 1738268.0646 | 1838218.4783 | 1913401.614 | 1974247.7854 | 2049269.2012 | 2082262.4354 | 2199285.5842 | 2487831.8529
S71V | TUBERIA PVC SANITARIA DE 11/2" | Insumo | m | 11815 | 9928.7465 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 8192.5 | PAVCO NOV 2015 | 726 | 9928.7465 | 5261.6386 | 5617.8516 | 5940.878 | 6183.8599 | 6380.5067 | 6622.9659 | 8310.15 | 8777.1804 | 9928.7465
S71W | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" | Insumo | m | 14649 | 12309.8105 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 10157 | PAVCO NOV 2015 | 727 | 12309.8105 | 6523.431 | 6965.0673 | 7365.5587 | 7666.81 | 7910.6146 | 8211.218 | 10303.05 | 10882.0814 | 12309.8105
S71Y | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | Insumo | m | 21880 | 18386.4879 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 15171 | PAVCO NOV 2015 | 728 | 18386.4879 | 9743.1464 | 10402.7574 | 11000.9159 | 11450.8534 | 11814.9905 | 12263.9602 | 15389.1 | 16253.9674 | 18386.4879
S71Z | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | Insumo | m | 30772 | 25858.5413 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 21142.5 | PAVCO NOV 2015 | 729 | 25858.5413 | 13577.6728 | 14496.8812 | 15330.4519 | 15957.4674 | 16464.9148 | 17090.5816 | 21643.05 | 22859.3894 | 25858.5413
S71AB | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" | Insumo | m | 64572 | 54261.7708 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 44772.5 | PAVCO NOV 2015 | 730 | 54261.7708 | 28753.1393 | 30699.7268 | 32464.9611 | 33792.778 | 34867.3884 | 36192.3491 | 45415.95 | 47968.3264 | 54261.7708
S45 | TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM ( 4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN. | Insumo | m | 21249 | 17856.367 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 20696.2 | PAVCO NOV 2015 | 731 | 17856.367 | 19811.4992 | 21152.7377 | 22369.0201 | 23283.913 | 24024.3415 | 24937.2664 | 14945.4 | 15785.3315 | 17856.367
S45A | TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 65 MM ( 3") SIN FILTRO. | Insumo | m | 12028 | 10107.7833 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12016.4 | PAVCO NOV 2015 | 732 | 10107.7833 | 10366 | 11067.7782 | 11704.1754 | 12182.8762 | 12570.2917 | 13047.9628 | 8460 | 8935.452 | 10107.7833
S121 | TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 160 MM ( 6") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN. | Insumo | m | 47343 | 39783.805 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 50924.2 | PAVCO NOV 2015 | 733 | 39783.805 | 44142.5744 | 47131.0267 | 49841.0607 | 51879.5601 | 53529.3301 | 55563.4447 | 33298.2 | 35169.5588 | 39783.805
S228 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 110 MM PE 100 / PN 10 RDE 17 TIPO ACUAFLEX O SIMILAR ROLLO - 50 | Insumo | m | 33943 | 28523.7147 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 29697 | PAVCO NOV 2015 | 734 | 28523.7147 | 18666.0562 | 19929.7482 | 21075.7087 | 21937.7052 | 22635.3242 | 23495.4666 | 23873.7436 | 25215.448 | 28523.7147
S229 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 160 MM PE 100 / PN 10 RDE 17 TIPO ACUAFLEX O SIMILAR PRECIOS X TRAMO, TRAMO-6 | Insumo | m | 479446 | 402896.0846 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 373534 | PAVCO NOV 2015 | 735 | 402896.0846 | 263657.1368 | 281506.725 | 297693.3616 | 309869.0201 | 319722.855 | 331872.3235 | 337215.4679 | 356166.9772 | 402896.0846
S230 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 200 MM PE 100 / PN 10 RDE 17 TIPO ACUAFLEX O SIMILAR PRECIOS X TRAMO, TRAMO-6 | Insumo | m | 750604 | 630759.4913 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 583196 | PAVCO NOV 2015 | 736 | 630759.4913 | 412772.0468 | 440716.7144 | 466057.9254 | 485119.6946 | 500546.5009 | 519567.2679 | 527932.3009 | 557602.0962 | 630759.4913
S20 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 63 MM PE 100 / PN 10 RDE 17 TIPO ACUAFLEX O SIMILAR ROLLO-100 | Insumo | m | 12852 | 10799.9493 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 10208 | PAVCO NOV 2015 | 737 | 10799.9493 | 7067.5388 | 7546.0112 | 7979.9068 | 8306.285 | 8570.4249 | 8896.101 | 9039.3282 | 9547.3385 | 10799.9493
S227 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 MM PE 100 / PN 10 RDE 17 TIPO ACUAFLEX O SIMILAR ROLLO-100 | Insumo | m | 23104 | 19415.5146 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 20374 | PAVCO NOV 2015 | 738 | 19415.5146 | 12705.6062 | 13565.7757 | 14345.8078 | 14932.5514 | 15407.4065 | 15992.888 | 16250.3735 | 17163.6445 | 19415.5146
S50 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 1 1/2" | Insumo | m | 13747 | 11552.0852 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 9531.8333 | PAVCO NOV 2015 | 739 | 11552.0852 | 6998.0866 | 7471.8571 | 7901.4888 | 8224.6597 | 8486.2039 | 8808.6797 | 9668.85 | 10212.2394 | 11552.0852
S162 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 1 1/4" | Insumo | m | 10528 | 8847.3571 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 7300 | PAVCO NOV 2015 | 740 | 8847.3571 | 5359.222 | 5722.0413 | 6051.0587 | 6298.547 | 6498.8408 | 6745.7968 | 7405.05 | 7821.2138 | 8847.3571
S51 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 2" | Insumo | m | 21080 | 17714.4279 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14616.6667 | PAVCO NOV 2015 | 741 | 17714.4279 | 10731.9198 | 11458.4708 | 12117.3328 | 12612.9318 | 13014.023 | 13508.5559 | 14826.6 | 15659.8549 | 17714.4279
S49 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 3/4" | Insumo | m | 4165 | 3500.268 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2888 | PAVCO NOV 2015 | 742 | 3500.268 | 2118.8104 | 2262.2539 | 2392.3335 | 2490.1799 | 2569.3676 | 2667.0036 | 2929.65 | 3094.2963 | 3500.268
S52 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 1" | Insumo | m | 5845 | 4911.7734 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 4052.8333 | PAVCO NOV 2015 | 743 | 4911.7734 | 2975.042 | 3176.4523 | 3359.0984 | 3496.4855 | 3607.6737 | 3744.7653 | 4111.05 | 4342.091 | 4911.7734
S53 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 2 1/2" | Insumo | m | 34164 | 28709.5097 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 23688.6667 | PAVCO NOV 2015 | 744 | 28709.5097 | 17393.1114 | 18570.625 | 19638.436 | 20441.648 | 21091.6924 | 21893.1767 | 24029.25 | 25379.6938 | 28709.5097
S54 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 3" | Insumo | m | 45614 | 38331.2592 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 31627.8333 | PAVCO NOV 2015 | 745 | 38331.2592 | 23221.9132 | 24794.0367 | 26219.6938 | 27292.0793 | 28159.9674 | 29230.0462 | 32082.45 | 33885.4837 | 38331.2592
S154 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 4" | Insumo | m | 77803 | 65380.3324 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 53946.6667 | PAVCO NOV 2015 |  | 65380.3324 |  | 43157.6 | 45639.162 | 47505.8037 | 49016.4883 | 50879.1148 | 54721.95 | 57797.3236 | 65380.3324
S55 | TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2" | Insumo | m | 4711 | 3958.7026 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3266.5 | PAVCO NOV 2015 | 747 | 3958.7026 | 2396.6192 | 2558.8703 | 2706.0054 | 2816.681 | 2906.2514 | 3016.689 | 3313.35 | 3499.5603 | 3958.7026
S59 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 1 1/2'' | Insumo | m | 6260 | 5260.5796 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 4603.1667 | PAVCO NOV 2015 | 748 | 5260.5796 | 3442.5486 | 3675.6091 | 3886.9567 | 4045.9332 | 4174.5939 | 4333.2284 | 4402.9934 | 4650.4416 | 5260.5796
S58 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 2'' | Insumo | m | 9052 | 7606.5351 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 6655 | PAVCO NOV 2015 | 749 | 7606.5351 | 4977.7532 | 5314.7471 | 5620.345 | 5850.2172 | 6036.2541 | 6265.6317 | 6366.5084 | 6724.3062 | 7606.5351
S96 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 3'' | Insumo | m | 12081 | 10152.0791 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 8882.1667 | PAVCO NOV 2015 | 750 | 10152.0791 | 6643.5694 | 7093.339 | 7501.206 | 7808.0054 | 8056.2999 | 8362.4393 | 8497.0746 | 8974.6102 | 10152.0791
S97 | TUBO PVC A.LL-VENTILACION 4'' | Insumo | m | 20835 | 17508.3367 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 15316.3333 | PAVCO NOV 2015 | 751 | 17508.3367 | 11457.5398 | 12233.2152 | 12936.6251 | 13465.7331 | 13893.9434 | 14421.9132 | 14654.1061 | 15477.6668 | 17508.3367
S57 | TUBO PVC SANITARIO 2'' | Insumo | m | 14649 | 12309.8105 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 752 | 12309.8105 | 7743.402 | 8267.6303 | 8743.0191 | 9100.6085 | 9390.0079 | 9746.8282 | 10303.05 | 10882.0814 | 12309.8105
S62 | TUBO PVC SANITARIO 3" | Insumo | m | 21880 | 18386.4879 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 753 | 18386.4879 | 11566.3828 | 12349.4269 | 13059.519 | 13593.6533 | 14025.9315 | 14558.9169 | 15389.1 | 16253.9674 | 18386.4879
S63 | TUBO PVC SANITARIO 4" | Insumo | m | 30772 | 25858.5413 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 754 | 25858.5413 | 16120.1666 | 17211.5019 | 18201.1632 | 18945.5908 | 19548.0606 | 20290.8869 | 21643.05 | 22859.3894 | 25858.5413
S61 | TUBO PVC SANITARIO 6" | Insumo | m | 64572 | 54261.7708 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 755 | 54261.7708 | 34138.3478 | 36449.5139 | 38545.361 | 40121.8663 | 41397.7416 | 42970.8558 | 45415.95 | 47968.3264 | 54261.7708
S164 | TUBO ULTRATEMP 1/2" | Insumo | m | 3770 | 3168.0696 | 19% | X | X |  | X | genfor_cpvc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 756 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
S168 | TUBO ULTRATEMP 3/4" | Insumo | m | 6196 | 5206.7224 | 19% | X | X |  | X | genfor_cpvc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 757 | 5206.7224 | 3407.3042 | 3637.9787 | 3847.1625 | 4004.5114 | 4131.8549 | 4288.8654 | 4357.9161 | 4602.831 | 5206.7224
S199 | TUBO UNION PLATINO RDE 21 PVC 10" 200 PSI | Insumo | m | 290236 | 243895.9723 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 179532 | PAVCO NOV 2015 | 758 | 243895.9723 | 121153.6616 | 129355.7645 | 136793.7209 | 142388.5841 | 146916.5411 | 152499.3697 | 204135.75 | 215608.1792 | 243895.9723
S197 | TUBO UNION PLATINO RDE 21 PVC 4" 200 PSI | Insumo | m | 49848 | 41889.4139 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 30835 | PAVCO NOV 2015 | 759 | 41889.4139 | 20806.6352 | 22215.2444 | 23492.621 | 24453.4692 | 25231.0895 | 26189.8709 | 35060.55 | 37030.9529 | 41889.4139
S198 | TUBO UNION PLATINO RDE 21 PVC 6" 200 PSI | Insumo | m | 108845 | 91466.2989 | 19% | X | X |  | X | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 67328 | PAVCO NOV 2015 | 760 | 91466.2989 | 45435.2146 | 48511.1786 | 51300.5714 | 53398.7648 | 55096.8455 | 57190.5256 | 76555.35 | 80857.7607 | 91466.2989
S75 | UNIIVERSAL 1" GALVANIZADO | Insumo | und | 10733 | 9019.4942 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 761 | 9019.4942 | 5902.4004 | 6301.9929 | 6664.3575 | 6936.9297 | 7157.5241 | 7429.51 | 7549.1251 | 7973.3859 | 9019.4942
S141 | UNION ACERO GALVANIZAD0 3/4" | Insumo | und | 1429 | 1200.6984 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 762 | 1200.6984 | 785.7428 | 838.9376 | 887.1765 | 923.462 | 952.8281 | 989.0356 | 1004.9591 | 1061.4377 | 1200.6984
S161 | UNION ACERO GALVANIZADO 1 1/2" | Insumo | und | 0 | 0 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S66 | UNION ACERO GALVANIZADO 1" | Insumo | und | 2385 | 2003.804 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 764 | 2003.804 | 1311.299 | 1400.0739 | 1480.5782 | 1541.1338 | 1590.1419 | 1650.5673 | 1677.1414 | 1771.3968 | 2003.804
S67 | UNION ACERO GALVANIZADO 1/2" | Insumo | und | 1031 | 866.467 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 765 | 866.467 | 567.0202 | 605.4075 | 640.2184 | 666.4033 | 687.595 | 713.7236 | 725.2145 | 765.9716 | 866.467
S68 | UNION ACERO GALVANIZADO 2 1/2" | Insumo | und | 14313 | 12027.5763 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 766 | 12027.5763 | 7870.9038 | 8403.764 | 8886.9804 | 9250.4579 | 9544.6225 | 9907.3181 | 10066.826 | 10632.5816 | 12027.5763
S69 | UNION ACERO GALVANIZADO 2" | Insumo | und | 7551 | 6345.6434 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 767 | 6345.6434 | 4152.6196 | 4433.7519 | 4688.6927 | 4880.4602 | 5035.6588 | 5227.0139 | 5311.1688 | 5609.6565 | 6345.6434
S215 | UNION ACERO GALVANIZADO 3" | Insumo | und | 21072 | 17707.9251 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 768 | 17707.9251 | 11588.1514 | 12372.6692 | 13084.0977 | 13619.2373 | 14052.3291 | 14586.3176 | 14821.1573 | 15654.1063 | 17707.9251
S240 | UNION ACERO GALVANIZADO 4" | Insumo | und | 0 | 0 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S127 | UNION ALCANTARILLADO PVC 160 MM. | Insumo | und | 37826 | 31786.8279 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 23976 | PAVCO NOV 2015 | 770 | 31786.8279 | 16986.7642 | 18136.7681 | 19179.6323 | 19964.0793 | 20598.937 | 21381.6966 | 26604.9 | 28100.0954 | 31786.8279
S128 | UNION ALCANTARILLADO PVC 200 MM. | Insumo | und | 63494 | 53356.1923 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 40245 | PAVCO NOV 2015 | 771 | 53356.1923 | 28514.7928 | 30445.2443 | 32195.8458 | 33512.6559 | 34578.3584 | 35892.336 | 44658 | 47167.7796 | 53356.1923
S64 | UNION ALCANTARILLADO PVC 315 MM | Insumo | und | 308584 | 259314.1053 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 114314 | PAVCO NOV 2015 | 772 | 259314.1053 | 138588.237 | 147970.6606 | 156478.9736 | 162878.9637 | 168058.5147 | 174444.7383 | 217040.4 | 229238.0705 | 259314.1053
S64A | UNION ALCANTARILLADO PVC 110 MM | Insumo | und | 15611 | 13118.6124 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 195592 | PAVCO NOV 2015 | 773 | 13118.6124 | 7008.4526 | 7482.9248 | 7913.193 | 8236.8426 | 8498.7742 | 8821.7276 | 10980 | 11597.076 | 13118.6124
S64B | UNION ALCANTARILLADO PVC 250 MM | Insumo | und | 180351 | 151555.4577 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 259628 | PAVCO NOV 2015 | 774 | 151555.4577 | 80997.8508 | 86481.4053 | 91454.0861 | 95194.5582 | 98221.7452 | 101954.1715 | 126848.7 | 133977.5969 | 151555.4577
S64C | UNION ALCANTARILLADO PVC 315 MM | Insumo | und | 308584 | 259314.1053 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 298209 | PAVCO NOV 2015 | 775 | 259314.1053 | 138587.2004 | 147969.5539 | 156477.8032 | 162877.7454 | 168057.2577 | 174443.4335 | 217040.4 | 229238.0705 | 259314.1053
S64D | UNION ALCANTARILLADO PVC 355 MM | Insumo | und | 409612 | 344211.958 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 313678 | PAVCO NOV 2015 | 776 | 344211.958 | 185122.2476 | 197655.0238 | 209020.1876 | 217569.1133 | 224487.8111 | 233018.3479 | 288098.1 | 304289.2132 | 344211.958
S64E | UNION ALCANTARILLADO PVC 400 MM | Insumo | und | 470483 | 395363.7933 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 352415 | PAVCO NOV 2015 | 777 | 395363.7933 | 211297.4342 | 225602.2705 | 238574.401 | 248332.0941 | 256229.0546 | 265965.7587 | 330911.1 | 349508.3038 | 395363.7933
S64F | UNION ALCANTARILLADO PVC 450 MM | Insumo | und | 494889 | 415872.9157 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 375085 | PAVCO NOV 2015 | 778 | 415872.9157 | 222259.4792 | 237306.4459 | 250951.5666 | 261215.4857 | 269522.1381 | 279763.9793 | 348076.8 | 367638.7162 | 415872.9157
S64G | UNION ALCANTARILLADO PVC 500 MM | Insumo | und | 556000 | 467226.9067 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 384029 | PAVCO NOV 2015 | 779 | 467226.9067 | 249705.5374 | 266610.6023 | 281940.7119 | 293472.087 | 302804.4994 | 314311.0704 | 391059 | 413036.5158 | 467226.9067
S64H | UNION ALCANTARILLADO PVC 600MM | Insumo | und | 651382 | 547379.4777 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 500596 | PAVCO NOV 2015 | 780 | 547379.4777 | 63283.3934 | 67567.6791 | 71452.8207 | 74375.241 | 76740.3737 | 79656.5079 | 458145 | 483892.749 | 547379.4777
S64I | UNION 27" | Insumo | und | 732804 | 615801.6436 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1552114 | PAVCO NOV 2015 | 781 | 615801.6436 | 66568.3788 | 71075.058 | 75161.8739 | 78235.9945 | 80723.8991 | 83791.4073 | 515412.9 | 544379.105 | 615801.6436
S64J | UNION 30" | Insumo | und | 915101 | 768992.6266 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2339326 | PAVCO NOV 2015 | 782 | 768992.6266 | 73124.8738 | 78075.4278 | 82564.7649 | 85941.6637 | 88674.6086 | 92044.2438 | 643630.5 | 679802.5341 | 768992.6266
S64K | UNION 33" | Insumo | und | 2764290 | 2322933.1232 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2981743 | PAVCO NOV 2015 | 783 | 2322933.1232 | 78454.0344 | 83765.3725 | 88581.8814 | 92204.8804 | 95136.9956 | 98752.2014 | 1944245.7 | 2053512.3083 | 2322933.1232
S64L | UNION 36" | Insumo | und | 3991250 | 3353991.5378 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3148711 | PAVCO NOV 2015 | 784 | 3353991.5378 | 83056.5384 | 88679.466 | 93778.5353 | 97614.0774 | 100718.2051 | 104545.4969 | 2807219.7 | 2964985.4471 | 3353991.5378
S64M | UNION 39" | Insumo | und | 5178157 | 4351392.1093 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 99301.2128 | PAVCO NOV 2015 | 785 | 4351392.1093 | 93004.7886 | 99301.2128 | 105011.0325 | 109305.9838 | 112781.914 | 117067.6268 | 3642022.8 | 3846704.4814 | 4351392.1093
S64N | UNION 42" | Insumo | und | 5612015 | 4715978.7777 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 109080.7016 | PAVCO NOV 2015 | 786 | 4715978.7777 | 102164.1862 | 109080.7016 | 115352.8419 | 120070.7732 | 123889.0238 | 128596.8067 | 3947174.1 | 4169005.2844 | 4715978.7777
S64P | UNION 45 | Insumo | und | 9616468 | 8081065.2207 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 200381.1702 | PAVCO NOV 2015 | 787 | 8081065.2207 | 187675.5364 | 200381.1702 | 211903.0875 | 220569.9238 | 227584.0473 | 236232.2411 | 6763680 | 7143798.816 | 8081065.2207
S64Q | UNION 48 | Insumo | und | 10906020 | 9164722.8191 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 225769.3176 | PAVCO NOV 2015 | 788 | 9164722.8191 | 211453.8893 | 225769.3176 | 238751.0534 | 248515.9715 | 256418.7794 | 266162.693 | 7670678.4 | 8101770.5261 | 9164722.8191
S64R | UNION 51 | Insumo | und | 461494 | 387809.9556 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 270965.9257 | PAVCO NOV 2015 | 789 | 387809.9556 | 253784.7014 | 270965.9257 | 286546.4664 | 298266.2169 | 307751.0826 | 319445.6237 | 324588.6982 | 342830.5831 | 387809.9556
S64S | UNION 57 | Insumo | und | 554117 | 465644.783 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 325349.7437 | PAVCO NOV 2015 | 790 | 465644.783 | 304720.1871 | 325349.7437 | 344057.354 | 358129.2998 | 369517.8115 | 383559.4883 | 389734.7961 | 411637.8917 | 465644.783
S64T | UNION 60 | Insumo | und | 572815 | 481356.7696 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 336327.8348 | PAVCO NOV 2015 | 791 | 481356.7696 | 315002.1867 | 336327.8348 | 355666.6853 | 370213.4527 | 381986.2405 | 396501.7176 | 402885.3953 | 425527.5545 | 481356.7696
S64V | UNION 68 | Insumo | UN | 650244 | 546423.7304 | 19% | X | X |  | X | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 381790.642 | PAVCO NOV 2015 | 792 | 546423.7304 | 357582.319 | 381790.642 | 403743.6039 | 420256.7173 | 433620.8809 | 450098.4744 | 457345.0598 | 483047.8522 | 546423.7304
S70 | UNION SANITARIA 2'' PVC | Insumo | UN | 3237 | 2720.4991 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 922067 | PAVCO NOV 2015 | 793 | 2720.4991 | 1648.194 | 1759.7767 | 1860.9639 | 1937.0773 | 1998.6764 | 2074.6261 | 2277 | 2404.9674 | 2720.4991
S73 | UNION SANITARIA 3" PVC | Insumo | und | 4673 | 3926.9813 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 3182 | PAVCO NOV 2015 | 794 | 3926.9813 | 2378.997 | 2540.0551 | 2686.1083 | 2795.9701 | 2884.8819 | 2994.5075 | 3286.8 | 3471.5182 | 3926.9813
S74 | UNION SANITARIA 4" PVC | Insumo | und | 9418 | 7914.1793 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 6354 | PAVCO NOV 2015 | 795 | 7914.1793 | 4752.811 | 5074.5763 | 5366.3644 | 5585.8487 | 5763.4787 | 5982.4909 | 6624 | 6996.2688 | 7914.1793
S95 | UNION SANITARIA 6" PVC | Insumo | und | 40910 | 34378.2915 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 27855 | PAVCO NOV 2015 | 796 | 34378.2915 | 20836.6966 | 22247.341 | 23526.5631 | 24488.7995 | 25267.5433 | 26227.71 | 28773.9 | 30390.9932 | 34378.2915
S95A | UNION SANITARIA 1 1/2" PVC | Insumo | und | 2827 | 2375.3291 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1926 | PAVCO NOV 2015 | 797 | 2375.3291 | 1438.8008 | 1536.2076 | 1624.5396 | 1690.9832 | 1744.7565 | 1811.0572 | 1988.1 | 2099.8312 | 2375.3291
S184 | UNION UNIVERSAL 3" HIERRO DUCTIL | Insumo | und | 107353 | 90212.3662 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 798 | 90212.3662 | 59035.4066 | 63032.1036 | 66656.4496 | 69382.6984 | 71589.0682 | 74309.4528 | 75505.835 | 79749.2629 | 90212.3662
S185 | UNION UNIVERSAL 4" HIERRO DUCTIL | Insumo | und | 127234 | 106919.1813 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 799 | 106919.1813 | 69968.4268 | 74705.2893 | 79000.8434 | 82231.9779 | 84846.9548 | 88071.1391 | 89489.0844 | 94518.371 | 106919.1813
S238 | UNION UNIVERSAL 6" HIERRO DUCTIL | Insumo | und | 198804 | 167061.8147 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 800 | 167061.8147 | 109326.0556 | 116727.4296 | 123439.2568 | 128487.9224 | 132573.8383 | 137611.6442 | 139827.1916 | 147685.4798 | 167061.8147
S77 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1 1/2" | Insumo | und | 19879 | 16705.2311 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 801 | 16705.2311 | 10931.9836 | 11672.0789 | 12343.2234 | 12848.0613 | 13256.6296 | 13760.3815 | 13981.9237 | 14767.7078 | 16705.2311
S119 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1 1/4" | Insumo | und | 14711 | 12361.8076 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 802 | 12361.8076 | 8089.6264 | 8637.2941 | 9133.9385 | 9507.5166 | 9809.8556 | 10182.6301 | 10346.5705 | 10928.0478 | 12361.8076
S76 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1/2" | Insumo | und | 6758 | 5678.7648 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 803 | 5678.7648 | 3716.211 | 3967.7985 | 4195.9469 | 4367.5611 | 4506.4496 | 4677.6947 | 4753.0055 | 5020.1244 | 5678.7648
S80 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 2 1/2 " | Insumo | und | 57651 | 48446.1205 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 804 | 48446.1205 | 31703.3744 | 33849.6928 | 35796.0502 | 37260.1086 | 38444.9801 | 39905.8893 | 40548.3742 | 42827.1928 | 48446.1205
S78 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 2" | Insumo | und | 33796 | 28400.16 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 805 | 28400.16 | 18585.2014 | 19843.4195 | 20984.4162 | 21842.6788 | 22537.276 | 23393.6925 | 23770.3309 | 25106.2235 | 28400.16
S147 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 3 " | Insumo | und | 95424 | 80188.5939 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 806 | 80188.5939 | 52475.8018 | 56028.4136 | 59250.0474 | 61673.3743 | 63634.5876 | 66052.7019 | 67116.1504 | 70888.0781 | 80188.5939
S79 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 3/4" | Insumo | und | 9142 | 7682.5688 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 807 | 7682.5688 | 5027.51 | 5367.8724 | 5676.5251 | 5908.695 | 6096.5915 | 6328.2619 | 6430.147 | 6791.5212 | 7682.5688
S148 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 4 " | Insumo | und | 182900 | 153697.3131 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 808 | 153697.3131 | 100580.2614 | 107389.5451 | 113564.4439 | 118209.2297 | 121968.2832 | 126603.078 | 128641.3875 | 135871.0335 | 153697.3131
S194 | VALVULA CHEQUE 4" (HIERRO DUCTIL ASTM A-536 CLASE 65-48-18). | Insumo | und | 954261 | 801900.1956 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 809 | 801900.1956 | 524767.3474 | 560294.0968 | 592511.0074 | 616744.7076 | 636357.1893 | 660538.7625 | 671173.4366 | 708893.3837 | 801900.1956
S216 | VALVULA DE PIE CANASTILLA BRONCE 3" HBVP | Insumo | und | 513510 | 431521.1775 | 19% | X | X |  | X | tuberia y accesorios galvanizados | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 810 | 431521.1775 | 282389.5354 | 301507.3069 | 318843.9771 | 331884.6958 | 342438.6291 | 355451.297 | 361174.0629 | 381472.0452 | 431521.1775
S236 | VALVULA DE PIE CON COLADERA - 1 1/2" | Insumo | und | 114589 | 96293.4758 | 19% | X | X |  | X | valvula de pie | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 811 | 96293.4758 | 63014.914 | 67281.0237 | 71149.6825 | 74059.7046 | 76414.8032 | 79318.5657 | 80595.5946 | 85125.067 | 96293.4758
S81 | VALVULA DE PIE CON COLADERA - 2 1/2" | Insumo | und | 214707 | 180426.3164 | 19% | X | X |  | X | valvula de pie | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 812 | 180426.3164 | 118071.8498 | 126065.314 | 133314.0696 | 138766.615 | 143179.3934 | 148620.2103 | 151012.9957 | 159499.9261 | 180426.3164
S82 | VALVULA DE VENTOSA AIRE 2" TIPO ARI MOD. D-0400 O SIMILAR | Insumo | und | 438165 | 368205.7223 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 813 | 368205.7223 | 240955.5968 | 257268.2907 | 272061.2174 | 283188.5212 | 292193.9162 | 303297.285 | 308180.3713 | 325500.1082 | 368205.7223
S190 | VALVULA DOBLE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO, H.D ASTM 536 3" | Insumo | und | 638162 | 536270.2311 | 19% | X | X |  | X | valvula de compuerta elastica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 814 | 536270.2311 | 350937.8202 | 374696.3106 | 396241.3485 | 412447.6196 | 425563.4539 | 441734.8652 | 448846.7965 | 474071.9865 | 536270.2311
S191 | VALVULA DOBLE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO, H.D ASTM 536 4" | Insumo | und | 827026 | 694979.4303 | 19% | X | X |  | X | valvula de compuerta extremoliso | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 815 | 694979.4303 | 454797.884 | 485587.7007 | 513508.9935 | 534511.5114 | 551508.9774 | 572466.3186 | 581683.0263 | 614373.6124 | 694979.4303
S237 | VALVULA DOBLE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO, H.D ASTM 536 6" | Insumo | und | 1493023 | 1254641.1034 | 19% | X | X |  | X | valvula de compuerta extremoliso | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 816 | 1254641.1034 | 821043.1764 | 876627.7994 | 927033.8979 | 964949.5843 | 995634.9811 | 1033469.1104 | 1050107.9631 | 1109124.0306 | 1254641.1034
S192 | VALVULA DOBLE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS, H.D ASTM 536 10" | Insumo | und | 4592389 | 3859150.7306 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 817 | 3859150.7306 | 2525446.8114 | 2696419.5605 | 2851463.6853 | 2968088.55 | 3062473.7659 | 3178847.769 | 3230027.2181 | 3411554.7477 | 3859150.7306
S189 | VALVULA DOBLE COMPUERTA ELASTICA, EXTREMOS BRIDAS, H.D ASTM 536 2" | Insumo | und | 439358 | 369208.4164 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 818 | 369208.4164 | 241611.7646 | 257968.8811 | 272802.0917 | 283959.6973 | 292989.6156 | 304123.221 | 309019.6049 | 326386.5067 | 369208.4164
S223 | VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE | Insumo | und | 145675 | 122415.7938 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 819 | 122415.7938 | 80109.4846 | 85532.8967 | 90451.0383 | 94150.4857 | 97144.4712 | 100835.9611 | 102459.4201 | 108217.6395 | 122415.7938
S83 | VALVULA REGULADORA DE PRESION 1" | Insumo | und | 477644 | 401381.7473 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 820 | 401381.7473 | 262666.1472 | 280448.6454 | 296574.4425 | 308704.3372 | 318521.1351 | 330624.9382 | 335947.9997 | 354828.2773 | 401381.7473
S176 | VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 1 1/2" | Insumo | und | 94088 | 79065.5133 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 821 | 79065.5133 | 51740.8524 | 55243.7081 | 58420.2213 | 60809.6084 | 62743.3539 | 65127.6014 | 66176.1558 | 69895.2557 | 79065.5133
S175 | VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 1" | Insumo | und | 32390 | 27218.4701 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 822 | 27218.4701 | 17811.8978 | 19017.7633 | 20111.2847 | 20933.8362 | 21599.5322 | 22420.3144 | 22781.2815 | 24061.5895 | 27218.4701
S174 | VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 3/4" | Insumo | und | 18678 | 15696.2009 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 823 | 15696.2009 | 10271.6694 | 10967.0614 | 11597.6674 | 12072.012 | 12455.902 | 12929.2263 | 13137.3869 | 13875.708 | 15696.2009
S193 | VENTOSA 3" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA . | Insumo | und | 1192829 | 1002377.2246 | 19% | X | X |  | X | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 824 | 1002377.2246 | 655960.48 | 700369.0045 | 740640.2223 | 770932.4073 | 795448.0579 | 825675.0841 | 838968.453 | 886118.48 | 1002377.2246
S84 | YEE SANITARIA 2'' | Insumo | und | 9207 | 7736.7554 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 6269 | PAVCO NOV 2015 | 825 | 7736.7554 | 4689.5784 | 5007.0629 | 5294.969 | 5511.5332 | 5686.8 | 5902.8984 | 6475.5 | 6839.4231 | 7736.7554
S85 | YEE SANITARIA 3'' | Insumo | und | 18913 | 15892.8763 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12876 | PAVCO NOV 2015 | 826 | 15892.8763 | 9631.0506 | 10283.0727 | 10874.3494 | 11319.1103 | 11679.058 | 12122.8622 | 13302 | 14049.5724 | 15892.8763
S86 | YEE SANITARIA 4'' | Insumo | und | 32909 | 27654.465 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 22202 | PAVCO NOV 2015 | 827 | 27654.465 | 16607.3686 | 17731.6875 | 18751.2595 | 19518.186 | 20138.8643 | 20904.1412 | 23146.2 | 24447.0164 | 27654.465
S137 | YEE SANITARIA 6'' | Insumo | und | 155705 | 130844.1796 | 19% | X | X |  | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 106017 | PAVCO NOV 2015 | 828 | 130844.1796 | 79312.3392 | 84681.7846 | 89550.9872 | 93213.6226 | 96177.8157 | 99832.5727 | 109513.8 | 115668.4756 | 130844.1796
S244 | TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO. | Insumo | und | 0 | 0 | 19% | X | X |  | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S291 | REJILLA MINICELL 5X 5 ALUMINIO | Insumo | und | 0 | 0 | 19% |  | X |  |  | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY1 | KIT SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 200X160 MM | Insumo | und | 114526 | 96240.0759 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 113645 | PAVCO NOV 2015 | 831 | 96240.0759 | 69633.605 | 74347.8001 | 78622.7986 | 81838.471 | 84440.9344 | 87649.6899 | 80550.9 | 85077.8606 | 96240.0759
SY2 | KIT SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 250X160 MM | Insumo | und | 132800 | 111596.3794 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 128474 | PAVCO NOV 2015 | 832 | 111596.3794 | 78718.3674 | 84047.6009 | 88880.3379 | 92515.5437 | 95457.538 | 99084.9245 | 93403.8 | 98653.0936 | 111596.3794
SY3 | KIT SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 315 X 160 M.M. | Insumo | und | 205888 | 173015.1418 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 193177 | PAVCO NOV 2015 | 833 | 173015.1418 | 175408.269 | 187283.4088 | 198052.2048 | 206152.54 | 212708.1908 | 220791.102 | 144810 | 152948.322 | 173015.1418
SY3A | KIT SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 355 X 160 M.M. | Insumo | und | 309970 | 260478.651 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 378047 | PAVCO NOV 2015 | 834 | 260478.651 | 191771 | 204753.8967 | 216527.2458 | 225383.2101 | 232550.3962 | 241387.3112 | 218015.1 | 230267.5486 | 260478.651
SY4 | KIT SILLA TEE PVC CORRUGADA DE 200X160 M.M | Insumo | und | 114526 | 96240.0759 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 113645 | PAVCO NOV 2015 | 835 | 96240.0759 | 69633.605 | 74347.8001 | 78622.7986 | 81838.471 | 84440.9344 | 87649.6899 | 80550.9 | 85077.8606 | 96240.0759
SY5 | KIT SILLA TEE PVC CORRUGADA DE 250X160 M.M | Insumo | und | 132800 | 111596.3794 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 128474 | PAVCO NOV 2015 | 836 | 111596.3794 | 78718.3674 | 84047.6009 | 88880.3379 | 92515.5437 | 95457.538 | 99084.9245 | 93403.8 | 98653.0936 | 111596.3794
SY6 | KIT SILLA TEE PVC CORRUGADA DE 315X160 M.M | Insumo | und | 205888 | 173015.1418 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 193177 | PAVCO NOV 2015 | 837 | 173015.1418 | 175408.269 | 187283.4088 | 198052.2048 | 206152.54 | 212708.1908 | 220791.102 | 144810 | 152948.322 | 173015.1418
SY7 | SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 400X160 MM | Insumo | und | 339871 | 285606.1702 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 215423 | PAVCO NOV 2015 | 838 | 285606.1702 | 131995.461 | 140931.5537 | 149035.118 | 155130.6544 | 160063.8092 | 166146.2339 | 239046.3 | 252480.7021 | 285606.1702
SY8 | SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 450X160 MM | Insumo | und | 363534 | 305490.5456 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 230421 | PAVCO NOV 2015 | 839 | 305490.5456 | 141184.92 | 150743.1391 | 159410.8696 | 165930.7741 | 171207.3728 | 177713.2529 | 255689.1 | 270058.8274 | 305490.5456
SY9 | SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 500X160 MM | Insumo | und | 554576 | 466030.1021 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 351510 | PAVCO NOV 2015 | 840 | 466030.1021 | 215380.6016 | 229961.8683 | 243184.6758 | 253130.929 | 261180.4925 | 271105.3513 | 390057.3 | 411978.5203 | 466030.1021
SY10 | SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 24"X160 MM | Insumo | und | 455190 | 382512.9296 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 288516 | PAVCO NOV 2015 | 841 | 382512.9296 | 176780.7274 | 188748.7826 | 199601.8376 | 207765.5528 | 214372.4974 | 222518.6523 | 320155.2 | 338147.9222 | 382512.9296
SY11 | SILLA YEE PVC CORRUGADA DE 27"X160 MM | Insumo | und | 565022 | 474808.8194 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 358131 | PAVCO NOV 2015 | 842 | 474808.8194 | 219437.854 | 234293.7967 | 247765.69 | 257899.3067 | 266100.5047 | 276212.3239 | 397404.9 | 419739.0554 | 474808.8194
SY12 | HIPOCLORITO DE SODIO - CLORO LIQUIDO CONC 5 AL 8% | Insumo | kg | 0 | 0 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY13 | UNION DE REPARACION DE 3" | Insumo | und | 0 | 0 | 19% |  | X |  |  | Tuberia novafort y novaloc | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 2" | Insumo | m | 16023 | 13464.8577 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 8539 | PAVCO NOV 2015 | 845 | 13464.8577 | 5271.4684 | 5628.3469 | 5951.9768 | 6195.4127 | 6392.4268 | 6635.339 | 11269.8 | 11903.1628 | 13464.8577
R2 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 3" | Insumo | m | 33719 | 28335.4859 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 18688.5 | PAVCO NOV 2015 | 846 | 28335.4859 | 11531.2814 | 12311.9491 | 13019.8862 | 13552.3995 | 13983.3659 | 14514.7338 | 23716.2 | 25049.0504 | 28335.4859
R3 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 4" | Insumo | m | 49848 | 41889.4139 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 30834.8333 | PAVCO NOV 2015 | 847 | 41889.4139 | 19026.9717 | 20315.0977 | 21483.2158 | 22361.8794 | 23072.9871 | 23949.7606 | 35060.55 | 37030.9529 | 41889.4139
R4 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 6" | Insumo | m | 108845 | 91466.2989 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 67328.3333 | PAVCO NOV 2015 | 848 | 91466.2989 | 41556.9366 | 44370.3412 | 46921.6358 | 48840.7307 | 50393.8659 | 52308.8328 | 76555.35 | 80857.7607 | 91466.2989
R5 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 8" | Insumo | m | 184370 | 154932.9627 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 114046.3333 | PAVCO NOV 2015 | 849 | 154932.9627 | 70368.1612 | 75132.0857 | 79452.1806 | 82701.7748 | 85331.6913 | 88574.2955 | 129675.6 | 136963.3687 | 154932.9627
R6 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 10" | Insumo | m | 290236 | 243895.9723 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 179532.1667 | PAVCO NOV 2015 | 850 | 243895.9723 | 110772.3271 | 118271.6136 | 125072.2314 | 130187.6857 | 134327.6541 | 139432.1049 | 204135.75 | 215608.1792 | 243895.9723
R7 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 12" | Insumo | m | 406096 | 341257.2235 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 251199.6667 | PAVCO NOV 2015 | 851 | 341257.2235 | 154991.3597 | 165484.2747 | 174999.6205 | 182157.105 | 187949.7009 | 195091.7896 | 285625.05 | 301677.1778 | 341257.2235
R8 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 14" | Insumo | m | 503609 | 423200.521 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 311518.5 | PAVCO NOV 2015 | 852 | 423200.521 | 192207.9805 | 205220.4608 | 217020.6373 | 225896.7814 | 233080.299 | 241937.3504 | 354209.85 | 374116.4436 | 423200.521
R9 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 16" | Insumo | m | 660994 | 555457.1019 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 408872.5 | PAVCO NOV 2015 | 853 | 555457.1019 | 252278.0569 | 269357.2813 | 284845.325 | 296495.4988 | 305924.0557 | 317549.1698 | 464905.8 | 491033.506 | 555457.1019
R10 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 18" | Insumo | m | 848374 | 712919.6987 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 524780.6667 | PAVCO NOV 2015 | 854 | 712919.6987 | 263639.5146 | 281487.9097 | 297673.4645 | 309848.3092 | 319701.4855 | 331850.1419 | 596698.65 | 630233.1141 | 712919.6987
R11 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 20" | Insumo | m | 1056747 | 888022.5279 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 653674.3333 | PAVCO NOV 2015 | 855 | 888022.5279 | 336949.9398 | 359761.4507 | 380447.7341 | 396008.0465 | 408601.1023 | 424127.9442 | 743256 | 785026.9872 | 888022.5279
R12 | TUBERIA PVC TIPO UNION MECANICA RDE 21 DE 24" | Insumo | m | 1703579 | 1431578.6111 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 965970.8333 | PAVCO NOV 2015 | 856 | 1431578.6111 | 497929.7734 | 531639.6191 | 562208.8972 | 585203.241 | 603812.7041 | 626757.5869 | 1198200.9 | 1265539.7906 | 1431578.6111
R13 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 3" | Insumo | m | 54731 | 45992.7067 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 18688.5 | PAVCO NOV 2015 | 857 | 45992.7067 | 9633.1238 | 10285.2863 | 10876.6902 | 11321.5469 | 11681.5721 | 12125.4718 | 23716.2 | 40658.3333 | 45992.7067
R14 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 4" | Insumo | m | 72292 | 60749.2107 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 30834.8333 | PAVCO NOV 2015 | 858 | 60749.2107 | 19048.4186 | 20337.9966 | 21507.4314 | 22387.0853 | 23098.9946 | 23976.7564 | 35060.55 | 53703.3333 | 60749.2107
R15 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 6" | Insumo | m | 148523 | 124808.8781 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 67328.3333 | PAVCO NOV 2015 | 859 | 124808.8781 | 41556.9366 | 44370.3412 | 46921.6358 | 48840.7307 | 50393.8659 | 52308.8328 | 76555.35 | 110333.1667 | 124808.8781
R16 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 8" | Insumo | m | 251580 | 211411.4763 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 114046.3333 | PAVCO NOV 2015 | 860 | 211411.4763 | 70368.1612 | 75132.0857 | 79452.1806 | 82701.7748 | 85331.6913 | 88574.2955 | 129675.6 | 186891.3333 | 211411.4763
R17 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 10" | Insumo | m | 290236 | 243895.9723 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 179532.1667 | PAVCO NOV 2015 | 861 | 243895.9723 | 110772.3271 | 118271.6136 | 125072.2314 | 130187.6857 | 134327.6541 | 139432.1049 | 204135.75 | 215608.1792 | 243895.9723
R18 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 12" | Insumo | m | 406096 | 341257.2235 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 251199.6667 | PAVCO NOV 2015 | 862 | 341257.2235 | 154991.3597 | 165484.2747 | 174999.6205 | 182157.105 | 187949.7009 | 195091.7896 | 285625.05 | 301677.1778 | 341257.2235
R19 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 14" | Insumo | m | 503609 | 423200.521 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 311518.5 | PAVCO NOV 2015 | 863 | 423200.521 | 192207.9805 | 205220.4608 | 217020.6373 | 225896.7814 | 233080.299 | 241937.3504 | 354209.85 | 374116.4436 | 423200.521
R20 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 16" | Insumo | m | 660994 | 555457.1019 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 408872.5 | PAVCO NOV 2015 | 864 | 555457.1019 | 252278.0569 | 269357.2813 | 284845.325 | 296495.4988 | 305924.0557 | 317549.1698 | 464905.8 | 491033.506 | 555457.1019
R21 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 18" | Insumo | m | 848374 | 712919.6987 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 524780.6667 | PAVCO NOV 2015 | 865 | 712919.6987 | 324178.7776 | 346125.6808 | 366027.9075 | 380998.4489 | 393114.1996 | 408052.5392 | 596698.65 | 630233.1141 | 712919.6987
R22 | TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 20" | Insumo | m | 1056747 | 888022.5279 | 19% |  | X |  |  | tuberia biaxial | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 653674.3333 | PAVCO NOV 2015 | 866 | 888022.5279 | 407947.6747 | 435565.7322 | 460610.7618 | 479449.742 | 494696.2438 | 513494.7011 | 743256 | 785026.9872 | 888022.5279
R23 | TUBERIA PF + UAD DE 3/4 " | Insumo | m | 3926 | 3299.5445 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 2324 | PAVCO NOV 2015 | 867 | 3299.5445 | 2159.2378 | 2305.4182 | 2437.9797 | 2537.6931 | 2618.3918 | 2717.8906 | 2761.6487 | 2916.8533 | 3299.5445
R24 | TUBERIA PF + UAD DE 1/2" | Insumo | m | 1774 | 1490.5768 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1344 | PAVCO NOV 2015 | 868 | 1490.5768 | 975.4406 | 1041.4779 | 1101.3629 | 1146.4087 | 1182.8644 | 1227.8133 | 1247.5811 | 1317.6951 | 1490.5768
R25 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 6"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 99774 | 83844.0625 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 869 | 83844.0625 | 11489.6744 | 12267.5254 | 12972.9081 | 13503.5 | 13932.9113 | 14462.3619 | 70175.7 | 74119.5743 | 83844.0625
R26 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 4"X3/4" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 81781 | 68723.2488 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 870 | 68723.2488 | 9138.6656 | 9757.3533 | 10318.4011 | 10740.4237 | 11081.9692 | 11503.084 | 57519.9 | 60752.5184 | 68723.2488
R27 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 4"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 81781 | 68723.2488 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 871 | 68723.2488 | 9036.0422 | 9647.7823 | 10202.5297 | 10619.8132 | 10957.5233 | 11373.9091 | 57519.9 | 60752.5184 | 68723.2488
R28 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 3"X3/4" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 71090 | 59739.1499 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 872 | 59739.1499 | 7443.8246 | 7947.7715 | 8404.7684 | 8748.5234 | 9026.7265 | 9369.7421 | 50000.4 | 52810.4225 | 59739.1499
R29 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 3"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 71090 | 59739.1499 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 873 | 59739.1499 | 7967.3076 | 8506.6943 | 8995.8292 | 9363.7587 | 9661.5262 | 10028.6642 | 50000.4 | 52810.4225 | 59739.1499
R30 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 2"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 8626 | 7248.5433 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 874 | 7248.5433 | 4743.4816 | 5064.6153 | 5355.8307 | 5574.8842 | 5752.1655 | 5970.7478 | 6066.8768 | 6407.8353 | 7248.5433
R31 | COLLARIN DE DERIVACION PVC 2"X3/4" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 6767 | 5686.6849 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 875 | 5686.6849 | 3721.394 | 3973.3324 | 4201.799 | 4373.6526 | 4512.7347 | 4684.2186 | 4759.6346 | 5027.126 | 5686.6849
R32 | REGISTRO DE CORTE INCORPORACION DE 1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 24863 | 20893.4191 | 19% |  | X |  |  | ferreteria ficha tecnica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 876 | 20893.4191 | 13672.754 | 14598.3994 | 15437.8074 | 16069.2137 | 16580.2147 | 17210.2629 | 17487.3481 | 18470.1371 | 20893.4191
R33 | REGISTRO DE CORTE INCORPORACION DE 2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 308703 | 259414.2119 | 19% |  | X |  |  | ferreteria ficha tecnica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 877 | 259414.2119 | 169761.9088 | 181254.79 | 191676.9405 | 199516.5273 | 205861.1529 | 213683.8767 | 217124.1871 | 229326.5664 | 259414.2119
R34 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2" ACUEDUCTO | Insumo | und | 40624 | 34137.5341 | 19% |  | X |  |  | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 878 | 34137.5341 | 22339.7666 | 23852.1688 | 25223.6685 | 26255.3165 | 27090.2356 | 28119.6646 | 28572.3912 | 30178.1595 | 34137.5341
R35 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1 1/2" ACUEDUCTO | Insumo | und | 120521 | 101278.4333 | 19% |  | X |  |  | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 879 | 101278.4333 | 66277.0942 | 70764.0535 | 74832.9866 | 77893.6557 | 80370.674 | 83424.7596 | 84767.8982 | 89531.8541 | 101278.4333
R36 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1" ACUEDUCTO | Insumo | und | 70684 | 59398.1371 | 19% |  | X |  |  | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 880 | 59398.1371 | 38870.4268 | 41501.9547 | 43888.3171 | 45683.3493 | 47136.0798 | 48927.2508 | 49714.9795 | 52508.9614 | 59398.1371
R37 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 3" ACUEDUCTO | Insumo | und | 503738 | 423309.5411 | 19% |  | X |  |  | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 881 | 423309.5411 | 277015.801 | 295769.7707 | 312776.5325 | 325569.0927 | 335922.1899 | 348687.2331 | 354301.0975 | 374212.8192 | 423309.5411
R38 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 2" ACUEDUCTO | Insumo | und | 198244 | 166591.3564 | 19% |  | X |  |  | catalogo rw | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 882 | 166591.3564 | 109018.1854 | 116398.7166 | 123091.6428 | 128126.0909 | 132200.5006 | 137224.1197 | 139433.428 | 147269.5866 | 166591.3564
R35A | COLLARIN DE DERIVACION ACERO INOXIDABLE 6"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 200187 | 168224.4963 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 883 | 168224.4963 | 110086.92 | 117539.8045 | 124298.3432 | 129382.1455 | 133496.4977 | 138569.3646 | 140800.3314 | 148713.31 | 168224.4963
R36A | COLLARIN DE DERIVACION ACERO INOXIDABLE 8"X1/2" PARA ACUEDUCTO | Insumo | und | 222242 | 186757.7035 | 19% |  | X |  |  | tuberia union platino | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 884 | 186757.7035 | 122215.14 | 130489.105 | 137992.2285 | 143636.1107 | 148203.739 | 153835.4811 | 156312.2323 | 165096.9798 | 186757.7035
R37A | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 355 MM 14" | Insumo | m | 338326 | 284307.6002 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 319011.5 | PAVCO NOV 2015 | 885 | 284307.6002 | 184778.0964 | 198648 | 210070.26 | 218662.1336 | 225615.5895 | 234188.9819 | 237959.4245 | 251332.7441 | 284307.6002
R38A | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 355 MM 14" | Insumo | m | 419110 | 352192.8952 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 352192.8952 |  | 246080 | 260229.6 | 270872.9906 | 279486.7517 | 290107.2483 | 294777.975 | 311344.4972 | 352192.8952
R39 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 355 MM 14" | Insumo | m | 499200 | 419495.4004 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 470768.8333 | PAVCO NOV 2015 | 887 | 419495.4004 | 272605.068 | 293104.8 | 309958.326 | 322635.6215 | 332895.4343 | 345545.4608 | 351108.7427 | 370841.0541 | 419495.4004
R40 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 315 MM 12" | Insumo | m | 266056 | 223576.0802 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 250881.3333 | PAVCO NOV 2015 | 888 | 223576.0802 | 107997.1344 | 156214.4 | 165196.728 | 171953.2742 | 177421.3883 | 184163.401 | 187128.4318 | 197645.0497 | 223576.0802
R41 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 315 MM 12" | Insumo | m | 325081 | 273177.3429 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 273177.3429 |  | 190871.2 | 201846.294 | 210101.8074 | 216783.0449 | 225020.8006 | 228643.6355 | 241493.4078 | 273177.3429
R42 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 315 MM 12" | Insumo | m | 393355 | 330550.6647 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 370946.8333 | PAVCO NOV 2015 | 890 | 330550.6647 | 214818.7644 | 230958.4 | 244238.508 | 254227.863 | 262312.309 | 272280.1768 | 276663.8876 | 292212.3981 | 330550.6647
R43 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 250 MM 10" | Insumo | m | 167144 | 140456.954 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 156876.5 | PAVCO NOV 2015 | 891 | 140456.954 | 91287.1424 | 98138.4 | 103781.358 | 108026.0155 | 111461.2428 | 115696.7701 | 117559.4881 | 124166.3313 | 140456.954
R44 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 250 MM 10" | Insumo | m | 204629 | 171957.3796 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 171957.3796 |  | 120148 | 127056.51 | 132253.1213 | 136458.7705 | 141644.2038 | 143924.6755 | 152013.2422 | 171957.3796
R45 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 250 MM 10" | Insumo | m | 247779 | 208217.4472 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 233709 | PAVCO NOV 2015 | 893 | 208217.4472 | 135321.9104 | 145483.2 | 153848.484 | 160140.887 | 165233.3672 | 171512.2352 | 174273.5821 | 184067.7575 | 208217.4472
R46 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 200 MM 8" | Insumo | m | 107479 | 90318.7001 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 97199.3333 | PAVCO NOV 2015 | 894 | 90318.7001 | 58699.5482 | 63106.4 | 66735.018 | 69464.4802 | 71673.4507 | 74397.0418 | 75594.8342 | 79843.2639 | 90318.7001
R47 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 200 MM 8" | Insumo | m | 130799 | 109914.8685 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 109914.8685 |  | 76798.4 | 81214.308 | 84535.9732 | 87224.2171 | 90538.7374 | 91996.4111 | 97166.6094 | 109914.8685
R48 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 200 MM 8" | Insumo | m | 252252 | 211976.1223 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 146235 | PAVCO NOV 2015 | 896 | 211976.1223 | 86772.7494 | 93294.4 | 98658.828 | 102693.9741 | 105959.6424 | 109986.1089 | 111756.8852 | 187390.49 | 211976.1223
R49 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 160 MM 6" | Insumo | m | 68660 | 57697.3484 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 62255.6667 | PAVCO NOV 2015 | 897 | 57697.3484 | 37493.822 | 40313.6 | 42631.632 | 44375.2657 | 45786.3992 | 47526.2824 | 48291.4555 | 51005.4353 | 57697.3484
R50 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 160 MM 6" | Insumo | m | 83985 | 70575.9755 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 70575.9755 |  | 49312 | 52147.44 | 54280.2703 | 56006.3829 | 58134.6254 | 59070.5929 | 62390.3602 | 70575.9755
R51 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 160 MM 6" | Insumo | m | 101957 | 85678.1351 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 93356 | PAVCO NOV 2015 | 899 | 85678.1351 | 55667.4932 | 59864 | 63306.18 | 65895.4028 | 67990.8766 | 70574.5299 | 71710.7798 | 75740.9256 | 85678.1351
R52 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 10 DE 110 MM 4" | Insumo | m | 32775 | 27542.263 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 29697 | PAVCO NOV 2015 | 900 | 27542.263 | 15924.2492 | 19244 | 20350.53 | 21182.8667 | 21856.4818 | 22687.0281 | 23052.2893 | 24347.828 | 27542.263
R53 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 12,5 DE 110 MM 4" | Insumo | m | 39642 | 33312.9138 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 33312.9138 |  | 23276 | 24614.37 | 25621.0977 | 26435.8486 | 27440.4109 | 27882.2015 | 29449.1812 | 33312.9138
R54 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D PN 16 DE 110 MM 4" | Insumo | m | 75826 | 63718.9689 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 44143 | PAVCO NOV 2015 | 902 | 63718.9689 | 26224.9434 | 28201.6 | 29823.192 | 31042.9606 | 32030.1267 | 33247.2715 | 33782.5526 | 56328.65 | 63718.9689
R55 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 10 DE 90 M.M. (3,5") | Insumo | m | 21943 | 18439.7483 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 20374 | PAVCO NOV 2015 | 903 | 18439.7483 | 10843.8726 | 12884 | 13624.83 | 14182.0855 | 14633.0759 | 15189.1328 | 15433.6778 | 16301.0505 | 18439.7483
R56 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 12,5 DE 90 M.M. (3,5") | Insumo | m | 26810 | 22529.5826 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 22529.5826 |  | 15741.6 | 16646.742 | 17327.5937 | 17878.6112 | 18557.9985 | 18856.7822 | 19916.5334 | 22529.5826
R57 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 16 DE 90 M.M. (3,5") | Insumo | m | 51081 | 42925.3297 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 28620 | PAVCO NOV 2015 | 905 | 42925.3297 | 17584.8824 | 18920 | 20007.9 | 20826.2231 | 21488.497 | 22305.0599 | 22664.1714 | 37946.72 | 42925.3297
R58 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 10 DE 75 M.M. (3") | Insumo | m | 15238 | 12805.349 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14037 | PAVCO NOV 2015 | 906 | 12805.349 | 8506.3396 | 8947.2 | 9461.664 | 9848.6461 | 10161.833 | 10547.9827 | 10717.8052 | 11320.1458 | 12805.349
R59 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 12,5 DE 75 M.M. (3") | Insumo | m | 18688 | 15704.414 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 15704.414 |  | 10972.8 | 11603.736 | 12078.3288 | 12462.4197 | 12935.9916 | 13144.2611 | 13882.9685 | 15704.414
R60 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 16 DE 75 M.M. (3") | Insumo | m | 22280 | 18722.556 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 18722.556 |  | 13081.6 | 13833.792 | 14399.5941 | 14857.5012 | 15422.0862 | 15670.3818 | 16551.0573 | 18722.556
R61 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 10 DE 63 M.M. (2.5") | Insumo | m | 10803 | 9078.4703 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 10208 | PAVCO NOV 2015 | 909 | 9078.4703 | 7266.566 | 6343.2 | 6707.934 | 6982.2885 | 7204.3253 | 7478.0896 | 7598.4869 | 8025.5218 | 9078.4703
R62 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 12,5 DE 63 M.M. (2.5") | Insumo | m | 13161 | 11059.2691 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 12130 | PAVCO NOV 2015 | 910 | 11059.2691 | 7265.5294 | 7727.2 | 8171.514 | 8505.7289 | 8776.2111 | 9109.7071 | 9256.3734 | 9776.5816 | 11059.2691
R63 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 16 DE 63 M.M. (2.5") | Insumo | m | 15935 | 13390.4288 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14597 | PAVCO NOV 2015 | 911 | 13390.4288 | 8693.9642 | 9356 | 9893.97 | 10298.6334 | 10626.1299 | 11029.9229 | 11207.5046 | 11837.3664 | 13390.4288
R64 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 10 DE 50 M.M. (2") | Insumo | m | 6894 | 5793.5502 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 | 912 | 5793.5502 | 3628.1 | 4048 | 4280.76 | 4455.8431 | 4597.5389 | 4772.2454 | 4849.0785 | 5121.5967 | 5793.5502
R65 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 12,5 DE 50 M.M. (2") | Insumo | m | 8073 | 6783.9496 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 6783.9496 |  | 4740 | 5012.55 | 5217.5633 | 5383.4818 | 5588.0541 | 5678.0218 | 5997.1266 | 6783.9496
R66 | TUBO DE POLIETILENO PE 100 A.D. PN 16 DE 50 M.M. (2") | Insumo | m | 10040 | 8437.2869 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  | 0 |  | 8437.2869 |  | 5895.2 | 6234.174 | 6489.1517 | 6695.5067 | 6949.936 | 7061.83 | 7458.7048 | 8437.2869
R67 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 A.D. PN 16 DE 20 M.M PARA ACOMETIDA | Insumo | m | 2330 | 1957.867 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 1812 | PAVCO NOV 2015 | 915 | 1957.867 | 1281.2376 | 1367.9774 | 1446.6361 | 1505.8035 | 1553.6881 | 1612.7282 | 1638.6931 | 1730.7877 | 1957.867
R68 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 A.D PN 16 RDE 9 DE 32 M.M PARA ACOMETIDA | Insumo | m | 6234 | 5238.8426 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 4224 | PAVCO NOV 2015 | 916 | 5238.8426 | 2280.52 | 2434.9112 | 2574.9186 | 2680.2328 | 2765.4642 | 2870.5518 | 4384.8 | 4631.2258 | 5238.8426
R69 | SILLETA POLIETILENO PE 110 X 20 MM PARA SOCKET | Insumo | und | 13155 | 11054.9789 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14618 | PAVCO NOV 2015 | 917 | 11054.9789 | 7234.4314 | 7724.2024 | 8168.344 | 8502.4293 | 8772.8066 | 9106.1732 | 9252.7826 | 9772.789 | 11054.9789
R70 | SILLETA POLIETILENO PE 110 X 32 MM PARA SOCKET | Insumo | und | 13155 | 11054.9789 | 19% |  | X |  |  | tuberia pead pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 14618 | PAVCO NOV 2015 | 918 | 11054.9789 | 7234.4314 | 7724.2024 | 8168.344 | 8502.4293 | 8772.8066 | 9106.1732 | 9252.7826 | 9772.789 | 11054.9789
R71 | RACOR Y OTROS MATERIALES | Insumo | und | 5199 | 4368.768 | 19% |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 919 | 4368.768 | 2858.9428 | 3052.4932 | 3228.0116 | 3360.0373 | 3466.8864 | 3598.6281 | 3656.566 | 3862.0651 | 4368.768
R72 | ADAPTADOR MACHO PE 32 MM | Insumo | und | 6648 | 5586.8908 | 19% |  | X |  |  | Pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 920 | 5586.8908 | 3656.0882 | 3903.6054 | 4128.0627 | 4296.9004 | 4433.5419 | 4602.0165 | 4676.1089 | 4938.9063 | 5586.8908
R73 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 6" PARA ACUEDUCTO E.L | Insumo | und | 1429302 | 1201094.3909 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 921 | 1201094.3909 | 786001.95 | 839214.282 | 887469.1032 | 923766.5896 | 953142.3671 | 989361.7771 | 1005290.5017 | 1061787.8279 | 1201094.3909
R74 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 4" PARA ACUEDUCTO E.L | Insumo | und | 792266 | 665769.8285 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 922 | 665769.8285 | 435682.98 | 465178.7177 | 491926.494 | 512046.2876 | 528329.3596 | 548405.8752 | 557235.2098 | 588551.8286 | 665769.8285
R75 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 3" PARA ACUEDUCTO E.L | Insumo | und | 610740 | 513227.2768 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 923 | 513227.2768 | 335858.4 | 358596.0137 | 379215.2845 | 394725.1896 | 407277.4506 | 422753.9938 | 429560.3331 | 453701.6238 | 513227.2768
R76 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 8" PARA ACUEDUCTO BRIDADA | Insumo | und | 2347958 | 1973073.7531 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 924 | 1973073.7531 | 1291188.96 | 1378602.4526 | 1457872.0936 | 1517499.0622 | 1565755.5324 | 1625254.2427 | 1651420.836 | 1744230.6869 | 1973073.7531
R77 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 6" PARA ACUEDUCTO BRIDADA | Insumo | und | 1672750 | 1405672.4859 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 925 | 1405672.4859 | 919878.84 | 982154.6375 | 1038628.5291 | 1081108.436 | 1115487.6842 | 1157876.2162 | 1176518.0233 | 1242638.3362 | 1405672.4859
R78 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 4" PARA ACUEDUCTO BRIDADA | Insumo | und | 894056 | 751307.708 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 926 | 751307.708 | 491659.38 | 524944.72 | 555129.0414 | 577833.8192 | 596208.9347 | 618864.8742 | 628828.5987 | 664168.7659 | 751307.708
R79 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 3" PARA ACUEDUCTO BRIDADA | Insumo | und | 716772 | 602329.2346 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 927 | 602329.2346 | 394167.15 | 420852.2661 | 445051.2714 | 463253.8684 | 477985.3414 | 496148.7843 | 504136.7798 | 532469.2668 | 602329.2346
R80 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE HF DE 2" PARA ACUEDUCTO BRIDADA | Insumo | und | 475869 | 399889.5865 | 19% |  | X |  |  | valvulas bridadas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 928 | 399889.5865 | 261689.67 | 279406.0607 | 295471.9091 | 307556.7102 | 317337.0136 | 329395.8201 | 334699.0928 | 353509.1819 | 399889.5865
R81 | HIDRANTE BRIDADO HF TIPO TRÁFICO DE 4" | Insumo | und | 3768778 | 3167039.9873 | 19% |  | X |  |  | hidrantes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 929 | 3167039.9873 | 2072526.21 | 2212836.2344 | 2340074.3179 | 2435783.3575 | 2513241.2683 | 2608744.4365 | 2650745.2219 | 2799717.1034 | 3167039.9873
R82 | HIDRANTE BRIDADO HF TIPO MILÁN DE 3" | Insumo | und | 2563413 | 2154128.9313 | 19% |  | X |  |  | hidrantes | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 930 | 2154128.9313 | 1409672.34 | 1505107.1574 | 1591650.819 | 1656749.3375 | 1709433.9664 | 1774392.4571 | 1802960.1757 | 1904286.5376 | 2154128.9313
R83 | TAPA PORTAVÁLVULA HD | Insumo | und | 92835 | 78012.849 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 931 | 78012.849 | 85001.2 | 90755.7812 | 95974.2387 | 60000 | 61908 | 64260.504 | 65295.0981 | 68964.6826 | 78012.849
R84 | CAJA RECTANGULAR HD CON LOGOTIPO DE AGUAS DE MZALES | Insumo | und | 83300 | 70000 | 19% |  | X |  |  | Anexo especificaciones tecnicas aguas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 932 | 65737.4444 | 43018.9 | 45931.2795 | 48572.3281 | 50558.9363 | 52166.7105 | 54149.0455 | 55020.8451 | 58113.0166 | 65737.4444
R85 | TAPON ROSCADO DE= 4" (100 MM) PVC PRESION | Insumo | und | 56192 | 47220.0775 | 19% |  | X |  |  | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 44861 | PAVCO NOV 2015 | 933 | 47220.0775 | 30901.046 | 32993.0468 | 34890.147 | 36317.154 | 37472.0395 | 38895.977 | 39522.2022 | 41743.35 | 47220.0775
R86 | REDUCCION 6"X4" | Insumo | und | 45018 | 37829.9192 | 19% |  | X |  |  | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 934 | 37829.9192 | 24756.0812 | 26432.0679 | 27951.9118 | 29095.145 | 30020.3706 | 31161.1447 | 31662.8391 | 33442.2907 | 37829.9192
R87 | TUBERIA MUEBLE RECTANGULARX 6M. ACERO LAMINADO EN FRIO; 76MMX38MM, ESPESOR 0.9MM, CALIBRE 20, CON TAPAS LATERALES | Insumo | m | 45174 | 37961.3941 | 19% |  | X |  |  | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 935 | 37961.3941 | 24842.119 | 26523.9305 | 28049.0565 | 29196.2629 | 30124.704 | 31269.4428 | 31772.8808 | 33558.5167 | 37961.3941
R88 | TUBERIA GALVANIZADA 2" X 6M | Insumo | m | 43953 | 36934.9395 | 19% | X | X | X | X | tubosistema pavco | VER ARCHIVO ANEXO |  |  |  | 936 | 36934.9395 | 24170.4022 | 25806.7384 | 27290.6259 | 28406.8125 | 29310.1491 | 30423.9348 | 30913.7601 | 32651.1135 | 36934.9395
T | MAMPOSTERIA |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13 | BLOQUE CONCRETO COMUN | Insumo | und | 4713 | 3960.087 | 19% | X |  |  | X | bloque de concreto y catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 937 | 3960.087 | 2591.5 | 2766.9446 | 2926.0439 | 3045.7191 | 3142.5729 | 3261.9907 | 3314.5087 | 3500.7841 | 3960.087
T14 | BLOQUE CONCRETO DECORATIVO CATALÁN LISO GRIS VERDE OLIVA 15*10*30 | Insumo | und | 4882 | 4102.6501 | 19% | X |  |  | X | catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 938 | 4102.6501 | 2684.794 | 2866.5546 | 3031.3814 | 3155.3649 | 3255.7055 | 3379.4224 | 3433.8311 | 3626.8124 | 4102.6501
T15 | BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO LISO 12*20*40 CM. TIPO ADOQUINAR O SIMILAR. | Insumo | und | 3597 | 3022.3384 | 19% | X |  |  | X | bloque de concreto y catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 939 | 3022.3384 | 1977.8328 | 2111.7321 | 2233.1567 | 2324.4928 | 2398.4117 | 2489.5513 | 2529.6331 | 2671.7985 | 3022.3384
T02 | LADRILLO TOLETE COMUN | Insumo | und | 405 | 340.5675 | 19% | X |  |  | X | ladrillo tolete | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 940 | 340.5675 | 222.869 | 237.9572 | 251.6398 | 261.9318 | 270.2613 | 280.5312 | 285.0478 | 301.0674 | 340.5675
T03 | BLOQUE DIVISORIO Nº 5 ( 33 X 23 X 11.5 CM) ARCILLA TIPO SANTAFÉ O SIMILAR. | Insumo | und | 2026 | 1702.8374 | 19% | X |  |  | X | divisiorio bloque No 5 santafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 941 | 1702.8374 | 1114.345 | 1189.7862 | 1258.1989 | 1309.6592 | 1351.3064 | 1402.656 | 1425.2388 | 1505.3372 | 1702.8374
T12 | BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO LISO 15*20*40 CM. TIPO ADOQUINAR O SIMILAR. | Insumo | und | 2452 | 2060.8293 | 19% | X |  |  | X | bloque de concreto y catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 942 | 2060.8293 | 1348.6166 | 1439.9179 | 1522.7132 | 1584.9922 | 1635.3949 | 1697.54 | 1724.8703 | 1821.8081 | 2060.8293
T01 | LADRILLO 1/4 X 26 TONO OCRE ( 26 X 6 CM) TIPO MOORE O SIMILAR | Insumo | und | 735 | 617.7736 | 19% | X |  |  | X | bloque de concreto y catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 943 | 617.7736 | 404.274 | 431.6433 | 456.4628 | 475.1322 | 490.2414 | 508.8705 | 517.0634 | 546.1223 | 617.7736
T05 | LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM) | Insumo | und | 667 | 560.7483 | 19% | X |  |  | X | ladrillo tolete | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 944 | 560.7483 | 366.9564 | 391.7993 | 414.3278 | 431.2738 | 444.9883 | 461.8979 | 469.3344 | 495.711 | 560.7483
T09 | LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO 30 X 6 CM. (29 X 12 X 9 CM) ARCILLA TIPO SANTAFÉ O SIMILAR. | Insumo | und | 1838 | 1544.4339 | 19% | X |  |  | X | ladrillo estructural portante santafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 945 | 1544.4339 | 1010.685 | 1079.1084 | 1141.1571 | 1187.8304 | 1225.6034 | 1272.1764 | 1292.6584 | 1365.3058 | 1544.4339
T10 | LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE PRENSADO 30 X 9 CM. (29 X 14.5 X 9 CM) ARCILLA TIPO SANTAFÉ O SIMILAR. | Insumo | und | 2160 | 1815.3039 | 19% | X |  |  | X | ladrillo estructural portante santafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 946 | 1815.3039 | 1187.9436 | 1268.3674 | 1341.2985 | 1396.1576 | 1440.5554 | 1495.2965 | 1519.3708 | 1604.7594 | 1815.3039
T11 | LADRILLO FACHADA PRENSADO LIVIANO (24.5 X 12 X 6 CM) ARCILLA TIPO SANTAFÉ O SIMILAR. | Insumo | und | 1140 | 958.3411 | 19% | X |  |  | X | ladrillo estructural portante santafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 947 | 958.3411 | 627.143 | 669.6006 | 708.1026 | 737.064 | 760.5026 | 789.4017 | 802.1111 | 847.1898 | 958.3411
T06 | LADRILLO FACHADA PRENSADO MACIZO (24.5 X 12 X 5.5 CM) ARCILLA TIPO SANTAFÉ O SIMILAR. | Insumo | und | 1205 | 1012.1982 | 19% | X |  |  | X | ladrillo fachada presado liviano | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 948 | 1012.1982 | 662.3874 | 707.231 | 747.8968 | 778.4858 | 803.2416 | 833.7648 | 847.1884 | 894.8004 | 1012.1982
T07 | PIEZA ESPECIAL EN "L" 25 X 12.5 X 6 CM. TONO OCRE TIPO MOORE O SIMILAR. | Insumo | und | 2168 | 1821.64 | 19% | X |  |  | X | ladrillo fachada presado liviano | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 949 | 1821.64 | 1192.09 | 1272.7945 | 1345.9802 | 1401.0308 | 1445.5835 | 1500.5157 | 1524.674 | 1610.3607 | 1821.64
T04 | ADOQUIN DE ARCILLA COLOR ( 8*10*20) PUESTO EN OBRA | Insumo | und | 975 | 818.946 | 19% | X |  |  | X | adoquin arcilla | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 950 | 818.946 | 535.9222 | 572.2041 | 605.1059 | 629.8547 | 649.8841 | 674.5797 | 685.4404 | 723.9622 | 818.946
T16 | BLOQUE Nº 4 ARCILLA | Insumo | und | 1610 | 1352.7657 | 19% | X |  |  | X | bloque No 4 santafe | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 951 | 1352.7657 | 885.2564 | 945.1883 | 999.5366 | 1040.4176 | 1073.5029 | 1114.296 | 1132.2362 | 1195.8679 | 1352.7657
T17 | BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO LISO 20*20*40 CM. TIPO ADOQUINAR O SIMILAR. | Insumo | und | 3016 | 2534.4557 | 19% | X |  |  | X | bloque de concreto y catalogo indural | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 952 | 2534.4557 | 1658.56 | 1770.8445 | 1872.6681 | 1949.2602 | 2011.2467 | 2087.674 | 2121.2856 | 2240.5018 | 2534.4557
W | MADERAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W13 | CERCO ORDINARIO 8 CM X 8 CM X 4 M. | Insumo | m | 40502 | 40502.1859 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 953 | 40502.1859 | 26504.8254 | 28299.2021 | 29926.4062 | 31150.3962 | 32140.9788 | 33362.336 | 33899.4696 | 35804.6198 | 40502.1859
W21 | CLOSET FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ANCHO 0,60 M. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 3 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ZURRÓN CON TRES CAJONES, ZAPATERO, 3 ENTREPAÑOS PARA CAMISAS, MALETERO, BOLILLO, TAPA SOBRE EL POYO DEL CLOSET ENCHAPE TRIPLEX, HERRAJES Y MANIJAS). | Insumo | m2 | 1114042 | 1114042.1741 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 954 | 1114042.1741 | 729034.5604 | 778390.2001 | 823147.6366 | 856814.375 | 884061.0721 | 917655.3929 | 932429.6447 | 984832.1907 | 1114042.1741
W22 | CLOSET FACHADA: TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ANCHO 0,60 M. ACABADO: ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA PARA EL TABLEX, EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 3 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. ZURRÓN CON TRESCAJONES, ZAPATERO, 3 ENTREPAÑOS PARA CAMISAS, MALETERO, BOLILLO, TAPA SOBRE EL POYO DEL CLOSET ENCHAPE TRIPLEX, HERRAJES, MANIJAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1482722 | 1482721.5229 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 955 | 1482721.5229 | 970300.1006 | 1035989.4174 | 1095558.8089 | 1140367.1642 | 1176630.84 | 1221342.8119 | 1241006.4312 | 1310750.9926 | 1482721.5229
W01 | DURMIENTE 4*4 | Insumo | m | 4554 | 4554.1001 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 956 | 4554.1001 | 2980.225 | 3181.9862 | 3364.9504 | 3502.5769 | 3613.9589 | 3751.2893 | 3811.6851 | 4025.9018 | 4554.1001
W02 | LISTON 2 X 4 | Insumo | m | 3875 | 3874.5491 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 957 | 3874.5491 | 2535.5236 | 2707.1785 | 2862.8413 | 2979.9315 | 3074.6933 | 3191.5317 | 3242.9154 | 3425.1672 | 3874.5491
W04 | LISTON CEDRO MACHO 5 CM X 2.5 CM X 3 M. | Insumo | m | 4069 | 4069.3854 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 958 | 4069.3854 | 2663.0254 | 2843.3122 | 3006.8027 | 3129.7809 | 3229.3079 | 3352.0216 | 3405.9892 | 3597.4058 | 4069.3854
W34 | MARCO EN MADECOR SENCILLO - KIT DE MARKO MADECOR TIPO PIZANO O SIMILAR (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM. | Insumo | und | 175706 | 175705.8927 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 959 | 175705.8927 | 114982.7818 | 122767.1161 | 129826.2253 | 135136.1179 | 139433.4465 | 144731.9174 | 147062.1013 | 155326.9914 | 175705.8927
W33 | MARCO EN MADECOR SENCILLO - KIT DE MARKO MADECOR TIPO PIZANO O SIMILAR (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 8 CM. | Insumo | und | 142346 | 142346.1197 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 960 | 142346.1197 | 93151.9858 | 99458.3752 | 105177.2318 | 109478.9806 | 112960.4122 | 117252.9078 | 119140.6797 | 125836.3859 | 142346.1197
W32 | MARCO EN MADERA CHINGALE SENCILLO - KIT DE MARKO MADERA TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 8 CM. | Insumo | und | 85535 | 85534.7114 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 961 | 85534.7114 | 55974.3268 | 59763.7887 | 63200.2066 | 65785.095 | 67877.061 | 70456.3894 | 71590.7372 | 75614.1367 | 85534.7114
W31 | MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME (25 MM.) SENCILLO - KIT DE MARKO CLASSICO TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM. | Insumo | und | 224699 | 224698.5052 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 962 | 224698.5052 | 147043.7832 | 156998.6473 | 166026.0695 | 172816.5358 | 178312.1016 | 185087.9615 | 188067.8777 | 198637.2924 | 224698.5052
W36 | MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA PARA EL TABLEX, EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 486571 | 486571.1391 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 963 | 486571.1391 | 318414.4952 | 339971.1565 | 359519.498 | 374223.8455 | 386124.1638 | 400796.882 | 407249.7118 | 430137.1456 | 486571.1391
W35 | MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 379855 | 379854.7143 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 964 | 379854.7143 | 248578.7532 | 265407.5348 | 280668.468 | 292147.8084 | 301438.1087 | 312892.7568 | 317930.3302 | 335798.0148 | 379854.7143
W20 | PERSIANA EN MADERA ZAPÁN DE 2CM X 15 CM CADA 7,5 CM ( INCLUYE PINTURA DE ACABADO, INMUNIZADO, PERFILERIA DE ANCLAJE TIPO MUEBLE DE 2"X1/8", SOPORTE VERTICAL, CADA METRO, Y ANCLAJES PERSIANA.) | Insumo | m2 | 192958 | 192957.6157 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 965 | 192957.6157 | 126272.3924 | 134821.0334 | 142573.2428 | 148404.4884 | 153123.7511 | 158942.4537 | 161501.4272 | 170577.8074 | 192957.6157
W05 | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | Insumo | M | 10344 | 10343.7473 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 966 | 10343.7473 | 6768.998 | 7227.2592 | 7642.8266 | 7955.4182 | 8208.4005 | 8520.3197 | 8657.4968 | 9144.0482 | 10343.7473
W25 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. | Insumo | und | 265438 | 265438.2963 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 967 | 265438.2963 | 173704.0986 | 185463.8661 | 196128.0384 | 204149.6751 | 210641.6348 | 218646.0169 | 222166.2178 | 234651.9593 | 265438.2963
W23 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. | Insumo | und | 243325 | 243325.1704 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 968 | 243325.1704 | 159233.1626 | 170013.2477 | 179789.0095 | 187142.3799 | 193093.5076 | 200431.0609 | 203658.001 | 215103.5806 | 243325.1704
W26 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. | Insumo | und | 280249 | 280249.0217 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 969 | 280249.0217 | 183396.3086 | 195812.2387 | 207071.4424 | 215540.6644 | 222394.8575 | 230845.8621 | 234562.4805 | 247744.8919 | 280249.0217
W24 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. | Insumo | und | 258134 | 258134.3118 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 970 | 258134.3118 | 168924.336 | 180360.5135 | 190731.2431 | 198532.1509 | 204845.4733 | 212629.6013 | 216052.9379 | 228195.113 | 258134.3118
W29 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | Insumo | und | 206351 | 206350.63 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 971 | 206350.63 | 135036.8454 | 144178.8398 | 152469.1231 | 158705.1103 | 163751.9328 | 169974.5062 | 172711.0958 | 182417.4593 | 206350.63
W27 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | Insumo | und | 184236 | 184235.9201 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 972 | 184235.9201 | 120564.8728 | 128727.1147 | 136128.9238 | 141696.5968 | 146202.5485 | 151758.2454 | 154201.5531 | 162867.6804 | 184235.9201
W30 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | Insumo | und | 252410 | 252409.61 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 973 | 252409.61 | 165178.0636 | 176360.6185 | 186501.3541 | 194129.2595 | 200302.5699 | 207914.0676 | 211261.484 | 223134.3794 | 252409.61
W28 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. | Insumo | und | 230295 | 230294.9001 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 974 | 230294.9001 | 150706.091 | 160908.8934 | 170161.1547 | 177120.746 | 182753.1857 | 189697.8067 | 192751.9414 | 203584.6005 | 230294.9001
W12 | CUARTON 8 CM * 4 CM * 3 M | Insumo | m | 3730 | 3730.402 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 975 | 3730.402 | 2441.193 | 2606.4618 | 2756.3333 | 2869.0674 | 2960.3037 | 3072.7952 | 3122.2672 | 3297.7387 | 3730.402
W06 | CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | Insumo | m | 3035 | 3035.0107 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 976 | 3035.0107 | 1986.1256 | 2120.5863 | 2242.52 | 2334.2391 | 2408.4679 | 2499.9897 | 2540.2395 | 2683.001 | 3035.0107
W09 | TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | Insumo | und | 20380 | 20380.1918 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 977 | 20380.1918 | 13336.8956 | 14239.8034 | 15058.5921 | 15674.4885 | 16172.9373 | 16787.5089 | 17057.7878 | 18016.4355 | 20380.1918
W17 | TABLA CHAPA EN CEDRO MACHO 30 CM X 2 CM X 3 M. | Insumo | m | 5956 | 5955.9709 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 978 | 5955.9709 | 3897.616 | 4161.4846 | 4400.77 | 4580.7615 | 4726.4297 | 4906.034 | 4985.0211 | 5265.1793 | 5955.9709
W16 | TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M. | Insumo | und | 16371 | 16370.9997 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 979 | 16370.9997 | 10713.261 | 11438.5488 | 12096.2653 | 12591.0026 | 12991.3965 | 13485.0695 | 13702.1791 | 14472.2416 | 16370.9997
W18 | TIRAS ALISTADO 3 X 3 X 3 | Insumo | m | 936 | 936.1646 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 980 | 936.1646 | 612.6306 | 654.1057 | 691.7168 | 720.008 | 742.9042 | 771.1346 | 783.5499 | 827.5854 | 936.1646
W19 | VARA DE CLAVO | Insumo | m | 2131 | 2130.5268 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 981 | 2130.5268 | 1394.227 | 1488.6162 | 1574.2116 | 1638.5969 | 1690.7042 | 1754.951 | 1783.2057 | 1883.4219 | 2130.5268
W37 | TABLA BURRA EN CEDRO MACHO 0,23 X 3 MTS | Insumo | und | 109425 | 109425.1243 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 982 | 109425.1243 | 71608.328 | 76456.2118 | 80852.444 | 84159.3089 | 86835.575 | 90135.3268 | 91586.5056 | 96733.6672 | 109425.1243
W38 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. | Insumo | und | 434363 | 434362.936 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 983 | 434362.936 | 284249.1958 | 303492.8664 | 320943.7062 | 334070.3038 | 344693.7394 | 357792.1015 | 363552.5543 | 383984.2079 | 434362.936
W39 | ESTERILLA DE GUADUA | Insumo | m2 | 4343 | 4343.4234 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 984 | 4343.4234 | 2842.3572 | 3034.7848 | 3209.2849 | 3340.5447 | 3446.774 | 3577.7514 | 3635.3532 | 3839.66 | 4343.4234
W40 | TELERA 0,05X0,22X2,90 M (3 USOS) | Insumo | und | 29305 | 29304.6439 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 985 | 29304.6439 | 19177.1 | 20475.3897 | 21652.7246 | 22538.321 | 23255.0396 | 24138.7311 | 24527.3647 | 25905.8026 | 29304.6439
W41 | GUADUA CEPA DE 5 VARAS | Insumo | und | 8353 | 8352.6155 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 986 | 8352.6155 | 5465.9918 | 5836.0394 | 6171.6117 | 6424.0306 | 6628.3148 | 6880.1908 | 6990.9618 | 7383.8539 | 8352.6155
W42 | VARILLÓN DE 0,02 X 0,05 X 2,80 | Insumo | und | 2772 | 2772.0609 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 987 | 2772.0609 | 1814.05 | 1936.8612 | 2048.2307 | 2132.0033 | 2199.801 | 2283.3935 | 2320.1561 | 2450.5489 | 2772.0609
W43 | VARILLON DE SAJO | Insumo | und | 15048 | 15048.3306 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 988 | 15048.3306 | 9847.7 | 10514.3893 | 11118.9667 | 11573.7324 | 11941.7771 | 12395.5646 | 12595.1332 | 13302.9797 | 15048.3306
W44 | GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS | Insumo | und | 5544 | 5544.1218 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 989 | 5544.1218 | 3628.1 | 3873.7224 | 4096.4614 | 4264.0067 | 4399.6021 | 4566.787 | 4640.3122 | 4901.0978 | 5544.1218
W45 | TABLA 1"X10"X3M | Insumo | und | 12672 | 12672.2784 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 990 | 12672.2784 | 8292.8 | 8854.2226 | 9363.3404 | 9746.301 | 10056.2333 | 10438.3702 | 10606.428 | 11202.5092 | 12672.2784
W46 | CUARTON 2"X4"X3M | Insumo | und | 11880 | 11880.261 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 991 | 11880.261 | 7774.5 | 8300.8337 | 8778.1316 | 9137.1572 | 9427.7188 | 9785.9721 | 9943.5262 | 10502.3524 | 11880.261
W47 | GUADUA PARA FILTRO | Insumo | ml | 1584 | 1584.0348 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 992 | 1584.0348 | 1036.6 | 1106.7778 | 1170.4175 | 1218.2876 | 1257.0292 | 1304.7963 | 1325.8035 | 1400.3137 | 1584.0348
W48 | RASTROJO PARA FILTROS VIVOS | Insumo | m2 | 1267 | 1267.2278 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 993 | 1267.2278 | 829.28 | 885.4223 | 936.334 | 974.6301 | 1005.6233 | 1043.837 | 1060.6428 | 1120.2509 | 1267.2278
W49 | GUADUILLA | Insumo | und | 1584 | 1584.0348 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 994 | 1584.0348 | 1036.6 | 1106.7778 | 1170.4175 | 1218.2876 | 1257.0292 | 1304.7963 | 1325.8035 | 1400.3137 | 1584.0348
W50 | VIGUETA CHANUL 3 MTRS | Insumo | ml | 9926 | 9925.5621 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 995 | 9925.5621 | 6495.3356 | 6935.0698 | 7333.8363 | 7633.7902 | 7876.5448 | 8175.8535 | 8307.4847 | 8774.3654 | 9925.5621
W51 | TABLA X 3 CHANUL | Insumo | und | 21384 | 21384.4699 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 996 | 21384.4699 | 13994.1 | 14941.5006 | 15800.6369 | 16446.8829 | 16969.8938 | 17614.7497 | 17898.3472 | 18904.2343 | 21384.4699
W52 | CUARTON CHANUL 3 MTRS | Insumo | und | 21068 | 21067.6629 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 997 | 21067.6629 | 13786.78 | 14720.145 | 15566.5533 | 16203.2254 | 16718.4879 | 17353.7905 | 17633.1865 | 18624.1716 | 21067.6629
W53 | LATA DE GUADUA | Insumo | und | 475 | 475.2104 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 998 | 475.2104 | 310.98 | 332.0333 | 351.1253 | 365.4863 | 377.1088 | 391.4389 | 397.741 | 420.0941 | 475.2104
W54 | POSTE DE MADERA DE CHANUL | Insumo | und | 24806 | 24805.985 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 999 | 24805.985 | 16233.156 | 17332.1407 | 18328.7387 | 19078.3842 | 19685.0768 | 20433.1097 | 20762.0828 | 21928.9118 | 24805.985
X | PINTURAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X17 | AJUSTADOR PARA DILUSION DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 125290 O SIMILAR | Insumo | gal | 58527 | 49182.6967 | 19% | X | X | X | X | FTP Pint Epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1000 | 49182.6967 | 32185.3934 | 34364.3445 | 36340.2943 | 37826.6124 | 39029.4987 | 40512.6196 | 41164.8728 | 43478.3386 | 49182.6967
X01 | ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | Insumo | gal | 73159 | 61477.9748 | 19% | X | X | X | X | anticorrosivo | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1001 | 61477.9748 | 40231.4826 | 42955.154 | 45425.0753 | 47282.9609 | 48786.5591 | 50640.4483 | 51455.7595 | 54347.5732 | 61477.9748
X04 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 106084 | 89146.3108 | 19% | X | X | X | X | pintulux | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1002 | 89146.3108 | 58337.7748 | 62287.2422 | 65868.7586 | 68562.7908 | 70743.0876 | 73431.3249 | 74613.5692 | 78806.8518 | 89146.3108
X03 | ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | Insumo | gal | 26047 | 21888.1929 | 19% | X | X | X | X | estucoplasticocorona | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1003 | 21888.1929 | 14323.7388 | 15293.4559 | 16172.8296 | 16834.2984 | 17369.6291 | 18029.675 | 18319.9527 | 19349.5341 | 21888.1929
X02 | ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 117060 O SIMILAR. | Insumo | gal | 24162 | 20304.1581 | 19% | X | X | X | X | estucoplasticocorona | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1004 | 20304.1581 | 13287.1388 | 14186.6781 | 15002.4121 | 15616.0107 | 16112.5999 | 16724.8787 | 16994.1492 | 17949.2204 | 20304.1581
X05 | GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADA COLOR PASTEL | Insumo | kg | 4854 | 4078.8896 | 19% | X | X | X | X | graniplast | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1005 | 4078.8896 | 2669.245 | 2849.9529 | 3013.8252 | 3137.0906 | 3236.8501 | 3359.8504 | 3413.944 | 3605.8077 | 4078.8896
X06 | GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADA COLORES INTERMEDIOS Y FUERTES | Insumo | kg | 6682 | 5615.4034 | 19% | X | X | X | X | graniplast | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1006 | 5615.4034 | 3674.747 | 3923.5274 | 4149.1302 | 4318.8296 | 4456.1684 | 4625.5028 | 4699.9734 | 4964.1119 | 5615.4034
X15 | HIDROFUGO TIPO SILICONITE DE PINTUCO O SIMILAR. | Insumo | gal | 66665 | 56020.9749 | 19% | X | X | X | X | hidrofugo | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1007 | 56020.9749 | 36660.3956 | 39142.3044 | 41392.9869 | 43085.96 | 44456.0936 | 46145.4251 | 46888.3665 | 49523.4927 | 56020.9749
X12 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 59125 | 49684.8357 | 19% | X | X | X | X | vinilcor tipo 1 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1008 | 49684.8357 | 32513.9956 | 34715.1931 | 36711.3167 | 38212.8096 | 39427.9769 | 40926.24 | 41585.1525 | 43922.2381 | 49684.8357
X11 | KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 101971 | 85689.9468 | 19% | X | X | X | X | koraza | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1009 | 85689.9468 | 56075.9136 | 59872.253 | 63314.9075 | 65904.4872 | 68000.2499 | 70584.2594 | 71720.666 | 75751.3674 | 85689.9468
X22 | LACA PINTULACA - TIPO PINTUCO O SIMILAR | Insumo | gal | 71807 | 60342.2219 | 19% | X | X | X | X | pintulux | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1010 | 60342.2219 | 39488.2404 | 42161.5943 | 44585.8859 | 46409.4487 | 47885.2691 | 49704.9094 | 50505.1584 | 53343.5483 | 60342.2219
X07 | MARMOLINA (40 KILOS) | Insumo | bul | 15764 | 13247.2831 | 19% | X | X | X | X | marmolina | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1011 | 13247.2831 | 8669.0858 | 9255.9829 | 9788.2019 | 10188.5394 | 10512.5349 | 10912.0113 | 11087.6946 | 11710.8231 | 13247.2831
X23 | PINTURA ACABADO KIT MARKO MADERA CHINGALE SENCILLO. ANCHO PUERTA: 0,51 X 0,75 M. (TINTILLA, SELLADOR Y LACA) | Insumo | und | 91119 | 76570.6584 | 19% | X | X | X | X | tintilla-recol-dr-131 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1012 | 76570.6584 | 50108.2074 | 53500.533 | 56576.8137 | 58890.8054 | 60763.533 | 63072.5472 | 64088.0152 | 67689.7617 | 76570.6584
X24 | PINTURA ACABADO KIT MARKO MADERA CHINGALE SENCILLO. ANCHO PUERTA: 0,76 X 1,10 M. (TINTILLA, SELLADOR Y LACA) | Insumo | und | 98175 | 82499.7007 | 19% | X | X | X | X | tintilla-recol-dr-131 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1013 | 82499.7007 | 53988.2012 | 57643.2024 | 60957.6866 | 63450.8559 | 65468.5932 | 67956.3997 | 69050.4977 | 72931.1357 | 82499.7007
X25 | PINTURA ACRILICA A BASE SOLVENTES DE RAPIDO SECAMIENTO TIPO PINTUCO (ACRILICO MANTENIMIENTO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | gal | 109513 | 92027.6701 | 19% | X | X | X | X | sellador-pintura | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1014 | 92027.6701 | 60223.3502 | 64300.471 | 67997.7481 | 70778.856 | 73029.6236 | 75804.7493 | 77025.2058 | 81354.0223 | 92027.6701
X14 | PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO TIPO PINTUCO (PINTUTRÁFICO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO. | Insumo | gal | 109513 | 92027.6701 | 19% | X | X | X | X | pintura acrilica fachada | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1015 | 92027.6701 | 60223.3502 | 64300.471 | 67997.7481 | 70778.856 | 73029.6236 | 75804.7493 | 77025.2058 | 81354.0223 | 92027.6701
X08 | PINTURA BITUMINOSA - TIPO PINTUCO REF. ECP-100 O SIMILAR | Insumo | gal | 95801 | 80505.4009 | 19% | X | X | X | X | bituminosa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1016 | 80505.4009 | 52683.1218 | 56249.7691 | 59484.1309 | 61917.0318 | 63885.9934 | 66313.6612 | 67381.3111 | 71168.1408 | 80505.4009
X09 | PINTURA ELECTROESTATICA | Insumo | m | 42844 | 36003.5271 | 19% | X | X | X | X | pintura electrostatica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1017 | 36003.5271 | 23560.8814 | 25155.9531 | 26602.4204 | 27690.4594 | 28571.016 | 29656.7146 | 30134.1877 | 31827.729 | 36003.5271
X16 | PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR - TIPO PINTUCO REF. 113243 COLOR SEGÚN DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 143447 | 120543.4646 | 19% | X | X | X | X | EPOXI POLIAMIDA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1018 | 120543.4646 | 78884.2234 | 84224.6853 | 89067.6047 | 92710.4698 | 95658.6627 | 99293.6919 | 100892.3203 | 106562.4687 | 120543.4646
X21 | SELLADOR LIJABLE - TIPO PINTUCO O SIMILAR | Insumo | gal | 81406 | 68408.1271 | 19% | X | X | X | X | sellador lijable | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1019 | 68408.1271 | 44766.6076 | 47797.3069 | 50545.6521 | 52612.9693 | 54286.0617 | 56348.932 | 57256.1498 | 60473.9454 | 68408.1271
X20 | TINTILLA SELLADORA - TIPO MINWAX O SIMILAR. | Insumo | gal | 162470 | 136529.5439 | 19% | X | X | X | X | tintilla-recol-dr-131 | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1020 | 136529.5439 | 89345.5906 | 95394.2871 | 100879.4586 | 105005.4284 | 108344.6011 | 112461.6959 | 114272.3292 | 120694.4341 | 136529.5439
X10 | VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | Insumo | gal | 85519 | 71864.491 | 19% | X | X | X | X | viniltex | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1021 | 71864.491 | 47028.4688 | 50212.2961 | 53099.5032 | 55271.2728 | 57028.8993 | 59195.9975 | 60149.0531 | 63529.4298 | 71864.491
X18 | WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | Insumo | und | 33930 | 28512.6265 | 19% | X | X | X | X | wash primer | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1022 | 28512.6265 | 18658.8 | 19922.0008 | 21067.5158 | 21929.1772 | 22626.525 | 23486.333 | 23864.4629 | 25205.6458 | 28512.6265
X19 | WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | Insumo | und | 22620 | 19008.4177 | 19% | X | X | X | X | wash primer | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1023 | 19008.4177 | 12439.2 | 13281.3338 | 14045.0105 | 14619.4515 | 15084.35 | 15657.5553 | 15909.642 | 16803.7638 | 19008.4177
X13 | YESO CORRIENTE TIPO VENCEDOR O SIMILAR | Insumo | bul | 24848 | 20880.7468 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1024 | 20880.7468 | 13664.4612 | 14589.5452 | 15428.4441 | 16059.4674 | 16570.1585 | 17199.8245 | 17476.7417 | 18458.9346 | 20880.7468
X27 | RECUBRIMIENTO EPOXICO DURALCOTE 240 | Insumo | gal | 414747 | 348527.258 | 19% | X | X | X | X | durakolte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1025 | 348527.258 | 228077.915 | 243518.7898 | 257521.1203 | 268053.7341 | 276577.8428 | 287087.8009 | 291709.9144 | 308104.0116 | 348527.258
X28 | PINTURA EPOXICA | Insumo | gal | 143447 | 120543.4646 | 19% | X | X | X | X | pintura epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1026 | 120543.4646 | 78884.2234 | 84224.6853 | 89067.6047 | 92710.4698 | 95658.6627 | 99293.6919 | 100892.3203 | 106562.4687 | 120543.4646
X28A | PINTURA ATOXICA EPOXICA ROJO | Insumo | gal | 143447 | 120543.4646 | 19% | X | X | X | X | pintura epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1027 | 120543.4646 | 78884.2234 | 84224.6853 | 89067.6047 | 92710.4698 | 95658.6627 | 99293.6919 | 100892.3203 | 106562.4687 | 120543.4646
X28B | PINTURA ATOXICA EPOXICA BLANCO | Insumo | gal | 143447 | 120543.4646 | 19% | X | X | X | X | pintura epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1028 | 120543.4646 | 78884.2234 | 84224.6853 | 89067.6047 | 92710.4698 | 95658.6627 | 99293.6919 | 100892.3203 | 106562.4687 | 120543.4646
X28C | IMPRIMANTE EPOXICO | Insumo | gal | 143447 | 120543.4646 | 19% | X | X | X | X | pintura epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1029 | 120543.4646 | 78884.2234 | 84224.6853 | 89067.6047 | 92710.4698 | 95658.6627 | 99293.6919 | 100892.3203 | 106562.4687 | 120543.4646
X28D | COLMASOLVENTE EPOXICO AL 12,5% | Insumo | gal | 65975 | 55441.2182 | 19% | X | X | X | X | pintura epoxica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1030 | 55441.2182 | 36281 | 38737.2237 | 40964.6141 | 42640.0668 | 43996.0209 | 45667.8697 | 46403.1224 | 49010.9779 | 55441.2182
X29 | PINTURA PLASTICO EN FRIO DOS COMPONENTES | Insumo | gal | 235625 | 198004.3506 | 19% | X | X | X | X | Pintura plastico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1031 | 198004.3506 | 129575 | 138347.2275 | 146302.1931 | 152285.9528 | 157128.6461 | 163099.5346 | 165725.4371 | 175039.2067 | 198004.3506
X30 | CARBURO | Insumo | kg | 7163 | 6019.3323 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1032 | 6019.3323 | 3939.08 | 4205.7557 | 4447.5867 | 4629.493 | 4776.7108 | 4958.2259 | 5038.0533 | 5321.1919 | 6019.3323
X31 | ALUMOL | Insumo | kg | 33930 | 28512.6265 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1033 | 28512.6265 | 18658.8 | 19922.0008 | 21067.5158 | 21929.1772 | 22626.525 | 23486.333 | 23864.4629 | 25205.6458 | 28512.6265
X32 | SIKAGUARD | Insumo | kg | 98020 | 82369.8099 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1034 | 82369.8099 | 53903.2 | 57552.4466 | 60861.7123 | 63350.9564 | 65365.5168 | 67849.4064 | 68941.7818 | 72816.31 | 82369.8099
X33 | SIKA QUARZ TOP | Insumo | kg | 2262 | 1900.8418 | 19% | X | X | X | X | Manual de producto sika | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1035 | 1900.8418 | 1243.92 | 1328.1334 | 1404.5011 | 1461.9451 | 1508.435 | 1565.7555 | 1590.9642 | 1680.3764 | 1900.8418
X34 | WASH PRIMER | Insumo | gal | 188500 | 158403.4805 | 19% | X | X | X | X | wash primer | VER ARCHIVO ANEXO |  |  |  | 1036 | 158403.4805 | 103660 | 110677.782 | 117041.7545 | 121828.7622 | 125702.9169 | 130479.6277 | 132580.3497 | 140031.3654 | 158403.4805
X35 | PINTURA ALUMINIO PINTUCO P 153 | Insumo | gal | 135720 | 114050.506 | 19% | X | X |  |  | pintulux | VER ARCHIVO ANEXO |  |  |  | 1037 | 114050.506 | 74635.2 | 79688.003 | 84270.0632 | 87716.7088 | 90506.1001 | 93945.3319 | 95457.8518 | 100822.5831 | 114050.506
X36 | ACRONAL LIGANTE | Insumo | gal | 60320 | 50689.1138 | 19% | X | X |  |  | Acronal | VER ARCHIVO ANEXO |  |  |  | 1038 | 50689.1138 | 33171.2 | 35416.8902 | 37453.3614 | 38985.2039 | 40224.9334 | 41753.4809 | 42425.7119 | 44810.0369 | 50689.1138
Y | PISOS Y ENCHAPES |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y19 | BALDOSA GRANO TRADICIONAL BLANCO HUILA BH5 DE 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO | Insumo | m2 | 71807 | 60342.2219 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1039 | 60342.2219 | 39488.2404 | 42161.5943 | 44585.8859 | 46409.4487 | 47885.2691 | 49704.9094 | 50505.1584 | 53343.5483 | 60342.2219
Y18 | BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE P5 DE 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO | Insumo | m2 | 70094 | 58902.3342 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1040 | 58902.3342 | 38545.971 | 41155.5332 | 43521.9764 | 45302.0252 | 46742.6296 | 48518.8496 | 49300.003 | 52070.6632 | 58902.3342
Y01 | BALDOSA GRANO TRADICIONAL PERLATO CLARO PCL 5 DE 40 X 40 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA | Insumo | m2 | 99104 | 83280.6299 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1041 | 83280.6299 | 54499.245 | 58188.8439 | 61534.7024 | 64051.4717 | 66088.3085 | 68599.6643 | 69704.1189 | 73621.4903 | 83280.6299
Y02 | BALDOSA GRANO TRADICIONAL VILLA DE LEYVA DE 30 X 30 CM. FONDO CAFÉ | Insumo | m2 | 62424 | 52456.8966 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1042 | 52456.8966 | 34328.0456 | 36652.0543 | 38759.5474 | 40344.8129 | 41627.7779 | 43209.6335 | 43905.3086 | 46372.787 | 52456.8966
Y04 | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | Insumo | kg | 7348 | 6174.5677 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1043 | 6174.5677 | 4040.6668 | 4314.2199 | 4562.2876 | 4748.8852 | 4899.8997 | 5086.0959 | 5167.982 | 5458.4226 | 6174.5677
Y05 | BOQUILLA ALFACOLOR 3-15 | Insumo | kg | 7348 | 6174.5677 | 19% | X |  |  | X | PISO CERAMICA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1044 | 6174.5677 | 4040.6668 | 4314.2199 | 4562.2876 | 4748.8852 | 4899.8997 | 5086.0959 | 5167.982 | 5458.4226 | 6174.5677
Y37 | CENEFA MALLA SQUARE MESH POMPEI MOCCA 30.5 X 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. | Insumo | m | 17059 | 14335.515 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1045 | 14335.515 | 9381.23 | 10016.3393 | 10592.2788 | 11025.503 | 11376.114 | 11808.4063 | 11998.5216 | 12672.8386 | 14335.515
Y37A | CENEFA PRECORTADO OXIDO 10*30,5-1. TIPO ALFA O SIMILAR. | Insumo | und | 20392 | 17136.0885 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1046 | 17136.0885 | 11213.9388 | 11973.1225 | 12661.577 | 13179.4355 | 13598.5415 | 14115.2861 | 14342.5422 | 15148.5931 | 17136.0885
Y37D | LISTON SAN REMO TIPO CORONA O SIMILAR | Insumo | und | 24848 | 20880.7468 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1047 | 20880.7468 | 13664.4612 | 14589.5452 | 15428.4441 | 16059.4674 | 16570.1585 | 17199.8245 | 17476.7417 | 18458.9346 | 20880.7468
Y37B | CENEFA ROMANICA POMPEI AGA/CORAL ALPES TABACO | Insumo | und | 13777 | 11577.7104 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1048 | 11577.7104 | 7576.5094 | 8089.4391 | 8554.5818 | 8904.4642 | 9187.6262 | 9536.756 | 9690.2978 | 10234.8925 | 11577.7104
Y37C | CENEFA PRECORTADO ROJO 10*30,5-1. TIPO ALFA O SIMILAR. | Insumo | und | 16880 | 14185.0317 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1049 | 14185.0317 | 9282.753 | 9911.1954 | 10481.0891 | 10909.7657 | 11256.6962 | 11684.4507 | 11872.5703 | 12539.8088 | 14185.0317
Y15 | CENEFA MALLA SQUARE MESH POMPEI MOCCA 30.5 X 5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. | Insumo | m | 8530 | 7167.7575 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1050 | 7167.7575 | 4690.615 | 5008.1696 | 5296.1394 | 5512.7515 | 5688.057 | 5904.2032 | 5999.2608 | 6336.4193 | 7167.7575
Y06 | CENEFA TIPO ROMANICO GRIS DORADO ROYAL 22 X 6 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. | Insumo | m | 36948 | 31048.6662 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1051 | 31048.6662 | 20318.3966 | 21693.952 | 22941.3543 | 23879.6557 | 24639.0287 | 25575.3118 | 25987.0743 | 27447.5479 | 31048.6662
Y07 | CERAMICA PARED TIPO ANTIQUE 15 *15 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO | Insumo | m2 | 34646 | 29114.5597 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1052 | 29114.5597 | 19052.708 | 20342.5763 | 21512.2745 | 22392.1265 | 23104.1961 | 23982.1556 | 24368.2683 | 25737.765 | 29114.5597
Y14 | CERAMICA PARED TIPO FERRARA 20.3 X 30.5 CM.TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ. | Insumo | m2 | 29534 | 24818.6573 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1053 | 24818.6573 | 16241.4488 | 17340.9949 | 18338.1021 | 19088.1305 | 19695.133 | 20443.5481 | 20772.6892 | 21940.1143 | 24818.6573
Y35 | CERAMICA PARED TIPO POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL | Insumo | m2 | 31010 | 26058.9566 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1054 | 26058.9566 | 17053.1066 | 18207.6019 | 19254.539 | 20042.0497 | 20679.3869 | 21465.2036 | 21810.7933 | 23036.5599 | 26058.9566
Y36 | CERAMICA PARED TIPO STONE 20.3 X 30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ. | Insumo | m2 | 29474 | 24767.9682 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1055 | 24767.9682 | 16208.2776 | 17305.578 | 18300.6487 | 19049.1453 | 19654.9081 | 20401.7946 | 20730.2635 | 21895.3043 | 24767.9682
Y03 | CERAMICA PISO ANTIQUE 30.5 X 30.5 CM.TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O BEIGE | Insumo | m2 | 33242 | 27934.4538 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1056 | 27934.4538 | 18280.441 | 19518.0269 | 20640.3134 | 21484.5022 | 22167.7094 | 23010.0823 | 23380.5447 | 24694.5313 | 27934.4538
Y03A | PIEDRACID NEGRO 45*45 TIPO ALFA O SIMILAR COLOR NEGRO | Insumo | m2 | 50554 | 42482.2294 | 19% | X |  |  | X | PisoPiedraCid | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1057 | 42482.2294 | 27800.5754 | 29682.6744 | 31389.4281 | 32673.2557 | 33712.2653 | 34993.3314 | 35556.724 | 37555.0119 | 42482.2294
Y17 | CERAMICA PISO ECOCERAMICA 20 X 20 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO | Insumo | m2 | 21406 | 17988.2992 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1058 | 17988.2992 | 11771.6296 | 12568.5689 | 13291.2616 | 13834.8742 | 14274.8232 | 14817.2665 | 15055.8245 | 15901.9619 | 17988.2992
Y17D | PORCELANTO ARTICO BLANCO 46,1X46,1 | Insumo | m2 | 74173 | 62330.1855 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1059 | 62330.1855 | 40789.1734 | 43550.6004 | 46054.76 | 47938.3996 | 49462.8408 | 51342.4287 | 52169.0418 | 55100.942 | 62330.1855
Y17E | CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30X60 | Insumo | m2 | 46486 | 39063.8823 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1060 | 39063.8823 | 25563.5926 | 27294.2478 | 28863.6671 | 30044.1911 | 30999.5963 | 32177.581 | 32695.64 | 34533.135 | 39063.8823
Y17B | CERAMICA PISO PIEDRACID DESERSTONE 45*45. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO | Insumo | m2 | 39398 | 33107.9115 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1061 | 33107.9115 | 21665.9766 | 23132.7632 | 24462.8971 | 25463.4296 | 26273.1667 | 27271.547 | 27710.6189 | 29267.9557 | 33107.9115
Y17C | CERAMICA PISO PIEDRACID CAYONRED 45*45. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO | Insumo | m2 | 52339 | 43982.3104 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1062 | 43982.3104 | 28782.2356 | 30730.793 | 32497.8135 | 33826.9741 | 34902.6719 | 36228.9734 | 36812.2599 | 38881.1089 | 43982.3104
Y16 | CERAMICA PISO POMPEI 30.5 X 30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL | Insumo | m2 | 33242 | 27934.4538 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1063 | 27934.4538 | 18280.441 | 19518.0269 | 20640.3134 | 21484.5022 | 22167.7094 | 23010.0823 | 23380.5447 | 24694.5313 | 27934.4538
Y11 | CERAMICA PISO STONE 30.5 X 30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ | Insumo | m2 | 33242 | 27934.4538 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1064 | 27934.4538 | 18280.441 | 19518.0269 | 20640.3134 | 21484.5022 | 22167.7094 | 23010.0823 | 23380.5447 | 24694.5313 | 27934.4538
Y39 | MESON EN MARMOL CAFE PINTO A=0.60 M. SALPICADERO DE H=10 CM. Y BABERO DE H=10 CM. | Insumo | m | 414182 | 348052.0475 | 19% | X |  |  | X | marmolromanico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1065 | 348052.0475 | 227766.935 | 243186.7565 | 257169.995 | 267688.2478 | 276200.7341 | 286696.362 | 291312.1734 | 307683.9175 | 348052.0475
Y38 | MESON EN MARMOL NEGRO CARACOL A=0.60 M. SALPICADERO DE H=10 CM. Y BABERO DE H=10 CM. | Insumo | m | 497011 | 417656.1209 | 19% | X |  |  | X | marmolromanico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1066 | 417656.1209 | 273316.1756 | 291819.6807 | 308599.3123 | 321221.0242 | 331435.8528 | 344030.4152 | 349569.3049 | 369215.0998 | 417656.1209
Y41 | MESON EN MARMOL NEGRO SAN GIL A=0.60 M. SALPICADERO DE H=10 CM. Y BABERO DE H=10 CM. | Insumo | m | 497011 | 417656.1209 | 19% | X |  |  | X | marmolromanico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1067 | 417656.1209 | 273316.1756 | 291819.6807 | 308599.3123 | 321221.0242 | 331435.8528 | 344030.4152 | 349569.3049 | 369215.0998 | 417656.1209
Y09 | MESON EN MARMOL TRAVERTINO VILLA DE LEYVA A=0.60 M. SALPICADERO DE H=10 CM. Y BABERO DE H=10 CM | Insumo | m | 447311 | 375891.4592 | 19% | X |  |  | X | marmolromanico | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1068 | 375891.4592 | 245985.18 | 262638.3767 | 277740.0833 | 289099.6528 | 298293.0217 | 309628.1565 | 314613.1699 | 332294.43 | 375891.4592
Y40 | PISO TIPO PROQUINAL CONFORT O SIMILAR COLOR GRIS ANCHO 1.40 M. E= 2.7 MM (PISO ESPUMADO BASE TEXTIL TIPO PROQUINAL O SIMILAR.) | Insumo | m2 | 41988 | 35284.3753 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1069 | 35284.3753 | 23090.265 | 24653.4759 | 26071.0508 | 27137.3568 | 28000.3247 | 29064.3371 | 29532.2729 | 31191.9866 | 35284.3753
Y30 | PORCELANATTO BRILLANTE LISBOA 50 X 50 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE CON BETAS | Insumo | m2 | 61768 | 51905.6525 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1070 | 51905.6525 | 33967.3088 | 36266.8956 | 38352.2421 | 39920.8488 | 41190.3318 | 42755.5644 | 43443.929 | 45885.4778 | 51905.6525
Y28 | PORCELANATTO CONSTELLAZIONE BRILLANTE BLANCO 38.2 X 38.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR | Insumo | m2 | 73147 | 61468.4706 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1071 | 61468.4706 | 40225.263 | 42948.5133 | 45418.0528 | 47275.6512 | 48779.0169 | 50632.6195 | 51447.8047 | 54339.1713 | 61468.4706
Y26 | PORCELANATTO CONSTELLAZIONE BRILLANTE GRIS O NEGRO 38.2 X 38.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR | Insumo | m2 | 117358 | 98620.4229 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1072 | 98620.4229 | 64537.6794 | 68906.8803 | 72869.0259 | 75849.3691 | 78261.379 | 81235.3114 | 82543.1999 | 87182.1278 | 98620.4229
Y29 | PORCELANATTO CONSTELLAZIONE MATE BLANCO 38.2 X 38.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR | Insumo | m2 | 82503 | 69330.0353 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1073 | 69330.0353 | 45369.9088 | 48441.4516 | 51226.8351 | 53322.0126 | 55017.6527 | 57108.3235 | 58027.7675 | 61288.928 | 69330.0353
Y27 | PORCELANATTO CONSTELLAZIONE MATE GRIS O NEGRO 50 X 50 CM. TIPO ALFA O SIMILAR | Insumo | m2 | 125245 | 105248.0245 | 19% | X |  |  | X | FICHA TECNICA PORCELANATO | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1074 | 105248.0245 | 68874.8138 | 73537.6387 | 77766.0529 | 80946.6845 | 83520.7891 | 86694.579 | 88090.3618 | 93041.0401 | 105248.0245
Y21 | TABLON DE GRES LATINO LISO 20 X 20 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA. | Insumo | m2 | 41890 | 35202.0055 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1075 | 35202.0055 | 23036.3618 | 24595.9235 | 26010.1891 | 27074.0058 | 27934.9592 | 28996.4877 | 29463.3311 | 31119.1703 | 35202.0055
Y12 | TABLON DE GRES LATINO PIRAMIDAL 20 X 20 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO O SAHARA. | Insumo | m2 | 34961 | 29379.0935 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1076 | 29379.0935 | 19225.8202 | 20527.4082 | 21707.7342 | 22595.5805 | 23314.12 | 24200.0565 | 24589.6775 | 25971.6173 | 29379.0935
Y25 | TABLON DE GRES PORTAL LISO 30 X 15 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA. | Insumo | m2 | 38667 | 32493.306 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1077 | 32493.306 | 21263.7758 | 22703.3334 | 24008.7751 | 24990.734 | 25785.4393 | 26765.286 | 27196.2071 | 28724.634 | 32493.306
Y23 | TABLON DE GRES TRADICION GRAFILADO 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR ROJO | Insumo | m2 | 53427 | 44896.2985 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1078 | 44896.2985 | 29380.3538 | 31369.4038 | 33173.1445 | 34529.9261 | 35627.9777 | 36981.8409 | 37577.2485 | 39689.0899 | 44896.2985
Y20 | TABLON DE GRES TRADICION LISO 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR MOCCA. | Insumo | m2 | 44656 | 37525.7845 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1079 | 37525.7845 | 24557.054 | 26219.5666 | 27727.1916 | 28861.2338 | 29779.021 | 30910.6238 | 31408.2848 | 33173.4305 | 37525.7845
Y13 | TABLON DE GRES TRADICION LISO 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA. | Insumo | m2 | 41890 | 35202.0055 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1080 | 35202.0055 | 23036.3618 | 24595.9235 | 26010.1891 | 27074.0058 | 27934.9592 | 28996.4877 | 29463.3311 | 31119.1703 | 35202.0055
Y24 | TABLON DE GRES TUNEZ ABRASIVO 15 X 15 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA. | Insumo | m2 | 32017 | 26904.8312 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1081 | 26904.8312 | 17606.651 | 18798.6213 | 19879.542 | 20692.6153 | 21350.6404 | 22161.9648 | 22518.7724 | 23784.3274 | 26904.8312
Y22 | TABLON DE GRES TUNEZ LISO 15 X 15 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA. | Insumo | m2 | 30435 | 25575.826 | 19% | X |  |  | X | TablonGres | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1082 | 25575.826 | 16736.9436 | 17870.0347 | 18897.5617 | 19670.4719 | 20295.993 | 21067.2407 | 21406.4233 | 22609.4643 | 25575.826
Y34 | ZOCALO GRANO DE MARMOL BLANCO HUILA BH5 DE 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO | Insumo | m | 18678 | 15696.2009 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1083 | 15696.2009 | 10271.6694 | 10967.0614 | 11597.6674 | 12072.012 | 12455.902 | 12929.2263 | 13137.3869 | 13875.708 | 15696.2009
Y33 | ZOCALO GRANO DE MARMOL PAYANDE P5 DE 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO | Insumo | m | 16400 | 13781.1028 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1084 | 13781.1028 | 9018.42 | 9628.967 | 10182.6326 | 10599.1023 | 10936.1538 | 11351.7276 | 11534.4904 | 12182.7288 | 13781.1028
Y31 | ZOCALO GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO PCL 5 DE 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA | Insumo | m | 18149 | 15251.0871 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1085 | 15251.0871 | 9980.3848 | 10656.0569 | 11268.7801 | 11729.6732 | 12102.6768 | 12562.5786 | 12764.8361 | 13482.2199 | 15251.0871
Y32 | ZOCALO GRANO DE MARMOL VILLA DE LEYVA G5E DE 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CAFÉ | Insumo | m | 16300 | 13697.149 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1086 | 13697.149 | 8963.4802 | 9570.3078 | 10120.6005 | 10534.5331 | 10869.5312 | 11282.5734 | 11464.2228 | 12108.5122 | 13697.149
Y42 | CERAMICA PARED BOTICCINO SAND 28*43-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR. | Insumo | m2 | 41645 | 34996.0809 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1087 | 34996.0809 | 22901.6038 | 24452.0424 | 25858.0348 | 26915.6284 | 27771.5454 | 28826.8641 | 29290.9767 | 30937.1295 | 34996.0809
Y43 | CERAMICA IMPORTADA NEVADA BLANCA BR 30*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR. | Insumo | m2 | 57738 | 48518.9861 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1088 | 48518.9861 | 31751.058 | 33900.6046 | 35849.8894 | 37316.1499 | 38502.8034 | 39965.91 | 40609.3611 | 42891.6072 | 48518.9861
Y22A | LOSETA INDUSTRIAL 24.5*12 COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR | Insumo | m2 | 81509 | 68495.249 | 19% | X |  |  | X | Corona - 2011 Catalogo Portafolio Profesional | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1089 | 68495.249 | 44823.6206 | 47858.1797 | 50610.025 | 52679.9751 | 54355.1983 | 56420.6958 | 57329.069 | 60550.9627 | 68495.249
Y44 | CERA POLIMERICA | Insumo | lt | 92625 | 77836.193 | 19% | X |  |  | X | Cera polimerica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1090 | 77836.193 | 50936.3793 | 54384.7722 | 57511.8966 | 59864.1332 | 61767.8126 | 64114.9895 | 65147.2408 | 68808.5157 | 77836.193
Y45 | GRANITO BLANCO HUILA Nº 1,2 Y 3 (25 KG) | Insumo | bul | 20735 | 17424.3829 | 19% | X | X | X | X | MARMOLINA | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1091 | 17424.3829 | 11402.6 | 12174.556 | 12874.593 | 13401.1638 | 13827.3209 | 14352.759 | 14583.8385 | 15403.4502 | 17424.3829
Y46 | CERAMICA SENCILLA | Insumo | m2 | 29250 | 24579.4681 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1092 | 24579.4681 | 16084.9222 | 17173.8714 | 18161.369 | 18904.169 | 19505.3216 | 20246.5238 | 20572.4929 | 21728.667 | 24579.4681
Y47 | TABLILLA PARA PISO | Insumo | und | 37212 | 31270.4311 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1093 | 31270.4311 | 20463.5206 | 21848.9009 | 23105.2127 | 24050.216 | 24815.0128 | 25757.9833 | 26172.6868 | 27643.5918 | 31270.4311
Z | PREFABRICADOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z02 | SARDINEL PREFABRICADO AH=20 CM, B=10 CM, L=100CM | Insumo | und | 37700 | 31680.6961 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1094 | 31680.6961 | 20732 | 22135.5564 | 23408.3509 | 24365.7524 | 25140.5834 | 26095.9255 | 26516.0699 | 28006.2731 | 31680.6961
Z03 | LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 80 X 60 X 50 CM. | Insumo | und | 359732 | 302295.6181 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1095 | 302295.6181 | 197823.7074 | 211216.3724 | 223361.3138 | 232496.7915 | 239890.1895 | 249006.0167 | 253015.0136 | 267234.4573 | 302295.6181
Z06 | REJILLA SUMIDERO EAAB (LATERAL) A=83.5 CM. L=45 CM. E=14 CM. REF. RE017 TIPO TITAN O SIMILAR | Insumo | und | 191884 | 161246.823 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1096 | 161246.823 | 105520.697 | 112664.4482 | 119142.654 | 124015.5885 | 127959.2842 | 132821.737 | 134960.167 | 142544.9284 | 161246.823
Z05 | REJILLA SUMIDERO PLAQUETA (PEATONAL) A=40 CM. L=40 CM. E=6 CM. REF. P40402 TIPO TITAN O SIMILAR | Insumo | und | 22450 | 18865.8545 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1097 | 18865.8545 | 12345.906 | 13181.7238 | 13939.673 | 14509.8056 | 14971.2174 | 15540.1237 | 15790.3197 | 16677.7356 | 18865.8545
Z04 | REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL (TRANSVERSAL) B=50 CM. L=50 CM. E=15 CM. REF. RE 009 TIPO TITAN O SIMILAR | Insumo | und | 172463 | 144926.5124 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1098 | 144926.5124 | 94840.6072 | 101261.3163 | 107083.842 | 111463.5711 | 115008.1127 | 119378.421 | 121300.4136 | 128117.4968 | 144926.5124
Z01 | TOPELLANTAS PREFABRICADO H=15 CM, B=20 CM Y LARGO=50 CM. | Insumo | und | 15444 | 12977.9972 | 19% | X |  |  |  | topellantas | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1099 | 12977.9972 | 8492.8638 | 9067.8307 | 9589.2309 | 9981.4305 | 10298.84 | 10690.1959 | 10862.3081 | 11472.7698 | 12977.9972
Z07 | DISTANCIADORES EN MORTERO H=0.05 CMS | Insumo | und | 1199 | 1007.4461 | 19% | X |  |  |  | espacio publico titan | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1100 | 1007.4461 | 659.2776 | 703.9107 | 744.3856 | 774.8309 | 799.4706 | 829.8504 | 843.211 | 890.5995 | 1007.4461
BB | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB01 | ABRAZADERA DE SALIDA TIPO 1 | Insumo | und | 21170 | 17790.2949 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1101 | 17790.2949 | 11642.0546 | 12430.2217 | 13144.9594 | 13682.5883 | 14117.6946 | 14654.167 | 14890.0991 | 15726.9226 | 17790.2949
BB03 | ABRAZADERA DE SALIDA TIPO 3 | Insumo | und | 23159 | 19461.4516 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1102 | 19461.4516 | 12735.6676 | 13597.8723 | 14379.75 | 14967.8817 | 15443.8604 | 16030.7271 | 16288.8218 | 17204.2535 | 19461.4516
BB04 | ABRAZADERA DE SALIDA TIPO 4 | Insumo | und | 25802 | 21682.2684 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1103 | 21682.2684 | 14188.9808 | 15149.5748 | 16020.6754 | 16675.921 | 17206.2153 | 17860.0514 | 18147.5983 | 19167.4933 | 21682.2684
BB05 | ABRAZADERA EN U | Insumo | und | 21606 | 18156.2069 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1104 | 18156.2069 | 11881.5092 | 12685.8874 | 13415.3259 | 13964.0127 | 14408.0683 | 14955.5749 | 15196.3597 | 16050.3951 | 18156.2069
BB669 | ABRAZADERA EN U TIPO 2 | Insumo | und | 22403 | 18826.2537 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1105 | 18826.2537 | 12319.991 | 13154.0544 | 13910.4125 | 14479.3484 | 14939.7917 | 15507.5038 | 15757.1746 | 16642.7278 | 18826.2537
BB08 | ABRAZADERA O COLLARIN DE 7 - 8 UNA SALIDA - PL. 1/4 IDEM TIPO 3 | Insumo | und | 19089 | 16041.5205 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1106 | 16041.5205 | 10497.6482 | 11208.339 | 11852.8185 | 12337.5988 | 12729.9344 | 13213.6719 | 13426.412 | 14180.9764 | 16041.5205
BB667 | ABRAZADERA O COLLARIN DE 9 - 10 DOS SALIDAS- PL. 1/4 IDEM TIPO 4 | Insumo | und | 24386 | 20492.6583 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1107 | 20492.6583 | 13410.4942 | 14318.3847 | 15141.6918 | 15760.987 | 16262.1864 | 16880.1494 | 17151.9198 | 18115.8577 | 20492.6583
BB11 | ABRAZADERA O COLLARIN DE 9- 10 UNA SALIDA- PL. 1/4 IDEM TIPO 4 | Insumo | und | 23685 | 19903.3973 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1108 | 19903.3973 | 13024.879 | 13906.6633 | 14706.2964 | 15307.784 | 15794.5715 | 16394.7652 | 16658.7209 | 17594.9411 | 19903.3973
BB770 | ABRAZADERA SIN SALIDA TIPO 2 | Insumo | und | 17632 | 14817.0616 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1109 | 14817.0616 | 9696.3564 | 10352.7997 | 10948.0857 | 11395.8624 | 11758.2508 | 12205.0644 | 12401.5659 | 13098.5339 | 14817.0616
BB17 | ACCESORIOS DE FIJACION | Insumo | und | 2141 | 1799.4635 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1110 | 1799.4635 | 1177.5776 | 1257.2996 | 1329.5943 | 1383.9747 | 1427.9851 | 1482.2486 | 1506.1128 | 1590.7563 | 1799.4635
BB675 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 1" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 3427 | 2879.7753 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1111 | 2879.7753 | 1884.5388 | 2012.1221 | 2127.8191 | 2214.8469 | 2285.279 | 2372.1196 | 2410.3108 | 2545.7702 | 2879.7753
BB671 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 1/2" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 2569 | 2159.0394 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1112 | 2159.0394 | 1412.8858 | 1508.5382 | 1595.2791 | 1660.526 | 1713.3308 | 1778.4373 | 1807.0702 | 1908.6275 | 2159.0394
BB677 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 1_1/2" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1113 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
BB679 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 2" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 8567 | 7199.4382 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1114 | 7199.4382 | 4711.347 | 5030.3052 | 5319.5477 | 5537.1172 | 5713.1976 | 5930.2991 | 6025.7769 | 6364.4256 | 7199.4382
BB681 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 3" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 17137 | 14400.4604 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1115 | 14400.4604 | 9423.7306 | 10061.7172 | 10640.2659 | 11075.4528 | 11427.6522 | 11861.903 | 12052.8796 | 12730.2514 | 14400.4604
BB673 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA EMT 3/4" (ABRAZADERA, ALAMBRE) | Insumo | und | 2569 | 2159.0394 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1116 | 2159.0394 | 1412.8858 | 1508.5382 | 1595.2791 | 1660.526 | 1713.3308 | 1778.4373 | 1807.0702 | 1908.6275 | 2159.0394
BB687 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 1" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 5996 | 5038.8147 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1117 | 5038.8147 | 3297.4246 | 3520.6602 | 3723.0982 | 3875.3729 | 3998.6098 | 4150.557 | 4217.3809 | 4454.3977 | 5038.8147
BB683 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 1/2" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 3427 | 2879.7753 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1118 | 2879.7753 | 1884.5388 | 2012.1221 | 2127.8191 | 2214.8469 | 2285.279 | 2372.1196 | 2410.3108 | 2545.7702 | 2879.7753
BB689 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 1_1/2" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 8567 | 7199.4382 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1119 | 7199.4382 | 4711.347 | 5030.3052 | 5319.5477 | 5537.1172 | 5713.1976 | 5930.2991 | 6025.7769 | 6364.4256 | 7199.4382
BB691 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 2" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 17137 | 14400.4604 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1120 | 14400.4604 | 9423.7306 | 10061.7172 | 10640.2659 | 11075.4528 | 11427.6522 | 11861.903 | 12052.8796 | 12730.2514 | 14400.4604
BB693 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 3" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 25706 | 21601.4826 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1121 | 21601.4826 | 14136.1142 | 15093.1291 | 15960.9841 | 16613.7883 | 17142.1068 | 17793.5068 | 18079.9823 | 19096.0773 | 21601.4826
BB685 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 3/4" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1122 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
BB695 | ACCESORIOS FIJACION TUBERIA IMC Ó RIDGID 4" (ABRAZADERA, PERNOS) | Insumo | und | 42844 | 36003.5271 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1123 | 36003.5271 | 23560.8814 | 25155.9531 | 26602.4204 | 27690.4594 | 28571.016 | 29656.7146 | 30134.1877 | 31827.729 | 36003.5271
BB674 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 1" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 8647 | 7265.9677 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1124 | 7265.9677 | 4754.8842 | 5076.7899 | 5368.7053 | 5588.2853 | 5765.9928 | 5985.1005 | 6081.4606 | 6423.2387 | 7265.9677
BB670 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 1/2" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 3372 | 2833.8383 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1125 | 2833.8383 | 1854.4774 | 1980.0255 | 2093.877 | 2179.5166 | 2248.8252 | 2334.2805 | 2371.8625 | 2505.1611 | 2833.8383
BB676 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 1_1/2" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 19020 | 15982.9112 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1126 | 15982.9112 | 10459.294 | 11167.3882 | 11809.513 | 12292.5221 | 12683.4243 | 13165.3944 | 13377.3573 | 14129.1648 | 15982.9112
BB678 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 2" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 28825 | 24223.0602 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1127 | 24223.0602 | 15851.6872 | 16924.8464 | 17898.0251 | 18630.0543 | 19222.49 | 19952.9447 | 20274.1871 | 21413.5964 | 24223.0602
BB680 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 3" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 143426 | 120526.0402 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1128 | 120526.0402 | 78872.8208 | 84212.5108 | 89054.7301 | 92697.0686 | 95644.8354 | 99279.3391 | 100877.7365 | 106547.0653 | 120526.0402
BB672 | ACCESORIOS TUBERIA EMT 3/4" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 5406 | 4543.0118 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1129 | 4543.0118 | 2972.9688 | 3174.2388 | 3356.7575 | 3494.0489 | 3605.1597 | 3742.1557 | 3802.4044 | 4016.0996 | 4543.0118
BB686 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 1" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 13823 | 11615.7272 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1130 | 11615.7272 | 7601.3878 | 8116.0018 | 8582.6719 | 8933.7031 | 9217.7949 | 9568.0711 | 9722.117 | 10268.5 | 11615.7272
BB682 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 1/2" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 7521 | 6320.2989 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1131 | 6320.2989 | 4136.034 | 4416.0435 | 4669.966 | 4860.9676 | 5015.5464 | 5206.1371 | 5289.956 | 5587.2515 | 6320.2989
BB688 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 1_1/2" (UNION Y CURVA ) | Insumo | und | 25353 | 21305.2681 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1132 | 21305.2681 | 13942.27 | 14886.1617 | 15742.116 | 16385.9685 | 16907.0423 | 17549.5099 | 17832.057 | 18834.2186 | 21305.2681
BB690 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 2" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 36569 | 30730.2752 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1133 | 30730.2752 | 20110.04 | 21471.4897 | 22706.1004 | 23634.7799 | 24386.3659 | 25313.0478 | 25720.5878 | 27166.0849 | 30730.2752
BB692 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 3" (UNION, ADAPTADOR, CURVA) | Insumo | und | 172123 | 144641.3861 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1134 | 144641.3861 | 94654.0192 | 101062.0963 | 106873.1668 | 111244.2794 | 114781.8474 | 119143.5576 | 121061.7689 | 127865.4403 | 144641.3861
BB684 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 3/4" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 10007 | 8409.6408 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1135 | 8409.6408 | 5503.3094 | 5875.8834 | 6213.7467 | 6467.889 | 6673.5679 | 6927.1634 | 7038.6908 | 7434.2652 | 8409.6408
BB694 | ACCESORIOS TUBERIA IMC Ó RIDGID 4" (UNION Y CURVA) | Insumo | und | 272004 | 228574.6383 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1136 | 228574.6383 | 149580.3434 | 159706.9326 | 168890.0813 | 175797.6856 | 181388.052 | 188280.798 | 191312.1188 | 202063.8599 | 228574.6383
BB29 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" | Insumo | und | 294 | 247.1094 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1137 | 247.1094 | 161.7096 | 172.6573 | 182.5851 | 190.0529 | 196.0966 | 203.5482 | 206.8253 | 218.4489 | 247.1094
BB31 | AISLADOR DE PIN ANSI 55-5 EN MATERIAL POLIMERICO | Insumo | und | 31808 | 26729.0033 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1138 | 26729.0033 | 17491.5884 | 18675.7689 | 19749.6256 | 20557.3853 | 21211.1102 | 22017.1324 | 22371.6082 | 23628.8926 | 26729.0033
BB32 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI 52-1, EN MATERIAL POLIMERICO | Insumo | und | 31808 | 26729.0033 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1139 | 26729.0033 | 17491.5884 | 18675.7689 | 19749.6256 | 20557.3853 | 21211.1102 | 22017.1324 | 22371.6082 | 23628.8926 | 26729.0033
BB43 | AISLADOR PORCELANA TIPO TENSOR ANSI 54-2 | Insumo | und | 12228 | 10275.6338 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1140 | 10275.6338 | 6724.4242 | 7179.6677 | 7592.4986 | 7903.0318 | 8154.3482 | 8464.2134 | 8600.4873 | 9083.8347 | 10275.6338
BB47 | ALAMBRE COBRE DESNUDO Nº 10 AWG | Insumo | m | 2100 | 1764.6148 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1141 | 1764.6148 | 1154.7724 | 1232.9505 | 1303.8451 | 1357.1724 | 1400.3305 | 1453.5431 | 1476.9451 | 1559.9494 | 1764.6148
BB48 | ALAMBRE COBRE DESNUDO Nº 12 AWG | Insumo | m | 1451 | 1219.7068 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1142 | 1219.7068 | 798.182 | 852.2189 | 901.2215 | 938.0815 | 967.9125 | 1004.6931 | 1020.8687 | 1078.2415 | 1219.7068
BB664 | ALAMBRE COBRE DESNUDO Nº 4 AWG | Insumo | m | 14036 | 11794.7232 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1143 | 11794.7232 | 7718.5236 | 8241.0676 | 8714.929 | 9071.3696 | 9359.8392 | 9715.5131 | 9871.9328 | 10426.7355 | 11794.7232
BB51 | ALAMBRE COBRE Nº 10 THHN AWG | Insumo | m | 2498 | 2098.8461 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1144 | 2098.8461 | 1373.495 | 1466.4806 | 1550.8032 | 1614.2311 | 1665.5636 | 1728.8551 | 1756.6896 | 1855.4156 | 2098.8461
BB52 | ALAMBRE COBRE Nº 12 THHN AWG | Insumo | m | 1514 | 1271.9799 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1145 | 1271.9799 | 832.3898 | 888.7426 | 939.8453 | 978.285 | 1009.3944 | 1047.7514 | 1064.6202 | 1124.4519 | 1271.9799
BB813 | AMARRE PLÁSTICO PARA CABLE TRENZADO 20X4,8MM | Insumo | und | 6609 | 5553.626 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1146 | 5553.626 | 3634.3196 | 3880.363 | 4103.4839 | 4271.3164 | 4407.1443 | 4574.6157 | 4648.2671 | 4909.4997 | 5553.626
BB811 | APLIQUE TORTUGA APTO PARA USO A LA INTEMPERIE. BOMBILLO AHORRADOR 26W E27. | Insumo | und | 77121 | 64807.616 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1147 | 64807.616 | 42410.4158 | 45281.6009 | 47885.293 | 49843.8015 | 51428.8344 | 53383.1301 | 54242.5985 | 57291.0325 | 64807.616
BB62 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 4X4X5/8. PL. 1/8 | Insumo | und | 4394 | 3692.3851 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1148 | 3692.3851 | 2416.3146 | 2579.8991 | 2728.2433 | 2839.8284 | 2930.135 | 3041.4801 | 3090.448 | 3264.1311 | 3692.3851
BB64 | ARANDELA PRESION GUAZA 5/8 | Insumo | und | 277 | 232.8531 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1149 | 232.8531 | 152.3802 | 162.6963 | 172.0514 | 179.0883 | 184.7833 | 191.8051 | 194.8931 | 205.8461 | 232.8531
BB810 | BALA CUADRADA FC 2X26W HIGH LIGHTS. INCLUYE 2 BOMBILLAS AHORRADORAS 26W. E27, BALASTO ELECTRONICO Y VIDRIO DECORATIVO | Insumo | und | 214229 | 180023.9716 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1150 | 180023.9716 | 117808.5534 | 125784.1925 | 133016.7835 | 138457.17 | 142860.108 | 148288.7921 | 150676.2416 | 159144.2464 | 180023.9716
BB808 | BALA DULUX FC HIGH LIGHTS 2X26W. ARO BLANCO Y VIDRIO DECORATIVO. INCLUYE 2 BOMBILLAS AHORRADORAS 26W. E27 Y BALASTO ELECTRONICO. | Insumo | und | 206359 | 173410.6262 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1151 | 173410.6262 | 113480.7484 | 121163.3951 | 128130.2903 | 133370.8192 | 137612.0112 | 142841.2676 | 145141.012 | 153297.9369 | 173410.6262
BB809 | BALA HALOGENA INYECTADA CUADRADA HIGH LIGHTS. ARO ESCUALIZABLE. INCLUYE BOMBILLO DICROICO 50W Y ADAPTADOR 12V. | Insumo | und | 66199 | 55629.7183 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1152 | 55629.7183 | 36404.3554 | 38868.9303 | 41103.8938 | 42785.043 | 44145.6074 | 45823.1405 | 46560.893 | 49177.6152 | 55629.7183
BB806 | BALA HQI RECTANGULAR EQUALIZABLE MARCA HIGH LIGHTS. INCLUYE AUTOTRANSFORMADOR Y BOMBILLA MH70W | Insumo | und | 385977 | 324350.1347 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1153 | 324350.1347 | 212256.2892 | 226626.04 | 239657.0373 | 249459.0101 | 257391.8066 | 267172.6953 | 271474.1757 | 286731.0243 | 324350.1347
BB807 | BALA MINI FC HIGH LIGHTS 1X26W. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 26W. E27. ARO BLANCO REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO | Insumo | und | 77121 | 64807.616 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1154 | 64807.616 | 42410.4158 | 45281.6009 | 47885.293 | 49843.8015 | 51428.8344 | 53383.1301 | 54242.5985 | 57291.0325 | 64807.616
BB70 | BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION SEGUN NORMA CS-273 | Insumo | m | 3084 | 2591.4809 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1155 | 2591.4809 | 1695.8776 | 1810.6885 | 1914.8031 | 1993.1185 | 2056.4997 | 2134.6467 | 2169.0145 | 2290.9131 | 2591.4809
BB696 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 10CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 54477 | 45778.6059 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1156 | 45778.6059 | 29957.74 | 31985.879 | 33825.067 | 35208.5123 | 36328.143 | 37708.6124 | 38315.7211 | 40469.0646 | 45778.6059
BB697 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 20CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 59255 | 49794.1341 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1157 | 49794.1341 | 32585.521 | 34791.5608 | 36792.0755 | 38296.8714 | 39514.7119 | 41016.271 | 41676.6329 | 44018.8597 | 49794.1341
BB698 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 30CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 64886 | 54525.6461 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1158 | 54525.6461 | 35681.8452 | 38097.5061 | 40288.1127 | 41935.8965 | 43269.458 | 44913.6974 | 45636.808 | 48201.5966 | 54525.6461
BB699 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 40CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 70714 | 59423.4817 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1159 | 59423.4817 | 38887.0124 | 41519.6631 | 43907.0438 | 45702.8419 | 47156.1922 | 48948.1275 | 49736.1924 | 52531.3664 | 59423.4817
BB700 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 50CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 76241 | 64067.8717 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1160 | 64067.8717 | 41926.3236 | 44764.7357 | 47338.708 | 49274.8612 | 50841.8018 | 52773.7902 | 53623.4482 | 56637.086 | 64067.8717
BB701 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 60CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION. | Insumo | m | 81711 | 68664.7407 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1161 | 68664.7407 | 44934.5368 | 47976.6049 | 50735.2597 | 52810.3318 | 54489.7004 | 56560.309 | 57470.93 | 60700.7963 | 68664.7407
BB74 | BASE Y FOTOCELDA TIPO EXTERIOR PARA ALUMBRADO INSTALADA. | Insumo | und | 33419 | 28083.3531 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1162 | 28083.3531 | 18377.8814 | 19622.064 | 20750.3326 | 21599.0213 | 22285.8701 | 23132.7332 | 23505.1702 | 24826.1608 | 28083.3531
BB75 | BAYONETA PARA ANGULO DOBLE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4 X 1,50 M | Insumo | und | 187610 | 157655.8161 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1163 | 157655.8161 | 103170.7248 | 110155.3829 | 116489.3174 | 121253.7305 | 125109.5991 | 129863.7639 | 131954.5705 | 139370.4173 | 157655.8161
BB88 | BAYONETA SENCILLA 2-1/2 X 1/4 X 1,50 M | Insumo | und | 86906 | 73030.3406 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1164 | 73030.3406 | 47791.4064 | 51026.8846 | 53960.9305 | 56167.9325 | 57954.0728 | 60156.3276 | 61124.8444 | 64560.0607 | 73030.3406
BB656 | BOQUILLA-TERMINAL (JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA) PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA 2" | Insumo | und | 2633 | 2212.8966 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1165 | 2212.8966 | 1448.1302 | 1546.1686 | 1635.0733 | 1701.9478 | 1756.0697 | 1822.8004 | 1852.1475 | 1956.2382 | 2212.8966
BB92 | BOQUILLA-TERMINAL (JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA) PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA 3" | Insumo | und | 12622 | 10606.6971 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1166 | 10606.6971 | 6941.0736 | 7410.9843 | 7837.1159 | 8157.6539 | 8417.0673 | 8736.9159 | 8877.5802 | 9376.5002 | 10606.6971
BB94 | BOQUILLA-TERMINAL (JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA) PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA 4" | Insumo | und | 19879 | 16705.2311 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1167 | 16705.2311 | 10931.9836 | 11672.0789 | 12343.2234 | 12848.0613 | 13256.6296 | 13760.3815 | 13981.9237 | 14767.7078 | 16705.2311
BB97 | BORNA DE PONCHAR ESTAÑO DE DOS HUECOS Nº 4/0 | Insumo | und | 9849 | 8276.5819 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1168 | 8276.5819 | 5416.235 | 5782.9141 | 6115.4317 | 6365.5528 | 6567.9774 | 6817.5605 | 6927.3233 | 7316.6388 | 8276.5819
BB832 | BORNA TERMINAL PONCHAR MARCA 3M Ó PANDUIT BARRIL LARGO PARA CABLE NO.1/0AWG | Insumo | und | 4630 | 3890.3895 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1169 | 3890.3895 | 2545.8896 | 2718.2463 | 2874.5455 | 2992.1144 | 3087.2636 | 3204.5797 | 3256.1734 | 3439.1703 | 3890.3895
BB833 | BORNA TERMINAL PONCHAR MARCA 3M Ó PANDUIT BARRIL LARGO PARA CABLE NO.2/0AWG | Insumo | und | 5655 | 4752.1044 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1170 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
BB831 | BORNA TERMINAL PONCHAR MARCA 3M Ó PANDUIT BARRIL LARGO PARA CABLE NO.2AWG | Insumo | und | 4571 | 3841.2844 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1171 | 3841.2844 | 2513.755 | 2683.9362 | 2838.2625 | 2954.3475 | 3048.2957 | 3164.131 | 3215.0735 | 3395.7606 | 3841.2844
BB819 | BRAZO HORIZONTAL GALV. 3/4" X 1.50M | Insumo | und | 89202 | 74959.695 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1172 | 74959.695 | 49053.9852 | 52374.94 | 55386.499 | 57651.8069 | 59485.1343 | 61745.5694 | 62739.6731 | 66265.6427 | 74959.695
BB114 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADOS 90ºC 600V Nº 3X2/0+1X1/0 CONDUCTOR DE ALUMIIO AISLADO EN POLITILENO RETICULADO (XLP) | Insumo | m | 53687 | 45114.8953 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1173 | 45114.8953 | 29523.4046 | 31522.1391 | 33334.6621 | 34698.0498 | 35801.4478 | 37161.9028 | 37760.2094 | 39882.3332 | 45114.8953
BB117 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADOS 90ºC 600V Nº 4X4/0 CONDUCTOR DE ALUMIIO AISLADO EN POLITILENO RETICULADO (XLP) | Insumo | m | 85159 | 71561.9404 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1174 | 71561.9404 | 46830.4782 | 50000.9016 | 52875.9534 | 55038.5799 | 56788.8068 | 58946.7814 | 59895.8246 | 63261.9699 | 71561.9404
BB126 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 1/0 AWG | Insumo | m | 3516 | 2954.2249 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1175 | 2954.2249 | 1933.259 | 2064.1406 | 2182.8287 | 2272.1064 | 2344.3594 | 2433.4451 | 2472.6235 | 2611.585 | 2954.2249
BB126A | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 1/0 AWG | Insumo | m | 5267 | 4425.7932 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1176 | 4425.7932 | 2896.2604 | 3092.3372 | 3270.1466 | 3403.8956 | 3512.1395 | 3645.6008 | 3704.295 | 3912.4763 | 4425.7932
BB128 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 4/0 AWG | Insumo | m | 7091 | 5959.1389 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1177 | 5959.1389 | 3899.6892 | 4163.6982 | 4403.1108 | 4583.198 | 4728.9437 | 4908.6436 | 4987.6728 | 5267.98 | 5959.1389
BB157 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 1/0 AWG | Insumo | m | 26092 | 21926.2098 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1178 | 21926.2098 | 14348.6172 | 15320.0186 | 16200.9197 | 16863.5373 | 17399.7978 | 18060.9901 | 18351.772 | 19383.1416 | 21926.2098
BB158 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 10 AWG | Insumo | m | 3216 | 2702.3634 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1179 | 2702.3634 | 1768.4396 | 1888.163 | 1996.7323 | 2078.3987 | 2144.4918 | 2225.9824 | 2261.8208 | 2388.9351 | 2702.3634
BB159 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2 AWG | Insumo | m | 14744 | 12390.3202 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1180 | 12390.3202 | 8108.2852 | 8657.2161 | 9155.006 | 9529.4458 | 9832.4822 | 10206.1165 | 10370.435 | 10953.2534 | 12390.3202
BB160 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 AWG | Insumo | m | 34271 | 28799.3368 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1181 | 28799.3368 | 18846.4246 | 20122.3275 | 21279.3614 | 22149.6873 | 22854.0473 | 23722.5011 | 24104.4334 | 25459.1025 | 28799.3368
BB161 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 4 AWG | Insumo | m | 12149 | 10209.1043 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1182 | 10209.1043 | 6680.887 | 7133.183 | 7543.3411 | 7851.8637 | 8101.553 | 8409.412 | 8544.8035 | 9025.0215 | 10209.1043
BB162 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 4/0 AWG | Insumo | m | 60354 | 50717.6264 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1183 | 50717.6264 | 33189.8588 | 35436.8122 | 37474.4289 | 39007.1331 | 40247.5599 | 41776.9672 | 42449.5764 | 44835.2426 | 50717.6264
BB163 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 6 AWG | Insumo | m | 6656 | 5593.2269 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1184 | 5593.2269 | 3660.2346 | 3908.0325 | 4132.7444 | 4301.7736 | 4438.57 | 4607.2357 | 4681.4121 | 4944.5075 | 5593.2269
BB164 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 8 AWG | Insumo | m | 4115 | 3457.948 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1185 | 3457.948 | 2262.8978 | 2416.096 | 2555.0215 | 2659.5219 | 2744.0947 | 2848.3703 | 2894.229 | 3056.8847 | 3457.948
BB169 | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 16 THHN | Insumo | m | 4300 | 3613.1834 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1186 | 3613.1834 | 2364.4846 | 2524.5602 | 2669.7224 | 2778.9141 | 2867.2835 | 2976.2403 | 3024.1578 | 3194.1154 | 3613.1834
BB170 | CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15KV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2 AWG | Insumo | m | 43189 | 36293.4055 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1187 | 36293.4055 | 23750.5792 | 25358.4934 | 26816.6068 | 27913.406 | 28801.0523 | 29895.4923 | 30376.8097 | 32083.9864 | 36293.4055
BB178 | CABLE DE COBRE Nº 1/0 THHN AWG | Insumo | m | 29762 | 25010.3255 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1188 | 25010.3255 | 16366.8774 | 17474.915 | 18479.7226 | 19235.5433 | 19847.2335 | 20601.4284 | 20933.1114 | 22109.5523 | 25010.3255
BB179 | CABLE DE COBRE Nº 10 THHN AWG AMARILLO | Insumo | m | 2620 | 2201.8084 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1189 | 2201.8084 | 1440.874 | 1538.4212 | 1626.8804 | 1693.4198 | 1747.2705 | 1813.6668 | 1842.8669 | 1946.436 | 2201.8084
BB182 | CABLE DE COBRE Nº 2 THHN AWG NEGRO | Insumo | m | 16102 | 13530.8253 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1190 | 13530.8253 | 8854.6372 | 9454.0961 | 9997.7067 | 10406.6129 | 10737.5432 | 11145.5698 | 11325.0135 | 11961.4792 | 13530.8253
BB183 | CABLE DE COBRE Nº 2/0 THHN AWG | Insumo | m | 34024 | 28591.8282 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1191 | 28591.8282 | 18710.63 | 19977.3397 | 21126.0367 | 21990.0916 | 22689.3765 | 23551.5728 | 23930.7531 | 25275.6614 | 28591.8282
BB186 | CABLE DE COBRE Nº 350 THHN MCM | Insumo | m | 92520 | 77747.5963 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1192 | 77747.5963 | 50878.4012 | 54322.869 | 57446.4339 | 59795.9931 | 61697.5057 | 64042.0109 | 65073.0872 | 68730.1947 | 77747.5963
BB187 | CABLE DE COBRE Nº 4 THHN AWG NEGRO | Insumo | m | 9951 | 8362.1197 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1193 | 8362.1197 | 5472.2114 | 5842.6801 | 6178.6342 | 6431.3404 | 6635.857 | 6888.0195 | 6998.9167 | 7392.2558 | 8362.1197
BB188 | CABLE DE COBRE Nº 4/0 THHN AWG NEGRO | Insumo | m | 60825 | 51113.6351 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1194 | 51113.6351 | 33449.0088 | 35713.5067 | 37767.0333 | 39311.705 | 40561.8172 | 42103.1663 | 42781.0272 | 45185.321 | 51113.6351
BB190 | CABLE DE COBRE Nº 6 THHN AWG NEGRO | Insumo | m | 6961 | 5849.8405 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1195 | 5849.8405 | 3828.1638 | 4087.3305 | 4322.352 | 4499.1362 | 4642.2087 | 4818.6127 | 4896.1923 | 5171.3583 | 5849.8405
BB191 | CABLE DE COBRE Nº 8 THHN AWG NEGRO | Insumo | m | 4941 | 4151.7552 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1196 | 4151.7552 | 2716.9286 | 2900.8647 | 3067.6644 | 3193.1319 | 3294.6735 | 3419.871 | 3474.931 | 3670.2221 | 4151.7552
BB191A | ALAMBRE DE COBRE Nº 8 THWN | Insumo | m | 3770 | 3168.0696 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1197 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
BB191B | ALAMBRE DE COBRE Nº 10 THWN | Insumo | m | 2828 | 2376.0522 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1198 | 2376.0522 | 1554.9 | 1660.1667 | 1755.6263 | 1827.4314 | 1885.5438 | 1957.1944 | 1988.7052 | 2100.4705 | 2376.0522
BB191C | ALAMBRE DE COBRE Nº 12 THWN | Insumo | m | 2545 | 2138.447 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1199 | 2138.447 | 1399.41 | 1494.1501 | 1580.0637 | 1644.6883 | 1696.9894 | 1761.475 | 1789.8347 | 1890.4234 | 2138.447
BB191D | CABLE DE COBRE Nº 6 THWN | Insumo | m | 11499 | 9662.6123 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1200 | 9662.6123 | 6323.26 | 6751.3447 | 7139.547 | 7431.5545 | 7667.8779 | 7959.2573 | 8087.4013 | 8541.9133 | 9662.6123
BB191E | CABLE DE COBRE Nº 8 THWN | Insumo | m | 7729 | 6494.5427 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1201 | 6494.5427 | 4250.06 | 4537.7891 | 4798.7119 | 4994.9793 | 5153.8196 | 5349.6647 | 5435.7943 | 5741.286 | 6494.5427
BB191F | CABLE DE COBRE Nº 10 THWN | Insumo | m | 5467 | 4593.7009 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1202 | 4593.7009 | 3006.14 | 3209.6557 | 3394.2109 | 3533.0341 | 3645.3846 | 3783.9092 | 3844.8301 | 4060.9096 | 4593.7009
BB191G | CABLE DE COBRE Nº 12 THWN | Insumo | m | 3770 | 3168.0696 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1203 | 3168.0696 | 2073.2 | 2213.5556 | 2340.8351 | 2436.5752 | 2514.0583 | 2609.5926 | 2651.607 | 2800.6273 | 3168.0696
BB198 | CABLE SUPER GX DE 9,53 MM (3/8") GALVANIZADO O CABLE PARA RETENIDA DE 3/8 GALVANIZADO | Insumo | m | 4073 | 3423.0992 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1204 | 3423.0992 | 2240.0926 | 2391.7469 | 2529.2723 | 2632.7196 | 2716.44 | 2819.6648 | 2865.0614 | 3026.0778 | 3423.0992
BB651 | CAJA METALICA GALVANIZADA (REF: 2400) | Insumo | und | 2910 | 2445.7497 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1205 | 2445.7497 | 1600.5104 | 1708.865 | 1807.1247 | 1881.0361 | 1940.853 | 2014.6055 | 2047.0406 | 2162.0843 | 2445.7497
BB211 | CAJA METALICA GALVANIZADA (REF: 5800) | Insumo | und | 2236 | 1878.6653 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1206 | 1878.6653 | 1229.4076 | 1312.6385 | 1388.1152 | 1444.8891 | 1490.8366 | 1547.4884 | 1572.4029 | 1660.772 | 1878.6653
BB220 | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4") | Insumo | und | 2236 | 1878.6653 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1207 | 1878.6653 | 1229.4076 | 1312.6385 | 1388.1152 | 1444.8891 | 1490.8366 | 1547.4884 | 1572.4029 | 1660.772 | 1878.6653
BB226 | CAJA TRIFÁSICA TIPO INTEMPERIE PARA ACOMETIDAS DE BT | Insumo | m | 158870 | 133504.0374 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1208 | 133504.0374 | 87365.6846 | 93280.3414 | 98643.9611 | 102678.4991 | 105943.6754 | 109969.535 | 111740.0445 | 118019.835 | 133504.0374
BB227 | CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 1" | Insumo | und | 5467 | 4593.7009 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1209 | 4593.7009 | 3006.14 | 3209.6557 | 3394.2109 | 3533.0341 | 3645.3846 | 3783.9092 | 3844.8301 | 4060.9096 | 4593.7009
BB228 | CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 2" | Insumo | und | 18884 | 15868.8607 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1210 | 15868.8607 | 10384.6588 | 11087.7002 | 11725.243 | 12204.8054 | 12592.9182 | 13071.4491 | 13281.8994 | 14028.3422 | 15868.8607
BB229 | CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 3" | Insumo | und | 26579 | 22334.8908 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1211 | 22334.8908 | 14616.06 | 15605.5673 | 16502.8874 | 17177.8555 | 17724.1113 | 18397.6275 | 18693.8293 | 19744.4225 | 22334.8908
BB659 | CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 4" | Insumo | und | 28075 | 23592.6144 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1212 | 23592.6144 | 15439.1204 | 16484.3489 | 17432.1989 | 18145.1758 | 18722.1924 | 19433.6357 | 19746.5173 | 20856.2716 | 23592.6144
BB233 | CINTA DE ACERO INOXIDABLE 5/8" | Insumo | m | 5853 | 4918.4281 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1213 | 4918.4281 | 3218.643 | 3436.5451 | 3634.1465 | 3782.7831 | 3903.0756 | 4051.3924 | 4116.6199 | 4347.9739 | 4918.4281
BB234 | CINTA EN ACERO INOXIDABLE 1/2" | Insumo | m | 4524 | 3801.6835 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1214 | 3801.6835 | 2487.84 | 2656.2668 | 2809.0021 | 2923.8903 | 3016.87 | 3131.5111 | 3181.9284 | 3360.7528 | 3801.6835
BB794 | CLAVIJA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 80912 | 67993.11 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1215 | 67993.11 | 44495.0184 | 47507.3311 | 50239.0027 | 52293.7779 | 53956.72 | 56007.0754 | 56908.7893 | 60107.0633 | 67993.11
BB796 | CLAVIJA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/30A. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 87274 | 73339.2274 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1216 | 73339.2274 | 47993.5434 | 51242.7063 | 54189.1619 | 56405.4986 | 58199.1935 | 60410.7628 | 61383.3761 | 64833.1218 | 73339.2274
BB776 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T 250V/16A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 74948 | 62981.2238 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1217 | 62981.2238 | 41215.216 | 44005.4861 | 46535.8016 | 48439.1159 | 49979.4797 | 51878.7 | 52713.947 | 55676.4709 | 62981.2238
BB784 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T 250V/16A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 138169 | 116108.1672 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1218 | 116108.1672 | 75981.7434 | 81125.7074 | 85790.4356 | 89299.2644 | 92138.981 | 95640.2623 | 97180.0705 | 102641.5905 | 116108.1672
BB780 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T 250V/32A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 99002 | 83195.092 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1219 | 83195.092 | 54443.2686 | 58129.0779 | 61471.4999 | 63985.6842 | 66020.429 | 68529.2053 | 69632.5255 | 73545.8734 | 83195.092
BB788 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T 250V/32A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 175741 | 147681.1489 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1220 | 147681.1489 | 96643.2546 | 103186.0029 | 109119.1981 | 113582.1733 | 117194.0864 | 121647.4617 | 123605.9858 | 130552.6422 | 147681.1489
BB792 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T 250V/63A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 399198 | 335460.5549 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1221 | 335460.5549 | 219527.0016 | 234388.9796 | 247866.3459 | 258004.0795 | 266208.6092 | 276324.5364 | 280773.3614 | 296552.8243 | 335460.5549
BB774 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+T 250V/16A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 52084 | 43768.4657 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1222 | 43768.4657 | 28642.2946 | 30581.3779 | 32339.8072 | 33662.5053 | 34732.973 | 36052.8259 | 36633.2764 | 38692.0666 | 43768.4657
BB782 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+T 250V/16A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 123656 | 103912.6832 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1223 | 103912.6832 | 68000.96 | 72604.625 | 76779.3909 | 79919.668 | 82461.1135 | 85594.6358 | 86972.7094 | 91860.5757 | 103912.6832
BB778 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+T 250V/32A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 78327 | 65821.3983 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1224 | 65821.3983 | 43073.8398 | 45989.9388 | 48634.3602 | 50623.5056 | 52233.333 | 54218.1997 | 55091.1127 | 58187.2332 | 65821.3983
BB786 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+T 250V/32A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 159837 | 134316.6473 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1225 | 134316.6473 | 87897.4604 | 93848.1185 | 99244.3853 | 103303.4806 | 106588.5313 | 110638.8955 | 112420.1817 | 118738.1959 | 134316.6473
BB790 | CLAVIJA RECTA PARA TOMA INDUSTRIAL 3P+T 250V/63A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 369975 | 310903.2633 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1226 | 310903.2633 | 203456.5918 | 217230.6031 | 229721.3627 | 239116.9665 | 246720.886 | 256096.2797 | 260219.4298 | 274843.7617 | 310903.2633
BB339 | CONDULETA EN T Ó L 3/4" NPT | Insumo | und | 13546 | 11382.8741 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1227 | 11382.8741 | 7449.0076 | 7953.3054 | 8410.6205 | 8754.6149 | 9033.0116 | 9376.266 | 9527.2239 | 10062.6539 | 11382.8741
BB244 | CONECTOR DE COMPRESIÓN DE RANURAS PARALELAS, TIPO 1 | Insumo | und | 28277 | 23762.1061 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1228 | 23762.1061 | 15550.0366 | 16602.7741 | 17557.4336 | 18275.5326 | 18856.6946 | 19573.249 | 19888.3783 | 21006.1051 | 23762.1061
BB245 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE | Insumo | und | 14856 | 12483.7783 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1229 | 12483.7783 | 8169.4446 | 8722.516 | 9224.0607 | 9601.3248 | 9906.6469 | 10283.0995 | 10448.6574 | 11035.8719 | 12483.7783
BB663 | CONECTOR PARA VARILLA 5/8" | Insumo | und | 6954 | 5843.5044 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1230 | 5843.5044 | 3824.0174 | 4082.9034 | 4317.6703 | 4494.263 | 4637.1806 | 4813.3935 | 4890.8891 | 5165.7571 | 5843.5044
BB662 | CONECTOR TERMINAL DE COMPRESION TIPO VASTAGO, TIPO4 | Insumo | und | 181665 | 152659.7703 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1231 | 152659.7703 | 99901.2884 | 106664.6056 | 112797.8204 | 117411.2513 | 121144.9291 | 125748.4364 | 127772.9862 | 134953.8281 | 152659.7703
BB256 | CONECTOR TIPO CUÑA | Insumo | und | 13879 | 11663.2483 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1232 | 11663.2483 | 7632.4858 | 8149.2051 | 8617.7844 | 8970.2518 | 9255.5058 | 9607.215 | 9761.8911 | 10310.5094 | 11663.2483
BB261 | CONFIGURACIÓN EQUIPO RECONECTADOR -INGENIERO ESPECIALISTA | Insumo | und | 2570752 | 2160295.5788 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1233 | 2160295.5788 | 1413707.8238 | 1509415.8435 | 1596207.2545 | 1661492.1312 | 1714327.581 | 1779472.029 | 1808121.5287 | 1909737.9586 | 2160295.5788
BB263 | CORTACIRCUITOS 15 KV-100 A | Insumo | und | 225310 | 189336.5122 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1234 | 189336.5122 | 123902.7248 | 132290.9393 | 139897.6683 | 145619.4829 | 150250.1825 | 155959.6894 | 158470.6404 | 167376.6904 | 189336.5122
BB719 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 10CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 117929 | 99100.3855 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1235 | 99100.3855 | 64851.7692 | 69242.234 | 73223.6624 | 76218.5102 | 78642.2588 | 81630.6647 | 82944.9184 | 87606.4228 | 99100.3855
BB720 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 20CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 125475 | 105441.2768 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1236 | 105441.2768 | 69001.279 | 73672.6656 | 77908.8439 | 81095.3156 | 83674.1466 | 86853.7642 | 88252.1098 | 93211.8784 | 105441.2768
BB721 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 30CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 136855 | 115004.0949 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1237 | 115004.0949 | 75259.2332 | 80354.2833 | 84974.6546 | 88450.1179 | 91262.8317 | 94730.8193 | 96255.9855 | 101665.5719 | 115004.0949
BB722 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 40CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 151139 | 127007.9107 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1238 | 127007.9107 | 83114.588 | 88741.4456 | 93844.0787 | 97682.3016 | 100788.5987 | 104618.5655 | 106302.9244 | 112277.1487 | 127007.9107
BB723 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 50CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 163358 | 137275.6243 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1239 | 137275.6243 | 89833.8292 | 95915.5794 | 101430.7253 | 105579.2419 | 108936.6618 | 113076.255 | 114896.7827 | 121353.9818 | 137275.6243
BB724 | CRUCE PORTACABLE GALVANIZADO EN CALIENTE ANCHO UTIL 60CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 178559 | 150049.2809 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1240 | 150049.2809 | 98192.9716 | 104840.6358 | 110868.9723 | 115403.5133 | 119073.345 | 123598.1321 | 125588.0621 | 132646.1112 | 150049.2809
BB264 | CRUCETA METÁLICA DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 2 ½" X 3/16" X 2,0 M | Insumo | und | 81662 | 68623.5558 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1241 | 68623.5558 | 44907.5852 | 47947.8287 | 50704.8289 | 52778.6564 | 54457.0176 | 56526.3843 | 57436.4591 | 60664.3881 | 68623.5558
BB265 | CRUCETA METÁLICA DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 2 ½" X 3/16" X 2,5 M | Insumo | hr | 112124 | 94221.5583 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1242 | 94221.5583 | 61659.0412 | 65833.3583 | 69618.7764 | 72466.1843 | 74770.609 | 77611.8921 | 78861.4436 | 83293.4567 | 94221.5583
BB268 | CRUCETA METALICA DE ANGULO GALVANIZADO DE 2 ½" X 1/4 "X 2,5 M | Insumo | und | 118648 | 99703.9027 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1243 | 99703.9027 | 65246.7138 | 69663.9163 | 73669.5915 | 76682.6778 | 79121.187 | 82127.7921 | 83450.0495 | 88139.9423 | 99703.9027
BB294 | CURVA GRAN RADIO 90° PVC DUCTO 2" | Insumo | und | 14905 | 12524.9632 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1244 | 12524.9632 | 8196.3962 | 8751.2922 | 9254.4915 | 9633.0002 | 9939.3296 | 10317.0242 | 10483.1283 | 11072.2801 | 12524.9632
BB296 | CURVA GRAN RADIO 90° PVC DUCTO 3" | Insumo | und | 32256 | 27106.0036 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1245 | 27106.0036 | 17738.2992 | 18939.1821 | 20028.185 | 20847.3378 | 21510.2831 | 22327.6739 | 22687.1494 | 23962.1672 | 27106.0036
BB297 | CURVA GRAN RADIO 90° PVC DUCTO 4" | Insumo | und | 65690 | 55202.0289 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1246 | 55202.0289 | 36124.4734 | 38570.1002 | 40787.881 | 42456.1053 | 43806.2095 | 45470.8455 | 46202.9261 | 48799.5305 | 55202.0289
BB713 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 10CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 63971 | 53757.3892 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1247 | 53757.3892 | 35179.0942 | 37560.7189 | 39720.4602 | 41345.027 | 42659.7989 | 44280.8713 | 44993.7933 | 47522.4445 | 53757.3892
BB714 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 20CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 72708 | 61099.3905 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1248 | 61099.3905 | 39983.7352 | 42690.6341 | 45145.3455 | 46991.7902 | 48486.1291 | 50328.602 | 51138.8925 | 54012.8982 | 61099.3905
BB715 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 30CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 81753 | 68699.5895 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1249 | 68699.5895 | 44957.342 | 48000.9541 | 50761.0089 | 52837.1342 | 54517.355 | 56589.0145 | 57500.0977 | 60731.6032 | 68699.5895
BB716 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 40CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 92126 | 77416.533 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1250 | 77416.533 | 50661.7518 | 54091.5524 | 57201.8167 | 59541.371 | 61434.7866 | 63769.3084 | 64795.9943 | 68437.5292 | 77416.533
BB717 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 50CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 106267 | 89299.9621 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1251 | 89299.9621 | 58438.325 | 62394.5996 | 65982.2891 | 68680.9647 | 70865.0194 | 73557.8901 | 74742.1721 | 78942.6822 | 89299.9621
BB718 | CURVA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 60CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 123230 | 103554.6913 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1252 | 103554.6913 | 67766.6884 | 72354.4932 | 76514.8766 | 79644.335 | 82177.0249 | 85299.7518 | 86673.0778 | 91544.1048 | 103554.6913
BB293 | CURVA PVC 90° CONDUIT C X E 1" | Insumo | und | 2639 | 2217.6487 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1253 | 2217.6487 | 1451.24 | 1549.4889 | 1638.5846 | 1705.6027 | 1759.8408 | 1826.7148 | 1856.1249 | 1960.4391 | 2217.6487
BB298 | DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE LINEA 10KV- 10KA- POLIMERICO, OXIDO DE ZINC | Insumo | und | 136031 | 114311.8717 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1254 | 114311.8717 | 74806.239 | 79870.6214 | 84463.1821 | 87917.7263 | 90713.51 | 94160.6233 | 95676.6094 | 101053.6348 | 114311.8717
BB302 | DIAGONAL RECTA DE ÁNGULO DE HIERRO GALVANIZADO DE 38X38X5 MM (1 ½" X 1 ½" X 3/16") 68 CM | Insumo | und | 17989 | 15116.4441 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1255 | 15116.4441 | 9892.2738 | 10561.9807 | 11169.2946 | 11626.1188 | 11995.8294 | 12451.6709 | 12652.1428 | 13363.1932 | 15116.4441
BB798 | ENCHUFE 1F+N+T 15A/250V | Insumo | und | 4283 | 3598.9271 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1256 | 3598.9271 | 2355.1552 | 2514.5992 | 2659.1887 | 2767.9495 | 2855.9703 | 2964.4971 | 3012.2255 | 3181.5126 | 3598.9271
BB308 | ESPARRAGO 5/8" X 10". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 6122 | 5144.945 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1257 | 5144.945 | 3366.8768 | 3594.8144 | 3801.5162 | 3956.9982 | 4082.8307 | 4237.9783 | 4306.2098 | 4548.2187 | 5144.945
BB312 | ESPARRAGO 5/8" X 18". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 8677 | 7291.3122 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1258 | 7291.3122 | 4771.4698 | 5094.4983 | 5387.432 | 5607.7779 | 5786.1053 | 6005.9773 | 6102.6735 | 6445.6437 | 7291.3122
BB313 | ESPARRAGO 5/8" X 20". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 9570 | 8042.1447 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1259 | 8042.1447 | 5262.8182 | 5619.111 | 5942.2099 | 6185.2463 | 6381.9371 | 6624.4507 | 6731.1044 | 7109.3924 | 8042.1447
BB315 | ESPARRAGO 5/8" X 24". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 11429 | 9604.003 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1260 | 9604.003 | 6284.9058 | 6710.3939 | 7096.2416 | 7386.4779 | 7621.3678 | 7910.9798 | 8038.3466 | 8490.1017 | 9604.003
BB712 | ESPARRAGO GALVANIZADO 3/8"X50CM. INCLUYE 4 TUERCAS | Insumo | und | 6484 | 5449.0797 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1261 | 5449.0797 | 3565.904 | 3807.3157 | 4026.2364 | 4190.9094 | 4324.1803 | 4488.4992 | 4560.764 | 4817.079 | 5449.0797
BB321 | ESPIGO DE ACERO GALVANIZADO PARA CRUCETA METÁLICA | Insumo | und | 9442 | 7934.4303 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1262 | 7934.4303 | 5192.3294 | 5543.8501 | 5862.6215 | 6102.4027 | 6296.4591 | 6535.7246 | 6640.9497 | 7014.1711 | 7934.4303
BB323 | ESTRIBO 2 AWG CON CONECTOR CUÑA 4/0 AWG | Insumo | und | 44284 | 37213.7297 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1263 | 37213.7297 | 24352.8438 | 26001.5313 | 27496.6194 | 28621.2311 | 29531.3863 | 30653.5789 | 31147.1016 | 32897.5687 | 37213.7297
BB328 | GRAPA DE OPERAR EN CALIENTE | Insumo | und | 43185 | 36290.2374 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1264 | 36290.2374 | 23748.506 | 25356.2799 | 26814.2659 | 27910.9694 | 28798.5383 | 29892.8827 | 30374.1581 | 32081.1858 | 36290.2374
BB329 | GRAPA DE RETENCION PARA CABLE DE GUARDA | Insumo | und | 56554 | 47524.2122 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1265 | 47524.2122 | 31100.0732 | 33205.5482 | 35114.8672 | 36551.0652 | 37713.3891 | 39146.4979 | 39776.7565 | 42012.2102 | 47524.2122
BB815 | GRAPA DE RETENSIÓN PARA CABLE TRENZADO DE B.T. | Insumo | und | 28030 | 23554.5975 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1266 | 23554.5975 | 15414.242 | 16457.7862 | 17404.1089 | 18115.9369 | 18692.0237 | 19402.3206 | 19714.698 | 20822.664 | 23554.5975
BB814 | GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE TRENZADO DE B.T. | Insumo | und | 17138 | 14402.0444 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1267 | 14402.0444 | 9424.7672 | 10062.8239 | 10641.4363 | 11076.6711 | 11428.9092 | 11863.2078 | 12054.2054 | 12731.6517 | 14402.0444
BB334 | GRAPA PRENSADORA DE TRES TORNILLOS | Insumo | und | 12573 | 10565.5121 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1268 | 10565.5121 | 6914.122 | 7382.2081 | 7806.685 | 8125.9784 | 8384.3846 | 8702.9912 | 8843.1093 | 9340.0921 | 10565.5121
BB337 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO 3/0 – 266,8 | Insumo | und | 40156 | 33744.6935 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1269 | 33744.6935 | 22082.6898 | 23577.6879 | 24933.405 | 25953.1812 | 26778.4924 | 27796.0751 | 28243.5919 | 29830.8818 | 33744.6935
BB665 | GRAPA TIPO GRILLETE | Insumo | und | 27419 | 23041.3703 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1270 | 23041.3703 | 15078.3836 | 16099.1902 | 17024.8936 | 17721.2118 | 18284.7463 | 18979.5666 | 19285.1377 | 20368.9624 | 23041.3703
BB340 | GUARDACABO PARA RETENDIDAS | Insumo | und | 2484 | 2087.7579 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1271 | 2087.7579 | 1366.2388 | 1458.7332 | 1542.6103 | 1605.7031 | 1656.7644 | 1719.7215 | 1747.409 | 1845.6134 | 2087.7579
BB341 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" | Insumo | und | 999 | 839.5384 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1272 | 839.5384 | 549.398 | 586.5922 | 620.3213 | 645.6924 | 666.2255 | 691.542 | 702.6759 | 742.1662 | 839.5384
BB344 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 5/8" | Insumo | und | 1272 | 1069.2235 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1273 | 1069.2235 | 699.705 | 747.075 | 790.0318 | 822.3441 | 848.4947 | 880.7375 | 894.9174 | 945.2117 | 1069.2235
BB345 | HERRAJE PARA TEMPLETE CUERDA DE GUITARRA | Insumo | und | 52382 | 44018.7432 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1274 | 44018.7432 | 28806.0774 | 30756.2488 | 32524.7331 | 33854.9947 | 34931.5836 | 36258.9837 | 36842.7534 | 38913.3161 | 44018.7432
BB741 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 1 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 20908 | 17570.1141 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1275 | 17570.1141 | 11497.9672 | 12276.3796 | 12982.2714 | 13513.2463 | 13942.9675 | 14472.8003 | 14705.8124 | 15532.279 | 17570.1141
BB744 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 1 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 20908 | 17570.1141 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1276 | 17570.1141 | 11497.9672 | 12276.3796 | 12982.2714 | 13513.2463 | 13942.9675 | 14472.8003 | 14705.8124 | 15532.279 | 17570.1141
BB745 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 1 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 27329 | 22965.3366 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1277 | 22965.3366 | 15028.6268 | 16046.0648 | 16968.7136 | 17662.7339 | 18224.4089 | 18916.9364 | 19221.4991 | 20301.7474 | 22965.3366
BB746 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 1 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 27329 | 22965.3366 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1278 | 22965.3366 | 15028.6268 | 16046.0648 | 16968.7136 | 17662.7339 | 18224.4089 | 18916.9364 | 19221.4991 | 20301.7474 | 22965.3366
BB747 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 1 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 30026 | 25232.0904 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1279 | 25232.0904 | 16512.0014 | 17629.8639 | 18643.5811 | 19406.1035 | 20023.2176 | 20784.0999 | 21118.7239 | 22305.5962 | 25232.0904
BB750 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 49263 | 41397.1656 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1280 | 41397.1656 | 27090.5044 | 28924.5315 | 30587.6921 | 31838.7287 | 32851.2003 | 34099.5459 | 34648.5486 | 36595.797 | 41397.1656
BB751 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 49263 | 41397.1656 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1281 | 41397.1656 | 27090.5044 | 28924.5315 | 30587.6921 | 31838.7287 | 32851.2003 | 34099.5459 | 34648.5486 | 36595.797 | 41397.1656
BB752 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 60171 | 50563.975 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1282 | 50563.975 | 33089.3086 | 35329.4548 | 37360.8984 | 38888.9592 | 40125.6281 | 41650.402 | 42320.9734 | 44699.4121 | 50563.975
BB753 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 62282 | 52338.094 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1283 | 52338.094 | 34250.3006 | 36569.046 | 38671.7661 | 40253.4413 | 41533.5008 | 43111.7738 | 43805.8733 | 46267.7634 | 52338.094
BB754 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 2 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 68263 | 57364.2364 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1284 | 57364.2364 | 37539.4324 | 40080.852 | 42385.501 | 44119.068 | 45522.0543 | 47251.8924 | 48012.6478 | 50710.9587 | 57364.2364
BB758 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 3 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 105914 | 89003.7476 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1285 | 89003.7476 | 58244.4808 | 62187.6322 | 65763.421 | 68453.1449 | 70629.9549 | 73313.8932 | 74494.2469 | 78680.8236 | 89003.7476
BB759 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 3 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 70642 | 59363.2884 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1286 | 59363.2884 | 38847.6216 | 41477.6056 | 43862.5679 | 45656.5469 | 47108.4251 | 48898.5453 | 49685.8119 | 52478.1545 | 59363.2884
BB760 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 3 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 70642 | 59363.2884 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1287 | 59363.2884 | 38847.6216 | 41477.6056 | 43862.5679 | 45656.5469 | 47108.4251 | 48898.5453 | 49685.8119 | 52478.1545 | 59363.2884
BB761 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 3 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 68237 | 57342.0599 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1288 | 57342.0599 | 37524.92 | 40065.3571 | 42369.1151 | 44102.0119 | 45504.4559 | 47233.6252 | 47994.0866 | 50691.3543 | 57342.0599
BB762 | INTERRUPTOR ATORNILLABLE DE 3 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 68237 | 57342.0599 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1289 | 57342.0599 | 37524.92 | 40065.3571 | 42369.1151 | 44102.0119 | 45504.4559 | 47233.6252 | 47994.0866 | 50691.3543 | 57342.0599
BB353 | INTERRUPTOR DOBLE | Insumo | und | 6820 | 5731.0379 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1290 | 5731.0379 | 3750.4188 | 4004.3222 | 4234.5707 | 4407.7646 | 4547.9315 | 4720.7529 | 4796.7571 | 5066.3348 | 5731.0379
BB354 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE | Insumo | und | 7958 | 6687.7949 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1291 | 6687.7949 | 4376.5252 | 4672.816 | 4941.5029 | 5143.6103 | 5307.1771 | 5508.8499 | 5597.5424 | 5912.1242 | 6687.7949
BB355 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 9363 | 7867.9009 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1292 | 7867.9009 | 5148.7922 | 5497.3654 | 5813.4639 | 6051.2346 | 6243.6639 | 6480.9231 | 6585.266 | 6955.3579 | 7867.9009
BB358 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 9363 | 7867.9009 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1293 | 7867.9009 | 5148.7922 | 5497.3654 | 5813.4639 | 6051.2346 | 6243.6639 | 6480.9231 | 6585.266 | 6955.3579 | 7867.9009
BB359 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 9363 | 7867.9009 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1294 | 7867.9009 | 5148.7922 | 5497.3654 | 5813.4639 | 6051.2346 | 6243.6639 | 6480.9231 | 6585.266 | 6955.3579 | 7867.9009
BB360 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 9595 | 8062.7372 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1295 | 8062.7372 | 5276.294 | 5633.4991 | 5957.4253 | 6201.084 | 6398.2785 | 6641.4131 | 6748.3398 | 7127.5965 | 8062.7372
BB361 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 12622 | 10606.6971 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1296 | 10606.6971 | 6941.0736 | 7410.9843 | 7837.1159 | 8157.6539 | 8417.0673 | 8736.9159 | 8877.5802 | 9376.5002 | 10606.6971
BB364 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 25153 | 21137.3604 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1297 | 21137.3604 | 13832.3904 | 14768.8432 | 15618.0517 | 16256.83 | 16773.7972 | 17411.2015 | 17691.5219 | 18685.7854 | 21137.3604
BB365 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 25176 | 21156.3689 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1298 | 21156.3689 | 13844.8296 | 14782.1246 | 15632.0967 | 16271.4495 | 16788.8816 | 17426.8591 | 17707.4315 | 18702.5892 | 21156.3689
BB366 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 29693 | 24951.7162 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1299 | 24951.7162 | 16328.5232 | 17433.9642 | 18436.4172 | 19190.4666 | 19800.7235 | 20553.151 | 20884.0567 | 22057.7407 | 24951.7162
BB367 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 29693 | 24951.7162 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1300 | 24951.7162 | 16328.5232 | 17433.9642 | 18436.4172 | 19190.4666 | 19800.7235 | 20553.151 | 20884.0567 | 22057.7407 | 24951.7162
BB368 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 29693 | 24951.7162 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1301 | 24951.7162 | 16328.5232 | 17433.9642 | 18436.4172 | 19190.4666 | 19800.7235 | 20553.151 | 20884.0567 | 22057.7407 | 24951.7162
BB372 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 20A - 240V - 10KA | Insumo | und | 64556 | 54248.44 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1302 | 54248.44 | 35500.4402 | 37903.82 | 40083.2897 | 41722.6962 | 43049.4779 | 44685.3581 | 45404.7924 | 47956.5417 | 54248.44
BB373 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 30A - 240V - 10KA | Insumo | und | 64590 | 54276.9526 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1303 | 54276.9526 | 35519.099 | 37923.742 | 40104.3572 | 41744.6254 | 43072.1045 | 44708.8444 | 45428.6568 | 47981.7473 | 54276.9526
BB374 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 40A - 240V - 10KA | Insumo | und | 67472 | 56698.9418 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1304 | 56698.9418 | 37104.0604 | 39616.0053 | 41893.9256 | 43607.3871 | 44994.1021 | 46703.8779 | 47455.8104 | 50122.8269 | 56698.9418
BB375 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 50A - 240V - 10KA | Insumo | und | 67472 | 56698.9418 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1305 | 56698.9418 | 37104.0604 | 39616.0053 | 41893.9256 | 43607.3871 | 44994.1021 | 46703.8779 | 47455.8104 | 50122.8269 | 56698.9418
BB376 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 X 60A - 240V - 10KA | Insumo | und | 77532 | 65152.9356 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1306 | 65152.9356 | 42636.3946 | 45522.8785 | 48140.444 | 50109.3882 | 51702.8667 | 53667.5757 | 54531.6236 | 57596.3009 | 65152.9356
BB378 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (70 A 100A) , 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 344233 | 289271.684 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1307 | 289271.684 | 189300.7822 | 202116.4452 | 213738.1408 | 222480.0307 | 229554.8957 | 238277.9817 | 242114.2572 | 255721.0785 | 289271.684
BB379 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (87 A 125A), 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 429335 | 360786.1033 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1308 | 360786.1033 | 236100.1624 | 252084.1434 | 266578.9816 | 277482.062 | 286305.9916 | 297185.6192 | 301970.3077 | 318941.039 | 360786.1033
BB380 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (112 A 160A), 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 516027 | 433635.864 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1309 | 433635.864 | 283773.3964 | 302984.8553 | 320406.4845 | 333511.1097 | 344116.763 | 357193.2 | 362944.0105 | 383341.4639 | 433635.864
BB381 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (140 A 200 A), 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 617246 | 518693.7809 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1310 | 518693.7809 | 339435.7066 | 362415.5039 | 383254.3954 | 398929.5002 | 411615.4583 | 427256.8457 | 434135.6809 | 458534.1062 | 518693.7809
BB382 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (22.4 A 32A), 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 176059 | 147948.8508 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1311 | 147948.8508 | 96818.44 | 103373.0484 | 109316.9987 | 113788.0639 | 117406.5243 | 121867.9723 | 123830.0466 | 130789.2952 | 147948.8508
BB383 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (35 A 50A), 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 173880 | 146117.7065 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1312 | 146117.7065 | 95620.1304 | 102093.6132 | 107963.996 | 112379.7234 | 115953.3986 | 120359.6278 | 122297.4178 | 129170.5327 | 146117.7065
BB384 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (35 A 50A), 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 173880 | 146117.7065 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1313 | 146117.7065 | 95620.1304 | 102093.6132 | 107963.996 | 112379.7234 | 115953.3986 | 120359.6278 | 122297.4178 | 129170.5327 | 146117.7065
BB385 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (44.1 A 63A), 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 173880 | 146117.7065 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1314 | 146117.7065 | 95620.1304 | 102093.6132 | 107963.996 | 112379.7234 | 115953.3986 | 120359.6278 | 122297.4178 | 129170.5327 | 146117.7065
BB386 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (56 A 80A) , 25 KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 173880 | 146117.7065 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1315 | 146117.7065 | 95620.1304 | 102093.6132 | 107963.996 | 112379.7234 | 115953.3986 | 120359.6278 | 122297.4178 | 129170.5327 | 146117.7065
BB390 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (140 A 200A), 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 528579 | 444183.9518 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1316 | 444183.9518 | 290676.1158 | 310354.8888 | 328200.2949 | 341623.687 | 352487.3203 | 365881.8384 | 371772.536 | 392666.1526 | 444183.9518
BB393 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (175 A 250A), 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 792036 | 665576.5763 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1317 | 665576.5763 | 435556.5148 | 465043.6909 | 491783.7031 | 511897.6565 | 528176.002 | 548246.6901 | 557073.4618 | 588380.9903 | 665576.5763
BB394 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (128 A 320A), 85KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 1564900 | 1315041.9346 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1318 | 1315041.9346 | 860569.771 | 918830.3445 | 971663.0893 | 1011404.1097 | 1043566.7603 | 1083222.2972 | 1100662.1762 | 1162519.3905 | 1315041.9346
BB395 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA 3 X (280 A 400A), 70KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 1102172 | 926194.6547 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1319 | 926194.6547 | 606106.2396 | 647139.632 | 684350.1609 | 712340.0824 | 734992.4971 | 762922.212 | 775205.2596 | 818771.7952 | 926194.6547
BB396 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL EN CAJA 3 X 400A, 50KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 1006174 | 845524.5142 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1320 | 845524.5142 | 553315.3114 | 590774.758 | 624744.3066 | 650296.3487 | 670975.7726 | 696472.852 | 707686.0649 | 747458.0217 | 845524.5142
BB764 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA 3 X 20A, 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 173880 | 146117.7065 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1321 | 146117.7065 | 95620.1304 | 102093.6132 | 107963.996 | 112379.7234 | 115953.3986 | 120359.6278 | 122297.4178 | 129170.5327 | 146117.7065
BB401 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 160-250A 3 X 250A, 70KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 1367339 | 1149023.9988 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1322 | 1149023.9988 | 751926.8348 | 802832.2815 | 848995.1377 | 883719.0388 | 911821.3043 | 946470.5138 | 961708.6891 | 1015756.7174 | 1149023.9988
BB407 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 28-40A 3 X 28A, 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 305153 | 256431.4744 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1323 | 256431.4744 | 167809.991 | 179170.7274 | 189473.0442 | 197222.4917 | 203494.167 | 211226.9453 | 214627.6991 | 226689.7758 | 256431.4744
BB402 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 320-400A 3 X 400A, 85KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 2587781 | 2174605.7492 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1324 | 2174605.7492 | 1423072.4682 | 1519414.4743 | 1606780.8066 | 1672498.1416 | 1725683.5825 | 1791259.5586 | 1820098.8375 | 1922388.3922 | 2174605.7492
BB403 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 44-63A 3 X 63A, 40KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 305153 | 256431.4744 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1325 | 256431.4744 | 167809.991 | 179170.7274 | 189473.0442 | 197222.4917 | 203494.167 | 211226.9453 | 214627.6991 | 226689.7758 | 256431.4744
BB404 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 500-630A 3 X 630A, 170KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 4466307 | 3753199.3946 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1326 | 3753199.3946 | 2456111.7472 | 2622390.5125 | 2773177.967 | 2886600.9458 | 2978394.8559 | 3091573.8604 | 3141348.1996 | 3317891.9684 | 3753199.3946
BB405 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 70-100A 3 X 100A, 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 337898 | 283947.743 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1327 | 283947.743 | 185816.7696 | 198396.5649 | 209804.3674 | 218385.366 | 225330.0206 | 233892.5614 | 237658.2317 | 251014.6243 | 283947.743
BB406 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE 87-125A 3 X 125A, 25KA. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 755774 | 635104.4987 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1328 | 635104.4987 | 415615.4406 | 443752.6059 | 469268.3808 | 488461.4575 | 503994.5319 | 523146.3241 | 531568.9799 | 561443.1566 | 635104.4987
BB767 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL TIPO ABIERTO REGULABLE 1000-2500A 3 X 2500A, 65KA/240V. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 26630358 | 22378451.7072 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1329 | 22378451.7072 | 14644566.5 | 15636003.6521 | 16535073.862 | 17211358.383 | 17758679.5796 | 18433509.4036 | 18730288.905 | 19782931.1415 | 22378451.7072
BB768 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL TIPO ABIERTO REGULABLE 1280-3200A 3 X 3200A, 65KA/240V. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 78836390 | 66249067.0558 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1330 | 66249067.0558 | 43353708.3242 | 46288754.3777 | 48950357.7545 | 50952427.3866 | 52572714.5775 | 54570477.7315 | 55449062.4229 | 58565299.7311 | 66249067.0558
BB765 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL TIPO ABIERTO REGULABLE 640-1600A 3 X 1600A, 65KA/240V. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 16522671 | 13884597.3013 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1331 | 13884597.3013 | 9086147.2976 | 9701279.4696 | 10259103.0392 | 10678700.3535 | 11018283.0247 | 11436977.7796 | 11621113.1219 | 12274219.6793 | 13884597.3013
BB766 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL TIPO ABIERTO REGULABLE 800-2000A 3 X 2000A, 65KA/240V. CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 49701203 | 41765716.635 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1332 | 41765716.635 | 27331685.9756 | 29182041.1161 | 30860008.4803 | 32122182.8272 | 33143668.2411 | 34403127.6342 | 34957017.9891 | 36921602.4001 | 41765716.635
BB429 | INTERRUPTOR SENCILLO | Insumo | hr | 4858 | 4082.0577 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1333 | 4082.0577 | 2671.3182 | 2852.1664 | 3016.166 | 3139.5272 | 3239.3642 | 3362.46 | 3416.5956 | 3608.6083 | 4082.0577
BB430 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | Insumo | und | 5478 | 4603.2051 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1334 | 4603.2051 | 3012.3596 | 3216.2963 | 3401.2334 | 3540.3438 | 3652.9268 | 3791.738 | 3852.785 | 4069.3115 | 4603.2051
BB431 | INTERRUPTOR TRIPLE | Insumo | und | 9614 | 8078.5775 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1335 | 8078.5775 | 5286.66 | 5644.5669 | 5969.1295 | 6213.2669 | 6410.8488 | 6654.461 | 6761.5978 | 7141.5996 | 8078.5775
BB432 | INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE | Insumo | m2 | 10750 | 9033.7505 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1336 | 9033.7505 | 5911.7298 | 6311.9539 | 6674.8913 | 6947.8943 | 7168.8373 | 7441.2532 | 7561.0573 | 7985.9888 | 9033.7505
BB802 | LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65, 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8 | Insumo | und | 188864 | 158709.1992 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1337 | 158709.1992 | 103860.0638 | 110891.3901 | 117267.6451 | 122063.8917 | 125945.5235 | 130731.4534 | 132836.2298 | 140301.6259 | 158709.1992
BB800 | LAMPARA PARALUX 2X32W. BL CM BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W SOCKET T8 120 V OSR SEGURIDAD 2249 -9HS | Insumo | und | 201786 | 169567.7578 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1338 | 169567.7578 | 110965.9568 | 118478.3521 | 125290.8573 | 130415.2534 | 134562.4584 | 139675.8319 | 141924.6128 | 149900.776 | 169567.7578
BB801 | LAMPARA PARALUX 4X17W. BALASTO ELECTRONICO 4X17T8. INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 | Insumo | und | 238564 | 200473.8609 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1339 | 200473.8609 | 131191.0594 | 140072.6941 | 148126.874 | 154185.2632 | 159088.3546 | 165133.712 | 167792.3648 | 177222.2957 | 200473.8609
BB803 | LAMPARA SOBREPONER REF. FROST DE HIGH LIGHTS, 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8 | Insumo | und | 428457 | 360047.9431 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1340 | 360047.9431 | 235617.1068 | 251568.3849 | 266033.5671 | 276914.34 | 285720.216 | 296577.5842 | 301352.4833 | 318288.4928 | 360047.9431
BB817 | LUMINARIA 150 W SODIO R 208/240V BALASTO REACTOR 208/240V. TIPO PE-PC -ROY ALPHA O SIMILAR EN REFERENCIA SCHREDER. COMPLETA: BOMBILLA, ARRANCADOR, CHASIS, ETC | Insumo | und | 588190 | 494277.4684 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1341 | 494277.4684 | 323457.5542 | 345355.6306 | 365213.5794 | 380150.8148 | 392239.6107 | 407144.7159 | 413699.7458 | 436949.6715 | 494277.4684
BB818 | LUMINARIA 70 W SODIO R 208/240V BALASTO REACTOR 208/240V. TIPO PE-PC -ROY ALPHA O SIMILAR EN REFERENCIA SCHREDER. COMPLETA: BOMBILLA, ARRANCADOR, CHASIS, ETC | Insumo | und | 241405 | 202861.0013 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1342 | 202861.0013 | 132753.2156 | 141740.6083 | 149890.6933 | 156021.2226 | 160982.6975 | 167100.04 | 169790.3507 | 179332.5684 | 202861.0013
BB804 | LUMINARIA DESCOLGAR REF. APOLO DE HIGH LIGHTS, MH70W. INCLUYE BOMBILLERIA | Insumo | und | 910821 | 765396.1136 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1343 | 765396.1136 | 500878.9004 | 534788.402 | 565538.7351 | 588669.2693 | 607388.9521 | 630469.7323 | 640620.295 | 676623.1555 | 765396.1136
BB805 | LUMINARIA WALLPACK SODIO 70 W TIPO QUIMBAYA DE ROY ALPHA | Insumo | und | 631451 | 530631.0672 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1344 | 530631.0672 | 347247.5242 | 370756.1816 | 392074.662 | 408110.5157 | 421088.4301 | 437089.7905 | 444126.9361 | 469086.8699 | 530631.0672
BB805A | LUMINARIA LINEAL LED SERIE SAFESITE DE 60 CM, 3500 LM, EXPLOSION PROFF CLASE 1 DIV 1 GRUPOS C Y D. REF LSC3C4D3GEX DE DAYLIGHT | Insumo | und | 2458081 | 2065614.6504 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1345 | 2065614.6504 | 1351748.1686 | 1443261.5196 | 1526249.057 | 1588672.6434 | 1639192.4335 | 1701481.746 | 1728875.6021 | 1826038.4109 | 2065614.6504
BB704 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 10CM | Insumo | und | 18009 | 15133.8685 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1346 | 15133.8685 | 9903.6764 | 10574.1553 | 11182.1692 | 11639.5199 | 12009.6567 | 12466.0236 | 12666.7266 | 13378.5966 | 15133.8685
BB705 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 20CM | Insumo | und | 22558 | 18956.1445 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1347 | 18956.1445 | 12404.9922 | 13244.8102 | 14006.3868 | 14579.248 | 15042.8681 | 15614.497 | 15865.8904 | 16757.5535 | 18956.1445
BB706 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 30CM | Insumo | und | 27003 | 22691.2986 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1348 | 22691.2986 | 14849.295 | 15854.5923 | 16766.2313 | 17451.9702 | 18006.9428 | 18691.2067 | 18992.1351 | 20059.4931 | 22691.2986
BB707 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 40CM | Insumo | und | 31670 | 26613.3688 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1349 | 26613.3688 | 17415.9166 | 18594.9742 | 19664.1852 | 20468.4503 | 21119.3471 | 21921.8823 | 22274.8246 | 23526.6697 | 26613.3688
BB708 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 50CM | Insumo | und | 36390 | 30579.7919 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1350 | 30579.7919 | 20011.563 | 21366.3458 | 22594.9107 | 23519.0425 | 24266.9481 | 25189.0921 | 25594.6365 | 27033.0551 | 30579.7919
BB709 | MENSULA GALVANIZADA EN CALIENTE PARA BANDEJA DE 60CM | Insumo | und | 40963 | 34422.6603 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1351 | 34422.6603 | 22526.3546 | 24051.3888 | 25434.3437 | 26474.6083 | 27316.5009 | 28354.5279 | 28811.0358 | 30430.216 | 34422.6603
BB443 | PERCHA TIPO PESADO DE 1 PUESTO | Insumo | und | 12322 | 10354.8355 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1352 | 10354.8355 | 6776.2542 | 7235.0066 | 7651.0195 | 7963.9462 | 8217.1997 | 8529.4533 | 8666.7775 | 9153.8504 | 10354.8355
BB711 | PERFIL LISO SENCILLO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO MECANO | Insumo | m | 46839 | 39360.0968 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1353 | 39360.0968 | 25757.4368 | 27501.2153 | 29082.5351 | 30272.0108 | 31234.6608 | 32421.5779 | 32943.5653 | 34794.9937 | 39360.0968
BB452 | PERNO DE OJO 5/8" X 10" | Insumo | und | 7876 | 6618.0974 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1354 | 6618.0974 | 4330.9148 | 4624.1177 | 4890.0045 | 5090.0057 | 5251.8679 | 5451.4388 | 5539.207 | 5850.5104 | 6618.0974
BB453 | PERNO DE OJO 5/8" X 12" | Insumo | und | 9630 | 8092.8338 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1355 | 8092.8338 | 5295.9894 | 5654.5279 | 5979.6632 | 6224.2315 | 6422.162 | 6666.2042 | 6773.5301 | 7154.2025 | 8092.8338
BB455 | PERNO DE OJO 5/8" X 8" | Insumo | und | 9142 | 7682.5688 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1356 | 7682.5688 | 5027.51 | 5367.8724 | 5676.5251 | 5908.695 | 6096.5915 | 6328.2619 | 6430.147 | 6791.5212 | 7682.5688
BB459 | PERNO DE OJO CERRADO 5/8" X 20" | Insumo | und | 8690 | 7302.4005 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1357 | 7302.4005 | 4778.726 | 5102.2458 | 5395.6249 | 5616.3059 | 5794.9045 | 6015.1108 | 6111.9541 | 6455.4459 | 7302.4005
BB461 | PERNO DE OJO CERRADO 5/8" X 6" | Insumo | und | 7621 | 6404.2527 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1358 | 6404.2527 | 4190.9738 | 4474.7027 | 4731.9981 | 4925.5369 | 5082.1689 | 5275.2913 | 5360.2235 | 5661.4681 | 6404.2527
BB462 | PERNO EN "U" DE 12 MM (1/2") PARA CABLE DE GUARDA | Insumo | und | 3776 | 3172.8217 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1359 | 3172.8217 | 2076.3098 | 2216.876 | 2344.3463 | 2440.2301 | 2517.8294 | 2613.5069 | 2655.5844 | 2804.8282 | 3172.8217
BB710 | PERNO EXPANSION HEMBRA 3/8" | Insumo | und | 7602 | 6388.4124 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1360 | 6388.4124 | 4180.6078 | 4463.6349 | 4720.294 | 4913.354 | 5069.5986 | 5262.2434 | 5346.9655 | 5647.465 | 6388.4124
BB465 | PERNO O TORNILLO DE CARRIAJE 5/8" X 1 ½” + TUERCA | Insumo | und | 1815 | 1525.4255 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1361 | 1525.4255 | 998.2458 | 1065.827 | 1127.1121 | 1173.211 | 1210.5191 | 1256.5188 | 1276.7488 | 1348.502 | 1525.4255
BB468 | PERNOS DE MAQUINA 1/2" X 1 ½” | Insumo | und | 1088 | 913.9881 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1362 | 913.9881 | 598.1182 | 638.6108 | 675.3309 | 702.952 | 725.3058 | 752.8675 | 764.9886 | 807.981 | 913.9881
BB480 | PERNOS DE MAQUINA 5/8" X 8" | Insumo | und | 4458 | 3746.2423 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1363 | 3746.2423 | 2451.559 | 2617.5295 | 2768.0375 | 2881.2502 | 2972.874 | 3085.8432 | 3135.5253 | 3311.7418 | 3746.2423
BB812 | PLAFON LOZA BLANCO | Insumo | und | 2215 | 1861.2409 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1364 | 1861.2409 | 1218.005 | 1300.4639 | 1375.2406 | 1431.488 | 1477.0093 | 1533.1356 | 1557.8191 | 1645.3685 | 1861.2409
BB485 | PORTA AISLADOR CRUCETA METÁLICA | Insumo | und | 0 | 0 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB487 | POSTE DE CONCRETO 10 METROS - 510 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 583719 | 490520.1379 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1366 | 490520.1379 | 320998.739 | 342730.3536 | 362437.349 | 377261.0365 | 389257.9375 | 404049.7391 | 410554.9399 | 433628.1275 | 490520.1379
BB486 | POSTE DE CONCRETO 10 METROS -1050 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 799619 | 671949.1483 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1367 | 671949.1483 | 439726.7566 | 469496.258 | 496492.2929 | 516798.8276 | 533233.0304 | 553495.8855 | 562407.1693 | 594014.4522 | 671949.1483
BB488 | POSTE DE CONCRETO 10 METROS -750 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 697107 | 585804.5835 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1368 | 585804.5835 | 383353.3388 | 409306.3598 | 432841.4755 | 450544.6919 | 464872.0131 | 482537.1496 | 490305.9977 | 517861.1948 | 585804.5835
BB489 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS - 1050 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 1199487 | 1007972.0355 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1369 | 1007972.0355 | 659621.7512 | 704278.1438 | 744774.137 | 775235.3992 | 799887.8849 | 830283.6245 | 843651.1909 | 891064.3878 | 1007972.0355
BB490 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS - 510 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 799619 | 671949.1483 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1370 | 671949.1483 | 439726.7566 | 469496.258 | 496492.2929 | 516798.8276 | 533233.0304 | 553495.8855 | 562407.1693 | 594014.4522 | 671949.1483
BB491 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS - 750 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 912412 | 766733.0389 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1371 | 766733.0389 | 501753.7908 | 535722.5224 | 566526.5675 | 589697.5041 | 608449.8847 | 631570.9803 | 641739.2731 | 677805.0203 | 766733.0389
BB493 | POSTE DE CONCRETO 8 METROS - 510 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 383592 | 322346.3307 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1372 | 322346.3307 | 210944.9902 | 225225.966 | 238176.4591 | 247917.8763 | 255801.6647 | 265522.128 | 269797.0342 | 284959.6276 | 322346.3307
BB494 | POSTE DE CONCRETO 8 METROS - 750 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 559734 | 470364.879 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1373 | 470364.879 | 307809.0406 | 328647.7126 | 347544.9561 | 361759.5448 | 373263.4984 | 387447.5113 | 393685.4162 | 415810.5366 | 470364.879
BB492 | POSTE DE CONCRETO 8 METROS -1050 KG - HOMOLOGADO | Insumo | und | 635596 | 534114.3597 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1374 | 534114.3597 | 349527.0076 | 373189.986 | 394648.4102 | 410789.5302 | 423852.6372 | 439959.0375 | 447042.378 | 472166.1596 | 534114.3597
BB650 | PRENSA ESTOPA ALUMINIO 3/4" NPT | Insumo | und | 7712 | 6480.2864 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1375 | 6480.2864 | 4240.7306 | 4527.8281 | 4788.1782 | 4984.0147 | 5142.5063 | 5337.9216 | 5423.8621 | 5728.6832 | 6480.2864
BB827 | RECONECTADOR 15 KV, 630 AMPERIOS, 12,5 KA, 110 KVBIL AISLAMIENTO EN POLIMERO EPOXICO - INTERRUPCION EN VACIO (CAMPO MAGNETICO AXIAL) , DISPARO TRIPOLAR RIGIDO, CONTROL Y PROTECCION POR MICROPROCESADOR, 6 DESCARGADORES DE SOBRETENSION POLIMERICOS TIPO DISTRIBUCION 12 KV-10KA , 1 DPS BIPOLAR DE BAJA TENSION 175 VAC-1.5 KA PARA EL CONTROL, ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN POSTE, INTERFAZ LOCAL CON PANTALLA E INDICADORES, FUNCIONES DE PROTECCION NEMA 50/51, 50N/51N, 27, 81-U, 79, 25, 67, 67N, 25 AISLAMIENTO SÓLIDO EN RESINA EPOXICA CICLOALIFÁTICA, TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION PARA EL CONTROL , CABLE DE CONTROL DE MINIMO 3 METROS DE LONGITUD, COMUNICACION PROTOCOLOS DNP3 TCPIP -IEC104 GARANTIZADA, ACCESORIOS DE FIJACION Y MONTAJE.- DEMOSTRABLE SOPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO EN EL PAIS-2 AÑOS DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. REFERENCIA: COOPPER POWER SYSTEM U OTRA REFERENCIA DE LA MISMA CALIDAD O SUPERIOR -MONTAJE SEGUN NORMA CODENSA LAR 286. - GESTIONES ANTE O.R. PARA CONEXION DEL EQUIPO. | Insumo | und | 89119399 | 74890250.955 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1376 | 74890250.955 | 49008540.656 | 52326418.8584 | 55335187.9428 | 57598397.1296 | 59430026.1584 | 61688367.1524 | 62681549.8635 | 66204252.9659 | 74890250.955
BB822 | REFLECTOR DE 1000 VATIOS - SODIO ALTA PRESION - 208/220 VOLTIOS-SODIO ALTA PRESION-CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION -REFERENCIA RCG ROY ALPHA | Insumo | und | 1576521 | 1324807.5091 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1377 | 1324807.5091 | 866960.41 | 925653.6298 | 978878.7135 | 1018914.8528 | 1051316.3452 | 1091266.3663 | 1108835.7548 | 1171152.3242 | 1324807.5091
BB820 | REFLECTOR DE 250 VATIOS - SODIO ALTA PRESION - 208/240 VOLTIOS-SODIO ALTA PRESION-CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION -REFERENCIA RRA ROY ALPHA | Insumo | und | 588569 | 494595.8594 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1378 | 494595.8594 | 323665.9108 | 345578.093 | 365448.8333 | 380395.6906 | 392492.2735 | 407406.9799 | 413966.2323 | 437231.1346 | 494595.8594
BB821 | REFLECTOR DE 400 VATIOS - SODIO ALTA PRESION - 208/240 VOLTIOS-SODIO ALTA PRESION-CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION -REFERENCIA RRA ROY ALPHA | Insumo | und | 656829 | 551956.9278 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1379 | 551956.9278 | 361203.27 | 385656.7314 | 407831.9934 | 424512.322 | 438011.8138 | 454656.2627 | 461976.2286 | 487939.2926 | 551956.9278
BB518 | SECCIONADOR MONOPOLAR 400 A – 15 KV | Insumo | und | 359905 | 302441.3493 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1380 | 302441.3493 | 197919.0746 | 211318.196 | 223468.9922 | 232608.874 | 240005.8362 | 249126.058 | 253136.9875 | 267363.2862 | 302441.3493
BB523 | SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD DE 115 GRAMOS O SIMILAR | Insumo | und | 20177 | 16955.5086 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1381 | 16955.5086 | 11095.7664 | 11846.9498 | 12528.1494 | 13040.5507 | 13455.2402 | 13966.5393 | 14191.4006 | 14988.9573 | 16955.5086
BB533 | SUELO ARTIFICIAL CEMENTO CONDUCTOR CELEC | Insumo | kg | 9940 | 8352.6155 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1382 | 8352.6155 | 5465.9918 | 5836.0394 | 6171.6117 | 6424.0306 | 6628.3148 | 6880.1908 | 6990.9618 | 7383.8539 | 8352.6155
BB737 | SUJETADOR DE TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE SEMIPESADA | Insumo | und | 1321 | 1110.4084 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1383 | 1110.4084 | 726.6566 | 775.8513 | 820.4627 | 854.0196 | 881.1774 | 914.6622 | 929.3883 | 981.6199 | 1110.4084
BB825 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA , CALIBRE 14,16 Y 18, CON PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA POLIESTER, PARA ALOJAR TRANSFORMADOR EN SUBESTACIÓN DE LOCAL, CON SISTEMA DE CALEFACCION CONTROLADO POR TERMOSTATO Y BARRERA ACRILICA SEGUN NORMAS CODENSA. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y SUJECIÓN. | Insumo | und | 5141503 | 4320591.1576 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1384 | 4320591.1576 | 2827415.6476 | 3018831.6869 | 3192414.5089 | 3322984.2624 | 3428655.1619 | 3558944.0581 | 3616243.0574 | 3819475.9172 | 4320591.1576
BB826 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION 13,2KV. 3 ELEMENTOS, CON SU CORRESPONDIENTE CELDA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA , CALIBRE 14,16 Y 18, CON PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA POLIESTER. INCLUYE: 3 TP`S DE ACUERDO A DISEÑO, 3 TC`S DE ACUERDO A DISEÑO, 1 CONTADOR ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL CON TELEMEDIDA Y BORNERA DE PRUEBAS, SISTEMA DE CALEFACCION CONTROLADO POR TERMOSTATO Y BARRERA ACRILICA SEGUN NORMAS CODENSA. TODOS LOS EQUIPOS DE MEDIDA CALIBRADOS POR ENTIDAD RECONOCIDA POR EL O.R. | Insumo | und | 29306571 | 24627370.8653 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1385 | 24627370.8653 | 16116270.0206 | 17207341.501 | 18196763.6373 | 18941011.2701 | 19543335.4285 | 20285982.1747 | 20612586.4878 | 21771013.8484 | 24627370.8653
BB823 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TIPO SECCIONADOR TRIPOLAR DUPLEX DE OPERACION BAJO CARGA NORMAL CON CORTE EN EL AIRE, 17.5 KV- 400 AMPERIOS MANUAL, TIPO INTERIOR, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO ENTRE LOS DOS SECCIONADORES, CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN DE CORTACIRCUITOS NORMA CTS 503; CTS 504; 504-1 CON SU CORRESPONDIENTE CELDA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA , CALIBRE 14,16 Y 18, CON PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA POLIESTER, PARA ALOJAR INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA, CON SISTEMA DE CALEFACCION CONTROLADO POR TERMOSTATO Y BARRERA ACRILICA SEGUN NORMAS CODENSA. INCLUYE JUEGO DE 3 DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN TIPO ESTACION 12KV-10KA CON ACCESORIOS DE MONTAJE Y SUJECION EN LA CONEXIÓN DE LA RED COMERCIAL Y SALIDA A LA CARGA.- | Insumo | und | 12853759 | 10801477.8939 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1386 | 10801477.8939 | 7068539.119 | 7547079.2174 | 7981036.2724 | 8307460.6559 | 8571637.9048 | 8897360.1451 | 9040607.6435 | 9548689.793 | 10801477.8939
BB824 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 400A-17,5 KV DE OPERACIÓN BAJO CARGA NORMA CTS 505; CTS 505-1 CON SU CORRESPONDIENTE CELDA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA , CALIBRE 14,16 Y 18, CON PINTURA DE APLICACION ELECTROSTATICA POLIESTER, PARA ALOJAR INTERRUPTOR SECCIONADOR, CON SISTEMA DE CALEFACCION CONTROLADO POR TERMOSTATO Y BARRERA ACRILICA SEGUN NORMAS CODENSA. INCLUYE DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN TIPO ESTACION 12KV-10KA CON ACCESORIOS DE MONTAJE Y SUJECIÓN EN LA SALIDA HACIA LA CARGA. | Insumo | und | 9426089 | 7921083.2608 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1387 | 7921083.2608 | 5183595.0084 | 5534524.3905 | 5852759.5429 | 6092137.4082 | 6285867.3778 | 6524730.3382 | 6629778.4966 | 7002372.0481 | 7921083.2608
BB738 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE 75A, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 91847 | 77182.0959 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1388 | 77182.0959 | 50508.335 | 53927.7493 | 57028.5949 | 59361.0644 | 61248.7462 | 63576.1986 | 64599.7754 | 68230.2828 | 77182.0959
BB537 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 192342 | 161631.7434 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1389 | 161631.7434 | 105772.5908 | 112933.3952 | 119427.0654 | 124311.6324 | 128264.7423 | 133138.8025 | 135282.3372 | 142885.2046 | 161631.7434
BB540 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 411000 | 345378.1968 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1390 | 345378.1968 | 226017.1542 | 241318.5155 | 255194.3302 | 265631.7783 | 274078.8688 | 284493.8659 | 289074.2171 | 305320.1881 | 345378.1968
BB541 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA, BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 192342 | 161631.7434 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1391 | 161631.7434 | 105772.5908 | 112933.3952 | 119427.0654 | 124311.6324 | 128264.7423 | 133138.8025 | 135282.3372 | 142885.2046 | 161631.7434
BB542 | TABLERO DE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 236933 | 199103.6708 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1392 | 199103.6708 | 130294.4004 | 139115.3313 | 147114.4629 | 153131.4444 | 158001.0243 | 164005.0632 | 166645.5448 | 176011.0244 | 199103.6708
BB543 | TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA - CON BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 296637 | 249274.8052 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1393 | 249274.8052 | 163126.6322 | 174170.3052 | 184185.0977 | 191718.2682 | 197814.9092 | 205331.8757 | 208637.7189 | 220363.1587 | 249274.8052
BB544 | TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 520436 | 437340.9214 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1394 | 437340.9214 | 286198.0038 | 305573.6087 | 323144.0912 | 336360.6845 | 347056.9542 | 360245.1185 | 366045.0649 | 386616.7976 | 437340.9214
BB546 | TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 566884 | 476373.123 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1395 | 476373.123 | 311740.8644 | 332845.7209 | 351984.3499 | 366380.5098 | 378031.41 | 392396.6036 | 398714.1889 | 421121.9263 | 476373.123
BB547 | TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA,BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 351061 | 295009.058 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1396 | 295009.058 | 193055.3474 | 206125.1944 | 217977.3931 | 226892.6685 | 234107.8553 | 243003.9538 | 246916.3175 | 260793.0145 | 295009.058
BB548 | TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 679253 | 570800.6058 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1397 | 570800.6058 | 373534.6636 | 398822.9603 | 421755.2805 | 439005.0715 | 452965.4328 | 470178.1192 | 477747.987 | 504597.4238 | 570800.6058
BB549 | TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 468474 | 393675.418 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1398 | 393675.418 | 257623.0882 | 275064.1713 | 290880.3611 | 302777.3679 | 312405.6882 | 324277.1043 | 329497.9657 | 348015.7514 | 393675.418
BB550 | TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 703415 | 591104.764 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1399 | 591104.764 | 386821.8024 | 413009.6384 | 436757.6926 | 454621.0823 | 469078.0327 | 486902.9979 | 494742.1362 | 522546.6442 | 591104.764
BB551 | TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 494163 | 415262.6443 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1400 | 415262.6443 | 271749.873 | 290147.3394 | 306830.8114 | 319380.1916 | 329536.4817 | 342058.868 | 347566.0158 | 367099.2259 | 415262.6443
BB552 | TABLERO DE 42 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 765816 | 643542.6521 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1401 | 643542.6521 | 421137.4088 | 449648.4114 | 475503.195 | 494951.2757 | 510690.7263 | 530096.9739 | 538631.5352 | 568902.6274 | 643542.6521
BB553 | TABLERO DE 42 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 570520 | 479428.7262 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1402 | 479428.7262 | 313740.4658 | 334980.6953 | 354242.0853 | 368730.5866 | 380456.2193 | 394913.5556 | 401271.6638 | 423823.1313 | 479428.7262
BB740 | TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE 75A, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 55664 | 46776.5478 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1403 | 46776.5478 | 30610.798 | 32683.149 | 34562.4301 | 35976.0335 | 37120.0713 | 38530.6341 | 39150.9773 | 41351.2622 | 46776.5478
BB739 | TABLERO DE 8 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE 75A, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 72363 | 60809.5121 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1404 | 60809.5121 | 39794.0374 | 42488.0937 | 44931.1591 | 46768.8435 | 48256.0928 | 50089.8243 | 50896.2704 | 53756.6408 | 60809.5121
BB739A | TABLERO DE 10 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE 75A, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 84825 | 71281.5662 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1405 | 71281.5662 | 46647 | 49805.0019 | 52668.7895 | 54822.943 | 56566.3126 | 58715.8325 | 59661.1574 | 63014.1144 | 71281.5662
BB554 | TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 149232 | 125404.8674 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1406 | 125404.8674 | 82065.5488 | 87621.3865 | 92659.6162 | 96449.3945 | 99516.4852 | 103298.1117 | 104961.2113 | 110860.0313 | 125404.8674
BB554A | TABLERO DE 6 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Insumo | und | 124410 | 104546.2971 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1407 | 104546.2971 | 68415.6 | 73047.3361 | 77247.5579 | 80406.9831 | 82963.9251 | 86116.5543 | 87503.0308 | 92420.7011 | 104546.2971
BB555 | TABLERO RIEL 4 CIRCUITOS | Insumo | und | 28761 | 24169.2031 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1408 | 24169.2031 | 15816.4428 | 16887.216 | 17858.2309 | 18588.6325 | 19179.7511 | 19908.5816 | 20229.1098 | 21365.9857 | 24169.2031
BB556 | TAPA CIEGA CON IMPACTO GALVANIZADA CUADRADA 4X4" | Insumo | und | 1012 | 850.6267 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1409 | 850.6267 | 556.6542 | 594.3397 | 628.5142 | 654.2205 | 675.0247 | 700.6756 | 711.9565 | 751.9684 | 850.6267
BB731 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 10CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 17385 | 14609.553 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1410 | 14609.553 | 9560.5618 | 10207.8118 | 10794.761 | 11236.2667 | 11593.58 | 12034.1361 | 12227.8857 | 12915.0928 | 14609.553
BB732 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 20CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 27078 | 22754.66 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1411 | 22754.66 | 14890.759 | 15898.8634 | 16813.048 | 17500.7017 | 18057.224 | 18743.3985 | 19045.1672 | 20115.5056 | 22754.66
BB733 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 30CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 39036 | 32803.7768 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1412 | 32803.7768 | 21466.9494 | 22920.2619 | 24238.1769 | 25229.5184 | 26031.8171 | 27021.0261 | 27456.0646 | 28999.0955 | 32803.7768
BB734 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 40CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 50816 | 42702.4103 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1413 | 42702.4103 | 27944.6628 | 29836.5165 | 31552.1162 | 32842.5977 | 33886.9923 | 35174.698 | 35741.0107 | 37749.6555 | 42702.4103
BB735 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 50CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 62573 | 52582.0354 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1414 | 52582.0354 | 34409.937 | 36739.4897 | 38852.0104 | 40441.0576 | 41727.0833 | 43312.7124 | 44010.0471 | 46483.4117 | 52582.0354
BB736 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE DE ANCHO UTIL 60CM; LONG 1,2M. | Insumo | m | 74324 | 62456.9083 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1415 | 62456.9083 | 40872.1014 | 43639.1427 | 46148.3934 | 48035.8627 | 49563.4031 | 51446.8124 | 52275.1061 | 55212.967 | 62456.9083
BB725 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 10CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 86691 | 72849.7607 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1416 | 72849.7607 | 47673.234 | 50900.7119 | 53827.5029 | 56029.0477 | 57810.7715 | 60007.5808 | 60973.7028 | 64400.4249 | 72849.7607
BB726 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 20CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 95502 | 80253.5394 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1417 | 80253.5394 | 52518.3024 | 56073.7915 | 59298.0345 | 61723.3241 | 63686.1258 | 66106.1986 | 67170.5084 | 70945.4909 | 80253.5394
BB727 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 30CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 104491 | 87807.8013 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1418 | 87807.8013 | 57461.8478 | 61352.0149 | 64879.7558 | 67533.3378 | 69680.8979 | 72328.772 | 73493.2653 | 77623.5868 | 87807.8013
BB728 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 40CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 117424 | 98675.8641 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1419 | 98675.8641 | 64573.9604 | 68945.6175 | 72909.9905 | 75892.0091 | 78305.375 | 81280.9793 | 82589.603 | 87231.1387 | 98675.8641
BB729 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 50CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 128698 | 108149.9763 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1420 | 108149.9763 | 70773.865 | 75565.2557 | 79910.2579 | 83178.5874 | 85823.6665 | 89084.9658 | 90519.2338 | 95606.4147 | 108149.9763
BB730 | TE PORTACABLE GALVANIZADA EN CALIENTE ANCHO UTIL 60CM. INCLUYE PLATINAS DE UNION | Insumo | und | 145545 | 122306.4954 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1421 | 122306.4954 | 80037.9592 | 85456.529 | 90370.2795 | 94066.4239 | 97057.7362 | 100745.9301 | 102367.9396 | 108121.0178 | 122306.4954
BB666 | TENSOR | Insumo | und | 2532 | 2127.3587 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1422 | 2127.3587 | 1392.1538 | 1486.4026 | 1571.8708 | 1636.1603 | 1688.1902 | 1752.3414 | 1780.5541 | 1880.6212 | 2127.3587
BB816 | TENSOR DE ACOMETIDAS | Insumo | und | 5267 | 4425.7932 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1423 | 4425.7932 | 2896.2604 | 3092.3372 | 3270.1466 | 3403.8956 | 3512.1395 | 3645.6008 | 3704.295 | 3912.4763 | 4425.7932
BB657 | TERMINAL CAMPANA PVC DUCTO 2" | Insumo | und | 4511 | 3790.5953 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1424 | 3790.5953 | 2480.5838 | 2648.5193 | 2800.8092 | 2915.3623 | 3008.0708 | 3122.3775 | 3172.6478 | 3350.9506 | 3790.5953
BB654 | TERMINAL CAMPANA PVC DUCTO 3" | Insumo | und | 4511 | 3790.5953 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1425 | 3790.5953 | 2480.5838 | 2648.5193 | 2800.8092 | 2915.3623 | 3008.0708 | 3122.3775 | 3172.6478 | 3350.9506 | 3790.5953
BB652 | TERMINAL CAMPANA PVC DUCTO 4" | Insumo | und | 8498 | 7140.8289 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1426 | 7140.8289 | 4672.9928 | 4989.3544 | 5276.2423 | 5492.0406 | 5666.6875 | 5882.0216 | 5976.7222 | 6312.614 | 7140.8289
BB660 | TERMINAL PVC CONDUIT 1" | Insumo | und | 575 | 483.1306 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1427 | 483.1306 | 316.163 | 337.5672 | 356.9774 | 371.5777 | 383.3939 | 397.9629 | 404.3701 | 427.0957 | 483.1306
BB567 | TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES | Insumo | und | 584317 | 491022.2769 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1428 | 491022.2769 | 321327.3412 | 343081.2022 | 362808.3713 | 377647.2337 | 389656.4157 | 404463.3595 | 410975.2196 | 434072.027 | 491022.2769
BB568 | TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES | Insumo | und | 403343 | 338943.8474 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1429 | 338943.8474 | 221806.485 | 236822.784 | 250440.0941 | 260683.094 | 268972.8164 | 279193.7834 | 283688.8033 | 299632.114 | 338943.8474
BB570 | TOMA CORRIENTE DOBLE CON PROTECCION FALLA A TIERRA GFCI | Insumo | und | 48243 | 40540.2028 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1430 | 40540.2028 | 26529.7038 | 28325.7647 | 29954.4962 | 31179.6351 | 32171.1475 | 33393.6511 | 33931.2889 | 35838.2273 | 40540.2028
BB571 | TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NEMA 5-15-R; | Insumo | und | 12852 | 10799.9493 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1431 | 10799.9493 | 7067.5388 | 7546.0112 | 7979.9068 | 8306.285 | 8570.4249 | 8896.101 | 9039.3282 | 9547.3385 | 10799.9493
BB775 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+N+T 250V/16A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 103775 | 87205.8681 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1432 | 87205.8681 | 57067.9398 | 60931.4393 | 64434.9971 | 67070.3885 | 69203.2268 | 71832.9494 | 72989.4599 | 77091.4676 | 87205.8681
BB783 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+N+T 250V/16A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 266198 | 223695.8111 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1433 | 223695.8111 | 146387.6154 | 156298.057 | 165285.1952 | 172045.3597 | 177516.4022 | 184262.0254 | 187228.6441 | 197750.8939 | 223695.8111
BB779 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+N+T 250V/32A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 528023 | 443716.6615 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1434 | 443716.6615 | 290370.3188 | 310028.3894 | 327855.0218 | 341264.2922 | 352116.4967 | 365496.9235 | 371381.424 | 392253.06 | 443716.6615
BB787 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+N+T 250V/32A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 271566 | 228207.1422 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1435 | 228207.1422 | 149339.8522 | 159450.1602 | 168618.5444 | 175515.0429 | 181096.4212 | 187978.0852 | 191004.5324 | 201738.9871 | 228207.1422
BB791 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+N+T 250V/63A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 571165 | 479970.4661 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1436 | 479970.4661 | 314094.983 | 335359.2133 | 354642.3681 | 369147.241 | 380886.1232 | 395359.7959 | 401725.0886 | 424302.0386 | 479970.4661
BB773 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/16A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 83894 | 70499.053 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1437 | 70499.053 | 46134.9196 | 49258.2537 | 52090.6032 | 54221.1089 | 55945.3402 | 58071.2631 | 59006.2104 | 62322.3595 | 70499.053
BB781 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/16A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 241150 | 202647.1566 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1438 | 202647.1566 | 132613.2746 | 141591.1933 | 149732.6869 | 155856.7538 | 160812.9986 | 166923.8925 | 169611.3672 | 179143.526 | 202647.1566
BB777 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/32A IP44. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 99002 | 83195.092 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1439 | 83195.092 | 54443.2686 | 58129.0779 | 61471.4999 | 63985.6842 | 66020.429 | 68529.2053 | 69632.5255 | 73545.8734 | 83195.092
BB785 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/32A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 246715 | 207323.2274 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1440 | 207323.2274 | 135673.3178 | 144858.4014 | 153187.7595 | 159453.1389 | 164523.7487 | 170775.6511 | 173525.1391 | 183277.2519 | 207323.2274
BB789 | TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/63A IP67. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 546911 | 459588.6902 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1441 | 459588.6902 | 300757.0508 | 321118.3031 | 339582.6056 | 353471.5341 | 364711.9289 | 378570.9822 | 384665.975 | 406284.2028 | 459588.6902
BB793 | TOMACORRIENTE DE INCRUSTAR CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 64410 | 54126.4693 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1442 | 54126.4693 | 35420.622 | 37818.5981 | 39993.1675 | 41628.8881 | 42952.6867 | 44584.8888 | 45302.7055 | 47848.7175 | 54126.4693
BB795 | TOMACORRIENTE DE INCRUSTAR CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/30A. MARCA LEGRAND | Insumo | und | 95624 | 80356.5016 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1443 | 80356.5016 | 52585.6814 | 56145.732 | 59374.1116 | 61802.5128 | 63767.8327 | 66191.0103 | 67256.6856 | 71036.5113 | 80356.5016
BB580 | TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"X1 1/2". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 1042 | 875.9712 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1444 | 875.9712 | 573.2398 | 612.0481 | 647.2409 | 673.7131 | 695.1371 | 721.5523 | 733.1693 | 774.3735 | 875.9712
BB581 | TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 5/8" X 10". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 5606 | 4710.9195 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1445 | 4710.9195 | 3082.8484 | 3291.5572 | 3480.8218 | 3623.1874 | 3738.4047 | 3880.4641 | 3942.9396 | 4164.5328 | 4710.9195
BB582 | TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 5/8" X 5". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 3685 | 3096.788 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1446 | 3096.788 | 2026.553 | 2163.7506 | 2288.1663 | 2381.7523 | 2457.492 | 2550.8767 | 2591.9458 | 2737.6132 | 3096.788
BB583 | TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 5/8" X 8". INCLUYE 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS. | Insumo | und | 4690 | 3941.0786 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1447 | 3941.0786 | 2579.0608 | 2753.6632 | 2911.9989 | 3031.0996 | 3127.4886 | 3246.3331 | 3298.5991 | 3483.9804 | 3941.0786
BB584 | TORNILLO DE BRONCE PARA BORNA TERMINAL | Insumo | und | 20565 | 17281.8197 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1448 | 17281.8197 | 11309.306 | 12074.946 | 12769.2554 | 13291.518 | 13714.1882 | 14235.3274 | 14464.5162 | 15277.422 | 17281.8197
BB587 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 112,5 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS) | Insumo | m | 17395419 | 14617999.0798 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1449 | 14617999.0798 | 9566088.9512 | 10213713.1732 | 10801001.6807 | 11242762.6494 | 11600282.5016 | 12041093.2367 | 12234954.8378 | 12922559.2997 | 14617999.0798
BB586 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 15 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS, INTERRUPTOR AUTOMATICO BAJA TENSION INCORPORADO EN LA CUBA CON PILOTO Y ACCIONAMIENTO EXTERIOR, DPS SECUNDARIOS) | Insumo | und | 8548606 | 7183702.3868 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1450 | 7183702.3868 | 4701049.4156 | 5019310.461 | 5307920.8125 | 5525014.7738 | 5700710.2436 | 5917337.2328 | 6012606.3623 | 6350514.8399 | 7183702.3868
BB588 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 150 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS) | Insumo | m | 21113070 | 17742075.2911 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1451 | 17742075.2911 | 11610499.4594 | 12396530.2728 | 13109330.7635 | 13645502.3917 | 14079429.3678 | 14614447.6837 | 14849740.2915 | 15684295.6958 | 17742075.2911
BB589 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 225 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-220/127 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS) | Insumo | m | 20119044 | 16906759.8813 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1452 | 16906759.8813 | 11063865.035 | 11812888.6979 | 12492129.798 | 13003057.9067 | 13416555.1482 | 13926384.2438 | 14150599.0301 | 14945862.6956 | 16906759.8813
BB590 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 30 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS, INTERRUPTOR AUTOMATICO BAJA TENSION INCORPORADO EN LA CUBA CON PILOTO Y ACCIONAMIENTO EXTERIOR, DPS SECUNDARIOS) | Insumo | m | 6232529 | 5237419.4144 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1453 | 5237419.4144 | 3427392.4714 | 3659426.9417 | 3869843.9909 | 4028120.6101 | 4156214.8455 | 4314151.0096 | 4383608.8409 | 4629967.6577 | 5237419.4144
BB591 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 45 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS, INTERRUPTOR AUTOMATICO BAJA TENSION INCORPORADO EN LA CUBA CON PILOTO Y ACCIONAMIENTO EXTERIOR, DPS SECUNDARIOS) | Insumo | m | 7544641 | 6340034.3615 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1454 | 6340034.3615 | 4148948.9994 | 4429832.8467 | 4684548.2353 | 4876146.2582 | 5031207.7092 | 5222393.6021 | 5306474.1391 | 5604697.9857 | 6340034.3615
BB592 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 75 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS) | Insumo | m | 9731495 | 8177726.9959 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1455 | 8177726.9959 | 5351543.9038 | 5713843.4261 | 6042389.4231 | 6289523.1505 | 6489529.9867 | 6736132.1262 | 6844583.8534 | 7229249.466 | 8177726.9959
BB596 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 1 1/2" | Insumo | m | 19227 | 16157.155 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1456 | 16157.155 | 10573.32 | 11289.1338 | 11938.259 | 12426.5337 | 12821.6975 | 13308.922 | 13523.1957 | 14283.1993 | 16157.155
BB597 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 1" | Insumo | m | 11155 | 9374.318 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1457 | 9374.318 | 6134.5988 | 6549.9111 | 6926.531 | 7209.8261 | 7439.0986 | 7721.7844 | 7846.1051 | 8287.0562 | 9374.318
BB598 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 1/2" | Insumo | m | 4654 | 3910.9819 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1458 | 3910.9819 | 2559.3654 | 2732.6344 | 2889.7609 | 3007.9521 | 3103.605 | 3221.542 | 3273.4088 | 3457.3744 | 3910.9819
BB599 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 2" | Insumo | m | 24432 | 20530.6751 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1459 | 20530.6751 | 13435.3726 | 14344.9473 | 15169.7818 | 15790.2259 | 16292.3551 | 16911.4645 | 17183.7391 | 18149.4653 | 20530.6751
BB600 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 3" | Insumo | m | 48478 | 40738.2071 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1460 | 40738.2071 | 26659.2788 | 28464.112 | 30100.7984 | 31331.9211 | 32328.2762 | 33556.7507 | 34097.0143 | 36013.2665 | 40738.2071
BB601 | TUBO CONDUIT GALVANIZADA EMT 3/4" | Insumo | m | 7602 | 6388.4124 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1461 | 6388.4124 | 4180.6078 | 4463.6349 | 4720.294 | 4913.354 | 5069.5986 | 5262.2434 | 5346.9655 | 5647.465 | 6388.4124
BB603 | TUBO CONDUIT IMC 1 1/2" | Insumo | m | 39890 | 33521.3445 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1462 | 33521.3445 | 21936.5292 | 23421.6322 | 24768.3761 | 25781.4027 | 26601.2513 | 27612.0988 | 28056.6536 | 29633.4375 | 33521.3445
BB605 | TUBO CONDUIT IMC 1" | Insumo | m | 24462 | 20556.0197 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1463 | 20556.0197 | 13451.9582 | 14362.6558 | 15188.5085 | 15809.7185 | 16312.4675 | 16932.3413 | 17204.952 | 18171.8703 | 20556.0197
BB606 | TUBO CONDUIT IMC 1/2" | Insumo | m | 13787 | 11585.6306 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1464 | 11585.6306 | 7581.6924 | 8094.973 | 8560.4339 | 8910.5557 | 9193.9113 | 9543.28 | 9696.9268 | 10241.8941 | 11585.6306
BB607 | TUBO CONDUIT IMC 2" | Insumo | m | 49445 | 41550.817 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1465 | 41550.817 | 27191.0546 | 29031.889 | 30701.2226 | 31956.9026 | 32973.1321 | 34226.1111 | 34777.1515 | 36731.6274 | 41550.817
BB608 | TUBO CONDUIT IMC 3" | Insumo | m | 116367 | 97787.2206 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1466 | 97787.2206 | 63992.4278 | 68324.7152 | 72253.3863 | 75208.5498 | 77600.1817 | 80548.9886 | 81845.8273 | 86445.5628 | 97787.2206
BB609 | TUBO CONDUIT IMC 3/4" | Insumo | m | 16965 | 14256.3132 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1467 | 14256.3132 | 9329.4 | 9961.0004 | 10533.7579 | 10964.5886 | 11313.2625 | 11743.1665 | 11932.2315 | 12602.8229 | 14256.3132
BB610 | TUBO CONDUIT IMC 4" | Insumo | m | 152838 | 128435.126 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1468 | 128435.126 | 84048.5646 | 89738.6524 | 94898.6249 | 98779.9787 | 101921.182 | 105794.1869 | 107497.4733 | 113538.8313 | 128435.126
BB611 | TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" | Insumo | m | 3987 | 3350.2336 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1469 | 3350.2336 | 2192.409 | 2340.8351 | 2475.4331 | 2576.6783 | 2658.6167 | 2759.6441 | 2804.0744 | 2961.6634 | 3350.2336
BB613 | TUBO CONDUIT PVC 1" | Insumo | m | 2023 | 1699.6693 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1470 | 1699.6693 | 1112.2718 | 1187.5726 | 1255.858 | 1307.2226 | 1348.7923 | 1400.0464 | 1422.5872 | 1502.5366 | 1699.6693
BB614 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | Insumo | m | 1112 | 934.5805 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1471 | 934.5805 | 611.594 | 652.9989 | 690.5464 | 718.7897 | 741.6472 | 769.8298 | 782.2241 | 826.1851 | 934.5805
BB615 | TUBO CONDUIT PVC 2" | Insumo | m | 6311 | 5303.3485 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1472 | 5303.3485 | 3470.5368 | 3705.4921 | 3918.5579 | 4078.827 | 4208.5337 | 4368.4579 | 4438.7901 | 4688.2501 | 5303.3485
BB616 | TUBO CONDUIT PVC 3/4" | Insumo | m | 1459 | 1226.0429 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1473 | 1226.0429 | 802.3284 | 856.646 | 905.9032 | 942.9546 | 972.9406 | 1009.9123 | 1026.1719 | 1083.8428 | 1226.0429
BB629 | TUBO PVC DOBLE PARED TDP 3" | Insumo | m | 6066 | 5097.424 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1474 | 5097.424 | 3335.7788 | 3561.611 | 3766.4037 | 3920.4496 | 4045.1199 | 4198.8344 | 4266.4357 | 4506.2093 | 5097.424
BB630 | TUBO PVC DOBLE PARED TDP 4" | Insumo | m | 8415 | 7071.1314 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1475 | 7071.1314 | 4627.3824 | 4940.6562 | 5224.7439 | 5438.4359 | 5611.3782 | 5824.6106 | 5918.3868 | 6251.0001 | 7071.1314
BB626 | TUBO PVC PESADO DB 2" | Insumo | m | 5056 | 4248.3813 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1476 | 4248.3813 | 2780.1612 | 2968.3781 | 3139.0599 | 3267.4474 | 3371.3522 | 3499.4636 | 3555.805 | 3755.6412 | 4248.3813
BB627 | TUBO PVC PESADO DB 3" | Insumo | m | 10935 | 9188.9859 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1477 | 9188.9859 | 6013.3166 | 6420.4181 | 6789.5922 | 7067.2865 | 7292.0262 | 7569.1232 | 7690.9861 | 8123.2195 | 9188.9859
BB703 | TUERCA MORDAZA. INCLUYE TORNILLO | Insumo | und | 4266 | 3584.6708 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1478 | 3584.6708 | 2345.8258 | 2504.6382 | 2648.6549 | 2756.9849 | 2844.657 | 2952.754 | 3000.2933 | 3168.9098 | 3584.6708
BB635 | TUERCA OJO ALARGADO 5/8" | Insumo | und | 6918 | 5813.4077 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1479 | 5813.4077 | 3804.322 | 4061.8746 | 4295.4324 | 4471.1156 | 4613.297 | 4788.6023 | 4865.6988 | 5139.1511 | 5813.4077
BB661 | UNION PVC CONDUIT 1" | Insumo | und | 1225 | 1029.6226 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 | 903 |  | 1480 | 1029.6226 | 673.79 | 719.4056 | 760.7714 | 791.887 | 817.069 | 848.1176 | 861.7723 | 910.2039 | 1029.6226
BB658 | UNION PVC DUCTO 2" | Insumo | und | 3582 | 3009.6661 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1481 | 3009.6661 | 1969.54 | 2102.8779 | 2223.7933 | 2314.7465 | 2388.3554 | 2479.1129 | 2519.0266 | 2660.5959 | 3009.6661
BB655 | UNION PVC DUCTO 3" | Insumo | und | 6584 | 5533.0336 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1482 | 5533.0336 | 3620.8438 | 3865.9749 | 4088.2685 | 4255.4787 | 4390.8029 | 4557.6534 | 4631.0316 | 4891.2956 | 5533.0336
BB653 | UNION PVC DUCTO 4" | Insumo | und | 9794 | 8230.6448 | 19% | X |  | X |  | Tuberia elecrica | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1483 | 8230.6448 | 5386.1736 | 5750.8176 | 6081.4896 | 6330.2225 | 6531.5236 | 6779.7215 | 6888.875 | 7276.0297 | 8230.6448
BB640 | VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 2,40 | Insumo | und | 168023 | 141196.1104 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1484 | 141196.1104 | 92399.4142 | 98654.8545 | 104327.5087 | 108594.5038 | 112047.809 | 116305.6257 | 118178.1463 | 124819.7581 | 141196.1104
BB641 | VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4 X 180 CM | Insumo | und | 45087 | 37888.5285 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1485 | 37888.5285 | 24794.4354 | 26473.0187 | 27995.2173 | 29140.2216 | 30066.8807 | 31209.4222 | 31711.8938 | 33494.1023 | 37888.5285
BB799 | VENTILADOR DE MURO | Insumo | und | 89117 | 74888.4135 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1486 | 74888.4135 | 49007.3382 | 52325.135 | 55333.8303 | 57596.9839 | 59428.568 | 61686.8536 | 62680.0119 | 66202.6286 | 74888.4135
BB797 | VENTILADOR DE TECHO 3 A 5 ASPAS, KDK | Insumo | und | 270784 | 227549.7678 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1487 | 227549.7678 | 148909.6632 | 158990.8474 | 168132.8211 | 175009.4535 | 180574.7541 | 187436.5948 | 190454.324 | 201157.857 | 227549.7678
BB647 | VIGUETA DE ANCLAJE | Insumo | und | 21022 | 17665.1561 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1488 | 17665.1561 | 11560.1632 | 12342.7862 | 13052.4965 | 13586.3436 | 14018.3893 | 14551.0881 | 14785.3606 | 15616.2979 | 17665.1561
BB648 | CINTA AISLANTE 3M | Insumo | rollo | 4969 | 4175.5157 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1489 | 4175.5157 | 2732.4776 | 2917.4663 | 3085.2206 | 3211.4062 | 3313.5289 | 3439.443 | 3494.818 | 3691.2268 | 4175.5157
BB100 | GABINETE METALICO FABRICADO EN LAMINA CR CAL 16-18, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER TIPO ELECTROSTATICA. INCLUYE DOBLE FONDO, PUERTA Y CHAPA. ALOJA TOTALIZADOR I HASTA 100A, BARRAJES N Y T, DIM MIN: 40X30X20CM | Insumo | und | 257075 | 216029.0827 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1490 | 216029.0827 | 141370.4714 | 150941.2523 | 159620.3743 | 166148.8476 | 171432.381 | 177946.8115 | 180811.7551 | 190973.3758 | 216029.0827
BB101 | ARMELLA PARA ANCLAJE | Insumo | und | 8910 | 7487.7325 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1491 | 7487.7325 | 4900.0082 | 5231.7388 | 5532.5637 | 5758.8456 | 5941.9769 | 6167.772 | 6267.0731 | 6619.2826 | 7487.7325
BB102 | CABLE ANTIFRAUDE CU 3X6+8 AWG 600V (PE/PVC-SR) | Insumo | m | 51070 | 42916.255 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1492 | 42916.255 | 28084.6038 | 29985.9315 | 31710.1225 | 33007.0665 | 34056.6913 | 35350.8455 | 35919.9941 | 37938.6978 | 42916.255
BB103 | CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC GALVANIZADA DE 1 1/2" | Insumo | und | 8224 | 6911.1439 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1493 | 6911.1439 | 4522.6858 | 4828.8716 | 5106.5317 | 5315.3889 | 5484.4183 | 5692.8262 | 5784.4807 | 6109.5685 | 6911.1439
BB572 | TOMA TV TERMINAL COAXIAL | Insumo | und | 12852 | 10799.9493 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1494 | 10799.9493 | 7067.5388 | 7546.0112 | 7979.9068 | 8306.285 | 8570.4249 | 8896.101 | 9039.3282 | 9547.3385 | 10799.9493
BB899 | BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200LM . INCLUYE DRIVER SC | Insumo | und | 231367 | 194426.016 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1495 | 194426.016 | 127233.3206 | 135847.0164 | 143658.2198 | 149533.841 | 154289.0172 | 160151.9998 | 162730.447 | 171875.8982 | 194426.016
BB900 | AVISO LUMINOSO DE SALIDA | Insumo | und | 171381 | 144017.2764 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1496 | 144017.2764 | 94245.5988 | 100626.0258 | 106412.0223 | 110764.274 | 114286.578 | 118629.4679 | 120539.4023 | 127313.7168 | 144017.2764
BB901 | LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO ELM | Insumo | und | 226225 | 190104.769 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1497 | 190104.769 | 124405.4758 | 132827.7265 | 140465.3208 | 146210.3524 | 150859.8416 | 156592.5156 | 159113.6551 | 168055.8425 | 190104.769
BB902 | PROGRAMADOR HORARIO ELECTROMECANICO | Insumo | und | 274211 | 230429.5431 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1498 | 230429.5431 | 150794.202 | 161002.9695 | 170260.6402 | 177224.3004 | 182860.0332 | 189808.7144 | 192864.6347 | 203703.6272 | 230429.5431
BB903 | CAJA METALICA | Insumo | und | 51413 | 43204.5493 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1499 | 43204.5493 | 28273.265 | 30187.365 | 31923.1385 | 33228.7949 | 34285.4706 | 35588.3185 | 36161.2904 | 38193.5549 | 43204.5493
BB904 | BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA | Insumo | und | 11994 | 10079.2135 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1500 | 10079.2135 | 6595.8858 | 7042.4273 | 7447.3668 | 7751.9641 | 7998.4766 | 8302.4187 | 8436.0877 | 8910.1958 | 10079.2135
BB905 | CORAZA AMERICANA DE 3/4" | Insumo | und | 7712 | 6480.2864 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1501 | 6480.2864 | 4240.7306 | 4527.8281 | 4788.1782 | 4984.0147 | 5142.5063 | 5337.9216 | 5423.8621 | 5728.6832 | 6480.2864
BB906 | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICANA DE 3/4 | Insumo | und | 4626 | 3887.2214 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1502 | 3887.2214 | 2543.8164 | 2716.0328 | 2872.2047 | 2989.6778 | 3084.7496 | 3201.9701 | 3253.5218 | 3436.3697 | 3887.2214
BB907 | CAJA METALICA GALVANIZADA TIPO INTEMPERIE DE 20*20 | Insumo | und | 71981 | 60487.9531 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1503 | 60487.9531 | 39583.6076 | 42263.4178 | 44693.5644 | 46521.5311 | 48000.9158 | 49824.9506 | 50627.1323 | 53472.3772 | 60487.9531
BB908 | CAJA DE PASO TIPO PLEXO LEGRAND 180X140X86MM | Insumo | und | 136763 | 114926.4772 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1504 | 114926.4772 | 75208.4398 | 80300.0512 | 84917.3041 | 88390.4219 | 91201.2373 | 94666.8843 | 96191.0211 | 101596.9565 | 114926.4772
BB837 | LUMINARIA LINEAL LED SERIE SAFESITE DE 60 CM, 3500 LM, EXPLOSION PROFF CLASE 1 DIV 1 GRUPOS C Y D. REF LSC3C4D3GEX DE DAYLIGHT | Insumo | und | 2356252 | 1980043.5062 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1505 | 1980043.5062 | 1295750 | 1383472.275 | 1463021.9308 | 1522859.5278 | 1571286.4608 | 1630995.3463 | 1657254.3714 | 1750392.067 | 1980043.5062
BB838 | SELLOS CORTAFUEGO PARA TUBERIA DE 3/4" | Insumo | und | 34124 | 28675.7821 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1506 | 28675.7821 | 18765.5698 | 20035.9989 | 21188.0688 | 22054.6608 | 22755.999 | 23620.727 | 24001.0207 | 25349.8781 | 28675.7821
BB839 | LUZ DE OBSTRUCION TIPO LED – REF. RTO-1R07-001 CONSUMO 7 VATIOS | Insumo | und | 666250 | 559873.9337 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1507 | 559873.9337 | 366384.1968 | 391188.4069 | 413681.7403 | 430601.3235 | 444294.4456 | 461177.6345 | 468602.5944 | 494938.0602 | 559873.9337
BB84 | LUMINARIA TIPO QUIMBAYA II 70W | Insumo | und | 438749 | 368696.7731 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1508 | 368696.7731 | 241276.9428 | 257611.3918 | 272424.0469 | 283566.1904 | 292583.5952 | 303701.7718 | 308591.3704 | 325934.2054 | 368696.7731
BB840 | LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSION TIPO COLGANTE – REF. RTO-0W07-001 / TIPO LED | Insumo | und | 731250 | 614496.2059 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1509 | 614496.2059 | 402129.2746 | 429353.4265 | 454041.2485 | 472611.5356 | 487640.5824 | 506170.9245 | 514320.2764 | 543225.076 | 614496.2059
BB841 | SELLOS CORTAFUEGO PARA TUBERIA DE 3/4" | Insumo | und | 34124 | 28675.7821 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1510 | 28675.7821 | 18765.5698 | 20035.9989 | 21188.0688 | 22054.6608 | 22755.999 | 23620.727 | 24001.0207 | 25349.8781 | 28675.7821
BB842 | CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN | Insumo | m2 | 5655 | 4752.1044 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1511 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
BB843 | PUNTA DE CAPTACION TIPO FRANKLIN | Insumo | und | 97500 | 81932.6163 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1512 | 81932.6163 | 53617.0984 | 57246.976 | 60538.6771 | 63014.709 | 65018.5767 | 67489.2826 | 68575.8601 | 72429.8234 | 81932.6163
BB844 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG AAAC | Insumo | m | 6499 | 5461.752 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1513 | 5461.752 | 3574.1968 | 3816.1699 | 4035.5997 | 4200.6557 | 4334.2366 | 4498.9376 | 4571.3705 | 4828.2815 | 5461.752
BB845 | COFRE PARA USO INTEMPERIE DIMENSIONESHXWXD=40X30X20CM | Insumo | und | 122687 | 103098.4893 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1514 | 103098.4893 | 67468.1476 | 72035.7412 | 76177.7963 | 79293.4682 | 81815.0005 | 84923.9705 | 86291.2464 | 91140.8145 | 103098.4893
BB846 | BARRAJE INTERNO PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES | Insumo | und | 324999 | 273108.1928 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1515 | 273108.1928 | 178723.3158 | 190822.8843 | 201795.2001 | 210048.6238 | 216728.17 | 224963.8405 | 228585.7583 | 241432.278 | 273108.1928
BB668 | CAJA METALICA INCRUSTAR TIPO LEGRAND CP-15X15 CON PUERTA Y CHAPA | Insumo | und | 53625 | 45063.0591 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1516 | 45063.0591 | 29489.4828 | 31485.9207 | 33296.3612 | 34658.1824 | 35760.3126 | 37119.2044 | 37716.8236 | 39836.5091 | 45063.0591
BB909 | TAPA PLASTICA PARA TOMA CORRIENTE | Insumo | und | 17908 | 15048.3306 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1517 | 15048.3306 | 9847.7 | 10514.3893 | 11118.9667 | 11573.7324 | 11941.7771 | 12395.5646 | 12595.1332 | 13302.9797 | 15048.3306
BB910 | CONTADOR 1F 120V ISKRA | Insumo | und | 160225 | 134642.9584 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1518 | 134642.9584 | 88111 | 94076.1147 | 99485.4913 | 103554.4479 | 106847.4793 | 110907.6835 | 112693.2973 | 119026.6606 | 134642.9584
BB911 | CAJA EN POLICARBONATO PARA CONTADOR 1F | Insumo | und | 99905 | 83953.8447 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1519 | 83953.8447 | 54939.8 | 58659.2245 | 62032.1299 | 64569.244 | 66622.5459 | 69154.2027 | 70267.5853 | 74216.6236 | 83953.8447
BB912 | CONECTOR CU 8-4 | Insumo | und | 5655 | 4752.1044 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1520 | 4752.1044 | 3109.8 | 3320.3335 | 3511.2526 | 3654.8629 | 3771.0875 | 3914.3888 | 3977.4105 | 4200.941 | 4752.1044
BB913 | CONTADOR 2F 120V ISKRA | Insumo | und | 414700 | 348487.6571 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1521 | 348487.6571 | 228052 | 243491.1204 | 257491.8598 | 268023.2769 | 276546.4171 | 287055.1809 | 291676.7694 | 308069.0038 | 348487.6571
BB914 | CONTADOR 3F 120V ISKRA | Insumo | und | 527800 | 443529.7454 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1522 | 443529.7454 | 290248 | 309897.7896 | 327716.9125 | 341120.5342 | 351968.1672 | 365342.9576 | 371224.9792 | 392087.823 | 443529.7454
BB915 | CAJA CONTADOR 2F | Insumo | und | 169650 | 142563.1324 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1523 | 142563.1324 | 93294 | 99610.0038 | 105337.579 | 109645.886 | 113132.6252 | 117431.6649 | 119322.3147 | 126028.2288 | 142563.1324
BB916 | CAJA CONTADOR 3F | Insumo | und | 216775 | 182164.0026 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1524 | 182164.0026 | 119209 | 127279.4493 | 134598.0176 | 140103.0766 | 144558.3544 | 150051.5719 | 152467.4022 | 161036.0702 | 182164.0026
BB917 | CAJA DE EMPALME 6"x6"x4" | Insumo | und | 11310 | 9504.2088 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1525 | 9504.2088 | 6219.6 | 6640.6669 | 7022.5053 | 7309.7257 | 7542.175 | 7828.7777 | 7954.821 | 8401.8819 | 9504.2088
BB918 | CAJA DE EMPALME 10"x10"x6" | Insumo | und | 28275 | 23760.5221 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1526 | 23760.5221 | 15549 | 16601.6673 | 17556.2632 | 18274.3143 | 18855.4375 | 19571.9442 | 19887.0525 | 21004.7048 | 23760.5221
BB919 | CAJA DE EMPALME 15"x15"x6" | Insumo | und | 54665 | 45937.0093 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1527 | 45937.0093 | 30061.4 | 32096.5568 | 33942.1088 | 35330.341 | 36453.8459 | 37839.092 | 38448.3014 | 40609.096 | 45937.0093
BB920 | CAJA PLASTICA OCTOGONAL | Insumo | und | 2074 | 1742.4383 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1528 | 1742.4383 | 1140.26 | 1217.4556 | 1287.4593 | 1340.1164 | 1382.7321 | 1435.2759 | 1458.3838 | 1540.345 | 1742.4383
BB921 | CAJA 2x4 PVC | Insumo | und | 1697 | 1425.6313 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1529 | 1425.6313 | 932.94 | 996.1 | 1053.3758 | 1096.4589 | 1131.3263 | 1174.3166 | 1193.2231 | 1260.2823 | 1425.6313
BB922 | STRIP 48-80 PARES | Insumo | und | 131950 | 110882.4363 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1530 | 110882.4363 | 72562 | 77474.4474 | 81929.2281 | 85280.1336 | 87992.0418 | 91335.7394 | 92806.2448 | 98021.9558 | 110882.4363
BB923 | CABLE TELEFONICO 20 PARES | Insumo | ml | 17908 | 15048.3306 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1531 | 15048.3306 | 9847.7 | 10514.3893 | 11118.9667 | 11573.7324 | 11941.7771 | 12395.5646 | 12595.1332 | 13302.9797 | 15048.3306
BB924 | GABINETE METALICO 2,1x0,6x0,6m | Insumo | und | 3204502 | 2692859.1685 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1532 | 2692859.1685 | 1762220 | 1881522.294 | 1989709.8259 | 2071088.9578 | 2136949.5866 | 2218153.6709 | 2253865.945 | 2380533.2111 | 2692859.1685
BB925 | TAPA DE GABINETE METALICO 2,1x0,6x0,6m | Insumo | und | 640900 | 538571.8337 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1533 | 538571.8337 | 352444 | 376304.4588 | 397941.9652 | 414217.7916 | 427389.9173 | 443630.7342 | 450773.189 | 476106.6422 | 538571.8337
BB926 | CABLE DE SONIDO NOISELESS | Insumo | ml | 9425 | 7920.174 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1534 | 7920.174 | 5183 | 5533.8891 | 5852.0877 | 6091.4381 | 6285.1458 | 6523.9814 | 6629.0175 | 7001.5683 | 7920.174
BB927 | TOMA SENCILLO DE SONIDO + PLUG HEMBRA | Insumo | und | 22620 | 19008.4177 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1535 | 19008.4177 | 12439.2 | 13281.3338 | 14045.0105 | 14619.4515 | 15084.35 | 15657.5553 | 15909.642 | 16803.7638 | 19008.4177
BB928 | CONECTOR TOMACORRIENTE | Insumo | und | 3582 | 3009.6661 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1536 | 3009.6661 | 1969.54 | 2102.8779 | 2223.7933 | 2314.7465 | 2388.3554 | 2479.1129 | 2519.0266 | 2660.5959 | 3009.6661
BB929 | CAJA 2x4 GALVANIZADA | Insumo | und | 2074 | 1742.4383 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1537 | 1742.4383 | 1140.26 | 1217.4556 | 1287.4593 | 1340.1164 | 1382.7321 | 1435.2759 | 1458.3838 | 1540.345 | 1742.4383
BB930 | TOMA TELEFONICO | Insumo | und | 18850 | 15840.348 | 19% | X |  | X |  | Centelsa | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1538 | 15840.348 | 10366 | 11067.7782 | 11704.1754 | 12182.8762 | 12570.2917 | 13047.9628 | 13258.035 | 14003.1365 | 15840.348
NX | TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NX01 | DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Insumo | m2 | 95042 | 95042.0883 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1539 | 95042.0883 | 62196 | 66406.6692 | 70225.0527 | 73097.2573 | 75421.7501 | 78287.7766 | 79548.2098 | 84018.8192 | 95042.0883
NX02 | DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO. | Insumo | ml | 11088 | 11088.2436 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1540 | 11088.2436 | 7256.2 | 7747.4447 | 8192.9228 | 8528.0134 | 8799.2042 | 9133.5739 | 9280.6245 | 9802.1956 | 11088.2436
NX03 | DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE. | Insumo | m2 | 30995 | 30994.809 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1541 | 30994.809 | 20283.1522 | 21656.3216 | 22901.5601 | 23838.2339 | 24596.2897 | 25530.9488 | 25941.997 | 27399.9373 | 30994.809
NX04 | DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE. | Insumo | ml | 2595 | 2594.649 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1542 | 2594.649 | 1697.9508 | 1812.9021 | 1917.1439 | 1995.5551 | 2059.0138 | 2137.2563 | 2171.6661 | 2293.7138 | 2594.649
NX05 | FRESADO DE MARCAS VIALES | Insumo | ml | 11057 | 11056.5629 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1543 | 11056.5629 | 7235.468 | 7725.3092 | 8169.5145 | 8503.6476 | 8774.0636 | 9107.478 | 9254.1084 | 9774.1893 | 11056.5629
NX06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DOBLE GRADO DIAMANTE. SR/SP (60cms). PARA FIJAR EN POSTE EXISTENTE (Sección Circular). | Insumo | und | 560907 | 560906.7244 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1544 | 560906.7244 | 367060.06 | 391910.0261 | 414444.8526 | 431395.647 | 445114.0286 | 462028.3617 | 469467.0183 | 495851.0647 | 560906.7244
NX07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DOBLE GRADO DIAMANTE SR/SP (60cms). CON POSTE | Insumo | und | 626232 | 626232.3198 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1545 | 626232.3198 | 409809.444 | 437553.5434 | 462712.8721 | 481637.8286 | 496953.9115 | 515838.1602 | 524143.1545 | 553599.9998 | 626232.3198
NX08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRADO DIAMANTE SR-30 o SI-30 GRADO DIAMANTE (60cms x 60cms),PARA FIJAR EN POSTE EXISTENTE (Sección Circular). | Insumo | und | 286568 | 286567.7366 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1546 | 286567.7366 | 187531.306 | 200227.1754 | 211740.238 | 220400.4137 | 227409.1469 | 236050.6945 | 239851.1107 | 253330.7431 | 286567.7366
NX09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRADO DIAMANTE SR o SP (60cms x 60cms),CON POSTE | Insumo | und | 397423 | 397423.2443 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1547 | 397423.2443 | 260075.6838 | 277682.8076 | 293649.569 | 305659.8364 | 315379.8192 | 327364.2523 | 332634.8168 | 351328.8935 | 397423.2443
NX10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SR o SP-47 GRADO DIAMANTE (60cms x 60cms),PARA FIJAR EN POSTE EXISTENTE (Sección Circular). | Insumo | und | 286568 | 286567.7366 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1548 | 286567.7366 | 187531.306 | 200227.1754 | 211740.238 | 220400.4137 | 227409.1469 | 236050.6945 | 239851.1107 | 253330.7431 | 286567.7366
NX11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SR o SP GRADO DIAMANTE (60cms x 60cms),CON POSTE | Insumo | und | 397423 | 397423.2443 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1549 | 397423.2443 | 260075.6838 | 277682.8076 | 293649.569 | 305659.8364 | 315379.8192 | 327364.2523 | 332634.8168 | 351328.8935 | 397423.2443
NX12 | REDUCTOR DE VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 10CMS DE ALTURA) | Insumo | ml | 498179 | 498178.9462 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1550 | 498178.9462 | 326010.7 | 348081.6244 | 368096.3178 | 383151.4572 | 395335.6735 | 410358.4291 | 416965.1998 | 440398.6441 | 498178.9462
NX13 | REDUCTOR EN ASFALTO 1,6m de ancho * 0,07m de h´ | Insumo | ml | 291858 | 291858.4128 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1551 | 291858.4128 | 190993.55 | 203923.8133 | 215649.4326 | 224469.4944 | 231607.6243 | 240408.714 | 244279.2943 | 258007.7907 | 291858.4128
NX14 | SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS. | Insumo | und | 12181 | 12181.2277 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1552 | 12181.2277 | 7971.454 | 8511.1214 | 9000.5109 | 9368.6318 | 9666.5543 | 10033.8834 | 10195.4289 | 10768.412 | 12181.2277
NX15 | SUMINISTRO E INSTALACION TACHONES | Insumo | und | 475210 | 475210.4415 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1553 | 475210.4415 | 310980 | 332033.346 | 351125.2634 | 365486.2867 | 377108.7506 | 391438.8831 | 397741.0491 | 420094.0961 | 475210.4415
NX16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTOPEROLES CON ESPIGO | Insumo | und | 12511 | 12510.7069 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1554 | 12510.7069 | 8187.0668 | 8741.3312 | 9243.9578 | 9622.0356 | 9928.0164 | 10305.281 | 10471.196 | 11059.6772 | 12510.7069
NX17 | SUMINISTRO E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS | Insumo | und | 80152 | 80152.1611 | 0% | X | X | X | X | Manual mintransporte | VER ARCHIVO ANEXO | 2013-11-30 |  |  | 1555 | 80152.1611 | 52451.96 | 56002.9577 | 59223.1278 | 61645.3537 | 63605.6759 | 66022.6916 | 67085.657 | 70855.8709 | 80152.1611
E | ENSAYOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESION | Equipo | und | 43892 | 36883.8974 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 118 | 36883.8974 | 24137 | 25771.0749 | 27252.9117 | 28367.5558 | 29269.6441 | 30381.8905 | 30871.039 | 32605.9914 | 36883.8974
E2 | ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA/PRÓCTOR | Equipo | und | 145788 | 122511.3239 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 119 | 122511.3239 | 80172 | 85599.6444 | 90521.624 | 94223.9584 | 97220.2802 | 100914.6509 | 102539.3768 | 108302.0898 | 122511.3239
E3 | ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO | Equipo | und | 38187 | 32090.2285 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 120 | 32090.2285 | 21000 | 22421.7 | 23710.9478 | 24680.7255 | 25465.5726 | 26433.2643 | 26858.8399 | 28368.3067 | 32090.2285
E4 | DISEÑO DE MEZCLAS | Equipo | und | 327320 | 275059.1018 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 121 | 275059.1018 | 180000 | 192186 | 203236.695 | 211549.0758 | 218276.3364 | 226570.8372 | 230218.6277 | 243156.9146 | 275059.1018
E5 | FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO | Equipo | und | 21821 | 18337.2735 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 122 | 18337.2735 | 12000 | 12812.4 | 13549.113 | 14103.2717 | 14551.7558 | 15104.7225 | 15347.9085 | 16210.461 | 18337.2735
E6 | PERFORACIÓN CON EQUIPO SEMIMECÁNICO | Equipo | m | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 123 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
E7 | CORTE DIRECTO UU | Equipo | und | 136383 | 114607.9591 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 124 | 114607.9591 | 75000 | 80077.5 | 84681.9563 | 88145.4483 | 90948.4735 | 94404.5155 | 95924.4282 | 101315.3811 | 114607.9591
E8 | COMPRESION INCONFINADA DE MUESTRAS | Equipo | und | 36369 | 30562.1224 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 125 | 30562.1224 | 20000 | 21354 | 22581.855 | 23505.4529 | 24252.9263 | 25174.5375 | 25579.8475 | 27017.435 | 30562.1224
E9 | CLASIFICACION DEL SUELO | Equipo | und | 45461 | 38202.653 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 126 | 38202.653 | 25000 | 26692.5 | 28227.3188 | 29381.8161 | 30316.1578 | 31468.1718 | 31974.8094 | 33771.7937 | 38202.653
AV | VARIOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AAA1 | ALQUILER UNIDAD DIAGNOSTICO PARA RED ALCANTARILLADO | Equipo | hr | 436291 | 366630.8063 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 366630.8063 | [5 empty] | 302000 | 306862.2 | 324107.8556 | 366630.8063
AAA2 | EQUIPO MEDICION GASES | Equipo | mes | 80902 | 67984.5204 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 67984.5204 | [5 empty] | 56000 | 56901.6 | 60099.4699 | 67984.5204
AAA2A | CALIBRACION EQUIPO DE GASES | Equipo | mes | 62121 | 52202.3996 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-17 |  |  |  | 52202.3996 | [5 empty] | 43000 | 43692.3 | 46147.8073 | 52202.3996
AAA3 | ALQUILER BAÑO PORTATIL (INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION, LIMPIEZA SEMANAL, DESCARGUE Y TRANSPORTE DE LIQUIDOS Y SOLIDOS) | Equipo | mes | 558445 | 469281.362 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 469281.362 | [5 empty] | 386555 | 392778.5355 | 414852.6892 | 469281.362
AAA4 | ENTIBADO METALICO TIPO CAJON 6.10 X 2.44 X 0.15 | Equipo | mes | 145631 | 122379.2779 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 122379.2779 | [5 empty] | 100805.8824 | 102428.8571 | 108185.3588 | 122379.2779
AAA5 | PULPO PARA ARMADO DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON | Equipo | mes | 24272 | 20396.3763 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2020-04-16 |  |  |  | 20396.3763 | [5 empty] | 16800.8403 | 17071.3339 | 18030.7428 | 20396.3763
AA38 | PERMISO ANTE ENTE AMBIENTAL (TALA) | Insumo | und | 751783 | 751782.9184 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1556 | 751782.9184 | 491970.36 | 525276.7534 | 555480.1667 | 578199.3055 | 596586.0434 | 619256.3131 | 629226.3397 | 664588.86 | 751782.9184
AA48 | EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS | Insumo | und | 4524 | 3801.6835 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1557 | 3801.6835 | 2487.84 | 2656.2668 | 2809.0021 | 2923.8903 | 3016.87 | 3131.5111 | 3181.9284 | 3360.7528 | 3801.6835
AA39 | ALQUILER DE BODEGA PARA CAMPAMENTO | Equipo | mes | 289329 | 243133.9087 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 127 | 243133.9087 | 159108 | 169879.6116 | 179647.6893 | 186995.2798 | 192941.7297 | 200273.5154 | 203497.919 | 214934.502 | 243133.9087
AA41 | CONTENEDOR 24 PIES | Equipo | mes | 396796 | 333441.9242 | 19% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 128 | 333441.9242 | 218206 | 232978.5462 | 246374.8126 | 256451.5424 | 264606.7015 | 274661.7561 | 279083.8104 | 294768.3206 | 333441.9242
AA42 | SERVICIO DE AGUA | Insumo | mes | 75178 | 75178.2918 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1558 | 75178.2918 | 49197.036 | 52527.6753 | 55548.0167 | 57819.9306 | 59658.6043 | 61925.6313 | 62922.634 | 66458.886 | 75178.2918
AA43 | SERVICIO DE ENERGIA | Insumo | mes | 66824 | 66824.0923 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1559 | 66824.0923 | 43730.0076 | 46690.5291 | 49375.2345 | 51394.6816 | 53029.0325 | 55044.1357 | 55930.3463 | 59073.6318 | 66824.0923
AA47 | PERMISO USO DE ESCOMBRERA | Insumo | m3 | 835 | 834.7863 | 0% | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1560 | 834.7863 | 546.2882 | 583.2719 | 616.81 | 642.0376 | 662.4544 | 687.6276 | 698.6984 | 737.9653 | 834.7863
I09 | COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE ( INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACIÓN Y NIVEL)). | Mano de Obra | m2 | 1901 | 1900.8418 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1561 | 1900.8418 | 1243.92 | 1328.1334 | 1404.5011 | 1461.9451 | 1508.435 | 1565.7555 | 1590.9642 | 1680.3764 | 1900.8418
I10 | COMISION TOPOGRAFICA (INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y EQUIPO TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN Y NIVEL)). | Mano de Obra | dia | 601933 | 601933.2259 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1562 | 601933.2259 | 393908 | 420575.5716 | 444758.667 | 462949.2964 | 477671.0841 | 495822.5853 | 503805.3289 | 532119.1884 | 601933.2259
I23 | CONTROL DE AGUAS | Mano de Obra | und | 27721 | 27720.6091 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1563 | 27720.6091 | 18140.5 | 19368.6119 | 20482.307 | 21320.0334 | 21998.0105 | 22833.9348 | 23201.5612 | 24505.4889 | 27720.6091
I24 | ENTIBADO | Mano de Obra | und | 6336 | 6336.1392 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1564 | 6336.1392 | 4146.4 | 4427.1113 | 4681.6702 | 4873.1505 | 5028.1167 | 5219.1851 | 5303.214 | 5601.2546 | 6336.1392
I26 | ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1584 | 1584.0348 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1565 | 1584.0348 | 1036.6 | 1106.7778 | 1170.4175 | 1218.2876 | 1257.0292 | 1304.7963 | 1325.8035 | 1400.3137 | 1584.0348
I28 | CURADO DEL CONCRETO | Mano de Obra | m3 | 2443 | 2442.5817 |  | X | X | X | X | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1566 | 2442.5817 | 1598.4372 | 1706.6514 | 1804.7839 | 1878.5995 | 1938.339 | 2011.9959 | 2044.389 | 2159.2837 | 2442.5817
S245 | MANEJO TUBERIA PVC CORRUGADA 6 U.C | Mano de Obra | m | 24808 | 24807.5691 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1567 | 24807.5691 | 16234.1926 | 17333.2474 | 18329.9092 | 19079.6025 | 19686.3338 | 20434.4145 | 20763.4086 | 21930.3121 | 24807.5691
S246 | MANEJO TUBERIA PVC CORRUGADA 8 U.C | Mano de Obra | m | 36265 | 36264.8928 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1568 | 36264.8928 | 23731.9204 | 25338.5714 | 26795.5393 | 27891.4768 | 28778.4258 | 29872.006 | 30352.9453 | 32058.7808 | 36264.8928
S247 | MANEJO TUBERIA PVC CORRUGADA 10 U.C | Mano de Obra | m | 52834 | 52833.8969 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1569 | 52833.8969 | 34574.7564 | 36915.4674 | 39038.1068 | 40634.7654 | 41926.9509 | 43520.175 | 44220.8498 | 46706.0616 | 52833.8969
S248 | MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 12 U.C | Mano de Obra | m | 78178 | 78178.4538 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1570 | 78178.4538 | 51160.3564 | 54623.9125 | 57764.7875 | 60127.3673 | 62039.4176 | 64396.9155 | 65433.7058 | 69111.0801 | 78178.4538
S249 | MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 14 U.C | Mano de Obra | m | 90307 | 90307.4083 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1571 | 90307.4083 | 59097.6026 | 63098.5103 | 66726.6746 | 69455.7956 | 71664.4899 | 74387.7405 | 75585.3832 | 79833.2817 | 90307.4083
S250 | MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 16 U.C | Mano de Obra | m | 121104 | 121104.2129 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1572 | 121104.2129 | 79251.1798 | 84616.4847 | 89481.9325 | 93141.7436 | 96103.651 | 99755.5898 | 101361.6548 | 107058.1798 | 121104.2129
S251 | MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 18 U.C | Mano de Obra | m | 159256 | 159255.6912 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1573 | 159255.6912 | 104217.6908 | 111273.2285 | 117671.4391 | 122484.201 | 126379.1986 | 131181.6081 | 133293.632 | 140784.7341 | 159255.6912
S252 | MANEJO DE TUBERIA PVC CORRUGADA 20 U.C | Mano de Obra | m | 197681 | 197681.2075 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1574 | 197681.2075 | 129363.5336 | 138121.4448 | 146063.4279 | 152037.4221 | 156872.2121 | 162833.3562 | 165454.9732 | 174753.5427 | 197681.2075
S253 | MANEJO DE TUBERIA PVC PERFILADA 30 U.C | Mano de Obra | m | 387742 | 387741.6236 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1575 | 387741.6236 | 253739.9846 | 270918.1816 | 286495.977 | 298213.6625 | 307696.8569 | 319389.3375 | 324531.5058 | 342770.1764 | 387741.6236
S254 | MANEJO DE TUBERIA PVC PERFILADA 42 U.C | Mano de Obra | m | 1024430 | 1024430.1571 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1576 | 1024430.1571 | 670392.0252 | 715777.5653 | 756934.7753 | 787893.4076 | 812948.418 | 843840.4579 | 857426.2892 | 905613.6467 | 1024430.1571
S255 | MANEJO SILLETA PVC CORRUGADA DE 250X160 M.M | Mano de Obra | m | 139538 | 139537.626 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1577 | 139537.626 | 91314.094 | 97496.0582 | 103102.0815 | 107318.9566 | 110731.6995 | 114939.504 | 116790.0301 | 123353.6297 | 139537.626
S255A | MANEJO SILLETA PVC CORRUGADA DE 355X160 M.M | Mano de Obra | m | 190084 | 190084.1766 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1578 | 190084.1766 | 124392 | 132813.3384 | 140450.1054 | 146194.5147 | 150843.5002 | 156575.5532 | 159096.4196 | 168037.6384 | 190084.1766
S256 | MANEJO SILLETA PVC CORRUGADA DE 400X160 M.M | Mano de Obra | m | 233976 | 233976.197 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1579 | 233976.197 | 153115.1494 | 163481.045 | 172881.2051 | 179952.0464 | 185674.5215 | 192730.1533 | 195833.1088 | 206838.9295 | 233976.197
S257 | MANEJO SILLETA PVC CORRUGADA DE 450X160 M.M | Mano de Obra | m | 250265 | 250264.8269 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1580 | 250264.8269 | 163774.5072 | 174862.0413 | 184916.6087 | 192479.698 | 198600.5524 | 206147.3734 | 209466.3461 | 221238.3548 | 250264.8269
S258 | MANEJO SILLETA PVC CORRUGADA DE 500X160 M.M | Mano de Obra | m | 381786 | 381785.6527 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1581 | 381785.6527 | 249842.3686 | 266756.697 | 282095.207 | 293632.901 | 302970.4272 | 314483.3035 | 319546.4847 | 337504.9971 | 381785.6527
S259 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 4" | Mano de Obra | m | 27447 | 27446.5711 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1582 | 27446.5711 | 17961.1682 | 19177.1393 | 20279.8248 | 21109.2696 | 21780.5444 | 22608.2051 | 22972.1972 | 24263.2347 | 27446.5711
S260 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 8" | Mano de Obra | m | 101548 | 101547.7192 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1583 | 101547.7192 | 66453.3162 | 70952.2057 | 75031.9575 | 78100.7646 | 80584.3689 | 83646.5749 | 84993.2848 | 89769.9074 | 101547.7192
S261 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 10" | Mano de Obra | m | 159866 | 159865.5446 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1584 | 159865.5446 | 104616.7818 | 111699.3379 | 118122.0499 | 122953.2417 | 126863.1548 | 131683.9547 | 133804.0663 | 141323.8549 | 159865.5446
S262 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 12" | Mano de Obra | m | 223683 | 223683.1388 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1585 | 223683.1388 | 146379.3226 | 156289.2027 | 165275.8319 | 172035.6134 | 177506.3459 | 184251.5871 | 187218.0376 | 197739.6913 | 223683.1388
S263 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 14" | Mano de Obra | m | 277401 | 277400.9272 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1586 | 277400.9272 | 181532.5018 | 193822.2522 | 204967.0317 | 213350.1833 | 220134.7191 | 228499.8384 | 232178.6858 | 245227.128 | 277400.9272
S264 | MANEJO TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 DE 16" | Mano de Obra | m | 364071 | 364071.3915 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1587 | 364071.3915 | 238250.0708 | 254379.6006 | 269006.4276 | 280008.7905 | 288913.0701 | 299891.7667 | 304720.0242 | 321845.2895 | 364071.3915
S265 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 3" | Mano de Obra | m | 17076 | 17075.8952 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1588 | 17075.8952 | 11174.548 | 11931.0649 | 12617.1011 | 13133.1406 | 13550.7744 | 14065.7039 | 14292.1617 | 15095.3812 | 17075.8952
S266 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 4" | Mano de Obra | m | 28174 | 28173.643 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1589 | 28173.643 | 18436.9676 | 19685.1503 | 20817.0464 | 21668.4636 | 22357.5208 | 23207.1066 | 23580.741 | 24905.9786 | 28173.643
S267 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 6" | Mano de Obra | m | 59778 | 59778.3055 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1590 | 59778.3055 | 39119.2108 | 41767.5814 | 44169.2173 | 45975.7383 | 47437.7668 | 49240.4019 | 50033.1724 | 52845.0367 | 59778.3055
S268 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 8" | Mano de Obra | m | 101548 | 101547.7192 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1591 | 101547.7192 | 66453.3162 | 70952.2057 | 75031.9575 | 78100.7646 | 80584.3689 | 83646.5749 | 84993.2848 | 89769.9074 | 101547.7192
S269 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 10" | Mano de Obra | m | 159866 | 159865.5446 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1592 | 159865.5446 | 104616.7818 | 111699.3379 | 118122.0499 | 122953.2417 | 126863.1548 | 131683.9547 | 133804.0663 | 141323.8549 | 159865.5446
S270 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 12" | Mano de Obra | m | 223683 | 223683.1388 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1593 | 223683.1388 | 146379.3226 | 156289.2027 | 165275.8319 | 172035.6134 | 177506.3459 | 184251.5871 | 187218.0376 | 197739.6913 | 223683.1388
S271 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 14" | Mano de Obra | m | 277401 | 277400.9272 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1594 | 277400.9272 | 181532.5018 | 193822.2522 | 204967.0317 | 213350.1833 | 220134.7191 | 228499.8384 | 232178.6858 | 245227.128 | 277400.9272
S272 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 16" | Mano de Obra | m | 364071 | 364071.3915 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1595 | 364071.3915 | 238250.0708 | 254379.6006 | 269006.4276 | 280008.7905 | 288913.0701 | 299891.7667 | 304720.0242 | 321845.2895 | 364071.3915
S273 | MANEJO TUBERIA PVC BIAXIAL PR 200 DE 18" | Mano de Obra | m | 479505 | 479504.7598 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1596 | 479504.7598 | 313790.2226 | 335033.8207 | 354298.2654 | 368789.0644 | 380516.5567 | 394976.1858 | 401335.3024 | 423890.3464 | 479504.7598
S274 | MANEJO TUBERIA POLIETILENO PE 100 DE 355 MM | Mano de Obra | m | 404773 | 404773.1658 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1597 | 404773.1658 | 264885.5078 | 282818.2567 | 299080.3064 | 311312.691 | 321212.4345 | 333418.5071 | 338786.545 | 357826.3488 | 404773.1658
S275 | MANEJO TUBERIA POLIETILENO 250 MM | Mano de Obra | m | 200675 | 200675.0333 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1598 | 200675.0333 | 131322.7076 | 140213.2549 | 148275.5171 | 154339.9857 | 159247.9973 | 165299.4212 | 167960.7418 | 177400.1355 | 200675.0333
S276 | MANEJO TUBERIA POLIETILENO 90 MM | Mano de Obra | m | 25541 | 25540.9772 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1599 | 25540.9772 | 16714.1384 | 17845.6856 | 18871.8125 | 19643.6696 | 20268.3383 | 21038.5352 | 21377.2556 | 22578.6574 | 25540.9772
S277 | MANEJO TUBERIA POLIETILENO 75 MM | Mano de Obra | m | 21598 | 21598.3146 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1600 | 21598.3146 | 14134.041 | 15090.9156 | 15958.6432 | 16611.3517 | 17139.5927 | 17790.8972 | 18077.3307 | 19093.2767 | 21598.3146
S278 | MANEJO TUBERIA POLIETILENO 63 MM | Mano de Obra | m | 13724 | 13724.0776 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1601 | 13724.0776 | 8981.1024 | 9589.123 | 10140.4976 | 10555.244 | 10890.9007 | 11304.7549 | 11486.7615 | 12132.3175 | 13724.0776
S279 | MANEJO DE VALVULA HF DE 6" | Mano de Obra | und | 1393269 | 1393269.4934 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1602 | 1393269.4934 | 911762.262 | 973488.5671 | 1029464.1597 | 1071569.2439 | 1105645.1458 | 1147659.6614 | 1166136.9819 | 1231673.8803 | 1393269.4934
S280 | MANEJO DE VALVULA HF DE 4" | Mano de Obra | und | 772293 | 772293.0011 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1603 | 772293.0011 | 505392.2568 | 539607.3126 | 570634.7331 | 593973.6936 | 612862.0571 | 636150.8153 | 646392.8434 | 682720.1212 | 772293.0011
S281 | MANEJO DE VALVULA HF DE 3" | Mano de Obra | und | 595344 | 595343.6411 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1604 | 595343.6411 | 389595.744 | 415971.3759 | 439889.73 | 457881.2199 | 472441.8427 | 490394.6328 | 498289.9863 | 526293.8836 | 595343.6411
S282 | MANEJO DE VALVULA HF DE 8" BRIDADA | Mano de Obra | und | 2288766 | 2288765.5536 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1605 | 2288765.5536 | 1497779.1936 | 1599178.845 | 1691131.6286 | 1760298.9122 | 1816276.4176 | 1885294.9215 | 1915648.1697 | 2023307.5969 | 2288765.5536
S283 | MANEJO DE VALVULA HF DE 6" BRIDADA | Mano de Obra | und | 1630580 | 1630580.0837 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1606 | 1630580.0837 | 1067059.4544 | 1139299.3795 | 1204809.0938 | 1254085.7857 | 1293965.7137 | 1343136.4108 | 1364760.907 | 1441460.47 | 1630580.0837
S284 | MANEJO DE VALVULA HF DE 4" BRIDADA | Mano de Obra | und | 871517 | 871516.9413 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1607 | 871516.9413 | 570324.8808 | 608935.8752 | 643949.6881 | 670287.2303 | 691602.3642 | 717883.2541 | 729441.1745 | 770435.7685 | 871516.9413
S285 | MANEJO DE VALVULA HF DE 3"BRIDADA | Mano de Obra | und | 698702 | 698701.9121 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1608 | 698701.9121 | 457233.894 | 488188.6286 | 516259.4748 | 537374.4873 | 554462.996 | 575532.5898 | 584798.6645 | 617664.3495 | 698701.9121
S286 | MANEJO DE VALVULA HF DE 2" BRIDADA | Mano de Obra | und | 463872 | 463871.9204 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1609 | 463871.9204 | 303560.0172 | 324111.0304 | 342747.4146 | 356765.7839 | 368110.9358 | 382099.1514 | 388250.9477 | 410070.651 | 463871.9204
S287 | MANEJO HIDRANTE BRIDADO HF TIPO TRÁFICO DE 4" | Mano de Obra | und | 3673766 | 3673766.3853 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1610 | 3673766.3853 | 2404130.4036 | 2566890.0319 | 2714486.2088 | 2825508.6947 | 2915359.8712 | 3026143.5463 | 3074864.4574 | 3247671.8399 | 3673766.3853
S288 | MANEJO HIDRANTE BRIDADO HF TIPO MILÁN DE 3" | Mano de Obra | und | 2498790 | 2498789.5603 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1611 | 2498789.5603 | 1635219.9144 | 1745924.3026 | 1846314.95 | 1921829.2315 | 1982943.401 | 2058295.2503 | 2091433.8038 | 2208972.3836 | 2498789.5603
S288A | MANEJO HIDRANTE EXTREMO LISO DE 3" | Mano de Obra | und | 2498789 | 2498789.2593 |  |  | X |  |  | no aplica | [5 empty] | 2498789.2593 |  |  |  | 1921829 | 1982943.1622 | 2058295.0024 | 2091433.5519 | 2208972.1175 | 2498789.2593
S287A | MANEJO HIDRANTE EXTREMO LISO DE 4" | Mano de Obra | und | 3673767 | 3673766.7822 |  |  | X |  |  | no aplica | [5 empty] | 3673766.7822 |  |  |  | 2825509 | 2915360.1862 | 3026143.8733 | 3074864.7896 | 3247672.1908 | 3673766.7822
S289 | MANEJO TAPA PORTAVÁLVULA HD | Mano de Obra | und | 150673 | 150673.3906 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1612 | 150673.3906 | 98601.392 | 105276.7062 | 111330.1168 | 115883.5186 | 119568.6145 | 124112.2219 | 126110.4286 | 133197.8347 | 150673.3906
S290 | MANEJO CAJA RECTANGULAR HF CON LOGOTIPO DE AGUAS DE MZALES | Mano de Obra | und | 76255 | 76255.4355 |  |  | X |  |  | no aplica | no aplica | 2013-11-30 |  |  | 1613 | 76255.4355 | 49901.924 | 53280.2843 | 56343.9006 | 58648.3661 | 60513.3842 | 62812.8928 | 63824.1803 | 67411.0993 | 76255.4355
M | HERRAMIENTA MENOR |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M10 | EQUIPO BASICO ( CONSTRUCCIÓN ) | Herramienta | und | 3501 | 2942 | 19% | X | X | X | X | no aplica | VER ARCHIVO ANALISIS HERRAMIENTA MENOR | 2013-11-30 |  |  | 1 | 2545.8248 | 1666 | 1778.7882 | 1881.0685 | 1958.0042 | 2020.2688 | 2097.039 | 2130.8013 | 2250.5523 | 2545.8248
M03 | EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 3501 | 2942 | 19% | X | X | X | X | no aplica | VER ARCHIVO ANALISIS HERRAMIENTA MENOR | 2013-11-30 |  |  | 2 | 2545.8248 | 1666 | 1778.7882 | 1881.0685 | 1958.0042 | 2020.2688 | 2097.039 | 2130.8013 | 2250.5523 | 2545.8248
I | CUADRILLAS Y JORNALES |  |  | 0 | [8 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I65 | OFICIAL AA (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 14258 | 14258 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 1 | 11925.3402 | 7804 | 8332.3308 | 8811.4398 | 9171.8277 | 9463.4918 | 9823.1045 | 9981.2565 | 10542.2031 | 11925.3402
I66 | OFICIAL BB (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 15684 | 15684 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 2 | 13118.791 | 8585 | 9166.2045 | 9693.2613 | 10089.7156 | 10410.5686 | 10806.1702 | 10980.1495 | 11597.234 | 13118.791
I67 | OFICIAL CC (Pintura) | Mano de Obra | hr | 16397 | 16397 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 3 | 13714.7524 | 8975 | 9582.6075 | 10133.6074 | 10548.072 | 10883.5007 | 11297.0737 | 11478.9566 | 12124.0739 | 13714.7524
I68 | OFICIAL DD (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 16397 | 16397 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 4 | 13714.7524 | 8975 | 9582.6075 | 10133.6074 | 10548.072 | 10883.5007 | 11297.0737 | 11478.9566 | 12124.0739 | 13714.7524
I69 | OFICIAL EE (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 15969 | 15969 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 5 | 13357.1756 | 8741 | 9332.7657 | 9869.3997 | 10273.0582 | 10599.7414 | 11002.5316 | 11179.6724 | 11807.9699 | 13357.1756
I70 | OFICIAL FF (Electricas) | Mano de Obra | hr | 19205 | 19205 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 6 | 16312.5328 | 10675 | 11397.6975 | 12053.0651 | 12546.0355 | 12944.9994 | 13436.9094 | 13653.2436 | 14420.5559 | 16312.5328
I71 | OFICIAL GG (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 32008 | 32008 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 7 | 27186.536 | 17791 | 18995.4507 | 20087.6891 | 20909.2756 | 21574.1906 | 22394.0098 | 22754.5534 | 24033.3593 | 27186.536
I72 | AYUDANTE AA (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 8911 | 8911 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 8 | 7454.1017 | 4878 | 5208.2406 | 5507.7144 | 5732.98 | 5915.2887 | 6140.0697 | 6238.9248 | 6589.5524 | 7454.1017
I73 | AYUDANTE BB (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 9802 | 9802 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 9 | 8198.2893 | 5365 | 5728.2105 | 6057.5826 | 6305.3377 | 6505.8475 | 6753.0697 | 6861.7941 | 7247.4269 | 8198.2893
I74 | AYUDANTE CC (Pintura) | Mano de Obra | hr | 10248 | 10248 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 10 | 8571.1472 | 5609 | 5988.7293 | 6333.0812 | 6592.1043 | 6801.7332 | 7060.199 | 7173.8682 | 7577.0396 | 8571.1472
I75 | AYUDANTE DD (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 10248 | 10248 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 11 | 8571.1472 | 5609 | 5988.7293 | 6333.0812 | 6592.1043 | 6801.7332 | 7060.199 | 7173.8682 | 7577.0396 | 8571.1472
I76 | AYUDANTE EE (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 9981 | 9981 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 12 | 8348.0437 | 5463 | 5832.8451 | 6168.2337 | 6420.5145 | 6624.6868 | 6876.4249 | 6987.1354 | 7379.8124 | 8348.0437
I77 | AYUDANTE FF (Electricas) | Mano de Obra | hr | 13367 | 13367 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 13 | 11179.6244 | 7316 | 7811.2932 | 8260.4426 | 8598.2947 | 8871.7204 | 9208.8458 | 9357.1082 | 9882.9777 | 11179.6244
I78 | AYUDANTE GG (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 17822 | 17822 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 14 | 14906.6752 | 9755 | 10415.4135 | 11014.2998 | 11464.7846 | 11829.3648 | 12278.8807 | 12476.5706 | 13177.7539 | 14906.6752
I79 | REGULADOR DE TRANSITO | Mano de Obra | hr | 11139 | 11139 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
I03 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 23169 | 23169 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 1 | 19379.4418 | 12682 | 13540.5714 | 14319.1543 | 14904.8077 | 15378.7805 | 15963.1742 | 16220.1813 | 17131.7555 | 19379.4418
I04 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 25486 | 25486 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 2 | 21317.0804 | 13950 | 14894.415 | 15750.8439 | 16395.0534 | 16916.4161 | 17559.2399 | 17841.9436 | 18844.6609 | 21317.0804
I05 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 26645 | 26645 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 3 | 22285.8997 | 14584 | 15571.3368 | 16466.6887 | 17140.1762 | 17685.2338 | 18357.2727 | 18652.8248 | 19701.1136 | 22285.8997
I06 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 26645 | 26645 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 4 | 22285.8997 | 14584 | 15571.3368 | 16466.6887 | 17140.1762 | 17685.2338 | 18357.2727 | 18652.8248 | 19701.1136 | 22285.8997
I07 | CUADRILLA EE TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 25950 | 25950 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 5 | 21705.2193 | 14204 | 15165.6108 | 16037.6334 | 16693.5726 | 17224.4282 | 17878.9565 | 18166.8077 | 19187.7823 | 21705.2193
I08 | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 32572 | 32572 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 6 | 27492.1572 | 17991 | 19208.9907 | 20313.5077 | 21144.3301 | 21816.7198 | 22645.7552 | 23010.3518 | 24303.5336 | 27492.1572
I19 | CUADRILLA GG TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 49830 | 49830 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 7 | 42093.2112 | 27546 | 29410.8642 | 31101.9889 | 32374.0602 | 33403.5554 | 34672.8905 | 35231.124 | 37211.1132 | 42093.2112
I30 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 32080 | 32080 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 8 | 26833.5435 | 17560 | 18748.812 | 19826.8687 | 20637.7876 | 21294.0693 | 22103.2439 | 22459.1061 | 23721.3079 | 26833.5435
I31 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 35288 | 35288 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 9 | 29515.3697 | 19315 | 20622.6255 | 21808.4265 | 22700.3911 | 23422.2635 | 24312.3096 | 24703.7377 | 26092.0878 | 29515.3697
I32 | CUADRILLA CC TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 36893 | 36893 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 10 | 30857.0469 | 20193 | 21560.0661 | 22799.7699 | 23732.2805 | 24486.967 | 25417.4718 | 25826.6931 | 27278.1532 | 30857.0469
I33 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 36893 | 36893 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 11 | 30857.0469 | 20193 | 21560.0661 | 22799.7699 | 23732.2805 | 24486.967 | 25417.4718 | 25826.6931 | 27278.1532 | 30857.0469
I34 | CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 35931 | 35931 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 12 | 30053.2631 | 19667 | 20998.4559 | 22205.8671 | 23114.0871 | 23849.115 | 24755.3814 | 25153.9431 | 26567.5947 | 30053.2631
I35 | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 45939 | 45939 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 13 | 38671.7816 | 25307 | 27020.2839 | 28573.9502 | 29742.6248 | 30688.4403 | 31854.601 | 32367.4601 | 34186.5113 | 38671.7816
I36 | CUADRILLA GG TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 67652 | 67652 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 14 | 56999.8864 | 37301 | 39826.2777 | 42116.2887 | 43838.8449 | 45232.9201 | 46951.7711 | 47707.6946 | 50388.8671 | 56999.8864
I37 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 40991 | 40991 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 15 | 34287.6451 | 22438 | 23957.0526 | 25334.5831 | 26370.7676 | 27209.358 | 28243.3136 | 28698.0309 | 30310.8603 | 34287.6451
I38 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 45090 | 45090 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 16 | 37713.6591 | 24680 | 26350.836 | 27866.0091 | 29005.7288 | 29928.111 | 31065.3792 | 31565.5318 | 33339.5147 | 37713.6591
I39 | CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 47141 | 47141 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 17 | 39428.1941 | 25802 | 27548.7954 | 29132.8511 | 30324.3847 | 31288.7002 | 32477.6708 | 33000.5613 | 34855.1928 | 39428.1941
I40 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 47141 | 47141 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 18 | 39428.1941 | 25802 | 27548.7954 | 29132.8511 | 30324.3847 | 31288.7002 | 32477.6708 | 33000.5613 | 34855.1928 | 39428.1941
I41 | CUADRILLA EE TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 45912 | 45912 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 19 | 38401.3068 | 25130 | 26831.301 | 28374.1008 | 29534.6015 | 30473.8019 | 31631.8063 | 32141.0784 | 33947.407 | 38401.3068
I42 | CUADRILLA FF TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 59306 | 59306 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 20 | 49851.406 | 32623 | 34831.5771 | 36834.3928 | 38340.9194 | 39560.1607 | 41063.4468 | 41724.5683 | 44069.489 | 49851.406
I43 | CUADRILLA GG TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 85474 | 85474 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 21 | 71906.5616 | 47056 | 50241.6912 | 53130.5884 | 55303.6295 | 57062.2849 | 59230.6518 | 60184.2653 | 63566.621 | 71906.5616
I44 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 49902 | 49902 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 22 | 41741.7468 | 27316 | 29165.2932 | 30842.2976 | 32103.7475 | 33124.6467 | 34383.3833 | 34936.9557 | 36900.4127 | 41741.7468
I45 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 54892 | 54892 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 23 | 45911.9484 | 30045 | 32079.0465 | 33923.5917 | 35311.0666 | 36433.9585 | 37818.4489 | 38427.3259 | 40586.9417 | 45911.9484
I46 | CUADRILLA CC TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 57389 | 57389 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 24 | 47999.3414 | 31411 | 33537.5247 | 35465.9324 | 36916.489 | 38090.4334 | 39537.8698 | 40174.4295 | 42432.2325 | 47999.3414
I47 | CUADRILLA DD TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 57389 | 57389 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 25 | 47999.3414 | 31411 | 33537.5247 | 35465.9324 | 36916.489 | 38090.4334 | 39537.8698 | 40174.4295 | 42432.2325 | 47999.3414
I48 | CUADRILLA EE TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 55893 | 55893 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 26 | 46749.3506 | 30593 | 32664.1461 | 34542.3345 | 35955.116 | 37098.4887 | 38508.2312 | 39128.2138 | 41327.2194 | 46749.3506
I49 | CUADRILLA FF TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 72673 | 72673 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 27 | 61031.0304 | 39939 | 42642.8703 | 45094.8353 | 46939.2141 | 48431.8811 | 50272.2926 | 51081.6765 | 53952.4667 | 61031.0304
I50 | CUADRILLA GG TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 103296 | 103296 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 28 | 86813.2368 | 56811 | 60657.1047 | 64144.8882 | 66768.4141 | 68891.6497 | 71509.5324 | 72660.8359 | 76744.3749 | 86813.2368
I51 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 58813 | 58813 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 29 | 49195.8485 | 32194 | 34373.5338 | 36350.012 | 37836.7275 | 39039.9354 | 40523.453 | 41175.8806 | 43489.965 | 49195.8485
I52 | CUADRILLA BB TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 64694 | 64694 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 30 | 54110.2377 | 35410 | 37807.257 | 39981.1743 | 41616.4043 | 42939.806 | 44571.5186 | 45289.12 | 47834.3686 | 54110.2377
I53 | CUADRILLA CC TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 67637 | 67637 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 31 | 56570.4886 | 37020 | 39526.254 | 41799.0136 | 43508.5933 | 44892.1665 | 46598.0689 | 47348.2978 | 50009.2721 | 56570.4886
I54 | CUADRILLA DD TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 67637 | 67637 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 32 | 56570.4886 | 37020 | 39526.254 | 41799.0136 | 43508.5933 | 44892.1665 | 46598.0689 | 47348.2978 | 50009.2721 | 56570.4886
I55 | CUADRILLA EE TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 65874 | 65874 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 33 | 55097.3943 | 36056 | 38496.9912 | 40710.5682 | 42375.6304 | 43723.1755 | 45384.6561 | 46115.3491 | 48707.0317 | 55097.3943
I56 | CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 86040 | 86040 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 34 | 72210.6547 | 47255 | 50454.1635 | 53355.2779 | 55537.5088 | 57303.6015 | 59481.1384 | 60438.7847 | 63835.4444 | 72210.6547
I57 | CUADRILLA GG TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 121118 | 121118 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 35 | 101719.912 | 66566 | 71072.5182 | 75159.188 | 78233.1988 | 80721.0145 | 83788.4131 | 85137.4065 | 89922.1288 | 101719.912
I58 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 67724 | 67724 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 36 | 56649.9501 | 37072 | 39581.7744 | 41857.7264 | 43569.7074 | 44955.2241 | 46663.5227 | 47414.8054 | 50079.5174 | 56649.9501
I59 | CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 74496 | 74496 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 37 | 62308.5271 | 40775 | 43535.4675 | 46038.7569 | 47921.742 | 49445.6534 | 51324.5883 | 52150.9141 | 55081.7955 | 62308.5271
I60 | CUADRILLA CC TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 77885 | 77885 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 38 | 65141.6358 | 42629 | 45514.9833 | 48132.0948 | 50100.6975 | 51693.8997 | 53658.2679 | 54522.166 | 57586.3117 | 65141.6358
I61 | CUADRILLA DD TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 77885 | 77885 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 39 | 65141.6358 | 42629 | 45514.9833 | 48132.0948 | 50100.6975 | 51693.8997 | 53658.2679 | 54522.166 | 57586.3117 | 65141.6358
I62 | CUADRILLA EE TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 75855 | 75855 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 40 | 63445.438 | 41519 | 44329.8363 | 46878.8019 | 48796.1449 | 50347.8623 | 52261.0811 | 53102.4845 | 56086.8441 | 63445.438
I63 | CUADRILLA FF TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Electricas) | Mano de Obra | hr | 99407 | 99407 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 41 | 83390.2791 | 54571 | 58265.4567 | 61615.7205 | 64135.8034 | 66175.322 | 68689.9842 | 69795.893 | 73718.4221 | 83390.2791
I64 | CUADRILLA GG TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) | Mano de Obra | hr | 138940 | 138940 |  | X | X | X | X | no aplica | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2013-11-30 |  |  | 42 | 116626.5873 | 76321 | 81487.9317 | 86173.4878 | 89697.9834 | 92550.3793 | 96067.2937 | 97613.9771 | 103099.8827 | 116626.5873
AA | ANALISIS BASICOS O INSUMOS PROCESADOS |  |  | 0 | [8 empty] | 2013-11-30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A13 | ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración ) | Analisis | kg | 8559 | 8559 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 1 | 6147.5709 | 4023 | 4295.3571 | 4542.3401 | 4728.1218 | 4878.4761 | 5063.8582 | 5145.3863 | 5434.557 | 6147.5709
H18 | CONCRETO 1500 psi - 10.5 Mpa | Analisis | m3 | 397151 | 397151 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 2 | 381013.3959 | 249337 | 266217.1149 | 281524.599 | 293038.9551 | 302357.5939 | 313847.1824 | 318900.1221 | 336822.3089 | 381013.3959
H19 | CONCRETO 2000 psi - 14 Mpa | Analisis | m3 | 409167 | 409167 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 3 | 392701.8796 | 256986 | 274383.9522 | 290161.0295 | 302028.6156 | 311633.1255 | 323475.1843 | 328683.1348 | 347155.1269 | 392701.8796
H20 | CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | Analisis | m3 | 459865 | 459865 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 4 | 442131.5283 | 289333 | 308920.8441 | 326683.7926 | 340045.1598 | 350858.5958 | 364191.2225 | 370054.7012 | 390851.7754 | 442131.5283
H21 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 508591 | 508591 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 5 | 489641.8757 | 320424 | 342116.7048 | 361788.4153 | 376585.5615 | 388560.9824 | 403326.2997 | 409819.8531 | 432851.7289 | 489641.8757
H22 | CONCRETO 3500 psi - 24.5 Mpa | Analisis | m3 | 553986 | 553986 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 6 | 533894.3009 | 349383 | 373036.2291 | 394485.8123 | 410620.282 | 423678.007 | 439777.7712 | 446858.1933 | 471971.6238 | 533894.3009
H23 | CONCRETO 4000 psi - 28 Mpa | Analisis | m3 | 570798 | 570798 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 7 | 550272.5423 | 360101 | 384479.8377 | 406587.4284 | 423216.8542 | 436675.1502 | 453268.8059 | 460566.4336 | 486450.2672 | 550272.5423
H24 | CONCRETO 1500 psi - 10.5 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 418368 | 418368 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 8 | 401696.3122 | 262872 | 280668.4344 | 296806.8694 | 308946.2703 | 318770.7617 | 330884.0507 | 336211.2839 | 355106.358 | 401696.3122
H25 | CONCRETO 2000 psi - 14 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 430384 | 430384 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 9 | 413384.7959 | 270521 | 288835.2717 | 305443.2998 | 317935.9308 | 328046.2934 | 340512.0525 | 345994.2966 | 365439.176 | 413384.7959
H26 | CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 481082 | 481082 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 10 | 462814.4446 | 302868 | 323372.1636 | 341966.063 | 355952.475 | 367271.7637 | 381228.0907 | 387365.863 | 409135.8245 | 462814.4446
H27 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 529808 | 529808 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 11 | 510324.792 | 333959 | 356568.0243 | 377070.6857 | 392492.8767 | 404974.1502 | 420363.1679 | 427131.0149 | 451135.778 | 510324.792
H28 | CONCRETO 3500 psi - 24.5 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 575203 | 575203 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 12 | 554577.2172 | 362918 | 387487.5486 | 409768.0826 | 426527.5972 | 440091.1748 | 456814.6395 | 464169.3552 | 490255.6729 | 554577.2172
H29 | CONCRETO 4000 psi - 28 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 592015 | 592015 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 13 | 570955.4586 | 373636 | 398931.1572 | 421869.6987 | 439124.1694 | 453088.318 | 470305.6741 | 477877.5954 | 504734.3163 | 570955.4586
H39 | CONCRETO MR 41 kg/cm2 | Analisis | m3 | 515556 | 515556 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 14 | 496428.195 | 324865 | 346858.3605 | 366802.7162 | 381804.9473 | 393946.3446 | 408916.3057 | 415499.8583 | 438850.9503 | 496428.195
H31 | CONCRETO MR 42 kg/cm2 | Analisis | m3 | 524116 | 524116 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 15 | 504771.6544 | 330325 | 352688.0025 | 372967.5626 | 388221.936 | 400567.3935 | 415788.9545 | 422483.1566 | 446226.71 | 504771.6544
H32 | CONCRETO MR 45 kg/cm2 | Analisis | m3 | 537630 | 537630 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 16 | 517945.4573 | 338946 | 361892.6442 | 382701.4712 | 398353.9614 | 411021.6174 | 426640.4388 | 433509.3499 | 457872.5754 | 517945.4573
H33 | CONCRETO 5000 psi - 35 Mpa Impermeabilizado | Analisis | m3 | 677905 | 677905 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 17 | 654680.393 | 428426 | 457430.4402 | 483732.6905 | 503517.3576 | 519529.2095 | 539271.3195 | 547953.5877 | 578748.5794 | 654680.393
H34 | CONCRETO 5000 psi - 35 Mpa | Analisis | m3 | 656688 | 656688 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 18 | 633997.4766 | 414891 | 442979.1207 | 468450.4201 | 487610.0423 | 503116.0417 | 522234.4513 | 530642.4259 | 560464.5303 | 633997.4766
H35 | MORTERO 1:2 | Analisis | m3 | 665848 | 665848 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 19 | 642906.3353 | 420721 | 449203.8117 | 475033.0309 | 494461.8818 | 510185.7697 | 529572.8289 | 538098.9515 | 568340.1125 | 642906.3353
H36 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MORTERO 1:3 | Analisis | m3 | 541669 | 541669 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 20 | 521869.6338 | 341514 | 364634.4978 | 385600.9814 | 401372.0616 | 414135.6931 | 429872.8495 | 436793.8023 | 461341.614 | 521869.6338
H37 | MORTERO 1:4 | Analisis | m3 | 470088 | 470088 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 21 | 452099.3645 | 295856 | 315885.4512 | 334048.8646 | 347711.4632 | 358768.6877 | 372401.8979 | 378397.5684 | 399663.5118 | 452099.3645
H38 | MORTERO 1:5 | Analisis | m3 | 419265 | 419265 |  | X | X | X | X | VER ARCHIVO ANEXO | VER APU | 2013-11-30 |  |  | 22 | 402539.8268 | 263424 | 281257.8048 | 297430.1286 | 309595.0208 | 319440.1425 | 331578.8679 | 336917.2877 | 355852.0393 | 402539.8268
AD1 | Comisión de Topografía con Equipos | Insumo | Día | 843759 | 709041.2401 | 19% |  | X | [7 empty] | 1615 | 709041.2401 | 464000 | 495412.8 | 523899.036 | 545326.5066 | 562667.8895 | 584049.2693 | 593452.4625 | 626804.4909 | 709041.2401
AD2 | Dibujo de planos | Insumo | Un | 421880 | 354520.6201 | 19% |  | X | [7 empty] | 1616 | 354520.6201 | 232000 | 247706.4 | 261949.518 | 272663.2533 | 281333.9447 | 292024.6346 | 296726.2313 | 313402.2455 | 354520.6201
AD3 | Tapa D= 0,58 m en polipropileno reciclado | Insumo | Un | 284769 | 239301.4185 | 19% |  | X | [7 empty] | 1617 | 239301.4185 | 156600 | 167201.82 | 176815.9247 | 184047.696 | 189900.4127 | 197116.6284 | 200290.2061 | 211546.5157 | 239301.4185
AD4 | Guaya para tapas polipropileno | Insumo | Un | 31641 | 26589.0465 | 19% |  | X | [7 empty] | 1618 | 26589.0465 | 17400 | 18577.98 | 19646.2139 | 20449.744 | 21100.0459 | 21901.8476 | 22254.4673 | 23505.1684 | 26589.0465
AD5 | Instalaciones provisionales | Insumo | Gl | 23640 | 19865.3796 | 19% |  | X | [7 empty] | 1619 | 19865.3796 | 13000 | 13880.1 | 14678.2058 | 15278.5444 | 15764.4021 | 16363.4494 | 16626.9009 | 17561.3327 | 19865.3796
AD6 | Guadua-Tabla-Cuartón-Listón-Varillón para campamento | Insumo | M2 | 144963 | 121817.5637 | 19% |  | X | [7 empty] | 1620 | 121817.5637 | 79718 | 85114.9086 | 90009.0158 | 93690.3846 | 96669.7388 | 100343.1889 | 101958.7142 | 107688.794 | 121817.5637
AD7 | Puertas y Ventanas en Tabla para campamento | Insumo | M2 | 4604 | 3869.1647 | 19% |  | X | [7 empty] | 1614 | 3869.1647 | 2532 | 2703.4164 | 2858.8628 | 2975.7903 | 3070.4205 | 3187.0964 | 3238.4087 | 3420.4073 | 3869.1647
AD8 | Material granular para Subdrén | Insumo | M3 | 80012 | 67236.6693 | 19% | [10 empty] | 67236.6693 | 44000 | 46978.8 | 49680.081 | 51711.9963 | 53356.4378 | 55383.9824 | 56275.6645 | 59438.3569 | 67236.6693
Elaboró
Mario Raigosa Arango
Arquitecto
C.C. 10.245.454

## PGIO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
PROYECTO " PLANTA DE BENFICIO ANIMAL DE PALESTINA -CALDAS- ."
LISTADO DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Equipo o herramienta | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
Extintores de espuma | Un | 2 | 73700 | 147400 | 65000
Linternas | Un | 4 | 27875 | 111500 | 25000
Pitos | Un | 8 | 1672.5 | 13380 | 1500
Baterias de repuestos | Un | 4 | 13268.5 | 53074 | 11900
Camillas de emergencia polietileno 185x45 cm | Un | 2 | 189550 | 379100 | 170000
Megáfono | Un | 2 | 124880 | 249760 | 112000
Hachas | Un | 1 | 40140 | 40140 | 36000
Botiquín de promeros auxilios | Un | 3 | 72475 | 217425 | 65000
Líneas de vida | Un | 4 | 256338.5 | 1025354 | 229900
Total |  |  |  | 2237133
KIT DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GENERAL
Equipo o herramienta | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
Casco | Unidad | 10 | 18955 | 189550 | 17000
Gafas | Unidad | 10 | 11150 | 111500 | 10000
Tapon para oidos de silicona | Par | 20 | 10600 | 212000 | 1000
Protector auditivo de Diadema para operador de la rana, operador del vibrador de concreto, operador de la regla vibratoria. | Par | 3 | 26202.5 | 78607.5 | 23500
Guantes de seguridad | Par | 10 | 13100 | 131000 | 6900
Guantes Impermeables | Par | 6 | 18990 | 113940 | 10000
Chaleco reflectivo | Unidad | 6 | 24600 | 147600 | 16000
Botas punta y suela metálica | Par | 5 | 98100 | 490500 | 77000
Botas pantaneras | Par | 5 | 51600 | 258000 | 42900
Total |  |  |  | 1732697.5
SEÑALIZACIÓN FUENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES
Elemento | Unidad | Cantidad | Valor Unitario Mes | Valor Total
Señalización con cinta de demarcación | ROLLO | 5 | 45800 | 229000
Total |  |  |  | 229000
COSTO MANEJO DE RESIDUOS CONVENICONALES
Elemento | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
Residuos de demolicion y construcción | m3 | 2.5104 | 3750 | 9414
Total |  |  |  | 9414
COSTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OBRA
Elemento | Unidad | Cantidad | Valor Unitario Mes | Valor Total
Cursos para personal de obra | Unidad | 5 | 100000 | 500000
Carteleras | Global | 5 | 80000 | 400000
Total |  |  |  | 900000
VALOR TOTAL PGIO PALESTINA |  |  |  | 5108244.5
Responsabilidad técnica:
Ingeniero Herney Marin Quintero
T.P 17202-17905 CLD
enero 2024

## FACTOR PREST
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA -CALDAS-
Datos Basicos año 2024 | Días del año | 365
| Subsidio Transporte 2024 | 200000
| Salario mínimo 2024 | 1423500
|  | Riesgo Alto |  | Riesgo Bajo
Datos Básicos | Número días trabajados | 365 | 365 | 365 | 365
| Salario Básico | 1-2 SMMLV | >2 SMMLV | 1-2 SMMLV | >2 SMMLV
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 10.53% | 0% | 10.53% | 0%
| Cesantías | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Intereses cesantías | 1% | 1% | 1% | 1%
| Prima | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Vacaciones | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17%
| Dotaciones | 7.47% | 2.67% | 7.47% | 2.67%
| Servicio Medico Primer Mes | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16%
Examenes medicos | Examenes de ingreso y egreso | 3.39% | 1.21% | 3.39% | 1.21%
Certificados para trabajos | Certificado en trabajo de alturas | 2.03% | 0.73%
Salud. Pension y ARP | Salud | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5%
| Pensión | 12% | 12% | 12% | 12%
| ARL | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96%
| SENA | 2% | 2% | 2% | 2%
| ICBF | 3% | 3% | 3% | 3%
Parafiscales | FIC | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| Caja de compensacion | 4% | 4% | 4% | 4%
TOTAL |  | 84.37% | 65.56% | 82.34% | 64.83%
ANALISIS INGRESO BASE DE COTIIZACION - IBC (Solo aplica para contratistas personas naturales)
Descripcion |  | Valor
Costo directo del contrato |  | #REF!
AIU en porcentaje |  | 30%
AIU en pesos |  | #REF!
Costo total del contrato antes de iva |  | #REF!
Plazo (meses) |  | 3
Valor del salario minimo |  | 1423500
Valor del IBC según el Decreto 510 de 2003 (smmlv<=IBC<=25 smmlv) |  | 35587500
IBC |  | #REF!
Salud | 12.5% | #REF!
Pensión | 16% | #REF!
ARL | 6.96% | #REF!
Valor total de aportes mensual |  | #REF!
Valor total de aporte durante el contrato |  | #REF!
Nota: La ARL la debe pagar la entidad contratante al contratista de acuerdo a lo estipulado en la ley 723 de 2013 y el art 2 de la ley 1562 de 2012.

## SUB ANALISIS MORTERO
GOBERNACIÓN DE CALDAS SUB ANALISIS PRODUCCIÓN DE MORTERO PLANTA BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA - CALDAS
|  | M3 |  | MORTERO 1:3 PRODUCCIÓN
|  |  |  | Cemento kg | Arena m3 |  | Agua (L)
77 | Arena | 64344 |  | 350 | 0.56 |  | 180
75 | Cemento | 636
78 | Agua | 40
[5 empty] | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
MATERIALES
|  |  | 75 | Cemento | kg | 350 | 636 | 222600
|  |  | 77 | Arena | m3 | 0.56 | 64344 | 36032.64
|  |  | 78 | Agua | m3 | 180 | 40 | 7200
|  |  |  | EQUIPOS |  |  |  | 0
|  |  | 150 | Herramienta menor | GL | 0.15 | 4050 | 607.5
|  |  |  | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
|  |  |  | Oficial | hr | 0.8 | 10972.8125 | 8778.25
|  |  |  | Ayudante | hr | 3.2 | 6524.375 | 20878
|  |  |  | Ensayos Laboratorio | Unidad | 0.5 | 200000 | 100000
396096.39

## Interventoria
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA "ADECUACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA"
1300000
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO | A | B |  | C | D | E | F
Personal Profesional | SUELDO BÁSICO | % DEDICACIÓN |  | FACTOR MULT. | VALOR MES (AxBxC) | No DE MESES | TOTAL (DxE)
Ingeniero Director de Interventoria | 7420131 | 10% |  | 1.9 | 1409825 | 4 | 5639300
Ingeniero Residente de Interventoria | 4446382 | 100% |  | 1.9 | 8448126 | 3 | 25344378
Profesional SISO | 3536050 | 50% |  | 1.9 | 3359248 | 3 | 10077744
Inspector | 2960126 | 100% |  | 1.9 | 5624239 | 3 | 16872717
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | [6 empty] | 57934139
OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS (2)
Otros Costos Directos | UNIDAD |  | DEDICACION % |  | CANTIDAD | VR UNIT | VALOR TOTAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus) | MES |  | 100% |  | 3 | 100000 | 300000
Edición de informes | MES |  | 100% |  | 3 | 150000 | 450000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos | MES |  | 100% |  | 3 | 100000 | 300000
Dotaciones EPP | MES |  | 100% |  | 3 | 500000 | 1500000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS (2) | [6 empty] | 2550000
POLIZAS (3)
Otros Costos Directos | VIGENCIA |  | AMPARO |  | TASA DE ASEGURADORA |  | VALOR TOTAL
POLIZAS
POLIZAS |  |  | 1% |  |  |  | 604841
0
SUBTOTAL POLIZAS (3) | [6 empty] | 604841
ESTAMPILLAS (4)
Otros Costos Directos |  |  | PORCENTAJE DEL CONTRATO |  |  |  | VALOR TOTAL
ESTAMPILLAS |  |  | 8% |  |  |  | 4838731
SUBTOTAL ESTAMPILLAS (4) | [6 empty] | 4838731
RESUMEN GENERAL
COSTO PARCIAL(1 + 2 ) | [7 empty] | 60484139
VALOR TOTAL OFERTA | [7 empty] | 65927711
Nombre. HERNEY MARIN QUINTERO
Profesión INGENIERO CIVIL

## Factor multiplicador
SECRETARÍADE PLANEACIÓN
FECHA: | 7-5-2024
FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORIA
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA ADECUACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
|  |  | <= 2SMMLV | > 2SMMLV
1 | SALARIO BÁSICO Y PRESTACIONES SOCIALES
1.1 | Salarios |  | 100 | 100
1.2 | Auxilio de transporte |  | 12.12 | 0
1.3 | Prima |  | 8.33 | 8.33
1.4 | Cesantía |  | 8.33 | 8.33
1.5 | Intereses a la cesantía |  | 1 | 1
1.6 | Subsidio familiar |  | 4 | 4
1.7 | Salud |  | 8.5 | 8.5
1.8 | Pensión |  | 12 | 12
1.9 | ARL |  | 6.96 | 6.96
1.10 | Vacaciones |  | 4.17 | 4.17
1.11 | Dotación |  | 5 | 0
1.12 | Examenes de ingreso y egreso |  | 2.61 | 2.61
1.13 | Certificado trabajo en alturas / confinados |  | 4.05 | 4.05
| subtotal (1) |  | 177.07 | 159.95
2 | COSTOS DIRECTOS
ESTAMPILLAS SEGÚN CADA MUNICIPIO
| subtotal (2) |  | 0 | 0
3 | COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES | % impuestos
3.1 | Estampillas Pro- Cultura 1% (1+2) | 1%
3.2 | Estampillas Pro- Adulto mayor 4% (1+2) | 4%
3.3 | Estampillas Pro- Universidad 2% (1+2) | 2%
| Impuestos 8% (1+2) | 7% | 12.3949 | 11.1965
| Subtotal (3) |  | 12.3949 | 11.1965
4 | UTILIDAD DEL CONTRATISTA 15% (1+2+3) | 15% | 28.4197 | 17.1147
5 | FACTOR MULTIPLICADOR F=(1)+(2)+(3)+(4) |  | 217.8846 | 188.2612
| FACTOR MULTIPLICADOR ASUMIDO* |  | 2.2 | 1.9
*Redondeado a 1 cifra decimal
Note on B26: Autor: Depende del valor de los impuestos en cada entidad territorial
Note on B27: Autor: Depende del valor de los impuestos en cada entidad territorial
Note on B28: Autor: Depende del valor de los impuestos en cada entidad territorial
Note on B29: Autor: Depende del valor de los impuestos en cada entidad territorial

## ITEM1.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
1.2 | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE. |  |  |  | M2 | 20.92 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Instalación de rejillas de piso y columnetas para zona de ampliación |  |  |  | 20.92 | 0 | 20.92
TOTAL | [5 empty] | 20.92 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM1.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
1.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO |  |  |  | M2 | 204.75 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Demolición de muros para vanos, buques y ampliación de zonas |  |  |  | 204.75 | 0 | 204.75
TOTAL | [5 empty] | 204.75 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM1.4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
1.4 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | M² | 6.06 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Desmonte de estructura metalica en zona de tanques y corral de sacrificio |  |  |  | 6.06 | 0 | 6.06
TOTAL | [5 empty] | 6.06 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM4.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
4.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4" |  |  |  | UN | 2 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Puntos de 4" para zonas de escaldadora y tanque de agua |  |  |  | 2 | 0 | 2
TOTAL | [5 empty] | 2 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM4.7
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
4.7 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2" |  |  |  | UN | 9 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Puntos de 2" para zonas de lavamanos de piso y en paltaformas |  |  |  | 9 | 0 | 9
TOTAL | [5 empty] | 9 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 4,13
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
4.13 | TRASLADO DE TANQUES DE AGUA |  |  |  | GL | 1 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Traslado de tanque de agua y equipos necesarios de la zona de corrales de procinos a la zona de despacho de producto. |  |  |  | 1 | 0 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 4,14
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
4.14 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA |  |  |  | ML | 1 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Construcción de bordillo en concreto para separar aera sucia de area intermedia |  |  |  | 1 | 0 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 4,15
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
4.15 | CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT |  |  |  | ML | 23.42 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Canal central en sala de procesos |  |  |  | 23.42 | 0 | 23.42
TOTAL | [5 empty] | 23.42 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM5.6
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
5.1 | SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INLCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA) |  |  |  | M2 | 16.395 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Instalación de concreto en zonas de ampliación y/o remodelación como zona de vestier hombres |  |  |  | 16.395 | 0 | 16.395
TOTAL | [5 empty] | 16.4 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM5.2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
5.2 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  |  | M | 7.31 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Viga de amarre para zona de ampliación en porcinos |  |  |  | 7.31 | 0 | 7.31
TOTAL | [5 empty] | 7.31 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM5.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
5.3 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  |  | M | 22.5 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Columnetas para la el area de ampliación de porcinos |  |  |  | 22.5 | 0 | 22.5
TOTAL | [5 empty] | 22.5 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM5.4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
5.4 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120X60 3MM. (INCLUYE TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN) |  |  |  | M2 | 13.062 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Estructura y cubierta para zona de porcinos |  |  |  | 13.062 | 0 | 13.062
TOTAL | [5 empty] | 13.06 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM5.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
5.1 | SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INLCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA) |  |  |  | M2 | 29.462 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Instalación de concreto en zonas de ampliación y/o remodelación como zona de vestir hombres |  |  |  | 16.4 |  | 16.4
Estrcutura y cubierta para zona de porcinos |  |  |  | 13.062 | 0 | 13.062
TOTAL | [5 empty] | 29.46 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM6.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
6.2 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M |  |  |  | M² | 94.451 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Construcción de muros en zona de ampliación de porcinos, construcción de zona de vestier de hombres y pasillo de acceso de operarios. Y contrucción de espacio para motobomba de tanque de agua |  |  |  | 94.451 | 0 | 94.451
TOTAL | [5 empty] | 94.45 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM6.3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
6.3 | RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA |  |  |  | M² | 91.851 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Construcción de muros en zona de ampliación de porcinos, construcción de zona de vestier de hombres y pasillo de acceso de operarios. *El mortero solo se aplicara en las zonas donde no se aplique pintura epoxica |  |  |  | 91.851 | 0 | 91.851
TOTAL | [5 empty] | 91.85 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## 6.9
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
6.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MACILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |  | M² | 2.94 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
resane con mortero en vanos para puertas, ventanas y toboganes |  |  |  | 2.94 | 0 | 2.94
TOTAL | [5 empty] | 2.94 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM6.4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
#REF! | #REF! |  |  |  | M² | 25.08 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Instalación de muro en zonas de fachada que se encuentran con perfieleria visible y cuarto de caldera |  |  |  | 25.08 | 0 | 25.08
TOTAL | [5 empty] | 25.08 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 8,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9. |  |  |  | m | 30 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Instalación de tuberia para el correcto funcionamiento de los equipos |  |  |  | 30 | 0 | 30
TOTAL | [5 empty] | 30 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA HIDRAULICA

## ITEM 9,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
8.1 | DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. |  |  |  | M² | 950 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
RETIE y RETILAP para la PBA |  |  |  | 950 | 0 | 950
TOTAL | [5 empty] | 950 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ELECTRICA

## ITEM 9,2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
8.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA |  |  |  | UN | 9 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Salidas de toma corriente GFCI para zonas humedas |  |  |  | 9 | 0 | 9
TOTAL | [5 empty] | 9 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ELECTRICA

## ITEM 9,3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA |  |  |  | UN | 9 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Luminarias en zonas de ampliación y cuartos de proceso |  |  |  | 9 | 0 | 9
TOTAL | [5 empty] | 9 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ELECTRICA

## ITEM 9,4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR) |  |  |  | UN | 1 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Interruptor sencillo en zonas fuera de procesos |  |  |  | 1 | 0 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ELECTRICA

## ITEM 10,01
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
9.1 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÍNTURA TIPO KORAZA 3 MANOS Y ESTUCO MUROS EXTERIORES |  |  |  | M² | 128.955 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Pintura koraza y estuco en caras de muros exteriores |  |  |  | 128.955 | 0 | 128.955
TOTAL | [5 empty] | 128.96 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 10,02
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE SOBRE PINTURA EXISTENTE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA. COLOR BLANCO. |  |  |  | M² | 18.64 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Pintura interior en zona de vestier nuevo. |  |  |  | 18.64 | 0 | 18.64
TOTAL | [5 empty] | 18.64 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 11,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
10.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA |  |  |  | M² | 18.56 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Cubierta para zona de ampliación de porcinos y vestier de hombres |  |  |  | 18.56 | 0 | 18.56
TOTAL | [5 empty] | 18.56 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 11,5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
10.5 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 PARA EMPATE ENTRE CUBIERTA EXISTENTE Y MURO |  |  |  | M2 | 17.7684 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Flanche en zonas de de nuevos muros y cubierta existente |  |  |  | 17.7684 | 0 | 17.7684
TOTAL | [5 empty] | 17.77 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 12,1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE. ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO |  |  |  | M2 | 17.7684 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
cielo rado en zona de ampliación de porcinos y vestier hombres |  |  |  | 17.7684 | 0 | 17.7684
TOTAL | [5 empty] | 17.77 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 13,01
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
13.1 | ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO |  |  |  | M2 | 17.7684 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Endureceder para las zonas donde se realizan demoliciones o en reposición de zonas en concreto |  |  |  | 17.7684 | 0 | 17.7684
TOTAL | [5 empty] | 17.77 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 14,01
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
14.1 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER |  |  |  | M² | 4.7064 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Enchape de piso en zona de vestier |  |  |  | 4.7064 | 0 | 4.7064
TOTAL | [5 empty] | 4.71 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 14,02
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
14.2 | SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER |  |  |  | M² | 19.572 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Enchape de pared en zona de vestier para guardaescobas |  |  |  | 19.572 | 0 | 19.572
TOTAL | [5 empty] | 19.57 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 14,03
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
14.3 | SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M |  |  |  | M | 30.99 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Media caña en sala de procesos |  |  |  | 30.99 | 0 | 30.99
TOTAL | [5 empty] | 30.99 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 15,02
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
15.2 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA |  |  |  | M² | 1.89 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Puerta en zonas de proceso |  |  |  | 1.89 | 0 | 1.89
TOTAL | [5 empty] | 1.89 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 15,03
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
15.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VSICERAS |  |  |  | M2 | 1.96 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
marcos para vanos en sala de proceso |  |  |  | 1.96 | 0 | 1.96
TOTAL | [5 empty] | 1.96 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA

## ITEM 15,04
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD F2
15.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9X2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS |  |  |  | UN | 2 | 11.78
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN |  | VOLUMEN | LONGITUD | AREA | ALTO | TOTAL | TOTAL
7. VIVERO EXPERIENCIAL |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
Puerta en zona de vestier y zona de filtro sanitario |  |  |  | 2 | 0 | 2
TOTAL | [5 empty] | 2 | 11.78
GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD
PLANTA ARQUITECTONICA