FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN V3-2024

| INFORME No: 001 SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐ | No. | DE SEGUIMIENTO | ☐ | FINAL | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARA PAGO | X |  |  |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 20/10/2025 | Hasta: | 30/10/2025 |  |

# INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| CONTRATO CONVENIO | X | NÚMERO: | 397 DE 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 20/10/2025 |  |
| FECHA ACTA DE INICIO: 20/10/2025 |  |  |  |  |
| OBJETO: Apoyo a la gestión catastral para realizar actividades de reconocimiento predial dentro del proceso de conservación formación y actualización catastral urbano rural, con el fin de atender los procesos de verificación en campo y en oficina en el municipio de Barrancabermeja. |  |  |  |  |
| RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA |  | JAVIER ENRIQUE MALDONADO MERIÑO |  |  |
| NIT O CÉDULA |  | 1082241223 |  |  |
| VALOR INICIAL |  | $9.000.000 | NUEVE MILLONES |  |
| PLAZO INICIAL |  | 11 DÍAS Y 1 MESES DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 |  |  |
| ADICIÓN |  | N° | VALOR ADICIÓN | % DE ADICIÓN |
| PRÓRROGA |  | N° | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES |  | N° | FECHA INICIO | FECHA REANUDACIÓN |
| REINICIO |  | N° | FECHA REINICIO |  |
| CDP |  | N° | FECHA DEL CDP |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL |  | N° | FECHA DEL CRP | DIA/MES/AÑO |

- HISTORICO DE SUPERVISORES

| HISTORICO DE SUPERVISORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPERVISOR/CARGO JULIAN TOVAR | FECHA DESDE: HASTA: | DIA/MES/AÑO DIA/MES/AÑO |

- INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

| INTERVENTOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: |  |
| --- | --- | --- |
|  | NÚMERO CONTRATO: |  |

- PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | 14,73% |
| --- | --- |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 14,73% |

- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

| ACTIVIDADES CONTRATADAS | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| --- | --- |
| 1. Estudiar, clasificar, revisar y tramitar las mutaciones de oficina y de terreno dentro de las áreas de actualización y conservación catastral conforme a la resolución 1040 de 2023 del igac, los requerimientos del sistema catastral bcgs y los manuales de procedimientos catastrales. | Se recibieron por parte de la coordinación catastral los predios de la manzana 395: Total 212 predios - Manzana 395: 212 Total predios |
| 2. Preparar y diligenciar la ficha predial para cada predio registrando en ella la información física, jurídica y económica de acuerdo a las normas vigentes. | Se hizo el análisis de R1 y R2 para el alistamiento de las respectivas visitas predio a predio, verificando por VUR y SISMAS la información de propietario, destinación económica y construcciones para 259 predios. |
| 3. Brindar apoyo en la generación de consultas de información catastral, según asignación y de acuerdo con las directrices y rendimientos establecidos por MASORA. | Se brindó apoyo en la consulta de información catastral, según la asignación recibida y de acuerdo con las directrices dadas y rendimientos establecidos por MASORA. |
| 4. Realizar visita en campo a los predios asignados por el coordinador o jefe inmediato con la información ya preparada con anticipación y en oficina habiendo identificado cada uno de los casos. | N/A. |
| 5. Consignar la información correspondiente a cada uno de los predios que le sean asignados de la unidad orgánica catastral según el modelo que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi | N/A |
| 6. Diligenciar el formato, ficha predial y la constancia de identificación predial de cada uno de los predios que le sean asignados bajo su responsabilidad | N/A |
| 7. En campo, tomar medición de las construcciones, identificar nuevas áreas construidas para su incorporación a la base catastral y toma de las cuatro fotografías como son de fachada, estructura, baños y cocina. Estas fotos deben ir en una carpeta digital identificado con la npn en donde se encuentren codificadas cada foto con su npn y al final a que corresponde (fachada, acabados, baño y cocina). | N/A |
| 8. Realizar las visitas a terreno para dar trámite a los procesos, mutaciones, rectificaciones de área u otros trámites catastrales que le sean delegados por la coordinación del proceso. | N/A |
| 9. Velar por la calidad y oportunidad de la información que recolecte en su recorrido. | N/A |
| 10. Cumplir con los plazos establecidos por su coordinador para la entrega de la información y la ejecución de cada proceso que le sea asignado. | Se cumplieron con los plazos establecidos por el coordinador para la entrega de la información y la ejecución de cada proceso asignado tanto de lo urbano como de lo rural. |
| 11. Determinar linderos y áreas conforme a las normas vigentes y efectuar el estudio sumario del derecho de la propiedad basados en la información anterior a fin de realizar los cambios en oficina. | N/A |
| 12. En el caso de las construcciones, realizar la calificación correspondiente a cada una de las unidades de construcción. | N/A |
| 13. Realizar las correcciones correspondientes a que haya lugar en cada trámite. | Se realizaron las correcciones necesarias en cada trámite, para asegurar la precisión y cumplimiento. |
| 14. Informar a su coordinador sobre los inconvenientes que se lleguen a presentar de la ejecución de las actividades de actualización y/o conservación. | Se informó oportunamente al coordinador sobre los inconvenientes presentados durante la ejecución de las actividades de actualización y/o conservación catastral. |
| 15. Cumplir con todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes a la naturaleza del objeto contractual. | Se cumplió con todas las actividades adicionales asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con la naturaleza del objeto contractual. |

- SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La información a la que hace alusión en los numerales anteriores, se encuentra custodiada en la siguiente ruta electrónica: jdtisabella2014@gmail.com

  - SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO (Agregar filas requeridas, de acuerdo al plan de pagos):

| PAGOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | NÚMERO DE CUENTA DE COBRO O FACTURA | VALOR CUOTA | SALDO DISPONIBLE |
| 1 | #1 | $1.326.000.00 | $7.674.000.00 |
| 2 | #2 |  |  |
| 3 | #3 |  |  |
| 4 | #4 |  |  |

# SALDOS POR LIBERAR

# No aplica

# VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| NÚMERO PLANILLA | 9494323903 |
| --- | --- |
| VALOR PAGO DE PLANILLA | 161.700 |
| FECHA DE PAGO PLANILLA | 4/11/2025 |

# ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

# ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma el presente formato de supervisión el 4 de noviembre 2025.

# NOMBRE Y FIRMA

# SUPERVISOR