## 7- ACTA DE COMP Y FIJ DE P
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [9 empty] | GIL-F-061 V.1
ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 1)
CONTRATO |  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FECHA ACTA DE OBRA |  |  |  |  | ACTA Nº
CO1.PCCNTR.8388282 |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC |  |  |  |  | 2025-11-10 |  |  |  |  | 1
OBJETO DEL CONTRATO |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO |  |  |  |  | INTERVENTOR: N.A
SUPERVISOR: EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
Plazo |  | Fecha de inicio |  |  | Fecha de terminación |  | Valor ACTA |  |  |  | Valor final del contrato
2 MESES |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-12-01 |  | N.A. |  |  |  | 199983626.67
Prórroga |  |  |  |  | Fecha de terminación
1 MES |  |  |  |  | 2025-12-31
Localización de la obra |  |  |  | Vigencia del contrato
SENA - PASTO |  |  |  | 2025 |  |  | Valor I.V.A. ACTA |  |  |  | Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato |  | 191783753.71 |  | Valor anticipo | N.A. |  | N.A. |  |  |  | 1508411.63 |  |  | #REF! | #REF!
Valor adición |  | 8199872.96 | [11 empty] | #REF!
Valor total |  | 199983626.67 | [11 empty] | #REF!
COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
No. | Descripción |  |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario en Costo Directo
[7 empty] | Contratista | Supervisor |  |  |  | Valor Pactado/Determinado
NP - 01 | EXCAVACION INCLUYE DESALOJO |  |  |  | M3 | 12 | 50281 | 50281 |  |  |  | 50281
NP - 02 | MEJORAMIENTO CON RECEBO e=15cms |  |  |  | M3 | 12 | 102425 | 98425 |  |  |  | 98425
NP - 03 | PLACA DE CONCRETO 3000 PSI e=8cms REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #4 |  |  |  | M2 | 80 | 98647 | 80600.29 |  |  |  | 80600.29
NP - 04 | DEMOLICION DE BALDOSA DE CEMENTO Y LOSA DE PISO HASTA 8 CM, INCLUYE DESALOJO |  |  |  | M2 | 80 | 49874 | 33628 |  |  |  | 33628
NP - 05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  |  | UND | 1 | 825000 | 736775 |  |  |  | 736775
NP - 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  |  | UND | 1 | 775424 | 637275 |  |  |  | 637275
NP - 07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  |  | UND | 1 | 1334725 | 440590 |  |  |  | 440590
NP - 08 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL COLOR ROSA EUROPA, INCLUYE FALDON, SALPICADERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE |  |  |  | ML | 4 | 650000 | 650000 |  |  |  | 650000
Mediante el presente documento, EMILIO HUMBERTO CERON LASSO, quien ejerce la Supervisión del proyecto y JAVIER MENESES DIAZ Rep. Legal de INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC , Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | VALOR UNITARIO
NP - 01 | EXCAVACION INCLUYE DESALOJO | [8 empty] | M3 |  | 50281
NP - 02 | MEJORAMIENTO CON RECEBO e=15cms | [8 empty] | M3 |  | 98425
NP - 03 | PLACA DE CONCRETO 3000 PSI e=8cms REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #4 | [8 empty] | M2 |  | 80600.29
NP - 04 | DEMOLICION DE BALDOSA DE CEMENTO Y LOSA DE PISO HASTA 8 CM, INCLUYE DESALOJO | [8 empty] | M2 |  | 33628
NP - 05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [8 empty] | UND |  | 736775
NP - 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [8 empty] | UND |  | 637275
NP - 07 | #REF! | [8 empty] | UND |  | 440590
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL COLOR ROSA EUROPA, INCLUYE FALDON, SALPICADERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | [8 empty] | ML |  | 650000
Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI038 en 7 (siete) folios.
Presentó: |  |  |  |  | Aprobó: |  |  |  |  | Visto Bueno:
JORGE EDUARDO GAITAN |  |  |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO |  |  |  |  | MONICA ELIZABETH BOLAÑOS MONTERO
Director de Obra |  |  |  |  | Supervisor del Contrato - Sena Regional Nariño |  |  |  | Subdirectora (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Revisó:
JAVIER MENESES DIAZ |  |  |  |  | LIDA NOGUERA GUERRA |  |  |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
Rep. Legal INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC |  |  |  |  | Ing. Apoyo Infraestructura Despacho |  |  |  |  | Coordinador Grupo Mixto Sena
Contratista
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL

## NP-01
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 01 | EXCAVACION INCLUYE DESALOJO | [12 empty] | M3 |  | 12
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 1156.25
SUBTOTAL | [15 empty] | 1156 |  | PRECIO DE REFERENCIA
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Derecho de disposición final | [8 empty] | m3 |  | 1.3 |  | 13000 |  |  | 16900
0
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 16900
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
Material de excavación | [6 empty] | 1.3 |  | 7 |  | 9.1 |  |  | 1000 |  | 9100
SUBTOTAL | [15 empty] | 9100
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 4 |  |  | 23125
SUBTOTAL | [15 empty] | 23125
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 50281 |  |  | 50281
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 13047.92
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 63328.92
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 759947.04
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-02
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 02 | MEJORAMIENTO CON RECEBO e=15cms | [12 empty] | M3 |  | 12
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 925
Saltarín | [6 empty] | día |  |  |  | 60000 |  |  | 0.125 |  | 7500
SUBTOTAL | [15 empty] | 8425
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Recebo puesto en obra | [8 empty] | m3 |  | 1.3 |  | 55000 |  |  | 71500
0
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 71500
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 5 |  |  | 18500
SUBTOTAL | [15 empty] | 18500
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 98425 |  | 98425
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 25541.29
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 123966.29
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 1487595.48
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on O26: USUARIO: 0,3 corresponde al factor expanción
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-03
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 03 | PLACA DE CONCRETO 3000 PSI e=8cms REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #4 | [12 empty] | M2 |  | 80
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 1585.7145
SUBTOTAL | [15 empty] | 1586
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Concreto de 3000 psi | [8 empty] | m3 |  | 0.084 |  | 450000 |  |  | 37800 |  | CONTRACTUAL
Malla Electrosoldada #4 | [8 empty] | m2 |  | 1 |  | 9500 |  |  | 9500
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 47300
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 7 |  |  | 18500
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 7 |  |  | 13214.2857
SUBTOTAL | [15 empty] | 31714.29
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 80600.29 |  |  | 80600.29
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 20915.78
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 101516.07
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 8121285.6
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-04
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 04 | DEMOLICION DE BALDOSA DE CEMENTO Y LOSA DE PISO HASTA 8 CM, INCLUYE DESALOJO | [12 empty] | M2 |  | 80
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 1387.5
Taladro demoledor | [10 empty] | 90000 |  |  | 0.025 |  | 2250
SUBTOTAL | [15 empty] | 3638
2. Materiales | [18 empty] | Teniendo en cuenta que el item de demolición de baldosa ya existia y su valor corresponde $ 24,522 como costo directo, ahora bien dado que la placa de piso no cumple las condiciones tecnicas se hace necesario su demolición aumentando así el doble de su espesor y a la vez duplicando el retiro de escombros.
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Derecho de disposición final | [8 empty] | m3 |  | 0.112 |  | 13000 |  |  | 1456
0
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 1456
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
Material de demolición | [6 empty] | 0.112 |  | 7 |  | 0.784 |  |  | 1000 |  | 784
SUBTOTAL | [15 empty] | 784
180000
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 8 |  |  | 16187.5
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 8 |  |  | 11562.5
SUBTOTAL | [15 empty] | 27750
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 33628 |  |  |  | 33628 | 24522
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 8726.47
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 42354.47 |  | 9106
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 3388357.6
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-05
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [12 empty] | UND |  | 1
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 2775
SUBTOTAL | [15 empty] | 2775
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Sanitario | [8 empty] | und |  | 1 |  | 670000 |  |  | 670000
Acople hidráulico | [8 empty] | und |  | 1 |  | 4500 |  |  | 4500
Cemento blanco | [8 empty] | kg |  | 2 |  | 2000 |  |  | 4000
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 678500
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 4 |  |  | 32375
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 4 |  |  | 23125
SUBTOTAL | [15 empty] | 55500
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 736775 |  | 736775
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 191193.11
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 927968.11
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 927968.11
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-06
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [12 empty] | UND |  | 1
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 2775
571780
SUBTOTAL | [15 empty] | 2775
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Lavamanos PMR | [8 empty] | und |  | 1 |  | 572000 |  |  | 572000
Acoples | [8 empty] | und |  | 1 |  | 7000 |  |  | 7000
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 579000
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 4 |  |  | 32375 |  |  | 572000
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 4 |  |  | 23125
SUBTOTAL | [15 empty] | 55500
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 637275 |  |  | 637275
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 165372.86
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 802647.86
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 802647.86
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-07
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [12 empty] | UND |  | 1
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 3700
SUBTOTAL | [15 empty] | 3700
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Kit Barras de Seguridad PMR Tipo L | [8 empty] | und |  | 1 |  | 362890 |  |  | 362890
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 362890
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 3 |  |  | 43166.6667
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 3 |  |  | 30833.3333
SUBTOTAL | [15 empty] | 74000
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 440590 |  | 440590
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 114333.11
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 554923.11
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 554923.11
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto

## NP-08
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 1 de 1)
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8388282 |  |  | DE 2025 |  |  | FECHA INICIO: 03/10/2025 | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN: 01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL COMPLEJO REGIONAL SENA NARIÑO
CONTRATISTA: |  |  | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  |  | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [12 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP - 08 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL COLOR ROSA EUROPA, INCLUYE FALDON, SALPICADERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | [12 empty] | ML |  | 4
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
herramienta menor | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad |  | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL COLOR ROSA EUROPA, INCLUYE FALDON, SALPICADERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | [8 empty] | ML |  | 1 |  | 650000 |  |  | 650000
0
0
SUBTOTAL | [15 empty] | 650000
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 70000 |  | 1.85 |  | 129500 |  |  | 0
Ayudante | [5 empty] | 50000 |  | 1.85 |  | 92500 |  |  | 0
SUBTOTAL | [15 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 650000 |  | 650000
AU CONTRACTUAL |  | 25% | [12 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 168675
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [15 empty] | 818675
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [15 empty] | 3274700
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Pasto -Nariño, a los diez (10) días, del mes noviembre del año 2025.
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | JAVIER MENESES DIAZ
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor
Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Note on T46: Sumatoria de los subtotales
Note on T47: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T48: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T49: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on A59: Observaciones al rendimiento, valor unitario, jornales, etc., o Manifestación de Acuerdo con el Valor Propuesto