## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación “PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE TRES COMPONENTES DESCRITOS COMO: LA PUESTA EN ESCENA DE RUTA LIBERTARIA EN SU SEGUNDA FASE “PALENQUE TADO”; LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES Y LA TERCERA FASE DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Asociaciones, corporaciones), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, comunidad étnica, comunidad en general) y externos (visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo. El valor del contrato será por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($233.800.000) de la vigencia fiscal 2025, con cargo al proyecto 2353 “Acciones para una localidad deportiva, cultural y patrimonial" y el proyecto 2535 "Acciones por una localidad influyente y diferencial" los cuales se ejecutarán a monto agotable.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. Para su cumplimiento, el proponente deberá anexar carta de compromiso Formato 15 donde manifieste bajo la gravedad de juramento que cumple con los lineamientos de buenas prácticas ambientales, de acuer-do con la ficha N° 19 de contratación sostenible “Compra de computadores, equipos de comunicación y periféricos (mouse, video beam, cámaras fotográficas, scanner y/o impresoras”.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
SELECCIÓN
Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. |  | General | Interno | Operacionales
Estimación inadecuada de precios por parte del oferente. |  | Especifico | Externo | Económico
Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas. |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Financiero
CONTRATACIÓN
Retrasos en la suscripción del contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de los elementos |  | General | Externo | Financiero
Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante |  | Especifico | Externo | Financiero
Falta de disponibilidad en el merccado de los elementos a contratar con las caracteristicas y condiciones previamente cotizados, durante la ejecución. |  | Especifico | Externo | Economicos
Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega. |  | Especifico | Externo | Economicos
Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad. |  | Especifico | Externo | Economicos
Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, en cuanto a calidad y garantia de los mismos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. |  | General | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
1
Objeto Contractual: “PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE TRES COMPONENTES DESCRITOS COMO: LA PUESTA EN ESCENA DE RUTA LIBERTARIA EN SU SEGUNDA FASE “PALENQUE TADO”; LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES Y LA TERCERA FASE DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
SELECCIÓN | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas. |  |  |  | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Estimación inadecuada de precios por parte del oferente. |  |  |  | Reclamaciones por parte del oferente en términos de calidad y cantidad de los elementos. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Ofertas con precios que no se adecuan al mercado | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. |  |  |  | 1. Posible nulidad del contrato. 2. La no suscripción del contrato. 3. Violación al principio de selección objetiva. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnica, de calidad y garantias, establecidas en el presente proceso de selección | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | El FDLAN Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Afectación en el Inicio de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Retrasos en la suscripción del contrato |  |  |  | Retrasos y afectaciones en el cronograma de ejecución del contrato y demoras en el ingreso al inventario de los elementos a la SED | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante |  |  |  | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequlibrio económico. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad en el merccado de los elementos a contratar con las caracteristicas y condiciones previamente cotizados, durante la ejecución. |  |  |  | Incumplimiento de la entrega de los elementos estipulados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado. |  |  |  | Modificación del clausulado. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega. |  |  |  | Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad. |  |  |  | Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato. |  |  |  | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. 3. Modificaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. |  |  |  | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3. Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de los elementos |  |  |  | No cumplimiento del objeto contractual, afectación de pólizas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, en cuanto a calidad y garantia de los mismos. |  |  |  | No recepción de los elementos en el Almacén de la FDLAN por incumplimiento de especificaciones técnicas, de calidad y garantia de los mismos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
2
Objeto Contractual: “PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE TRES COMPONENTES DESCRITOS COMO: LA PUESTA EN ESCENA DE RUTA LIBERTARIA EN SU SEGUNDA FASE “PALENQUE TADO”; LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES Y LA TERCERA FASE DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas. |  | Inclusiòn de póliza de cumplimiento/ Indicadores financieros acorde con el proceso de selección. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecución del contrato. | Durante toda la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato | De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
SELECCIÓN | Estimación inadecuada de precios por parte del oferente. |  | Aceptación de precios estipulados en la oferta económica final. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Previo a la firma del contrato(s) | Revisión y seguimiento de los anexos técnicos | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Solicitud firma declaración juramentada de compromiso de No Colusión |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Etapa Selección | Etapa Selección | Revisión y seguimiento de ls declaración juramentada | Durante la etapa de selección
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales integrantes del cómite evaluador. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Validación y verificación de cada uno de los pasos del proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Requerir al contratista frente a la explicación de precios artificialmente bajos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Revisión de la oferta económica frente a los precios del mercado | Durante la etapa de selección
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Realizar revisión exhaustiva de las calidades de los oferentes en el proceso de contratación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
CONTRATACIÓN | Retrasos en la suscripción del contrato |  | Seguimeinto de cada fase y solicitud al oferente de la firma en al fecha indicada |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del contrato | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
EJECUCIÓN | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante |  | Inducción e información al contratista respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Suervisión y apoyo a la supervisión del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato | Informe del supervisor | Mensual
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad en el merccado de los elementos a contratar con las caracteristicas y condiciones previamente cotizados, durante la ejecución. |  | Modificación del listado de elementos, previa concertación con el sector. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Durante la ejecución del contrato. | Durante las entregas | Revisión de las condiciones técnicas de los elemntos | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado. |  | Seguimieto permanente a las disposiciones y/o cambios de las especificaciones técnicas. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Mediante una revisión constante de las disposiciones aplicables a cada sector | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega. |  | Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad. |  | Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato. |  | Suspensión del Contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. |  | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Etapa de seguimiento y ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de los elementos |  | Supervisar de manera eficiente la ejecución del contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Etapa de seguimiento y ejecución
EJECUCIÓN | Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, en cuanto a calidad y garantia de los mismos. |  | Detallar en el anexo técnico todas las especificaciones establecidas por el sector, tanto a nivel técnico, de calidad y garantias. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Lectura de anexos técnicos, condiciones técnicas, calidad y garantia de cada uno de los elementos en el primer comité de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
“PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE TRES COMPONENTES DESCRITOS COMO: LA PUESTA EN ESCENA DE RUTA LIBERTARIA EN SU SEGUNDA FASE “PALENQUE TADO”; LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES Y LA TERCERA FASE DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas. | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Inclusiòn de póliza de cumplimiento/ Indicadores financieros acorde con el proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecución del contrato. | Durante toda la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato | De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
2 | Estimación inadecuada de precios por parte del oferente. | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones por parte del oferente en términos de calidad y cantidad de los elementos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Aceptación de precios estipulados en la oferta económica final. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Previo a la firma del contrato(s) | Revisión y seguimiento de los anexos técnicos | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Ofertas con precios que no se adecuan al mercado | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Solicitud firma declaración juramentada de compromiso de No Colusión | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Etapa Selección | Etapa Selección | Revisión y seguimiento de ls declaración juramentada | Durante la etapa de selección
4 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes. | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Posible nulidad del contrato. 2. La no suscripción del contrato. 3. Violación al principio de selección objetiva. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales integrantes del cómite evaluador. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Validación y verificación de cada uno de los pasos del proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnica, de calidad y garantias, establecidas en el presente proceso de selección | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Requerir al contratista frente a la explicación de precios artificialmente bajos | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Revisión de la oferta económica frente a los precios del mercado | Durante la etapa de selección
6 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | El FDLAN Deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | No dar inicio a la ejecución del proyecto hasta que se tenga constituida la garantía única | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
7 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Afectación en el Inicio de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar revisión exhaustiva de las calidades de los oferentes en el proceso de contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del acta de inicio | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
8 | Retrasos en la suscripción del contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retrasos y afectaciones en el cronograma de ejecución del contrato y demoras en el ingreso al inventario de los elementos a la SED | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Seguimeinto de cada fase y solicitud al oferente de la firma en al fecha indicada | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | etapa de contratación | firma del contrato | supervisor formulador del Contrato | Durante la etapa de Contratación
9 | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante | EJECUCIÓN | #VALUE! | #VALUE! | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequlibrio económico. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Inducción e información al contratista respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Alcaldía Local de Fontibón | Durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato | Informe del supervisor | Mensual
10 | Falta de disponibilidad en el merccado de los elementos a contratar con las caracteristicas y condiciones previamente cotizados, durante la ejecución. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de la entrega de los elementos estipulados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | 100 | Modificación del listado de elementos, previa concertación con el sector. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Durante la ejecución del contrato. | Durante las entregas | Revisión de las condiciones técnicas de los elemntos | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
11 | Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Modificación del clausulado. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Seguimieto permanente a las disposiciones y/o cambios de las especificaciones técnicas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Mediante una revisión constante de las disposiciones aplicables a cada sector | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
12 | Demoras por falta de elementos en el mercado, condiciones sociales y/o ambientales que retrasen la entrega. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Fontibón | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
13 | Contingencias con los provedores del contratista en cuanto a calidad y oportunidad. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en los cronogramas de ejecución; prórrogas en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Búsqueda de soluciones en el mercado y reprogramación de cronogramas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Fontibón | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Seguimiento constante al proceso de ejecución y realización de comites de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
14 | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Retraso en la ejecucion contractual. 2. Incumplimiento y no se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. 3. Modificaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100 | Suspensión del Contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Fontibón | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
15 | No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3. Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Etapa de seguimiento y ejecución
16 | Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de los elementos | EJECUCIÓN | General | Externo | No cumplimiento del objeto contractual, afectación de pólizas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Supervisar de manera eficiente la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Alcaldía Local de Fontibón | Inmediata a la ocurrencia. | Inmediata | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Etapa de seguimiento y ejecución
17 | Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, en cuanto a calidad y garantia de los mismos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | No recepción de los elementos en el Almacén de la FDLAN por incumplimiento de especificaciones técnicas, de calidad y garantia de los mismos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Detallar en el anexo técnico todas las especificaciones establecidas por el sector, tanto a nivel técnico, de calidad y garantias. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Inmediata a la ocurrencia. | Durante el periodo de ejecución del contrato(s) | Lectura de anexos técnicos, condiciones técnicas, calidad y garantia de cada uno de los elementos en el primer comité de seguimiento | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG