## Hoja1
No | PROYECTO |  | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO DE CONSULTORÍA | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | TOTAL | MOVIMIENTO DE RUBRO POR CONCEPTO DE | RUBRO Nº | Valor Inicial ó Saldo Acumulado del Rubro | Valor a Utilizar del Rubro | Saldo | VIENE DEL RUBRO Nº | TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTRUCTURADOR TÉCNICO | ASESOR JURIDICO | DISEÑOS DEL AREA METROPOLITANA | COMPONENTES TÉCNICOS | COMPONENTE JURÍDICO | REVISIONES Y CORRECCIONES | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | PUBLICACIÓN DEL PROCESO | PROCESO DE CONTRATACIÓN | LEGALIZACIÓN | PLAZO ESTIMADO | FECHA DE ENTREGA ESTIMADA | ESTADO ACTUAL DE PROCESOS 09-09-2020
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS CASA DE JUSTICIA, BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DURACION 3 MESES |  | 150000000 |  |  | 150000000 |  | 13230115103 | 150000000 | 150000000 |  |  | SAMC - Sel. Avda. Men. Cuantía | Ing. Carlos Tchiprout | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 90 | 2020-12-12 | DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA ALGUNOS AJUSTES - YAQ AJUSTADO SE ESTÁ REGRESANDO HOY A COMITÉ DE CONTRATACIÓN
2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. DURACION 3 MESES |  | 200000000 |  |  | 200000000 |  | 13230115102 | 200000000 | 200000000 |  |  | SAMC - Sel. Avda. Men. Cuantía | Ing. Carlos Tchiprout | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 90 | 2020-12-12 | EN COMITÉ DE CONTRACIÓN
3 | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA |  | 200000000 |  |  | 200000000 |  | 13230115104 | 757472744 | 200000000 |  |  | SAMC - Sel. Avda. Men. Cuantía | Ing. Manuel Moreno | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 60 | 2020-11-12 | EN COMITÉ DE CONTRACIÓN
4 | ACCESO AL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA SEGÚN DISEÑO DEL AREA METROPOLITANA |  | 557472744 |  |  | 557472744 |  | 13230115105 13230115104 | 757472744 | 557472744 |  |  | SAMC - Sel. Avda. Men. Cuantía | Ing. Manuel Moreno | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 2020-09-27 | 90 | 2020-12-26 | SE ESTÁ ESTRUCTURANDO EN LA PARTE TÉCNICA PARA ENTREGAR A JURÍDICA EL 14-09-2020
5 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE SIMÓN BOLÍVAR DEL COLEGIO GREMIOS UNIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO FORMULADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. |  | 2380035846 |  | 233000000 | 2613035846 |  |  |  | 2613035846 | CONVENIO ARA METROPILITANA DE CÚCUTA | [14 empty] | EN REVISÓN CONVENIO
7 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACIÓN EN LA MALLA VIAL URBANA DE CÚCUTA ($4.691.594.642) | Para el Grupo 1, Al Norte Del Eje Diagonal Santander – Autopista Atalaya el presupuesto oficial estimado es de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.498.719.470) | 1498719470 |  |  | 5106594642 |  | 13230109102 13231809101 13231609102 13232209101 | 5711935000 | 5106594642 | 605340358 |  | LP - Licitación Pública. | Ing. Guillermo Ortiz | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | AL 31 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | EN PROCESO LICITATORIO - PREPLIEGOS
|  | Para el Grupo 2, Al Sur Del Eje Diagonal Santander – Autopista el presupuesto oficial estimado es de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.099.994.889,00) | 1099994889
|  | Para el Grupo 3, Tramo Norte de la Avenida Canal Bogotá y sus calles afluentes el presupuesto oficial estimado es de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($609.976.345,00) | 609976345
|  | Para el Grupo 4, Trabajos de Mantenimiento con Acciones puntuales de bacheo y rehabilitación en los tramos viales pendientes según estudios contrato 1743-2018 el presupuesto oficial estimado es de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.482.903.938,00) | 1482903938
|  | INTERVENNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YJURIDICA PARA LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACIÓN EN LA MALLA VIAL URBANA DE CÚCUTA $415.000.000 . |  | 415000000 | [21 empty] | EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA
8 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO DEL PONTON UBICADO EN EL CANAL BOGOTA CON AVENIDA 3 BARRIO LLERAS RESTREPO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |  | 87500000 |  |  | 87500000 |  | 13230109102 |  | 87500000 | -87500000 |  | Menor Cuantia | Ing. Nahum Figueredo | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 2020-08-22 | 2020-08-30 | 2020-09-02 | 30 | 2020-10-02 | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
9 | OBRAS DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DEL CARRETEABLE: CUEVA DE LOS MICOS - LA REPRESA, CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. |  | 464435000 |  |  | 464435000 |  | 13230209104 | #REF! | 464435000 |  |  | SAMC - Sel. Avda. Men. Cuantía | Ing. Manuel Moreno | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-22 | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 90 | 2020-12-23 | EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN
10 | ADICIONAL CONTRATO 2748/2018 PARA ESPACIO PUBLICO SECTOR EL INDIO |  | 2029000000 |  |  | 2199000000 |  | 13231815101 |  | 2029000000 |  |  | CONTRATO ADICIONAL | Ing. Nahum FigueredoManuel Moreno | Lider Doctor Fernando Chavez y Doctor Marvin Contreras |  | 2020-08-17 | [8 empty] | LEGALIZADO
| ADICIONAL CONTRATO 2831/2018 INTERVENTORIA PARA ESPACIO PÚBLICO SECTOR EL INDIO |  |  |  | 170000000
11 | INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE ESPACIO PUBLICO - AREA METROPOLITANA |  | 3712000000 |  |  | 3712000000 |  |  |  | 3712000000 |  |  | CONVENIO POR DEFINIR
TOTAL | OBRAS |  | 14472038232 | INTERVENTORIAS | 233000000 | TOTAL | 14705038232
Formulas:
COMITÉ DE CONTRATACIÓN = +[REVISIONES Y CORRECCIONES]+18
PUBLICACIÓN DEL PROCESO = +[COMITÉ DE CONTRATACIÓN]+7
PROCESO DE CONTRATACIÓN = +[PUBLICACIÓN DEL PROCESO]+20
LEGALIZACIÓN = +[PROCESO DE CONTRATACIÓN]+3
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA = +[LEGALIZACIÓN]+[PLAZO ESTIMADO]
COMPONENTES TÉCNICOS = +[DISEÑOS DEL AREA METROPOLITANA]+7
COMPONENTE JURÍDICO = +[COMPONENTES TÉCNICOS]+3
REVISIONES Y CORRECCIONES = +[COMPONENTE JURÍDICO]+3

## Hoja2
No | PROYECTO | CONTRATO DE OBRA | ESTRUCTURADOR TÉCNICO | ASESOR JURIDICO | HORA | FECHA DE LA REUNION
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS CASA DE JUSTICIA, BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DURACION 3 MESES | 150000000 | Ing. Carlos Tchiprout | Dr marvín Contreras | 7:30 | 2020-07-29
2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. DURACION 3 MESES | 200000000 | Ing. Carlos Tchiprout | Dr marvín Contreras | 9:00 | 2020-07-29
3 | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA | 400000000 | Ing. Manuel Moreno | Dra Damarys Osorio | 16:00 | 2020-07-28
4 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE SIMÓN BOLÍVAR DEL COLEGIO GREMIOS UNIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO FORMULADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. | 2330035846 | Ing. Manuel Moreno | Dr marvín Contreras | 9:00 | 2020-07-28
5 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACCIONES PUNTUALES DE REHABILITACIÓN PARA SITIOS ESPECÍFICOS DE LA MALLA VIAL URBANA | 3713000000 | Ing. Guillermo Ortiz | Dr Jorge Villamizar | 7:30 | 2020-07-28
6 | MANTINIMIENTO CON ACCIONES DE BACHEO PARA LA AVENIDA CANAL BOGOTA ENTRE LA DIAGONAL SANTANDER Y LA AVENIDA LIBERTADORES | 870000000 | Ing. Guillermo Ortiz | Dr Jorge Villamizar | 7:30 | 2020-07-28
8 | RECUPERACION DEL MURO EN GAVIONES SOBRE LOS TALUDES DE LA AUTOPISTA ATALAYA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DEL TERMINAL Y EL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA KENNEDY | 620000000 | Ing. Manuel Moreno | Dra Damarys Osorio
9 | OBRAS DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DEL CARRETEABLE: CUEVA DE LOS MICOS - LA REPRESA, CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. | 520000000 | Ing. Manuel Moreno | Dra Damarys Osorio | 14:30 | 2020-07-28
3677773269
2458773269
819591089.6667
803773269