## Informe Supervisión
| INFORME DE SUPERVISIÓN |  |  | Codigo: PABT- 06IS - 03
Versión: 01
Pagina: 1 de1
PERIODO DE PAGO | 2025-11-01
TIPO DE CONTRATO | Prestación de Servicios
1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO
1.1 GENERALIDADES
No CONTRATO | PS-013-2025
OBJETO | Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento y fortalecimiento del SG-SST en la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- del Agua, Bosques y El Turismo.
NOMBRE CONTRATISTA | Floro Alonso Arcila Cardenas
IDENTIFICACIÓN | 71269817
FECHA DEL CONTRATO | 17 de Febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN | 312 días, a partir del acta de inicio.
VALOR INICIAL | 26000000
VALOR ANTICIPO
FECHA INICIO | 17 de Febrero de 2025
ADICIÓN TIEMPO
ADICIÓN DINERO
FECHA SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR | Sergio Andres Hernandez Jimenez
1.2 AVANCE EN TIEMPO
PLAZO DE EJECUCIÓN | 312
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | 286
AVANCE PORCENTUAL | 91.67%
1.3 AVANCE FINANCIERO
VALOR DEL CONTRATO | 26000000
VALOR EJECUTADO | 23500000
PORCENTAJE EJECUTADO | 90.38%
1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE
PERIODO DE PAGO | ANTICIPO % | VALOR EJECUTADO | AMORTIZACION | TOTAL A PAGAR
1 |  | 1000000 |  | 1000000
2 |  | 2500000 |  | 2500000
3 |  | 2500000 |  | 2500000
4 |  | 2500000 |  | 2500000
5 |  | 2500000 |  | 2500000
6 |  | 2500000 |  | 2500000
7 |  | 2500000 |  | 2500000
8 |  | 2500000 |  | 2500000
9 |  | 2500000 |  | 2500000
10 |  | 2500000 |  | 2500000
11
23500000
SALDO SIN AMORTIZAR
SALDO AMORTIZADO
SALDO POR EJECUTAR | 2500000 |  | % DE EJECUCIÓN | 90.38%
2. INFORME DEL CONTRATO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO
2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS
DESCRIPCIÓN |  |  | OBSERVACIONES
1. Elaborar el plan de mejoramiento 2025, con respecto al resultado de la evaluación del SG-SST del 2024. |  |  | Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2. Realizar la Actualización de del SG-SST.
3. Realizar Mantenimiento de la matriz de riesgos y peligros de la Entidad.
4. Realizar Capacitaciones mensuales en SST.
5.Diseñar plan de trabajo anual 2025
6. Realizar Inspecciones mensuales de seguridad en el trabajo en la Entidad.
7. Realizar capacitaciones de emergencias al personal de la Entidad, conformación de la brigada de salud.
8. Realizar la designación del vigía y capacitarlo mensualmente.
9. Realizar el registro de indicadores mensuales.
10. Asignar tareas para desarrollar en la Entidad con respecto al SG-SST de acuerdo al resultado de las visitas.
11.Realizar mantenimiento de los equipos de atención de emergencias, (recarga de extintores, suministro de insumos, botiquín de emergencias, mantenimiento de la camilla).
12.Realizar el plan de mejoramiento según resultado de evaluación.
13. Realizar la evaluación anual en diciembre y reporte de la misma en las plataformas de la ARL y del ministerio del trabajo.
2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:
2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO
Según Cláusula _______ del Contrato No. ________, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _______% del valor original del contrato por un valor de $____________, el día______________ de acuerdo a la orden de pago No_________ y comprobante de egreso No_______, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.
2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES
En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:
POLIZAS VIGENTES
GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | No PÓLIZA | FECHA INICIAL Y FINAL | VALOR ASEGURADO
2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2025
REGISTRO FOTOGRAFICO
Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.
FIRMA SUPERVISIOR
Note on B64: Provincia ABT: Mes a mes deben ir anexando periodo de pago y valor a pagar.
Note on B93: Provincia ABT: Escribir una a una las actividades del contrato.

## Documento Equivalente
| DOCUMENTO SOPORTES EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1,6,1,4,12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria) |  |  | Codigo: PABT- 06DE - 01
Versión: 01
Pagina: 1 de1
La Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- del Agua, Bosques y El Turismo |  | Autorización de Numeración de Facturación No 18764078439921 del 10 de Septiembre de 2025 Autorizo Prefijo PAP No 1990 al 5000 Vigencia 12 meses
NIT 901.226.580-1
Vereda Belén- Diagonal a la Capilla Sagrada Familia- Marinilla
Ciudad y Fecha: | Marinilla, 28 noviembre de 2025 |  |  | No. PAP - 2032
Proveedor: | Floro Alonso Arcila Cardenas
Cédula o Nit: | 71269817
Dirección: | Cra 22A # 31 A - 23 Guatapé | Teléfono: | 3207172381
CANTIDAD | V/ UNITARIO | CONCEPTO |  | VALOR/TOTAL
1 | 2500000 | Onceavo pago del contrato de Prestación de Servicios (Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento y fortalecimiento del SG-SST en la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- del Agua, Bosques y El Turismo.) del mes de noviembre de 2025. Según Contrato N° PS-013-2025 |  | 2500000
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/L.
Declaro que por los servicios aquí facturados, cancelé en forma oportuna los aportes a la seguridad social establecidos en la Ley. Este valor será tenido en cuenta como disminución de la base gravable, para la retención en la fuente
SUPERVISOR |  |  | PROVEEDOR

## Informe de Actividades
| INFORME DE ACTIVIDADES |  | Codigo: PABT- 06IA - 02
Versión: 01
Pagina: 1 de1
DEPENDENCIA: | Direccion Ejecutiva | CONTRATO No: | PS-013-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: | Floro Alonso Arcila Cardenas | IDENTIFICACIÓN: | 71269817
DIRECCIÓN: | Cra 22A # 31 A - 23 Guatapé | TELÉFONO | 3207172381
NOMBRE DEL SUPERVISOR: | Sergio Andres Hernandez Jimenez | FECHA DEL CONTRATO
OBJETO CONTRACTUAL: | Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento y fortalecimiento del SG-SST en la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- del Agua, Bosques y El Turismo. | DURACIÓN DEL CONTRATO: | 312 días, a partir del acta de inicio.
PERIODO A INFORMAR | 2025-11-01 | INFORME No. | 10
ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (para el cumplimiento de las atividades específicas) | EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
1. Elaborar el plan de mejoramiento 2025, con respecto al resultado de la evaluación del SG-SST del 2024. | * Se inicia documentación del plan de mejoramiento 2025, se asiste a capacitación de generalidades e implementación del SG-SST dentro de proceso con intermedicas y la gobernación. | * Registro fotografico de asistencia a capacitación. * Documento resultado evalación de estandares minimos 2024. * Registro fotografico actividad de bienestar laboral y pausas activas. * Plataforma de ARL colmena, en el enlace de colmena gestión.
* Se realiza evaluación de los estandares minimos del año 2024.
* Se realiza actividad de pausas activas y bienestar laboral con el personal de la empresa.
* El día 2025-04-15 se atiende requerimiento de ARL para asesoria de aplicativo de ARL y el SG-SST.
* Se desarrollan actividades con Asesora de ARL colmena los días 2025-08-01, 2025-08-09, 2025-08-23 y 2025-08-25 para asesoria acerca de la plataforma autogestionable del SG-SST de ARL Colmena y para aclarar temas de inconsistencias.
* El día 2025-10-07 se recibe asesoria de ARL y se ralizan actividades en el portal transacional en el cual se resuelven dudas acerca del funcionamiento y las actividades a desarrollar en el mismo, se inicia el montaje de la evaluación de estandares minimos en la aplicación de arl, documentar la matriz de riesgos y peligros por cargos de la institución.
2. Realizar la Actualización de del SG-SST. | Se inicia la actualización documental del SG-SST | Carpeta SG-SST 2025
3. Realizar Mantenimiento de la matriz de riesgos y peligros de la Entidad. | Se inicia la actualización de la matriz de riesgos de la entidad | Carpeta SG-SST 2025
| Los días 11 y 27 de noviembre se recibe asesoria por parte de asesor ARL Colmena para el desarrollo y evaluación de la matriz de riesgos y peligros de la empresa | Aplicativo Arl - matriz de riesgos
4. Realizar Capacitaciones mensuales en SST. | Se realiza jornada de bienestar y pausas activas con masajes corporles de relajación. | Carpeta SG-SST 2025 Registro de asistencia y fotografico.
5. Diseñar plan de trabajo anual 2025. | Se diseña el plan de trabajo para el año 2025 | SG-SST\I. PLANEAR\2.4 PLAN DE TRABAJO ANUAL
6. Realizar Inspecciones mensuales de seguridad en el trabajo en la Entidad. | N/A | N/A
7. Realizar capacitaciones de emergencias al personal de la Entidad, conformación de la brigada de salud. | Se diseña el cronograma de inspección para el año 2025 | Carpeta SG-SST 2025
8. Realizar la designación del vigía y capacitarlo mensualmente. | N/A | N/A
9. Realizar el registro de indicadores mensuales. | Se realiza actualización de los indicadores de accidentalidad SST | SG-SST\II. HACER\3.12 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO (INDICADORES)
10. Asignar tareas para desarrollar en la Entidad con respecto al SG-SST de acuerdo al resultado de las visitas. | Se realiza inspección de los equipos de atención de emergencias, camilla, botiquin, extintor. | Se realiza recarga de extintor despresurisado
11. Realizar mantenimiento de los equipos de atención de emergencias, (recarga de extintores, suministro de insumos, botiquín de emergencias, mantenimiento de la camilla). | Se hace seguimiento al analisis de vulnerabilidad del plan de emergencias de las instalaciones | Carpeta SG-SST 2025
12. Realizar el plan de mejoramiento según resultado de evaluación. | Se elabora plan de mejoramiento del SG-SST | Carpeta SG-SST 2025
13. Realizar la evaluación anual en diciembre y reporte de la misma en las plataformas de la ARL y del ministerio del trabajo. | Se prepara la evaluación de estandares minimos para el reporte en el aplicativo del ministerio del trabajo en el momento que habiliten el aplicativo. | N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  |  | 90.38%
REGISTRO FOTOGRÁFICO
FIRMA DEL CONTRATISTA |  | VB/FIRMA DEL SUPERVISOR - SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ