## PRESUPUESTO
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA NIT: 890906445 - 2 |  |  | Código: D-A- A4-01
Versión: 2
Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA A TODO COSTO
OBJETO:
AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT | VR/UNIT. | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 719379
1.1 | EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. | M3 | 7.22 | 39608.8073 | 285976
1.2 | BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría. | M3 | 7.22 | 60028.1438 | 433403
2 | ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  | 15503264.486
2.1 | Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo. | M2 | 72.21 | 187495.6028 | 13539057.4779
2.2 | Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | M2 | 72.21 | 9154.7216 | 661062.4431
2.3 | Suministro e instalación de concreto de VIGAS AEREA resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | M3 | 0.37 | 993023.0973 | 367418.546
2.4 | Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido. | KG | 103.45 | 9045.2008 | 935726.0189
3 | MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO |  |  |  | 11485354.3064
3.1 | Construcción muros de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 0.15*0.20*0.40 M, para revocar. Cumpliendo con norma NTC 4205. Incluye mortero de pega 1:4, trabas, dovelas,machones, cuchillas, remates de enrases, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) | M2 | 46.56 | 94012.6362 | 4377228.34
3.2 | Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 1,20 m. ( H poste = 1,200m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 1,2 m.), tuberia superior , altura malla 1,20 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | M | 14.4 | 350022.6696 | 5040326.4418
3.3 | Suministro y colocación de puerta batiente en MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo, (marco, ala y montante), pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 4 | 516949.8811 | 2067799.5246
4 | CUBIERTAS Y PINTURA |  |  |  | 5134105.9602
4.1 | RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros y cielos calidad vinIltex o similar tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. | M2 | 93.12 | 23184.7779 | 2158966.5202
4.2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en TEJA DE ZINC y largeros 4x2 para cuerda superior. | M2 | 28.21 | 105464 | 2975139.44
5 | RED SANITARIA |  |  |  | 4031210.637
5.1 | Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye accesorios, tubería 4.0m y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | UND | 4 | 267011.7171 | 1068046.8685
5.2 | Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME DE 40*40*40 CMS concreto de 17.5Mpa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | UND | 1 | 389408.1683 | 389408.1683
5.3 | Suministro e instalación de TUBERÍA SANITARIA DE 4" para drenaje enterrada y/o empotrada. Incluye accesorios, excavación, lleno y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | ML | 30 | 85791.8533 | 2573755.6003
6 | RED SANITARIA |  |  |  | 2632776.3254
6.1 | Suministro e instalación de pintura epoxica para pisos | UND | 1 | 2632776.3254 | 2632776.3254
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 39506090.715
| ADMINISTRACION |  | 30% |  | 11851827.2145
| UTILIDAD |  | 5% |  | 1975304.5357
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 53333222.4652
MANUEL MUÑOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS
| NOMBRE | CARGO |  | FIRMA | FECHA
REVISO Y APROBO: | OSCAR SANTANA MAZO | Coordinador Técnico Planeación |  |  | 2025-08-27
Los de arriba firmante hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

## APUS
EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 1.1 | M3
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
AYUDANTE RASO | Ayudante raso | jor | 0.25 | 107562.0727 | 26890.5182
AYUDANTE ACARREO INT | Ayudante acarreo interno | jor | 0.125 | 83381.4517 | 10422.6815
Total de Mano de Obra |  | 8 | 4 | SUBTOTAL | 37313.1996
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 37313.1996 | 1865.66
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1865.66
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
MOTOBOMBA SUMER ALQU | Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 30m prof. Incluye manguera flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m). | día | 0.01 | 42994.7681 | 429.9477
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 429.9477
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 39608.8073
BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 1.2 | M3
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
AYUDANTE RASO | Ayudante raso | jor | 0.25 | 83081 | 20770.25
AYUDANTE ACARREO INT | Ayudante acarreo interno | jor | 0.125 | 83081 | 10385.125
Total de Mano de Obra |  | 8 | 4 | SUBTOTAL | 31155.375
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 31155.375 | 1557.7688
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1557.7688
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 0
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CARGUE/TRANS/BOTAD | Cargue (Paleros) y/o almacenamiento en bodega. | m3 | 1.8 | 15175 | 27315
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 27315
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 60028.1438
Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 2.1 | M2
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Formaleta | Formaleta para concreto en madera.15mm | un | 0.32 | 35000 | 11200
Concreto | Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) | m3 | 0.157 | 862254 | 135373.878
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 146573.878
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD DREN-SOILNAILIN | Cuadrilla 1 of + 1 ay. Ent. + 1 ay. raso | jor | 0.1 | 327689 | 32768.9
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 32768.9
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 32768.9 | 1638.445
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1638.445
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
VIBRADOR CONCRE ELEC | Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja | día | 0.02 | 138218.9898 | 2764.3798
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2764.3798
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO INT MAT (M3) | Acarreo interno de materiales | M3 | 0.15 | 25000 | 3750
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 3750
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 187495.6028
Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 2.2 | M2
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Malla electrosoldada D-84 | m2 | 1 | 5309 | 5309
| Alambre recocido | kg | 0.2 | 2683 | 536.6
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 5845.6
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUADRILLA | Cuadrilla of+ay | jor | 0.007 | 411071 | 2877.497
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 2877.497
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 2877.497 | 143.8749
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 143.8749
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO INT MAT (M3) | Acarreo interno de materiales | m3 | 0.1 | 2877.497 | 287.7497
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 287.7497
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 9154.7216
Suministro e instalación de concreto de VIGAS AEREA resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 2.3 | M3
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CONCRE OBRA 21MPA | Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) | m3 | 1.05 | 862254.4994 | 905367.2243
ALAMBRE RECOCIDO | Alambre recocido C 18 | kg | 0.5 | 19080 | 9540
CLAVO 1" | Clavo común de 1". Caja x 500gr. | lb | 0.3 | 5100 | 1530
LARGUMADERCOMUN | Largueros de 2"X2" por 2,80 m | un | 0.53 | 22900 | 12137
SUPERT 19MM (UN) | Super T de 19 mm. de 1,53 x 2,44 m. | un | 0.037503 | 289000 | 10838.367
TABLA 1.7X0.20 | Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. | un | 0.22 | 27500 | 6050
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 945462.5913
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD 1OF+1AYU O.N. | Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra | jor | 0.06419 | 269796.6595 | 17318.2476
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 17318.2476
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 17318.2476 | 865.9124
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 865.9124
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
VIBRADOR CONCRE ELEC | Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja | día | 0.08 | 74175.5752 | 5934.046
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 5934.046
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO INT MAT (M3) | Acarreo interno de materiales | m3 | 1.05 | 22326 | 23442.3
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 23442.3
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 993023.0973
Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 2.4 | KG
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Acero refu | Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" | kg | 1.05 | 4500 | 4725
Alambre | Alambre negro cal 18 | kg | 0.03 | 19080 | 572.4
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 5297.4
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUADRILLA | Cuadrilla of+ay | jor | 0.0071 | 269796.6595 | 1915.5563
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 1915.5563
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 1915.5563 | 95.7778
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 95.7778
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO INT MAT (M3) | Acarreo interno de materiales | m3 | 0.077778 | 22326 | 1736.4667
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 1736.4667
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 9045.2008
Construcción muros de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 0.15*0.20*0.40 M, para revocar. Cumpliendo con norma NTC 4205. Incluye mortero de pega 1:4, trabas, dovelas,machones, cuchillas, remates de enrases, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 3.1 | M2
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
LADRILLO 15X20X40RH | LADRILLO 15X20X40 RAYADO. puesto en obra | un | 13 | 3000 | 39000
MORTERO 1:4 | Mortero 1:4 en obra | m3 | 0.04 | 1913.222 | 76.5289
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 39076.5289
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD MAMPOSTERIA | Cuadrilla Mampostería | jor | 0.066667 | 685395.5327 | 45693.0355
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 45693.0355
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 45693.0355 | 2284.6518
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 2284.6518
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CORTADO LADR+DIS+OP | Cortadora de ladrillo / disco y operador | día | 0.02 | 97921 | 1958.42
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1958.42
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO INT | Acarreo interno de materiales | m3 | 0.2 | 25000 | 5000
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 5000
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 94012.6362
Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 1,20 m. ( H poste = 1,200m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 1,2 m.), tuberia superior , altura malla 1,20 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 3.2 | m
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
MALLA ESLABONADA | Malla eslabonada galvanizada BWG 12 y hueco de 2" | m2 | 1 | 30541.1583 | 30541.1583
SOLDADURA ELECT. | SOLDADURA ELÉCTRICA 0,004 KG DE 3/23" | kg | 0.3 | 21878.7702 | 6563.631
TUBERIA GALV 1 1/2" | Tuberia pesada D=1 1/2 CALIBRE 16 | Ml | 0.73 | 7788.4706 | 5685.5835
MORTERO GROUT | Mortero grouting 1:3 | m3 | 0.02 | 413105.3012 | 8262.106
ANGULO 1-1/2* 1 -1/2" | ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" | ml | 3.3 | 11992.8 | 39576.24
PLATINA HIERRO | PLATINA HIERRO 3/4" X 1/8 | ml | 6.3 | 4523.6 | 28498.68
ANGULO 1-1/4* 1 -1/4" | ANGULO 1 1/4" X 1 1/4" | ml | 3 | 9844.616 | 29533.848
PLATINA HIERRO 1-1/4" | PLATINA DE HIERRO 1 1/4" X 1/8 | ml | 3 | 6838 | 20514
WASH PRIMER | WASH PRIMER | gal | 0.04 | 140968 | 5638.72
ANTICORROSIVO | Anticorrosivo | gal | 0.04 | 88000 | 3520
ESMALTE | Esmalte-base aceite-pintulux | gal | 0.08 | 109900 | 8792
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 187125.9669
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla | Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante Entendido | jor | 0.3 | 494452.0084 | 148335.6025
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 148335.6025
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 148335.6025 | 7416.7801
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 7416.7801
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO MAT | Acarreo de materiales | m3 | 0.32 | 22326 | 7144.32
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 7144.32
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 350022.6696
Suministro y colocación de puerta batiente en MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo, (marco, ala y montante), pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 3.3 | UND
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
MALLA ESLABONADA | Malla eslabonada galvanizada BWG 12 y hueco de 2" | m2 | 1.2 | 30541.1583 | 36649.39
SOLDADURA ELECT. | SOLDADURA ELÉCTRICA 0,004 KG DE 3/23" | kg | 0.3 | 21878.7702 | 6563.631
TUBERIA GALV 1 1/2" | Tuberia pesada D=1 1/2 CALIBRE 16 | Ml | 5.8 | 7788.4706 | 45173.1295
BISAGRA | BISAGRA CON CANDADO | UND | 1 | 75000 | 75000
ANGULO 1-1/2* 1 -1/2" | ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" | ml | 5.8 | 11992.8 | 69558.24
PLATINA HIERRO | PLATINA HIERRO 3/4" X 1/8 | ml | 6.3 | 4523.6 | 28498.68
ANGULO 1-1/4* 1 -1/4" | ANGULO 1 1/4" X 1 1/4" | ml | 5.5 | 9844.616 | 54145.388
PLATINA HIERRO 1-1/4" | PLATINA DE HIERRO 1 1/4" X 1/8 | ml | 3 | 6838 | 20514
WASH PRIMER | WASH PRIMER | gal | 0.04 | 140968 | 5638.72
ANTICORROSIVO | Anticorrosivo | gal | 0.04 | 88000 | 3520
ESMALTE | Esmalte-base aceite-pintulux | gal | 0.08 | 109900 | 8792
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 354053.1785
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla | Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante Entendido | jor | 0.3 | 494452.0084 | 148335.6025
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 148335.6025
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 148335.6025 | 7416.7801
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 7416.7801
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO MAT | Acarreo de materiales | m3 | 0.32 | 22326 | 7144.32
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 7144.32
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 516949.8811
RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros y cielos calidad vinIltex o similar tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 4.1 | m2
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Pintura vi | Pintura vinilo tipo 1 Viniltex o equivalente | galon | 0.0825 | 89900 | 7416.75
Estuco pla | Estuco plastico interior | kg | 0.3 | 3793 | 1137.9
Estopa x 1 | Estopa x 1000 gr | kg | 0.1 | 19900 | 1990
Lija 180 | Lija 180 | un | 0.5 | 1385.9561 | 692.978
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 11237.628
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla | Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Blanca | jor | 0.042 | 269796.6595 | 11331.4597
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 11331.4597
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 11331.4597 | 566.573
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 566.573
Clave | Equipos | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 0
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
ACARREO MAT | Acarreo de materiales | m3 | 0.0022 | 22326 | 49.1172
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 49.1172
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 23184.7779
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | BISAGRA CON CANDADO
ITEM: | 0
0
[7 empty] | UNIDAD: | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [7 empty] | 1726
Equipo trabajo alturas |  |  |  |  | 1 | 30000 | 8 | 3750
Cuerpo andamio + tablon |  |  |  |  | 2 | 4000 | 8 | 1000
Taladro |  |  |  |  | 1 | 30000 | 8 | 3750
[7 empty] | SUB-TOTAL | 10226
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cubierta en teja de zinc |  |  |  |  | m2 | 17000 | 1.1 | 18700
Tornillo autoperforante correa *2-5/8 |  |  |  |  | UN. | 1201 | 3 | 3603
Largero en madera 4*2 |  |  |  |  | ml | 20000 | 1.3 | 26000
[7 empty] | SUB-TOTAL | 48303
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Acarreo interno de materiales | [7 empty] | 2415
Acarreo de cuerpos de andamio y tablones | [6 empty] | 10000 | 10000
[7 empty] | SUB-TOTAL | 12415
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  |  | CANTIDAD | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  |  | 1 | 276160 |  | 8 | 34520
[7 empty] | SUB-TOTAL | 34520
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 105464
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | % | V-TOTAL
Administración
Utilidad
Imprevistos
[7 empty] | SUB-TOTAL | 0
[7 empty] | TOTAL | 105464
Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye accesorios, tubería 4.0m y todo lo necesario para su buen funcionamiento. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 5.1 | UND
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
TUBERIA PVC-S 4" | Tubería PVC-S Ø= 4" | m | 4 | 33416.78 | 133667.12
CODO 90 PVC-S CXC 4" | Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 4". | un | 1 | 17079.22 | 17079.22
CODO 45 PVC-S CXC 4" | Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 4". | un | 1 | 17967.3394 | 17967.3394
Rejilla Plana Tradicional 4 pulg | Rejilla Plana Tradicional 4 pulg= 4" | un | 1 | 15900 | 15900
BUJE PVC-S 4X3" | Buje soldado PVC-S de 4" a 3" | un | 1 | 10721.984 | 10721.984
TEE PVC-S RED 4X3 | Tee PVC-S Ø= 4"x3" | un | 1 | 22622.208 | 22622.208
SOLDADURA PVC 1/4 | Soldadura PVC (Unión simple) 1/4 | un | 0.08 | 130734.144 | 10458.7315
LIMPIADOR PVC | Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un | 0.08 | 63120 | 5049.6
ESTOPA | Estopa | kg | 0.08 | 19900 | 1592
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 235058.203
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD FONTANERIA | Cuadrilla de Instalaciones Hidrosanitarias | jor | 0.11 | 269796.6595 | 29677.6325
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 29677.6325
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 29677.6325 | 1483.8816
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1483.8816
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
TTE INTERNO | Acarreo interno de materiales | Unidad | 0.3 | 2640 | 792
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 792
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 267011.7171
Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME DE 40*40*40 CMS concreto de 17.5Mpa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 5.2 | UND
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CONCRETO 175KG | Concreto 175 Kg/cm2 | m³ | 0.1785 | 490227.792 | 87505.6609
CLAVO C. 1" | Clavo común de 1". Caja x 500gr. | lb | 0.105 | 5100 | 535.5
TABLA MAD. | Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. | un | 0.8 | 27500 | 22000
TAPA PREF. CAJA | Tapa prefabricada caja de inspeccion 40x40x40 | un | 1 | 76240.5598 | 76240.5598
DESP. | Desperdicio materiales | % | 0.03 | 186281.7207 | 5588.4516
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 191870.1723
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD FONTANERIA | Cuadrilla de Instalaciones Hidrosanitarias | jor | 0.6 | 269796.6595 | 161877.9957
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 161877.9957
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 161877.9957 | 8093.8998
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 8093.8998
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
VIBRADOR | Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja | dia | 0.14 | 74175.5752 | 10384.5805
FORMALETA PARA CAJA | Formaleta para caja inspeccion 40x40 cm. | dia | 1 | 14948.92 | 14948.92
Total de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 25333.5005
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
TTE INTERNO | Acarreo interno de materiales | Unidad | 0.1 | 22326 | 2232.6
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 2232.6
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 389408.1683
Suministro e instalación de TUBERÍA SANITARIA DE 4" para drenaje enterrada y/o empotrada. Incluye accesorios, excavación, lleno y todo lo necesario para su buen funcionamiento. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 5.3 | ML
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
TUBERIA SANIT. PVC 4" | Tubo Sanitaria PVC 4" | m | 1.05 | 33416.78 | 35087.619
UNIÓN SANIT. PVC 4" | Acesorio Union PVC 4" | Unidad | 0.35 | 9950.868 | 3482.8038
CODO SANIT. PVC 4" | Acesorio Codo 90° PVC 4" | Unidad | 0.35 | 17079.22 | 5977.727
TEE SANIT. PVC 4" | Acesorio Tee PVC 4" | Unidad | 0.35 | 22622.208 | 7917.7728
ESTOPA | Estopa | Kg | 0.03 | 19900 | 597
SOLDADURA PVC 1/4 | Soldadura líquida PVC Pavco | 1/4 Gal | 0.004 | 130734.144 | 522.9366
LIMPIADOR PVC | Limpiador remov. para PVC | 1/4 Gal | 0.004 | 63120 | 252.48
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 53838.3392
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD FONTANERIA | Cuadrilla de Instalaciones Hidrosanitarias | jor | 0.11 | 269796.6595 | 29677.6325
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 29677.6325
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
HERRAMIENTA MENOR | Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 29677.6325 | 1483.8816
Total de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1483.8816
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
TTE INTERNO | Acarreo interno de materiales | Unidad | 0.3 | 2640 | 792
Total de Auxiliares |  |  |  | SUBTOTAL | 792
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 85791.8533
Suministro e instalación de pintura epoxica para pisos |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 0 | 0
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Pintura Epoxica | Galon Pintura Epoxica | Galon | 8 | 292000 | 2336000
Total de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 2336000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
CUAD Pintura | Cuadrilla de Pintura | jor | 1.1 | 269796.6595 | 296776.3254
Total de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 296776.3254
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 2632776.3254

## MEMORIAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
2023-02-01
ITEM | EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. | [6 empty] | UNIDAD:
1.1 | [7 empty] | M3
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
LOSA DE ENTRE PISO |  | 9.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 2.821
LOSA DE ENTRE PISO CENTRO |  | 8 | 5.5 | 0.1 | 1 | 4.4
[5 empty] | TOTAL | 7.22
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría. | [6 empty] | UNIDAD:
1.2 | [7 empty] | M3
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
LOSA DE ENTRE PISO |  | 9.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 2.821
LOSA DE ENTRE PISO CENTRO |  | 8 | 5.5 | 0.1 | 1 | 4.4
[5 empty] | TOTAL | 7.22
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo. | [6 empty] | UNIDAD:
2.1 | [7 empty] | M2
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
LOSA DE ENTRE PISO |  | 9.1 | 3.1 |  | 1 | 28.21
LOSA DE ENTRE PISO CENTRO |  | 8 | 5.5 |  | 1 | 44
[5 empty] | TOTAL | 72.21
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | [6 empty] | UNIDAD:
2.2 | [7 empty] | M2
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
LOSA DE ENTRE PISO |  | 9.1 | 3.1 |  | 1 | 28.21
LOSA DE ENTRE PISO CENTRO |  | 8 | 5.5 |  | 1 | 44
[5 empty] | TOTAL | 72.21
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Suministro e instalación de concreto de VIGAS AEREA resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | [6 empty] | UNIDAD:
2.1 | [7 empty] | M3
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
VIGA AEREA |  | 12.2 | 0.15 | 0.2 | 1 | 0.366
[5 empty] | TOTAL | 0.37
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido. | [6 empty] | UNIDAD:
2.4 | [7 empty] | #REF!
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
VIGA AEREA |  |  |  |  | 41 | 41
DOBELAS |  |  |  |  | 27 | 27
ESTRIVOS |  |  |  |  | 35.45 | 35.45
[5 empty] | TOTAL | 103.45
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Construcción muros de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 0.15*0.20*0.40 M, para revocar. Cumpliendo con norma NTC 4205. Incluye mortero de pega 1:4, trabas, dovelas,machones, cuchillas, remates de enrases, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) | [6 empty] | UNIDAD:
3.1 | [7 empty] | M2
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
MURO TRASERO |  | 9.1 |  | 2.4 |  | 21.84
MURO LATERAL |  | 3.1 |  | 2.4 |  | 7.44
DIVICIONES |  | 2.4 |  | 1.2 | 4 | 11.52
DIVICIONES |  | 1.2 |  | 1.2 | 4 | 5.76
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL | 46.56
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 1,20 m. ( H poste = 1,200m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 1,2 m.), tuberia superior , altura malla 1,20 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | [6 empty] | UNIDAD:
3.2 | [7 empty] | #REF!
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
MURO DELANTERO |  | 4.8 |  |  |  | 4.8
MURO LATERAL |  | 2.4 |  |  |  | 2.4
DIVICIONES |  | 2.4 |  |  | 3 | 7.2
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL | 14.4
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | REVISO Y APROBO: |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
ITEM | RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros y cielos calidad vinIltex o similar tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. | [6 empty] | UNIDAD:
4.1 | [7 empty] | M2
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
MURO TRASERO |  | 9.1 |  | 2.4 | 2 | 43.68
MURO LATERAL |  | 3.1 |  | 2.4 | 2 | 14.88
DIVICIONES |  | 2.4 |  | 1.2 | 8 | 23.04
DIVICIONES |  | 1.2 |  | 1.2 | 8 | 11.52
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL | 93.12
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPITULO: |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
2023-02-01
ITEM | Suministro, transporte e instalación de cubierta en TEJA DE ZINC y largeros 4x2 para cuerda superior. | [6 empty] | UNIDAD:
4.2 | [7 empty] | 0
UBICACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
LOSA DE ENTRE PISO |  | 9.1 | 3.1 |  |  | 28.21
[5 empty] | TOTAL | 28.21

## CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
CRONOGRAMA DE OBRA
OBJETO:
AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ITEM | DESCRIPCION | VALOR | PORCENTAJE | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3
1 | PRELIMINARES | 719379 | 1.821%
1.1 | EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. | 285976 | 0.7239% | 285976
1.2 | BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría. | 433403 | 1.097% | 433403
2 | ELEMENTOS EN CONCRETO | 15503264.486 | 39.24%
2.1 | Suministro e instalación de PLACA DE CONTRAPISO LLANEADA en concreto resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.) No incluye refuerzo. | 13539057.4779 | 34.27% | 6769528.739 | 6769528.739
2.2 | Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | 661062.4431 | 1.673% | 330531.2216 | 330531.2216
2.3 | Suministro e instalación de concreto de VIGAS AEREA resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | 367418.546 | 0.93% |  | 367418.546
2.4 | Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido. | 935726.0189 | 2.369% |  | 467863.0095 | 467863.0095
3 | MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO | 11485354.3064 | 29.07%
3.1 | Construcción muros de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 0.15*0.20*0.40 M, para revocar. Cumpliendo con norma NTC 4205. Incluye mortero de pega 1:4, trabas, dovelas,machones, cuchillas, remates de enrases, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) | 4377228.34 | 11.08% |  | 2188614.17 | 2188614.17
3.2 | Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 1,20 m. ( H poste = 1,200m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 1,2 m.), tuberia superior , altura malla 1,20 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | 5040326.4418 | 12.76% |  | 2520163.2209 | 2520163.2209
3.3 | Suministro y colocación de puerta batiente en MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo, (marco, ala y montante), pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | 2067799.5246 | 5.234% |  | 1033899.7623 | 1033899.7623
4 | CUBIERTAS Y PINTURA | 5134105.9602 | 13%
4.1 | RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros y cielos calidad vinIltex o similar tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. | 2158966.5202 | 5.465% |  |  | 2158966.5202
4.2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en TEJA DE ZINC y largeros 4x2 para cuerda superior. | 2975139.44 | 7.531% |  |  | 2975139.44
5 | RED SANITARIA | 4031210.637 | 10.2%
5.1 | Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye accesorios, tubería 4.0m y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | 1068046.8685 | 2.703% | 1068046.8685
5.2 | Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME DE 40*40*40 CMS concreto de 17.5Mpa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | 389408.1683 | 0.9857% | 389408.1683
5.3 | Suministro e instalación de TUBERÍA SANITARIA DE 4" para drenaje enterrada y/o empotrada. Incluye accesorios, excavación, lleno y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | 2573755.6003 | 6.515% | 2573755.6003
6 | RED SANITARIA
6.1 | Suministro e instalación de pintura epoxica para pisos | 2632776 | 6.664% | 2632776 |  | 2632776
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO. |  | 39506090.3896 | SEMANAL | 11850649.5976 | 13678018.6692 | 11344646.1229
|  |  |  | 30% | 34.62% | 28.72%
|  |  | ACUMULADO | 11850649.5976 | 25528668.2667 | 36873314.3896
|  |  |  | 30% | 64.62% | 100%

## AU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
DISCRIMINACION DEL A.I.U OFICIAL
OBJETO:
AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
A.U.
[6 empty] | VALOR COSTO DIRECTO : |  |  | 39506090.715
| DESCRIPCION |  | No | TIEMPO | SALARIO | P.S. | TOTAL | TOTAL | %
|  |  |  | (Meses) |  |  | SALARIO
1 | GASTOS GENERALES DE LA FIRMA | [6 empty] | 0 | 0%
| Informes, papelería, fotografías | [5 empty] | 0% | 0
2 | PERSONAL DE DIRECCION Y ADMINISTRACION | [6 empty] | 4846480 | 12.27%
| Ingeniero Residente o Arquitecto |  | 1 | 0.504 | 4350000 | 1.45 | 3178980
| AUXILIAR SISO |  | 1 | 0.5 | 2300000 | 1.45 | 1667500
3 | TRANSPORTE, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE TRAFICO Y CERTIFICACIÓN ETIAP | [6 empty] | 0 | 0%
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) | [5 empty] | 0% | 0
| CERTIFICACIÓN ETIAP | [5 empty] | 0% | 0
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) | [5 empty] | 0% | 0
4 | SERVICIOS GENERALES, VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | [6 empty] | 0 | 0%
| Celador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DOTACIONES DE OBRA Y ADMINISTRATIVAS | [6 empty] | 178500 | 0.4518%
| Elementos de comunicación |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Elementos de computo |  | 1 | 0.5 | 357000 | 1 | 178500
| Papeleria de obra y oficina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | MOVILIZACION, INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS | [6 empty] | 0 | 0%
| Arrendamiento vivienda |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vehiculo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Servicios de luz |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Servicios de Acueducto |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Servicios de tecnologia |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Servicios adicionales (Comidas) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3240000
| Servicios de internet |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2160000
7 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TIEMPO DE INACTIVIDAD | [6 empty] | 0 | 0%
| Seguridad industrial | [5 empty] | 0% | 0
| Medidas Covid | [5 empty] | 0% | 0
8 | GARANTIAS Y SEGUROS | [6 empty] | 426665.7797 | 1.08%
| Poliza Unica de cumplimiento | [6 empty] | 426665.7797
9 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS | [6 empty] | 6399986.6958 | 16.2% | 29.55%
| Estampilla U. de A. | [5 empty] | 1.2% | 474073.0886
| Estampilla pro cultura | [5 empty] | 1.5% | 592591.3607
| Estampilla adulto mayor | [5 empty] | 4% | 1580243.6286
| Tasa pro deporte | [5 empty] | 2.5% | 987652.2679
| Estampilla pro justicia familiar | [5 empty] | 2% | 790121.8143
| Fondo local de seguridad | [5 empty] | 5% | 1975304.5357
| SUBTOTAL ADMINISTRACION | [7 empty] | 30% | 25%
| IMPREVISTOS | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD DEL CONTRATISTA | [7 empty] | 5%
| TOTAL ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD : | [7 empty] | 35%
| ADMINISTRACION |  | 30%
| IMPREVISTOS |  | 0%
| UTILIDAD |  | 5%
FERNEY ALONSO HOYOS OQUENDO
Secretario de Planeacion
|  | 2022-06-22 | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA
|  | PROYECTO: | FABIO LÉON VÁSQUEZ PALACIO |  | Contratista Cordinación Obras Públicas
|  | REVISO: | JOSE AGUSTIN HERRERA SARA |  | Secretario de planeación
|  | APROBO: | FERNEY HOYOS OQUENDO |  | Secretario de planeación
Los de arriba firmante hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

## MATERIALES
0
AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |  | AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CUADRO DE MATERIALES |  |  | CUADRO DE VARILLA
MATERIALES | UND | PRECIO UNITARIO | No | VARILLA |  |  |  | 1,0 METRO |  |  | 6 METROS
CEMENTO GRIS | BUL | 30000 | [5 empty] | PESO |  | VALOR | PESO |  | VALOR
MAT. PLAYA MIXTO DE LA ZONA (BALASTRO) | M3 | 45000 | 2 | = | 0.25 | = | 0.25 | 0.25 | KG/M | 496.6667 | 1.5 | KG/M | 2980
AGUA | LTRS | 60 | 3 | = | 0.375 | = | 0.375 | 0.5625 | KG/M | 1750 | 3.375 | KG/M | 10500
BARRAS ACERO CORRUGADO 60000 PSI | KG | 6500 | 6 | = | 0.75 | = | 0.75 | 2.25 | KG/M | 7168 | 13.5 | KG/M | 43008
ACERO PERFIL LAMINADO DE 160X60MM EN ACERO GALVANIZADO ESPESOR 2MM | M | 45000 | [11 empty] | 40000
ARENA PARA REVOQUE | M3 | 40000 | [11 empty] | 1600
PIEDRA DE RIO O TRITURADO DE 1/2" | M3 | 65400
ARENA PARA CONCRETO | M3 | 40000
LIJA DE AGUA # 200 | UN | 1000
BLOQUE DE CONCRETO 0.15 | UN | 3600 | [11 empty] | 150000
PINTURA TRAFICO | GL | 130000 | [11 empty] | 25000
BALDOSA PARA TRAFICO PESADO | M2 | 65000
BALDOSA PARA PARED. | M2 | 30000
PEGA PARA BALDOSA | KG | 1700
PUERTA ALUMNIO DE 80X200 crudo | UN | 1200000
PUERTA ALUMNIO DE 90X200 crudo | un | 1300000
TORNILLOS ENSAMBLE DE 1 1/2" | UN | 200
Ducha Antivandálica con Regadera de Empotrar | un | 480000
INDORO TIPO INSTITUCIONAL. | UN | 800000
FLUXOMETRO INSTITUCIONAL DE PALANCA | UN | 870000
INDORO TIPO INSTITUCIONAL. PARA DISCAPACITADOS | UN | 800000
ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR LINEA INSTITUCIONAL | UN | 1500000
Material de Sub Base CBR=40% | M3 | 65000 | [11 empty] | 5241.0901
VENTILADOR DE TECHO | UN | 400000
BORDILLO PREFABRICADO | UND | 25000
ARENA DE PEGA | M3 | 48000
TEJA TERMOACUSTICA PVC | m2 | 70000
CABALLETE TEJA TERMO ACUSTICA PVC | UN | 70000
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2" PARA FIJAR TEJAS | UN | 700
HERRAJE DE MAN HALL | UND | 250000
ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO | GL | 1000
TRITURADO | M3 | 65000 | 2 | = | 0.25 | = | 0.25 | 0.25 | KG/M | 496.6667 | 1.5 | KG/M | 2980
ARENA PARA CONCRETO | M3 | 65000 | 2 | = | 0.25 | = | 0.25 | 0.25 | KG/M | 496.6667 | 1.5 | KG/M | 2980
PIEDRA | M3 | 200000
TUBO DE CONCRETO 900 MM | UN | 350000
ESTUCO | KG | 3450
ANTISOL BLANCO | KG | 6500
PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | GAL | 130000
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO | GAL | 80000
Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal | UN | 80300
Pintura vinilica tipo 1 de koraza o similar | GAL | 107200
Piso antideslizante en pvc, 8mm para canchas de tenis de mesa profesional. | m2 | 232850 | Concreto Resistencia 14 (Mpa)
Tubo de pvc 1/2" rde 21 | m | 2500
Tuberia rde 21 en pvc diametro 1 1/4" | m | 10000
Tuberia rde 21 en pvc diametro 3/4" | m | 5000
T en pvc de 3/4" | un | 2000
codo de 3/4 pvc rde 21 | un | 2000
Codo de 1/2" en pvc | un | 600
Codo de 90 en pvc de 1 1/4" | un | 4500
Teede en pvc de 1 1/4" | un | 4500
Cinta Teflon | un | 1200
Adaptador macho 1/2" | un | 600
Soldadura líquida PVC 1/32 de gal | un | 3200
union de 1/2" pvc | un | 600
Tapon presión 1/2" | un | 600
Griferia para lavamanos tipo institucional. | un | 400000
Lavamanos institucional de sobreponer. | un | 390000
Meson en granito de 190cmx60cm | un | 1200000
Lavamanos con plataforma institucional, en lamina acero inoxidable | un | 500000
Tablas en madera comun | un | 15000
Clavos en acero de 2" | lb | 3500
Alambre quemado. | kg | 8000
ALAMBRE DE COBRE THHN N°12 | M | 2800 |  |  |  |  | 1039000
Tubo Galvanizado EMT 3/4" | un | 33600
Curva emt 3/4" | un | 11250
union emt de 3/4" | un | 3000
caja metalica 20x20 | un | 5500 |  |  |  |  | Luminaria tipo Led 18 W
CAJA METALICA 12X12X5 | UN | 18000 |  |  |  |  | Prensa estopa
#REF! | un | 15000
#REF! | un | 105000
Luminaria tipo Led 18 W | UN | 34000
PRENSA ESTOPA | UN | 2500
Lamina para cielo raso en pvc | m2 | 37375 |  |  |  |  | 20780
vigueta en lamina | un | 7000 |  |  |  |  | 3463.3333
Omega en lamina | un | 6000
perfil perimetral | un | 30000
tornillos driwal | un | 150
Canaletapvc para aguas lluvias incluye asesorios | m | 57600
PTAR 2400L |  | 8000000
Adhesivo para pisos vinílicos | gr | 64
Codo 90 x 1.1/4 Presión
Adhesivo para pisos vinílicos
32

## SALARIOS Y PRESTACIONES
[8 empty] | OFIC | AYUD
CUADRO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
| AMPLIACION DE ALBERGUE TRANSITORIO DE FAUNA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | [7 empty] | MUNICIPIO | CAUCASIA
[9 empty] | DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA
[9 empty] | FECHA | NOVIEMBRE DEL 2025
PAVIMENTO
| NOVIEMBRE 06 DE 2025 | SALARIO MINIMO | 1423500
|  | AUX. TRANSPORTE | 200000
| DESCRIPCION | DIRECTORES | RESIDENTES | TOPOGRAFO | CADENERO | ALMACENISTA | SECRETARIA | OFICIALES | AYUDANTES | MENSAJERO
| SALARIO ANUAL SMMLV | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1
| (D) AUX. TRANS ANUAL SIN DESC (B*12) | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
| (B) AUX. TRANS MES | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
| (A) SALARIO MES | 8541000 | 5694000 | 4270500 | 2135250 | 1423500 | 2135250 | 2847000 | 1423500 | 1423500
| (C) SUELDO ANUAL (Ax 12) | 102492000 | 68328000 | 51246000 | 25623000 | 17082000 | 25623000 | 34164000 | 17082000 | 17082000
| (E) CESANTÍAS © | 8541000 | 5694000 | 4270500 | 2335250 | 1623500 | 2335250 | 3047000 | 1623500 | 1623500
| VACACIONES © | 4270500 | 2847000 | 2135250 | 1067625 | 711750 | 1067625 | 1423500 | 711750 | 711750
| PRIMA © | 8541000 | 5694000 | 4270500 | 2335250 | 1623500 | 2335250 | 3047000 | 1623500 | 1623500
| INTERES DE CESANTIA (E)*12% | 1024920 | 683280 | 512460 | 280230 | 194820 | 280230 | 365640 | 194820 | 194820
| AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18) | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000
| PENSIÓN ((A*12)*12%) | 12299040 | 8199360 | 6149520 | 3074760 | 2049840 | 3074760 | 4099680 | 2049840 | 2049840
| RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96) | 7133443 | 4755629 | 3566722 | 1783361 | 1188907 | 1783361 | 2377814 | 1188907 | 1188907
| CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%) | 4099680 | 2733120 | 2049840 | 1024920 | 683280 | 1024920 | 1366560 | 683280 | 683280
| DOTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1024920 | 683280 | 1024920 | 1366560 | 683280 | 683280
| SUB TOTAL (ANUAL) | 45909583 | 30606389 | 22954792 | 15206316 | 11038877 | 15206316 | 19373754 | 11038877 | 11038877
| TOTAL (ANUAL) | 148401583 | 98934389 | 74200792 | 40829316 | 28120877 | 40829316 | 53537754 | 28120877 | 28120877
| FACTOR PRESTACIONAL | 1.4479 | 1.4479 | 1.4479 | 1.5935 | 1.6462 | 1.5935 | 1.5671 | 1.6462 | 1.6462
| SALARIO ANUAL SMMLV | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1
| ANUAL | 102492000 | 68328000 | 51246000 | 28023000 | 19482000 | 28023000 | 36564000 | 19482000 | 19482000
| MENSUAL | 8541000 | 5694000 | 4270500 | 2335250 | 1623500 | 2335250 | 3047000 | 1623500 | 1623500
LYR | DÍA | 284700 | 189800 | 142350 | 77841.6667 | 54116.6667 | 77841.6667 | 101566.6667 | 54116.6667 | 54116.6667
| HORA | 35588 | 23725 | 17794 | 9730 | 6765 | 9730 | 12696 | 6765 | 6765
| DESCRIPCION | AMBIENTAL | PROFESIONAL SISO | VIGILANTE | AYUDANTE | OFICIAL | MAESTRO - TECNOLOGO | OPERADOR MOTOR | AUXILIAR SISO
| SALARIO ANUAL SMMLV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.1172 | 4
| (D) AUX. TRANS ANUAL SIN DESC (B*12) | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0
| (B) AUX. TRANS MES | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
| (A) SALARIO MES | 5694000 | 5694000 | 1423500 | 1423500 | 2847000 | 3558750 | 2135250 | 3013794 | 5694000
| (C) SUELDO ANUAL (Ax 12) | 68328000 | 68328000 | 17082000 | 17082000 | 34164000 | 42705000 | 25623000 | 36165528 | 68328000
| (E) CESANTÍAS (C)*11.17% | 5694000 | 5694000 | 1623500 | 1623500 | 3047000 | 3558750 | 2335250 | 3013794 | 5694000
| VACACIONES (C)*4.17% | 2847000 | 2847000 | 711750 | 711750 | 1423500 | 1779375 | 1067625 | 1506897 | 2847000
| PRIMA (C)*8.33 | 5694000 | 5694000 | 1623500 | 1623500 | 3047000 | 3558750 | 2335250 | 3013794 | 5694000
| INTERES DE CESANTIA (E*1%)*12 | 683280 | 683280 | 194820 | 194820 | 365640 | 427050 | 280230 | 361655 | 683280
| AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18) | 0 | 0 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 2280000 | 0 | 0
| PENSIÓN ((A*12)*12%) | 8199360 | 8199360 | 2049840 | 2049840 | 4099680 | 5124600 | 3074760 | 4339863 | 8199360
| RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96) | 4755629 | 4755629 | 1188907 | 1188907 | 2377814 | 2972268 | 1783361 | 2517121 | 4755629
| CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%) | 2733120 | 2733120 | 683280 | 683280 | 1366560 | 1708200 | 1024920 | 1446621 | 2733120
| DOTACIÓN | 0 | 0 | 683280 | 683280 | 1366560 | 0 | 1024920 | 0 | 0
| SUB TOTAL (ANUAL) | 30606389 | 30606389 | 11038877 | 11038877 | 19373754 | 19128993 | 15206316 | 16199745 | 30606389
| TOTAL (ANUAL) | 98934389 | 98934389 | 28120877 | 28120877 | 53537754 | 61833993 | 40829316 | 52365273 | 98934389
| FACTOR PRESTACIONAL | 1.45 | 1.45 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.45
SALARIO NOMINAL
| SALARIO ANUAL SMMLV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.1172 | 4
| ANUAL | 68328000 | 68328000 | 19482000 | 19482000 | 36564000 | 42705000 | 28023000 | 36165528 | 68328000
| MENSUAL | 5694000 | 5694000 | 1623500 | 1623500 | 3047000 | 3558750 | 2335250 | 3013794 | 5694000
| DÍA | 189800 | 189800 | 54116.6667 | 54116.6667 | 101566.6667 | 118625 | 77841.6667 | 100459.8 | 189800
| HORA | 23725 | 23725 | 6765 | 6765 | 12696 | 14828 | 9730 | 12557 | 23725
159459.6667
CÁLCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS
| (F) SALARIO MÍNIMO ANUAL CON PRESTACIONES |  | 148401583
| (G) HORAS CALENDARIO ANUALES | 360x8 HORAS | 2880
| (H) HORAS LABORALESANUALES | 52 SEMANAS X48 HORAS | 2496
| (I) HORAS EFECTIVAS ANUALES | 2920-((52DOMINGOS+15 FESTIVOS+3PERMISOS+15DIAS VACACIONES)X8 HORAS) | 2216
| (J) VALOR HORA CALENDARIO (F/G) |  | 51528.3274 | 1
| (K) VALOR HORA LABORAL (F/H) |  | 59455.7624 | 1.1538
| (L) VALOR HORA EFECTIVA (F/I) |  | 66968.2234 | 1.2996
| SALARIO ANUAL SMMLV | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
| PORCENTAJE SALARIO VS SALARIO MÁS ADICIONES ((TOTAL ANUALX100%)/(SUELDO ANUAL+AUXILIO TRANSPORTE ANUAL) | 1.4479 | 1.4479 | 1.4479 | 1.457 | 1.4434 | 1.457 | 1.4642 | 1.4434 | 1.4434
| PORCENTAJE HORA EFECTIVA BASE HORA CALENDARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN
| DESCRIPCION | DIRECTOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | ALMACENISTA | VIGILANTE | COMISION TOPOGRÁFICA
[6 empty] | TOPÓGRAFO | EJERO O CADENERO | ALQUILER EQUIPO
| SALARIO ANUAL SMMLV | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.5 | 250000
| AUX. TRANS ANUAL SIN DESC (B*12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (B) AUX. TRANS MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (A) SALARIO MES | 1000000 | 500000 | 300000 | 240000 | 600000 | 300000
| SUELDO ANUAL (Ax 12) | 12000000 | 6000000 | 3600000 | 2880000 | 7200000 | 3600000
| (C ) CESANTÍAS (A+B)*10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VACACIONES (A+B) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PRIMA (A+B) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| INTERÉS DE CESANTIA (CX12%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FONDO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA (A+12/40) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PENSIÓN ((A*12)*12%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SENA SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ICBF SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DOTACIÓN | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| EXAMEN MÉDICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL (X) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3000000
| TOTAL MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 250000 | #REF! | #REF!
| FACTOR PRESTACIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20833.3333 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
| DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS | MAESTRO AUXILIAR | CONTRAMAESTRO | EJERO | OFICIALES | AYUDANTES | TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MAESTRO GENERAL
| SALARIO ANUAL SMMLV | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3
| AUX TRANS ANUAL SIN DESC (B*12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (B) AUX TRANS MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (A) SALARIO MES | 460000 | 400000 | 360000 | 300000 | 400000 | 200000 | 460000 | 200000 | 460000
| SUELDO ANUAL (Ax 12) | 5520000 | 4800000 | 4320000 | 3600000 | 4800000 | 2400000 | 5520000 | 2400000 | 5520000
| (C ) CESANTÍAS (A+B)*10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VACACIONES (A+B) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PRIMA (A+B) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| INTERÉS DE CESANTIA (CX12%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FONDO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA (A+12/40) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PENSIÓN ((A*12)*12%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SENA SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ICBF SEGÚN CREE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DOTACIóN | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
| EXAMEN MÉDICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL ANUAL (X) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| FACTOR PRESTACIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMISIÓN TOPOGRÁFICA
| TOPÓGRAFO | EJERO O CADENERO | AYUDANTE | ALQUILER EQUIPO
| 3 | 1.8 | 1.2 | 166766.33
| 1 | 0.8 | 0.8
| 932400 | 932400 | 932400
| 77700 | 77700 | 77700
| 689455 | 551564 | 551564
| 8273460 | 6618768 | 6618768
| 920586 | 755117 | 755117
| 344728 | 275782 | 275782
| 767155 | 629264 | 629264
| 110470 | 90614 | 90614
| 206837 | 206837 | 206837
| 885780 | 885780 | 885780
| 0 | 0 | 0
| 992815 | 794252 | 794252
| 575833 | 460666 | 460666
| 330938 | 264751 | 264751
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 405900 | 405900 | 405900
| 336280 | 336280 | 336280
| 14150782 | 11724011 | 11724011 | 2001195.96
| 1179231.8333 | 977000.9167 | 977000.9167 | 166766.33
3299999.9967

## CUADRILLAS
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
CUADRO DE SALARIOS
OBJETO:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA.
1423500
DESCRIPCION | CUADRILLAS | COSTO
1 AYUDANTE | CUADRILLA 1 | 70561
2 AYUDANTES | CUADRILLA 2 | 141122
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE | CUADRILLA 3 | 205599
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES | CUADRILLA 4 | 276160
1 OFICIAL + 6 AYUDANTES | CUADRILLA 5 | 558405
1 SOLDADOR + 1 AYUDANTE | CUADRILLA 6 | 240880
1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO | CUADRILLA 7 | 162649
DESCRIPCION | SALARIO (DIA) | PRESTACIONES | SALARIO (MES)
OFICIAL | 86666.6667 | 1.5581 | 4051146.6667
SOLDADOR | 86666.6667 | 1.5581 | 4051146.6667
CADENERO | 65000 | 1.5815 | 3083990
TOPOGRAFO | 130000 | 1.4479 | 5646940
AYUDANTE | 43333.3333 | 1.6283 | 2116833.3333
TECNOLOGO | 108333.3333 | 1.45 | 4712500
INGENIERO | 173333.3333 | 1.4479 | 7529253.3333