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	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública
	X
	Pública Clasificada
	
	Pública Reservada
	



INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8239059 DE AGOSTO DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE
	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD  

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8239059 DE 2025

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	28 de agosto de 2025

	OBJETO
	5_9401_1481 Contratar el mantenimiento preventivo correctivo y/o calibración en caso que aplique con suministro e instalación de repuestos partes y o accesorios que se requieran para la infraestructura de la torre de trabajo seguro en alturas del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.

	CONTRATISTA
	DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY – DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A.S ---D.S. S S.A.S--

	CC o NIT
	901.118.843-9

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	El lugar del cumplimiento del contrato se realizará en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia, Calle 51 N° 57 – 70 Torre Sur - Centro de Servicios de Salud, ciudad de Medellín – Campo de Entrenamiento para Trabajo en Alturas.

	FECHA DE INICIO
	08 de septiembre de 2025

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
	El término de ejecución del negocio jurídico será de hasta dos (2) meses sin exceder el 30 de octubre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	 $21.205.800,00

	PRÓRROGA NRO. 
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN
	30 de octubre de 2025

	ADICIÓN NRO.
	N/A

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	$21.205.800,00

	FORMA DE PAGO
	Pagos Parciales 

	INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.
	01

	PERIODO DEL INFORME
	Desde el 10/10/2025 al 30/10/2025



1.1. [bookmark: _heading=h.ph8mitk1wr6l]Garantías contractuales

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

	ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO S.A

	NRO. DE PÓLIZA
	17-44-101219582

	CERTIFICADO O ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	29/08/2025

	FECHA APROBACIÓN
	05/09/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	28/08/2025
	30/04/2026
	$4.241.160,00

	Devolución del pago anticipado
	N/A
	N/A
	N/A

	Salarios y prestaciones sociales
	28/08/2025
	30/10/2028
	$1.060.290,00

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	28/08/2025
	30/04/2026
	$4.241.160,00



	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO S.A

	NRO. DE PÓLIZA
	17-40-101030878

	CERTIFICADO O DE ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	29/08/2025

	FECHA APROBACIÓN
	05/09/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	28/08/2025
	30/10/2025
	$284.700.000,00



2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	PRODUCTO O EVIDENCIA

	1. El contratista remplazará, en un plazo no superior a 24 horas, desde el requerimiento del supervisor a su costa, los servicios y/o bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el SENA, sin que ello implique modificaciones en las condiciones pactadas por el contrato, ni valores adicionales en el mismo. En el evento que no reposición de estos, el SENA podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o hacer efectivas las pólizas.
	El contratista a la fecha 30 de octubre cumple con las acciones de este contrato como es el mantenimiento, la recertificación de los puntos de anclaje y el torqueado de la estructura.   
	El contratista para el cambio de pintura realiza aplicación de anticorrosivo y posteriormente la pintura de la torre. Ver anexo

	2. El contratista asumirá el riego, propiedad de los bienes y/o servicios o productos hasta la entrega total en el lugar indicado y a satisfacción del SENA.
	El contratista a la fecha cumplió con el proceso de mantenimiento de la torre de alturas. 
	Se adjunta evidencia en el numeral 8 - Observaciones

	3. Suministrar el 100% de los bienes y/o servicios objeto del contrato a celebrarse y acorde con los
valores ofertados en la propuesta económica.
	El contratista a la fecha 30 de octubre cumplió el mantenimiento, la recertificación de los puntos de anclaje y el torqueado de la estructura.    
	El contratista suministra los elementos de protección personal a sus trabajadores asi como los equipos a utilizar durante el mantenimiento.


	4. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, seriedad,
responsabilidad y profesionalismo, dando cumplimiento a todas las especificaciones y
características técnicas del servicio requerido, señaladas en los pliegos de condiciones o el que
haga sus veces, estudio previos y adendas, si llegaren a sobrevenir, lo cual nunca podrá ser inferior
o diferente al establecido por el SENA.
	El contratista a la fecha 30 de octubre, cumple con el mantenimiento de la torre de alturas, dentro de los plazos establecidos. 
	La recertificación de los puntos de anclaje se realiza utilizando un dinamometro certificado como esta estipulado en el contrato 

	5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.
	El contratista a la fecha 30 de octubre, cumple con los plazos establecidos y las condiciones técnicas y financieras del contrato. 
	Se adjunta evidencia en el numeral 8 - Observaciones

	6. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor.
	El contratista a la fecha 30 de octubre, envía cronograma de las actividades a desarrollar dentro del tiempo establecido. 
	Se adjunta pantallazo en el numeral 8 – Observaciones del correo recibido el 05/10/2025.  

	7. Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del pago según Circular
Interna 3-2024-00019 mediante la cual se implementan nuevos lineamientos para la expedición de facturas electrónicas por parte del contratista y proveedores, y de conformidad con el Manual F-DI-14 MODULO RECEPCION GESTION DE DOCUMENTOS FACTURA ELECTRÓNICA y/o cuenta de cobro al momento de la solicitud de ejecución del pago. De igual forma atendiendo la circular interna 3-2020-000065 mediante la cual se implementan lineamientos para pago a contratistas.
	El contratista presenta factura legal No. 1789
	Factura aprobada en Siif Nación

	8. Dar cumplimiento y entrega a las especificaciones técnicas del servicio y/o bienes los cuales nunca
puedan ser inferior al requisito exigido por el SENA.
	El contratista a la fecha 30 de octubre, cumple con los procesos de mantenimiento, recertificación y torqueado de la torre de alturas, dentro de los plazos establecidos.
	Se adjunta evidencia en el numeral 8 - Observaciones


	9. Entregar fichas técnicas de los elementos, en caso de que corresponda.
	Para la presente contratación no se requirieron fichas técnicas 
	N/A

	10. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.
	Para el presente contrato no se requirió la ejecución de alguna obligación adicional
	N/A

	OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.
	El contratista envía medio electrónico los documentos requeridos en materia de seguridad social
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8

	Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva
señalización.
	El contratista el contratista cuentas con los elementos de primeros auxilios
	El contratista el contratista cuentas con los elementos de primeros auxilios

	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
	Para el presente contrato no fue requerido el uso de productos químicos.
	No aplica

	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos. Mantener en las instalaciones de la Entidad, una lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)
	Para el presente contrato no fue requerido el uso de productos químicos.
	No aplica

	OBLIGACIONES AMBIENTALES

	En caso de que se generen residuos Peligrosos RESPEL durante el mantenimiento: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.
	El contratista al momento no ha realizado la recolección y por ende la disposición final de los residuos generados durante el contrato, según correo electrónico estamos a la espera del cumplimiento de esta obligación.
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8

	En caso de que se generen residuos Peligrosos RESPEL durante el mantenimiento: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos.
	Se está a la espera de la recolección de los residuos y que estos sean dispuestos para que sea entregado el certificado de tratamiento
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8, solo se envia la licencia ambiental de la empresa donde serán entregados los residuos.



2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
[bookmark: _heading=h.mjwdaxws3oa1]
	CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	SOPORTE/EVIDENCIA
	ACTIVIDAD REALIZADA

	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato
	El contratista envía medio electrónico los documentos requeridos en materia de seguridad social
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8

	Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.
	El contratista el contratista cuentas con los elementos de primeros auxilios
	El contratista el contratista cuentas con los elementos de primeros auxilios

	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
	Para el presente contrato no fue requerido el uso de productos químicos.
	No aplica

	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos. Mantener en las instalaciones de la Entidad, una lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)
	Para el presente contrato no fue requerido el uso de productos químicos.
	No aplica



	CRITERIOS AMBIENTALES
	SOPORTE/EVIDENCIA
	ACTIVIDAD REALIZADA

	En caso de que se generen residuos Peligrosos RESPEL durante el mantenimiento: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.
Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.
	El contratista al momento no ha realizado la recolección y por ende la disposición final de los residuos generados durante el contrato, según correo electrónico estamos a la espera del cumplimiento de esta obligación.
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8

	En caso de que se generen residuos Peligrosos RESPEL durante el mantenimiento: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos.
	Se está a la espera de la recolección de los residuos y que estos sean dispuestos para que sea entregado el certificado de tratamiento
	Ver pantallazo del correo en los anexos, numeral 8, solo se envia la licencia ambiental de la empresa donde serán entregados los residuos.



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FECHA DEL INFORME
	NRO. DE FACTURA
	VALOR FACTURADO
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	
	
	
	
	
	

	11/11/2025
	No. 1789
	$21.205.800,00
	$21.205.800,00
	$0,00
	100%




4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD, PENSIÓN Y ARL
	Periodo reportado octubre
	Planilla nro. 7987809595 del 01/10/2025



5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. [bookmark: _heading=h.g8nd4ugnsxfk]JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

 No aplica 

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

A la fecha, la empresa no ha dado cumplimiento al parámetro ambiental relacionado con la recolección y disposición final de los materiales de manejo ambiental, conforme a lo establecido:

“En caso de que se generen residuos peligrosos (RESPEL) durante el mantenimiento, se deberá entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien se gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos peligrosos.

Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.”

· La empresa contratante presento cronograma de actividades, el cual se desarrolló de acuerdo con lo planeado, igualmente el contratista aporto los documentos requeridos

Anexos:
[image: ][image: Imagen que contiene fuego, tabla, hidrante, camión

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.][image: Imagen que contiene persona, pasto, verde, sostener

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Imagen que contiene cerca, edificio, parado, camión

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.] [image: Imagen que contiene exterior, hombre, persona, tablero

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.][image: Imagen que contiene tabla, pequeño, niño, comida

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Imagen que contiene exterior, persona, cerca, hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.][image: Imagen que contiene andamios, edificio, montar a caballo, camión

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

Se suministra pantallazo del correo en donde se envían los documentos correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo 

[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

Correo huella donde envían licencia ambiental y solicitud de recogida residuos.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]





ESPACIO EN BLANCO
[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

Para constancia se firma Medellín, 19/11/2025
[image: Un insecto en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media]
[image: ]                                           
	Pablo Mauricio Ángel Castro 
Supervisor(a) del contrato
	Diego León Puerta Arango
Apoyo a la supervisión

	



[bookmark: _Hlk206987503]Revisó: Ana María Jaramillo Mesa – Jurídica CSS
Elaboró: Pablo Mauricio Ángel Castro – Supervisor del contrato[image: ]
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Muy buena tarde Ingeniero:

Me permito enviar lo requerido, agradezco mucho su colaboracion y apoyo en todo en el desarrollo del proyecto.

Quedo pendiente de cualquier otro requerimiento e indicaciones.
1 Relacién del personal que ingresa a la:
o Comprobante de pago de seguridad social actualizado

o Certificados de afiliacién a EPS, AFP y ARL.

stalaciones, acompafiada de:

Informe de gestién mensual
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A administracion@desolsafety.com
Para: @ Pablo Mauricio Angel Castro Mg 12/1172025 5247 PM

CC: ® Ana Maria Jaramillo Mess

1 Importancia alta

@ FRetencion: Exchange Oniine (10 aios) Expir: S3b 10/11/2035 5:47 PM

Bloquear remitente | Mostrar contenido bloqueado

A Esteremitente administracion@desolsafety.com es de uera de su organiza

Licencia Ambiental.pdf .
sme

Muy buena tarde,
En respuesta al correo anterior me permito aclarar y enviar las condiciones establecidas para el tratamiento de los residuos peligrosos tal como los mencionan los pliegos,
pues en el correo enviado donde manifiestan incumplimiento del contrato no se encuentra sefialada la informacion completa
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De: administracion@desolsafety.com <administracion@desolsafety.com>
Enviado: miércoles, 19 de noviembre de 2025 4:17 p. m,
Para: Ana Maria Jaramillo Mesa <amjaramillom@sena.edu.co>; Pablo Mauricio Angel Castro <pangelc@sena.edu.co>

Cc: gerencia@desolsafety.com <gerencia@desolsafety.com>
Asunto: RE: Incumplimiento Obligaciones - Contrato CO1.PCCNTR 8239059 de agosto de 2025

Muy buena tarde,

En respuesta a su solicitud me permito indicar que la persona encargada para recoger los residuos es el sefior John Carillo, él ya tiene los valdes a reponer

« )

(foto real de los valdes)

(N

En cuanto a la escalera no teniamos conocimiento que se habia entregado en esas condiciones pues el supervisor no lo habia manifestado; por lo que voy a coordinar la

limpieza de la misma con el operario.

Ahora bien, con respecto a: “Agradezco que la recogida de los materiales y residuos se realice el dia de maiiana 20 de noviembre en las horas de

la mafana pre n con el supervisor del contrato Pablo Maul Angel
Solicito que el ingeniero @Pablo Mauricio Angel Castro me de respuesta de la hora exacta del encuentro en el lugar donde estan almacenados los residuos, o si es que el
se encontrara en ese sitio durante toda la manana del dia 20 de noviembre. Esto con el fin de dejar concertado por este medio la recogida de los materiales y residuos.
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®

ara: administracion@desolsafety.com; gerencia@desolsafety.com Mié 19/1/2025 350 PM
C: @ Pablo Mauricio Angel Castro

@ FRetencion: Exchange Oniine (10 aios) Expir: S3b 17/11/2035 350 PM

Buenas tardes.

Teniendo en cuenta la conversacion sostenida via telefonica con el sefior Francisco Javier Diaz Chacén y en presencia del supervisor Pablo Mauricio Angel, se solicita
amablemente a la empresa delegar personal con el fin de que realicen la recogida de los elementos que a la fecha se encuentran para disposicion final. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el lugar donde se encuentran actualmente hace parte el campo de entrenamiento de la Torre de Alturas el cual es utilizado por nuestros
aprendices.

Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por el supervisor del contrato, solicito amablemente se realice la reposicion de los baldes prestados por el supervisory que

Nuevamente le reitero la importancia de la comunicacion respetuosa, pues la misma propende por dejar las situaciones claras y evaluar posibles alternativas con las que
ambas partes culminen en un buen termino.

Quedo atenta.




image14.png




image15.png




image1.jpeg




image16.png




