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Buena tarde estimado Subdirector,

Atendiendo a que el contrato CO1.PCCNTR.8069858 DE 2025, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE
TRANSPORTE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOTE 1: SALIDAS DE PERSONAL CFC 2025", con
fecha de terminacién del 30 de noviembre, tiene un saldo por ejecutar de $2.316.000, y a que el proveedor no ha
efectuado atin ningln cobro de lo ejecutado hasta el momento ( $ 5.194.000), y considerando que resulta
beneficioso para las partes la prorroga del contrato, recomiendo respetuosamente al Ordenador de Gasto
ampliar hasta el dia 12 de diciembre de 2025 la fecha de terminacion del contrato

Cordialmente,
William Lepineux Moreno

Supervisor de Contrato
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