## CENTRO VIDA OSO 3034
NOMBRE DEL CONVENIO 3034 | CENTRO VIDA OSO
NRO CONVENIO: | 3034
VALOR CONTRATO | $ 1.936.112.617 | ADICION | TOTAL CONVENIO
APORTE ESAL | 194301527 | 59486657 | 253788184
APORTE MUNICIPIO | 1741811090 | 533875487 | 2275686577
TOTAL CNVENIO VF | 1936112617 | 593362144 | 2529474761
SALDO PENDIENTE | APORTE MUNICIPIO | APORTES ESAL | TOTAL EJECUTADO | SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR MUNICIPIO | SALDO PENDIENTE ESAL | TOTAL CONVENI VF
VIGENCIA 2025 | 1741811090 | 194301527 |  |  |  | 1936112617
Pago 1- 2 de abril a 2 de mayo | 262307168 | 29281469 | 291588637 | 1479503922 | 165020058
Pago 2- 3 de mayo a 2 de junio | 308809239 | 34458480 | 343267719 | 1170694683 | 130561578
Pago 3- 3 junio a 2 de julio | 282407860 | 31529872 | 313937732 | 888286823 | 99031706
Pago 4- 3 de julio a 2 de agosto | 294509333 | 32723259 | 327232592 | 593777490 | 66308447
Pago 5- 3 de agosto a 2 de septiembre | 277654669 | 30997009 | 308651678 | 316122821 | 35311438
ADICIÓN | 533875487 | 59486657 | 593362144 |  |  | 2529474761
Pago 6 - 3 de septiembre a 2 de octubre | 294556148 | 32877352 | 327433500 | 555442160 | 61920743
Pago 7 - 3 de octubre a 2 de noviembre | 293212232 | 32811466 | 326023698 | 262229928 | 29109277
Pago 8- 3 de noviembre a 29 de noviembre - PROYECTADO | 261486514 | 29109277 | 290595791 | 743414
EJECUCION 2025 | 2274943163 | 253788184 | 2528731347 | 262229928 | 29109277 | 291339205

## BALANCE
Excel Balance Financiero Adiciones
Version: 1 |  |  | Fecha Vigencia: | 26 de junio de 2025
| Valor total del contrato o convenio (Digitar Número) | 2275686577 |  | Solo diligenciar celdas resaltadas en verde
| Valor total del contrato o convenio (Valor en letras) | MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
| Pagos realizados a la fecha: | 2013456649
| Saldo pendiente por ejecutar: VIGENCIA 2025 | 262229928
| Porcentaje de Ejecución: | 88.48%
| Porcentaje por Ejecutar: | 11.52%