## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Designación de comite asesor evaluador con personal competente | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Ordenador del gasto | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | De acuerdo con las observaciones recibidas para el presente proceso y recomendaciones del Comité Asesor Evaluador | Periodo de respuesta a las observaciones e informe de evaluación
3 | General | Externo | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de colusión | Que la Entidad no adjudique el proceso, a la mejor oferta presentada. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Proponentes | Procedimiento de adjudicación conforme el Manual de Contratación y la Ley | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del gasto | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Valoración de la probabilidad de la colusión y presentación del informe de evaluación. | Cronograma del proceso
4 | Específico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Cometer algún error por parte de los evaluadores al momento de la verificación de la información. | Incorrecta escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Realizar la revisión integral al Informe de evaluación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Comite Asesor Evaluador | Desde el cierre del proceso de selección. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Observaciones recibidas de los oferentes y del Comité Asesor Evaluador. | Cronogram a del proceso
5 | General | Externo | Selección | Riesgo operacional | Dificultades en la gestión de documentación y subsanación de las propuestas, con ocasión de los Decretos de Emergencia expedidos por el Gobierno Nacional (si los hubiera) | Retraso en la presentación de la documentación. | 2 | 2 | 3 | Medio | Proponentes | Gestión oportuna de los proponentes interesados de la documentación desde la etapa de proyecto de pliego de condiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Proponente | Desde la publicación del Aviso de Convocatoria. Según cronograma del proceso. | Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección. | Revisión del Aviso de Convocatoria y de los requisitos habilitantes y de ponderación contenidos en el Proy. De Pliego de Condiciones y Pliego Definitivo. | Durante el proceso de selección para el desarrollo de audiencias públicas.
6 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Retraso en la presentación de las garantías requeridas para iniciar la ejecución contractual. | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad /Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas / Requerimientos de la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad / Contratista | A la firma del contrato, según cronograma del proceso. | Hasta la aprobación de las garantías que cumplan con lo requerido en el proceso. | Soporte de entrega y aprobación de las pólizas / requerimientos efectuados al contratista. | Diario
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Indebida prestación del servicio en los términos señalados en lel pliego de condiciones, oferta y contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | Alto | Contratista | Solicitar asesoria a la Dirección de Contratación para efectuar los tramites para el incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Fecha de suscripción del contrato | Vigencia del contrato y de las garantías | Seguimiento periódico de la ejecución del contrato e informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectivas la garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de obligaciones laborales | Incumplido del contratista de sus obligaciones laborales con sus empleados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectivas la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3) años mas | Informes de supervisión | Permanente