## Hoja1
ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | E | E | E | Desabastecimiento de materia prima, para la fabricación de elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
2 | G | E | E | E | Desabastecimiento de los elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
3 | G | E | E | O | Cambios en la ejecución contractual, con el fin de dar cumplimineto a lo pactado sin perjuicio a las partes.(Cambios en la territorialización) | Tramite administrativo para lograr las modificaciones contractuales necesarias. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
4 | G | E | E | E | Comportamiento del mercado, tales como fluctuacion de los precios de los elementos (Tasa Representativa de Mercado-TRM), sus insumos, su desabastecimiento y especulacion de los mismos entre otros. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Reducir el impacto a través de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato, de igual forma la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
5 | G | E | E | T | Suspensión de servicios publicos asi como la obsolecencia tecnologica que impidan la fabricación o importación de los elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Reducir el impacto a través de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
6 | G | E | E | N | Eventos naturales que impactan la ejecución del contrato. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
7 | E | I | E | O | Posibles demoras en la fabricación o importación de los elementos establecidos en el contrato y sus anexos en el tiempo de ejecución. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Reducir el impacto a través de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO