Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | CLASE |  | Fuente | ETAPA | TIPO |  | DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?) |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General |  | Interno | Contratación | Operacional |  | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Parálisis en la ejecución de las obras. Se debe iniciar nuevamente el proceso contractual. |  |  | 2 |  | 3 | 5 | Medio |  | b |
| 2 | Específico |  | Interno | Planeación - Contratación | Operacional |  | Variación en las cantidades de Recursos necesarios del contrato de Obra, y mediciones erradas de las cantidades de obra civil, ejecutada por el Contratista-Constructor que pueda representar una mayor duración del servicio a prestar. |  |  |  |  |  |  |  |  | * Posiblemente ejecución de obras extras y mayor plazo de ejecución que genera extra costos * Redistribuciones presupuestales * Modificación de la programación física y financiera del contrato |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Bajo |  | e |
| 3 | General |  | Externo | Planeación - Contratación | Operacional |  | Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la oferta y en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones, o errores cometidos en documentos elaborados durante la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  | Afectación al objeto y alcance contractual |  |  | 4 |  | 3 | 7 | Alto |  | e |
| 4 | General |  | Externo | Planeación - Contratación | Operacional |  | Atrasos en la ejecución -reprogramación del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  |  |  |  |  |  |  |  | *Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista *Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante. |  |  | 2 |  | 4 | 6 | Alto |  | e |
| 5 | Específico |  | Interno | Ejecución | Operacional |  | Atrasos en la ejecución. Se presenta cuando por falta de recursos logísticos se generan retrasos en la ejecución del contrato, lo que por causa efecto-genera retrasos en la ejecución física de la obra por parte del Contratista-Constructor. |  |  |  |  |  |  |  |  | *Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante * Perdidas en la administración por el contratista, pues debe aumentar recursos para igualar rendimientos ofertados. |  |  | 2 |  | 4 | 6 | Alto |  | e |
| 6 | General |  | Interno | Ejecución | Operacional |  | Coordinación Interinstitucional. Cuando el MUNICIPIO y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  | *Retraso en cronograma, extra costos, reclamaciones por permanencia |  |  | 3 |  | 4 | 7 | Alto |  | e |
| 7 | Específico |  | Interno | Ejecución | Operacional |  | Modificación o adición a los servicios complementarios y de control para el desarrollo del contrato. Cambios originados en la necesidad de la parte contratante, de hacer ajustes a las dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificación en el cronograma, ampliación de plazos. Adición presupuestal |  |  | 2 |  | 4 | 6 | Alto |  | e |
| 8 | Específico |  | Interno | Planeación - Contratación Ejecución | Operacional |  | Inadecuadas prácticas del proceso constructivo. Daños técnicos y/o ambientales que se presentan cuando se llevan a cabo inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el interventor. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobrecostos operativos, reclamaciones, retrasos, reproceso |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Bajo |  | e |
| 9 | General |  | Interno | Planeación - Contratación Ejecución | Regulatorio |  | Expedición de nuevas normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Alteración de la ecuación económica del contrato. Rompimiento del equilibrio económico |  |  | 2 |  | 3 | 5 | Medio |  | e |
| 10 | Específico |  | Externo | Ejecución | Tecnológico |  | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan pérdidas parciales o totales de ella. |  |  |  |  |  |  |  |  | Afectación de los flujos de información. Sobrecostos |  |  | 2 |  | 3 | 5 | Medio |  | e |
| 11 | General |  | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos |  | Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  | * Efectos negativos en la prestación del servicio * Parálisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de pólizas Reclamaciones |  |  | 1 |  | 3 | 4 | Bajo |  | e |
| 12 | Específico |  | Externo | Ejecución | Financieros |  | Iliquidez. Problemas de iliquidez del Contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  | * Se da inicio a un proceso jurídico, para aplicación de pólizas de cumplimiento y multas hacia el contratista. |  |  | 1 |  | 5 | 6 | Alto |  | e |
| 13 | General |  | Externo | Ejecución | Financieros |  | Volatilidad del mercado. Variaciones en tasa de interés o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del Contratista-Interventor |  |  |  |  |  |  |  |  | Disminución de utilidades, mayores costos administrativos |  |  | 1 |  | 4 | 5 | Medio |  | e |
| 14 | General |  | Interno | Ejecución | ambientales o ecológicos |  | Incumplimiento de las disposiciones y planes de manejo establecidos por la autoridad ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  | * Retraso en los diferentes alcances y en el objeto contractual. * Modificación cronograma y extra costos |  |  | 1 |  | 3 | 4 | Bajo |  | e |
| 15 | General |  | Externo | Ejecución | Económico |  | Disminución de utilidades previstas para el Contratista derivada de la oferta económica. Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |  | Disminución de utilidades previstas para el Contratista derivada de la oferta económica |  |  | 1 |  | 4 | 5 | Medio |  | e |
| A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  |  |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |
| Contratista |  | Exigencia de Garantía de seriedad en la Licitación. Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | SI |  | Ordenador del Gasto |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha de firma del acta de inicio |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Diario |  |
| Contratista |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Interventoría, Supervisión |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Mensual |  |
| Contratista |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | NO |  | Contratista, Supervisión |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha de firma del acta de inicio |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Diario |  |
| Contratista - Municipio |  | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Supervisor del Contrato interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista - Municipio |  | Planeación, Programación, revisión, evaluación y ajustes de alternativas de ejecución. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista - Municipio |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Municipio |  | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista |  | Evaluación de alternativas optimas d ejecución, concertación y Planeación adecuada durante la etapa precontractual y contractual del proceso. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Municipio |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los cambios regulatorios |  |  |  | En el momento de ocurrencia |  |
| Contratista |  | Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | En el momento de ocurrencia |  |
| Municipio |  | Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Municipio, Supervisión |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Monitoreo orden público |  |  |  | En el momento de ocurrencia |  |
| Contratista |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista |  | Previsión, Planeación, revisión, ajuste, evaluar alternativas de mercado y hacer el respectivo seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista - Municipio |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | interventoría, supervisión y contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |
| Contratista |  | Planeación adecuada por parte del Contratista |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SI |  | Contratista |  | Fecha de apertura del proceso contractual |  |  | Fecha Liquidación de los contratos de obra |  | Seguimiento a los informes de ejecución del contrato |  |  |  | Permanente |  |