## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTÍN POMALA DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA.
ITEM | DESCRICION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RED SANITARIA BAÑOS SEDE CAMILO TORRES
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1895952.5999
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL | M2 | 120 | 9249.5908 | 1109950.8943
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 30.3 | 25940.6503 | 786001.7056
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 5469289.8915
2.1 | DESMONTE DE BAÑO | UND | 10 | 72056 | 720560
2.2 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO | M2 | 42 | 82775.2083 | 3476558.7493
2.3 | RETIRO RED SANITARIA MENOR A 4" | ML | 37 | 34383.0038 | 1272171.1421
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 2895327.2017
3.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS | M3 | 6.66 | 42420.5892 | 282521.1238
3.2 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO | M3 | 6.66 | 23048.6259 | 153503.8483
3.3 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS | M3 | 3.33 | 738529.1981 | 2459302.2297
4 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 2438796.6858
4.1 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3.33 | 732371.3771 | 2438796.6858
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 6380404.3504
5.1 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" | UND | 10 | 110091.65 | 1100916.4999
5.2 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 30 | 73354.8788 | 2200646.3652
5.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 7 | 128074.8615 | 896524.0307
5.4 | CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) | UND | 1 | 447729.332 | 447729.332
5.5 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) | UND | 1 | 293471.9688 | 293471.9688
5.6 | INSTALACION DE BAÑO | UND | 10 | 144111.6154 | 1441116.1537
6 | PISOS |  |  |  | 7421282.6924
6.1 | ALISTADO DE PISO E:4CM | M2 | 42 | 41697.207 | 1751282.6924
6.2 | ENCHAPE PISO-PARED | M2 | 42 | 135000 | 5670000
SEDE PRINCIPAL - OFICINA SECRETARIA GENERAL
7 | MUROS |  |  |  | 3347050
6.1 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES | M2 | 19 | 31550 | 599450
6.2 | BLOQUE H4 IUNCLUYE PÁÑETE, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 19 | 75000 | 1425000
6.3 | AJUSTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 12.5 | 65000 | 812500
6.4 | INSTLACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 8.5 | 45000 | 382500
6.5 | INSTLACION DECINTA ASFALTICA | ML | 8.8 | 14500 | 127600
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 29848103.4216
|  |  | ADMINISTRACION | 23.45% | 6999734.3939
|  |  | IMPREVISTO | 1% | 298481.0342
|  |  | UTILIDAD | 5% | 1492405.1711
|  |  | COSTO INDIRECTO |  | 8790620.5992
|  |  | VALOR TOTA |  | 38638724.0207
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL

## ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUTCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTIN POMALA DEL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA.
ITEM | DESCRICION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RED SANITARIA BAÑOS SEDE CAMILO TORRES
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL | M2 | 120
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 30.3
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | DESMONTE DE BAÑO | UND | 10
2.2 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO | M2 | 42
2.3 | RETIRO RED SANITARIA MENOR A 4" | ML | 37
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS
3.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS | M3 | 6.66
3.2 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO | M3 | 6.66
3.3 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS | M3 | 3.33
4 | CONCRETOS Y MORTEROS
4.1 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3.33
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" | UND | 10
5.2 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 30
5.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 7
5.4 | CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) | UND | 1
5.5 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) | UND | 1
5.6 | INSTALACION DE BAÑO | UND | 10
6 | PISOS
6.1 | ALISTADO DE PISO E:4CM | M2 | 42
6.2 | ENCHAPE PISO-PARED | M2 | 42
SEDE PRINCIPAL - OFICINA SECRETARIA GENERAL
7 | MUROS
6.1 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES | M2 | 19
6.2 | BLOQUE H4 IUNCLUYE PÁÑETE, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 19
6.3 | AJUSTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 12.5
6.4 | INSTLACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 8.5
6.5 | INSTLACION DECINTA ASFALTICA | ML | 8.8
COSTO DIRECTO
|  |  | ADMINISTRACION | 23.45%
|  |  | IMPREVISTO | 1%
|  |  | UTILIDAD | 5%
COSTO INDIRECTO
VALOR TOTA

## APUS
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO:“"
| ELABORÓ: |  |  |  | FECHA: | 2025-11-01
+PRESUPUESTO!A7 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MADERA DURMIENTE 4CMX4CM X 3.0M ORD. |  | UND | 37500 | 0.1 | 3750
PUNTILLA CON CABEZA 2" |  | LB | 4625 | 0.02 | 92.5
PIOLA GRUESA |  | ROLLO | 11125 | 0.06 | 667.5
MINERAL ROJO |  | KLS | 15250 | 0.05 | 762.5
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 5272.5
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | 58943.9014 |  | 0.06 |  | 3536.6341
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 3536.6341
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 440.4567
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 440.4567
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 9249.5908
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MADERA DURMIENTE 4CMX4CM X 3.0M ORD. |  | UND | 37500 | 0.33 | 12375
TELA VERDE 65GR/M2 2.10M ANCHO |  | ML | 3743.75 | 1 | 3743.75
PUNTILLA CON CABEZA 1" |  | LB | 8125 | 0.01 | 81.25
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 16200
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.2 |  | 8505.3813
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 8505.3813
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1235.2691
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1235.2691
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 25940.6503
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A10 | DESMONTE DE BAÑO |  |  |  | UND: | UND
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 1.467 |  | 68624.7619
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 68624.7619
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 3431.2381
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 3431.2381
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 72056
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A11 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 AYUDANTE) | 16416.9949 |  | 2.2 |  | 36117.3889
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 36117.3889
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1805.8694
COMPRESOR 2 MARTILLOS |  | HORA | 115005 | 39% | 44851.95
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 46657.8194
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 82775.2083
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A12 | RETIRO RED SANITARIA MENOR A 4" |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 0.7 |  | 32745.7179
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 32745.7179
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1637.2859
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1637.2859
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 34383.0038
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A14 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS |  |  |  | UND: | M3
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.95 |  | 40400.5611
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 40400.5611
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 2020.0281
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 2020.0281
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 42420.5892
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A15 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO |  |  |  | UND: | M3
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.5 |  | 21263.4532
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 21263.4532
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1063.1727
COMPACTADOR MECANICO RANA |  | HORA | 7220 | 10% | 722
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1785.1727
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 23048.6259
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!a16 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS |  |  |  | UND: | M3
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE) | 32833.9899 |  | 0.65 |  | 21342.0934
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 21342.0934
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1067.1047
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1067.1047
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
VOLQUETA 7M3 |  | 1 | 8 | 88577.5 | 708620
SERVICIO DE ESCOMBRERA |  | 1 |  | 7500 | 7500
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 716120
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 738529.1981
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A18 | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  | UND: | M3
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 456240.9793 | 1.05 | 479053.0282
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 479053.0282
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) | 91777.8912 |  | 2.35 |  | 215678.0444
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 215678.0444
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 21567.8044
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE |  | HORA | 11072.5 | 100% | 11072.5
VIBRADOR DE AGUJA PARA CONCRETO - COMBUSTIBLE |  | DIA | 50000 | 0.1 | 5000
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 37640.3044
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 732371.3771
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A20 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" |  |  |  | UND: | UND
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA CODO 90 PAVCO 4" CXC |  | UND | 11875 | 1 | 11875
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON |  | UND | 62375 | 0.05 | 3118.75
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON |  | UND | 62375 | 0.05 | 3118.75
ACCESORIO SANITARIA TAPON DE PRUEBA PAVCO 4" |  | UND | 3312.5 | 1 | 3312.5
TUBO SANITARIO PAVCO 4" |  | ML | 24812.5 | 1 | 24812.5
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 46237.5
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 1.3 |  | 60813.4762
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 60813.4762
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 3040.6738
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 3040.6738
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 110091.65
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A21 | RED SANITARIA PVC-S 4" |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4" |  | UND | 33750 | 0.07 | 2362.5
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 4" |  | UND | 7500 | 0.16 | 1200
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON |  | UND | 62375 | 0.05 | 3118.75
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON |  | UND | 62375 | 0.1 | 6237.5
TUBO SANITARIO PAVCO 4" |  | ML | 24812.5 | 1.05 | 26053.125
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 38971.875
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 0.7 |  | 32745.7179
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 32745.7179
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1637.2859
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1637.2859
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 73354.8788
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A22 | RED SANITARIA PVC-S 6" |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 6" |  | UND | 151125 | 0.07 | 10578.75
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 6" |  | UND | 44500 | 0.16 | 7120
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON |  | UND | 62375 | 0.1 | 6237.5
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON |  | UND | 62375 | 0.2 | 12475
TUBO SANITARIO PAVCO 6" |  | ML | 49875 | 1.05 | 52368.75
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 88780
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 0.8 |  | 37423.6777
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 37423.6777
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1871.1839
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1871.1839
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 128074.8615
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A23 | CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) |  |  |  | UND: | UND
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIALES MORTERO 1:4 |  | M3 | 518700 | 0.056 | 29047.2
MATERIALES MORTERO 1:3 |  | M3 | 589450 | 0.08 | 47156
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM |  | UND | 1250 | 92 | 115000
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 551375 | 0.05 | 27568.75
SIKA 1 |  | KG | 27375 | 0.135 | 3695.625
MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO: 5 MM SEPARACION 15 X 15 CMS |  | M2 | 18337.5 | 0.54 | 9902.25
MADERA LISTON ORDINARIO |  | ML | 10791.25 | 3.2 | 34532
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 266901.825
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 4 |  | 170107.6257
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 170107.6257
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 8505.3813
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE |  | HORA | 11072.5 | 20% | 2214.5
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 10719.8813
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 447729.332
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A24 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) |  |  |  | UND: | UND
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE NEGRO CAL. 18 |  | KG | 9687.5 | 0.02 | 193.75
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 551375 | 0.032 | 17644
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM |  | UND | 1250 | 64.2 | 80250
ACERO BARRA CORRUGADA ø= 1/2" Fy: 420 MPA |  | KG | 32050 | 0.75 | 24037.5
ROCA MUERTA |  | M3 | 47500 | 0.09 | 4275
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 126400.25
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 3.6 |  | 153096.8631
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 153096.8631
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 13974.8557
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 13974.8557
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 293471.9688
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A25 | INSTALACION DE BAÑO |  |  |  | UND: | UND
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55 CM |  | UND | 6125 | 1 | 6125
BRIDA SANITARIA 4" |  | UND | 46125 | 1 | 46125
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON |  | UND | 62375 | 0.02 | 1247.5
SILICONA BLANCA BAÑOS - COCINAS 280 ML |  | UND | 32375 | 0.08 | 2590
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON |  | UND | 62375 | 0.23 | 14346.25
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 70433.75
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 46779.5971 |  | 1.5 |  | 70169.3956
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 70169.3956
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 3508.4698
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 3508.4698
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 144111.6154
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A27 | ALISTADO DE PISO E:4CM |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIALES MORTERO 1:3 |  | M3 | 501131.2771 | 0.044 | 22049.7762
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 22049.7762
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.42 |  | 17861.3007
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 17861.3007
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1786.1301
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1786.1301
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 41697.207
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!28 | ENCHAPE PISO-PARED |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
PISO PARED |  | M2 | 90162.4591 | 1.05 | 94670.5821
PEGACOR |  | KG | 1645 | 3.06 | 5033.7
BOQUILLA |  | KG | 8500 | 0.3 | 2550
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 102254.2821
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.7 |  | 29768.8345
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 29768.8345
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 2976.8834
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 2976.8834
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 135000
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A32 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 0
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 AYUDANTE) | 16416.9949 |  | 1.8303 |  | 30047.619
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 30047.619
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1502.381
COMPRESOR 2 MARTILLOS |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1502.381
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 31550
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A33 | BLOQUE H4 IUNCLUYE PÁÑETE, ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIALES MORTERO 1:4 |  | M3 | 428569.6444 | 0.01 | 4285.6964
BLOQUE #4 TRADICIONAL 9X23X32 CM |  | UND | 2000 | 13.48 | 26960
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 31245.6964
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.88395 |  | 37591.7083
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 37591.7083
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 3441.8702
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE |  | HORA | 11072.5 | 1% | 110.725
CHAFON MADERA |  | DIA | 1125 | 0.08 | 90
SECCION DE ANDAMIOS |  | HORA | 3500 | 0.72 | 2520
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 6162.5952
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 75000
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A34 | AJUSTE DE CUBIERTA EXISTENTE |  |  |  | UND: | M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TEJA ESPAÑOLA ETERNIT |  | M2 | 90500 | 0.3 | 27150
TORNILLO FIJADOR ALA |  | UND | 237.6003 | 0.6 | 142.5602
GANCHO TEJA ETERNIT 55MM |  | UND | 2237.5 | 0.6 | 1342.5
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 28635.0602
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.79087 |  | 33633.276
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 33633.276
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 1681.6638
SECCION DE ANDAMIOS |  | DIA | 3500 | 30% | 1050
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 2731.6638
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 65000
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A35 | INSTLACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
FLANCHE METALICO 25 X 240 CM CAL 26 |  | ML | 53500 | 0.38471 | 20581.7894
SILICONA TRANSPARENTE SELLADORA |  | UND | 16900 | 0.048 | 811.2
MATERIALES MORTERO 1:3 |  | M3 | 471560 | 0.014 | 6601.84
PUNTILLA CON CABEZA 2" |  | LB | 3700 | 0.1 | 370
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 28364.8294
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 34021.5251 |  | 0.45 |  | 15309.6863
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 15309.6863
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 5% | 765.4843
SECCION DE ANDAMIOS |  | DIA | 2800 | 20% | 560
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 1325.4843
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 45000
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL
+PRESUPUESTO!A36 | INSTLACION DECINTA ASFALTICA |  |  |  | UND: | ML
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CINTA ASFALTICA |  | ML | 52572.5942 | 0.02 | 1051.4519
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MATERIALES: | 1051.4519
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | HORA-HOMBRE |  | RENDIMIENTO |  | VR. PARCIAL
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) | 42526.9064 |  | 0.3 |  | 12758.0719
0
0
0
[5 empty] | TOTAL MANO DE OBRA: | 12758.0719
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 10% | 690.4762
COMPRESOR 2 MARTILLOS |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: | 690.4762
TRANSPORTE
MATERIAL |  | VOL (M3) | DIST (KM) | PESOS/(M3-KM) | VR. UNITARIO
0
0
[5 empty] | TOTAL TRANSPORTE: | 0
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO: | 14500
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL

## MEMORIAS
MEMORIAS DE CALCULO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDADES | [7 empty] | TOTALES
RED SANITARIA BAÑOS SEDE CAMILO TORRES
1 | PRELIMINARES | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 120
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL | M2 | 1 | 1 | 13 | 9.2308 |  |  | 120 |  | 120
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 2 | 1 | 15.15 |  |  |  | 30.3 |  | 30.3
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 10
2.1 | DESMONTE DE BAÑO | UND | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
2.2 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO | M2 | 1 | 1 | 6 | 7 |  |  | 42 |  | 42
2.3 | RETIRO RED SANITARIA MENOR A 4" | ML | 1 | 1 | 37 |  |  |  | 37 |  | 37
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 6.66
3.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS | M3 | 1 | 1 | 37 | 0.3 | 0.6 |  | 6.66 |  | 6.66
3.2 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO | M3 | 1 | 1 | 37 | 0.3 | 0.6 |  | 6.66 |  | 6.66
3.3 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS | M3 | 1 | 1 | 37 | 0.3 | 0.3 |  | 3.33 |  | 3.33
4 | CONCRETOS Y MORTEROS | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 3.33
4.1 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1 | 1 | 37 | 0.3 | 0.3 |  | 3.33 |  | 3.33
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 10
5.1 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" | UND | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
5.2 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 1 | 1 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30
5.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7
5.4 | CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) | UND | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
5.5 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) | UND | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
5.6 | INSTALACION DE BAÑO | UND | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
6 | PISOS | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 42
6.1 | ALISTADO DE PISO E:4CM | M2 | 1 | 1 | 7 | 6 |  |  | 42 |  | 42
6.2 | ENCHAPE PISO-PARED | M2 | 1 | 1 | 7 | 6 |  |  | 42 |  | 42
SEDE PRINCIPAL - OFICINA SECRETARIA GENERAL
7 | MUROS | UNIDADES | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 19
6.1 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES | M2 | 1 | 1 | 3 | 6.3333 |  |  | 19 |  | 19
6.2 | BLOQUE H4 IUNCLUYE PÁÑETE, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 1 | 1 | 3 | 6.3333 |  |  | 19 |  | 19
6.3 | AJUSTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 1 | 1 | 3.125 | 4 |  |  | 12.5 |  | 12.5
6.4 | INSTLACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  | 8.5
6.5 | INSTLACION DECINTA ASFALTICA | ML | 1 | 1 | 8.8 |  |  |  | 8.8 |  | 8.8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM | DESCRICION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
RED SANITARIA BAÑOS SEDE CAMILO TORRES
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1895952.5999
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL | M2 | 120 | 9249.5908 | 1109950.8943
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 30.3 | 25940.6503 | 786001.7056
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 5469289.8915
2.1 | DESMONTE DE BAÑO | UND | 10 | 72056 | 720560
2.2 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO | M2 | 42 | 82775.2083 | 3476558.7493
2.3 | RETIRO RED SANITARIA MENOR A 4" | ML | 37 | 34383.0038 | 1272171.1421
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 2895327.2017
3.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS | M3 | 6.66 | 42420.5892 | 282521.1238
3.2 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO | M3 | 6.66 | 23048.6259 | 153503.8483
3.3 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS | M3 | 3.33 | 738529.1981 | 2459302.2297
4 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 2438796.6858
4.1 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3.33 | 732371.3771 | 2438796.6858
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 6380404.3504
5.1 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" | UND | 10 | 110091.65 | 1100916.4999
5.2 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 30 | 73354.8788 | 2200646.3652
5.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 7 | 128074.8615 | 896524.0307
5.4 | CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) | UND | 1 | 447729.332 | 447729.332
5.5 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) | UND | 1 | 293471.9688 | 293471.9688
5.6 | INSTALACION DE BAÑO | UND | 10 | 144111.6154 | 1441116.1537
6 | PISOS |  |  |  | 7421282.6924
6.1 | ALISTADO DE PISO E:4CM | M2 | 42 | 41697.207 | 1751282.6924
6.2 | ENCHAPE PISO-PARED | M2 | 42 | 135000 | 5670000
SEDE PRINCIPAL - OFICINA SECRETARIA GENERAL
7 | MUROS |  |  |  | 3347050
6.1 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES | M2 | 19 | 31550 | 599450
6.2 | BLOQUE H4 IUNCLUYE PÁÑETE, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 19 | 75000 | 1425000
6.3 | AJUSTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 12.5 | 65000 | 812500
6.4 | INSTLACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 8.5 | 45000 | 382500
6.5 | INSTLACION DECINTA ASFALTICA | ML | 8.8 | 14500 | 127600
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL

## ANALISIS DEL AIU
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 29848103.4216
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 4000000 | 13.4%
1 | INGENIERO RESIDENTE | 3000000 | 100% | 1 | 3000000
1 | PROFESIONAL SISO | 2000000 | 50% | 1 | 1000000
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS |  |  |  |  | 2999734.3939 | 10.05%
Estampilla PRO Tolima 150 años |  | 29848103.4216 |  | 2% | 596962.0684
Estampilla PRO Cultura |  | 29848103.4216 |  | 1% | 298481.0342
Estampilla PRO Desarrollo Departamental |  | 29848103.4216 |  | 2% | 596962.0684
Poliza Cumplimiento |  | 29848103.4216 |  | 0.55% | 164164.5688
Retefuente |  | 29848103.4216 |  | 2.5% | 746202.5855
Rete ICA |  | 29848103.4216 |  | 1% | 298481.0342
Tasa FIC - SENA |  | 29848103.4216 |  | 1% | 298481.0342
COSTOS FINANCIEROS
A | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23.45%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
A.I.U. | [5 empty] | 29.45%
Lizeth Vanessa Rodriguez Cardoso
INGENIERO CIVIL