## R.J.BGA-PDC
OBJETO: Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en el Batallón de A.S.P.C No. 7 "Antonia Santos"- BAS07, ubicado en el departamento del Meta.
# | ACTIVIDAD | [73 empty] | No. DE CUADRILLAS | COMPOSICION DE CUADRILLAS | HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.27 | Suministro e instalación de Pintura para Interior/Exterior Bloqueo de Humedad Blanco garantía 5 años O SIMILAR que bloquee humedades severas que sea Anti-hongos y Anti-moho, incluye aplicación, accesorios y todo lo correcto para su correcta ejecución. | bar: DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 9
1.39 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.4 | lineal pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.42 | Pintura exterior para fachadas con Acabado mate, Alta resistencia a la intemperie, Excelente nivelación, Alta resistencia a la alcalinidad aplicada sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.43 | lineal pintura exterior para fachadas con Acabado mate, Alta resistencia a la intemperie, Excelente nivelación, Alta resistencia a la alcalinidad aplicada sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 9
1.44 | Pintura exterior para fachadas con Acabado mate, Alta resistencia a la intemperie, Excelente nivelación, Alta resistencia a la alcalinidad aplicada en cielorraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 9
1.48 | Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epóxico tipo sica Flex o similar, incluye emboquillado en juntas con boquilla de látex negra y superior con remate de pintura color negro. + todo lo necesario para su correcta instalación | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 5
1.52 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación y todo lo correcto para su funcionamiento) | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11
1.53 | Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación y todo lo correcto para su funcionamiento) | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | bar: DICIEMBRE 11
1.55 | Poceta en granito prefabricada dimensiones 50 x 50 x 40 cm, grifería metálica tipo llave jardín PCP O SIMILAR, incluye transporte, instalación, accesorios de drenaje y todo lo correcto para su impermeabilización y correcto funcionamiento | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 11
1.6 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sandblasting) tipo Frost | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.61 | Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva Sandblasting tipo Frost, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra PTA Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES
1.63 | Gabinete de 60cm de fondo, en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con acabado fenólico color Formica Okumen 1535, cantos en PVC rígido incluye puertas herrajes, entrepaños, patas metálicas niveladoras, fijaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.64 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla, en acabado fenólico tipo melamina o similar Formica color wengue 1807 por sus dos caras y 4 cantos con cerradura pomo en acero satín o similar. Marco completo acabado en Formica color wengue 1807, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra PTA Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.65 | Puerta en celosía de aluminio anodizado color negro perfil VP-315, incluye marco fijaciones, Bisagra Balinera Inoxidable X4 TIPO Bisagra PTA Acero Inox 3-1/2 X 2-1/4pulg 1.5mm O SIMILAR, cerradura de seguridad SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR, Tope Puerta Resorte Piso Pared Goma Parachoque Negro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.66 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10mm, porta hoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado negro superior e inferior incluye película autoadhesiva Sandblasting tipo Frost, + porta cerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o similar + quicios de vaivén fijados a piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10 | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.67 | Suministro e instalación de puerta en lámina en calibre 14, con bastidor de acero cal.14 y refuerzos interiores, lamina en ambas caras de la hoja, Bisagras de Seguridad Anti-palanca O SIMILAR mínimo 4, acabado en pintura electroestática. Incluye marco metálico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Tipo Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR, Cierrapuertas Hidráulico Ajustable hasta 80kg y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.07 | Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mampostería maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla soldadas y pintadas, la punta del asta incluye remate tipo bola de bronce o similar. INCLUYE EXCAVACIÓN Y SOBRECIMIENTO | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
2.08 | Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad en dimensiones de 15 x 30 cm | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 12 to DICIEMBRE 13
2.09 | suministro e instalación de señalización en vinilo autoadhesivo en plotter de corte + impresión full color, según diseño suministrado, instalado sobre puertas de vidrio, incluye instalación por personal que garantice la ejecución. | [73 empty] | 2 | 2 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: DICIEMBRE 12 to DICIEMBRE 13
2.1 | Aseo fino de obra - 300m² retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | [73 empty] | 2 | bar: DICIEMBRE 14
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

## Hoja1 (hidden)
CONTROL DE OFICINAS |  |  |  | CONTROL DE OFICINAS |  |  |  | CONTROL DE OFICINAS
ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO | ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO | ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO
PRIMER Y SEGUNDO PISO PISO |  |  |  | TERCER PISO |  |  |  | CUARTO PISO
1 | 114 | TERMINADO |  | 1 | 301 |  |  | 1 | 401 | PROGRAMADA
2 | 116 | TERMINADO |  | 2 | 302 |  |  | 2 | 402
3 | 119 | PROGRAMADA |  | 3 | 303 | TERMINADO |  | 3 | 403 | TERMINADO
4 | 122 | TERMINADO |  | 4 | 304 |  |  | 4 | 404 | TERMINADO
5 | 123 | TERMINADO |  | 5 | 305 | TERMINADO |  | 5 | 405 | PROGRAMADA
6 | 138 | TERMINADO |  | 6 | 306 | TERMINADO |  | 6 | 405A | TERMINADO
7 | JUZGADO 8 Y 9 | TERMINADO |  | 7 | 307 | TERMINADO |  | 7 | 406 | TERMINADO
8 | 201 | TERMINADO |  | 8 | 308 | TERMINADO |  | 8 | 407 | TERMINADO
9 | 202 |  |  | 9 | 309 |  |  | 9 | 408
10 | 203 | TERMINADO |  | 10 | 310 |  |  | 10 | 409
11 | 204 |  |  | 11 | 311 |  |  | 11 | 410
12 | 205 |  |  | 12 | 312 |  |  | 12 | 411 | TERMINADO
13 | 206 | TERMINADO |  | 13 | 313 |  |  | 13 | 412
14 | 207 |  |  | 14 | 314 |  |  | 14 | 413
15 | 208 |  |  | 15 | 315 |  |  | 15 | 414
16 | 209 |  |  | 16 | 316 | TERMINADO |  | 16 | 415 | PROGRAMADA
17 | 210 |  |  | 17 | 317 |  |  | 17 | 415V2 | PROGRAMADA
18 | 211 |  |  | 18 | 318 |  |  | 18 | 416
19 | 212 | TERMINADO |  | 19 | 319 |  |  | 19 | 416V2
20 | 213 | TERMINADO |  | 20 | 320 | TERMINADO |  | 20 | 417 | TERMINADO
21 | 215 | TERMINADO |  | 21 | 321 | TERMINADO |  | 21 | 417V2
22 | 216 | TERMINADO |  | 22 | 322 |  |  | 22 | 418 | TERMINADO
23 | 217 | TERMINADO |  | 23 | 323 | TERMINADO |  | 23 | 418A | TERMINADO
24 | 218 |  |  | 24 | 324 |  |  | 24 | 419
25 | 219 |  |  | 25 | 325 |  |  | 25 | 419V2
26 | 220 |  |  | 26 | 326 |  |  | 26 | 420 | TERMINADO
27 | 221 | TERMINADO |  | 27 | 327 | TERMINADO |  | 27 | 420V2
28 | 223 |  |  | 28 | 328 |  |  | 28 | 421 | TERMINADO
29 | 224 |  |  | 29 | 329 | TERMINADO |  | 29 | 421V2
30 | 225 | TERMINADO |  | 30 | 330 | TERMINADO |  | 30 | 422 | TERMINADO
31 | 226 | TERMINADO |  | 31 | 331 |  |  | 31 | 423 | TERMINADO
32 | 227 | TERMINADO |  | 32 | 331 |  |  | 32 | 424 | TERMINADO
33 | 228 |  |  | 33 | 332 | TERMINADO |  | 33 | 425 | TERMINADO
34 | 229 |  |  | 34 | 333 | TERMINADO |  | 34 | 427 | PROGRAMADA
35 | 230 | TERMINADO |  | 35 | 334 |  |  | 35 | 428
36 | 231 |  |  | 36 | 335 |  |  | 36 | 429 | TERMINADO
37 | 232 | TERMINADO |  | 37 | 336 |  |  | 37 | 430
38 | 233 |  |  | 38 | 337 |  |  | 38 | 433
39 | 234 |  |  | 39 | 338 |  |  | 39 | 434
40 | 235 |  |  | 40 | 339 |  |  | 40 | 436 | PROGRAMADA
41 | 236 |  |  | 41 | 340 |  |  | 41 | BIBLIOTECA
42 | 237 | TERMINADO |  | 42 | 341 |  |  | 42 | SALA DE AUDIENCIA PENAL | TERMINADO
43 | 238 | TERMINADO |  | 43 | 342 | TERMINADO |  | 43 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
44 | 239 |  |  | 44 | 343 | TERMINADO |  | 44 | COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES | TERMINADO
45 | 240 | TERMINADO |  | 45 | 344 |  |  | 45 | SUSANA AYALA | TERMINADO
46 | 241 |  |  | 46 | 345 | TERMINADO |  | 46 | SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVA
47 | 242 | TERMINADO |  | 47 | 346 | TERMINADO |  | 47 | SECRETARIA LABORAL | TERMINADO
48 | 243 |  |  | 48 | 347 |  |  | 48 | JUAN CARLOS DIETTES | TERMINADO
49 | 244 | TERMINADO |  | 49 | 348 |  |  | 49 | CAROLINA RUEDA | TERMINADO
50 | 245 |  |  | 50 | 349 |  |  | 50 | PAOLA RAQUEL ALVAREZ | TERMINADO
51 | 246 | TERMINADO |  | 51 | 350 |  |  | 51 | SECRETARIA JUSTICIA Y PAZ
52 | 247 |  |  | 52 | 351 | TERMINADO |  | 52 | SORAIDA GARCIA FORERO | TERMINADO
53 | 248 | TERMINADO |  | 53 | 352 |  |  | 53 | LUCRECIA GAMBOA | TERMINADO
54 | 249 | TERMINADO |  | 54 | 353 | TERMINADO |  | 54 | CAMILO BECERRA | TERMINADO
55 | 250 | TERMINADO |  | 55 | 354 | TERMINADO |  | 55 | TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO | TERMINADO
56 | 251 | TERMINADO |  | 56 | 355 |  |  | 56 | MARY AGON | TERMINADO
57 | 252 | TERMINADO |  | 57 | 356 |  |  | 57 | CLAUDIA YOLANDA RODRIGUEZ
58 | 253 | PROGRAMADA |  | 58 | 357
59 | 254 | PROGRAMADA |  | 59 | 358
60 | 255 | TERMINADO |  | 60 | 359
61 | 256 |  |  | 61 | 360
62 | 257 | TERMINADO |  | 62 | 361
63 | 258 |  |  | 63 | 362
64 | 259 |  |  | 64 | 363 | TERMINADO
|  |  |  | 65 | JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
|  |  |  | 66 | JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO
[10 empty] | 30 | 28
[10 empty] | 43 | 44
[10 empty] | 25 | 23