## Hoja1
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando se presentan incumplimientos y retrasos de parte del contratista incumpliendo las obligaciones del objeto contractual. | Incumplimiento en la entrega del licenciamento | 3 | 2 | 2 | Medio | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, generacion de cronograma de entrega del producto donde se definan las actividades de entrega e instalacion de equipos. | 2 | 1 | 4 | Bajo | Si | Supervisor / ESAP | Durante la ejecución del contrato | Terminación del Objeto Contractual | Personal: Supervisor del contrato. | Una vez se realice la contratación, con la entrega a satisfaccion de las licencias del producto por parte del contratista, hasta su finalización.
[6 empty] | Derivadas del contrato. | [14 empty] | Revisión: Se deberá realizar seguimiento de fecha de entrega y activcion del producto adquirido a nombre de la Escuela.
Periodicidad: Se realizarán mensualmente.
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta por incumplimiento en las fechas de entrega y puesta en marcha | Pérdida económica por mayor tiempo de duración del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | ESAP | Revisión permanente de las actualizaciones publicadas. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | ESAP/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Fecha de entrega del contrato | Verificar la disponibilidad de las versiones compatibles con el sistema donde se instalaran los productos. | Realizar las pruebas de versiones y funcionalidades del sistema de información.
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se puede presentar inconvenientes por cuarentenas y afectaciones en la importacion de equipos a causa del COVID. | Atraso en la implementacion del sistema | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Revisión semanal del cronograma de implementacion y generación de alertas ante posibles atrasos | 1 | 3 | 2 | Bajo | Si | ESAP/Contratista | Durante la ejecución del contrato | A la finalizacion del contrato | En la ejecución del contrato | Mensual
4 | General | Interna | Planeación | Regulatorios | Cambio de alcance en la cantidad de licencias adquiridas | Atrasos en las implementaciones desarrolladas | 2 | 2 | 3 | Medio | ESAP | Minimizar los controles de cambios por nuevos aplicativos que entren a respaldarse | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP | Desde el inicio de la planeación | Hasta finalizar la etapa de puesta en marcha | Durante toda la etapa del proceso | Mensual
[6 empty] | Cambios de alcance del contrato | [5 empty] | Validar nuevos alcances para futuras fases de implementacion
5 | General | Interna | Planeación | Regulatorios | Fallas en el funcionamiento de la solucion contratada | Inconsistencias en la generacion de Backups de respaldos | 2 | 3 | 4 | Medio | ESAP | Realizacion de pruebas de respaldo y verificacion de los componentes restaurados en ambientes de prueba. Generacion de casos de soporte en caso de inconsistencias de producto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ESAP | Desde el inicio de la planeación | Hasta finalizar la etapa de planeación | Durante toda la etapa del proceso | Semanal
6 | General | Interna | Selección | Operacionales | La Entidad puede evidenciar que el proveedor no cuenta con los mecanismos necesarios para promover y adelantar el proceso de contratación con la debida forma dado que no es proveedor del producto | Errores en el proceso que impidan contratación en forma debida. | 2 | 4 | 6 | Alto | ESAP | Validar el objeto contratado y generar las debidas polizas de cumplimiento a la obligacion adquirida | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP | Desde la consecucion del contrato | Hasta la adjudicación del contrato | Durante toda la etapa de perfeccionamiento y ejecucion del conrato | Semanal
Terminación anormal del proceso de contratación
7 | General | Interna | Contratación | Operacionales | Proponente adjudicado no firma el contrato. Finalizado el proceso de selección el proponente adjudicado no se presenta a firmar el contrato dentro del plazo establecido para tal fin en el pliego de condiciones. | Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al adjudicatario del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | ESAP | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar el requerimiento de la póliza de seriedad de la oferta. Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. Inhabilitar al oferente para contratar con el estado, conforme lo establece la ley. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la subscription del contrato | Durante toda la etapa de suscripcion del contrato | Semanal
[5 empty] | El proponente adjudicado se niega por razones injustificadas a suscribir el contrato. | Cobro de la garantía de seriedad de la oferta
Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato.
8 | General | Interna | Contratación | Operacionales | Proponente adjudicado no presenta las garantías en los términos requeridos en el pliego de condiciones o lo hace de manera tardía. Finalizado el proceso de selección y suscrito el contrato, el proponente adjudicado no entrega las garantías en los términos requeridos en el pliego de condiciones o lo hace de manera tardía, por encontrar problemas en el otorgamiento de las garantías. | Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. | 2 | 3 | 5 | Medio | ESAP | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar requisitos y criterios de evaluación precisos, detallados y claros. Establecer plazos específicos para realizar observaciones al pliego de condiciones suficientemente amplios. Establecer plazos para observaciones al informe de evaluación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la suscripción del contrato | Durante toda la etapa del proceso | Semanal
Sanciones al proponente.
Cobro de la garantía de seriedad de la oferta
Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato.
9 | General | Interna | Selección | Operacionales | No se logra presentar la oferta oportunamente. Dificultades que presenten los proponentes al ingresar la oferta y todos sus documentos soportes en el plataforma de SECOP II | No se podrá satisfacer la necesidad la ESAP, en los tiempos establecidos. Mayores costos para la Entidad por la necesidad de iniciar un nuevo proceso. Reducción significativa de los tiempos para desarrollar un nuevo proceso. | 3 | 5 | 8 | Extremo | ESAP | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. | 2 | 5 | 7 | Alto | No | ESAP | Desde el inicio de la selección | Hasta la adjudicación del contrato | Durante toda la etapa del proceso | Semanal
Garantizar que el proveedor sea distribuidor autorizado del software a adquirir
Daño a la imagen la ESAP.