## BASICO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
APU-BASICO
#REF!
ACTIVIDAD:
| Concreto MR 21 Mpa |  |  |  |  | Unidad: | m3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5130.9
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5131
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento gris |  | kg | 420 | 650 | 273000
| Arena |  | m3 | 0.67 | 60000 | 40200
| Triturado |  | m3 | 0.67 | 70000 | 46900
| Agua |  | lt | 210 | 50 | 10500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 370600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend. | V. Unitario.
6 | Ayudante | 30000 | 75% | 315000 | 7.5036 | 41979.9193
1 | Oficial | 40000 | 75% | 70000 | 7.5036 | 9328.871
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 51309
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 427040
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 23% |  |  |  | 98219.2
| IMPREVISTOS | 4% |  |  |  | 17081.6
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 12811.2
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 128112
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 555152
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!

## Presupuesto
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXVACACIONES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  | M2 | 83.2 | 3116.66 | 259306.11
1.2 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO |  | M3 | 49.92 | 26308.34 | 1313312.33
1.3 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION |  | M3 | 24.96 | 87866 | 2193135.36
| subtotal |  |  |  |  | 3765753.8
2 | CONCRETOS Y ACEROS
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO BASE. |  | M3 | 29.12 | 156488.93 | 4556957.64
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA (INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION, SELLADO Y CURADO) |  | M3 | 16.7 | 1244892.6 | 20789706.42
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS. |  | Kg | 79.81 | 12773.16 | 1019425.9
| subtotal |  |  |  |  | 26366089.96
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30131843.76
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8135597.82 |  | valor maximo de la minima cuantia
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 602636.88 |  | 39858000
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 903955.31
TOTAL A.I.U | [5 empty] | 9642190.01
COSTO TOTAL OBRA | [5 empty] | 39774033.77 | dife | 83966.23
| ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| MP 54202-356581 NTS |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
MEMORIA DE CANTIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXVACACIONES
ITEM: 1.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | AREA | Total
| localizacion y replanteo rampa de acceso | 1 | 16 | 5.2 |  |  | 83.2 | 83.2
total | [7 empty] | 83.2
ITEM: 1.2
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO | [7 empty] | M3
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| Excavacion de material superficial para mejoramiento con subbase y base | 1 | 16 | 5.2 | 0.6 |  | 49.92 | 49.92
total | [7 empty] | 49.92
ITEM: 1.3
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION | [7 empty] | M3
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| relleno sobre la rampa | 1 | 16 | 5.2 | 0.3 |  | 24.96 | 24.96
total | [7 empty] | 24.96
CONCRETOS Y ACEROS
ITEM: 2,1 | [7 empty] | M3
SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO BASE. | Direccion | Cant | Largo | Ancho | PROF | Área | Volumen | Total
Observación
| Material de base | 1 | 16 | 5.2 | 0.35 |  | 29.12 | 29.12
total | [7 empty] | 29.12
ITEM: 2,2 | [7 empty] | M3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA (INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION, SELLADO Y CURADO) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | ESP | Área | Volumen | Total
Observación
| concreto para placa rampa | 1 | 16 | 3.6 | 0.18 |  | 10.368 | 10.368
| concreto cunetas icluye bordillado | 2 | 16 | 1.1 | 0.18 |  | 6.336 | 6.336
total | [7 empty] | 16.7
ITEM: 2,3 | [7 empty] | Kg
ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS. | Direccion | Cant | Largo | Ancho | KG/M | PESO | Volumen | Total
Observación
| acero de cuneta longitudianles | 3 | 16 |  | 0.58 | 27.84 |  | 27.84
| acero de cuneta transversales | 64 | 0.5 |  | 0.58 | 18.56 |  | 18.56
| acero de bordillo longitudianles | 2 | 16 |  | 0.58 | 18.56 |  | 18.56
| acero de bordillo transversales | 64 | 0.4 |  | 0.58 | 14.848 |  | 14.848
total | [7 empty] | 79.81
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## APU
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 283.33
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 283.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 105 | 1000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 105 | 1833.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2833.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 3116.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 841.5
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 62.33
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 93.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 997.33
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 4113.99
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2391.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2391.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
5 | OBREROS | 60000 | 75% | 525000 | 30 | 17500
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 30 | 6416.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 23916.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 26308.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 7103.25
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 526.17
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 789.25
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 8418.67
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 34727.01
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.3 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1150
| SALTARIAN PESO 70KG_IMPACTO 12KN |  | HR | 0.5 | 20000 | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 11150
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| agua |  | lt | 1.2 | 180 | 216
| Material seleccionado para relleno (recebo) puesto en sitio |  | M3 | 1.3 | 50000 | 65000
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 65216
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 35 | 5500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 87866
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 23723.82
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1757.32
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2635.98
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 28117.12
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 115983.12
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO BASE. |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1195.83
| SALTARIAN PESO 70KG_IMPACTO 12KN |  | HR | 0.5 | 20000 | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 11195.83
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| agua |  | lt | 0.008 | 180 | 1.44
| material de base (gradacion 1) |  | m3 | 1 | 133333.3333 | 133333.33
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 133334.77
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
5 | OBREROS | 60000 | 75% | 525000 | 60 | 8750
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 60 | 3208.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11958.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 156488.93
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 42252.01
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 3129.78
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 4694.67
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 50076.46
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 206565.39
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA (INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION, SELLADO Y CURADO) |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  | % |  | 0.1 | 20125
| Cortadora de concreto |  | hr | 32000 | 0.16 | 5120
| aspersor manual |  | hr | 5200 | 0.16 | 832
| compresosr para barrido y soplado |  | hr | 90000 | 0.16 | 14400
| formaleta metalica para pavimento hidraulico |  | hr | 1600 | 0.16 | 256
| regla vibratoria |  | hr | 11900 | 0.16 | 1904
| vibrador de concreto |  | hr | 9500 | 0.16 | 1520
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 44157
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| concreto de 3.000 psi |  | m3 | 1.05 | 781050 | 820102.5
| curador concreto (antisol rojo base agua) |  | kg | 0.1 | 11500 | 1150
| Barras de transferencia de carga as PRD 60 |  | kg | 7.9 | 9640 | 76156
| barras de union AS PDR 60 |  | kg | 1.3 | 9640 | 12532
| Cintilla de poliuretano (juntas) |  | M | 1.8 | 3267 | 5880.6
| sello de silicona o sellador autonivelante |  | M | 1.3 | 10225 | 13292.5
| canastilla de soporte para dovelas AS PDR 60 |  | kg | 7.3 | 9640 | 70372
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 999485.6
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 2 | 96250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 201250
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1244892.6
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 336121
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 24897.85
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 37346.78
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 398365.63
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1643258.23
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS. |  |  |  |  | Unidad: | Kg
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 402.5
| CIZALLA MANUAL |  | hora | 1900 | 0.0714 | 135.66
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 538.16
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ACERO FY=420MPA |  | KG | 1 | 8000 | 8000
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.03 | 7000 | 210
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8210
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 100 | 2100
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4025
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 12773.16
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 3448.75
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 255.46
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 383.19
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4087.4
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 16860.56
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - CALLE 5, CARRERA 3, CALLE 4, CALLE 3, CARRERA 2, CARRERA 5 , CARRERA 1ª CARRERA 6- EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO | [6 empty] | 2.55
2.1 | Excavacion manual | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.4
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.8
2.4 | Relleno con material grudo de rio | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.4
2.5 | Instalacion de tuberia 8" (incluye encamado en arena) | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
2.6 | Kit silla Yee 6" a 8" | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.6
2.7 | Relleno con material de excavación seleccionado, compactado | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.2
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2.4
2.9 | Placa en concreto rigido de 3.8 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6
#REF! | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
3.1 | Limpieza y sondeo de tuberia 8 y 10" | ml | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Limpieza de camras de inspeción | und | 34 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.3 | Limpieza de sumideros y cajillas (inclulle tuberia sumideros a tubo principal) | und | 11 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | #REF!
| ALABORÓ: |  |  |  | Vo.Bo.
| #REF! |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF!

## Memoria de Cantidades (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
MEMORIA DE CANTIDADES
#REF!
ITEM | Descripción | Und | L (m) | A (m) | H(m) | Área(m2) | Volumen(m3) | Kg | Unidad | Cantidad
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | m2 | [7 empty] | 3.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 7 | 0.5 |  | 3.5
1.2 | Demolicion placa existente | m2 | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.4 |  | 1
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO
2.1 | Excavacion manual | m3 | [7 empty] | 2.55
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4 | 0.5 | 1.5 |  | 2.55
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | [7 empty] | 2.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | [7 empty] | 1.7
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1.7 | 0.4 |  | 1.7
2.4 | Relleno con material crudo de rio | m3 | [7 empty] | 0.375
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.375
2.5 | Instalacion de tuberia 6" (incluye encamado en arena) | ml | [7 empty] | 3.4
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4
2.6 | Kit silla tee 6" a 12" | und | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 | [7 empty] | 1
2.7 | Relleno con material de sitio seleccionado, compactado | m3 | [7 empty] | 1.625
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 1.3 |  | 1.625
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | [7 empty] | 0.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1 | 0.2 |  | 0.5
2.9 | Placa en concreto rigido de 21 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | [7 empty] | 0.88
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.88
2.1 | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | [7 empty] | 3
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3 | 1 |  | 3
3 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
4.1 | #REF! | ml | [7 empty] | 2328
| Carrera 3 sector de la entrada hasta estación de policia. |  | 469.74 | [6 empty] | 469.74
| Calle 5 entre crr 5 a crr 3. |  | 304.23 | [6 empty] | 304.23
| Carrera 3 entre calles 5 y 3. |  | 146.83 | [6 empty] | 146.83
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero |  | 180 | [6 empty] | 180
| carrera 2 |  | 142.58 | [6 empty] | 142.58
| Calle 4 |  | 507.5 | [6 empty] | 507.5
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 15 | [6 empty] | 15
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 pluvial |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero pluvial |  | 180 | [6 empty] | 180
| Carrera 2, 3 - calle 3 y 4 tuberia sumideros |  | 70 | [6 empty] | 70
4.2 | #REF! | Und | [7 empty] | 34
| Carreras 2,3 Y 4, Calles 3, 4 Y 5 | [7 empty] | 34 | 34
4.3 | #REF! | Und | [7 empty] | 11
| Carrera 3 - calle 3 y calle 4 sumideros | [7 empty] | 11 | 11
| ALABORÓ: |  |  | Vo.Bo.
| #REF! |  |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA--
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | CODIGO |  | 103
[6 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
CRONOGRAMA Y/O FLUJO DE INVERSION
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  | M2 | 83.2 | 3116.66 | 259306.11 | 0.6519% | 86435.37 | 86435.37 | 86435.37
1.2 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO |  | M3 | 49.92 | 26308.34 | 1313312.33 | 3.302% | 1313312.33
1.3 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION |  | M3 | 24.96 | 87866 | 2193135.36 | 5.514% | 2193135.36
CONCRETOS Y ACEROS
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO BASE. |  | M3 | 29.12 | 156488.93 | 4556957.64 | 11.46% | 2278478.82 | 2278478.82
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA (INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION, SELLADO Y CURADO) |  | M3 | 16.7 | 1244892.6 | 20789706.42 | 52.27% |  | 10394853.21 | 10394853.21
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS. |  | Kg | 79.81 | 12773.16 | 1019425.9 | 2.563% |  | 1019425.9
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30131843.76 | 75.76% | 5871361.88 | 13779193.3 | 10481288.58 | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8135597.82 | 20.45% | 1585267.7076 | 3720382.191 | 2829947.9166 | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 602636.88 | 1.515% | 117427.2376 | 275583.866 | 209625.7716 | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 903955.31 | 2.273% | 176140.8564 | 413375.799 | 314438.6574 | 0
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 9642190.01 | 24.24% | 1878835.8016 | 4409341.856 | 3354012.3456 | 0
TOTAL OBRA | [5 empty] | 39774033.77 | 100% | 7750197.6816 | 18188535.156 | 13835300.9256 | 0
| ING EDISON FIGUEROA ORTIZ | [6 empty] | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| APOYO PROFESIONAL SPOPM | [6 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| MP 54202-356581 NTS | [6 empty] | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DIAGRAMA DE GANTT
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | CODIGO |  | 103
[6 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DIAGRAMA DE GANTT
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  | M2 | 83.2 | 3116.66 | 259306.11 | 0.6519%
1.2 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO |  | M3 | 49.92 | 26308.34 | 1313312.33 | 3.302%
1.3 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION |  | M3 | 24.96 | 87866 | 2193135.36 | 5.514%
CONCRETOS Y ACEROS
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO BASE. |  | M3 | 29.12 | 156488.93 | 4556957.64 | 11.46%
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA (INCLUYE JUNTAS DE EXPANSION, SELLADO Y CURADO) |  | M3 | 16.7 | 1244892.6 | 20789706.42 | 52.27%
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS. |  | Kg | 79.81 | 12773.16 | 1019425.9 | 2.563%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30131843.76 | 75.76% | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8135597.82 | 20.45% | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 602636.88 | 1.515% | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 903955.31 | 2.273% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 9642190.01 | 24.24% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OBRA | [5 empty] | 39774033.77 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| ING EDISON FIGUEROA ORTIZ | [6 empty] | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| APOYO PROFESIONAL SPOPM | [6 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| MP 54202-356581 NTS | [6 empty] | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DESGLOCE A.I.U
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Tecnico tecnologo o ingeniero | 2000000 | 1.75 |  | 3500000
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra | 3500000 | 60% | 1 | 2100000 | 6.969%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 350000 | 1.162%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes Fotografias |  |  |  | 150000 | 0.4978%
Seguridad Industrial |  |  |  | 262525.16 | 0.8713%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA
Retefuente |  |  |  | 602636.8752 | 2% | 2%
Impuesto de Timbre nacional (Decreto 175 de 2025) |  |  |  | 301318.4376 | 1% | 1%
Servicios (reteica) contratos de obra, y consultorias |  |  |  | 301318.4376 | 1% | 1%
Contribucion ciudadana |  |  |  | 1506592.188 | 5% | 5%
ESTAMPILLAS
Estampilla para el bienestar del adulto mayor |  |  |  | 1205273.7504 | 4% | 4%
estampilla procultura |  |  |  | 602636.8752 | 2% | 2%
estampilla para justicia |  |  |  | 602636.8752 | 2% | 2%
tasa prodeporte contrato de menor cuantia desde 28 a 280 SLMV |  |  |  | 150659.2188 | 0.5% | 0.5%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 8135597.82 | 27% | 8135597.82 | 0
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 602636.88 |  | 2%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 602636.88 |  | 2%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 903955.31 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 903955.31 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE | total obra
ADMINISTRACION |  |  | 8135597.82 |  | 27% | A | 8135597.82
IMPREVISTOS |  |  | 602636.88 |  | 2% | I | 602636.88
UTILIDAD |  |  | 903955.31 |  | 3% | U | 903955.31
TOTAL |  |  | 9642190.01 |  | 32% | tot AIU | 9642190.01
COSTO DIRECTO |  |  |  | 30131843.76
COSTO INDIRECTO (32%) |  |  |  | 9642190.01
SUBTOTAL |  |  |  | 39774033.77
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS RURAL
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 380 | 800 | 304000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.6 | 160000 | 96000
| TRITURADO |  | M3 | 0.76 | 325000 | 247000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 684800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 781050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 78105
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15621
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 93726
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 874776
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 800 | 280000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 160000 | 89600
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 325000 | 273000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 680400
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 776650
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 77665
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15533
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 93198
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 869848
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 800 | 360000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 160000 | 172800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 579600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 579600
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 57960
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 11592
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 69552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 649152
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 800 | 240000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 160000 | 76800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 325000 | 312000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 666600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 762850
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 76285
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15257
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 91542
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 854392
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS URBANOS (hidden)
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA URBANO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 760 | 266000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 50000 | 28000
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 250000 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 541800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 638050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 63805
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12761
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 76566
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 714616
#REF!
#REF!
#REF!
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 760 | 342000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 50000 | 54000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 442800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 442800
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 44280
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 8856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 53136
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 495936
#REF!
#REF!
#REF!
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO SOBRE LA VÍA QUE CONECTA EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA JORDAN ORTIZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 760 | 228000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 50000 | 24000 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 250000 | 240000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 529800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 626050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 62605
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12521
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 75126
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 701176
#REF!
#REF!
#REF!