## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
Objeto: |  | 97_9548_204 Adquirir y suministrar equipos especializados de panadería destinados al fortalecimiento de los ambientes de formación de la Regional Vaupés, con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias técnicas de los aprendices en condiciones adecuadas de calidad, pertinencia y seguridad
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la relación, caracterización del alcance del objeto contractual no incluya en detalle la caracterizaciòn e indicaciones de los bienes | 1-Atraso en la apertura del proceso. 2- Inconsistencias de oferta del mercado 3- Inconsistencia en el alcance de la contrataciòn 4- Reprocesos para ajustar las caracteristicas de los bienes y recalculaciòn del presupuesto que ampara el proceso de contrataciòn | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | Revisiòn y actualizaciòn de las especificaciones del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Quien presenta la necesidad | Desde el momento de autorizar la contratacion | liquidación del contrato | 1-Antes de la adjudicación por el líder del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor del contrato | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta econòmica. | Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | 1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en el pliego de condiciones, relativas a la logistica y caracterización de servicio . 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes | Hasta la adjudicación del contrato | Monitoreo y control por parte del comité evaluador | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | 1-Incapacidad de ejecutar y mantener las obligaciones contractuales de manera independiente al pago que emita la entidad en los terminos pactados en la ejeciciòn. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | Verificaciòn de la capacidad financiera y organizacional del Proponente, la cual deberá cumplir con los requisitos habilitantes financieros definidos por la entidad en el pliego de condiciones, la cual se evaluarà de manera consolidada la capacidad financiera unica del proponente en cubrimiento de la proporción y alcance de la oferta presentada | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | 1- Comité Evaluador | Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes | Hasta la adjudicación del contrato | Verificaciòn de los documentos financieros indicados en el pleigo de condiciones | Proceso evaluación y adjudicación
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Ofertas con Precio Artificialmente bajo | 1-Desequilibrio económico 2- Incumplimiento en las condiciones de ejecución una vez se adjudique el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | 1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | 1- Comité Evaluador | Desde la realización de la subasta | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas | Proceso evaluación y adjudicación
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no firme el contrato | Perturba la ejecución del Cto de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Declaratoria de incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Oficina de gestión contratación de la Entidad | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Oficina Ejecutora | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deterioro de los bienes durante el transporte al lugar de entrega final, que incide en la calidad del servicio | Incumplimiento en las entregas del servicio programadas para atender oportunamente los requerimientos internos d para satisfacer las necesidades, generando afectación en los compromisos del SENA | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | 1. Generar las alertas oportunamente permitiendo dar continuidad con la ejecución contractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato | Permanente
8 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado | Variaciòn en los precios de los bienes y/o servicios sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden econòmico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | 1. Previsión por parte del Contratista en la proyecciòn de los precios presentados en su oferta econòmica que soportò la adjudicaciòn, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique. 2. Manifestaciones de anàlisis de precios en atenciòn con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectaciòn directa o indirecta en la ejecuciòn del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas. | 1- No cumplimiento de las actividades programdas 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en tràmites de aprobaciòn facturaciòn. 4- Afectaciòn en la ejecuciòn de proyectos SENA regionales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atenciòn con el cumplimiento de las condiciones minimas de logistica señalada en el pliego de condiciones, antes y durante el proceso de alistamiento y entrega por la entidadVerficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales y otras eventualidades como bloqueos en vías, paros que impidan la circulación para la entrega de bienes | Incumplimiento en las entrega de los bienes en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada a la zona afecatada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente