## ProjectSchedule - Sep V2 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Proyecto: Construcción de una línea base en economía circular y análisis de brechas de Corona Industrial
Enter Company Name in cell B2. | Empresa: Corona Industrial
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. | Coordinador del Proyecto: Lina Benavides - ARCO |  | Inicio de proyecto: |  | 2023-08-09
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Actividad | Cómo | Responsable | Estatus | Inicio | Fin | DAYS | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Fase 0: PLANEACIÓN |  |  | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1
| Elaboración de PDT | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
| Socialización de Kick Off / PDT | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | FASE 1: PLANEACIÓN, CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR |  |  | 63.71% | 2023-08-09 | 2023-10-31 | 84
| Actividad 1: Entendimiento de las operaciones. |  |  | 94% | 2023-08-03 | 2023-09-28
| Tarea 1: Solicitud de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-09
| Tarea 2: Recopilación y envió de información preliminar | Trabajo de escritorio | CORONA | 90% | 2023-08-03
| Tarea 3: Presentación de contexto | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 90% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 4: Recepción y análisis de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 90% | 2023-08-14
| Tarea 5: Revisión información secundaria (Página web, informe de sostenibilidad) | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-15
| Actividad 2: Reuniones de contexto. |  |  | 96.67% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 1: Definición de áreas / plantas a consultar | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-18
| Tarea 2: Programar las reuniones / visitas | Trabajo de escritorio | CORONA | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-30
| Tarea 3: Ejecutar reuniones / visitas de áreas / plantas a consultar | Trabajo de campo | ARCO - CORONA | 90% | 2023-08-30 | 2023-09-28
| Actividad 3: Análisis de la cadena de valor. |  |  | 56.67% | 2023-09-14 | 2023-10-10
| Tarea 1: Diagramación de la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 60% | 2023-09-14 | 2023-09-29
| Tarea 2: Identificación de flujos de recursos, materiales y residuos | Trabajo de escritorio | ARCO - CORONA | 60% | 2023-09-14 | 2023-10-06
| Tarea 3: Validación de flujos | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 50% | 2023-09-18 | 2023-10-10
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 7.5% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 1 | Trabajo de escritorio | ARCO | 30% | 2023-08-25 | 2023-10-10
| Tarea 2: Revisión cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-17
| Tarea 3: Ajuste cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-25
| Tarea 4: Aprobación cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-31
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | FASE 2: DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE CIRCULARIDAD |  |  | 14.58% | 2023-08-14 | 2023-10-31 | 79
| Actividad 1: Revisión y análisis de metodologías y estándares de circularidad. |  |  | 58.33% | 2023-08-14 | 2023-09-29
| Tarea 1: Búsqueda y revisión de metodologías de circularidad | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-25
| Tarea 2: Análisis de pertinencias de las metodologías | Trabajo de escritorio | ARCO | 75% | 2023-08-28 | 2023-09-15
| Tarea 3: Selección de Metodología del índice de circularidad de Corona Industrial. | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-09-18 | 2023-09-29
| Actividad 2: Metodología para la priorización de productos. |  |  | 0% | 2023-08-28 | 2023-09-29
| Tarea 1: Definir metodología para priorización de productos | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-09-11 | 2023-09-15
| Tarea 2: Validar metodología para priorización de productos | Reunión virtual / Presencial | CORONA | 0% | 2023-09-04 | 2023-09-15
| Tarea 3: Priorizar los 20 productos | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-09-18 | 2023-09-29
| Actividad 3: Herramientas de recolección de información. |  |  | 0% | 2023-08-22 | 2023-09-29
| Tarea 1: Diseño preliminar de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-09-11 | 2023-09-15
| Tarea 2: Diseño final de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-09-18 | 2023-09-22
| Tarea 3: Validación de las herramientas | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-09-25 | 2023-09-29
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 0% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 2 | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-08-25 | 2023-10-10
| Tarea 2: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-17
| Tarea 3: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-25
| Tarea 4: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-31
Sample phase title block | FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE, LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE CIRCULARIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y ANÁLISIS DE MADUREZ |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 122
| Actividad 1: Construcción del índice, levantamiento de línea base de circularidad de productos priorizados |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2023-12-07
| Tarea 1: Diligenciar (Solicitud de información específica) herramientas de recolección para los 20 productos priorizados | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-20
| Tarea 2: Validación de información recolectada (20 productos priorizados) | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-11-03
| Tarea 3: Consolidación y sistematización de la información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-11-17
| Tarea 4: Elaboración de informes de línea base por productos priorizados e informe independiente consolidado (Cargue de datos en Power Bi) | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-07
| Actividad 2: Análisis de la madurez de las capacidades e identificación de puntos críticos |  |  | 0% | 2023-10-09 | 2023-12-22
| Tarea 1: Analizar la madurez de las capacidades circulares actuales | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-09 | 2023-11-07
| Tarea 2: Identificaciónde puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 3: Priorización de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 4: Validación de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 5: Identificación alianzas potenciales para la implementación de proyectos circulares | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-22
| Actividad 3: Definición de prioridades de circularidad, indicadores, objetivos y metas |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de intervenciones estratégicas y tácticas que respondan a la madurez y puntos críticos priorizados |  |  | 0%
| Tarea 2: Listar las oportunidades y acciones de circularidad que permita el cierre de brechas. |  |  | 0%
| Tarea 3: Definir los criterios de priorización de las intervenciones |  |  | 0%
| Tarea 4: Priorizar las intervenciones |  |  | 0%
| Actividad 4: Definición de hoja de ruta de circularidad |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de oportunidades y acciones de las intervenciones priorizadas. Que incluirán: - Definición del horizonte de inicio de implementación de la hoja de ruta. -Descripción de procesos: de inicio, ejecución, monitoreo y control y cierre. -Definición de indicadores (KPI’s) y otros mecanismos de medición y monitoreo como auditorías, sistemas de trazabilidad, inspecciones, encuestas, etc; junto a las metas y actividades puntuales para cumplimiento de los objetivos. -Identificación de insumos, recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, etc. |  |  | 0%
| Actividad 5: Elaboración de informes |  |  | 0%
| Tarea 1: Línea base de circularidad productos priorizados | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 2: Informe de resultados y por línea de productos. | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 3: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15
| Tarea 4: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Tarea 5: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Tarea 3: Informe de análisis de madurez y puntos críticos. |  |  | 0%
| Tarea 4: Documento visión y prioridades de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 5: Informe taller prospectiva circular. |  |  | 0%
| Tarea 6: Matriz de objetivos, metas e indicadores de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 7: Hoja de Ruta de Circularidad. |  |  | 0%
Sample phase title block | FASE 4 TRANSVERSAL: FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN |  |  | 0% | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 176
| Actividad 1: Capacitación y formación |  |  | 0%
0%
This is an empty row
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one
Note on B29: Caracterización de la cadena de valor y flujos
Note on B40: Autor: Propuesta tanto por producto como por material
Note on B47: Informe benchmark metodologías y estándares internacionales de circularidad. Metodología de Medición de Circularidad. Líneas de producto priorizadas. Herramientas de recolección de información.

## ProjectSchedule - Sep V3 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Proyecto: Construcción de una línea base en economía circular y análisis de brechas de Corona Industrial
Enter Company Name in cell B2. | Empresa: Corona Industrial
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. | Coordinador del Proyecto: Lina Benavides - ARCO |  | Inicio de proyecto: |  | 2023-08-09
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Actividad | Cómo | Responsable | Estatus | Inicio | Fin | DAYS | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Fase 0: PLANEACIÓN |  |  | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1
| Elaboración de PDT | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
| Socialización de Kick Off / PDT | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | FASE 1: PLANEACIÓN, CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR |  |  | 63.71% | 2023-08-09 | 2023-10-31 | 84
| Actividad 1: Entendimiento de las operaciones. |  |  | 94% | 2023-08-03 | 2023-09-28
| Tarea 1: Solicitud de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-09
| Tarea 2: Recopilación y envió de información preliminar | Trabajo de escritorio | CORONA | 90% | 2023-08-03
| Tarea 3: Presentación de contexto | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 90% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 4: Recepción y análisis de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 90% | 2023-08-14
| Tarea 5: Revisión información secundaria (Página web, informe de sostenibilidad) | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-15
| Actividad 2: Reuniones de contexto. |  |  | 96.67% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 1: Definición de áreas / plantas a consultar | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-18
| Tarea 2: Programar las reuniones / visitas | Trabajo de escritorio | CORONA | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-30
| Tarea 3: Ejecutar reuniones / visitas de áreas / plantas a consultar | Trabajo de campo | ARCO - CORONA | 90% | 2023-08-30 | 2023-09-28
| Actividad 3: Análisis de la cadena de valor. |  |  | 56.67% | 2023-09-14 | 2023-10-10
| Tarea 1: Diagramación de la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 60% | 2023-09-14 | 2023-09-29
| Tarea 2: Identificación de flujos de recursos, materiales y residuos | Trabajo de escritorio | ARCO - CORONA | 60% | 2023-09-14 | 2023-10-06
| Tarea 3: Validación de flujos | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 50% | 2023-09-18 | 2023-10-10
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 7.5% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 1 | Trabajo de escritorio | ARCO | 30% | 2023-08-25 | 2023-10-10
| Tarea 2: Revisión cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-17
| Tarea 3: Ajuste cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-25
| Tarea 4: Aprobación cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-31
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | FASE 2: DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE CIRCULARIDAD |  |  | 31.25% | 2023-08-14 | 2023-10-31 | 79
| Actividad 1: Revisión y análisis de metodologías y estándares de circularidad. |  |  | 58.33% | 2023-08-14 | 2023-09-29
| Tarea 1: Búsqueda y revisión de metodologías de circularidad | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-25
| Tarea 2: Análisis de pertinencias de las metodologías | Trabajo de escritorio | ARCO | 75% | 2023-08-28 | 2023-09-15
| Tarea 3: Selección de Metodología del índice de circularidad de Corona Industrial. | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
| Actividad 2: Metodología para la priorización de productos. |  |  | 66.67% | 2023-08-28 | 2023-09-29
| Tarea 1: Definir metodología para priorización de productos | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-09-11 | 2023-10-02
| Tarea 2: Validar metodología para priorización de productos | Reunión virtual / Presencial | CORONA | 100% | 2023-09-04 | 2023-10-02
| Tarea 3: Priorizar los 20 productos/líneas de productos | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-31
| Actividad 3: Herramientas de recolección de información. |  |  | 0% | 2023-08-22 | 2023-09-29
| Tarea 1: Diseño preliminar de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-06
| Tarea 2: Diseño final de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
| Tarea 3: Validación de las herramientas | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-10-17 | 2023-10-20
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 0% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 2 | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-31
| Tarea 2: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-01 | 2023-11-10
| Tarea 3: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-14 | 2023-11-20
| Tarea 4: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-21 | 2023-11-24
Sample phase title block | FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE, LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE CIRCULARIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y ANÁLISIS DE MADUREZ |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 122
| Actividad 1: Construcción del índice, levantamiento de línea base de circularidad de productos priorizados |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2023-12-07
| Tarea 1: Diligenciar (Solicitud de información específica) herramientas de recolección para los 20 productos priorizados | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-31
| Tarea 2: Validación de información recolectada (20 productos priorizados) | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-11-17
| Tarea 3: Consolidación y sistematización de la información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-11-17
| Tarea 4: Elaboración de informes de línea base por productos priorizados e informe independiente consolidado (Cargue de datos en Power Bi) | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-17 | 2023-12-17
| Actividad 2: Análisis de la madurez de las capacidades e identificación de puntos críticos |  |  | 0% | 2023-10-09 | 2023-12-22
| Tarea 1: Analizar la madurez de las capacidades circulares actuales | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-09 | 2023-11-07
| Tarea 2: Identificaciónde puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 3: Priorización de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 4: Validación de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 5: Identificación alianzas potenciales para la implementación de proyectos circulares | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-22
| Actividad 3: Definición de prioridades de circularidad, indicadores, objetivos y metas |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de intervenciones estratégicas y tácticas que respondan a la madurez y puntos críticos priorizados |  |  | 0%
| Tarea 2: Listar las oportunidades y acciones de circularidad que permita el cierre de brechas. |  |  | 0%
| Tarea 3: Definir los criterios de priorización de las intervenciones |  |  | 0%
| Tarea 4: Priorizar las intervenciones |  |  | 0%
| Actividad 4: Definición de hoja de ruta de circularidad |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de oportunidades y acciones de las intervenciones priorizadas. Que incluirán: - Definición del horizonte de inicio de implementación de la hoja de ruta. -Descripción de procesos: de inicio, ejecución, monitoreo y control y cierre. -Definición de indicadores (KPI’s) y otros mecanismos de medición y monitoreo como auditorías, sistemas de trazabilidad, inspecciones, encuestas, etc; junto a las metas y actividades puntuales para cumplimiento de los objetivos. -Identificación de insumos, recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, etc. |  |  | 0%
| Actividad 5: Elaboración de informes |  |  | 0%
| Tarea 1: Línea base de circularidad productos priorizados | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 2: Informe de resultados y por línea de productos. | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 3: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15
| Tarea 4: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Tarea 5: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Tarea 3: Informe de análisis de madurez y puntos críticos. |  |  | 0%
| Tarea 4: Documento visión y prioridades de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 5: Informe taller prospectiva circular. |  |  | 0%
| Tarea 6: Matriz de objetivos, metas e indicadores de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 7: Hoja de Ruta de Circularidad. |  |  | 0%
Sample phase title block | FASE 4 TRANSVERSAL: FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN |  |  | 0% | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 176
| Actividad 1: Capacitación y formación |  |  | 0%
0%
This is an empty row
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one
Note on B29: Caracterización de la cadena de valor y flujos
Note on B40: Autor: Propuesta tanto por producto como por material
Note on B47: Informe benchmark metodologías y estándares internacionales de circularidad. Metodología de Medición de Circularidad. Líneas de producto priorizadas. Herramientas de recolección de información.

## ProjectSchedule - Sep V4 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | Proyecto: Construcción de una línea base en economía circular y análisis de brechas de Corona Industrial
Enter Company Name in cell B2. | Empresa: Corona Industrial
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. | Coordinador del Proyecto: Lina Benavides - ARCO |  | Inicio de proyecto: |  | 2023-08-09
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Actividad | Cómo | Responsable | Estatus | Inicio | Fin | DAYS | time axis 2023-08-07 to 2024-05-12
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Fase 0: PLANEACIÓN |  |  | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1
| Elaboración de PDT | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
| Socialización de Kick Off / PDT | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | FASE 1: PLANEACIÓN, CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR |  |  | 66.04% | 2023-08-09 | 2023-10-31 | 84
| Actividad 1: Entendimiento de las operaciones. |  |  | 100% | 2023-08-03 | 2023-09-28
| Tarea 1: Solicitud de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-09
| Tarea 2: Recopilación y envió de información preliminar | Trabajo de escritorio | CORONA | 100% | 2023-08-03 | 2023-09-28
| Tarea 3: Presentación de contexto | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 4: Recepción y análisis de información preliminar | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 5: Revisión información secundaria (Página web, informe de sostenibilidad) | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-15
| Actividad 2: Reuniones de contexto. |  |  | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-28
| Tarea 1: Definición de áreas / plantas a consultar | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-18
| Tarea 2: Programar las reuniones / visitas | Trabajo de escritorio | CORONA | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-30
| Tarea 3: Ejecutar reuniones / visitas de áreas / plantas a consultar | Trabajo de campo | ARCO - CORONA | 100% | 2023-08-30 | 2023-09-28
| Actividad 3: Análisis de la cadena de valor. |  |  | 56.67% | 2023-09-14 | 2023-10-10
| Tarea 1: Diagramación de la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 60% | 2023-09-14 | 2023-09-29
| Tarea 2: Identificación de flujos de recursos, materiales y residuos | Trabajo de escritorio | ARCO - CORONA | 60% | 2023-09-14 | 2023-10-06
| Tarea 3: Validación de flujos | Reunión virtual | ARCO - CORONA | 50% | 2023-09-18 | 2023-10-10
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 7.5% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 1 | Trabajo de escritorio | ARCO | 30% | 2023-08-25 | 2023-10-10
| Tarea 2: Revisión cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-17
| Tarea 3: Ajuste cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-18 | 2023-10-25
| Tarea 4: Aprobación cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-26 | 2023-11-24
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | FASE 2: DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE CIRCULARIDAD |  |  | 38.75% | 2023-08-14 | 2023-10-31 | 79
| Actividad 1: Revisión y análisis de metodologías y estándares de circularidad. |  |  | 58.33% | 2023-08-14 | 2023-09-29
| Tarea 1: Búsqueda y revisión de metodologías de circularidad | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-25
| Tarea 2: Análisis de pertinencias de las metodologías | Trabajo de escritorio | ARCO | 75% | 2023-08-28 | 2023-09-15
| Tarea 3: Selección de Metodología del índice de circularidad de Corona Industrial. | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
| Actividad 2: Metodología para la priorización de productos. |  |  | 96.67% | 2023-08-28 | 2023-09-29
| Tarea 1: Definir metodología para priorización de productos | Trabajo de escritorio | ARCO | 100% | 2023-09-11 | 2023-10-02
| Tarea 2: Validar metodología para priorización de productos | Reunión virtual / Presencial | CORONA | 100% | 2023-09-04 | 2023-10-02
| Tarea 3: Priorizar los 20 productos/líneas de productos | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 90% | 2023-10-02 | 2023-10-31
| Actividad 3: Herramientas de recolección de información. |  |  | 0% | 2023-08-22 | 2023-09-29
| Tarea 1: Diseño preliminar de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-02 | 2023-10-06
| Tarea 2: Diseño final de herramientas de recolección de información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-09 | 2023-10-13
| Tarea 3: Validación de las herramientas | Reunión virtual / Presencial | ARCO - CORONA | 0% | 2023-10-17 | 2023-10-20
| Actividad 4: Elaboración de informes |  |  | 0% | 2023-08-25 | 2023-10-31
| Tarea 1: Elaboración productos fase 2 | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-31
| Tarea 2: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-01 | 2023-11-10
| Tarea 3: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-14 | 2023-11-20
| Tarea 4: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-21 | 2023-11-24
Sample phase title block | FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE, LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE CIRCULARIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y ANÁLISIS DE MADUREZ |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 122
| Actividad 1: Construcción del índice, levantamiento de línea base de circularidad de productos priorizados |  |  | 0% | 2023-10-02 | 2023-12-07
| Tarea 1: Diligenciar (Solicitud de información específica) herramientas de recolección para los 20 productos priorizados | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-31
| Tarea 2: Validación de información recolectada (20 productos priorizados) | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-10-10 | 2023-11-17
| Tarea 3: Consolidación y sistematización de la información | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-11-17
| Tarea 4: Elaboración de informes de línea base por productos priorizados e informe independiente consolidado (Cargue de datos en Power Bi) | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-17 | 2023-12-17
| Actividad 2: Análisis de la madurez de las capacidades e identificación de puntos críticos |  |  | 0% | 2023-10-09 | 2023-12-22
| Tarea 1: Analizar la madurez de las capacidades circulares actuales | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-10-09 | 2023-11-07
| Tarea 2: Identificación de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 3: Priorización de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 4: Validación de puntos críticos sobre la cadena de valor | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-11-07 | 2023-12-01
| Tarea 5: Identificación alianzas potenciales para la implementación de proyectos circulares | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-22
| Actividad 3: Definición de prioridades de circularidad, indicadores, objetivos y metas |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de intervenciones estratégicas y tácticas que respondan a la madurez y puntos críticos priorizados |  |  | 0%
| Tarea 2: Listar las oportunidades y acciones de circularidad que permita el cierre de brechas. |  |  | 0%
| Tarea 3: Definir los criterios de priorización de las intervenciones |  |  | 0%
| Tarea 4: Priorizar las intervenciones |  |  | 0%
| Actividad 4: Definición de hoja de ruta de circularidad |  |  | 0%
| Tarea 1: Definición de oportunidades y acciones de las intervenciones priorizadas. Que incluirán: - Definición del horizonte de inicio de implementación de la hoja de ruta. -Descripción de procesos: de inicio, ejecución, monitoreo y control y cierre. -Definición de indicadores (KPI’s) y otros mecanismos de medición y monitoreo como auditorías, sistemas de trazabilidad, inspecciones, encuestas, etc; junto a las metas y actividades puntuales para cumplimiento de los objetivos. -Identificación de insumos, recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, etc. |  |  | 0%
| Actividad 5: Elaboración de informes |  |  | 0%
| Tarea 1: Línea base de circularidad productos priorizados | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 2: Informe de resultados y por línea de productos. | Trabajo escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-07 | 2023-12-07
| Tarea 3: Revisión informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15
| Tarea 4: Ajuste informe | Trabajo de escritorio | ARCO | 0% | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Tarea 5: Aprobación informe | Trabajo de escritorio | CORONA | 0% | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Tarea 3: Informe de análisis de madurez y puntos críticos. |  |  | 0%
| Tarea 4: Documento visión y prioridades de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 5: Informe taller prospectiva circular. |  |  | 0%
| Tarea 6: Matriz de objetivos, metas e indicadores de circularidad. |  |  | 0%
| Tarea 7: Hoja de Ruta de Circularidad. |  |  | 0%
Sample phase title block | FASE 4 TRANSVERSAL: FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN |  |  | 0% | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 176
| Actividad 1: Capacitación y formación |  |  | 0%
0%
This is an empty row
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one
Note on B29: Caracterización de la cadena de valor y flujos
Note on G32: Autor: Con el informe
Note on B40: Autor: Propuesta tanto por producto como por material
Note on B47: Informe benchmark metodologías y estándares internacionales de circularidad. Metodología de Medición de Circularidad. Líneas de producto priorizadas. Herramientas de recolección de información.

## INSTRUCCIONES
Guía práctica para elaborar y ejecutar tu Plan de Mejora como gestor de RenovaModa
Este plan te ayudará a fortalecer tu negocio de gestión textil aplicando los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de RenovaModa. El objetivo es que identifiques tus principales brechas, definas acciones concretas y logres mejoras reales en tu operación, en la calidad del servicio y en la sostenibilidad de tu modelo de negocio.
Recuerda: no se trata de hacerlo todo al tiempo, sino de hacer bien lo que realmente impacta. Comienza con acciones alcanzables y realistas que beneficien directamente tu operación o modelo de negocio. El compromiso no se mide por qué tan ambicioso es el plan, sino por lo que logras implementar con éxito. 📌 Puedes repetir esta metodología cada vez que quieras mejorar otro aspecto de tu empresa o incorporar nuevas prácticas circulares.
Este archivo está dividido en CINCO (5) pestañas. Cada una con instrucciones o ejemplos para facilitar el proceso. Síguelos paso a paso.
PASO 1. Identifica tus brechas
1. | Ve a la pestaña "AUTODIAGNÓSTICO" y responde las preguntas. Toma notas aclaratorias en "observaciones" y agrega fotos/soportes cuando corresponda.
2. | A partir de los resultados del autodiagnóstico inicial, lista todas las brechas u oportunidades de mejora que identificaste. Regístralos en la pestaña "PRIORIZACIÓN" en la Tabla 1.
PASO 2. Define las acciones de mejora
3. | Para cada brecha, piensa qué solución o acción concreta podrías implementar en el corto plazo (1 a 6 meses) para mejorarla.
4. | Regístra las acciones en la Tabla 1.
PASO 3. Evalúa tus acciones
5. | Evalúa cada acción de mejora con base en tres criterios:
| Criterio | Qué significa | Calificación posible
| Impacto | Qué tanto contribuye la acción a mejorar los resultados de la operación. | 1 = poco, 5 = medio, 10 = mucho
| Viabilidad | Qué tan fácil es implementarla con tus recursos actuales. | 1 = difícil, 5 = posible, 10 = fácil
| Urgencia | Qué tan pronto deberías hacerlo para mejorar tu gestión o cumplir requisitos. | 1 = puede esperar, 5 = pronto, 10 = inmediato
6. | En la pestaña "PRIORIZACIÓN", Diligencia la Tabla 1. El archivo marcará automáticamente en rojo las acciones con mayor puntaje: esas son las más estratégicas.
PASO 4. Prioriza tus acciones
7. | Selecciona una o dos acciones de mayor calificación.
Estas serán tus acciones prioritarias de mejora para el próximo periodo (primer semestre).
📌 Consejo: Prioriza las que tengan alto impacto, sean viables y urgentes, incluso si son pequeñas. Por ejemplo: crear un registro digital, reorganizar el espacio de clasificación o definir tus costos básicos.
PASO 5. Formula tu plan de mejora
8. | En la pestaña "PLAN DE MEJORA", diligencia la Tabla 2 con el plan de mejora detallado, completando los siguientes campos para cada acción priorizada:
| Campo |  | Qué debes escribir
| Objetivo específico |  | Qué se busca mejorar o solucionar.
| Acción de mejora |  | Qué vas a hacer concretamente (puedes usar lo aprendido en las formaciones).
| Responsable |  | Quién se encargará de hacerlo.
| Recursos requeridos |  | Materiales, personas, tiempo o presupuesto necesario.
| Plazo de ejecución |  | Mes o periodo estimado.
| Indicador de seguimiento |  | Cómo medirás el avance (ej. % cumplimiento, número de registros, reducción de residuos, etc.)
| Evidencia esperada |  | Qué prueba demostraría que se cumplió (documento, foto, acta, registro, etc.)
PASO 6. Socializa y valida
9. | Comparte el plan de mejora con tu equipo de trabajo. Revisa si todos están de acuerdo con las acciones. Ajusta lo necesario para que todos se comprometan con los cambios.
📌 Recomendación: imprime o comparte el plan y colócalo en un lugar visible para hacer seguimiento.
PASO 7. Programa tu cronograma
10. | En la pestaña “CRONOGRAMA”, organiza tus actividades día a día que te llevarán a cumplor el objetivo. Incluye: • Hitos • Tareas específicas • Responsable • Fechas de ejecución • % de avance
Esto te permitirá hacer seguimiento y mostrar avances
PASO 8. Presenta tu plan
11. | Envía tu Plan de Mejora Individual RenovaModa a la Secretaría de Ambiente (por el canal que se indique).
Este documento servirá como evidencia de tu compromiso con la mejora continua y con los lineamientos del programa.
PASO 9. Implementa, mide y comunica tus resultados
12. | Haz seguimiento frecuente a la ejecución del CRONOGRAMA.
13. | En la columna “OBSERVACIONES”, anota los avances reales que vas logrando con tu plan de mejora. También escribe los retos o dificultades que se te presenten y los aprendizajes que vayas teniendo durante el proceso. Este registro te ayudará a ver tu progreso, aprender de la experiencia y mejorar continuamente sin repetir los mismos errores en el futuro.
📌 Recuerda: cada mejora, por pequeña que sea, te acerca a un negocio más eficiente y sostenible.

## AUTODIAGNÓSTICO
CHECK LIST - AUTODIAGNÓSTICO REQUISITOS PARA GESTORES DE TEXTILES
NOMBRE DEL GESTOR:
FECHA DILIGENCIAMIENTO:
PERSONA QUE DILIGENCIA:
Instrucciones: Marque con 1 la casilla correspondiente (Sí, No o Parcial), según el grado de cumplimiento actual. Este ejercicio servirá como línea base para priorizar acciones de mejora y vincular los aprendizajes de los módulos de formación.
1. CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS
REQUISITO |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Sí | Parcial | No
1.1 | ¿Tiene definido su modelo de negocio en un formato visual o resumido (ej. lienzo, diagrama, resumen ejecutivo, mapa de procesos)?
1.2 | ¿Tiene identificados y documentados los procesos clave de la operación (por ejemplo: recolección, clasificación, almacenamiento, entrega final)?
1.3 | ¿Lleva registros periódicos (manuales o digitales) de los procesos clave de su operación? Por ejemplo, manifiestos de recolección, entrega, etc
1.4 | ¿Ha identificado los principales riesgos de su actividad? Riesgos de SST y otros
1.5 | ¿Usa elementos de protección individual (EPI) de forma regular según los riesgos (guantes, tapabocas, botas, etc.)?
1.6 | ¿Realiza capacitación o sensibilización constante sobre temas de SST con su equipo?
1.7 | ¿Realiza revisiones internas para identificar errores, fallas o áreas de mejora, y definimos acciones correctivas documentadas?
1.8 | ¿Cumple con los mínimos requeridos en la normatividad de SST (Res. 312/2019 y DUR 1072/2015)
1.9 | ¿Conoce los principios generales de la norma ISO 9001:2015 y ha analizado cómo aplicarlos progresivamente a su realidad?
1.10 | ¿Conoce los principios de la norma ISO 14001:2015 relacionados con impactos ambientales, y toma medidas básicas para reducir los impactos ambientales de su operación?
10 |  |  | 0 | 0 | 0
2. OPERACIÓN Y EFICIENCIA
REQUISITO |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Si | Parcial | No
2.1 | ¿Cada integrante del equipo tiene un rol claro y sabe cuáles son sus funciones?
2.2 | ¿Cuenta con un espacio organizado en zonas funcionales (ej. recepción, clasificación, almacenamiento, despacho)?
2.3 | ¿Han definido flujos de movimiento de los textiles de manera eficiente y evitar reprocesos o acumulación?
2.4 | ¿Utiliza señalización visual (colores, íconos, letreros, bolsas de colores) para facilitar las tareas y evitar errores?
2.5 | ¿La persona que realiza la clasificación tiene claridad sobre los tipos de materiales textiles que reciben, sus características y cómo se deben clasificar?
2.6 | ¿Sabe cuánto tiempo se tarda cada actividad clave (ej. Recepción, clasificación, empaque, carga), y lo usa para organizar mejor el trabajo?
2.7 | ¿Utiliza herramientas simples (balanzas, planillas, apps móviles, etiquetas, compactadora) para medir, controlar o aumentar la eficiencia de la operación diaria?
2.8 | ¿Ha probado o implementado alguna herramienta digital que le ayude a trabajar mejor (formularios, Excel, apps móviles, etc.)?
2.9 | ¿Conoce tecnologías emergentes (como escáneres NIR) y entiende su utilidad para la clasificación textil.
2.10 | ¿Planifica con antelación las rutas de recolección o entrega, considerando tiempos, puntos de recolección y carga útil?
10 |  |  | 0 | 0 | 0
3. FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO
AMBIENTAL |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Si | Parcial | No
3.1 | ¿Cuenta con registro en Cámara de Comercio, RUT o figura legal equivalente?
3.2 | ¿Sabe qué documentos le pueden pedir para firmar un contrato, participar en una convocatoria o ser proveedores?
3.3 | ¿Cuenta con facturación electrónica?
3.4 | ¿Tiene claramente definida la propuesta de valor de su negocio (qué ofrecemos, a quién y por qué nos eligen)?
3.5 | ¿Ha identificado sus segmentos de clientes (quiénes les compran o contratan) y sus necesidades principales?
3.6 | ¿Tiene definido un portafolio de servicios (reúso, recolección, reciclaje, valorización, talleres, otros) con precios o esquemas de intercambio claros?
3.7 | ¿Conoce sus costos operativos y elabora un presupuesto mensual o anual para su actividad?
3.8 | ¿Ha analizado al menos una vez si sus actividades son rentables (costos vs ingresos) o si requieren ajustes?
3.9 | ¿Conoce y usa conceptos clave como costo fijo, costo variable, punto de equilibrio o rentabilidad? ¿Tiene calculados estos parámetros para su negocio?
3.10 | ¿Mantine actualizados registros financieros básicos (ingresos, egresos, pagos, cartera)?
3.11 | ¿Maneja canales de comunicación actualizados con clientes y aliados (ej. WhatsApp Business, redes sociales, correo, página web)?
3.12 | ¿Promueven su labor sin incurrir en prácticas de greenwashing (no exagerar el impacto ni usar lenguaje engañoso)?
3.13 | ¿Cuenta con varios canales de ventas o promoción que les ha dado resultado para no depender de un solo canal/cliente?
3.14 | ¿Tiene alianzas activas con empresas, marcas u organizaciones que les entregan textiles, donen recursos o les ayuden a abrir mercados?
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0
Cumplimiento General Requisitos | [5 empty] | 0%
Requisitos |  |  | Si | Parcial | No
1. CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS |  |  | 0% | 0% | 0%
2. OPERACIÓN Y EFICIENCIA |  |  | 0% | 0% | 0%
3. FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO |  |  | 0% | 0% | 0%
Note on B52: Autor: pertinente conocer si que tipo de regimen tributario le aplica

## PRIORIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES
Tabla 1.
| Brecha / oportunidad de mejora | Acción de mejora propuesta | Resultado esperado | Evaluación |  |  | Puntaje total | Interpretación
|  |  |  | Impacto | Viabilidad | Urgencia
ej | No cuento con protocolos escritos de SST | Elaborar un protocolo básico de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que incluya el uso de EPP, limpieza de textiles y manejo de herramientas. | Tener un documento que estandarice las medidas de seguridad y garantice condiciones adecuadas para el personal. | 5 | 10 | 10 | 25 | Prioridad alta – requisito esencial para seguridad y cumplimiento.
ej | No tengo estandarizados mis procesos de clasificación | Diseñar e implementar un procedimiento paso a paso para la clasificación de prendas (venta, donación, reciclaje, impropios), incluyendo criterios visuales y de calidad. | Aumentar la consistencia en la clasificación y mejorar la eficiencia del proceso. | 5 | 10 | 5 | 20 | Prioridad alta – mejora calidad y eficiencia.
ej | No sé cuánto tiempo gasto en cada actividad | Realizar una medición de tiempos por actividad (recolección, clasificación, limpieza, empaque) durante una semana y registrar los resultados. | Conocer los tiempos promedio por proceso para identificar oportunidades de optimización. | 5 | 10 | 5 | 20 | Prioridad media – aporta información útil.
ej | No he definido un flujo de movimientos organizado y eficiente | Rediseñar el flujo de movimientos del área de trabajo (entrada, clasificación, salida) con señalización y delimitación de espacios. | Mejorar el orden, reducir tiempos muertos y evitar cruces o reprocesos. | 5 | 5 | 5 | 15 | Prioridad media – mejora operativa, pero puede esperar.
ej | No tengo claridad sobre los costos ni el punto de equilibrio | Calcular los costos fijos y variables mensuales, y determinar el punto de equilibrio con apoyo de la plantilla de costos del programa. | Conocer el volumen mínimo de ventas necesario para cubrir gastos y tomar decisiones informadas. | 10 | 5 | 10 | 25 | Prioridad máxima – base para la sostenibilidad y decisiones del negocio.
ej | No tengo un modelo de negocio definido ni una estrategia de comercialización | Construir un modelo Canvas que identifique clientes, propuesta de valor, canales y fuentes de ingreso. Luego definir una estrategia de venta acorde. | Tener una hoja de ruta comercial clara que oriente las decisiones del negocio. | 10 | 1 | 5 | 16 | Prioridad baja – importante, pero requiere más tiempo o acompañamiento.
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0

## PLAN DE MEJORA
PLAN DE MEJORA GENERAL (IDEACIÓN)
Acción de mejora priorizada |  | Calcular los costos fijos y variables mensuales, y determinar el punto de equilibrio.
Tabla 2.
Campo | Qué debes escribir | Ejemplo diligenciado | Respuesta Gestor
Objetivo específico | Qué se busca lograr con la acción. | Determinar los costos fijos, variables y el punto de equilibrio del negocio para tomar decisiones informadas y asegurar su sostenibilidad económica.
Acción de mejora | Qué vas a hacer concretamente. | 1️⃣ Identificar todos los gastos mensuales (arriendo, servicios, transporte, sueldos, insumos, etc.)2️⃣ Clasificarlos como fijos o variables.3️⃣ Registrar los datos en la plantilla de costos del programa Renovamoda.4️⃣ Calcular el punto de equilibrio (en pesos o kg vendidos).5️⃣ Revisar los resultados con el equipo y definir estrategias para reducir costos o aumentar ventas.
Responsable | Quién se encargará de ejecutar la acción. | Representante legal del gestor o encargado administrativo.
Recursos requeridos | Qué necesitas para hacerlo. | • Computador con Excel • Plantilla de costos Renovamoda • Facturas, registros de compra y venta • Asesoría técnica (recomendable)
Plazo de ejecución | En qué tiempo lo harás. | 1 mes (por ejemplo, noviembre de 2025).
Indicador de seguimiento | Cómo medirás el avance o el logro. | • Plantilla de costos diligenciada (100%) • Punto de equilibrio calculado (documento).
Evidencia esperada | Qué prueba demostraría que lo cumpliste. | Archivo Excel con cálculos completos y acta o correo de validación con el equipo.
NOTA:
Para la socialización: 1. Reúne a tu equipo de trabajo (puede ser una reunión corta de 20–30 minutos) y eplica de manera sencilla qué se quiere lograr (por ejemplo: “saber cuánto nos cuesta operar y cuántas prendas debemos vender para no perder dinero”). 2. Escucha a tu equipo: pregunta si hay información o ideas que puedan ayudar. Ajusta tu plan si surgen aportes útiles o realistas. 3. Deja constancia de la socialización: puedes registrar en la pestaña “IMPLEMENTACIÓN” (o en un acta sencilla) la fecha, asistentes y compromisos.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
Nombre del gestor:
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  |  | Inicio de proyecto: |  |  | 2025-10-20
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  |  | Display Week: |  |  | 1 |  |  | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-10-20 to 2026-07-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Hitos y tareas |  | Responsable | Indicador / resultado esperado | Observaciones / aprendizajes | Estatus | Inicio | Fin | DAYS | time axis 2025-10-20 to 2026-07-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | 1. Identificar y recopilar información de costos |  |  |  |  | 30% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5
| Tarea 1: Hacer lista de todos los gastos mensuales (arriendo, servicios, transporte, salarios, insumos, mantenimiento). |  | Paula (Gerente) y Laura (Administrativa) | Listado completo de costos mensuales identificado. | Algunos gastos no estaban registrados mensualmente. Se debe llevar registro mensual de compras y gastos en una hoja aparte para facilitar el seguimiento. | 80% | 2025-10-20 | 2025-10-24
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Tarea 2: Reunir facturas, recibos y comprobantes del último mes. |  |  |  |  | 50% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5
| Tarea 3: Clasificar los gastos en fijos y variables. |  |  |  |  | 20% | 2025-10-20 | 2025-10-24
0%
0%
| 2. Registrar y organizar la información en la plantilla |  |  |  |  | 36.67% | 2025-10-27 | 2025-10-31
| Tarea 1: Ingresar los datos en la plantilla de costos Renovamoda. |  | Laura (Administrativa) | Plantilla diligenciada al 100%. | No se encontraron algunos comprobantes de los meses anteriores. Se perdió tiempo buscando la información. | 60% | 2025-10-27 | 2025-10-31
| Tarea 2: Verificar que las fórmulas funcionen correctamente. |  |  |  |  | 10% | 2025-10-27 | 2025-10-31
| Tarea 3: Revisar que no falten categorías (ej. limpieza, transporte). |  |  |  | Al revisar los datos se identificó que el costo de empaque no se estaba incluyendo. Se tuvo que rehacer el cálculo. | 40% | 2025-10-27 | 2025-10-31
| 3. Calcular el punto de equilibrio y analizar resultados |  |  |  |  | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-07
| Tarea 1: Aplicar fórmula del punto de equilibrio (Costos fijos ÷ (Precio unitario – Costo variable unitario)). |  | Paula (Gerente) | Punto de equilibrio calculado y validado. | Por demoras en la información, se ajustó el cronograma: cálculo final del punto de equilibrio se moverá a una semana. | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-07
| Tarea 2: Revisar resultados con la gerente. |  |  |  |  | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-07
| Tarea 3: Identificar oportunidades para reducir costos o aumentar ventas. |  |  |  |  | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-07
0%
0%
| 4. Socializar resultados y definir acciones de mejora financiera |  |  |  |  | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-14
| Tarea 1: Presentar resultados al equipo. |  | Paula (Gerente) y Andrés (Ventas) | Resultados socializados y acta registrada. |  | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-14
| Tarea 2: Establecer metas de venta mensuales. |  |  |  |  | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-14
| Tarea 3: Documentar aprendizajes y próximos pasos (por ejemplo, revisión de precios o eficiencia operativa). |  |  |  |  | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-14
0%
0%
Note on H5: Autor: AJUSTAR

## Formatos (hidden)
FASE 1
1 | Identificación y evaluación grupos de interés
2 | Herramientas de consulta (preguntas por actor) | analizarán elementos descriptivos o demográficos de cada uno, su relación con la cadena de valor del producto (cómo se relaciona con la cadena, qué motivaciones tiene, qué limitaciones ve dentro de la cadena, qué beneficio recibe al estar en la cadena, etc.) y los obstáculos que impiden alcanzar las condiciones esperadas en la cadena de valor.
3 | Cadena de valor por eslabón y preguntas críticas
4 | Matriz de comunicaciones
Flujo de materiales (se hará gráficamente en MIRO)
5 | Matriz de costos ciclo de vida
FASE 2
6 | Matriz de benchmarking sector madera | nuevos modelos de negocio digitales, Industria 4.0, nuevos segmentos de mercado, modelos de logística inversa, intervención de hábitos de separación en la fuente, mercados verdes emergentes, tendencias regulatorias en responsabilidad extendida del productor y estándares para certificaciones o sellos.
7 | Matriz de evaluación nivel de madurez capacidades y cultura interna
8 | Árbol de problemas
8 | Árbol de objetivos
FASE 3
9 | Matriz de evaluación de alternativas | Falta definir los criterios
10 | Mapa de sinergias potenciales
11 | Matriz de indicadores y metas | contribuyan al logro de metas estratégicas, de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 y para la transición a una cadena de valor circular
12 | Metodología teoría del cambio | Falta describir la herramienta
13 | Marco de trabajo en economía circular
FASE 4
14 | Hoja de ruta en economía circular (Plan operativo)
Memorias de socialización de la hoja de ruta de economía circular (presentaciones)