## PRESUPUESTO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (RED DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO). | m2 | 630.83 | 6057 | 3820937
| 1.2 |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA) | ml | 250 | 22785 | 5696250
Subtotal | [7 empty] | 9517187
| 2 |  |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
| 2.1 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO INTERNO E ENTIBADOS) | m3 | 949.93 | 30669 | 29133403
| 2.2 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA | m3 | 212.88 | 102253 | 21767619
| 2.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 14PULG-350mm X6m PARA CÁMARAS DE CAÍDA | ml | 24 | 224481 | 5387544
| 2.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 24PULG-600mm X6m | ml | 465.75 | 589276 | 274455297
| 2.5 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 1<H<2 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.5 M) | und | 7 | 4555894 | 31891258
| 2.6 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 2<H<3 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.50 METROS) | und | 7 | 5208550 | 36459850
| 2.7 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1" PARA ATRAQUES DE TUBERÍA | m3 | 147.01 | 145525 | 21393630
| 2.8 |  |  | INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 880.4024 | 27267 | 24005931
| 2.9 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN ARENA PARA TUBERÍA E:8CM | m3 | 33.53 | 128667 | 4314205
| 2.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS DE AROS Y TAPAS EN HIERRO FUNDIDO Y NÚCLEO EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCIÓN. DIÁMETRO 67 CM | und | 14 | 753270 | 10545780
| 2.11 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO 2000 PSI PARA TUBERÍA | m3 | 3.46 | 678039 | 2346015
Subtotal | [7 empty] | 461700532
| 3 |  |  | DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO SANITARIO
| 3.1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOMICILIARIAS | m3 | 50.4 | 59106 | 2978942
| 3.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA SANITARIA Ø 6 PULG-160mm X 6 m | ml | 84 | 70097 | 5888148
| 3.3 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS 80X80X80 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO | und | 7 | 437473 | 3062311
| 3.4 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1". | m3 | 50.4 | 145525 | 7334460
Subtotal | [7 empty] | 19263861
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 490481580
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 490481580
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## memoria de cantidades
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | PRELIMINARES
Item |  | 1.1
Descripción |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
Unidad |  | m2
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | área (m2) | Cantidad Estructuras | Total (M2)
1 |  |  |  | 485.25 |  | 1.3 | 630.825 | 1 | 630.825
[7 empty] | Total |  | 630.83
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 1.2
Descripción |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA)
Unidad |  | ML
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | área (m2) | Cantidad Estructuras | Total (ML)
1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA) |  |  | 125 |  | 1 | 125 | 2 | 250
[7 empty] | Total |  | 250
CANTIDADES DE OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 2.1
Descripción |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO INTERNO E ENTIBADOS)
Unidad |  | M3
[12 empty] | lng | h
[11 empty] | Pz1-Pz2 | 53 | 1.7667
[11 empty] | Pz2-Pz3 | 52.44 | 2.2267
[11 empty] | Pz3-Pz4 | 26.15 | 2.2267
[11 empty] | Pz4-Pz5 | 14.68 | 1.9133
[11 empty] | Pz5-Pz6 | 12.86 | 1.4067
[11 empty] | Pz6-Pz7 | 15.54 | 1.92
[11 empty] | Pz7-Pz8 | 18.61 | 1.64
[11 empty] | Pz8-Pz9 | 28.12 | 2.34
[11 empty] | Pz9-Pz10 | 22.75 | 1.61
[11 empty] | Pz10-Pz11 | 51.65 | 2.0433
[11 empty] | Pz11-Pz12 | 33.15 | 2.4267
[11 empty] | Pz12-Pz13 | 31.57 | 1.9467
[11 empty] | Pz13-Pz14 | 57.99 | 1.656
[11 empty] | Pz14-Pz15 | 26.68 | 1.8933
[11 empty] | Pz15-Pz16 | 19.52 | 2.8667
[11 empty] | Pz16-Pz17 | 18.09 | 1.6033
[11 empty] | Pz17-Pz18 | 17.51 | 1.6633
[11 empty] | Pz18-Pz19 | 18.26 | 2.2067
[11 empty] | Pz19-Pz20 | 24.24 | 1.7267
[11 empty] | Pz20-Pz21 | 53.99 | 2.065
[11 empty] | Pz21-Pz22 | 56.54 | 1.6433
[11 empty] | Pz22-Pz23 | 56.56 | 1.5933
N° | Descripción |  | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | AREA (m2) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (m3) |  | Excavación cama de arena |  | 0.08
1 | Pz1-Pz2 |  | 0 | 53 | 1.8467 |  | 0 | 1 | 0
| Pz2-Pz3 |  | 0 | 52.44 | 2.3067 |  | 0 | 1 | 0
| Pz3-Pz4 |  | 0 | 26.15 | 2.3067 |  | 0 | 1 | 0
| Pz4-Pz5 |  | 0 | 14.68 | 1.9933 |  | 0 | 1 | 0
| Pz5-Pz6 |  | 0 | 12.86 | 1.4867 |  | 0 | 1 | 0
| Pz6-Pz7 |  | 0 | 15.54 | 2 |  | 0 | 1 | 0
| Pz7-Pz8 |  | 0 | 18.61 | 1.72 |  | 0 | 1 | 0
| Pz8-Pz9 |  | 0 | 28.12 | 2.42 |  | 0 | 1 | 0
| Pz9-Pz10 |  | 0 | 22.75 | 1.69 |  | 0 | 1 | 0
| Pz10-Pz11 |  | 0.9 | 51.65 | 2.1233 |  | 98.7032 | 1 | 98.7032
| Pz11-Pz12 |  | 0.9 | 33.15 | 2.5067 |  | 74.7864 | 1 | 74.7864
| Pz12-Pz13 |  | 0.9 | 31.57 | 2.0267 |  | 57.5837 | 1 | 57.5837
| Pz13-Pz14 |  | 0.9 | 57.99 | 1.736 |  | 90.6036 | 1 | 90.6036
| Pz14-Pz15 |  | 0.9 | 26.68 | 1.9733 |  | 47.3837 | 1 | 47.3837
| Pz15-Pz16 |  | 0.9 | 19.52 | 2.9467 |  | 51.767 | 1 | 51.767
| Pz16-Pz17 |  | 0.9 | 18.09 | 1.6833 |  | 27.4063 | 1 | 27.4063
| Pz17-Pz18 |  | 0.9 | 17.51 | 1.7433 |  | 27.4732 | 1 | 27.4732
| Pz18-Pz19 |  | 0.9 | 18.26 | 2.2867 |  | 37.5791 | 1 | 37.5791
| Pz19-Pz20 |  | 0.9 | 24.24 | 1.8067 |  | 39.4142 | 1 | 39.4142
| Pz20-Pz21 |  | 0.9 | 53.99 | 2.145 |  | 104.2277 | 1 | 104.2277
| Pz21-Pz22 |  | 0.9 | 56.54 | 1.7233 |  | 87.6935 | 1 | 87.6935
| Pz22-Pz23 |  | 0.9 | 56.56 | 1.6733 |  | 85.1794 | 1 | 85.1794
| Excavación para pozos de inspección h: 2 metros |  |  |  | 2 | 12.5664 | 25.1327 | 4 | 100.531
| Excavación para pozos de inspección h: 2,5 metros |  |  |  | 2.5 | 12.5664 | 31.4159 | 5 | 157.0796
| Excavación para pozos de inspección h: 2,5 metros |  |  |  | 3 | 12.5664 | 37.6991 | 2 | 75.3982
| DESCUENTO EXCAVACIÓN EN ROCA | [7 empty] | -212.88
[7 empty] | Total |  | 949.93 | 54.0004
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 2.2
Descripción |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | AREA (m2) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (m3)
1 | Excavacón en roca |  | 0.9 | 197.11 | 1.2 |  | 212.8788 | 1 | 212.8788
[7 empty] | Total |  | 212.88
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 2.3
Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 14pulg-350mm X6m PARA CAMARAS DE CAIDA.
Unidad |  | ML
ladrillos
[11 empty] | perimetro | 5.4036
[11 empty] | altura | 1.5
[11 empty] | area | 8.1053
ladrillo
[11 empty] | alto | 0.06
[11 empty] | ancho | 0.12
[11 empty] | largo | 0.26
[11 empty] | alto | 0.06
[11 empty] | x2/m2 | 109.7394
[11 empty] | Cantidad | 933.9473
CONCRETO
PLACA PISO
[11 empty] | ESPESOR | 0.2
[11 empty] | perimetro | 4.2726
[11 empty] | DIAMETRO | 1.72
[11 empty] | RADIO | 1.72
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | metros (ml) | Cantidad Estructuras | Total (ml) |  | Area | 0.58088
[11 empty] | VOLMEN | 0.11618
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 14pulg-250mm X6m - S8 |  |  | 24 |  |  |  | 1 | 24
ACERO
[7 empty] | Total |  | 24
MEMORIA DE CANTIDADES
| Capítulo | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.4
Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 24pulg-600mm X6m - S8 CORRUGADA
Unidad |  | ML
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | metros (ml) | Cantidad Estructuras | Total (ml)
1 | Pz1-Pz2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
2 | Pz2-Pz3 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
3 | Pz3-Pz4 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
4 | Pz4-Pz5 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
5 | Pz5-Pz6 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
6 | Pz6-Pz7 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
7 | Pz7-Pz8 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
8 | Pz8-Pz9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
9 | Pz9-Pz10 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
10 | Pz10-Pz11 |  |  | 51.65 |  |  |  | 1 | 51.65
11 | Pz11-Pz12 |  |  | 33.15 |  |  |  | 1 | 33.15
12 | Pz12-Pz13 |  |  | 31.57 |  |  |  | 1 | 31.57
13 | Pz13-Pz14 |  |  | 57.99 |  |  |  | 1 | 57.99
14 | Pz14-Pz15 |  |  | 26.68 |  |  |  | 1 | 26.68
15 | Pz15-Pz16 |  |  | 19.52 |  |  |  | 1 | 19.52
16 | Pz16-Pz17 |  |  | 18.09 |  |  |  | 1 | 18.09
17 | Pz17-Pz18 |  |  | 17.51 |  |  |  | 1 | 17.51
18 | Pz18-Pz19 |  |  | 18.26 |  |  |  | 1 | 18.26
19 | Pz19-Pz20 |  |  | 24.24 |  |  |  | 1 | 24.24
20 | Pz20-Pz21 |  |  | 53.99 |  |  |  | 1 | 53.99
21 | Pz21-Pz22 |  |  | 56.54 |  |  |  | 1 | 56.54
22 | Pz22-Pz23 |  |  | 56.56 |  |  |  | 1 | 56.56
[7 empty] | Total |  | 465.75
MEMORIA DE CANTIDADES
| Capítulo | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 0
Descripción |  | 0
Unidad |  | 0
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | metros (ml) | Cantidad Estructuras | Total (und)
1 | YEE PVC SANITARIA Ø 24pulg x 14 pulg, PARA CAMARAS DE CAIDA |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6
2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
[7 empty] | Total |  | 6
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.6
Descripción |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS 1<H<2 M, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. (DIAMETRO INTERNO 1.5 METROS)
Unidad |  | UND
45
0.12
1.66
8.964
516548
4630336.272
N° | Descripción | [6 empty] | Cantidad Estructuras | Total (und)
1 | Pozo de 1 a 2 | [6 empty] | 7 | 7 | 6
2 | Pozos de 2 a 3 | [6 empty] | 7 | 7
[7 empty] | Total |  | 14
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.8
Descripción |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MAXIMO 1" PARA ATRAQUES DE TUBERÍA
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  | Altura excavación (m) | Largo (m) | Altura Relleno (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (m3)
0.35
1 | Pz1-Pz2 |  | 1.7667 | 0 | 0.61833 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.61833
| Pz2-Pz3 |  | 2.2267 | 0 | 0.77933 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.77933
| Pz3-Pz4 |  | 2.2267 | 0 | 0.77933 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.77933
| Pz4-Pz5 |  | 1.9133 | 0 | 0.66967 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.66967
| Pz5-Pz6 |  | 1.4067 | 0 | 0.49233 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.49233
| Pz6-Pz7 |  | 1.92 | 0 | 0.672 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.672
| Pz7-Pz8 |  | 1.64 | 0 | 0.574 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.574
| Pz8-Pz9 |  | 2.34 | 0 | 0.819 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.819
| Pz9-Pz10 |  | 1.61 | 0 | 0.5635 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.5635
| Pz10-Pz11 |  | 2.0433 | 51.65 | 0.71517 | 0.9 | 33.2445 | 1 | 33.2445 | 0.71517
| Pz11-Pz12 |  | 2.4267 | 33.15 | 0.84933 | 0.9 | 25.3399 | 1 | 25.3399 | 0.84933
| Pz12-Pz13 |  | 1.9467 | 31.57 | 0.68133 | 0.9 | 19.3587 | 1 | 19.3587 | 0.68133
| Pz13-Pz14 |  | 1.656 | 57.99 | 0.5796 | 0.9 | 30.2499 | 1 | 30.2499 | 0.5796
| Pz14-Pz15 |  | 1.8933 | 26.68 | 0.66267 | 0.9 | 15.912 | 1 | 15.912 | 0.66267
| Pz15-Pz16 |  | 2.8667 | 19.52 | 1.0033 | 0.9 | 17.6266 | 1 | 17.6266 | 1.0033
| Pz16-Pz17 |  | 1.6033 | 18.09 | 0.56117 | 0.9 | 9.1364 | 1 | 9.1364 | 0.56117
| Pz17-Pz18 |  | 1.6633 | 17.51 | 0.58217 | 0.9 | 9.1744 | 1 | 9.1744 | 0.58217
| Pz18-Pz19 |  | 2.2067 | 18.26 | 0.77233 | 0.9 | 12.6925 | 1 | 12.6925 | 0.77233
| Pz19-Pz20 |  | 1.7267 | 24.24 | 0.60433 | 0.9 | 13.1841 | 1 | 13.1841 | 0.60433
| Pz20-Pz21 |  | 2.065 | 53.99 | 0.72275 | 0.9 | 35.1191 | 1 | 35.1191 | 0.72275
| Pz21-Pz22 |  | 1.6433 | 56.54 | 0.57517 | 0.9 | 29.2679 | 1 | 29.2679 | 0.57517
| Pz22-Pz23 |  | 1.5933 | 56.56 | 0.55767 | 0.9 | 28.3875 | 1 | 28.3875 | 0.55767
| DESCUENTO VOLUMEN TUBERÍA |  |  |  | 465.75 | 0.28274 |  | -1 | -131.6877
[7 empty] | Total |  | 147.01
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.9
Descripción |  | INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  | Factor | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (m3)
| Pz1-Pz2 |  |  | 0 | 1.1483 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz2-Pz3 |  |  | 0 | 1.4473 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz3-Pz4 |  |  | 0 | 1.4473 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz4-Pz5 |  |  | 0 | 1.2437 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz5-Pz6 |  |  | 0 | 0.91433 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz6-Pz7 |  |  | 0 | 1.248 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz7-Pz8 |  |  | 0 | 1.066 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz8-Pz9 |  |  | 0 | 1.521 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz9-Pz10 |  |  | 0 | 1.0465 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz10-Pz11 |  |  | 51.65 | 1.3282 | 0.9 | 61.7398 | 1 | 61.7398
| Pz11-Pz12 |  |  | 33.15 | 1.5773 | 0.9 | 47.0597 | 1 | 47.0597 | 2.4267 | 2.4267
| Pz12-Pz13 |  |  | 31.57 | 1.2653 | 0.9 | 35.9519 | 1 | 35.9519 | 1.9467 | 1.9467
| Pz13-Pz14 |  |  | 57.99 | 1.0764 | 0.9 | 56.1784 | 1 | 56.1784 | 1.656 | 1.656
| Pz14-Pz15 |  |  | 26.68 | 1.2307 | 0.9 | 29.5508 | 1 | 29.5508 | 1.8933 | 1.8933
| Pz15-Pz16 |  |  | 19.52 | 1.8633 | 0.9 | 32.735 | 1 | 32.735 | 2.8667 | 2.8667
| Pz16-Pz17 |  |  | 18.09 | 1.0422 | 0.9 | 16.9675 | 1 | 16.9675 | 1.6033 | 1.6033
| Pz17-Pz18 |  |  | 17.51 | 1.0812 | 0.9 | 17.0381 | 1 | 17.0381 | 1.6633 | 1.6633
| Pz18-Pz19 |  |  | 18.26 | 1.4343 | 0.9 | 23.5718 | 1 | 23.5718 | 2.2067 | 2.2067
| Pz19-Pz20 |  |  | 24.24 | 1.1223 | 0.9 | 24.4848 | 1 | 24.4848 | 1.7267 | 1.7267
| Pz20-Pz21 |  |  | 53.99 | 1.3422 | 0.9 | 65.2213 | 1 | 65.2213 | 2.065 | 2.065
| Pz21-Pz22 |  |  | 56.54 | 1.0682 | 0.9 | 54.3547 | 1 | 54.3547 | 1.6433 | 1.6433
| Pz22-Pz23 |  |  | 56.56 | 1.0357 | 0.9 | 52.7196 | 1 | 52.7196 | 1.5933 | 1.5933
| Relleno junto a estructuras pozos de inspección | [7 empty] | 362.8288
[7 empty] | Total |  | 880.4024
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.10
Descripción |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN ARENA PARA TUBERÍA
Unidad |  | m3
N° | Descripción |  | Factor | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (m3)
| Pz1-Pz2 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz2-Pz3 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz3-Pz4 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz4-Pz5 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz5-Pz6 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz6-Pz7 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz7-Pz8 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz8-Pz9 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz9-Pz10 |  |  | 0 | 0.08 | 0.9 | 0 | 1 | 0
| Pz10-Pz11 |  |  | 51.65 | 0.08 | 0.9 | 3.7188 | 1 | 3.7188
| Pz11-Pz12 |  |  | 33.15 | 0.08 | 0.9 | 2.3868 | 1 | 2.3868
| Pz12-Pz13 |  |  | 31.57 | 0.08 | 0.9 | 2.273 | 1 | 2.273
| Pz13-Pz14 |  |  | 57.99 | 0.08 | 0.9 | 4.1753 | 1 | 4.1753
| Pz14-Pz15 |  |  | 26.68 | 0.08 | 0.9 | 1.921 | 1 | 1.921
| Pz15-Pz16 |  |  | 19.52 | 0.08 | 0.9 | 1.4054 | 1 | 1.4054
| Pz16-Pz17 |  |  | 18.09 | 0.08 | 0.9 | 1.3025 | 1 | 1.3025
| Pz17-Pz18 |  |  | 17.51 | 0.08 | 0.9 | 1.2607 | 1 | 1.2607
| Pz18-Pz19 |  |  | 18.26 | 0.08 | 0.9 | 1.3147 | 1 | 1.3147
| Pz19-Pz20 |  |  | 24.24 | 0.08 | 0.9 | 1.7453 | 1 | 1.7453
| Pz20-Pz21 |  |  | 53.99 | 0.08 | 0.9 | 3.8873 | 1 | 3.8873
| Pz21-Pz22 |  |  | 56.54 | 0.08 | 0.9 | 4.0709 | 1 | 4.0709
| Pz22-Pz23 |  |  | 56.56 | 0.08 | 0.9 | 4.0723 | 1 | 4.0723
0
[7 empty] | Total |  | 33.53
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 2.12
Descripción |  | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO 2000 PSI
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  | Factor | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (M3)
1 | ATRAQUES PARA TUBERÍAS ALCANTARILLADO |  | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.192 | 18 | 3.456
[7 empty] | Total |  | 3.46
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 3.1
Descripción |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOMICILIARIAS
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (und)
1 | EXCAVACIÓN PARA DOMICILIARIA |  |  | 12 | 1 | 0.6 | 7.2 | 7 | 50.4
[7 empty] | Total |  | 50.4
MEMORIA DE CANTIDADES
Capítulo |  | DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO SANITARIO
Item |  | 3.2
Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"
Unidad |  | ML
N° | Descripción |  |  | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (ml)
1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 7 | 84
0
[7 empty] | Total |  | 84
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 3.3
Descripción |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS 80X80X80 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO
Unidad |  | UND
cantidad ladrillos soga
N° | Descripción | [6 empty] | Cantidad Estructuras | Total (und)
1 | CAJAS DE INSPECCIÓN | [6 empty] | 7 | 7
[7 empty] | Total |  | 7
MEMORIA DE CANTIDADES
Item |  | 3.4
Descripción |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MAXIMO 1".
Unidad |  | M3
N° | Descripción |  | Factor | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | volumen (m3) | Cantidad Estructuras | Total (M3)
1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MAXIMO 1". |  | 1 | 12 | 1 | 0.6 | 7.2 | 7 | 50.4
0
[7 empty] | Total |  | 50.4

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## FLUJO DE FONDOS
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA - SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER |  |  | FLUJO DE FONDOS
|  |  | FECHA: |  | 2025-09-24
ITEM | ESP. TECNICA | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2
[7 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ETAPA PRECONTRACTUAL
1 | PRELIMINARES
1.1 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (RED DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO). | m2 | 630.83 | 6057 | 3820937 | 764187.4 | 764187.4 | 764187.4 | 764187.4 | 764187.4
1.2 |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA) | ml | 250 | 22785 | 5696250 | 949375 | 949375 | 949375 | 949375 | 949375 | 949375
2 | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
2.1 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO INTERNO E ENTIBADOS) | m3 | 949.93 | 30669 | 29133403 | 4855567.1667 | 4855567.1667 | 4855567.1667 | 4855567.1667 | 4855567.1667 | 4855567.1667
2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA | m3 | 212.88 | 102253 | 21767619 |  | 7255873 | 7255873 | 7255873
2.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 14PULG-350mm X6m PARA CÁMARAS DE CAÍDA | ml | 24 | 224481 | 5387544 |  | 1795848 | 1795848 | 1795848
2.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 24PULG-600mm X6m | ml | 465.75 | 589276 | 274455297 | 45742549.5 | 45742549.5 | 45742549.5 | 45742549.5 | 45742549.5 | 45742549.5
2.5 |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 1<H<2 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.5 M) | und | 7 | 4555894 | 31891258 | 6378251.6 | 6378251.6 | 6378251.6 | 6378251.6 | 6378251.6
2.6 |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 2<H<3 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.50 METROS) | und | 7 | 5208550 | 36459850 |  | 7291970 | 7291970 | 7291970 | 7291970 | 7291970
2.7 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1" PARA ATRAQUES DE TUBERÍA | m3 | 147.01 | 145525 | 21393630 |  |  |  |  | 21393630
2.8 |  | INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 880.4024 | 27267 | 24005931 | 4000988.5 | 4000988.5 | 4000988.5 | 4000988.5 | 4000988.5 | 4000988.5
2.9 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN ARENA PARA TUBERÍA E:8CM | m3 | 33.53 | 128667 | 4314205 | 862841 | 862841 | 862841 | 862841 | 862841
2.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS DE AROS Y TAPAS EN HIERRO FUNDIDO Y NÚCLEO EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCIÓN. DIÁMETRO 67 CM | und | 14 | 753270 | 10545780 |  |  | 2636445 | 2636445 | 2636445 | 2636445
2.11 |  | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO 2000 PSI PARA TUBERÍA | m3 | 3.46 | 678039 | 2346015 |  | 469203 | 469203 | 469203 | 469203 | 469203
3 | DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO SANITARIO
3.1 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOMICILIARIAS | m3 | 50.4 | 59106 | 2978942 |  |  | 992980.6667 | 992980.6667 | 992980.6667
3.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA SANITARIA Ø 6 PULG-160mm X 6 m | ml | 84 | 70097 | 5888148 |  |  | 1962716 | 1962716 | 1962716
3.3 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS 80X80X80 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO | und | 7 | 437473 | 3062311 |  |  | 1020770.3333 | 1020770.3333 | 1020770.3333
3.4 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1". | m3 | 50.4 | 145525 | 7334460 |  |  |  | 2444820 | 2444820 | 2444821
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 490481580 | 63553760 | 80366654 | 86979566 | 89424386 | 101766295 | 68390919
|  |  | AVANCE SEMANAL |  |  | % | 12.96% | 16.39% | 17.73% | 18.23% | 20.75% | 13.94%
|  |  | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  | 490481580 | 63553760 | 143920414 | 230899980 | 320324366 | 422090661 | 490481580 | 0
|  |  | AVANCE SEMANAL ACUMULADO |  |  | % | 12.96% | 29.34% | 47.08% | 65.31% | 86.06% | 100%
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## CRONOGRAMA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA - SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER |  |  | CRONOGRAMA
|  |  | FECHA: 21/09/2025 |  | 2025-09-21
ITEM | ESP. TECNICA | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2
[7 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ETAPA PRECONTRACTUAL
1 | PRELIMINARES
1.1 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (RED DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO). | m2 | 630.83 | 6057 | 3820937
1.2 |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA) | ml | 250 | 22785 | 5696250
2 | RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
2.1 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO INTERNO E ENTIBADOS) | m3 | 949.93 | 30669 | 29133403
2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA | m3 | 212.88 | 102253 | 21767619
2.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 14PULG-350mm X6m PARA CÁMARAS DE CAÍDA | ml | 24 | 224481 | 5387544
2.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 24PULG-600mm X6m | ml | 465.75 | 589276 | 274455297
2.5 |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 1<H<2 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.5 M) | und | 7 | 4555894 | 31891258
2.6 |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 2<H<3 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.50 METROS) | und | 7 | 5208550 | 36459850
2.7 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1" PARA ATRAQUES DE TUBERÍA | m3 | 147.01 | 145525 | 21393630
2.8 |  | INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 880.4024 | 27267 | 24005931
2.9 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN ARENA PARA TUBERÍA E:8CM | m3 | 33.53 | 128667 | 4314205
2.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS DE AROS Y TAPAS EN HIERRO FUNDIDO Y NÚCLEO EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCIÓN. DIÁMETRO 67 CM | und | 14 | 753270 | 10545780
2.11 |  | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO 2000 PSI PARA TUBERÍA | m3 | 3.46 | 678039 | 2346015
3 | DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO SANITARIO
3.1 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOMICILIARIAS | m3 | 50.4 | 59106 | 2978942
3.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA SANITARIA Ø 6 PULG-160mm X 6 m | ml | 84 | 70097 | 5888148
3.3 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS 80X80X80 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO | und | 7 | 437473 | 3062311
3.4 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1". | m3 | 50.4 | 145525 | 7334460
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 1.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (RED DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO). | [8 empty] | m2 |  | 630.83
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Equipo de topográfia (estación de precisión ángular 2", nivel automatico de precisión lente X24, tripodes, bastones y prismas) | [8 empty] | 120000 | 100 |  | 1200
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 180.42
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1380
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Durmiente madera 4x4 cm | [7 empty] | und | 0.5 | 58.88 |  | 29.44
[8 empty] | lb | 0.01 | 5828 |  | 58.28
[8 empty] | ml | 2 | 5.89 | 5.89 | 11.78
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 100
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Topógrafo | [6 empty] | 108000 | 185% | 199800 | 100 |  | 1998
Cadenero | [6 empty] | 54567.5135 | 185% | 100949.9 | 100 |  | 1009.499
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3007
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 4487
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 1301.23
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 44.87
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 224.35
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1570
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 6057
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 1.2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TELA VERDE ALTURA 2 METROS (INCLUYE PARALES EN MADERA) | [8 empty] | ml |  | 250
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 100.08
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 100
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TELA CERRAMIENTO OBRA VERDE ALTURA 2 METROS | [7 empty] | ml | 1.05 |  | 4800 | 5040
MADERA ROLLIZA D=0.15 M | [7 empty] | ml | 1.5 |  | 5200 | 7800
MADERA VARA CLAVO | [7 empty] | ml | 0.5 |  | 4200 | 2100
PUNTILLA CON O SIN CABEZA | [7 empty] | lb | 0.03 |  | 5673 | 170.19
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 15110
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 200 |  | 746.1515
Ayudante (2) | [6 empty] | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 200 |  | 921.716
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1668
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 16878
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 4894.62
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 168.78
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 843.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5907
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 22785
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO INTERNO E ENTIBADOS) | [8 empty] | m3 |  | 949.93
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [8 empty] | 180344.91 | 15 |  | 12022.994
Formaleta en madera para excavación (incl. tableros, cerchas y parales) | [8 empty] | 16999 | 15 |  | 1133.2667
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 166.8
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 13323
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Trasiego dentro de la obra del material | [6 empty] | m3 | 0.7 | 1.05 | 9000 |  | 6615
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6615
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 120 |  | 1243.5858
Ayudante (2) | [6 empty] | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 120 |  | 1536.1933
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 2780
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 22718
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 6588.22
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 227.18
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 1135.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 7951.3
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 30669
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA | [8 empty] | m3 |  | 212.88
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [8 empty] | 180344.91 | 5 |  | 36068.982
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo | [8 empty] | 121097.87 | 5 |  | 24219.574
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 500.34
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 60789
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Trasiego dentro de la obra del material | [6 empty] | m3 | 0.7 | 1.05 | 9000 |  | 6615
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6615
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 40 |  | 3730.7575
Ayudante (2) | [6 empty] | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 40 |  | 4608.58
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 8339
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 75743
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 21965.47
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 757.43
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 3787.15
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 26510.05
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 102253
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 14PULG-350mm X6m PARA CÁMARAS DE CAÍDA | [8 empty] | ml |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 1419.18
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1419
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tuberia Novafort alcantarillado 14pulg-350mm X6m | [7 empty] | ml | 1.05 | 123814 |  | 130004.7
Lubricante para tubería x 500 gramos | [7 empty] | gramos | 0.25 | 32222 |  | 8055.5
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 138060.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Trasiego dentro de la obra del material | [6 empty] | m3 | 1 | 1.05 | 3000 |  | 3150
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3150
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 18 |  | 8290.5722
Ayudante (3) | [6 empty] | 149467.4595 | 185% | 276514.8 | 18 |  | 15361.9333
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 23653
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 166282
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 48221.78
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 1662.82
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 8314.1
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 58198.7
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 224481
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.4
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 24PULG-600mm X6m | [8 empty] | ml |  | 465.75
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.06 |  | 1942.2
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1942
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tuberia Novafort alcantarillado 24pulg-600mm X6m | [7 empty] | ml | 1.05 | 372365 |  | 390983.25
Lubricante para tubería x 500 gramos | [7 empty] | gramos | 0.25 | 32222 |  | 8055.5
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 399038.75
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Trasiego dentro de la obra del material | [6 empty] | m3 | 1 | 1.05 | 3000 |  | 3150
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 3150
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 16 |  | 9326.8937
Ayudante (4) | [6 empty] | 199289.9459 | 185% | 368686.4 | 16 |  | 23042.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 32370
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 436501
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 126585.29
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 4365.01
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 21825.05
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 152775.35
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 589276
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.5
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.5 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 1<H<2 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.5 M) | [8 empty] | und |  | 7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 67056.1
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 67056
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete (incluye trasnporte) | [7 empty] | und | 959 | 1010 |  | 968590
Acero PDR-60 | [7 empty] | kg | 48 | 4710 |  | 226080
Concreto resistencia 21 MPA | [7 empty] | m3 | 0.84 | 516548 |  | 433900.32
Mortero1:3 | [7 empty] | m3 | 0.64 | 528106 |  | 337987.84
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1966558
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 0.18 |  | 829057.2222
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 0.18 |  | 512064.4444
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1341122
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 3374736
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 978673.44
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 33747.36
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 168736.8
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1181157.6
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 4555894
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.6
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.6 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. CON ALTURA 2<H<3 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE COMÚN CON PAÑETE 1:3, PLACA DE FONDO Y CORONA DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA EN ACERO N°4, CAÑUELA EN CONCRETO, INCLUYE ESCALONES EN BARRAS N°8 DE ACERO CORRUGADO PINTADAS CON ANTICORROSIVO. (DIÁMETRO INTERNO 1.50 METROS) | [8 empty] | und |  | 7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 67056.1
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 67056
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete (incluye trasnporte) | [7 empty] | und | 1439 | 1010 |  | 1453390
Acero PDR-60 | [7 empty] | kg | 48 | 4710 |  | 226080
Concreto resistencia 21 MPA | [7 empty] | m3 | 0.5 | 516548 |  | 258274
Mortero1:3 | [7 empty] | m3 | 0.97 | 528106 |  | 512262.82
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 2450007
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 0.18 |  | 829057.2222
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 0.18 |  | 512064.4444
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1341122
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 3858185
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 1118873.65
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 38581.85
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 192909.25
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1350364.75
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 5208550
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.7
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1" PARA ATRAQUES DE TUBERÍA | [8 empty] | m3 |  | 147.01
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (Rana) | [8 empty] | 15000 | 0.36 |  | 5400
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 1005.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6406
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Recebo Tamaño maximo 1" | [7 empty] | m3 | 1.2 | 53838.3838 |  | 64606.0606
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 64606
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Material | [6 empty] | m3 | 15 | 1 | 1111.1111 |  | 16666.6667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 16667
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 12 |  | 12435.8583
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 12 |  | 7680.9667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 20117
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 107796
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 31260.84
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 1077.96
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 5389.8
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 37728.6
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 145525
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.8
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.8 | INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | [8 empty] | m3 |  | 880.4024
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (Rana) | [8 empty] | 120000 | 14 |  | 8571.4286
Minicargador | [8 empty] | 119000 | 14 |  | 8500
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 148.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 17220
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 112 |  | 1332.4134
Ayudante (2) | [6 empty] | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 112 |  | 1645.9214
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 2978
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 20198
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 5857.42
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 201.98
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 1009.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 7069.3
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 27267
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.9
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.9 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN ARENA PARA TUBERÍA E:8CM | [8 empty] | m3 |  | 33.53
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (Rana) | [8 empty] | 15000 | 0.36 |  | 5400
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 344.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 5745
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Arena Fina | [7 empty] | m3 | 1.1 | 60000 |  | 66000
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 66000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Material | [6 empty] | m3 | 15 | 1 | 1111.1111 |  | 16666.6667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 16667
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 35 |  | 4263.7229
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 35 |  | 2633.4743
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6897
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 95309
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 27639.61
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 953.09
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 4765.45
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 33358.15
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 128667
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.10
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS DE AROS Y TAPAS EN HIERRO FUNDIDO Y NÚCLEO EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCIÓN. DIÁMETRO 67 CM | [8 empty] | und |  | 14
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 1005.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1006
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MARCOS DE AROS Y TAPAS EN HIERRO FUNDIDO Y NUCLEO EN CONCRETO PARA POZOS DE INSPECCIÓN. | [7 empty] | und | 1 | 536855 |  | 536855
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 536855
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 12 |  | 12435.8583
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 12 |  | 7680.9667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 20117
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 557978
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 161813.62
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 5579.78
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 27898.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 195292.3
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 753270
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 2.11
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.11 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CONCRETO 2000 PSI PARA TUBERÍA | [8 empty] | m3 |  | 3.46
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 1005.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 1006
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 2000 PSI | [7 empty] | und | 1.05 | 458217 |  | 481127.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 481128
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 12 |  | 12435.8583
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 12 |  | 7680.9667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 20117
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 502251
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 145652.79
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 5022.51
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 25112.55
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 175787.85
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 678039
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 3.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOMICILIARIAS | [8 empty] | m3 |  | 50.4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 2084.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 2085
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 8 |  | 18653.7875
Ayudante (2) | [6 empty] | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 8 |  | 23042.9
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 41697
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 43782
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 12696.78
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 437.82
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 2189.1
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 15323.7
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 59106
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 3.2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA CORRUGADA Ø 14PULG-350mm X6m PARA CÁMARAS DE CAÍDA | [8 empty] | ml |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 431.05
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 431
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tuberia Novafort alcantarillado 6 pulg-160MM X 6 m | [7 empty] | ml | 1.05 | 33811 |  | 35501.55
Lubricante para tubería x 500 gramos | [7 empty] | gramos | 0.099 | 32222 |  | 3189.978
Unión Novafort 6 pulg-160mm | [7 empty] | und | 0.1 | 41800 |  | 4180
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 42871.528
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 28 |  | 5329.6536
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 28 |  | 3291.8429
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 8621
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 51924
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 15057.96
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 519.24
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 2596.2
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 18173.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 70097
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 3.3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.3 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS 80X80X80 CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO | [8 empty] | und |  | 7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 4023.35
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 4023
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Ladrillo Tolete (incluye trasnporte) | [7 empty] | und | 128 | 1010 |  | 129280
Acero PDR-60 | [7 empty] | kg | 4 | 4710 |  | 18840
Concreto resistencia 21 MPA | [7 empty] | m3 | 0.13 | 516548 |  | 67151.24
Mortero1:3 | [7 empty] | m3 | 0.046 | 528106 |  | 24292.876
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 239564
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | ML o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 3 |  | 49743.4333
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 3 |  | 30723.8667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 80467
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 324054
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 93975.66
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 3240.54
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 16202.7
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 113418.9
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 437473
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## 3.4
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
VERSIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[9 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | X |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN RECEBO TAMAÑO MÁXIMO 1". | [8 empty] | m3 |  | 50.4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (Rana) | [8 empty] | 15000 | 0.36 |  | 5400
Herramienta Menor (%) | [9 empty] | 0.05 |  | 1005.85
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 6406
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Recebo Tamaño maximo 1" | [7 empty] | m3 | 1.2 | 53838.3838 |  | 64606.0606
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 64606
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [6 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Material | [6 empty] | m3 | 15 | 1 | 1111.1111 |  | 16666.6667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 16667
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [6 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [6 empty] | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 12 |  | 12435.8583
Ayudante | [6 empty] | 49822.4865 | 185% | 92171.6 | 12 |  | 7680.9667
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 20117
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [11 empty] | 107796
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [8 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [9 empty] | 29% |  | 31260.84
IMPREVISTOS | [9 empty] | 1% |  | 1077.96
UTILIDAD | [9 empty] | 5% |  | 5389.8
SUBTOTAL $ | [11 empty] | 37728.6
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [11 empty] | 145525
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## INSUMOS (hidden)
PROVEEDOR
ITEM | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | LA PLAMERA VALOR M3 | FERRETERIA GONZALES | FERRETERIA DISTRIHIERROS | ALDIA | FERRETERIA FORERO S.A FF SOLUCIONES | HOMECENTER | FERRETERIA EL PALUSTRE | INTER ELECTRICAS | PROMEDIO VALOR UNITARIO | TRANSPORTE M3/KM | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR UNITARIO CON PRESTACIONES | VALOR UNITARIO SIN PRESTACIONES
1 | MANO DE OBRA
1.01 | OFICIAL | JORNAL | [11 empty] | 149230.3 | 80665.027
1.02 | AYUDANTE | JORNAL | [11 empty] | 92171.6 | 49822.4865
1.03 | OBRERO | JORNAL | [11 empty] | 80168 | 43334.0541
1.04 | CADENERO | JORNAL | [11 empty] | 100949.9 | 54567.5135
2 | MATERIALES PETREOS
2001 | GRAVA 1/2" | M3 | 83300 | [7 empty] | 83300 | 1111.1111 | 83300
2002 | GRAVA 3/4" | M3 | 77350 | [7 empty] | 77350 |  | 77350
2003 | ARENA LAVADA | M3 | 83300 | [7 empty] | 83300 |  | 83300
2004 | ARENA DE PEÑA | M3 | 107100 | [7 empty] | 107100 |  | 107100
2005 | SUBBASE | M3 | 77350 | [7 empty] | 77350 |  | 77350
2006 | BASE | M3 | 80920 | [7 empty] | 80920 |  | 80920
2007 | PIEDRA FILTRO | M3 | 77350 | [7 empty] | 77350 |  | 77350
2008 | ARENA FINA | M3 | [8 empty] | 60000 |  | 60000
2009 | AFRMADO | M3 | 59900 | [7 empty] | 59900 |  | 59900
2010 | CRUDO DE RIO | M3 | 65450 | [7 empty] | 65450 |  | 65450
2011 | RAJON | M3 | 71400 | [7 empty] | 71400 |  | 71400
2012 | PIEDRA BOLO | M3 | 65450 | [7 empty] | 65450 |  | 65450
2013 | GRAVILLA 14 MM | M3 | 101150 | [7 empty] | 101150 |  | 101150
2014 | CEMENTO USO GENERAL X 50 KG | BULTO | [8 empty] | 33394.775 |  | 33395
2015 | CEMENTO USO GENERAL X 50 KG | KG | [8 empty] | 667.8955 |  | 668
2016 | AGUA | M3 | [8 empty] | 170 |  | 170
2017 | RECEBO | M3 | [8 empty] | 53838.3838 |  | 53838
2 | MATERIALES FERRETERÍA
2018 | Tuberia Novafort alcantarillado 10pulg-250mm X6m | ML |  | 50000 | 50000 |  |  | 67650 |  |  | 55883.3333 |  | 55883
| Tuberia Novafort alcantarillado 12pulg-315mm x 6 m | ML |  |  | 75000 |  |  | 88166.6667 |  |  | 81583.3333 |  | 81583
| Tuberia Novafort alcantarillado 6 pulg-160MM X 6 m | ML |  |  | 24166.6667 |  | 47116.6667 | 30150 |  |  | 33811.1111 |  | 33811
| Tuberia alcantarillado 8 pulg 200mmX6m | ML |  | 36666.6667 | 35833.3333 |  |  | 44150 |  |  | 38883.3333 |  | 38883
| Tuberia Novafort alcantarillado 16pulg-400mm X6m | ML |  |  | 143333.3333 |  |  |  | 142155.2917 |  | 142744.3125 |  | 142744
| Tuberia Novafort alcantarillado 24pulg-600mm X6m | ML |  |  | 307692.3077 | 406753 | 402650.3077 |  |  |  | 372365.2051 |  | 372365
| Tuberia Novafort alcantarillado 14pulg-350mm X6m | ML |  |  | 114166.6667 | 122500 | 134775.8333 |  |  |  | 123814.1667 |  | 123814
| Tuberia Sanitaria Lisa 4pulgX6m | ML |  | 17500 | 15833.3333 |  |  | 15950 |  |  | 16427.7778 |  | 16428
| KIT Silla yee pvc 10x6 pulg. | UND |  |  | 180000 | [5 empty] | 180000 |  | 180000
| KIT Silla yee pvc 12x6 pulg. | UND |  |  | 260000 | [5 empty] | 260000 |  | 260000
| KIT Silla yee pvc 8x6 pulg. | UND |  |  | 155000 | [5 empty] | 155000
| Unión Sanitaria PVC 4 pulg | UND
| ARO EN HIERRO FUNDIDO Y TAPA EN CONCRETO | UND |  |  | 534310 |  |  |  |  | 539400 | 536855 |  | 536855
| Acero PDR-60 | KG | [8 empty] | 4710.42 |  | 4710
| Ladrillo Tolete (incluye trasnporte) | UND | [8 empty] | 1010.101 |  | 1010
| Lubricante para tubería x 500 gramos | GRAMOS | [8 empty] | 32222.2222 |  | 32222
| SILICONA O SELLADOR ELASTICO | UND | [8 empty] | 24900 |  | 24900
| TUBERÍA FLEXIBLE PF+UAD Ø 1/2" RDE 9 - PARA 630 PSI | ML | [8 empty] | 2500 |  | 2500
| ADAPTADOR PF-UAD 1/2" MACHO | UND | [8 empty] | 3200 |  | 3200
| REGISTRO DE INCORPORACIÓN 1/2" PEAD | UND | [8 empty] | 19300 |  | 19300
| ADAPTADOR PF-UAD 1/2" HEMBRA | UND | [8 empty] | 3200 |  | 3200
| REGISTRO DE CORTE 1/2" METALICO | UND | [8 empty] | 16700 |  | 16700
| COLLAR DE DERIVACIÓN INCERTO METALICO 2"X1/2" | UND | [8 empty] | 12600 |  | 12600
| TUBERÍA PRESIÓN 3" RDE 21 de 200 PSI | ML | [8 empty] | 26351.3333 |  | 26351
| UNIÓN TIPO CRUZ EN HD 3"X3" | UND | [8 empty] | 299999 |  | 299999
| TEE HD EXTERMO LISO PARA PVC 3"X3" | UND |  |  |  | 190495 |  |  |  |  | 190495 |  | 190495
| HIDRANTE BRIDADO DE 3 PULGADAS, SALIDAS DE 2-1/2 PULGADAS | UND |  |  |  |  | 3119000 |  |  |  | 3119000 |  | 3119000
| UNIÓN TIPO MECANICA PVC DE 3 PULGADAS | UND | [8 empty] | 45325 |  | 45325
| TEE UZ ENSAMBLADA PVC UNIÓN MECANICA 3 PULGADAS | UND |  |  |  |  | 98170 |  |  |  | 98170 |  | 98170
| Recebo Tamaño maximo 1" | m3 | [10 empty] | 53838.3838
| CONCRETO 2000 PSI | M3 | [10 empty] | 458217
3 | ALQUILERES | [13 empty] | IPC | 0.996
3001
3002
3003
Note on H33: USUARIO: INCLUYE TRANSPORTE
Note on I33: USUARIO: COT. HG COMERCIAL ELECTRICOS
Note on H34: USUARIO: CON TRASPORTE DESDE BUCARAMANGA
Note on I34: USUARIO: COT. HG COMERCIAL ELECTRICOS

## CON 21 MPA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[5 empty] | FECHA | 1 | 3 | 2024
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
[9 empty] | codigo | descripción
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| CONCRETO 21 MPA |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  | % |  |  | 0.05 |  | 3335.735
MEZCLADOR A GASOLINA( TROMPO ) PUESTO EN OBRA |  |  | DIA |  | 110000 | 0.203 |  | 22330
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25665.735
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AGUA |  |  |  | LTS | 170 | 103 |  | 17510
ARENA LAVADA |  |  |  | M3 | 0.52 | 83300 |  | 43316
GRAVA TRITURADA 3/4 |  |  |  | M3 | 0.9 | 77350 |  | 69615
CEMENTO GRIS(INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  | KG | 320 | 667.8955 |  | 213726.56
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 344167.56
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
ARENA LAVADA |  |  | 1 | 36 | 36 | 1111.1111 |  | 40000
GRAVA TRITURADA DE 3/4 |  |  | 1 | 36 | 36 | 1111.1111 |  | 40000
80000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 5 |  | 29846.06
AYUDANTE (2) |  |  | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 5 |  | 36868.64
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 66714.7
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 516548
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## CON 14 MPA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[5 empty] | FECHA | 1 | 3 | 2024
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
[10 empty] | codigo | descripción
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| CONCRETO 21 MPA |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  | % |  |  | 0.05 |  | 3335.735 |  | 0.2
MEZCLADOR A GASOLINA( TROMPO ) PUESTO EN OBRA |  |  | DIA |  | 110000 | 0.203 |  | 22330
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25665.735
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AGUA |  |  |  | LTS | 148 | 103 |  | 15244
ARENA LAVADA |  |  |  | M3 | 0.55 | 83300 |  | 45815
GRAVA TRITURADA 3/4 |  |  |  | M3 | 0.92 | 77350 |  | 71162
CEMENTO GRIS(INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  | KG | 230 | 667.8955 |  | 153615.965
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 285836.965
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
ARENA LAVADA |  |  | 1 | 15 | 36 | 1111.1111 |  | 40000
GRAVA TRITURADA DE 3/4 |  |  | 1 | 15 | 36 | 1111.1111 |  | 40000
80000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 5 |  | 29846.06 | 80665.027
AYUDANTE (2) |  |  | 99644.973 | 185% | 184343.2 | 5 |  | 36868.64
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 66714.7
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 458217
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## MORTERO 1-3
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[5 empty] | FECHA | 1 | 3 | 2024
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| CONCRETO 21 MPA |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  | % |  |  | 0.05 |  | 4257.451
MEZCLADOR A GASOLINA( TROMPO ) PUESTO EN OBRA |  |  | DIA |  | 80000 | 0.203 |  | 16240
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20497.451
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AGUA |  |  |  | LTS | 250 | 102.78 |  | 25695
ARENA DE RIO |  |  |  | M3 | 1.1 | 71400 |  | 78540
CEMENTO GRIS(INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  | KG | 454 | 667.8955 |  | 303224.557
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 407459.557
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
ARENA LAVADA |  |  | 1 | 15 | 15 | 1000 |  | 15000
15000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 5 |  | 29846.06
AYUDANTE (3) |  |  | 149467.4595 | 185% | 276514.8 | 5 |  | 55302.96
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 85149.02
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 528106
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## MORTERO 1-4
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[5 empty] | FECHA | 1 | 3 | 2024
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| CONCRETO 21 MPA |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  | % |  |  | 0.05 |  | 4257.451
MEZCLADOR A GASOLINA( TROMPO ) PUESTO EN OBRA |  |  | DIA |  | 80000 | 0.203 |  | 16240
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20497.451
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
AGUA |  |  |  | LTS | 250 | 102.78 |  | 25695
ARENA LAVADA |  |  |  | M3 | 1.16 | 83300 |  | 96628
CEMENTO GRIS(INCLUYE TRANSPORTE) |  |  |  | KG | 364 | 667.8955 |  | 243113.962
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 365436.962
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
ARENA LAVADA |  |  | 1 | 15 | 15 | 1111.1111 |  | 16666.6667
16666.6667
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
OFICIAL |  |  | 80665.027 | 185% | 149230.3 | 5 |  | 29846.06
AYUDANTE (3) |  |  | 149467.4595 | 185% | 276514.8 | 5 |  | 55302.96
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 85149.02
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 487750
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

## ACERO
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER
OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
[5 empty] | FECHA | 1 | 6 | 2024
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ACERO FIGURADO DE REFUERZO DE 4200 kg/cm² (60.000 PSI) |  |  |  |  | kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10%) |  |  | % |  |  | 0.05 |  | 164.1981
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 164.1981
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 PARA AMARRE |  |  |  | KG | 0.04 | 7128.66 |  | 285.1464
ACERO 60000 PSI |  |  |  | KG | 1.05 | 4700 |  | 4935
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5220.1464
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE ACERO DESDE FERRETERIA |  | KG-KM | 1.05 | 1 | 1.05 |  | 30 | 31.5
31.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA ( 1 MAESTRO +1 OFICIAL+ 2 OBREROS) |  |  | 497032 | 185% | 919509.2 | 280 |  | 3283.9614
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3283.9614
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 8700
Elaboró: JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO
T.P 54202-241025 NTS
Ingeniero Civil - Profesional Universitario Oficina Asesora de planeación y O.T
Aprobó: ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial