## 1 PRELIMINARES TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM |  | AA |  |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,1 | Desmonte de cubiertas (teja de barro) |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
TOTAL LOTE
[14 empty] | TEATRO | 7.1 |  | 25.41 | 2 | 360.822
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 360.822
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 360.822
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [11 empty] | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,2 | Desmonte de aleros y canes fachada teatro |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | LONGITUD |  |  | 37 |  | 37
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 37
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 37
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,3 | Suministro e instalación de recubrimiento para bajantes de aguas lluvias, elaborado en Eterboard (placa de fibrocemento de alta resistencia), con acabado liso y apto para exteriores. El sistema incluye la estructura de soporte metálica (en perfiles tipo canaleta o ángulo en acero galvanizado calibre adecuado, mínimo calibre 22), anclada firmemente a elementos estructurales existentes, garantizando estabilidad y alineación vertical del recubrimiento. |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | LONGITUD |  |  |  |  | 81
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 81
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 81
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,4 | Demolición muros en mampostería e=0.15 |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | MURO TARIMA |  | 1.2 | 6.12 | 1 | 7.344
[14 empty] | MURO BAÑO |  | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.68
[14 empty] | MURO BAÑO |  | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.24
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 9.264
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9.264
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,5 | Demolición muros en mampostería e=0.25 |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | MURO BAJO TARIMA | 1 |  | 1.5 | 24 | 36
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 36
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,6 | Desmonte aparatos sanitarios |  |  | UNID. | Un | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
TOTAL LOTE
[14 empty] | Baños |  |  |  | 2 | 2
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,7 | Desmonte lavamanos |  |  | UNID. | UN | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | Baños |  |  |  | 2 | 2
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,8 | Demolición pisos en madera tarima en mal estado |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | ESCENARIO | 5.33 |  | 8.88 | 1 | 47.3304
[15 empty] | 0.6 |  | 0.56 | 2 | 0.672
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 48.0024
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 48.0024
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,9 | Desmonte y retiro de canales |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | CANALES |  |  | 25.24 | 1 | 25.24
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 25.24
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 25.24
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 1 | [6 empty] | ITEM 1,10 | Desmonte y retiro de bajantes |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | BAJANTES |  |  | 6.25 | 6 | 37.5
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 37.5
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 37.5
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## 2. EXCAVACIONES TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ITEM 2.1 | Excavación manual en material común H=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 KM) |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACION
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | EXCAVACIÓN TARIMA | 8.66 | 2 | 2 | 1 | 34.65
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 34.65
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 34.65
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ITEM 2.2 | Relleno en recebo común compactado mecánicamente |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACION
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | RELLENO TARIMA | 8.88 | 0.2 | 7.94 | 1 | 14.1014
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 14.1014
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 14.1014
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
Note on AN14: HP:
Note on AN52: HP:

## 3. ESTRUCTURAS TODO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM |  | AA |  |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 3 | [6 empty] | ITEM 3.1 | Columnas 3500 PSI |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | COLUMNA (C - 1) | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.198
[14 empty] | COLUMNA (C - 2) | 0.35 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.231
[14 empty] | COLUMNA (C - 3) | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 1 | 0.1375
[14 empty] | COLUMNA (C - 4) | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.198
[14 empty] | COLUMNA (C - 5) | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 1 | 0.1375
[14 empty] | COLUMNA (C - 6) | 0.35 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.231
1.133
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1.133
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 3 | [6 empty] | ITEM 3.2 | Escalera maciza 3500 PSI |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | ESCALERA 1 - 2 | 1.4 | 0.79 |  | 2 | 2.212
[14 empty] | ESCALERA 3 | 0.8 | 1.05 |  | 1 | 0.84
[14 empty] | ESCALERA 4 | 0.8 | 0.57 |  | 1 | 0.456
3.508
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.508
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 3 | [6 empty] | ITEM 3.3 | Entrepiso placa maciza 3500 PSI e=0.12 m |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[14 empty] | ENTREPISO | 6.4 | 8.81 | 0.12 | 1 | 56.384
56.384
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 56.384
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 3 | [6 empty] | ITEM 3.8 | Viga de amarre en concreto 3500 PSI |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Longitud | Alto
[14 empty] | V-101-TANQUE | 0.25 | 1.98 | 0.25 | 1 | 0.12375
[14 empty] | V-102-TANQUE | 0.25 | 1.87 | 0.25 | 1 | 0.11688
[14 empty] | V-103-TANQUE | 0.25 | 4.52 | 0.25 | 1 | 0.2825
[14 empty] | V-104-TANQIE | 0.25 | 3.4 | 0.25 | 1 | 0.2125
[14 empty] | V-105-TANQUE | 0.3 | 1.47 | 0.35 | 1 | 0.15435
[14 empty] | V-106-TANQUE | 0.25 | 1.36 | 0.3 | 1 | 0.102
[14 empty] | V-107-TANQIE | 0.3 | 1.36 | 0.35 | 1 | 0.1428
[14 empty] | TARIMA V.C.-T-1.3 | 0.4 | 4 | 0.5 | 1 | 0.8
[14 empty] | TARIMA V.C.-T-1.3 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1.52
[14 empty] | TARIMA C.2.3 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.896
4.3508
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.3508
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD | 29 |  | MM | 5 | AA | 25 |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 3 | [6 empty] | ITEM 3.9 | Zapatas en concreto 3500 PSI |  |  | UNID. | M3 | LOCALIZACIÓN
[14 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[15 empty] | Ancho | Longitud | Alto
[14 empty] | ZP (C1 - C2) | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 2.34
[14 empty] | ZP (C4 - C7) | 5.1 | 0.85 | 0.5 | 1 | 2.1675
[14 empty] | ZP C3 | 1.25 | 1.25 | 0.4 | 1 | 0.625
[14 empty] | ZP C5 | 1.45 | 1.85 | 0.6 | 1 | 1.6095
6.742
Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6.742
[10 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [7 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## ACERO , MALLA, VIGA AE Y SO TOD
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
ESCALERAS 1 Y 2
ELEMENTO 1 |  | 3.36 | 3 | 0.56 | 1.8816 | 16 | KG | 30.1056
ELEMENTO 2 |  | 1.4 | 4 | 0.994 | 1.3916 | 16 | KG | 22.2656
ELEMENTO 3 |  | 3 | 4 | 0.994 | 2.982 | 16 | KG | 47.712
ELEMENTO 4 |  | 1.05 | 3 | 0.56 | 0.588 | 16 | KG | 9.408
ELEMENTO 5 |  | 1.18 | 4 | 0.994 | 1.1729 | 16 | KG | 18.7667
ELEMENTO 6 |  | 1.5 | 4 | 0.994 | 1.491 | 64 | KG | 95.424
ESCALERA 3
ELEMENTO 13 |  | 5.12 | 3 | 0.56 | 2.8672 | 5 | KG | 14.336
ELEMENTO 14 |  | 5.22 | 5 | 1.552 | 8.1014 | 5 | KG | 40.5072
ELEMENTO 15 |  | 0.9 | 4 | 0.994 | 0.8946 | 38 | KG | 33.9948
ESCALERA 4
ELEMENTO 1 |  | 4.27 | 3 | 0.56 | 2.3912 | 5 | KG | 11.956
ELEMENTO 2 |  | 3.25 | 3 | 0.56 | 1.82 | 9 | KG | 16.38
ELEMENTO 3 |  | 1.6 | 3 | 0.56 | 0.896 | 9 | KG | 8.064
ELEMENTO 4 |  | 0.9 | 4 | 0.994 | 0.8946 | 38 | KG | 33.9948
VIENEN | [7 empty] | 382.9147
SON | [7 empty] | 421.21
TOTAL | [7 empty] | 421.21
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
VIGAS DE CIMENTACIÓN
V-001
ELEMENTO 1 |  | 1.76 | 4 | 0.994 | 1.7494 | 3 | KG | 5.2483
ELEMENTO 2 |  | 1.34 | 4 | 0.994 | 1.332 | 3 | KG | 3.9959
ELEMENTO 3 |  | 1.2 | 3 | 0.56 | 0.672 | 5 | KG | 3.36
V-002
ELEMENTO 1 |  | 1.79 | 4 | 0.994 | 1.7793 | 3 | KG | 5.3378
ELEMENTO 2 |  | 1.37 | 4 | 0.994 | 1.3618 | 3 | KG | 4.0853
ELEMENTO 3 |  | 1.2 | 3 | 0.56 | 0.672 | 5 | KG | 3.36
COLUMNAS
C1
ELEMENTO 1 |  | 1.01 | 3 | 0.56 | 0.5656 | 39 | KG | 22.0584
ELEMENTO 2 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 2 | KG | 6.5604
ELEMENTO 3 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 2 | KG | 6.5604
ELEMENTO 4 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 4 | KG | 13.1208
VIENEN | [7 empty] | 421.21
SON | [7 empty] | 81.06
TOTAL | [7 empty] | 502.27
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
COLUMNAS
C2
ELEMENTO 1 |  | 1.11 | 3 | 0.56 | 0.6216 | 33 | KG | 20.5128
ELEMENTO 2 |  | 3.4 | 6 | 2.235 | 7.599 | 2 | KG | 15.198
ELEMENTO 3 |  | 3.4 | 6 | 2.235 | 7.599 | 2 | KG | 15.198
C3
ELEMENTO 1 |  | 0.81 | 3 | 0.56 | 0.4536 | 34 | KG | 15.4224
ELEMENTO 2 |  | 3.2 | 5 | 1.552 | 4.9664 | 2 | KG | 9.9328
ELEMENTO 3 |  | 3.2 | 5 | 1.552 | 4.9664 | 2 | KG | 9.9328
C4
ELEMENTO 1 |  | 1.01 | 3 | 0.56 | 0.5656 | 39 | KG | 22.0584
ELEMENTO 2 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 2 | KG | 6.5604
ELEMENTO 3 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 2 | KG | 6.5604
ELEMENTO 4 |  | 3.3 | 4 | 0.994 | 3.2802 | 4 | KG | 13.1208
VIENEN | [7 empty] | 502.27
SON | [7 empty] | 147.95
TOTAL | [7 empty] | 650.22
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
COLUMNAS
C5
ELEMENTO 1 |  | 0.81 | 3 | 0.56 | 0.4536 | 40 | KG | 18.144
ELEMENTO 2 |  | 3.4 | 5 | 1.552 | 5.2768 | 2 | KG | 10.5536
ELEMENTO 3 |  | 3.4 | 5 | 1.552 | 5.2768 | 2 | KG | 10.5536
C7
ELEMENTO 1 |  | 1.11 | 3 | 0.56 | 0.6216 | 37 | KG | 22.9992
ELEMENTO 2 |  | 3.4 | 6 | 2.235 | 7.599 | 2 | KG | 15.198
ELEMENTO 3 |  | 3.4 | 6 | 2.235 | 7.599 | 2 | KG | 15.198
ZAPATAS
ZP (C1 - C2)
Armadura Long. Inferior (P1) |  | 6.2 | 6 | 2.235 | 13.857 | 3 | KG | 41.571
Armadura Trans. Inferior (P2) |  | 1.8 | 5 | 1.552 | 2.7936 | 24 | KG | 67.0464
Armadura Long. Sup. (P3) |  | 6.1 | 5 | 1.552 | 9.4672 | 5 | KG | 47.336
Armadura Trans. Sup. (P4) |  | 1.8 | 5 | 1.552 | 2.7936 | 24 | KG | 67.0464
Armados esquinas (C1) |  | 3.26 | 4 | 0.994 | 3.2404 | 4 | KG | 12.9618
Armados Long. (C1) |  | 3.26 | 4 | 0.994 | 3.2404 | 2 | KG | 6.4809
Armados Trans. (C1) |  | 3.26 | 4 | 0.994 | 3.2404 | 2 | KG | 6.4809
Arranque - Estribos |  | 1.03 | 3 | 0.56 | 0.5768 | 2 | KG | 1.1536
Arranque - Estribos |  | 1.13 | 3 | 0.56 | 0.6328 | 2 | KG | 1.2656
Armados esquinas (C2) |  | 3.45 | 6 | 2.235 | 7.7107 | 4 | KG | 30.843
VIENEN | [7 empty] | 650.22
SON | [7 empty] | 412.32
TOTAL | [7 empty] | 1062.54
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
ZAPATAS
ZP (C4 - C7)
Armadura Long. Inferior (P1) |  | 6 | 5 | 1.552 | 9.312 | 4 | KG | 37.248
Armadura Trans. Inferior (P2) |  | 1.74 | 5 | 1.552 | 2.7005 | 24 | KG | 64.8115
Armadura Long. Sup. (P3) |  | 6.21 | 7 | 3.042 | 18.8908 | 3 | KG | 56.6725
Armadura Trans. Sup. (P4) |  | 1.74 | 5 | 1.552 | 2.7005 | 24 | KG | 64.8115
Armados esquinas (C4) |  | 3.27 | 4 | 0.994 | 3.2504 | 4 | KG | 13.0015
Armados Long. (C4) |  | 3.27 | 4 | 0.994 | 3.2504 | 2 | KG | 6.5008
Armados Trans. (C4) |  | 3.27 | 4 | 0.994 | 3.2504 | 2 | KG | 6.5008
Arranque - Estribos |  | 1.03 | 3 | 0.56 | 0.5768 | 3 | KG | 1.7304
Arranque - Estribos |  | 1.13 | 3 | 0.56 | 0.6328 | 2 | KG | 1.2656
Armados esquinas (C7) |  | 3.45 | 6 | 2.235 | 7.7107 | 4 | KG | 30.843
ZP (C3)
Armadura Long. Inferior (P1) |  | 2.02 | 5 | 1.552 | 3.135 | 5 | KG | 15.6752
Armadura Trans. Inferior (P2) |  | 2.02 | 5 | 1.552 | 3.135 | 5 | KG | 15.6752
Arranque - Estribos |  | 0.83 | 3 | 0.56 | 0.4648 | 2 | KG | 0.9296
Arranque - Armado Long. (C3) |  | 3.27 | 5 | 1.552 | 5.075 | 4 | KG | 20.3002
VIENEN | [7 empty] | 1062.54
SON | [7 empty] | 369.56
TOTAL | [7 empty] | 1432.1
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.4 | ÍTEM ICCU: | 4.22
DESCRIPCIÓN: | Acero figurado 60000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
ZAPATAS
ZP (C5)
Armadura Long. Inferior (P1) |  | 1.9 | 4 | 0.994 | 1.8886 | 16 | KG | 30.2176
Armadura Trans. Inferior (P2) |  | 2.28 | 5 | 1.552 | 3.5386 | 8 | KG | 28.3085
Armadura Long. Sup. (P3) |  | 1.9 | 4 | 0.994 | 1.8886 | 16 | KG | 30.2176
Armadura Trans. Sup. (P4) |  | 2.28 | 5 | 1.552 | 3.5386 | 8 | KG | 28.3085
Arranque - Armado Long. (C5) |  | 3.47 | 5 | 1.552 | 5.3854 | 4 | KG | 21.5418
Arranque - Estribos |  | 0.83 | 3 | 0.56 | 0.4648 | 5 | KG | 2.324
VIGAS CENTRADORAS
[C5 - (C4-C7)]
Armado viga - Armado de piel |  | 4.45 | 4 | 0.994 | 4.4233 | 2 | KG | 8.8466
Armado viga - Armado inferior |  | 4.51 | 5 | 1.552 | 6.9995 | 3 | KG | 20.9986
Armado viga - Armado superior |  | 4.51 | 5 | 1.552 | 6.9995 | 4 | KG | 27.9981
Armado viga - Estribo |  | 1.39 | 3 | 0.56 | 0.7784 | 11 | KG | 8.5624
[(C1-C2) - C5]
Armado viga - Armado de piel |  | 4.45 | 4 | 0.994 | 4.4233 | 2 | KG | 8.8466
Armado viga - Armado inferior |  | 4.51 | 5 | 1.552 | 6.9995 | 3 | KG | 20.9986
Armado viga - Armado superior |  | 4.51 | 5 | 1.552 | 6.9995 | 4 | KG | 27.9981
Armado viga - Estribo |  | 1.4 | 3 | 0.56 | 0.784 | 11 | KG | 8.624
[C3 - (C4-C7)]
Armado viga - Armado inferior |  | 3.38 | 5 | 1.552 | 5.2458 | 2 | KG | 10.4915
Armado viga - Armado superior |  | 3.38 | 5 | 1.552 | 5.2458 | 2 | KG | 10.4915
Armado viga - Estribo |  | 1.2 | 3 | 0.56 | 0.672 | 13 | KG | 8.736
VIENEN | [7 empty] | 1432.1
SON | [7 empty] | 333.86
TOTAL | [7 empty] | 1765.96
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | 2025-05-01 | DE | 2025
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.5 | ÍTEM ICCU: | 4.23
DESCRIPCIÓN: | Refuerzo malla electrosoldada | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
VIGAS CENTRADORAS
[(C1-C2) - C5]
Armado viga - Armado inferior |  | 3.38 | 5 | 1.552 | 5.2458 | 2 | KG | 10.4915
Armado viga - Armado superior |  | 3.38 | 5 | 1.552 | 5.2458 | 2 | KG | 10.4915
Armado viga - Estribo |  | 1.2 | 3 | 0.56 | 0.672 | 13 | KG | 8.736
LISTADO DE ARMADURAS DE MUROS DE HORMIGÓN
M1
1 |  | 0.71 | 3 | 0.56 | 0.3976 | 44 | 0 | 17.49
2 |  | 0.89 | 16 | 7.9 | 7.031 | 4 | 0 | 28.12
3 |  | 4.42 | 3 | 0.56 | 2.4752 | 20 | 0 | 49.5
4 |  | 2.15 | 3 | 0.56 | 1.204 | 44 | 0 | 52.98
M5
5 |  | 0.76 | 3 | 0.56 | 0.4256 | 14 | 0 | 5.96
6 |  | 0.252 | 16 | 7.9 | 1.9908 | 4 | 0 | 7.96
7 |  | 1.257 | 3 | 0.56 | 0.70392 | 24 | 0 | 16.89
8 |  | 0.6 | 3 | 0.56 | 0.336 | 14 | 0 | 4.7
9 |  | 2.15 | 3 | 0.56 | 1.204 | 14 | 0 | 16.86
M6
16 |  | 0.76 | 3 | 0.56 | 0.4256 | 14 | 0 | 5.96
17 |  | 0.25 | 16 | 7.9 | 1.975 | 4 | 0 | 7.9
18 |  | 1.24 | 3 | 0.56 | 0.6944 | 24 | 0 | 16.67
19 |  | 0.6 | 3 | 0.56 | 0.336 | 14 | 0 | 4.7
20 |  | 2.15 | 3 | 0.56 | 1.204 | 14 | 0 | 16.86
VIENEN
SON | [7 empty] | 310.5
TOTAL | [7 empty] | 310.5
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | MARZO | DE | 2023
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 5.5 | ÍTEM ICCU: | 4.23
DESCRIPCIÓN: | Refuerzo malla electrosoldada 4 mm 15x15 | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
LISTADO DE ARMADURAS DE MUROS DE HORMIGÓN
M2
25 |  | 1.71 | 3 | 0.56 | 0.9576 | 18 | 0 | 17.24
26 |  | 2.35 | 16 | 7.9 | 18.565 | 4 | 0 | 74.26
27 |  | 1.77 | 3 | 0.56 | 0.9912 | 20 | 0 | 19.82
28 |  | 2.15 | 3 | 0.56 | 1.204 | 18 | 0 | 21.67
M3
29 |  | 1.71 | 3 | 0.56 | 0.9576 | 34 | 0 | 32.56
30 |  | 0.67 | 16 | 7.9 | 5.293 | 4 | 0 | 21.17
31 |  | 3.32 | 3 | 0.56 | 1.8592 | 20 | 0 | 37.18
32 |  | 2.67 | 3 | 0.56 | 1.4952 | 34 | 0 | 50.84
M4
10 |  | 0.76 | 3 | 0.56 | 0.4256 | 14 | 0 | 5.96
11 |  | 0.28 | 16 | 7.9 | 2.212 | 4 | 0 | 8.85
12 |  | 1.37 | 3 | 0.56 | 0.7672 | 24 | 0 | 18.41
13 |  | 0.6 | 3 | 0.56 | 0.336 | 14 | 0 | 4.7
14 |  | 0.21 | 3 | 0.56 | 0.1176 | 14 | 0 | 1.65
15 |  | 2.15 | 3 | 0.56 | 1.204 | 14 | 0 | 16.86
VIENEN | [7 empty] | 310.5
SON | [7 empty] | 364.29
TOTAL | [7 empty] | 674.74
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | MARZO | DE | 2023
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 5.5 | ÍTEM ICCU: | 4.23
DESCRIPCIÓN: | Refuerzo malla electrosoldada 4 mm 15x15 | [5 empty] | UNIDAD: | KG
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | MALLA M2 | AREA | PESO [Kg]
CUBIERTA TEATRO | 15 | 25.41 | 180.41 | 14.1 | 18.8 | 14 | KG | 526.4
VIENEN | [7 empty] | 674.74
SON | [7 empty] | 526.4
TOTAL | [7 empty] | 1201.14
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | MARZO | DE | 2023
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.6 | ÍTEM ICCU: | 4.26
DESCRIPCIÓN: | Viga aérea 3500 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M3
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
V-101 | 0.2 | 1.01 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.0707
V-102 | 0.2 | 4.41 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.3087
V-103 | 0.3 | 1.61 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.16905
V-104 | 0.3 | 5.56 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.5838
V-105 | 0.3 | 1.63 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.17115
V-106 | 0.2 | 4.59 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.2754
V-107 | 0.2 | 1.18 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.0708
V-108 | 0.25 | 4.41 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.33075
V-109 | 0.25 | 1.89 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.14175
V-110 | 0.25 | 1 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.075
V-111 | 0.25 | 4.24 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.318
V-112 | 0.25 | 1.9 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.1425
V-113 | 0.25 | 3.09 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.23175
V-114 | 0.25 | 3.1 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.2325
V-115 | 0.3 | 1.6 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.168
V-116 | 0.3 | 2.77 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.29085
V-117 | 0.3 | 2.77 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.29085
V-118 | 0.3 | 1.64 | 0.35 |  |  | 1 | M3 | 0.1722
V-119 | 0.25 | 1.18 | 0.3 |  |  | 1 | M3 | 0.0885
VIENEN
SON | [7 empty] | 4.13
TOTAL | [7 empty] | 4.13
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NEMOCÓN - CUNDINAMARCA | [5 empty] | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |  | MUNICIPIO: | NEMOCÓN |  |  | FECHA: | MARZO | DE | 2023
SUPERVISOR: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO ALCALDÍA: | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | ÍTEM ALCALDÍA: | 3.7 | ÍTEM ICCU: | 4.29
DESCRIPCIÓN: | Base en concreto pobre 1500 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M3
OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | ACERO |  | CANTIDAD | UNIDAD | V. TOTAL | DIAGRAMA
| ANCHO/ESPESOR [m] | LONGITUD [m] | ALTO/ DIÁMETRO [m] | CUANTÍA | PESO [Kg]
ZP (C1-C2) | 5.2 | 0.9 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.234
ZP (C4-C7) | 5.1 | 0.85 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.21675
ZP C3 | 1.25 | 1.25 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.078125
ZP C5 | 1.45 | 1.85 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.13413
V-101-TANQUE | 0.25 | 1.98 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.02475
V-102-TANQUE | 0.25 | 1.87 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.023375
V-103-TANQUE | 0.25 | 4.52 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.0565
V-104-TANQIE | 0.25 | 3.4 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.0425
V-105-TANQUE | 0.3 | 1.47 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.02205
V-106-TANQUE | 0.25 | 1.36 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.017
V-107-TANQIE | 0.3 | 1.36 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.0204
TARIMA V.C.-T-1.3 | 0.4 | 4 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.08
TARIMA V.C.-T-1.3 | 0.4 | 3.8 | 0.05 |  |  | 2 | M3 | 0.152
TARIMA C.2.3 | 0.4 | 2.8 | 0.05 |  |  | 2 | M3 | 0.112
AREA TANQUE | 1.86 | 4.52 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.42036
| 1.36 | 1.22 | 0.05 |  |  | 1 | M3 | 0.08296
VIENEN
SON | [7 empty] | 1.72
TOTAL | [7 empty] | 1.72
OBSERVACIONES:
ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

## 4 CUBIERTA TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.6 | Canal en lámina galvanizada Cal. 22; DS=60 |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CANAL TEATRO |  |  | 51 | 1 | 51
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 51
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.8 | Flanche en lámina galvanizada Cal. 22; DS=30 |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO |  |  | 7.1 | 2 | 14.2
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 14.2
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.9 | Teja de barro suministro e Instalación |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 7.1 |  | 2.54 | 2 | 36.08
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36.08
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.1 | Estructura en guadua para intervención de la cubierta (incluye accesorios para ensamblar elementos como plástico para invernadero, pisador, pasadores, tuercas, tornillos y alambre negro calibre 17) |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 7.1 |  | 25.41 | 2 | 360.822
[13 empty] | 1 |  | 45 | 1 | 45
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 405.822
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.2 | Limpieza estructura de madera para teja de barro |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 7.1 |  | 25.41 | 2 | 360.822
[15 empty] | 45 | 1 | 0
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 360.822
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.3 | Reemplazo de material caña brava o similar y madera para "prótesis" (incluye desmonte, Suministro e Instalación) |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 2 |  | 5 | 1 | 10
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 10
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.4 | Curado e impermeabilización para mantenimiento de la madera |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 7.1 |  | 25.41 | 2 | 360.822
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 360.822
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.5 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CUBIERTA TEATRO | 7.1 |  | 25.41 | 2 | 360.822
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 360.822
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ITEM 4.7 | Bajante PVC aguas lluvias D=4" |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | BAJANTE TEATRO |  |  | 90 | 1 | 90
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 90
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## 5. CARP MADERA TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ITEM 5.3 | Instalación y terminados de tablado de madera para piso escenario |  |  | UNID. | M2 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
TEATRO
[12 empty] | SOBRE TARIMA | 5.4 |  | 8.88 | 1 | 47.952
[13 empty] | 2.154 |  | 6.08 | 1 | 13.0963
[12 empty] | DESCUENTO ESCALERAS |  |  |  |  | 3.66
57.3883
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 57.3883
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## 6. PINTURA TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ITEM 6.7 | Vinilo sobre pañete 2 manos |  |  | UNID. | M2 | TRAMO
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
TEATRO FACHADA
[12 empty] | FRACHADA PRINCIPAL | 40.3 |  | 5.95 |  | 239.785
[12 empty] | FACHADA LATERAL | 15.25 |  | 5.95 |  | 90.7375
[12 empty] | FACHADA LATERAL ARRIBA | 15.25 |  | 4.79 |  | 36.5237
[12 empty] | PUERTA PRINCIPAL | 2.7 |  | 2.2 | -1 | -5.94
[12 empty] | VENTANAS |  | 0.9 | 1.9 | -3 | -5.13
[12 empty] | PUERTA LATERAL |  | 0.95 | 2 | -1 | -1.9
REGISTRADURIA FACHADA
[12 empty] | FRACHADA PRINCIPAL | 35.5 |  | 5.25 |  | 186.375
[12 empty] | PUERTA PRINCIPAL | 2.7 |  | 2.2 | -1 | -5.94
[12 empty] | VENTANAS |  | 0.9 | 1.9 | -5 | -8.55
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 525.99
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL) Y LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SEDE TELECOM, SECTOR LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ITEM 6.8 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  |  | UNID. | M2 | TRAMO
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | TEATRO GENERAL | 2.1 |  | 58 | 1 | 121.8
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 121.8
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ITEM 6.10 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) |  |  | UNID. | ML | TRAMO
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
TEATRO GENERAL - LATERAL A SILLAS
[15 empty] | 14.87 | 1 | 14.87
[15 empty] | 14.67 | 1 | 14.67
[15 empty] | 0.39 | 1 | 0.39
[15 empty] | 0.35 | 1 | 0.35
[15 empty] | 1.35 | 1 | 1.35
[15 empty] | 2.13 | 2 | 4.26
[15 empty] | 1.01 | 1 | 1.01
[15 empty] | 0.86 | 1 | 0.86
[15 empty] | 0.2 | 1 | 0.2
[15 empty] | 14.27 | 1 | 14.27
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 52.23
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | ITEM 6.11 | Vinilo sobre pañete 2 manos (lineal) |  |  | UNID. | ML | TRAMO
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | TEATRO GENERAL |  |  | 80.04 | 1 | 80.04
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 80.04
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## 8. CARPINTERIA METALICA TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ITEM 8.1 | Baranda metálica en acero inoxidable para escalera |  |  | UNID. | ML | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | BARANDA TEATRO |  |  | 3 |  | 3
20
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ITEM 8.2 | División para baño en acero inoxidable 304 cal. 20 (incluye puertas y accesorios) |  |  | UNID. | 3 | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | BAÑOS | 2 |  | 1.5 | 1 | 3
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## 9. APARATOS TEATRO
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ITEM 9,1 | Suministro e Instalación sanitario tanque (incluye grifería) |  |  | UNID. | UN | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud |  |  | 2.38
48
[12 empty] | SANITARIOS TEATRO |  |  |  | 3 | 3
20
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ITEM 9,2 | Suministro e Instalación lavamanos colgar (incluye grifería) |  |  | UNID. | UN | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | LAVAMANOS TEATRO |  |  |  | 3 | 3
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ITEM 9,3 | Suministro de orinal de llave (incluye grifería) |  |  | UNID. | UN | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | ORINALES TEATRO |  |  |  | 1 | 1
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  |  | DD |  |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ITEM 9,4 | Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple) |  |  | UNID. | UN | LOCALIZACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No elementos | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | BAÑOS TEATRO |  |  |  | 2 | 2
Vienen
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: | Arq. Andrea Nataly Rodríguez Penagos | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## clase d (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  | DD |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO | [6 empty] | ITEM 01 | CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D. |  |  | UNID. | M3 | TRAMO
[10 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[11 empty] | Ancho | Alto | Longitud
RESBALON
[10 empty] | cintas laterales | 0.9 | 0.15 | 2.85 | 89.3333 | 34.371
[10 empty] | vigas | 0.15 | 0.25 | 3.9 | 44.6667 | 6.5325
[10 empty] | vigas acceso | 0.2 | 0.25 | 5.1 | 2 | 0.51
[10 empty] | rampas | 5.1 | 0.15 | 2.85 | 2 | 4.3605
[10 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 45.774
Vienen
[10 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 45.774
| Firma Residente de obra: |  |  |  |  | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## clase g (2) (hidden)
[5 empty] | MEMORIA DE CALCULO | [14 empty] | MUNICIPIO DE CHOACHI
FECHA |  |  | DD | 18 |  | MM | 12 | AA | 2013 |  | CORTE N° |  |  | 2 |  | ELABORÓ |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON PINZON
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EL LEVADURO - LA MESETA EN EL MUNICPIO DE CHOACHI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. "ALCANCE DEL OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LEVADURO - LA MESETA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS CINTAS, ALCANTARILLAS, FILTROS, MUROS DE CONTENCION BOX COULBERTH , OBRAS DE DRENAJE, DISIPADORES DE ENERGIA, REMOCION DE DERRUMBES Y MANTENIMINETO DE PUENTES VEHICULARES, LOCALIZADOS EN LA VIA INCLUYE REVISION Y AJUSTES A DISEÑOS VIALES PARA PAVIMENTO HIDRAULICO".
INTERVENTOR |  |  |  |  | CONSORCIO DM 023 | [9 empty] | NIT O C.C. |  | 900.630.181-2 | CONTRATO N° |  | INVIAS No. 979 DE 2013
CONTRATISTA |  |  |  |  | CONSORCIO OBRAS VIALES CHOACHI | [9 empty] | NIT O C.C. |  | 900.634.338-1 | CONTRATO N° |  | 007 DE 2013
CAPÍTULO | [10 empty] | ITEM 01 |  |  |  | CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G |  |  | UNID. | M3 | TRAMO | VEREDAS La victoria, Laureles, El cury y La palma.
[17 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[18 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[17 empty] | cintas | 0.9 | 0.15 | 340 | 1 | 45.9
[17 empty] | sobreanchos | 0.25 | 0.15 | 340 | 2 | 25.5
[17 empty] | vigas de entrada | 0.25 | 0.25 | 5.3 | 4 | 1.325
[17 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 72.725
OBSERVACIONES: Las excavaciones se realizaron en en los gaviones, en los filtros, y en las vigas de las placas huellas. | [16 empty] | Vienen
[17 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 72.725
| Firma Residente de obra: | [8 empty] | Firma Director de obra: | [6 empty] | Firma Residente de Interventoria:
| Nombre: | JONATHAN SALGADO PEDRAZA | [7 empty] | Nombre: |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON P |  |  |  |  | Nombre: | ING. JUAN CAMILO AGUDELO MOSCOSO
| Mat. Profesional: |  | 25941012921CND | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  | 25202092754 CND |  |  |  | Mat. Profesional: | 25202131416 CND

## cuneta (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  | DD |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO | [6 empty] | ITEM 01 | CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G |  |  | UNID. | M3 | TRAMO
[10 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[11 empty] | Ancho | Alto | Longitud
RESBALON
[10 empty] | cunetas | 0.6 | 0.15 | 400 | 1 | 36
[10 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 36
Vienen
[10 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36
| Firma Residente de obra: |  |  |  |  | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## clase g (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  | DD |  | MM | AA |  | CORTE N° |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO | [6 empty] | ITEM 01 | CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G |  |  | UNID. | M3 | TRAMO
[10 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[11 empty] | Ancho | Alto | Longitud
RESBALON
[10 empty] | central | 0.9 | 0.15 | 2.85 | 44.3333 | 17.0572
[10 empty] | sobreanchos | 0.6 | 0.15 | 2.85 | 88.6667 | 22.743
[10 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 39.8002
Vienen
[10 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 39.8002
| Firma Residente de obra: |  |  |  |  | Firma Director de obra: |  |  |  | Interventoria:
| Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Mat. Profesional: |  |  |  |  | Mat. Profesional: |  |  |  | Mat. Profesional:

## ACERO. (2) (hidden)
[5 empty] | MEMORIA DE CALCULO | [17 empty] | MUNICIPIO DE CHOACHI
FECHA |  |  | DD | 5 |  | MM | 11 | AA | 2013 |  |  | CORTE N° |  |  | 1 |  |  |  | ELABORÓ |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON PINZON
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EL LEVADURO - LA MESETA EN EL MUNICPIO DE CHOACHI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. "ALCANCE DEL OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LEVADURO - LA MESETA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS CINTAS, ALCANTARILLAS, FILTROS, MUROS DE CONTENCION BOX COULBERTH , OBRAS DE DRENAJE, DISIPADORES DE ENERGIA, REMOCION DE DERRUMBES Y MANTENIMINETO DE PUENTES VEHICULARES, LOCALIZADOS EN LA VIA INCLUYE REVISION Y AJUSTES A DISEÑOS VIALES PARA PAVIMENTO HIDRAULICO".
INTERVENTOR |  |  |  |  | CONSORCIO DM 023 | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | 900.630.181-2 | CONTRATO N° |  | INVIAS No. 979 DE 2013
CONTRATISTA |  |  |  |  | CONSORCIO OBRAS VIALES CHOACHI | [11 empty] | NIT O C.C. |  |  | 900.634.338-1 | CONTRATO N° |  | 007 DE 2013
CAPÍTULO | [11 empty] | ITEM 11 |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA |  |  |  | UNID. | M3 | TRAMO | VEREDAS La victoria, Laureles, El cury y La palma.
[10 empty] | FIGURA |  |  |  |  | DIAMETRO | PESO ML |  | CANT POR UNID |  | CANT DE ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | LONG | PESO C/U | PESO TOTAL | OBSERVACION
TRAMO K7+111 - K7+171/ K6+853 - K7+050 /K6+657 - K6+727
CINTA No 1
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 1726 |  | 1 | 1726 | 0.9 | 0.504 | 869.904 | TRANSVERSAL
0.9
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 315 |  | 1 | 315 | 6 | 3.36 | 1058.4 | LONGITUDINAL
6
CINTA No 2
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 1726 |  | 1 | 1726 | 0.9 | 0.504 | 869.904 | TRANSVERSAL
0.9
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 315 |  | 1 | 315 | 6 | 3.36 | 1058.4 | LONGITUDINAL
6
CUNETA No 1
[15 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 461 |  | 1 | 461 | 1.45 | 0.3625 | 167.1125 | TRANSVERSAL
1.45
[15 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 126 |  | 1 | 126 | 6 | 1.5 | 189 | LONGITUDINAL
6
CUNETA No 2
[15 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 461 |  | 1 | 461 | 1.45 | 0.3625 | 167.1125 | TRANSVERSAL
1.45
[15 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 126 |  | 1 | 126 | 6 | 1.5 | 189 | LONGITUDINAL
6
VIGAS
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 2 |  | 139 | 278 | 3.1 | 1.736 | 482.608 | LONGITUDINAL
3.1
[15 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 14 |  | 139 | 1946 | 0.5 | 0.28 | 544.88 | FLEJES
0.5
[20 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5596.321
OBSERVACIONES: | [19 empty] | Vienen
[20 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5596.321
| Firma Residente de obra: | [9 empty] | Firma Director de obra: | [8 empty] | Firma Residente de Interventoria:
| Nombre: | JONATHAN SALGADO PEDRAZA | [8 empty] | Nombre: |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON PINZON | [6 empty] | Nombre: | ING. JUAN CAMILO AGUDELO MOSCOSO
| Mat. Profesional: |  | 25941012921CND | [7 empty] | Mat. Profesional: |  |  | 25202092754 CND | [5 empty] | Mat. Profesional: | 25202131416 CND

## ACERO RESBALON (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
FECHA |  | DD |  | MM | AA |  |  | CORTE N° |  |  |  |  | ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTOR | [10 empty] | NIT O C.C. |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [10 empty] | NIT O C.C. |  |  |  | CONTRATO N°
CAPÍTULO | [7 empty] | ITEM 11 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA |  |  |  | UNID. | kg | TRAMO
[6 empty] | FIGURA |  |  | DIAMETRO | PESO ML |  | CANT POR UNID |  | CANT DE ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | LONG | PESO C/U | PESO TOTAL | OBSERVACION
RESBALON
CINTA No 1
[9 empty] | 0.5 | 1 |  | 15 |  | 134 | 2010 | 1 | 1 | 2010 | TRANSVERSAL
1
[9 empty] | 0.5 | 1 |  | 5 |  | 134 | 670 | 3 | 3 | 2010 | LONGITUDINAL
3
CINTA No 2
[9 empty] | 0.5 | 1 |  | 15 |  | 134 | 2010 | 1 | 1 | 2010 | TRANSVERSAL
1
[9 empty] | 0.5 | 1 |  | 5 |  | 134 | 670 | 3 | 3 | 2010 | LONGITUDINAL
3
CUNETA No 1
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 2000 |  | 1 | 2000 | 0.6 | 0.336 | 672 | TRANSVERSAL
0.6
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 73 |  | 3 | 219 | 6 | 3.36 | 735.84 | LONGITUDINAL
6
CUNETA No 2
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 2000 |  | 1 | 2000 | 0.6 | 0.336 | 672 | TRANSVERSAL
0.6
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 73 |  | 3 | 219 | 6 | 3.36 | 735.84 | LONGITUDINAL
6
VIGAS
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 2 |  | 136 | 272 | 4.5 | 2.52 | 685.44 | LONGITUDINAL
4.5
[9 empty] | 0.375 | 0.56 |  | 20 |  | 136 | 2720 | 0.3 | 0.168 | 456.96 | FLEJES
0.3
[14 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11998.08
OBSERVACIONES: | [13 empty] | Vienen
[14 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 11998.08
| Firma Residente de obra: | [5 empty] | Firma Director de obra: | [6 empty] | Interventoria:
| Nombre: | [5 empty] | Nombre: | [6 empty] | Nombre:
| Mat. Profesional: | [5 empty] | Mat. Profesional: | [6 empty] | Mat. Profesional:
2,09 KG X M2 DE MALLA DE 5MM DE ,15 X ,15

## relleno (2) (hidden)
[5 empty] | MEMORIA DE CALCULO | [14 empty] | MUNICIPIO DE CHOACHI
FECHA |  |  | DD | 18 |  | MM | 12 | AA | 2013 |  | CORTE N° |  |  | 2 |  | ELABORÓ |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON PINZON
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EL LEVADURO - LA MESETA EN EL MUNICPIO DE CHOACHI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. "ALCANCE DEL OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LEVADURO - LA MESETA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS CINTAS, ALCANTARILLAS, FILTROS, MUROS DE CONTENCION BOX COULBERTH , OBRAS DE DRENAJE, DISIPADORES DE ENERGIA, REMOCION DE DERRUMBES Y MANTENIMINETO DE PUENTES VEHICULARES, LOCALIZADOS EN LA VIA INCLUYE REVISION Y AJUSTES A DISEÑOS VIALES PARA PAVIMENTO HIDRAULICO".
INTERVENTOR |  |  |  |  | CONSORCIO DM 023 | [9 empty] | NIT O C.C. |  | 900.630.181-2 | CONTRATO N° |  | INVIAS No. 979 DE 2013
CONTRATISTA |  |  |  |  | CONSORCIO OBRAS VIALES CHOACHI | [9 empty] | NIT O C.C. |  | 900.634.338-1 | CONTRATO N° |  | 007 DE 2013
CAPÍTULO | [10 empty] | ITEM 01 |  |  |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  |  | UNID. | M3 | TRAMO | VEREDAS La victoria, Laureles, El cury y La palma.
[17 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[18 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[17 empty] | contorno cunetas | 0.25 | 0.15 | 345 | 2 | 25.875
sobreanchos
[17 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 25.875
OBSERVACIONES: Las excavaciones se realizaron en en los gaviones, en los filtros, y en las vigas de las placas huellas. | [16 empty] | Vienen
[17 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 25.875
| Firma Residente de obra: | [8 empty] | Firma Director de obra: | [6 empty] | Firma Residente de Interventoria:
| Nombre: | JONATHAN SALGADO PEDRAZA | [7 empty] | Nombre: |  | ING. JUAN CARLOS ARAGON P |  |  |  |  | Nombre: | ING. JUAN CAMILO AGUDELO MOSCOSO
| Mat. Profesional: |  | 25941012921CND | [6 empty] | Mat. Profesional: |  |  | 25202092754 CND |  |  |  | Mat. Profesional: | 25202131416 CND

## Hoja1 (hidden)
TERMINAL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR TOTAL
1,1,8 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 31504.25 | 12500 | 393803125
1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 0
1,2,1 | EXPLANACION Y EXTENDIDA | M3 | 32018 | 16000 | 512288000
1,2,2 | EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 9000 | 14000 | 126000000
1,2,3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 1250 | 21500 | 26875000
1,2,4 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 513.75 | 16800 | 8631000
1,2,5 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 3750 | 32300 | 121125000
1,2,6 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 2250 | 81600 | 183600000
TORRE DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR TOTAL
2,1,2 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20M | M2 | 408.7 | 6500 | 2656550
2.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 0
2,2,1 | EXPLANACION Y EXTENDIDA | M3 | 462 | 16000 | 7392000
2,2,2 | EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 757.02 | 14000 | 10598280
2,2,3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 75.68 | 21500 | 1627120
2,2,4 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 175.55 | 32300 | 5670265
2,2,5 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 198 | 81600 | 16156800
ESTACION DE BOMBEROS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR TOTAL
3,1,4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20M | M2 | 1200.7 | 6500 | 7804550
3,1,6 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 120.07 | 12500 | 1500875
3,3,1 | EXPLANACION Y EXTENDIDA | M3 | 1200.7 | 16000 | 19211200
3,3,2 | EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 840.49 | 14000 | 11766860
3,3,3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM) | M3 | 111.6 | 21500 | 2399400
3,3,4 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 960.56 | 32300 | 31026088
3,3,5 | RELLENO EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO | M3 | 240.14 | 81600 | 19595424
URBANISMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR TOTAL
4,1,4 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20M | M2 | 32096 | 6500 | 208624000
4,1,6 | MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 2 KM ( INCLUYE CARGUE) | M3 | 53618.86 | 13200 | 707768952
4,2,1 | EXPLANACION Y EXTENDIDA | M3 | 64677 | 16000 | 1034832000
4,2,2 | TERRAPLENES ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 3343 | 79000 | 264097000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3725049489
ADMINISTRACION |  |  |  | 5% | 186252474.45
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 74500989.78
UTILIDAD |  |  |  | 3% | 111751484.67
VALOR AIU |  |  |  | 10% | 372504948.9
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 4097554437.9