| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	r_asunto

En ejercicio de las facultades de control y vigilancia en la ejecución de los contratos, otorgadas a las entidades estatales en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, delegado para tramitar los procesos sancionatorios según Resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024 “Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 40548 del 18 de junio de 2019 y se dictan otras disposiciones”, cita a la audiencia establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 al señor LUIS DANIEL ABRIL SINNING, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.324.689, con el fin de iniciar el proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato GGC-931-2023, la cual se llevará a cabo el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 9:00 A.M., de forma virtual por la plataforma Microsoft Teams a través del siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY1YTExMzctOWMwNS00Y2NkLTgwZDktZGNlNDFjMWJkNWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27%22%2c%22Oid%22%3a%220de31a4f-4e30-401c-993e-faeb665e3318%22%7d

La audiencia tiene como finalidad debatir y decidir sobre la solicitud de declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por el presunto incumplimiento del contrato GGC-931-2023, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor LUIS DANIEL ABRIL SINNING, cuyo objeto consistió en “Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar temas territoriales del sector minero, con enfoque en derechos humanos en el territorio nacional.”.

En la diligencia tendrá la oportunidad de presentar los descargos y las pruebas que estime pertinentes, conducentes y útiles de acuerdo con el informe rendido por la supervisión, en aras de respetar el debido proceso y el derecho de defensa que le asisten al contratista respecto del posible incumplimiento del contrato en cita y, para ello, podrá estar acompañado de un abogado, sin que ello sea obligatorio.

PROCEDIMIENTO APLICABLE Y COMPETENCIA.

El Ministerio ostenta competencia para iniciar, tramitar y decidir la audiencia de posible incumplimiento, con base en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad aplicará para esta audiencia el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024 “Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 40548 del 18 de junio de 2019 y se dictan otras disposiciones”, el Subdirector Administrativo y Financiero del MME, tiene la facultad de expedición de los actos administrativos derivados de las actuaciones sancionatorias contractuales.

Se requiere disponibilidad de tiempo para el desarrollo de la audiencia y presentar el documento de identificación y demás documentos, cuando sea el caso, ya que se requerirá su exhibición ante la cámara para el registro de la grabación de la diligencia.

En virtud de lo anterior, a continuación, se describen los hechos que motivan el inicio del proceso sancionatorio respecto de las obligaciones contractuales presuntamente incumplidas, información presentada por el Coordinador del Grupo de Ejecución y Gestión Minera bajo memorando No. 3-2024-020924 del 04 de julio de 2024, previo a lo cual se hace relación de los datos del contrato:

DATOS DEL CONTRATO

| Contrato | GGC-931-2023 |
| --- | --- |
| Contratista | LUIS DANIEL ABRIL SINNING |
| Suscripción del contrato | 12/09/2023 |
| Fecha de inicio de ejecución | 13/09/2025 |
| Plazo de ejecución | 31/12/2023 |
| Valor total | $ 37.800.000 |
| Modificación | N/A |
| Supervisión | Grupo de Ejecución y Gestión Minera |

INFORMACION DE LA GARANTÍA

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Nit.

Póliza No.: 340 - 47 - 994000048379

Fecha aprobación: 13/09/2023

| AMPARO | VIGENCIA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | Desde 12/09/2023 Hasta 10/01/2025 | $3.780.000 |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| Valor del contrato | $37.800.000 |
| --- | --- |
| Total pagos | $21.840.000 |
| Valor no ejecutado | $8.400.000 |
| % Ejecución financiera | 72,2% |

II. HECHOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

A continuación, se relacionan los hechos del presunto incumplimiento contractual que fundamentan la presente actuación, según informe de presunto incumplimiento presentado por el supervisor:

-Debemos remitirnos en primera instancia al numeral 2.2.3 Obligaciones del contratista de los Estudios Previos, los cuales hacen parte integral del contrato GGC-931-2023 y al plan de trabajo presentado por Luis Daniel Abril Sinning mediante radicado 1-2023-049215 del 29-09-2023 y aprobado por la supervisión del contrato mediante radicado 2-2023-033482 del 07-11-2023, en donde se establecen las obligaciones específicas, Numeral 8. “Presentar informe final que evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual deberá ser diligenciado en el modelo y/o formato indicado por la supervisión del contrato, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato”, y obligaciones generales Numeral 17. “Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato”.

El contratista señor Luis Daniel Abril Sinning identificado con C.C. 1.128.324.689, no presentó en su última cuenta que iría desde el 1-12-2023 hasta el 31-12-2023 la siguiente información que hace parte integral de la ejecución de su contrato:

- El informe final que evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, al finalizar el contrato el 31-12-2023.

- La última cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre, que debió ser presentada del 25 al 29 de diciembre del 2023, en los términos establecidos y en la forma de pago del contrato.

Soporte de lo citado, son las imágenes en el SECOP II, NEON y SHAREPOINT, que evidencia que el documento informe final, plan de trabajo y las evidencias que hacen parte de la cuenta de cobro, no han sido cargadas en las plataformas citadas.

ANEXO 1. IMAGEN DE SHAREPOINT DME SIN INFORMES CARGADOS POR EL CONTRATISTA 14-06-2024.jpeg

ANEXO 2. IMAGEN DE NEON SIN INFORMES CARGADOS POR EL CONTRATISTA 14-06-2025.jpeg

-En virtud de los presuntos incumplimientos citados en el numeral que antecede, el pasado 19-01-2024 el supervisor Miguel Ángel Arias, se comunicó mediante WhatsApp con el contratista, para conocer los motivos por los cuales no presentó el informe final en los tiempos establecidos y la cuenta de cobro del mes de diciembre. Argumentó motivos de salud del que actualmente se encontraba en proceso de recuperación y, por tanto, no había sido posible cumplir con la obligación contractual. (ANEXO 8. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 19-01-2024.jpg)

- El 31-01-2024 se contacta nuevamente mediante WhatsApp con el Sr. Luis Abril, quien manifiesta haber presentado mejoría a sus quebrantos de salud, pero continúa en proceso de recuperación, sin embargo, informa que en la siguiente semana dará cumplimiento a la obligación para lo cual solicita, que se le habilite el sistema NEON para proceder a cargar los documentos en NEON. (ANEXO 9. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 31-01-2024.jpg)

- El 6-02-2024 mediante Radicado No. 2-2024-002194 se emite comunicado dirigido a luisdanielasg20@gmail.com en donde además de citar las reiteradas solicitudes a dar cumplimiento de las obligaciones contractuales, se informa que ha quedado habilitado el sistema NEON para que proceda a:

1. Por el sistema de correspondencia del Ministerio, radicar el informe final del contrato del asunto en el formato establecido para ello.

2. Elaborar el informe mensual mes de diciembre/2023, incluyendo en la obligación respectiva el radicado de la presentación del informe final.

3. Presentar cuenta de cobro por el sistema NEON con los soportes establecidos para ellos.  (ANEXO 10. 2-2024-002194 REQUERIMIENTO LDAS GGC 931 2023.pdf)

-El 22-02-2024 se contacta nuevamente mediante WhatsApp con el Sr. Luis Abril, en la que se solicita ponerse al día con la finalización del contrato presentado el informe final y cuenta de cobro a la mayor brevedad posible. Se envía junto al mensaje el oficio “2-2024-002194 Requerimiento LDAS GGC 931 2023.” Se obtuvo como respuesta “Si Señor”. (ANEXO 11. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 22-02-2024.jpg)

-El 21-03-2024 mediante Radicado No. 2-2024-007476 se emite comunicado dirigido a luisdanielasg20@gmail.com en donde se reitera la solicitud del 6-02-2024 en la que se instó a presentar y radicar el informe final y cuenta de cobro correspondiente al último pago del contrato GGC-931-2023. Así mismo, se le informa que, la demora en la presentación de las mismas está afectando la programación del Plan Anual de Caja (PAC) y por ende eventualmente implicaría que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reduzca los recursos asignados a los diferentes proyectos de esta Cartera.

Finalmente, se le solicita cumplir con su obligación a más tardar el 15-03-2024, so pena de iniciar la actuación administrativa sancionatoria por el posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato GGC-931-2023 y la correspondiente activación de la póliza de cumplimiento. (ANEXO 12. 2-2024-007476 Reiteración LDAS.pdf)

-El mismo día, 21-03-2024 mediante WhatsApp se envía el comunicado con Radicado No. 2-2024-007476, con la anotación “adjunto comunicación Reiteración al cumplimiento del contrato GGC-931-2023”. Respuesta del Sr. Luis Abril: “estoy en mora, voy a gestionar el pago de seguridad social.” (ANEXO 13. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 21-03-2024.jpg)

-El 9-04-2024 se contacta nuevamente mediante WhatsApp con el Sr. Luis Abril, y se le solicita radicar antes del 15-04-2024, si no, el ministerio tendrá que dar aviso a la aseguradora por el presunto incumplimiento de una obligación contractual. La respuesta que entregó el contratista es que pronto daría cumplimiento a la obligación. (ANEXO 14. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 09-04-2024, 29-04-2024 y 9-05-2024.jpg)

-El 29-04-2024 se contacta nuevamente mediante WhatsApp al Sr. Luis Abril, se le informa que, ante la no respuesta a las comunicaciones enviadas, se dará aviso a la aseguradora. Sin respuesta del contratista. (ANEXO 14. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 09-04-2024, 29-04-2024 y 9-05-2024.jpg)

-El 9-05-2024 mediante WhatsApp, se le comunica al Sr. Luis Abril que se dio aviso a la aseguradora. De esta comunicación tampoco se obtiene respuesta por parte del contratista. (ANEXO 14. IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 09-04-2024, 29-04-2024 y 9-05-2024.jpg)

Finalmente, y hasta la fecha de emisión del presente reporte, 6 de junio de 2024, se informa que, pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes de cumplimiento a las obligaciones del contratista Sr. Luis Daniel Abril Sinning, según contrato GGC-931-2023, no ha dado cumplimiento a la entrega de los productos que a continuación se describen:

1. Obligación Especifica No. 8: Informe final con las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Obligación General No. 17: Cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre 2023.

- Conforme a la CLAUSULA PRIMERA del DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN del contrato GGC-931-2023 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Contratista Sr. Luis Daniel Abril Sinning el 13-09-2023, “Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas en los estudios y documentos previos, las cuales hacen parte integral del contrato electrónico”. Por tanto, se indica que:

1. El CONTRATISTA CUMPLIÓ con el plazo del contrato, desde el 13-09-2023 hasta el 31-12-2023, equivalente al 100% de ejecución de plazo.

2. El CONTRATISTA PRESUNTAMENTE NO CUMPLIÓ con la Obligación Específica No.8 “Presentar informe final que evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual deberá ser diligenciado en el modelo y/o formato indicado por la supervisión del contrato, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.” Es decir, que el CONTRATISTA no presentó el informe final que describe el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas durante el periodo contractual siendo este desde el 13-09-2023 hasta el 31-12-2023 con las evidencias correspondientes.

3. EL CONTRATISTA PRESUNTAMENTE NO CUMPLIÓ con la Obligación General No.17 “Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato”. Es decir, que el CONTRATISTA no presentó la cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre, que comprende, el informe mensual de actividades del mes de diciembre, las evidencias de cumplimiento, pago de los aportes al sistema de seguridad social y el plan de trabajo con las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre.  (ANEXO 15. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO GGC-931-2023.pdf)

No obstante, y pese a que el CONTRATISTA cumplió con el plazo de ejecución, el PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO es del 72%, ya que no procede, evidenciar la ejecución de las actividades durante el mes de diciembre del 2023, tal como se muestra en la Tabla No. 1 Seguimiento a las metas de cumplimiento del contrato GGC 931-2023.

Tabla No.1 Seguimiento a las metas de cumplimiento contrato GGC 931-2023

ANEXO 5. F PLAN DE TRABAJO GGC 931- 2023.pdf

ANEXO 6. PT INICIAL GGC 931 2023 RAD 1-2023-049215 29-09-2023.pdf

ANEXO 7. APROBACION PT INICIAL RAD 2-2023-033482 DEL 7-11-2023.pdf

II. CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VULNERADAS

De acuerdo con el informe presentado por la supervisión mediante radicado 3-2024-020924 del 4 de julio de 2024, el contratista se encuentra presuntamente vulnerando las siguientes obligaciones contractuales establecidas en el DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTRATO GGC-931-2023:

“CLAUSULA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – “Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas en los estudios y documentos previos, las cuales hacen parte integral del contrato electrónico”. (ANEXO 15. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO GGC-931-2023.pdf )

2. ESTUDIO PREVIO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION GGC 931-2023:

NUMERAL 2.2.3: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA No. 8. “Presentar informe final que evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual deberá ser diligenciado en el modelo y/o formato indicado por la supervisión del contrato, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato”.

• HECHOS: EL CONTRATISTA no presentó al supervisor del contrato GGC 931-2023 el informe final de actividades que describe el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas durante el periodo contractual siendo este desde el 13-09-2023 hasta el 31-12-2023 con las evidencias.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA No. 17 “Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato”.

• HECHOS: EL CONTRATISTA no presentó al supervisor del contrato GGC 931-2023 la cuenta de cobro del mes de diciembre que comprende, el informe mensual de actividades del mes de diciembre, las evidencias de cumplimiento, pago de los aportes al sistema de seguridad social del periodo y el plan de trabajo con las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre. (ANEXO 4. GJ-F-23 ESTUDIOS PREVIOS GGC 931 2023 04-09-2023.pdf)

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA Y EL GARANTE EN DESARROLLO DE PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

- Aplicación de la cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato:

De acuerdo con los hechos narrados y lo previsto en el contrato, en caso de presentarse incumplimiento de las obligaciones del contrato, se aplicará lo siguiente:

“CLAUSULA SEPTIMA PECUNARIA: del Documento Complementario Contrato De Prestación De Servicios Profesionales o de Apoyo a La Gestión Del Contrato GGC-931-2023; “En el evento de incumplimiento total o de declaratoria de caducidad del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, el MINISTERIO podrá imponer una pena pecuniaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato. Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. EL MINISTERIO podrá hacer efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al CONTRATISTA o cobrárselo directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del contrato.

PARÁGRAFO. - Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que correspondan al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor aquí contemplado. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora.”

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de la sanción se realizará de la siguiente forma para lo cual se aplicará el principio de proporcionalidad:

Valor total del contrato: $ 37.800.000

Valor pendiente de ejecución: $8.400.000

Porcentaje pendiente de ejecución: 22,4%

Porcentaje penal pecuniaria: 25%

Valor penal pecuniaria: $2.100.000

En consecuencia, el valor de la penal pecuniaria a hacer efectiva es de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000) M/CTE.

- Declaratoria del siniestro de la garantía de cumplimiento, para lo cual el Ministerio podrá hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía No. 340 - 47 – 994000048379 otorgada por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA que cubre la cláusula penal pecuniaria.

- Publicación del acto administrativo de la sanción una vez ejecutoriado en la plataforma del Secop II, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Decreto 019 de 2012.

- Registro de la sanción en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Decreto 019 de 2012 en concordancia con el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

- Inhabilidad del contratista por incumplimiento reiterado (Artículo 90 del ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN (Ley 1474 de 2011).

- Posibles sanciones civiles y penales de conformidad con lo reglado en Ley 80 de 1993, artículo 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS.

V. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACTUACIÓN.

A continuación, se relacionan las siguientes pruebas:

- Informe de supervisión presunto incumplimiento

- ANEXO 1. Imagen de sharepoint dme sin informes cargados por el contratista 14-06-2024

- ANEXO 2.	IMAGEN DE NEON SIN INFORMES CARGADOS POR EL CONTRATISTA 14-06-2025

- ANEXO 3.	PANTALLAZO SECOP II SIN INFORMES CARGADOS POR EL CONTRATISTA 17-06-2024

- ANEXO 4.	GJ-F-23 ESTUDIOS PREVIOS GGC 931 2023 04-09-2023

- ANEXO 5.	F PLAN DE TRABAJO GGC 931- 2023

- ANEXO 6.	PT INICIAL GGC 931 2023 RAD 1-2023-049215 29-09-2023

- ANEXO 7.	APROBACION PT INICIAL RAD 2-2023-033482 DEL 7-11-2023

- ANEXO 8.	IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 19-01- 2024

- ANEXO 9.	IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 31-01- 2024

- ANEXO 10.	2-2024-002194 REQUERIMIENTO LDAS GGC 931 2023

- ANEXO 11.	IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 22-02- 2024

- ANEXO 12.	2-2024-007476 REITERACION LDAS

- ANEXO 13.	IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 21-03- 2024

- ANEXO 14.	IMAGEN DE LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP DEL 09-04- 2024, 29-04-2024 y 9-05-2024

- ANEXO 15.	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATO GGC-931-2023

- ANEXO 16.	ACTA DE INICIO

- ANEXO 17.	POLIZA GGC -931-2023

- ANEXO 18.	RP CONTRATO GGC-931-2023

- ANEXO 19.	RELACIÓN PAGOS GGC-931-2023 19-06-2024

- ANEXO 20.	DESIGNACIÓN SUPERVISION No.1 GGC 931 2023 RAD 3-2023-024590

- ANEXO 21.	DESIGNACIÓN SUPERVISION No.2 GGC 931 2023 RAD3-2024- 002845

- ANEXO 22.	CERTIFICACIÓN BALANCE FINANCIEROS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

- ANEXO 23.	COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL GASTO

Los soportes podrán ser consultados en el siguiente link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mclozanog_minenergia_gov_co/EnjfUuygj8ZEiot_QY0-CvoB19aBZaPhO0zgEcChIdqh_A?e=OdNCwA

Cualquier solicitud o aclaración informarla al correo electrónico mclozanog@minenergia.gov.co y ceosorio@minenergia.gov.co

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion