## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecucion | legal o normativo | cambios normativos en las normas de contratación | retardos en los proceso derivados de la asimilación de los cambios normativos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | mitigando el efecto de los retardos conociendo y estudiando en pleno las diferentes normas que en materia de contratación se tengan | 2 | 2 | 4 | baja | Si | El contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Realizando una periódica actualización de la normativa que se expida en materia de contratación | semanalmente
2 | General | Interno | Ejecucion | Operativo | retardos en la gestión de los procedimientos en la etapa de selección de los contratos | Inexistencia de información o información defectuosa por parte de la unidades ejecutoras que solicitan los servicios de la Dirección de compras dada la competencia que presenten en materia de contratación | 4 | 3 | 7 | Alto | Municipio | evitar los retardos con la comunicación efectiva y reglas claras para la entrega de información por parte de las unidades ejecutoras | 2 | 2 | 4 | baja | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Realizando una periodica actualización de la normativa que se expida en materia de contratación | semanalmente
3 | General | Interno | Ejecucion | Operacional | manejo inadecuado de propuestas y demás documentos constitutivos de propuestas de los oferentes que se presentan en los diferentes proceso de contratación | violación o inaplicabilidad de las normas que en materia contractual o de reserva existen en la normativa colombiana | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento aplicando y conociendo los procedimientos adecuados de manejo de la información y documentación de un proceso contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | El contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | verificación periódica de los procedimientos que se siguen con el manejo de la documentación de los diferentes proceso contractuales | mensualmente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | daño en los diferentes sistemas, software y aplicación que se necesitan para que el contratista realice sus actividades | retardo en la realización de las labores que realiza el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia y el buen mantenimiento de los sistemas de información que dependen de él | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información | mensualmente
Riesgos de corrupción
5 | Específico | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación