## Hoja1
PROCESOS PENDIENTES POR LIQUIDAR
No Contrato |  | Proveedor | Link Secop II | Informacion Evidenciada | Forma de pago establecida en E.P | CONCLUSION | Compromisos Dra YELA / Liquidación
SDHT-CD-CTI-005-2023 Cto 1054-2023 $25.980.210 | AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S Nit. 901.441.856-8 juridica@agatadata.com comunicaciones@agatadata.com Referente Ana Maria Bermudez Tel 3106875965 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | LIQUIDACION PUBLICADA EN SECOP II EL 11 DE JUNIO DE 2025. Se procede por el area financiera tramite para el respectivo pago. Se efectuo revision de de resolucion el dia 11 de Septiembre contestando los comentarios.
84618- 2022 Orden de C $ 0 | UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK Nit. 901.429.346 carlos.lopezsanclemente@ciriontechologies.com juan.castro@ciriontechnologies.com 3165266839 601-6119000 ext 4016 Laura Diaz Bustos En comunicación con el señor Carlos Lopez Sanclemente indica que ya escalo a contratacion la solcitud de ampliacion de polizas. |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=84613&state=issued&entity=&tool=0&date_to&date_from | Estado: 1. Poliza Aprobada 2. Se solicito al provedor remitir documentos actualizados 3. Solicitadas las IAS el 23/09/2025 4. Acta de recibo a satisfacción - Se solicita el Acta el 23/9/2025 5. Constancia de Terminación- Se elabora pendiente firmas 23/9/2025 6.parafiscales actualizados- se solcitan el 23/9/2025 Borrador de liquidacion elaborado En firma de aprobacion por parte del apoyo de supervision y supervision Constancia de Terminación y Acta de recibo a satisfacción.26/06/2025 El dia 21/8/2025 se realiza devolución de poliza presentada ya que esta solo constituye un borrador de poliza razon por la cual se solcita al proveedor presentar la correspondiente poliza con los requisitos pertinentes. Se ratifica ajuste de poliza el 17/9/2025 Se presenta poliza el 17/9/2025 y semite para revisión previa el 18/9/2025; por parte de la abogada Daniela Poveda. Poliza con aceptacion pendiente sello en poliza de aceptada - remitida la Dra Erika Arcila 22/09/2025 | En Clausula 11 FORMA DE PAGO de los estudios previos indica: Los proveedores deben facturar mensualmente los servicios prestados a la Secretaria Distrital del Habitat, a la cual se ajuntara certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato en relacción al periodo facturado. | Se procde ha elbaorar solcitud de ampliacion de poliza de orden de compra. Para efectos de liquidación de ordenes de compra se descarga el formato de liquidación de Orden de Compra, que se encuentra en el portal de Colombia Compra Eficiente, junto con las instrucciones de diligenciamiento, los formatos deberán estar firmados por el ordenador del gasto y proveedor. una vez firmados por las partes sentendera la liquidacion realizada.
107491-2023 Orden de C $ 1.725.891 | UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURYLINK $1.725.891 Nit 901.429.346 juan.castro@ciriontechnologies.com 3165266839 57-6119000 ext 4011 En comunicación con el señor Carlos Lopez Sanclemente indica que ya escalo a contratacion la solcitud de ampliacion de polizas. |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=107491&state=issued&entity=&tool=0&date_to&date_from | Documentos Pendientes: 1. Facturas pendientes de pago siete (7) 4. Acta de recibo a satisfacción 5. Informe de supervición 7. Examinar prorrogas Se remite Liquidación Oficina contractual el 11/08/2025 con el Rad. 8-2025-7977 Rad. Contractual 3-2025-7802; en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 13/08/2025 05:11:30 PM DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ SUBREPARTO Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION ADMINISTRATIVA al funcionario DIEGO JESUS ORTEGA CRUZ con el comentario - LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA NO 107491-2023 - por parte del usuario DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ | En Clausula 11 FORMA DE PAGO de los estudios previos indica: Los proveedores deben facturar mensualmente los servicios prestados a la Secretaria Distrital del Habitat, a la cual se ajuntara certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato en relacción al periodo facturado. | Se procde ha elbaorar solcitud de ampliacion de poliza de orden de compra. Como de los documentos faltantes para liquidación. 1. Solcitud ampliacion poliza 2. Constancia de terminación y cumplimiento F0635 3. Acta de recibo a satisfación por el supervisor 5. Conformacion carpeta Fisica 6. Proyecto de liquidación 7. Memorando de radicación 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Pago de para fiscales 10. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop | Informe de actividades mensual con la presentacion de la cuenta de cobro
84613-2022- CIRION TECHNOLOGIES Saldo $ 372.393 | CIRION TECHNOLOGIES Nit. 800.136.835-1 juan.castro@ciriontechnologies.com 3165266839 57-6119000 ext 4011 En comunicación con el señor Carlos Lopez Sanclemente indica que ya escalo a contratacion la solcitud de ampliacion de polizas. Laura Diaz Bustos laura.diaz.ext@ciriontechnologies-com |  |  | Pendiente resmisión de ampliación de poliza; la cual se reitera su remisión el 22/09/02025 a Laura Diaz Bustos Se remite liquidación para revisión el 20/10/2025 con radicado 8-2025-10771
109709 -2023Oden de C $ 8.641.542 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 juan.castro@ciriontechnologies.com 3165266839 57-6119000 ext 4011 En comunicación con el señor Carlos Lopez Sanclemente indica que ya escalo a contratacion la solcitud de ampliacion de polizas. Juan Ramon Sanchez juanr.sanchez@ciriontechnologies.com retiro de carlos sanclenmente |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=109709&state=issued&entity=&tool=0&date_to&date_from | Documentos Pendientes: 1. Pendiente aprobacion de poliza 2. Actualizacion de documentos del Provedor 3. Actualizacion de las IAS 4. Acta de recibo a satisfacción 5. Constancia de Terminación - ELABORADA 6. Parafiscales actualizados Borrador de liquidacion elaborado En firma de aprobacion por parte del apoyo de supervision y supervision Constancia de Terminación y Acta de recibo a satisfacción.26/06/2025 Se presenta ampliación de poliza y se radica para aprobación mediante SIGA 8-2025-7145 el 21/07/2025 - esta en revision Dra Angie Daniela Poveda. Devolución poliza con observaciones el 8/08/2025; se solicita al contratista los respectivos ajustes. Se solicita ajuste de poliza el 17/09/2025 Se remite poliza parea revisión nuevamente el 22/10/202 con Rad. 8-2025-10869 | En Clausula 11 FORMA DE PAGO de los estudios previos indica: Los proveedores deben facturar mensualmente los servicios prestados a la Secretaria Distrital del Habitat, a la cual se ajuntara certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato en relacción al periodo facturado. | Se procde ha elbaorar solcitud de ampliacion de poliza de orden de compra. Como de los documentos faltantes para liquidación. 1. solicitud ampliacion poliza 2. Constancia de terminación y cumplimiento F0635 3. Acta de recibo a satisfación por el supervisor 5. Conformacion carpeta Fisica 7. Memorando de radicación 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Pago de para fiscales 10. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop
SDHT-SDA-PS-065-2023 Cto 910-2023 $ 4.643.531 | POWERSUN S.A.S Nit. 900.098.348 adminitracion@powersunups.com licitaciones@powersunups.com Tel 7450203 Contacto: jose luis maldonado |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4502875&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SE REMITE LIQUIDACION AL Doc Cristian previa presentación a la oficina de contratacion el 04/07/2025 En reparto oficina contractual 3-2025-7801 en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 13/08/2025 05:06:38 PM DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ SUBREPARTO Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION ADMINISTRATIVA al funcionario DIEGO JESUS ORTEGA CRUZ con el comentario - LIQUIDACION CTO 910- 2023-POWERSUN S.A.S - por parte del usuario DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ Rad- 8-2025-7988 | Pago No.3 • 20% del ítem 1 + el pago por repuestos suministrados con cargo al ítem 2 y al ítem 3. Veinte (20%) por ciento del ítem No. 1 se cancelará al finalizar el décimo segundo mes de ejecución del contrato, previa realización del tercer servicio de mantenimiento preventivo a los equipos objeto del contrato y comprobación de su correcto funcionamiento por parte del supervisor. Para el trámite de los pagos, el contratista deberá presentar factura diligenciada (en pesos colombianos), certificación en donde se acredite que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, así como los parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente y certificación del recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Así como el valor ejecutado con cargo a los ítems No. 2 y 3, conforme a los elementos efectivamente entregados para el correspondiente periodo, de acuerdo con los precios unitarios aprobados por el supervisor del contrato y cotizados, respectivamente. Las demoras que se presente por radicación inoportuna de la factura o la falta de lleno de requisitos para la realización del pago correspondiente serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensaciones de ninguna naturaleza. | Aplicar el Decreto 19 de 2012 articulo 217. Docuemntos faltantes para liquidar. 1. Ampliacion de poliza en su cobertura. 2. Constancia de terminación y cumplimiento F0635 3. Acta de recibo a satisfación por el supervisor 5. Conformacion carpeta Fisico 7. Memorando de radicación 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Pago de para fiscales 10. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop
Cto 1159- 2023 Orden de compra $109.329 | T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S Nit 830.080.498-7 info@tycomp.com licitacionesycontratos@tyscomp.com 601- 7433055 ext 113 Referente Laura Rios Tel 315-8967195 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5205273&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | SE REMITE LIQUIDACION AL Doc Cristian previa presentación a la oficina de contratacion el 04/07/2025 Se remite oficio de archivo el 24/07/2025 No 8-2025-7328 En reparto oficina contractual 3-2025-7800 en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 13/08/2025 04:59:33 PM DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ SUBREPARTO Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION ADMINISTRATIVA al funcionario DIEGO JESUS ORTEGA CRUZ con el comentario - LIQUIDACION CTO NO 1159- 2023- T&AM COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S - por parte del usuario DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ Rad. 8-2025-7990 | El valor del contrato se pagará en un (1) único pago correspondiente al 100% del valor de los ítems entregados, previa suscripción del acta de recibo por parte del supervisor del contrato de la entrega de las partes de equipos de cómputo y/o periféricos a la Secretaría Distrital del Hábitat, y acta de ingreso de bienes al almacén, presentación de la factura y el certificado del representante legal o revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. | Para efectos de liquidación de ordenes de compra se descarga el formato de liquidación de Orden de Compra, que se encuentra en el portal de Colombia Compra Eficiente, junto con las instrucciones de diligenciamiento, los formatos deberán estar firmados por el ordenador del gasto y proveedor. una vez firmados por las partes sentendera la liquidacion realizada. Documentos faltantes para liquidar. 2. Constancia de terminación y cumplimiento F0635 5.Cierre de expediente en plataforma transaccional secop II 6. Conformar carpeta
123413- Orden de compra $ 287.974 | TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION Nit 900.273.006-1 contabilidad@tecnoprocesos.co 320-3037569 Nit 899-999-061 ADRIANA LAGOS 3508692056 adriana.lagos@tecnoprocesos.co |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123413 | SE REMITE LIQUIDACION AL Doc Cristian previa presentación a la oficina de contratacion el 04/07/2025 Se remite corregida liquidación con forme a lo solicitado en revisión el 23/7/2025 Se remite oficio de archivo el 24/07/2025 No 8-2025-7330 En reparto oficina contractual Rad. 3-2025-7803 en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 13/08/2025 05:14:49 PM DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ SUBREPARTO Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION ADMINISTRATIVA al funcionario DIEGO JESUS ORTEGA CRUZ con el comentario - LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 123413- 2023- TECNOPROCESOS S.A.S - por parte del usuario DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ Rad. 8-2025-7803 | CRP: 2544 del 28 de diciembre de 2023 OBJETO: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARAPROYECCIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL Y PERIFÉRICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DE LA SDHT. VALOR: SIETE MILLÓNES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 7.999.285) M/CTE, incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. PLAZO: Cuarenta y cinco días (45) hábiles FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 7 de marzo de 2024 | Documentos faltantes de liquidación. Orden de compra 2. diligenciar liquidacion de plataforma colombia compra eficiente. 4. Conformar carpeta 5. Constancia de terminación y Cumplimiento 6. Documentos actualizados del representante legal 7. Certificado de parafiscales
123414- Orden de compra $ 982.081 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A Nit 830.037.946-3 gobiernovirtual@panamericana.com.co "Gilly Venubia Bruges Guzman" <gilly.bruges@panamericana.com.co> Referente: Gilly - 310-2721223 |  |  | ENVIADO A CONTRACTUAL PARA REVISIÓN 4/06/2025 con el No 8-2025-5378 En revision el 09-06-2025 a DANIELA POVEDA Se remite con ajustes en liquidacion el 26-6-2025 7 de julio devolucion de liquidación por no estar aprobadas facturas en la tienda virtual de colombia compra eficiente y no estar constituida la carpeta en la Subdireccion Administrativa. Rad. Contractual 3-2025-7939; en revisioón por parte de Dra Daniela Poveda. desde el 20/8/2025 Devolucion de tramite al no estar aprobados los pagos en tienda virtual. 14/09/2025 08:45:59 PM ANGI DANIELA POVEDA BUITRAGO FINALIZAR ACTIVIDAD Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tr?mite por el usuario POVEDA BUITRAGO ANGI DANIELA de la Dependencia CONTRACTUAL: Rad. 8-2025- 8157 | ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARAPROYECCIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL Y PERIFÉRICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DE LA SDHT | Documentos faltantes de liquidación. Orden de compra 2. diligenciar liquidacion de plataforma colombia compra eficiente. 3.Ampliacion de poliza 4. Conformar carpeta 5. Documentos actualizados del representante legal 6. Certificado de parafiscales 7. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop II 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Pago de para fiscales 10. Constancia de terminación y cumplimiento F0635
123411 Orden de compra $ 899.964 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit 804.000.673-3 ramiro.vergara@hasltda.com Contacto legalizacion@hasltda.com 607-6471515 |  | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123411 | Producto recibido mediante orden de compra. Se remite oficio de archivo el 24/07/2025 No 8-2025-7335 En reparto oficina contractual 3-2025-7804 en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 13/08/2025 05:18:13 PM DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ SUBREPARTO Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION ADMINISTRATIVA al funcionario DIEGO JESUS ORTEGA CRUZ con el comentario - LIQUIDACÓN ORDEN DE COMPRA 123411- 2023 - HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - por parte del usuario DIANA MARCELA ARCILA SUAREZ Rad. 8-2025-8018 | CRP: 2549 del 28 de diciembre de 2023 OBJETO: ADQUISICIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS, PARA PROYECCIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SDHT. VALOR: VEINTICINCO MILLÓNES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 25.898.964) M/CTE, incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. PLAZO: Un (01) mes FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 3 de febrero de 2024 | Documentos faltantes de liquidación. Orden de Compra 2. diligenciar liquidacion de plataforma colombia compra eficiente. 7. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop II
123412 Orden de compra $535.500 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A Nit 830.037.946-3 gobiernovirtual@panamericana.com.co "Gilly Venubia Bruges Guzman" <gilly.bruges@panamericana.com.co> |  |  | SE REMITE PARA REVISIÓN DE LIQUIDACION EL 4/05/2025 CON RAD. 8-2025-5376. Asiganado para revision Daniela Poveda el 09/11/2025 Se remite con ajustes en liquidacion el 26-6-2025 7 de julio devolucion de liquidación por no estar aprobadas facturas en la tienda virtual de colombia compra eficiente y no estar constituida la carpeta en la Subdireccion Administrativa. Se remite oficio de archivo el 24/07/2025 No 8-2025-7336 En reparto oficina contractual 3-2025-7940 en revisión por parte de Dr Diego Jesus Ortega. desde el 13/8/2025 Devolucion de tramite al no estar aprobados los pagos en tienda virtual. 14/09/2025 08:45:59 PM ANGI DANIELA POVEDA BUITRAGO FINALIZAR ACTIVIDAD Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tr?mite por el usuario POVEDA BUITRAGO ANGI DANIELA de la Dependencia CONTRACTUAL: Rad. 8-2025-8159 | ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARAPROYECCIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL Y PERIFÉRICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEDOCUMENTOS DE LA SDHT | Documentos faltantes de liquidación. Orden de compra 2. diligenciar liquidacion de plataforma colombia compra eficiente. 4. Conformar carpeta 5. Documentos actualizados del representante legal 6. Certificado de parafiscales 7. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop II 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Constancia de terminación y cumplimiento F0635
327 - 2020 Orden de C Cto SDHT-MC-001-2020 | GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRONICA |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | En plataforma secop se encuentra en estado de firmado. polizas venciadas. Plazo 30 dias Documentos Evidenciados 1. Acta de recibo bienes y servicio 2. CRP 3. Acta de Inico 4.CDP | Tipo de proceso: compaventa Adquisición de certificados de firma digital para la SDH, para funcionarios responsables del manejo de recursos públicos. | Documentos faltantes de liquidación. Orden de compra 1. Estado financiero 2. diligenciar liquidacion de plataforma colombia compra eficiente. 3.Ampliacion de poliza 4. Conformar carpeta 5. Documentos actualizados del representante legal 6. Certificado de parafiscales 7. Cierre de expediente en plataforma transaccional secop II 8. Actulización de Camara y Comercio como de las IAS 9. Costancia de terminación y cumplimiento F0635
Cto 1161- 2023 | MACH INGENIEROS - GSE | [5 empty] | En la clausula 12 de los estudios previos numeral 3 habla de acta de liquidación https://sdht-my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F%2Fsdht%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos&viewid=773daace%2Dfffd%2D4878%2Db872%2D008e7a25d6f1&id=%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FLIQUIDACIONES%20%2D%202025%2FLIQUIDACIONES%2FEstudios%20Previos%20Liquidaciones%2FEstudios%20Previos%20CTRO%201161%2D2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FLIQUIDACIONES%20%2D%202025%2FLIQUIDACIONES%2FEstudios%20Previos%20Liquidaciones
116673-2023 Orden de C | BMIND S.A.S | [5 empty] | En la clausula 12 de los estudios previos numeral 3 habla de acta de liquidación https://sdht-my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F%2Fsdht%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos&viewid=773daace%2Dfffd%2D4878%2Db872%2D008e7a25d6f1&id=%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FLIQUIDACIONES%20%2D%202025%2FLIQUIDACIONES%2FEstudios%20Previos%20Liquidaciones%2FEstudios%20Previos%20O%2EC%20116673%2D2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgestiontecnologica365%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FLIQUIDACIONES%20%2D%202025%2FLIQUIDACIONES%2FEstudios%20Previos%20Liquidaciones
1150-2023 Orden de C | CIEL INGENERIA S.A.S | [5 empty] | En los estudios previos que reposan en la carpeta no se habla de liquidaciones.
Cto 902-2022 | EYM COMPANY S.A.S | [5 empty] | En el docuemento de aceptación de la oferta publicada en el SECOP II en el numeral 04 "forma de pago" habla de la liquidación del contrato.
1295-2022 Orden de C | SYSTEM NET INGENERIA S.A.S
Cto 947-2021 | COMPUTEL SYSTEM S.A.S
69474-2021 Orden de C | ESRI COLOMBIA S.A.S
83968-2021 Orden de C | NEX COMPUTER S.A.S
84020-2021 Orden de C | NEX COMPUTER S.A.S
Cto 700- 2023 | Empresa de telecomunicaciones
Cto 1294-2022 | SECUREXA ENERGIE
Cto 925-2021 | ETB - Telecomunicaciones
Cto 1022-2021 | Universal Technology
67880-2021 | Century Link
67885-2021 | Union Temporal Soluciones
327-2020 | Gestión de seguridad
792-2020 | Comware SA
798-2020 | adsum Soluciones
62791-2020 | UT- Softlinnebex
36219-2019 | Panamericana
36039-2019 | Century Link
36220-2019 | ESRI COLOMBIA S.A.S
489-2019 | Comware SA
591-2019 | Comware SA
489-2018 | Sociedad Cameral Certicamara
525-2018 | POWERSUN S.A.S Nit. 900.098.348 adminitracion@powersunups.com licitaciones@powersunups.com Tel 7450203 Contacto: jose luis maldonado
859-2018 | IT CONSULTING
860-2018 | Compañía de Ingenieros - COINSA
880-2018 | Soluciones ICGC
27569-2018 | Cysnus SAS
35054-2018 | UT SOFT-IG
34744-2018 | REDCOMPUTO
34745-2018 | SISTETRONICS
34746-2018 | I3NET
34747-2018 | PEAR SOLUTIONS S.A.S
505-2018 | NAWGIS
524-2018 | MEDICA- COMPUTADORES
781-2020 | REPUESTOS SCANNER
666-2021 | GSE
1572- 2024 | CAMERFIRMA S.A.S
140354-2024 | RICOH COLOMBIA S.A.S |  |  | Se proyecta cierre de expedientes y se elaboran constancias de terminación e informe final de supervision el 10/07/2025 se remite para firma de Jefe | Se allega Estado de cuenta Odr- 140354-2024
757-2024 | SOLUCIONES ICG S.A.S
183-2024 | REALTIME CY S S.A.S
792-2024 | ESRI COLOMBIA S.A.S
140351-2024 | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |  |  | Se proyecta cierre de expedientes y se elaboran constancias de terminación e informe final de supervision el 10/07/2025 se remite para firma de Jefe | Se allega Estado de cuenta Odr- 140351-2024
1750-2024 | UT SOPORTE SDH
142658-2025 | CONSORCIO Dinamico |  |  | Se proyecta cierre de expedientes y se elaboran constancias de terminación e informe final de supervision el 10/07/2025 se remite para firma de Jefe | Se allega Estado de cuenta Odr- 142658-2025
144701-2025 | BMIND S.A.S |  |  | Se proyecta cierre de expedientes y se elaboran constancias de terminación e informe final de supervision el 10/07/2025 se remite para firma de Jefe | Se allega Estado de cuenta Odr- 144701-2025