## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA | [7 empty] | FECHA |  |  | 2025-11-25
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Interno | Ejecución | Riesgos | Operacionales | El contratista no cumple con la entrega de los o articulos solicitados | Retraso en la entrega de los articulos | 3 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer un plan de entrega detallado con fechas específicas y penalizaciones por incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de entregas. | Semanal
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los materiales entregados no cumplen con Las caracteristias requeridas. | Actividades de baja calidad, insatisfacción de los participantes y posibles riesgos de seguridad. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar un proceso de control de calidad previo a la aceptación de los materiales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Inspección y verificación de la calidad de los materiales entregados. | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Logísticos | Problemas de transporte que retrasen la entrega de los articulos. | Retraso en la implementación de las actividades, afectando el cronograma y la participación infantil. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Contratar proveedores de transporte confiables y establecer rutas alternativas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento continuo de las entregas y rutas de transporte. | Diario
4 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Aumento imprevisto en los costos de los articulos debido a fluctuaciones del mercado. | Sobrecostos en el contrato, afectando el presupuesto asignado. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | Contratante | Realizar una proyección presupuestal con márgenes de seguridad y acuerdos de precios fijos con proveedores. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Etapa precontractual | A la firma del contrato | Revisión constante de los precios de mercado y ajustes presupuestales. | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios normativos que afecten las condiciones del contrato. | Incumplimiento de la normatividad vigente, posibles sanciones o retrasos. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | Contratante | Revisión jurídica constante y ajustes contractuales para cumplir con la normativa. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratante | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Monitoreo continuo de la normatividad aplicable al contrato. | Mensual
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4