## NUMERO DE CONTRATO (2)
Plan de trabajo NUMERO DE CONTRATO DTAN-CPS-F-094-2025
Nombre del contratista: | JAIRO ALONSO VERGEL SANCHEZ | Número de identificación: |  |  |  | 13716552 |  |  |  | Fecha inicio contrato: |  |  |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | Fecha culminación: |  |  |  | 2025-12-30
Objeto del contrato: AN05-3202008-9-031 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, al Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, para implementar y realizar seguimiento al Plan de Ordenamento Ecoturistico del área protegida, en marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. |  |  |  | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Obligaciones | Productos | Fecha inicio | Fecha fin | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elaborar un plan de trabajo de manera concertada con el supervisor y realizar la socialización de este al equipo de trabajo del área protegida; reportando el avance mensual en el cumplimiento del mismo. | Plan de trabajo elaborado y socializado al 100% con 9 reportes mensuales de avance. | 2025-03-27 | 2025-03-30 | bar: Marzo S4
Elaborar los informes y reportes mensuales, trimestrales (PAA), semestrales y final de actividades, que contengan los avances descriptivos, anexando los soportes de cada actividad y referentes a la implementación de la estrategia, de acuerdo con el plan de trabajo y los formatos definidos por la entidad. | Informes mensuales, trimestrales, semestrales y final entregados en tiempo y forma, con soportes completos. | 2025-03-25 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
Socializar el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) con actores estratégicos del ecoturismo en la zona de influencia del área protegida. | POE socializado con 2 actores estratégicos | 2025-06-23 | 2025-08-22 | bar: Junio S3; Agosto S3
Realizar acciones para la promoción de servicios ecoturísticos en el AP y su zona de influencia, asegurando que beneficien a las comunidades en la cadena de valor ecoturística y contribuyan a la conservación del parque. | Al menos 3 acciones de promoción realizadas, con evidencia de participación comunitaria. | revisar cuantas establece el indicador | bar: Agosto S1
Acompañar al supervisor general del contrato y la Dirección Territorial en la gestión, trámite, y demás acciones técnicas ligadas al inicio y desarrollo de la fase de mantenimiento del camino de Lengerke y la implementación de la infraestructura POE. | Acompañamiento en el 100% de las acciones técnicas relacionadas con el mantenimiento e infraestructura. | 2025-04-02 | 2025-12-31 | bar: Abril S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Octubre S5
Implementar acciones para el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades del equipo del área protegida en temas relacionados con ecoturismo y de los prestadores de servicios ecoturísticos, incorporando estándares de calidad y códigos de conducta (Talleres de Buenas Prácticas). | Al menos 2 talleres realizados con asistencia del 80% del equipo y prestadores de servicios. | 2025-04-01 | 2025-10-31 | bar: Abril S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Octubre S5
Elaborar el plan de interpretación del patrimonio ambiental y cultural para el área protegida. | Plan de interpretación elaborado y aprobado al 100%. | 2025-05-01 | 2025-09-13 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Junio S1 to Junio S2; Septiembre S1 to Septiembre S2
Participar en el establecimiento de investigación, conocimiento tradicional e implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo en el sendero de Lengerke. | Programa de monitoreo establecido e implementado al 100%. | 2025-05-11 | 2025-11-10 | bar: Mayo S3; Noviembre S2
Participar en la sistematización mensual de la matriz de seguimiento a la implementación del POE. | Matriz de seguimiento actualizada mensualmente con el 100% de las actividades reportadas. | 2025-04-25 | 2025-12-25 | bar: Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S4
Proyectar documentos técnicos u oficios de respuesta a instituciones y comunidades ante solicitudes relacionadas con el ecoturismo al interior del área protegida. | 100% de las solicitudes de proyección respondidas en un plazo máximo de 15 días hábiles. | 2025-04-27 | 2025-12-27 | bar: Marzo S4; Abril S3; Mayo S4; Junio S3; Julio S4; Agosto S3; Septiembre S3; Octubre S4; Noviembre S3; Diciembre S3
Brindar apoyo administrativo en aquellos trámites que se requieran en la etapa precontractual de los procesos que el área requiera para la compra y/o contratación de insumos, materiales, equipos y personal que se requieran para la implementación de la estrategia de Ecoturismo en el área protegida. | 100% de los trámites precontractuales gestionados y concluidos en tiempo y forma. | bar: Abril S1 to Junio S4
Elaborar el plan de necesidades para la atención del riesgo de visitantes en la actividad ecoturística en el PNN. | Plan de necesidades elaborado y aprobado al 100%. | 2025-06-01 | 2025-07-04 | bar: Junio S1; Julio S1
Ajustar e implementar la experiencia de visita propuesta en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Serranía de los Yariguíes con operadores de servicios turísticos y la comunidad local. | Documento de experiencia de visita ajustado e implementada al 100% con participación de operadores y comunidad. | 2025-07-07 | 2025-09-12 | bar: Julio S2; Agosto S3; Septiembre S2
Establecer alianzas interinstitucionales para realizar capacitaciones formales e informales para prestadores de servicios ecoturísticos. | Al menos 2 alianzas establecidas y 1 capacitación realizada. | 2025-04-01 | 2025-06-27 | bar: Abril S1 to Junio S4
Adelantar acciones que permitan acompañar y orientar a los municipios del área de influencia para incorporar/reconocer el POE en los instrumentos de planeación y/u ordenamiento. | Al menos 3 municipios acompañados y POE incorporado en sus instrumentos de planeación. | 2025-06-16 | 2025-08-22 | bar: Junio S3; Agosto S3
Desarrollar por lo menos un espacio de articulación/participación con instituciones educativas locales en el marco del ecoturismo. | 1 espacio de articulación realizado con instituciones educativas y acta de participación firmada. | 2025-09-22 | 2025-09-25 | bar: Septiembre S3
Organizar el archivo y realizar la entrega de la información que sea producida en desarrollo de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas de archivo y gestión de calidad. Y los establecidos por PNNC (Sistema de gestión documental, archivo físico y digital clasificado acorde a tabla de retención documental, adoptada para el PNN SYA). | 100% de la información archivada y entregada según normas de gestión documental. | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. | 100% de las actividades adicionales asignadas cumplidas en tiempo y forma.
Note on A9: Usuario: Capacitación y fortalecimiento de capacidades Formación en ecoturismo: Ofrecer talleres y capacitaciones a los habitantes locales en temas como atención al cliente, guianza turística, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Desarrollo de habilidades empresariales: Proporcionar herramientas para la gestión de negocios turísticos, como planificación financiera, marketing y administración. Participación activa en la gestión del ecoturismo Continuar la red de turismo rural: Establecer grupos de trabajo locales que participen en la toma de decisiones y la planificación de actividades ecoturísticas. Promoción de la cultura y el patrimonio Local Eventos culturales: Organizar Convite con actividades academicas y que resalten las tradiciones, gastronomía y artesanías locales, atrayendo turistas y generando ingresos para la comunidad. Como resultado saldrá la Rutas temáticas del Cacao y el Café: Un diseño de experiencias turísticas que incluyan visitas a sitios históricos, culturales o naturales, con guías locales capacitados, con participacion de Fedecacao y Cafeteros y el ICANH y Viceministerio de Turismo y COTELCO. Esto se llevará a cabo a partir de Alianzas Estratégicas Colaboración con instituciones públicas y privadas para obtener apoyo técnico, financiero y logístico. En este mismo evento se buscara la integración en la cadena de valor: Vincular a las comunidades con operadores turísticos y agencias para garantizar su participación en la oferta ecoturística. En el evento, con apoyo de la UDES, trabajaremos Marketing y Promoción Digital Redes sociales y plataformas digitales: Capacitar a los locales en el uso de herramientas digitales para promocionar sus servicios y atraer turistas. Campañas de sensibilización: Crear campañas que resalten el valor del ecoturismo comunitario y su contribución a la conservación y el desarrollo local.
Note on A19: Usuario: Ojo que el prestador de servicio que nos compete es el guia e interpretes locales: Esto sería en primeros auxilios, interpretación, guianza, historia, fauna y flora del recorrido, Aves. Esto implicaria universidades, bomberos, Corp Acción Viva.

## NUMERO DE CONTRATO HUGO
Plan de trabajo NUMERO DE CONTRATO DTAN-CPS-F-096-2025
Nombre del contratista: | HUGO ALFONSO FUENTES PARRA | Número de identificación: |  |  |  | 91045356 |  |  |  | Fecha inicio contrato: |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  |  | Fecha culminación: |  |  |  | 2025-12-30
Objeto del contrato: AN05-3202008-9-031 Prestar servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía técnica y administrativa al Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes para desarrollar actividades relacionadas al Plan de Ordenamento Ecoturistico del área protegida, en marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. |  |  |  | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Obligaciones | Productos | Fecha inicio | Fecha fin | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elaborar un plan de trabajo de manera concertada con el supervisor y realizar la socialización de este al equipo de trabajo del área protegida; reportando el avance mensual en el cumplimiento del mismo. | Plan de trabajo elaborado y socializado al 100% con 9 reportes mensuales de avance. | 2025-03-27 | 2025-03-30 | bar: Marzo S4
Elaborar los informes mensuales y final de actividades, que contenga los avances descriptivos, anexando los soportes de cada actividad, de acuerdo con el plan de trabajo | Informes mensuales y final entregados en tiempo y forma, con soportes completos. | 2025-03-25 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
Apoyar actividades de socialización del Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) con actores estratégicos del ecoturismo en la zona de influencia del área protegida. | Apoyo en lo socializado con 2 actores estratégicos | 2025-06-23 | 2025-08-22 | bar: Junio S3; Agosto S3
Apoyar en las acciones para la promoción de servicios ecoturísticos en el AP y su zona de influencia, asegurando que beneficien a las comunidades en la cadena de valor ecoturística y contribuyan a la conservación del parque. | Al menos 3 acciones de promoción realizadas, con evidencia de participación comunitaria. | revisar cuantas establece el indicador | bar: Agosto S1
Acompañar las acciones para el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades del equipo del área protegida en temas relacionados con ecoturismo y de los prestadores de servicios ecoturísticos, incorporando estándares de calidad y códigos de conducta (Talleres de Buenas Prácticas). | Apoyo al menos 2 talleres realizados con asistencia del 80% del equipo y prestadores de servicios. | 2025-04-01 | 2025-10-31 | bar: Abril S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Octubre S5
Realizar mínimo 6 recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control para la implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo. | Minimo 6 recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control para la implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo. | 2025-04-05 | 2025-12-14 | bar: Abril S1 to Abril S3; Mayo S1 to Mayo S4; Junio S1 to Junio S3; Julio S1 to Julio S4; Agosto S1 to Agosto S3; Septiembre S1 to Septiembre S3; Octubre S1 to Octubre S4; Noviembre S1 to Noviembre S3; Diciembre S1 to Diciembre S3
Participar en los recorridos y actividades de campo que se realicen en el marco del monitoreo de impactos asociados al ecoturismo en el sendero de Lengerke. | Programa de monitoreo establecido e implementado al 100%. | 2025-05-11 | 2025-11-10 | bar: Mayo S3; Noviembre S2
Apoyar el ajuste e implementación de la experiencia de visita propuesta en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Serranía de los Yariguíes con operadores de servicios turísticos y la comunidad local. | Documento de experiencia de visita ajustado e implementada al 100% con participación de operadores y comunidad. | 2025-07-07 | 2025-09-12 | bar: Julio S2; Agosto S3; Septiembre S2
Realizar acompañamiento en campo a los investigadores y tesistas que cuenten con el avalde PNNC. | Actas de acompañamientos | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4 to Diciembre S4
Participar de las labores orientadas al mantenimiento del camino de Lengerke y la implementación de obras conexas. | Acta de labores orientadas al mantenimiento del camino de Lengerke y la implementación de obras conexas. | 2025-04-11 | 2025-10-17 | bar: Abril S2; Junio S2; Julio S3; Agosto S3; Octubre S3
Apoyo a espacio de articulación/participación con instituciones educativas locales en el marco del ecoturismo. | 1 espacio de articulación realizado con instituciones educativas y acta de participación firmada. | 2025-09-22 | 2025-09-25 | bar: Septiembre S3
Apoya la organizacion del archivo y realizar la entrega de la información que sea producida en desarrollo de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas de archivo y gestión de calidad. Y los establecidos por PNNC (Sistema de gestión documental, archivo físico y digital clasificado acorde a tabla de retención documental, adoptada para el PNN SYA). | Acta de participación en la organización de 100% de la información archivada y entregada según normas de gestión documental. | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
Participar de la implementación y puesta en marcha del plan de emergencias y contingencias, orientados a la prevención y atención de eventos generados por fenómenos naturales y socio-naturales | Acta de participacion en la implementación | Cuando se requiera | Cuando se requiera
Participar de la atención de las contingencias derivadas de los eventos de riesgos naturales y antrópicos que se presenten en el área protegida, de acuerdo con lo dispuesto en el PECDN y bajo la orientación del supervisor del contrato. | Acta de participacion en la atencion de contingencias | Cuando se requiera | Cuando se requiera
Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. | 100% de las actividades adicionales asignadas cumplidas en tiempo y forma.

## CRONOGRAMA HECTOR
Plan de trabajo NUMERO DE CONTRATO DTAN-CPS-F-094-2025
Nombre del contratista: | JAIRO ALONSO VERGEL SANCHEZ | Número de identificación: |  |  |  | 13716552 |  |  |  | Fecha inicio contrato: |  |  |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | Fecha culminación: |  |  |  | 2025-12-30
Objeto del contrato: AN05-3202008-9-031 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, al Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, para implementar y realizar seguimiento al Plan de Ordenamento Ecoturistico del área protegida, en marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. |  |  |  | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Obligaciones | Productos | Fecha inicio | Fecha fin | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. Elaborar un plan de trabajo de manera concertada con el supervisor en articulación con el profesional POE y realizar la socialización de este al equipo de trabajo del área protegida; reportando el avance mensual en el cumplimiento del mismo. | Plan de trabajo elaborado y socializado al 100% con 9 reportes mensuales de avance. | 2025-03-27 | 2025-03-30 | bar: Marzo S4
2. Elaborar los informes mensuales y final de actividades, que contenga los avances descriptivos, anexando los soportes de cada actividad, de acuerdo con el plan de trabajo. | Informes mensuales, trimestrales, semestrales y final entregados en tiempo y forma, con soportes completos. | 2025-03-25 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
3. Asistir logística y técnicamente la socialización del Plan de Ordenamiento Ecoturística (POE) con actores estratégicos del ecoturismo en la zona de influencia del área protegida. | POE socializado con 2 actores estratégicos | 2025-06-23 | 2025-08-22 | bar: Junio S3; Agosto S3
4. Asistir técnicamente la promoción de prestación de servicios de ecoturismo en el AP y su zona de influencia que permitan beneficiar a las comunidades inmersas en la cadena de valor ecoturística y a su vez en la conservación del parque. | Al menos 3 acciones de promoción realizadas, con evidencia de participación comunitaria. | revisar cuantas establece el indicador | bar: Agosto S1
5. Realizar en campo el seguimiento a la implementación de la fase de mantenimiento del camino de Lengerke y sus obras conexas. | Acompañamiento en el 100% de las acciones técnicas relacionadas con el mantenimiento e infraestructura. | 2025-04-02 | 2025-12-31 | bar: Abril S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Octubre S5
6. Brindar apoyo técnico en las actividades para el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades del equipo del área protegida en temas relacionados con ecoturismo y de los prestadores de servicios ecoturísticos, incorporando estándares de calidad y códigos de conducta (Talleres de Buenas Prácticas). | Al menos 2 talleres realizados con asistencia del 80% del equipo y prestadores de servicios. | 2025-04-01 | 2025-10-31 | bar: Abril S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Octubre S5
7. Participar y reportar el desarrollo de las actividades y procesos de investigación asociados al Plan de Ordenamiento Ecoturístico. | Plan de interpretación elaborado y aprobado al 100%. | 2025-05-01 | 2025-09-13 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Junio S1 to Junio S2; Septiembre S1 to Septiembre S2
8. Realizar la recopilación, organización y análisis de la información clave sobre el patrimonio ambiental y cultural del área protegida del camino de Lengerke, apoyando la estructuración del plan de interpretación. | Programa de monitoreo establecido e implementado al 100%. | 2025-05-11 | 2025-11-10 | bar: Mayo S3; Noviembre S2
9. Realizar mínimo 6 recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control para la implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo. | Matriz de seguimiento actualizada mensualmente con el 100% de las actividades reportadas. | 2025-04-25 | 2025-12-25 | bar: Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S4
10. Preparar la información preliminar para la sistematización mensual de la matriz de seguimiento a la implementación del POE. | 100% de las solicitudes de proyección respondidas en un plazo máximo de 15 días hábiles. | 2025-04-27 | 2025-12-27 | bar: Marzo S4; Abril S3; Mayo S4; Junio S3; Julio S4; Agosto S3; Septiembre S3; Octubre S4; Noviembre S3; Diciembre S3
11. Realizar la proyección de oficios de respuesta a instituciones y comunidades ante solicitudes relacionadas con el ecoturismo al interior del área protegida. | 100% de los trámites precontractuales gestionados y concluidos en tiempo y forma. | bar: Abril S1 to Junio S4
12. Asistir técnica y logísticamente en temas adminitrativos que sean necesarios dentro de los procesos contractuales que requiera el área para la contratación de insumos, materiales, equipos y personal que se requieran para la implementación de la estrategia de Ecoturismo en el área protegida. | Plan de necesidades elaborado y aprobado al 100%. | 2025-06-01 | 2025-07-04 | bar: Junio S1; Julio S1
13. Participar de la gestión con los entes municipales en la difusión del POE y el establecimiento de alianzas para su promoción como destino ecoturístico – Camino de Lengerke. | Documento de experiencia de visita ajustado e implementada al 100% con participación de operadores y comunidad. | 2025-07-07 | 2025-09-12 | bar: Julio S2; Agosto S3; Septiembre S2
14. Brindar apoyo técnico y logístico para el establecimiento de alianzas institucionales para el fortalecimiento mediante capacitaciones formales e informales para los diferentes actores. | Al menos 2 alianzas establecidas y 1 capacitación realizada. | 2025-04-01 | 2025-06-27 | bar: Abril S1 to Junio S4
15. Participar de los espacios con instituciones educativas entorno a ecoturismo. | Al menos 3 municipios acompañados y POE incorporado en sus instrumentos de planeación. | 2025-06-16 | 2025-08-22 | bar: Junio S3; Agosto S3
16. Organizar el archivo y realizar la entrega de la información que sea producida en desarrollo de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas de archivo y gestión de calidad. Y los establecidos por PNNC (Sistema de gestión documental, archivo físico y digital clasificado acorde a tabla de retención documental, adoptada para el PNN SYA). | 1 espacio de articulación realizado con instituciones educativas y acta de participación firmada. | 2025-09-22 | 2025-09-25 | bar: Septiembre S3
Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. | 100% de la información archivada y entregada según normas de gestión documental. | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S3
Note on A8: Usuario: Capacitación y fortalecimiento de capacidades Formación en ecoturismo: Ofrecer talleres y capacitaciones a los habitantes locales en temas como atención al cliente, guianza turística, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Desarrollo de habilidades empresariales: Proporcionar herramientas para la gestión de negocios turísticos, como planificación financiera, marketing y administración. Participación activa en la gestión del ecoturismo Continuar la red de turismo rural: Establecer grupos de trabajo locales que participen en la toma de decisiones y la planificación de actividades ecoturísticas. Promoción de la cultura y el patrimonio Local Eventos culturales: Organizar Convite con actividades academicas y que resalten las tradiciones, gastronomía y artesanías locales, atrayendo turistas y generando ingresos para la comunidad. Como resultado saldrá la Rutas temáticas del Cacao y el Café: Un diseño de experiencias turísticas que incluyan visitas a sitios históricos, culturales o naturales, con guías locales capacitados, con participacion de Fedecacao y Cafeteros y el ICANH y Viceministerio de Turismo y COTELCO. Esto se llevará a cabo a partir de Alianzas Estratégicas Colaboración con instituciones públicas y privadas para obtener apoyo técnico, financiero y logístico. En este mismo evento se buscara la integración en la cadena de valor: Vincular a las comunidades con operadores turísticos y agencias para garantizar su participación en la oferta ecoturística. En el evento, con apoyo de la UDES, trabajaremos Marketing y Promoción Digital Redes sociales y plataformas digitales: Capacitar a los locales en el uso de herramientas digitales para promocionar sus servicios y atraer turistas. Campañas de sensibilización: Crear campañas que resalten el valor del ecoturismo comunitario y su contribución a la conservación y el desarrollo local.
Note on A18: Usuario: Ojo que el prestador de servicio que nos compete es el guia e interpretes locales: Esto sería en primeros auxilios, interpretación, guianza, historia, fauna y flora del recorrido, Aves. Esto implicaria universidades, bomberos, Corp Acción Viva.

## CRONOGRAMA GENERAL
Plan de trabajo NUMERO DE CONTRATO DTAN-CPS-F-094-2025
Nombre del contratista: | EQUIPO TURISMO PNN SYS |  | Número de identificación: |  |  |  | 13716552 |  |  |  | Fecha inicio contrato: |  |  |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | Fecha culminación: |  |  |  | 2025-12-30
Objeto del contrato: AN05-3202008-9-031 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, al Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, para implementar y realizar seguimiento al Plan de Ordenamento Ecoturistico del área protegida, en marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. |  |  |  |  | Febrero |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Obligaciones | Productos | obervaciones obligaciones | Fecha inicio | Fecha fin | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elaborar un plan de trabajo de manera concertada con el supervisor y realizar la socialización de este al equipo de trabajo del área protegida; reportando el avance mensual en el cumplimiento del mismo. | Plan de trabajo elaborado y socializado al 100% con 9 reportes mensuales de avance. |  | 2025-03-27 | 2025-03-30 | bar: Marzo S4
Elaborar los informes y reportes mensuales, trimestrales (PAA), semestrales y final de actividades, que contengan los avances descriptivos, anexando los soportes de cada actividad y referentes a la implementación de la estrategia, de acuerdo con el plan de trabajo y los formatos definidos por la entidad. | Informes mensuales, trimestrales, semestrales y final entregados en tiempo y forma, con soportes completos. | #NAME? | 2025-03-25 | 2025-12-25 | bar: Abril S1 to Diciembre S4
Socializar el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) con actores estratégicos del ecoturismo en la zona de influencia del área protegida. | socializado con 2 actores estratégicos | Socializacion gremio hotelero, restaurantes y transporte -Socializacion alcaldia municipal. | 2025-06-23 | 2025-08-22 | Julio S5: Socializacion POE gremio hotelero, restaurantes y transporte -Socializacion alcaldia municipal.
Realizar acciones para la promoción de servicios ecoturísticos en el AP y su zona de influencia, asegurando que beneficien a las comunidades en la cadena de valor ecoturística y contribuyan a la conservación del parque. | dos acciones dirigidas a impulsar empredimientos locales asociados al ecoturismo. | JHON PALACIOS SSITEMA SOSTENIBLE | revisar cuantas establece el indicador |  | Abril S3: visita de fontur
Acompañar al supervisor general del contrato y la Dirección Territorial en la gestión, trámite, y demás acciones técnicas ligadas al inicio y desarrollo de la fase de mantenimiento del camino de Lengerke y la implementación de la infraestructura POE. | Acompañamiento en el 100% de las acciones técnicas relacionadas con el mantenimiento e infraestructura. |  | 2025-04-02 | 2025-12-31 | Abril S2: salida lengerke
Implementar acciones para el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades del equipo del área protegida en temas relacionados con ecoturismo y de los prestadores de servicios ecoturísticos, incorporando estándares de calidad y códigos de conducta (Talleres de Buenas Prácticas). | Al menos 2 talleres realizados con asistencia del 80% del equipo y prestadores de servicios. | capacitacion alejandra iguake administracion visitas al parque. | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Junio S2: capacitación equipo de area x alejandra temas: regalamentación diseño de experiencia; Octubre S2: capacitacion para guias, interpretes y equipo ap sobre primeros auxilios cemmaa y buenas practicas; Diciembre S2: W
Elaborar el plan de interpretación del patrimonio ambiental y cultural para el área protegida. | Plan de interpretación elaborado y aprobado al 100%. | jairo vergel un dia por semana | 2025-05-01 | 2025-09-13 | bar: Abril S1 to Diciembre S4
Participar en el establecimiento de investigación, conocimiento tradicional e implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo en el sendero de Lengerke. | Programa de monitoreo establecido e implementado al 100%. |  | 2025-05-11 | 2025-11-10 | Mayo S1: reunion con irwin; Mayo S3: monitoreo camino lengerke; Noviembre S2: monitoreo camino lengerke
Participar en la sistematización mensual de la matriz de seguimiento a la implementación del POE. | Matriz de seguimiento actualizada mensualmente con el 100% de las actividades reportadas. | jairo vergel | 2025-04-25 | 2025-12-25 | bar: Abril S4; Mayo S5; Junio S4; Julio S5; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S5; Noviembre S4; Diciembre S4
Proyectar documentos técnicos u oficios de respuesta a instituciones y comunidades ante solicitudes relacionadas con el ecoturismo al interior del área protegida. | 100% de las solicitudes de proyección respondidas en un plazo máximo de 15 días hábiles. | jairo vergel | 2025-04-27 | 2025-12-27
Brindar apoyo administrativo en aquellos trámites que se requieran en la etapa precontractual de los procesos que el área requiera para la compra y/o contratación de insumos, materiales, equipos y personal que se requieran para la implementación de la estrategia de Ecoturismo en el área protegida. | 100% de los trámites precontractuales gestionados y concluidos en tiempo y forma. | equipo turismo pnn
Elaborar el plan de necesidades para la atención del riesgo de visitantes en la actividad ecoturística en el PNN. | Plan de necesidades elaborado y aprobado al 100%. | jairo vergel | 2025-06-01 | 2025-07-04
Ajustar e implementar la experiencia de visita propuesta en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Serranía de los Yariguíes con operadores de servicios turísticos y la comunidad local. | Documento de experiencia de visita ajustado e implementada al 100% con participación de operadores y comunidad. | equipo turimos pnn lector y modificacion plan de experiencia | 2025-07-07 | 2025-09-12
Establecer alianzas interinstitucionales para realizar capacitaciones formales e informales para prestadores de servicios ecoturísticos. | Al menos 2 alianzas establecidas y 1 capacitación realizada. | acer alianza con el viceministerio de turismo, alcaldia municipal, | 2025-04-01 | 2025-06-27 | bar: Abril S1 to Junio S4
Adelantar acciones que permitan acompañar y orientar a los municipios del área de influencia para incorporar/reconocer el POE en los instrumentos de planeación y/u ordenamiento. | Al menos 3 municipios acompañados y POE incorporado en sus instrumentos de planeación. | jairo vergel convite agosto | 2025-06-16 | 2025-08-22 | Abril S3: reunion agentes convite; Agosto S3: articulacion de actores convite
Desarrollar por lo menos un espacio de articulación/participación con instituciones educativas locales en el marco del ecoturismo. | 1 espacio de articulación realizado con instituciones educativas y acta de participación firmada. | revisar poblacion objeto, trabajar con el rubi y el colnupaz programa colegio al parque | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Abril S2: desarrollar diseño de estrategia de articulacion https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/natureforall/interpretacion-y-colegio-al-parque/; Abril S4: reunion socicializacion diseño estrastegia profecional educacion ambiental; Mayo S1: reunion comunidades educativas
Organizar el archivo y realizar la entrega de la información que sea producida en desarrollo de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas de archivo y gestión de calidad. Y los establecidos por PNNC (Sistema de gestión documental, archivo físico y digital clasificado acorde a tabla de retención documental, adoptada para el PNN SYA). | 100% de la información archivada y entregada según normas de gestión documental. | jairo, hector, hugo. Custodia listas de asistencia, actas de reunion, registros y documentacion | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4 to Diciembre S4
Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. | 100% de las actividades adicionales asignadas cumplidas en tiempo y forma. | jairo vergel | 2025-03-31 | 2025-12-25 | bar: Marzo S4 to Diciembre S4
9. Realizar recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control para la implementación del programa de monitoreo de impactos asociados al ecoturismo. | trac pvyc, planillas, fotografia. |  | 2025-03-31 | 2025-12-25
Note on A9: Usuario: Capacitación y fortalecimiento de capacidades Formación en ecoturismo: Ofrecer talleres y capacitaciones a los habitantes locales en temas como atención al cliente, guianza turística, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Desarrollo de habilidades empresariales: Proporcionar herramientas para la gestión de negocios turísticos, como planificación financiera, marketing y administración. Participación activa en la gestión del ecoturismo Continuar la red de turismo rural: Establecer grupos de trabajo locales que participen en la toma de decisiones y la planificación de actividades ecoturísticas. Promoción de la cultura y el patrimonio Local Eventos culturales: Organizar Convite con actividades academicas y que resalten las tradiciones, gastronomía y artesanías locales, atrayendo turistas y generando ingresos para la comunidad. Como resultado saldrá la Rutas temáticas del Cacao y el Café: Un diseño de experiencias turísticas que incluyan visitas a sitios históricos, culturales o naturales, con guías locales capacitados, con participacion de Fedecacao y Cafeteros y el ICANH y Viceministerio de Turismo y COTELCO. Esto se llevará a cabo a partir de Alianzas Estratégicas Colaboración con instituciones públicas y privadas para obtener apoyo técnico, financiero y logístico. En este mismo evento se buscara la integración en la cadena de valor: Vincular a las comunidades con operadores turísticos y agencias para garantizar su participación en la oferta ecoturística. En el evento, con apoyo de la UDES, trabajaremos Marketing y Promoción Digital Redes sociales y plataformas digitales: Capacitar a los locales en el uso de herramientas digitales para promocionar sus servicios y atraer turistas. Campañas de sensibilización: Crear campañas que resalten el valor del ecoturismo comunitario y su contribución a la conservación y el desarrollo local.
Note on A19: Usuario: Ojo que el prestador de servicio que nos compete es el guia e interpretes locales: Esto sería en primeros auxilios, interpretación, guianza, historia, fauna y flora del recorrido, Aves. Esto implicaria universidades, bomberos, Corp Acción Viva.