## Hoja1
Instrumento de control de Jornadas - Operarios Camino de Lengerke
Día | Hugo | Pedro | rodolfo | Observaciones de planificacion. | Observaciones de ejecucion
2025-11-01 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-02 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-03 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-04 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-05 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-06 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-07 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-08 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-09 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-10 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
ejecucion | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
2025-11-11 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-12 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-13 | apoyar la jornada de mantenimiento del parque natural Miraflores | apoyar la jornada de mantenimiento del parque natural Miraflores | apoyar la jornada de mantenimiento del parque natural Miraflores
ejecucion | se realizo el apoyo a la jornada de manteniemiento del parque natural miraflores en apoyo con las intituciones del CAM | se realizo el apoyo a la jornada de manteniemiento del parque natural miraflores en apoyo con las intituciones del CAM | se realizo el apoyo a la jornada de manteniemiento del parque natural miraflores en apoyo con las intituciones del CAM
2025-11-14 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
ejecucion | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
2025-11-15 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-16 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2025-11-17 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
ejecucion | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
2025-11-18 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-18 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-20 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2025-11-21 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
ejecucion | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO
2025-11-22 | Macanear El camino desde el sector de la entrada en el siberia hasta el predio la laguna | Macanear El camino desde el sector de la entrada en el siberia hasta el predio la laguna | Macanear El camino desde el sector de la entrada en el siberia hasta el predio la laguna
ejecucion | se macaneo el camino desde el sector conocido como los corrales de la siberia hasta el predio la laguna. | se macaneo el camino desde el sector conocido como los corrales de la siberia hasta el predio la laguna. | se macaneo el camino desde el sector conocido como los corrales de la siberia hasta el predio la laguna.
2025-11-23 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | N/A | N/A
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | N/A | N/A
2025-11-24 | Macanear El camino desde el sector de la entrada en el siberia hasta el predio la laguna | N/A | N/A
ejecucion | se macaneo el camino desde el sector conocido como los corrales de la siberia hasta el predio la laguna. | N/A | N/A
2025-11-25 | DESCANSO | N/A | N/A
ejecucion | DESCASNSO | N/A | N/A
2025-11-26 | Apoyo actividades REPSE | N/A | N/A
ejecucion | Se apoyo en la confirmacion de asistentes al REPSE | N/A | N/A
2025-11-27 | Apoyo actividades REPSE | N/A | N/A
ejecucion | Se apoyo en la confirmacion de asistentes al REPSE | N/A | N/A
2025-11-28 | instalacion de valla | N/A | N/A
ejecucion | Se apoyo operativamente en la intalacion de la valla informativa en el Parque Principal del Municpio de San Vicente de Chucuri | N/A | N/A
2025-11-29 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | N/A | N/A
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | N/A | N/A
2025-11-30 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | N/A | N/A
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | N/A | N/A
TODAS LAS ACCIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SEGUN SEAN NECESARIAS O LO REQUIERA EL EQUIPO DE ECOTURISMO DE PNNSYA