# Informe de Fases posteriores a la etapa de pruebas – Proyecto SISEM

El presente informe describe las fases que se desarrollan posterior a la culminación de la etapa de pruebas del Proyecto SISEM (Sistema de Información para la Salud en Emergencias y Urgencias Médicas). Estas fases aseguran la correcta puesta en marcha, soporte y mejora continua del sistema.

## 1. Fase de Implementación (Go-Live)

Seleccionar una subred integrada de servicios o 20 ambulancias para comenzar a realizar una prueba piloto y revisar por un mes esta funcionalidad tanto SISEM Web como el APP Móvil. Esto nos ayudara a probar la carga de estrés del sistema también el volumen de información, los procesos funcionales, informes y documentación solicita para una mejora posterior. Esta actividad también ayudaría también realizar mejoras tanto los procesos actuales para poder disminuir el tiempo y recursos necesarios.

Es el proceso mediante el cual el sistema pasa de un entorno de pruebas de segunda fase pasar a desarrollo a un entorno real de operación, donde los usuarios comienzan a usarlo con datos y procesos oficiales.

### 1.1. Actividades principales:

- Configuración final del entorno de producción

  - Se instalan los componentes del sistema GPS (base de datos, servicios, aplicaciones) en los servidores de la nueve. - Fecha 14 de noviembre 2025 responsables ETB y SDS.

  - Se ajustan parámetros de seguridad, accesos y copias de respaldo. - Fecha 14 de noviembre 2025 responsables ETB y SDS.

- Carga inicial de datos reales

  - Se migran los datos validados desde los entornos de prueba (por ejemplo, información de instituciones, vehículos, usuarios, etc.). Fecha 24 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

  - Se verifica la integridad y consistencia de los datos.  Fecha 20 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

- Verificación de conectividad e interoperabilidad

  - Se prueban las conexiones con sistemas externos (por ejemplo, interoperabilidad con SIR, RES etc). Fecha 20 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

  - Se garantiza la correcta comunicación entre módulos y servicios. Fecha 20 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

- Activación de usuarios y roles

  - Se crean o habilitan las cuentas de usuario reales. Fecha 24 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

  - Se asignan roles y permisos según el perfil de cada usuario (TARM, médico regulador, líder APH, etc.). Fecha 24 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

- Pruebas finales en producción (validación controlada)

  - Antes de liberar completamente el sistema, se hacen pruebas rápidas para confirmar que todo opera correctamente. Fecha 17 al 28 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

  - Se realiza una supervisión continua durante las primeras horas o días (fase “Go-Live asistido”). Fecha 17 de noviembre 2025 responsables SDS ingeniero DUES.

  - Se define el canal de soporte para reportar cualquier incidencia inicial. Fecha 19 al 28 de noviembre 2025 responsables mesa de ayuda 55 primer nivel Ingenieros DUES, segundo nivel ETB porte por garantía.

Carga de datos reales y configuración final.

Parametrización de todos los datos que se utiliza en el proyecto SISEM como administrador para que los datos y la información suministrada sea real y confiable para que después pueda ser utilizada en el manejo de los registros o bases de datos.

1.2 Carga de datos reales

Proceso en el que se incorporan al sistema los datos definitivos que se usarán en producción con el objetivo de garantizar que el sistema opere con información verídica y actualizada.

Actividades típicas:

- Validación de la estructura y calidad de los datos (consistencia, duplicados, campos obligatorios).  1 de diciembre del 2025 ingenieros DUES

- Migración desde fuentes antiguas (bases de datos, Excel, sistemas anteriores). 21 de noviembre del 2025 responsable Ingenieros de DUES.

- Ejecución de pruebas de validación para confirmar que los datos se cargaron correctamente.  26 de noviembre del 2025 responsables Ingenieros de DUES.

- Aprobación del usuario o del área funcional. 24 de noviembre del 2025 responsable subdirector Técnico Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

1.3 Configuración final

Ajustes que garantizan el correcto funcionamiento del sistema en el ambiente de producción.

Incluye:

- Parametrización de módulos, roles y permisos de usuario. 1 de diciembre de 2025 responsables Ingenieros de DUES.

- Configuración de interfaces con otros sistemas (interoperabilidad). 17 de noviembre de 2025 Ingenierías de DUES

- Activación de servicios, notificaciones, respaldos y seguridad. 1 diciembre de 2025 responsables Ingenieros TIC.

- Verificación de rendimiento y estabilidad del sistema.  17 de noviembre de

- Elaboración del acta de aprobación para el paso a producción.

1.4 Resultado esperado

- Sistema listo y validado con datos reales. 1 de diciembre del 2025 responsables Ingenieros DUES

- Configuraciones ajustadas para operación diaria.  24 de noviembre del 2025 responsables Ingenieros DUES

- Usuarios entrenados y con acceso activo.  15 de diciembre de 2025 responsables Ingenieros DUES

- Inicio del acompañamiento técnico y funcional durante los primeros días de operación. 17 de noviembre de 2025 responsable Ingenieros DUES.

Capacitación a usuarios finales.

- Coordinar un cronograma de capacitaciones con el proveedor del proyecto ETB y los ingenieros de SISEM para comenzar a realizar las respectivas capacitaciones a toda la operación del DUES. Se realizaron del 20 de octubre al 27 de noviembre del 2025 responsables ETB y Ingenieros DUES.

- Entrega de manuales, guías e instructivos para el uso del sistema, también dejar documento los posibles errores o sugerencias para un nuevo desarrollo. 20 de noviembre 2025

Monitoreo inicial del sistema.

- Se debe solicitar dos Ingenieros uno de SDS y del proveedor ETB para monitorear el sistema como el almacenamiento, transacciones, inteoravilidad y funcionamiento esto para poder llevar una bitácora del servicio y también revisar sus posibles fallas o errores que se pueden presentar para mejorar el proceso actual.

## 2. Fase de Soporte Post-Implementación y garantía.

- Acompañamiento técnico y funcional a los usuarios. 20 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2026.

### 2.1 Acompañamiento Técnico

El objetivo es garantizar que el sistema funcione correctamente desde el punto de vista tecnológico del proyecto SISEM.

3 ingenieros de sistemas para realizar pruebas, capacitaciones y soporte técnico de 1 nivel.

Actividades principales:

- Verificar la estabilidad del sistema en el ambiente de producción.

- Solucionar errores técnicos (fallas en carga de datos, lentitud, bloqueos, etc.).

- Apoyar en la configuración de equipos o accesos de los usuarios (instalación, conexión, credenciales, permisos).

- Supervisar el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

- Coordinar con el equipo de desarrollo cualquier ajuste correctivo o preventivo.

Responsables:

- Equipo de soporte técnico y proveedor ETB (TIC, infraestructura, desarrollo, redes).

### 2.2 Acompañamiento Funcional

Su objetivo es asegurar que los usuarios entiendan y utilicen correctamente el sistema según los procesos definidos.

Actividades principales:

- Orientar a los usuarios sobre el uso de los módulos del sistema (por ejemplo, registro de incidentes, vehículos de emergencia, certificaciones, etc.).

- Resolver dudas operativas o de procedimiento.

- Validar que el flujo funcional del sistema se ajuste al proceso real de la entidad.

- Recoger retroalimentación de los usuarios para futuras mejoras.

- Actualizar o reforzar la capacitación cuando sea necesario.

2.3 Responsables:

3 ingenieros de sistemas DUES para realizar pruebas, capacitaciones y soporte técnico de 1 nivel.

# James Vladimir Maya Donoso

# Miguel Angel Gomez Perez

- John Herber Sosa Rodriguez

| Tipo de Acompañamiento | Qué hace | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Mantiene el sistema funcionando sin fallas ni errores. | Equipo TIC / Desarrolladores |
| Funcional | Ayuda a los usuarios a operar correctamente el sistema según el proceso. | Analistas / Líderes de proceso |

- Atención a incidencias reportadas por usuarios.

- Ajustes menores derivados del uso real.

- Documentación de hallazgos y correcciones.

## 3. Fase de Evaluación y Cierre

- Validación de cumplimiento de requerimientos funcionales y técnicos.

- Elaboración del informe de cierre del proyecto.

- Revisión de lecciones aprendidas.

- Firma del acta de cierre del proyecto.

## 4. Fase de Mejora Continua

- Revisión de oportunidades de optimización del sistema.

- Inclusión de nuevas funcionalidades según necesidades institucionales.

- Actualización del sistema y seguimiento de la operación.

## 5. Diagrama de flujo general

Pruebas → Implementación → Soporte Post-Implementación → Evaluación y Cierre → Mejora Continua