## Hoja2
República de Colombia Secretaria de Salud Departamental De La Guajira Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
Nombre del Contratista: Rolfin Carrillo Benjumea Numero de Contrato: C01.PCCNTR.8226903 del 2025 Nombre del Interventor: OBED DAZA PLATA
OBJETO CONTRACTUAL | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | Producto | Actividad a realizar para el logro del producto | Medio o fuente de verificación | Meta del PAS a la que contribuye la actividad | Actores claves para el desarrollo de la actividad | [18 empty] | Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo
[9 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Fecha del seguimiento | Se ejecutó la actividad |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de la actividad
[6 empty] | Nivel Nacional | Nivel Departamental | Nivel municipal | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 |  | SI | NO | PARCIALMENTE | Aún no se ha ejecutado de acuerdo al cronograma
| 1.Presentar un plan técnico de la vacunación antirrabica, el cual debe ser concretado y aprobado con el profesional medico veterinario encargado de la zona donde esta ubicado el municipio asignado, que incluya las estrategias de mapeo y zonificación de las jornadas de vacunación a realizar. | Documento en excel | Realizar el plan de trabajo de las actividades del objeto contractual | Archivo en excel | NA |  | X
|  | Mapa de cobertura | Realizar el plan de vacunación mensual, en coordinación con el profesional asignado | Ubicación geografia de las zonas a vacunar (mapeo) | Obtener el 100% de cobertura de vacunacion antirrabica en los perros y gatos de los 15 municipios del departamento. |  | X | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
| 2. Apoyar al programa de zoonosis en respuesta a enfermedades zoonóticas notificadas por el Sivigila e ICA en el municipio asignado ó el designado por el supervisor para prestar servicio de apoyo. | Evidencias en PDF | Monitoreo de campo relaciionado a las enfermedades zoonoticas notificadas. | Acta, lista de asistencia y evidencias fotograficas | Realizar el 100% de investigaciones de campo de zoonosis de notificadas por el Sivigila y/o ICA en el departamento. | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Realizar acompañamiento en la toma de muestras en el marco de los estudios de campo relacionados a enfermedades zoonoticas | Acta y evidencia fotografica |  | x | X | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
| 3. Apoyar la observación de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, incluyendo la ficha de notificación y de seguimiento del animal. | Evidencias en PDF | Solicitud de fichas de notificación No 300, a las IPS y ESE, para el seguimiento del caso de Agresion de animal PTR | Fichas No 300, acta , lista de asistencia y evidencias fotograficas | Efectuar el seguimiento al 100% de las agresiones de perros y gatos observables en el departamento notificadas al Sivigila y entregadas al programa de zoonosis. | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Realizar observación de animales agresores PTR notificados por las IPS y ESE | Acta de seguimiento y evidencia fotografica |  |  | X | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
| 4. Apoyar las acciones de información en salud realizadas por el programa en el ámbito comunitario y otros ámbitos en el municipio asignado. | Evidencias en PDF | Realizar jornadas de información en salud en los establecimientos educativos. | Acta, lista de asistencia y evidencia fotografica | Capacitar a comunidad educativa de los 15 municipios del departamento en tenencia responsable de mascotas y la prevencion de rabia silvestre. | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Realizar jornadas de información en salud en el ambito comunitario (barrios, veredas, entre otros) | Acta, lista de asistencia y evidencia fotografica |  |  | X | bar: Octubre Sem. 1
| 5. Ejecutar y/o apoyar la actividad de vacunación antirrábica canina y felina en el municipio asignado. Involucrando la participación comunitaria. | Evidencias en PDF | Planificación y coordinación comunitaria para la realización de la vacunación antirrabica de mantenimiento de perros y gatos. | Acta, lista de asistencia y evidencia fotografica | Obtener el 100% de cobertura de vacunacion antirrabica en los perros y gatos de los 15 municipios del departamento. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Evidencias en PDF | Realización de la vacunación de mantenimiento antirrabica de perros y gatos. | Matriz de vacunación, carnet y acta | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Acompañamiento intersecorial en jornadas o brigadas de vacunación antirrabica de perros y gatos. | Matriz de vacunación, carnet y acta | bar: Septiembre Sem. 1 to Octubre Sem. 1; Octubre Sem. 3 to Diciembre Sem. 4
| 6.Realizar censo a los establecimientos de interes sanitario en salud publica como clinica veterinarias, veterinarias, establecimientos agropecuarios entre otros relacionados a las zoonosis en el municipio asigando. | Evidencias en excel | Realizar censo de los establecimientos Veterinarios y afines en el municipio asignado | Matriz de registro | NA | bar: Septiembre Sem. 1; Octubre Sem. 1; Noviembre Sem. 1; Diciembre Sem. 1
| 7. Atender las orientaciones e instrucciones del supervisor | Evidencias en PDF | Realizar inventario semanal de los insumos bilogicos antirrabicos humanos en las IPS y ESE | Lista de asistencia, registro fotografico, reporte semanal | NA |  | X | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Entrega de notificaciones (oficios) sectoriales e intersectoriales emitidos por la secretaria de salud departamental relacionadas al programa de zoonosis | PDF del radicado (oficio o circular) | NA | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Realizar apoyo y acompañamiento en actividades relacionadas al programa de zoonosis según instrucciones del supervisor. | Actas, lista de asistencia, evidencias fotograficas | NA | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Apoyo en las reuniones de asistencia técnica realizadas por los profesionales del programa de zoonosis a las IPS y ESES del municipio | Lista de asistecia y registro fotografico | Realizar 15 asistencias tecnicas en agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia u otras zoonosis a ESE o IPS del departamento. | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
|  | Evidencias en PDF | Asistencia a los COVE municipales | Lista de asistencia y evidencia fotografica | NA | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
| 8. Presentar mensualmente las evidencias en que soporten las actividades realizadas, (archivo PDF) | Evidencias en PDF | Registro y consolidación de evidencias de actividades realizadas en el mes de xxxxxx | Carpeta comprimida y evidedencias en pdf | Evidencias relacionadas al cumplimiento del PAS2024 |  | X | bar: Septiembre Sem. 4; Octubre Sem. 4; Noviembre Sem. 4; Diciembre Sem. 4
| 9. Desplazarse fuera del municipio o zona asignada con ocasión de la ejecución del objeto contractual y en cumplimiento de las obligaciones del contrato, previa coordinación con el supervisor asignado o por necesidad de la Secretaria de Salud departamental de La Guajira | Evidencias en excel | Desplazamiento a la zona rural del municipio asignado o a otro municipio. | Matriz de desplazamiento |  |  | X | bar: Septiembre Sem. 1 to Diciembre Sem. 4
ROLFIN CARRILLO BENJUMEA Contrato # C01.PCCNTR.8226903 DISTRACCION.