## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL"
Partícipes del Proceso de Contratación: Entidad Estatal contratante: Alcaldía Local de Sumapaz – Fondo de Desarrollo Local. • Contratista seleccionado mediante licitación pública. • Supervisión: equipo técnico designado por la Alcaldía Local. • Comunidad organizada: asociaciones campesinas, Mipymes y unidades productivas rurales.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Población campesina de la localidad de Sumapaz, priorizando 150 unidades productivas y 30 Mipymes rurales, con enfoque diferencial hacia mujeres y jóvenes emprendedores.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La Alcaldía Local de Sumapaz, a través del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS), cuenta con los recursos financieros, técnicos y logísticos para adelantar el proceso de contratación. El proyecto prevé la vinculación de perfiles clave (coordinador general, administrativo, técnico y comunitario) que garantizan la planeación, coordinación y supervisión del programa. Estas capacidades se reflejan en la participación de diferentes dependencias en las etapas del proceso: áreas requirentes para estudios previos, área de Contratos de la Secretaría General para la etapa contractual, y evaluadores idóneos y con experiencia específica en emprendimiento rural, agroecología y desarrollo comunitario, lo que asegura idoneidad y calidad en la ejecución.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: El presupuesto oficial estimado es de $1.172.750.000, con cargo a la vigencia fiscal 2025 del Proyecto de Inversión 2315, determinado a partir de análisis de precios de referencia y contratos previos en la localidad.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La localidad de Sumapaz es 100% rural, con condiciones de difícil acceso por su topografía montañosa, dispersión poblacional y limitada conectividad vial y digital, factores que pueden afectar la ejecución y supervisión del contrato.
Entorno socio ambiental: El proyecto se desarrolla en el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, ecosistema estratégico para la regulación hídrica de Bogotá y la región. La intervención debe garantizar la sostenibilidad ambiental y la transición hacia prácticas agroecológicas,
Condiciones políticas: Se enmarca en el Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Sumapaz Camina Segura” y en coherencia con el Plan Distrital “Bogotá Camina Segura”, bajo la orientación de la Secretaría Distrital de Gobierno y la JAL de Sumapaz.
Factores ambientales: Se incorporan criterios de gestión ambiental y economía circular, como el uso de materiales reciclables en insumos, disposición adecuada de residuos y promoción de prácticas productivas agroecológicas, en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El objeto contractual está orientado a implementar un Programa Integral de Emprendimiento Rural Sostenible en Sumapaz, que fortalezca la economía local a través del desarrollo de capacidades técnicas, empresariales, ambientales y comerciales de los emprendedores rurales. Esto implica trabajar con actores comunitarios, institucionales y privados que demandan asistencia técnica, formación y fortalecimiento comercial en prácticas agroecológicas, producción sostenible y circuitos cortos de comercialización.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Alcaldía Local de Sumapaz ya ha ejecutado proyectos similares orientados al fortalecimiento productivo rural, como el programa “Es Campesino Local” y el Proyecto Interadministrativo 338-2022, que apoyaron a más de 600 productores y consolidaron 61 iniciativas con entrega de insumos, herramientas y estrategias de comercialización. Esta experiencia acumulada en la contratación y gestión de programas de reactivación económica, asociatividad y fortalecimiento de emprendimientos rurales permite prevenir contingencias y asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación. Adicionalmente, el proyecto incorpora buenas prácticas de otras entidades distritales y nacionales en materia de formación vivencial, asistencia técnica, formalización y comercialización, fortaleciendo así su capacidad institucional y comunitaria para ejecutar el contrato con éxito.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación del contrato y de los documentos de legalizaciòn en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado y factores de producciòn |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Logístico
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Logístico
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Logístico
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Economicos
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Obsolencia técnologica |  | Especifico | Externo | Tècnologicos
Eventos naturales tales como lluvias, innundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Dificultades en el almacenamiento |  | Especifico | Externo | Logístico
Falta de coordinacion de entregas |  | Especifico | Externo | Logístico
Baja particpación comunitaria |  | Especifico | Externo | Sociales
Conflictos comunitarios |  | Especifico | Externo
Desconfianza o resitencia al proyecto |  | Especifico | Externo | Sociales
Problemas de convivencia o seguridad |  | Especifico | Externo | Sociales
Expectativas no realistas |  | Especifico | Externo | Sociales
Dificultades para la formalizaciòn |  | Especifico | Externo | Sociales
Impacto negativo en la biodiversidad y los recursos hidricos |  | Especifico | Interno | De la naturaleza
Epidemias o plagas |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Cambios en la normativa ambiental y/o nacional, distrital o local |  | General | Externo | Regulatorios
Falta de coordinación interinstitucional |  | Especifico | Interno | Operacionales
Problemas en la contrataciòn o ejecución de acuerdos |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | Posible nulidad del proceso contractual y retrasos en la ejecución por incumplimiento del marco normativo. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | Riesgo de limitación de la pluralidad de oferentes y posibles reclamaciones que afecten la transparencia del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Riesgo de sobrecostos o insuficiencia presupuestal para la adecuada ejecución del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Incumplimiento de las necesidades del proyecto y posibles controversias con el contratista por alcance del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Afectación en la calidad del proyecto, sobrecostos y retrasos en la ejecución contractual. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | Riesgo de baja participación de oferentes idóneos y desajustes en las condiciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | Posible declaratoria de nulidad del proceso de selección y pérdida de recursos institucionales. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | Riesgo de incumplimiento contractual, conflictos jurídicos y costos adicionales. | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  |  | Paralización del proceso de contratación y posibles sanciones administrativas para la entidad. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | El adjudicatario no cumple con todos los requisitos para su contratacion | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | Retrasos en el cronograma, incumplimiento en tiempos de respuesta y pérdida de control documental del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  |  | Riesgo de nulidad parcial o total de los actos expedidos y apertura de procesos sancionatorios o demandas. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  |  | Posibles reclamaciones de oferentes y afectación en la transparencia y confianza del proceso. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Nulidad del proceso por incumplimiento de la normatividad en materia de publicidad y transparencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Riesgo de manipulación del proceso, falta de pluralidad real y afectación directa a la selección objetiva. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Riesgo de incumplimiento del contrato, baja calidad en la ejecución y necesidad de adiciones presupuestales posteriores. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Paralización del proceso de contratación, pérdida de recursos invertidos en la selección y retraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Imposibilidad de exigir responsabilidades al contratista en caso de incumplimiento y riesgo de pérdidas económicas para la entidad. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  |  | Imposibilidad legal de perfeccionar el contrato, retrasos en el inicio de la ejecución y riesgo de caducidad del proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | No publicación del contrato y de los documentos de legalizaciòn en el SECOP |  |  |  |  | Posible nulidad del proceso por incumplimiento de la normatividad de publicidad y afectación a la transparencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Dilación en la firma del contrato, inicio tardío de la ejecución y posibles litigios contra la entidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado y factores de producciòn |  |  |  |  | Desajustes financieros que afectan la ejecución contractual, posibles retrasos en la ejecuciòn y la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Retrasos en la entrega del contrato y mayores costos operativos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | Afectación directa en el cronograma y calidad del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  |  | Posible suspensión de actividades por parte del contratista y reclamaciones legales. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  |  | Fallas en la prestación del servicio, sobrecostos y retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  |  | Interrupción de actividades, necesidad de reposición y aumento de costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  |  | Pérdida de recursos y retraso en la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  |  | Incremento de los costos del contrato y ajustes presupuestales no previstos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución y mayores costos administrativos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  |  | Incremento de costos financieros y presupuestales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  |  | Retraso en la entrega de los resultados y posibles sanciones contractuales. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  |  |  |  | Escasez de insumos que retrasan la ejecución y aumentan costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Obsolencia tècnologica |  |  |  |  | Pérdida de eficiencia en la prestación del servicio y necesidad de nuevas inversiones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, innundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | Suspensión temporal de actividades, daños en la obra o bienes y retrasos significativos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Dificultades en el almacenamiento |  |  |  |  | Daños a materiales e insumos, pérdida de inventario y mayores costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Falta de coordinacion de entregas |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución, afectación en la calidad del servicio y afectacion al cronograma que genere posibles incumplimientos | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja particpaciòn comunitaria |  |  |  |  | Dificultad en la implementación del proyecto y falta de apropiación social de los resultados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Conflictos comunitarios |  |  |  |  | Paralización de actividades, oposición al proyecto y posibles alteraciones del orden público. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Desconfianza o resitencia al proyecto |  |  |  |  | Obstáculos para la ejecución y riesgo de incumplimiento de objetivos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Problemas de convivencia o seguridad |  |  |  |  | Riesgo de suspensión de actividades y afectación en la integridad de los participantes. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Expectativas no realistas |  |  |  |  | Frustración de la comunidad, pérdida de confianza y debilitamiento del proyecto. | 2 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Dificultades para la formalizaciòn |  |  |  |  | Retrasos en la implementación y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Impacto negativo en la biodiversidad y los recursos hidricos |  |  |  |  | Afectaciones ambientales graves con sanciones legales y rechazo social. | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Epidemias o plagas |  |  |  |  | Afectación en la salud de la comunidad, suspensión de actividades y costos adicionales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en la normativa ambiental y/o nacional, distrital o local |  |  |  |  | Exigencias nuevas que retrasan o detienen el proyecto, ajustes obligatorios en la ejecución y mayores costos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Falta de coordinaciòn interinstitucional |  |  |  |  | Retrasos en decisiones, duplicidad de esfuerzos y baja eficiencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Problemas en la contrataciòn o ejecuciòn de acuerdos |  |  |  |  | Paralización parcial o total de las actividades programadas. | 2 | 5 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE, QUE INCLUYAN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, COMERCIALIZACIÓN E IMPULSOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR HOGARES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contrataciòn |  |  | Revisión y validaciòn jurídica y tècnica previa de la modalidad de contrataciòn. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sì | Profesional jurídico / Supervisor del contrato | Fecha Acta de Inicio del proceso de contrataciòn | Previo a la publicación de los pliegos o documentos precontractuales | Revisiòn documental por medio de actas de verficaciòn y/o validaciòn del arèa jurìdica | Unica Vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  | Revisión jurídica y técnica de los pliegos para garantizar que los requisitos habilitantes estén alineados con la ley y la naturaleza del contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional jurídico / Supervisor del proceso Designado | Durante la elaboración del estudio previo y pliegos de condiciones | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Actas de revisión y validación del pliego | Unica Vez
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Elaboración del estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones verificables. Revisiòn previa de procesos similares en SECOP u otras fuentes oficiales. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Profesional de Presupuestos designado | Durante la fase de elaboración del estudio previo | Antes de la aprobación y publicación de los pliegos de condiciones | Validación de estudios de mercado y analisis de sector | Unica Vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Revisión técnica detallada de las especificaciones por el área solicitante. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo y borrador de pliegos | Antes de la publicación definitiva de los pliegos de condiciones | Revisión de los términos de referencia • Validación técnica de las especificaciones | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  | Revisión y validación técnica de los estudios y diseños por profesionales especializados en la materia. Revisión cruzada y validación independiente antes de su aprobación. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la fase de estudios previos y diseños iniciales | Previo a la aprobación definitiva de los documentos técnicos y pliegos de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  | Inclusión de análisis comparativos de contratos similares en precio, plazo y condiciones. • Revisión técnica y financiera del estudio por el área de planeación antes de aprobarlo. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración de los estudios previos | Previo a la publicación de los pliegos de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  | Revisión jurídica y técnica del documento antes de su aprobación y Validación por parte del comité de planeación y supervisor del proceso. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo | Previo a la aprobación y publicación del pliego de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  | Revisión jurídica detallada de cláusulas obligatorias y excepcionales (garantías, sanciones, prórrogas, terminación). |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo y pliegos de condiciones | Antes de la publicación definitiva del pliego de condiciones | Conceptos del área jurídica y técnica | Única vez
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  | Verificación previa de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Revisión del plan anual de adquisiciones para garantizar coherencia entre necesidad y disponibilidad de recursos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del proceso | Previo a la elaboración y aprobación del estudio previo | Antes de la apertura del proceso de selección en el SECOP | Revisión del CDP expedido, Concepto del área financiera | Única vez
SELECCIÒN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Revisión cruzada de los informes de evaluación antes de su publicación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor del proceso designado | Durante la etapa de evaluación de las ofertas | Previo a la adjudicación del contrato | Revisión de actas e informes de evaluación Conceptos de control interno (cuando aplique) | Única vez
SELECCIÒN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  | Implementación de un cronograma detallado y seguimiento al cumplimiento de cada hito. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del proceso designado | Desde la apertura del proceso de selección | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión del cumplimiento del cronograma, Reportes de avances en SECOP | Semanal
SELECCIÒN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  | Validación previa por parte del área jurídica antes de su expedición y publicación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor del proceso | Etapa de elaboración de actos administrativos del proceso de selecciòn | Previo a la adjudicación del contrato | Revisión jurídica de borradores | Cada vez que se expida un acto administrativo dentro del proceso de selección
SELECCIÒN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  | Uso de matrices de control para registrar cada observación y su respuesta. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del proceso | Desde la publicación del borrador de pliegos en el SECOP | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Registro de observaciones y respuestas en matriz de control | Única vez
SELECCIÒN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Definir un responsable único de cargar los documentos en la plataforma SECOP. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Responsable SECOP | Desde la etapa de publicación de pliegos en el SECOP | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión de la plataforma SECOP para confirmar las publicaciones | Cada vez que se requiera una publicación durante el proceso de selección
SELECCIÒN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  | Inclusión de cláusulas anticorrupción y de inhabilidad por prácticas colusorias en los pliegos. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor del proceso | Durante la evaluación de ofertas | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión cruzada de propuestas por parte del comité | Única vez
SELECCIÒN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Solicitar justificación detallada de la conformación del precio cuando se detecten valores por debajo del rango estimado. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Área financiera y técnica | Durante la evaluación de las ofertas económicas | Antes de la adjudicación del contrato | Solicitudes de aclaración a proponentes con precios atípicos | Una vez
CONTRATACION | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Exigir en pliegos la garantía de seriedad de la oferta que se hace efectiva en caso de no suscripción. • Establecer un plazo máximo para la firma del contrato, conforme a la Ley 80 y la Ley 1150. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor designado | Inmediatamente después de la adjudicación del contrato | Con la suscripción del contrato | Verificación de requisitos previos | Única vez
CONTRATACION | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Verificación exhaustiva de las pólizas por parte del área jurídica y financiera antes de la firma del contrato. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor designado | Al momento de la adjudicación del contrato | Previo a la firma del contrato | Revisión documental de las pólizas presentadas | Única vez
CONTRATACION | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  | Establecer en el cronograma de contratación un plazo máximo para la expedición del RP y Designar un responsable único de la gestión presupuestal del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor designado | Inmediatamente después de la adjudicación del contrato | Antes de la firma del contrato | Verificación l de la expedición del RP y Registro del RP en el expediente contractual | Única vez
CONTRATACION | No publicación del contrato y de los documentos de legalizaciòn en el SECOP |  |  | Implementar plazos internos más estrictos que los legales para garantizar cumplimiento. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sì | Supervisor designado | Al momento de la suscripción del contrato | Con la publicación del contrato y acta de inicio en SECOP | Reportes de cumplimiento de cronograma | Cada vez que se suscriba y legalice un contrato
CONTRATACION | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  | Implementar mecanismos de comunicación temprana con los oferentes para resolver inquietudes antes de la adjudicación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor designado | Desde la adjudicación del contrato | Con el perfeccionamiento y legalización del contrato | Registro de reclamaciones recibidas y tiempos de respuesta | Cada vez que se presente una reclamación en la etapa posterior a la adjudicación
EJECUCION | Variación de los precios del mercado y factores de producciòn |  |  | Realizar un análisis de mercado detallado en los estudios previos para prever posibles variaciones. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Revisión periódica de índices de mercado y costos de insumos | Mensual
EJECUCION | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Identificar desde el inicio los insumos críticos para la ejecución del contrato. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Reportes del contratista sobre disponibilidad y costos de insumos | Mensual
EJECUCION | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Incluir en el contrato la obligación del contratista de responder solidariamente por sus subcontratistas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Informes periódicos del contratista sobre el estado de pagos y cumplimiento con subcontratistas | Mensual o según los cortes definidos en el contrato
EJECUCION | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  | Programar los pagos de acuerdo con el cronograma contractual y la disponibilidad presupuestal. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Registro de pagos efectuados vs. programados | Mensual o de acuerdo con el cronograma de pagos del contrato
EJECUCION | Defecto en la instalación de equipos |  |  | Supervisión técnica y pruebas de funcionamiento en el momento de la instalación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Contratista | Al momento de la entrega e instalación de los equipos | Con la aprobación de la instalación y recepción conforme | Pruebas técnicas de los equipos instalados | En cada entrega e instalación de equipos
EJECUCION | Defectos en los equipos. |  |  | Realizar inspecciones técnicas y pruebas de funcionamiento antes de la recepción de los equipos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Contratista | Al momento de la entrega de los equipos | Con la recepción definitiva y el vencimiento del período de garantía | Pruebas técnicas de calidad y funcionamiento | En cada entrega de equipos y durante el período de garantía
EJECUCION | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  | Exigir pólizas de seguro que cubran daños, pérdida o deterioro de los equipos y bienes. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor del contrato | Desde la entrega de los equipos | Con la finalización del contrato y la recepción definitiva de los bienes | Inspecciones técnicas periódicas | Mensual o cada vez que se realice mantenimiento o traslado de los equipos
EJECUCION | Imposición de nuevos tributos |  |  | Realizar seguimiento normativo y tributario permanente. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sì | Supervisor del contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato y liquidación definitiva | Revisión periódica de normas tributarias | Trimestral o cuando se emitan nuevas normas tributarias
EJECUCION | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  | Incluir en el contrato cláusulas de prórroga y ajustes en caso de requerimientos sobrevinientes. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Con la obtención de los permisos o trámites requeridos o con la terminación del contrato | Revisión periódica de cambios normativos y regulatorios | Mensual o cada vez que se expidan nuevas regulaciones aplicables
EJECUCION | Variación de tasas o tarifas |  |  | Incluir en el contrato cláusulas de revisión de precios o reajuste en caso de variaciones significativas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución del contrato y liquidación definitiva | Informes financieros periódicos | Mensual o cuando haya actualización de tasas y tarifas
EJECUCION | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  | Verificar antes de la firma del acta de inicio que se cuente con todos los requisitos habilitantes (garantías, pólizas, permisos, actas previas, disponibilidad presupuestal). |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor del contrato | Previo a la firma del acta de inicio del contrato | Con la suscripción del acta de inicio y el arranque efectivo del contrato | Informes del supervisor sobre los avances en el alistamiento | Semanal
EJECUCION | Fuentes de materiales |  |  | Verificar la disponibilidad y legalidad de las fuentes de materiales antes del inicio de la obra. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Previo al inicio de la obra | Con la finalización del contrato y la entrega de materiales en cada fase | Informes de interventoría sobre el suministro y calidad de materiales | Mensual o en cada entrega de materiales
EJECUCION | Obsolencia tècnologica |  |  | Solicitar certificaciones de vigencia y soporte técnico del fabricante. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor técnico | Desde la etapa de alistamiento y adquisición de equipos | Hasta la finalización del contrato | Informes de interventoría técnica | Semestral o cuando el proveedor notifique cambios tecnológicos
EJECUCION | Eventos naturales tales como lluvias, innundaciones y sequias entre otros |  |  | Ajustar el cronograma de obra considerando épocas de lluvia o sequía. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Actas de seguimiento al cronograma contrato | Mensual
EJECUCION | Dificultades en el almacenamiento |  |  | Identificar con anticipación espacios alternos de almacenamiento. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sì | Supervisor del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Inspección y reporte de ocupación y condiciones de almacenamiento; revisión de indicadores de pérdida o deterioro. | Mensual
EJECUCION | Falta de coordinacion de entregas |  |  | Establecer cronograma detallado de entregas aprobado por todas las partes. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión del cumplimiento del cronograma y reportes de incidencias de entrega. | semanal
EJECUCION | Baja particpaciòn comunitaria |  |  | Diseñar e implementar un plan de comunicación y socialización con la comunidad y realizar talleres informativos y de retroalimentación periódicos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | En lace comunitario | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a los indicadores de participación (número de asistentes, encuestas de satisfacción, número de quejas). | Trimestral
EJECUCION | Conflictos comunitarios |  |  | Establecer un canal formal de atención y resolución de quejas y reclamaciones y realizar reuniones periódicas con líderes comunitarios y entes territoriales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento continuo al número y tipo de quejas recibidas, reuniones con líderes comunitarios y autoridades. | Mensual
EJECUCION | Desconfianza o resitencia al proyecto |  |  | Elaborar y ejecutar un plan de comunicación transparente sobre objetivos, impactos y beneficios del proyecto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | En lace comunitario | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Evaluación periódica de la percepción comunitaria mediante encuestas, reuniones y seguimiento a quejas y medios locales. | Bimensual
EJECUCION | Problemas de convivencia o seguridad |  |  | Elaborar e implementar un plan de seguridad y convivencia y establecer protocolos de reporte y atención de incidentes. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sì | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Registro y análisis de incidentes de seguridad y convivencia; reuniones periódicas con autoridades y personal. | Mensual
EJECUCION | Expectativas no realistas |  |  | Realizar sesiones informativas y de socialización de los avances reales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a reclamaciones, encuestas de satisfacción y percepciones de actores clave. | Trimestral
EJECUCION | Dificultades para la formalizaciòn |  |  | Elaborar un cronograma claro de los trámites y requisitos de formalización y Contar con asesores jurídicos/administrativos para agilizar procesos. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión del estado de cada trámite y alerta temprana sobre posibles retrasos. | Semanal
EJECUCION | Impacto negativo en la biodiversidad y los recursos hidricos |  |  | Elaborar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con medidas de prevención, mitigación y compensación. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Monitoreo periódico de calidad de agua, biodiversidad, cumplimiento de permisos ambientales. | Mensual
EJECUCION | Epidemias o plagas |  |  | Elaborar un plan de bioseguridad y salud pública para el personal y la comunidad y coordinar con las autoridades sanitarias locales para vigilancia epidemiológica. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a reportes de salud ocupacional, ausentismo, brotes y control de plagas | Bimensual
EJECUCION | Cambios en la normativa ambiental y/o nacional, distrital o local |  |  | Mantener vigilancia permanente de cambios normativos a través de asesores jurídicos y ambientales. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sì | Asesor Jurídico / Coordinador Ambiental del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión de boletines normativos, decretos y resoluciones; seguimiento a cambios publicados en portales oficiales. | Mensual
EJECUCION | Falta de coordinaciòn interinstitucional |  |  | Elaborar un cronograma conjunto con responsabilidades claras y realizar reuniones periódicas para seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Enlace Interinstitucional | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a acuerdos y compromisos interinstitucionales; control de actas de reuniones y cumplimiento de tareas asignadas. | Bimensual
EJECUCION | Problemas en la contrataciòn o ejecuciòn de acuerdos |  |  | Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de los contratos suscritos y contar con asesoría jurídica para prevenir controversias y gestionar reclamaciones. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión de avances y cumplimiento de los acuerdos contractuales, actas de seguimiento y alertas tempranas sobre incumplimientos. | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | Posible nulidad del proceso contractual y retrasos en la ejecución por incumplimiento del marco normativo. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Revisión y validaciòn jurídica y tècnica previa de la modalidad de contrataciòn. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sì | Profesional jurídico / Supervisor del contrato | Fecha Acta de Inicio del proceso de contrataciòn | Previo a la publicación de los pliegos o documentos precontractuales | Revisiòn documental por medio de actas de verficaciòn y/o validaciòn del arèa jurìdica | Unica Vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Riesgo de limitación de la pluralidad de oferentes y posibles reclamaciones que afecten la transparencia del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Revisión jurídica y técnica de los pliegos para garantizar que los requisitos habilitantes estén alineados con la ley y la naturaleza del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Profesional jurídico / Supervisor del proceso Designado | Durante la elaboración del estudio previo y pliegos de condiciones | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Actas de revisión y validación del pliego | Unica Vez
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Riesgo de sobrecostos o insuficiencia presupuestal para la adecuada ejecución del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Elaboración del estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones verificables. Revisiòn previa de procesos similares en SECOP u otras fuentes oficiales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Profesional de Presupuestos designado | Durante la fase de elaboración del estudio previo | Antes de la aprobación y publicación de los pliegos de condiciones | Validación de estudios de mercado y analisis de sector | Unica Vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Incumplimiento de las necesidades del proyecto y posibles controversias con el contratista por alcance del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Revisión técnica detallada de las especificaciones por el área solicitante. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo y borrador de pliegos | Antes de la publicación definitiva de los pliegos de condiciones | Revisión de los términos de referencia • Validación técnica de las especificaciones | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | Afectación en la calidad del proyecto, sobrecostos y retrasos en la ejecución contractual. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Revisión y validación técnica de los estudios y diseños por profesionales especializados en la materia. Revisión cruzada y validación independiente antes de su aprobación. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la fase de estudios previos y diseños iniciales | Previo a la aprobación definitiva de los documentos técnicos y pliegos de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Riesgo de baja participación de oferentes idóneos y desajustes en las condiciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Inclusión de análisis comparativos de contratos similares en precio, plazo y condiciones. • Revisión técnica y financiera del estudio por el área de planeación antes de aprobarlo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración de los estudios previos | Previo a la publicación de los pliegos de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | Posible declaratoria de nulidad del proceso de selección y pérdida de recursos institucionales. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Revisión jurídica y técnica del documento antes de su aprobación y Validación por parte del comité de planeación y supervisor del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo | Previo a la aprobación y publicación del pliego de condiciones | A traves de comité tecnico del contrato | Única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | Riesgo de incumplimiento contractual, conflictos jurídicos y costos adicionales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Revisión jurídica detallada de cláusulas obligatorias y excepcionales (garantías, sanciones, prórrogas, terminación). | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Durante la elaboración del estudio previo y pliegos de condiciones | Antes de la publicación definitiva del pliego de condiciones | Conceptos del área jurídica y técnica | Única vez
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | Paralización del proceso de contratación y posibles sanciones administrativas para la entidad. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Verificación previa de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Revisión del plan anual de adquisiciones para garantizar coherencia entre necesidad y disponibilidad de recursos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del proceso | Previo a la elaboración y aprobación del estudio previo | Antes de la apertura del proceso de selección en el SECOP | Revisión del CDP expedido, Concepto del área financiera | Única vez
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | El adjudicatario no cumple con todos los requisitos para su contratacion | 1 | 3 | 4 | BAJO | Revisión cruzada de los informes de evaluación antes de su publicación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor del proceso designado | Durante la etapa de evaluación de las ofertas | Previo a la adjudicación del contrato | Revisión de actas e informes de evaluación Conceptos de control interno (cuando aplique) | Única vez
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | Retrasos en el cronograma, incumplimiento en tiempos de respuesta y pérdida de control documental del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Implementación de un cronograma detallado y seguimiento al cumplimiento de cada hito. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del proceso designado | Desde la apertura del proceso de selección | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión del cumplimiento del cronograma, Reportes de avances en SECOP | Semanal
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | Riesgo de nulidad parcial o total de los actos expedidos y apertura de procesos sancionatorios o demandas. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Validación previa por parte del área jurídica antes de su expedición y publicación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor del proceso | Etapa de elaboración de actos administrativos del proceso de selecciòn | Previo a la adjudicación del contrato | Revisión jurídica de borradores | Cada vez que se expida un acto administrativo dentro del proceso de selección
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | Posibles reclamaciones de oferentes y afectación en la transparencia y confianza del proceso. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Uso de matrices de control para registrar cada observación y su respuesta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del proceso | Desde la publicación del borrador de pliegos en el SECOP | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Registro de observaciones y respuestas en matriz de control | Única vez
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | Nulidad del proceso por incumplimiento de la normatividad en materia de publicidad y transparencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Definir un responsable único de cargar los documentos en la plataforma SECOP. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Responsable SECOP | Desde la etapa de publicación de pliegos en el SECOP | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión de la plataforma SECOP para confirmar las publicaciones | Cada vez que se requiera una publicación durante el proceso de selección
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | Riesgo de manipulación del proceso, falta de pluralidad real y afectación directa a la selección objetiva. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Inclusión de cláusulas anticorrupción y de inhabilidad por prácticas colusorias en los pliegos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor del proceso | Durante la evaluación de ofertas | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión cruzada de propuestas por parte del comité | Única vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | Riesgo de incumplimiento del contrato, baja calidad en la ejecución y necesidad de adiciones presupuestales posteriores. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Solicitar justificación detallada de la conformación del precio cuando se detecten valores por debajo del rango estimado. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Área financiera y técnica | Durante la evaluación de las ofertas económicas | Antes de la adjudicación del contrato | Solicitudes de aclaración a proponentes con precios atípicos | Una vez
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. | Paralización del proceso de contratación, pérdida de recursos invertidos en la selección y retraso en la ejecución del proyecto. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Exigir en pliegos la garantía de seriedad de la oferta que se hace efectiva en caso de no suscripción. • Establecer un plazo máximo para la firma del contrato, conforme a la Ley 80 y la Ley 1150. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor designado | Inmediatamente después de la adjudicación del contrato | Con la suscripción del contrato | Verificación de requisitos previos | Única vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Imposibilidad de exigir responsabilidades al contratista en caso de incumplimiento y riesgo de pérdidas económicas para la entidad. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Verificación exhaustiva de las pólizas por parte del área jurídica y financiera antes de la firma del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor designado | Al momento de la adjudicación del contrato | Previo a la firma del contrato | Revisión documental de las pólizas presentadas | Única vez
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | Imposibilidad legal de perfeccionar el contrato, retrasos en el inicio de la ejecución y riesgo de caducidad del proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Establecer en el cronograma de contratación un plazo máximo para la expedición del RP y Designar un responsable único de la gestión presupuestal del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor designado | Inmediatamente después de la adjudicación del contrato | Antes de la firma del contrato | Verificación l de la expedición del RP y Registro del RP en el expediente contractual | Única vez
CONTRATACIÓN | No publicación del contrato y de los documentos de legalizaciòn en el SECOP | Posible nulidad del proceso por incumplimiento de la normatividad de publicidad y afectación a la transparencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Implementar plazos internos más estrictos que los legales para garantizar cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sì | Supervisor designado | Al momento de la suscripción del contrato | Con la publicación del contrato y acta de inicio en SECOP | Reportes de cumplimiento de cronograma | Cada vez que se suscriba y legalice un contrato
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Dilación en la firma del contrato, inicio tardío de la ejecución y posibles litigios contra la entidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Implementar mecanismos de comunicación temprana con los oferentes para resolver inquietudes antes de la adjudicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor designado | Desde la adjudicación del contrato | Con el perfeccionamiento y legalización del contrato | Registro de reclamaciones recibidas y tiempos de respuesta | Cada vez que se presente una reclamación en la etapa posterior a la adjudicación
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado y factores de producciòn | Desajustes financieros que afectan la ejecución contractual, posibles retrasos en la ejecuciòn y la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Realizar un análisis de mercado detallado en los estudios previos para prever posibles variaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Revisión periódica de índices de mercado y costos de insumos | Mensual
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | Retrasos en la entrega del contrato y mayores costos operativos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Identificar desde el inicio los insumos críticos para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Reportes del contratista sobre disponibilidad y costos de insumos | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | Afectación directa en el cronograma y calidad del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Incluir en el contrato la obligación del contratista de responder solidariamente por sus subcontratistas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Informes periódicos del contratista sobre el estado de pagos y cumplimiento con subcontratistas | Mensual o según los cortes definidos en el contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. | Posible suspensión de actividades por parte del contratista y reclamaciones legales. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Programar los pagos de acuerdo con el cronograma contractual y la disponibilidad presupuestal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Supervisor del Contrato y/o a quien designe | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Registro de pagos efectuados vs. programados | Mensual o de acuerdo con el cronograma de pagos del contrato
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos | Fallas en la prestación del servicio, sobrecostos y retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Supervisión técnica y pruebas de funcionamiento en el momento de la instalación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Contratista | Al momento de la entrega e instalación de los equipos | Con la aprobación de la instalación y recepción conforme | Pruebas técnicas de los equipos instalados | En cada entrega e instalación de equipos
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. | Interrupción de actividades, necesidad de reposición y aumento de costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Realizar inspecciones técnicas y pruebas de funcionamiento antes de la recepción de los equipos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Contratista | Al momento de la entrega de los equipos | Con la recepción definitiva y el vencimiento del período de garantía | Pruebas técnicas de calidad y funcionamiento | En cada entrega de equipos y durante el período de garantía
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | Pérdida de recursos y retraso en la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Exigir pólizas de seguro que cubran daños, pérdida o deterioro de los equipos y bienes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Supervisor del contrato | Desde la entrega de los equipos | Con la finalización del contrato y la recepción definitiva de los bienes | Inspecciones técnicas periódicas | Mensual o cada vez que se realice mantenimiento o traslado de los equipos
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos | Incremento de los costos del contrato y ajustes presupuestales no previstos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Realizar seguimiento normativo y tributario permanente. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sì | Supervisor del contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato y liquidación definitiva | Revisión periódica de normas tributarias | Trimestral o cuando se emitan nuevas normas tributarias
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos | Retrasos en la ejecución y mayores costos administrativos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Incluir en el contrato cláusulas de prórroga y ajustes en caso de requerimientos sobrevinientes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Con la obtención de los permisos o trámites requeridos o con la terminación del contrato | Revisión periódica de cambios normativos y regulatorios | Mensual o cada vez que se expidan nuevas regulaciones aplicables
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas | Incremento de costos financieros y presupuestales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Incluir en el contrato cláusulas de revisión de precios o reajuste en caso de variaciones significativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sì | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución del contrato y liquidación definitiva | Informes financieros periódicos | Mensual o cuando haya actualización de tasas y tarifas
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | Retraso en la entrega de los resultados y posibles sanciones contractuales. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Verificar antes de la firma del acta de inicio que se cuente con todos los requisitos habilitantes (garantías, pólizas, permisos, actas previas, disponibilidad presupuestal). | 2 | 4 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor del contrato | Previo a la firma del acta de inicio del contrato | Con la suscripción del acta de inicio y el arranque efectivo del contrato | Informes del supervisor sobre los avances en el alistamiento | Semanal
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales | Escasez de insumos que retrasan la ejecución y aumentan costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Verificar la disponibilidad y legalidad de las fuentes de materiales antes del inicio de la obra. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Previo al inicio de la obra | Con la finalización del contrato y la entrega de materiales en cada fase | Informes de interventoría sobre el suministro y calidad de materiales | Mensual o en cada entrega de materiales
EJECUCIÓN | Obsolencia tècnologica | Pérdida de eficiencia en la prestación del servicio y necesidad de nuevas inversiones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Solicitar certificaciones de vigencia y soporte técnico del fabricante. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor técnico | Desde la etapa de alistamiento y adquisición de equipos | Hasta la finalización del contrato | Informes de interventoría técnica | Semestral o cuando el proveedor notifique cambios tecnológicos
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, innundaciones y sequias entre otros | Suspensión temporal de actividades, daños en la obra o bienes y retrasos significativos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Ajustar el cronograma de obra considerando épocas de lluvia o sequía. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Actas de seguimiento al cronograma contrato | Mensual
EJECUCIÓN | Dificultades en el almacenamiento | Daños a materiales e insumos, pérdida de inventario y mayores costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Identificar con anticipación espacios alternos de almacenamiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sì | Supervisor del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Inspección y reporte de ocupación y condiciones de almacenamiento; revisión de indicadores de pérdida o deterioro. | Mensual
EJECUCIÓN | Falta de coordinacion de entregas | Retrasos en la ejecución, afectación en la calidad del servicio y afectacion al cronograma que genere posibles incumplimientos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Establecer cronograma detallado de entregas aprobado por todas las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión del cumplimiento del cronograma y reportes de incidencias de entrega. | semanal
EJECUCIÓN | Baja particpaciòn comunitaria | Dificultad en la implementación del proyecto y falta de apropiación social de los resultados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Diseñar e implementar un plan de comunicación y socialización con la comunidad y realizar talleres informativos y de retroalimentación periódicos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | En lace comunitario | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a los indicadores de participación (número de asistentes, encuestas de satisfacción, número de quejas). | Trimestral
EJECUCIÓN | Conflictos comunitarios | Paralización de actividades, oposición al proyecto y posibles alteraciones del orden público. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Establecer un canal formal de atención y resolución de quejas y reclamaciones y realizar reuniones periódicas con líderes comunitarios y entes territoriales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento continuo al número y tipo de quejas recibidas, reuniones con líderes comunitarios y autoridades. | Mensual
EJECUCIÓN | Desconfianza o resitencia al proyecto | Obstáculos para la ejecución y riesgo de incumplimiento de objetivos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Elaborar y ejecutar un plan de comunicación transparente sobre objetivos, impactos y beneficios del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | En lace comunitario | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Evaluación periódica de la percepción comunitaria mediante encuestas, reuniones y seguimiento a quejas y medios locales. | Bimensual
EJECUCIÓN | Problemas de convivencia o seguridad | Riesgo de suspensión de actividades y afectación en la integridad de los participantes. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Elaborar e implementar un plan de seguridad y convivencia y establecer protocolos de reporte y atención de incidentes. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sì | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Registro y análisis de incidentes de seguridad y convivencia; reuniones periódicas con autoridades y personal. | Mensual
EJECUCIÓN | Expectativas no realistas | Frustración de la comunidad, pérdida de confianza y debilitamiento del proyecto. | 2 | 3 | 6 | ALTO | Realizar sesiones informativas y de socialización de los avances reales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a reclamaciones, encuestas de satisfacción y percepciones de actores clave. | Trimestral
EJECUCIÓN | Dificultades para la formalizaciòn | Retrasos en la implementación y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Elaborar un cronograma claro de los trámites y requisitos de formalización y Contar con asesores jurídicos/administrativos para agilizar procesos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Sì | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión del estado de cada trámite y alerta temprana sobre posibles retrasos. | Semanal
EJECUCIÓN | Impacto negativo en la biodiversidad y los recursos hidricos | Afectaciones ambientales graves con sanciones legales y rechazo social. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Elaborar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con medidas de prevención, mitigación y compensación. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Monitoreo periódico de calidad de agua, biodiversidad, cumplimiento de permisos ambientales. | Mensual
EJECUCIÓN | Epidemias o plagas | Afectación en la salud de la comunidad, suspensión de actividades y costos adicionales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Elaborar un plan de bioseguridad y salud pública para el personal y la comunidad y coordinar con las autoridades sanitarias locales para vigilancia epidemiológica. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a reportes de salud ocupacional, ausentismo, brotes y control de plagas | Bimensual
EJECUCIÓN | Cambios en la normativa ambiental y/o nacional, distrital o local | Exigencias nuevas que retrasan o detienen el proyecto, ajustes obligatorios en la ejecución y mayores costos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Mantener vigilancia permanente de cambios normativos a través de asesores jurídicos y ambientales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sì | Asesor Jurídico / Coordinador Ambiental del contrato | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión de boletines normativos, decretos y resoluciones; seguimiento a cambios publicados en portales oficiales. | Mensual
EJECUCIÓN | Falta de coordinaciòn interinstitucional | Retrasos en decisiones, duplicidad de esfuerzos y baja eficiencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Elaborar un cronograma conjunto con responsabilidades claras y realizar reuniones periódicas para seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Enlace Interinstitucional | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Seguimiento a acuerdos y compromisos interinstitucionales; control de actas de reuniones y cumplimiento de tareas asignadas. | Bimensual
EJECUCIÓN | Problemas en la contrataciòn o ejecuciòn de acuerdos | Paralización parcial o total de las actividades programadas. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de los contratos suscritos y contar con asesoría jurídica para prevenir controversias y gestionar reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor designado | Inicio de ejecuciòn de contrato | Finalizacion del contrato | Revisión de avances y cumplimiento de los acuerdos contractuales, actas de seguimiento y alertas tempranas sobre incumplimientos. | Mensual
Categoria
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7