## RIESGOS COMPRA EFICIENTE
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecucion | Economico | Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Supervisor y Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido | En cada actividad a ejecutar
2 | Especifico | Interno | Ejecuccion | Operacional | Mala calidad en la prestación de los servicios | Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Supervisor y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control de verificación del alcance | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | si | Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | sociales o políticos | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Demoras en la entrega del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratante / Contratista | Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista y Entidad | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución | Semanal
5 | General | Externo | Ejecucion | R. Sociales | Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal | Afecta el dinamismo en la entrega y aprobación de los entregables | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor / Contratista | Desde la suscripción del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Con los informes de supervisión | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Economico | Pago inoportuno a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley. | Atraso en la ejecución del contrato Atraso en la realización de informes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo bajo | Contratista | Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | Si | Supervisor / Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato. | Invalidez y/o muerte por accidente laboral | 4 | 5 | 9 | Riesgo alto 100% | Contratista | Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores. | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | Si | Supervisor / Contratista | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISO realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecucion | De la naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. | Imposibilidad de acceso a las áresa de muestreo Atraso y/o suspención en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS | 2 | 4 | 6 | Riesgo medio | Si | Contratista y Entidad | Etapa de ejecución | Desde requisitos ejecución y legalización contrato. | Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS | Etapa de ejecución
9 | General | Externo | Ejecucion | Sociales o Políticos | Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley. | Atraso de la ejecucion del contrato, suspension del mismo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Entidad | Etapa de ejecución | Desde la materialización del riesgo | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | Diariamente
10 | General | Interno | Ejecucion | Jurídico | El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional | Inobservanciade la nueva normatividad por parte del contratista | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor / Contratista | Ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato diariamente | Diariamente
Note on Q10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor verificar el motivo por el cual el impacto no disminuye con la aplicación del tratamiento