## Hoja1
MATRIZ 1 - MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad/ Cuando
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Retraso en el cronograma de la etapa contractual | Retrasos en la suscripción del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | IDARTES | Planeación detallada y acertiva del cronograma del proceso, respectando los tiempos normativos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | IDARTES | Una vez se evidencian los retrasos | Cumplimiento de los tiempos del cronograma | Seguimiento detallado al cronograma
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Fallas en la conectividad de las plataformas transaccionales que permiten realizar y recibir información | Afectación al cronograma | 3 | 3 | 6 | Medio | IDARTES | Extensión del cronograma del proceso | 3 | 3 | 6 | Medio | NO | IDARTES | Una vez se presente la contingencia | Cumplimiento de los tiempos del cronograma | Seguimiento detallado al cronograma
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inconsistencia en los términos de referencia de los estudios previos y el pliego de condiciones. | Observaciones maxivas. Expedición de andendas | 4 | 3 | 7 | Bajo | IDARTES | Revisión exhaustiva de los documentos del proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | IDARTES | Una vez se presente la contingencia | Revisión de los estudios y diseños del equipo de contratación | Etapa precontractual
4 | General | Interno | Precontractual | Operacionales | Selección no idonea del contratista | Selección de contratista no idoneo | 2 | 2 | 4 | Bajo | IDARTES | Evaluación de conformidad con los pliegos de condiciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | IDARTES | Designación del comité de evaluación | Evaluación del proceso de selección | Etapa precontractual
5 | Especifico | Externo | Precontractual | Economico | Ofertas artificialmente baja | Ofertas presentadas con precios muy bajos que no dan garantías de un cumplimiento efectivo del contrato. | 3 | 4 | 7 | medio | OFERENTES | Aplicación del decreto 1082 de 2015 | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | IDARTES | Eatapa de evaluación | Antes del acto administrativo de adjudicación. | Etapa precontractual
6 | Especifico | Externo | Precontractual | Operacionales | Información inexacta o no idonea en los documentos del proceso | Incumplimiento requisitos pliego de condiciones. No adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | OFERENTES | Verificación del pliego de condiciones y documentos anexos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | IDARTES | Eatapa de evaluación | Antes del acto administrativo de adjudicación. | Etapa precontractual
7 | Especifico | Externo | Contractual | Operacionales | No suscripción del contrato y/o constitución de las garantías | No cumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | CONTRATISTAS | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la ofetra. Aplicar incumplimientos y sanciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | IDARTES | Etapa contractual | Perfeccionamiento y legalización del contrato | Etapa contractual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Variación de los precios de los bienes adquiridos | Reclamaciones administrativas por parte del contratista. | 2 | 4 | 6 | medio | MERCADO | Detallar los precios como FIJOS desde el estudio previo, en razón al estudio de mercado realizado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | CONTRATISTAS | El contratista asume los cambios de precios. | Estudio de mercado | Etapa de ejecución
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala Calidad de los bienes adquirir por la entidad | No recibo de los bienes suministrados | 2 | 5 | 7 | medio | CONTRATISTAS | Control de calidad. Requerir al contratista para que subsane lo necesario. Hacer efectiva la garantía unica de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | IDARTES | Una vez se presente el incumplimiento | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | medio | CONTRATISTAS | Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | medio | SI | IDARTES | Una vez se presente el incumplimiento | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación de las condiciones de movilidad nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública. | *No se pueda trasladar para su entrega los bienes materia de la contratación *Incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | IDARTES | Realizar un cronograma de entrega de los bienes. Revisar los pronosticos del IDEAM Programar el transporte de los equipos de manera anticipada a los tiempos de ejecución, en aras de garantizar el cumplimiento | 2 | 3 | 5 | medio | NO | IDARTES | Una vez se presente | Seguimiento al cronograma de entregas o ejecución presentado por el contratista | Cada quince (15) días
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturales | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías,entreotros, siempreycuando los mismos puedan preverse | Dificultad en la entrega de los bienes | 2 | 3 | 5 | Medio | IDARTES | Realizar un cronograma de entrega de los bienes. Revisar los pronosticos del IDEAM Programar el transporte de los equipos de manera anticipada a los tiempos de ejecución, en aras de garantizar el cumplimiento | 2 | 3 | 5 | medio | NO | IDARTES | Una vez se presente | Seguimiento al cronograma de entregas o ejecución presentado por el contratista | Cada quince (15) días
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | No identificación de fallas técnicas durante el proceso de recibo | Disminución de la vida util del bién y prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTAS | Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IDARTES | Una vez se presente el incumplimiento | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Economico | Disminución de la oferta en la producción del bien (desabastecimiento) | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | CONTRATISTAS | Monitoreo del mercado | 1 | 1 | 2 | medio | SI | CONTRATISTAS | Una vez se inicie la etapa de ejecución | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos | Modificaciones en la legislación que pueden afectar el cronograma de entregas de los bienes | 1 | 2 | 3 | medio | IDARTES | Monitoreo de la jurisprudencia Colombiana | 1 | 1 | 2 | medio | SI | IDARTES | Etapa poscontractal | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo de liquidez financiera por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del contrato. Riesgo de cumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTAS | Garantía de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | medio | SI | IDARTES | Una vez se presente | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato | Bloqueo de las vías por parte de la población que impiden el transporte de los equipos, afectando el cronograma | 3 | 4 | 7 | Bajo | IDARTES | Autoridades nacionales y Distritales . Seguimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Bajo | SI | IDARTES | Una vez se presente | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Estabilidad en el mercado cambiario,fluctuación en la divisas | Cambios normativos | 3 | 4 | 7 | Alto | IDARTES | Monitoreo Tasas Banco de la República | 2 | 3 | 5 | medio | SI | IDARTES | Una vez se presente | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Estabilidad condiciones para nacionalización, importación de productos y arancearios | Cambios normativos | 3 | 4 | 7 | Bajo | IDARTES | Monitoreo Condiciones DIAN/Ministerio de Comercio Exterior | 2 | 3 | 5 | medio | SI | CONTRATISTAS | Una vez se presente | A traves de la supervisión del contrato | Etapa de ejecución
[11 empty] | NIVEL DE RIESGO | EXTREMO
ALTO
Medio
Bajo
Note on F17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como afecta la movilidad nacional si el contrato se va a ejecutar en bogota?
Note on M23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Secretaria de interior y gobierno?