## FORMATO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  |  |  | Periodo del Informe |  |  |  | Nombre del Contratista | [9 empty] | Nombre del Supervisor
2025-12-03 |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | UNIÓN TEMPORAL MEDICINA Y PATOLOGÍA AVANZADA | [9 empty] | LINDA LUCIA SIERRA BELEÑO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato Nº |  | CT04-20-2025 |  | Tipo: Prestación de Servicios | [6 empty] | Convenio Nº.: |  |  |  | Tipo.:
Rubro o Proyecto | [7 empty] | Vigencia |  |  | CDP Nº |  |  | Fecha de CDP |  |  |  | Valor
C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | [7 empty] | 2025 |  |  | 525 |  |  |  | 2025-02-27 |  |  | 118.684.000
Valor Contrato Inicial |  |  | Valor total |  | Fecha de Suscripción |  |  |  | Plazo |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  |  |  | Fecha de Terminación
118684000 |  |  | 118684000 |  | 2025-04-02 |  |  |  | 264Días |  |  |  | 2025-04-23 |  |  |  |  | 2025-12-31
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº |  |  |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Nº de Registro Presupuestal |  |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  |  |  |  | Fecha Suscripción Acta de Inicio
75-40-101054759 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  | 725 |  |  |  | 2025-04-10 |  |  |  |  | 2025-04-23
75-44-101144700
Modificaciones al Contrato
| Numero |  |  |  | Fecha |  |  | Tiempo |  |  | Valor |  |  | Tema de aclaración o de alcance
Adición | 1 |  |  |  | 2025-08-06 |  |  | 0 |  |  | 58650000 |  |  | Adición en el numero de participantes al programa
Información Financiera
Valor Total de Contrato y/o Convenio | [10 empty] | 177334000 |  |  |  |  | % Anticipo: |  |  |  | N.A
PAGOS | [10 empty] | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
Fecha |  |  | Forma de Pago |  |  |  | % Pagado | Valor |  |  | % |  | Valor |  |  | Total ejecución |  |  |  | Soporte
JULIO |  |  | ABONO A LA CUENTA |  |  |  | 35,73 | 42405000 |  |  | 35,73 |  |  |  | 42405000 | 42405000 |  |  |  | FACTURA: UTMP2
AGOSTO |  |  | ABONO A LA CUENTA |  |  |  | 42.56% | 33073000 |  |  | 42.56% |  | 33073000 |  |  | 33073000 |  |  |  | FACTURA: UTMP3
NOVIEMBRE |  |  | ABONO A LA CUENTA |  |  |  | 56,40% | 24.537.000 |  |  | 56,40% |  | 24.537.000 |  |  | 24537000 |  |  |  | FACTURA: UTMP4
NOVIEMBRE |  |  | ABONO A LA CUENTA |  |  |  | 75,25% | 33.429.000 |  |  | 75,25% |  | 33.429.000 |  |  | 33429000 |  |  |  | FACTURA: UTMP5
[11 empty] | Saldo por ejecutar |  |  |  |  | 43890000
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales | [8 empty] | Actividades Realizadas | [9 empty] | Soportes
Examenes LABORATORIOS CLINICOS (Cortisol, creatinina, antígeno prostático PSA, gastrina, hemoglobina glicosilada, hemograma, marcadores tumorales CA 72-4, pepsinógeno, t3, t4, tsh), Ecografía de cuello (aplica para todos), Ecografía de mama (solo mujeres), Ecografía de abdomen (aplica para todos), Ecocardiograma Transtorácico, Evaluación por médico especializado en Medicina interna | [8 empty] | Examenes LABORATORIOS CLINICOS (Cortisol, creatinina, antígeno prostático PSA, gastrina, hemoglobina glicosilada, hemograma, marcadores tumorales CA 72-4, pepsinógeno, t3, t4, tsh), Ecografía de cuello (aplica para todos), Ecografía de mama (solo mujeres), Ecografía de abdomen (aplica para todos), Ecocardiograma Transtorácico. | [9 empty] | Informe de servidores atentidos
Productos a entregar | [7 empty] | Fecha | Productos entregados | [7 empty] | Fecha |  | % de Ejecución
Examenes realizados | [7 empty] | NOVIEMBRE | Examenes realizados | [7 empty] | NOVIEMBRE |  | 75,25
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas | [5 empty] | Alternativa solución |  |  |  | Fecha solución |  | Gestión | [5 empty] | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Contratista
Nombre.: |  | SOL MARIA CALVO CUENTAS
Cargo.: |  | Contratista
Firma.:
Supervisor
Nombre.: |  | LINDA LUCIA SIERRA BELEÑO
Cargo.: |  | Coordinadora SST
Firma.:
Original: Expediente del Contrato |  |  |  | Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal