## Seguimiento rad VF
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO VF FONAM CONSERVACIÓN
DT | FECHA | OBSERVACIÓN
DTAM | 2025-09-09 | Cargue de información en DRIVE con los ajustes solicitados
DTOR | 2025-09-09 | Cargue de información en DRIVE con los ajustes solicitados
DTPA | 2025-09-09 | Cargue de información en DRIVE con los ajustes solicitados
DTAN | 2025-09-10 | Cargue de información en DRIVE con los ajustes solicitados
DTCA | 2025-09-16 | De acuerdo a las observaciones realizadas desde la OAP la DTCA ajusto y remitió los ajustes a esta fecha 16 SEP - (accidente laboral comunicado por Marieth por ende no había podido dar respuesta)
OAP | 2025-09-16 | Se solicito certificado a la SAF
OAP | 2025-09-23 | Se envia correo de la certificación incluyendo VoBo de Milena Cruz SAF
SAF | 2025-09-23 | Certificado firmado de la SAF con fecha del 22 de sept
OAP | 2025-09-23 | Este mismo día se radico y envio por la PIIP la solicitud de la VF y se envió correo de solicitud: Oficio de solicitud de concepto favorable para la autorización de compromisos con cargo a vigencias futuras en el presupuesto de inversión de 2026 de PNNC.
MADS | 2025-10-01 | MADS envia correo con observaciones
OAP | 2025-10-02 | Envia correo a DTAM solicitando aclaraciones sobre el apalancamiento 2025 y el contrato termina el 31 de dic, asunto: Solicitud información Vigencia Futura FONAM-Conservación Se escribió antes de enviar correo a Pilar si tenían disponibilidad para una reunión, pero no se obtuvo respuesta.
DTAM | 2025-10-06 | Responden a la OAP en lo cual manifiestan que requiren apalancamiento de $12.900.000 . Insistiendo que necesitan apalacamiento
OAP | 2025-09-08 | Dado que es un contrato que va hasta el 31 de diciembre no requiere apalancamiento, por ende se contesto el correo con fecha 8 de octubre y el 9 de octubre se realizó reunión con la DTAM
OAP | 2025-09-09 | Reunión con DTAM donde se aclaro que la DTAM no requiere apalancamiento, por ende la DT realizará la liberación del CDP y desde la OAP se envia correo de traza.
OAP | 2025-09-09 | Procede hacer los ajustes en la certificación de la SAF y solicita nuevamente la firma
OAP | 2025-09-10 | Se recibe certificación de la SAF firmada
| 2025-10-13 | Festivo
OAP | 2025-10-14 | Realiza los ajustes que solicita el MADS, procede a recoger firmas del documento de justificación técnica
OAP | 2025-10-15 | Se envian las subsanaciones de las observaciones MADS por correo y PIIP.
MADS | 2025-10-16 | Solicitan documentos: justificación técnica económica
OAP | 2025-10-16 | Se da respuesta que esta información fue enviada por la PIIP, sin embargo para agilizar el proceso se remite al MADS por correo.
MADS | 2025-10-17 | Juan Carlos solicita por whatsapp la certificación, dado que el no puede ingresar a la PIIP.
OAP | 2025-10-17 | Se envia por what la certificación de austeridad (horas de la tarde del viernes)
OAP | 2025-10-20 | Se envia también por correo la certificación de austeridad
OAP | 2025-10-22 | Se envian ajustes solicitados adicoinales a la primer VF enviada y ejemplo de 2024: ajuste de formato en fechas de inicio de los contratos de DTCA (estaba mes y día y era dia, mes y año)
OAP | 2025-10-24 | Se realiza consulta con el MADS frente a cuando se espera el concepto favorable de la VF de conservación FONAM, para lo cual exponen que sería el 27 de octubre de 2025.
En la VF de 2024 no se relacionó en la justificación por FONAM, se tenia de PNNC y solictan ajustar. Y las tablas resumen que se incluyeron el año pasado y en este, solicitaron ampliar la información.
| DTCA | es la DT que solicita VF a partir del 3 de nov pero ya no alcanzan con tiempos, se sugiere que adicionen los contratos y soliciten a partir del 1 o 15 de diciembre.

## Cronograma - Conservación
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR - VIGENCIAS FUTURAS PNNC
FONAM (propios)
Actividades | Dependencia responsable | Octubre | Noviembre | Noviembre | Diciembre
Concepto Favorable de la Vigencia Futura, favorable por Cabeza de Sector - MinAmbiente | MADS | 27
Concepto Favorable de la Vigencia Futura, por el DNP | DNP |  | 4
Envió de carta a presidencia y radicación por SITPRES ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP | Presidencia MHCP |  | 5
Carta de autorización de de Constitución de VF, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP | DNP MHCP |  | 17
PGN (nación)
Radicación y solicitud de concepto favorable al MADS | MADS |  | 4 | 17
Concepto Favorable de la Vigencia Futura, favorable por Cabeza de Sector - MinAmbiente | MADS |  | 10 | 17
Concepto Favorable de la Vigencia Futura, por el DNP | DNP |  | 14 | 21
Envió de carta a presidencia y radicación por SITPRES ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP | DNP MHCP |  | 14 | 21
Carta de autorización de de Constitución de VF, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP | DNP MHCP |  | 24 | 28

## Seguimiento VE
SEGUIMIENTO VE DTPA Y SAF
DEPENDENCIA | FECHA | OBSERVACIÓN
OAP | 2025-09-26 | La OAP envío al MADS la documentación para el Trámite de pago de pasivos exigibles por valor de $24.000.000, requerido por la DTPA. Este correo, se reenvío el 9 de Octubre.
OAP | 2025-10-07 | La OAP envío al MADS, la documentación para el Trámite de pago de pasivos exigibles por valor de $15.404.437, requerido por el Grupo de Infraestructura.
OAP | 8 -9/10/2025 | Por whatsApp se solicita al Coordinador de Presupuesto del MADS, información sobre los trámites
OAP | 2025-10-14 | La OAP envía correo al Coordinador de Presupuesto solicitando información sobre los trámites
MADS | 2025-10-14 | Se recibe respuesta del Coordinador de Presupuesto donde informa que el dío tramite a las solcitudes el 10 de Octubre enviando para firma de la señora Ministra.
OAP | 2025-10-22 | Se realiza consulta por WhatsApp al MADS y se recibe información donde dicen que el trámite está en revisión de la Asesora Nani Heidy
OAP | 2025-10-22 | Se proyectó correo para enviar al Subdirector Admisnitrativo y Financiero, solicitando información sobre el trámite