RESPUESTAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. 25001321 H4 de 2025, objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF)”.

En atención a las observaciones presentadas al pliego de condiciones del proceso de licitación No. 25001321 de 2025, se agradece el tiempo y la diligencia dedicados a revisión del documento, así como los aportes remitidos. En consecuencia y con el fin de brindar claridad sobre los puntos planteados, se procede a dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas, en los siguientes términos:

- INTERESADO: LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO / IGC CONSTRUCCIONES SAS

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil aclara que, las intervenciones previstas en el marco del presente proceso fueron definidas a partir del contrato de consultoría, contrato interadministrativo No. 21001190 H3 de 2021, cuyo objeto fue “CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE: REHAB. PISTA, NIVELAC. FRANJAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS AEROPUERTO DE CÚCUTA; Y E&D BODEGAS DE CARGA, CALLE DE RODAJE, AVIACIÓN GRAL, ZONA DE HANDLING Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE LETICIA. COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE LETICIA”.

Dichas intervenciones se encuentran consignadas en los estudios y diseños resultantes de dicho contrato. En este sentido, se invita al interesado a consultar la documentación correspondiente.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil precisa que, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, establece que el contratista deberá coordinar con la Interventoría del contrato, las actividades y horarios en que se desarrollarán las obras, atendiendo las restricciones propias de las zonas del aeropuerto.

En ese sentido, el contratista deberá estructurar su plan de trabajo e intervención con sujeción a dichos horarios y condiciones. Por lo tanto, y conforme a lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo Técnico, la entidad no realizará pagos ni reconocerá valores adicionales por la ejecución de trabajos nocturnos, toda vez que es responsabilidad exclusiva del proponente realizar los análisis y cálculos financieros necesarios para la estructuración de su oferta económica, en concordancia con las condiciones establecidas para el presente proceso.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, se descartó la aplicación del mecanismo de reajuste de precios, en consideración a que plazo de ejecución del contrato es inferior a un (1) año.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil precisa que, los ensayos mencionados en la observación corresponden a pruebas de calidad que se deben ejecutarse con el propósito de garantizar la adecuada realización de la actividad contratada, en consecuencia, el e futuro contratista deberá prever e incorporar dichos ensayos dentro de su gestión y administración del contrato.

- INTERESADO: TERMITECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.

Observación del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisada la observación presentada por el interesado, mantiene el valor referencia asignado a las dos actividades, en particular, el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado adelantado con las plantas de producción ubicadas en el área de influencia del proyecto, a partir de las cotizaciones obtenidas se estableció un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, conforme a las condiciones de suministro requeridas.

Por su parte, los demás insumos y actividades relacionados fueron estimados conforme a los análisis de precios unitarios definidos en los estudios previos y en las condiciones técnicas del proyecto. Asi mismo  las cantidades a ejecutar permite la aplicación de la economía de escala, lo cual incide de manera directa en la determinación del costo.

Por lo tanto, la observación no procede.

- INTERESADO: CINDY YANETH JIMENEZ / INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES C&G

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica civil aclara que, en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y para la revisión de la asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, realizada el 21 de noviembre del año en curso, se efectuó nuevamente el cargue del documento que contiene el enlace a los estudios y diseños. En dicha ocasión se verificó su correcto funcionamiento,  constatándose que el enlace abre adecuadamente la información correspondiente.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que los documentos del proceso estuvieron disponibles para consulta de los interesados desde el 07 de octubre, fecha en la cual se publicó el proyecto de pliego de condiciones y posteriormente,  desde el 18 de noviembre, con la publicación de los pliegos definitivos, en este sentido, los interesados han contado con el tiempo necesario para la revisión de la documentación y la estructuración de sus ofertas.

En consecuencia, la observación no procede, y no se modificará la fecha de recepción de propuestas ni la del cierre del proceso.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, el valor del anticipo corresponderá al cuarenta por ciento (40%) de la propuesta económica presentada por el contratista que resulte adjudicatario, sin que dicho monto exceda la suma de VEINTITRES MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.084.061.535,00), equivalente, aproximadamente, al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial.

OBSERVACIONES EFECTUADAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y PARA LA REVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 25001321 H4 DE 2025

- INTERESADO: ALBERTO PELAEZ JIMENEZ / EN REPRESENTACIÓN DE ROE GRUPO

Observación No. 1 del interesado:

El primero de ellos, pues es el riesgo número uno, dice que mayores costos de materiales y equipos y de transportes para la ejecución del contrato. Este riesgo está asignado en su totalidad al contratista y pues la invitación es de una forma muy respetuosa, solicitar a la entidad que este riesgo se ha compartido.
pues es un riesgo imprevisible Generalmente los aumentos y las alzas de los materiales se deben a fenómenos de orden global y asignarle este riesgo al contratista pues ciertamente lo que traduce es un en un futuro desequilibrio económico sí Pese a que el contrato tiene unos una fórmula de reajuste de precios
Pero no es suficiente, y más aún en Cúcuta, que estamos tan alejados del centro del país, donde solo unos cuantos proveedores tienen la oferta de materiales como son las mezclas asfálticas y los agregados. Entonces invitamos a la.
A la entidad a compartir este riesgo con el contratista.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, el Contratista es quien cuenta con la mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad para gestionar las variables que inciden en el valor de la inversión, las cuales se relacionan directamente con el rendimiento económico de la actividad de la actividad para la cual se contrata.

Lo anterior, infiere que el contratista dispone de la información suficiente para realizar el costeo y para implementar los mecanismos de mitigación del riesgo que resulten necesarios, garantizando la continuidad del proyecto y cumplimiento de los plazos y las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, al estar a su cargo de la revisión de la información y el eventual del ajuste de los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista podrá ejercer un control más amplio sobre los supuestos, programas, planes y costos asociados a la realización de las obras e intervenciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

Observación No. 2 del interesado:

El riesgo número 2, escasez de mano de obra calificada no calificada disponible en el sitio de ejecución del objeto contractual. Aquí todos los interesados y los que estamos participando en esta audiencia vemos con suma preocupación que.
El IU definido por la entidad para este contrato, pues es supremamente bajito. Estamos hablando de 25% de una IU donde tenemos un 19% de administración. Esto ciertamente obliga a la al futuro adjudicatario.
Llevar la maniobra calificada de otros lugares del de del país y esto automáticamente hace que el contratista incurra en unos costos de desplazamiento, de localización, primas de campos, hospedajes, alimentación.
Entonces solicitamos respetuosamente a la entidad que este riesgo sea compartido con el futuro adjudicatario por las razones previamente expuestas. Tenemos una IU supremamente deficitario y pues esto obliga a tener los mayores costos en la mano de obra calificada y no calificado.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo señalado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, el contratista está obligado a contar con el personal necesario para garantizar el desarrollo y cumplimiento integral del contrato, considerando que existen las condiciones suficientes  para que el proponente evalúe las características de la zona de ejecución del  proyecto.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 de 2011 los riesgos operacionales (dentro del cual se enmarca el riesgo de dificultades logísticas) son los asociados a la operatividad del contrato y "Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato".

En consecuencia, la observación NO procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo.

Observación No. 3 del interesado:

El riesgo número 3 dice mayores costos de transporte de material resultante sobrante o mayores costos de disposición final del material en botados autorizados. Este también es un riesgo alto. También está asignado en su totalidad al contratista.
También le pedimos a la entidad que se reduce los ha compartido. Es un riesgo ciertamente que debió quedar inmerso en la etapa de prefactibilidad. Reitero, en este proyecto solo contamos con 23 fuentes de materiales para los agregados y esto básicamente obliga al futuro adjudicatario.
A no tener muchas, digamos, opciones para poder disponer materiales y ciertamente esto puedo a futuro generar algún incremento, algún sobrecosto. Y pues ciertamente aquí, al ser imprevisible por el futuro adjudicatario, pues no se podría asignar en su totalidad. entonces. también que la entidad por favor considere que este riesgo sea compartido con el futuro adjudicatario

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo señalado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, el Contratista es quien cuenta con mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad de manejo sobre las variables que determinan el valor de la inversión, las cuales se relacionan directamente con la rentabilidad de la actividad para la cual se contrata.

Lo anterior se infiere que el contratista cuenta con la información suficiente para efectuar el costeo correspondiente y adoptar los mecanismos adecuados para la mitigación del riesgo, con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y cumplimiento de los plazos y las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, al tener a su cargo la revisión de la información y ajuste los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista podrá ejercer un mayor control sobre los supuestos, programas, planes y costos asociados a la ejecución de las obras e intervenciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 de 2011 los riesgos operacionales (dentro del cual se enmarca el riesgo) son los asociados a la operatividad del contrato y "Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato".

Así las cosas, la Entidad transfiere este riesgo al contratista, al considerarlo experto en la materia objeto de contratoy al proporcionarles las especificaciones técnicas claras y completas que le permiten estructurar una oferta con suficiencia económica. Por lo anterior, su solicitud NO procede.

Observación No. 4 del interesado:

Riesgo número 10 es un riesgo que siempre incluye la entidad seguramente porque así está estructurada la matriz de riesgos y siempre reiteramos lo mismo ausencia del contrato suscrito de interventoría para el inicio
Del contrato, pues es un riesgo que está asignado al contratista y la Aerocivil, pero pues ciertamente el contratista no tiene ningún tipo de interacción o injerencia en ese tipo de procesos de selección de la interventoría. Entonces la gestión básicamente es 100% de la Aerocivil y pues la Aerocivil en sus tiempos.
Digamos que no logra hacer la adjudicación en los tiempos que se requiere, pues ciertamente los valores sobre costos, pues son imputables a la Aerocivil, toda vez que el contratista no tiene ningún tipo de injerencia en ese proceso de selección. Entonces este riesgo solicitamos respetuosamente que se ha asignado.
En sí, en su totalidad a la entidad.

Respuesta de la entidad a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “El Contratista no debe incurrir en gastos ni costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato y hasta contar con la confirmación de firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría por parte de la AEROCIVIL.

La Entidad debe iniciar oportunamente los trámites para seleccionar el Interventor en concordancia con el Contratista de obra.

Revisar la pertinencia de dar o no continuidad al contrato.

Si luego de seis (6) meses no se cuenta con Interventoría , la  Entidad podrá terminar el contrato de obra sin que proceda ninguna reclamación..”

Por lo tanto, la observación no procede y se mantiene el riesgo conforme fue publicado.

Observación No. 5 del interesado:

Hay un riesgo alto que es el riesgo número 18, ejecución de actividades y afectación sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores. Es un Es un riesgo que siempre lo incluyen la matriz de riesgos, pero pues si el equipo técnico de la Aerocivil designa o delimita unas áreas de intervención para el futuro adjudicatario.
Pues en estas áreas es donde se van a hacer las intervenciones. Entonces digamos que no entendemos cómo la ejecución de las actividades del objeto contractual vayan a tener algún tipo de afectación sobre otros contratos y afectar garantías. Entonces este riesgo ciertamente, pues debe ser imputable la entidad en su totalidad.
actividad porque pues la entidad es la que limita y la que digamos que garantiza las áreas de trabajo donde van a donde se van a adelantar las actividades del objeto contractual.

Respuesta de la entidad a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes, adicionalmente, el CONPES indicado menciona que los riesgos operacionales (dentro del cual se enmarca el riesgo) son los asociados a la operatividad del contrato y "Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato".

En el presente proceso de contratación, el contratista es quien dispone de la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del proceso, será el contratista quien, mediante su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar los tratamientos o controles previstos en el formato Matriz 3 Riesgos, con el fin de mitigar o administrar las consecuencias derivadas de los mismos. En este sentido, cualquier situación que afecte garantías de contratos anteriores, las mismas deberán ser informadas oportunamente a la Entidad.

Adicionalmente, dentro Tratamiento/Control a ser implementado se indicó desde el área estructuradora, que: "La interventoría y el contratista, previo a la contratación de cada actividad, deberá revisar mediante sus profesionales, los contratos realizados en cada zona, para evidenciar si existe o no garantía sobre la actividad o actividades cercanas, con el fin de prevenir daños en actividades con garantías."

Por lo tanto, la observación NO procede.

Observación No. 6 del interesado:

Hay un riesgo número 21 que dice no disponibilidades top para sistemas de ayudas visuales cuando se afecte como consecuencia de daños causados
Por el contratista, este riesgo también solicitamos que sea compartido, pues stock en el alcance del contrato. No tenemos, digamos que no hay alcance de ayudas visuales. Entendemos que hace menciones a las existentes. Sí, solicitamos que este riesgo sea compartido.

Respuesta de la entidad a la observación No. 6 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, por regla general en gestión contractual del Estado, el riesgo debe ser asumido por la parte que está en mejor posición para administrarlo, mitigarlo o contralarlo. En este sentido, el contratista es el que organiza, ejecuta y controla la obra, por lo tanto, es el único que puede adoptar medidas preventivas para evitarlo o mitigarlo. La entidad no tiene el control operativo sobre como el contratista maneja el frente de obra.

Por lo tanto, la observación NO procede.

Observación No. 7 del interesado:

El riesgo número 22 es inundación de lado aire, accidentes y o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto por causas que sean absolubles al contratista. Entonces hablan de inundación. Estos fenómenos naturales ciertamente no son previsibles y pues consideramos que no pueden ser imputables al contratista ahora, porque la precipitación pues no se puede controlar. Entonces es un riesgo alto asignado en su totalidad al contratista, solicitamos a la cantidad que este riesgo pues lo asuman en su totalidad, en su defecto que se comparta con el con el contratista, pero pues el tema de del clima pues es difícil.
Que el contratista tenga algún tipo de control sobre esos sobre esos fenómenos naturales.

Respuesta de la entidad a la observación No. 7 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, por regla general en gestión contractual del Estado, el riesgo debe ser asumido por la parte que está en mejor posición para administrarlo, mitigarlo o contralarlo. En este sentido, el contratista es el que organiza, ejecuta y controla la obra, por lo tanto, es el único que puede adoptar medidas preventivas para evitarlo o mitigarlo. La entidad no tiene el control operativo sobre como el contratista maneja el frente de obra.

Por lo tanto, la observación NO procede.

Observación No. 8 del interesado:

Hay un riesgo número 23, dice, altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos. Reiteramos, esos son riesgos que no pueden ser previsibles por el adjudicatario.
La precipitación, ciertamente, y pese a que hay un tratamiento, sí hablan de que hay unas estadísticas del IDAM y eso, pero no puede ser, no puede ser previsible. ¿Cómo controlar una inundación o que llueva durante 2 3 semanas? Es un riesgo que debe ser compartido con la entidad en su defecto, pues asumirlo en un ciento por ciento, porque pues esto ciertamente no generaría un desequilibrio en el contrato.

Respuesta de la entidad a la observación No. 8 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, las condiciones climáticas son previsibles en función de pronósticos que permiten la adopción de medidas para adelantar los trabajos, por lo anterior, es responsabilidad del contratista, mitigar las afectaciones que se puedan presentar como causa de las condiciones climáticas y que afecten la logística y el desarrollo de las actividades de obra del aeropuerto tal como lo indica el objeto contractual.

La definición de los "Riesgos de la Naturaleza" prevista en el CONPES 3714 de 2011, corresponde con: "Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)”.

Así las cosas, la observación NO procede se mantiene lo indicado inicialmente en la matriz de riesgos.

Observación No. 9 del interesado:

Hay un riesgo 25, dice que no actualización del plan de manejo ambiental, de la licencia vigente al aeropuerto y demás permisos y trámites necesarios para el desarrollo de las obras. Es un riesgo medio, está asignado al contratista de la obra civil. En el objeto contractual, el alcance habla de una revisión, actualización de diseños, pero trámites, licencias y planes de manejo no hacen parte del alcance del contrato. Entonces este riesgo no puede ser imputable al contratista. Es un riesgo ciertamente que queda asumir la erosión en su totalidad. Solicitamos respetuosamente que el contratista no queda inmerso en este en este riesgo y se ha compartido por la entidad.

Respuesta de la entidad a la observación No. 9 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, mediante la Resolución 749 del 24 de julio de 2000 el Ministerio de Ambiente estableció un Plan de Manejo Ambiental – PMA para el Aeropuerto Camilo Daza, el cual fue modificado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante -ANLA-) bajo la Resolución 1211 del 23 de junio de 2009. Así mismo, mediante la Resolución 266 del 28 de diciembre de 2011, la ANLA autorizó la cesión parcial de las medidas de manejo ambiental establecido al proyecto de “Operación y Funcionamiento del Aeropuerto Internacional Camilo Daza localizado en la ciudad de Cúcuta”. Instrumento que es objeto de seguimiento y control ambiental por ANLA cuyo expediente para la Aerocivil es LAM2978. Es decir, está vigente.

Por otra parte, la Aerocivil no cuenta con permisos ambientales al de la aprobación del PMA.

En relación con los demás permisos y tramites que se requieran es responsabilidad del adjudicatario su obtención y presentación para la correcta ejecución del contrato.

Así las cosas, la observación NO procede.

Observación No. 10 del interesado:

El riesgo 26 de hallazgos arqueológicos en el predio del yacimiento rocodos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos que generan afectación al desarrollo del contrato, un riesgo alto dice que es compartido contratista y la Aerocivil. Solicitamos respetuosamente que este riesgo sea asumido en su totalidad por el Aerocivil. La Aerocivil invierte unos recursos importantes.
En las etapas de prefactibilidad y factibilidad hizo unos diseños previos. Entendemos que no existe este tipo de hallazgos arqueológicos y si existiera un hallazgo arqueológico, pues ciertamente lo procedente sería que se incluyera un rubro por hallazgos arqueológicos, no. Efectivamente, la entidad está incluyendo un profesional con dedicación parcial, un arqueólogo, pero pues es insuficiente, digamos, suspender un contrato, que hayan mayores costos de obra por este tipo de actividades.

Respuesta de la entidad a la observación No. 10 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con hallazgos arqueológicos, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos, dichas situaciones deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

- INTERESADO: ERNESTO OTALORA

Observación No. 1 del interesado:

La observación mía especialmente es con respecto al riesgo número uno, incrementos de costos del contrato por obras sobre costos de materiales, equipos, transportes, afectación o traslados a cronograma de obra en el documento que la entidad coloca en la plataforma.
Que se llama formato concepto de viabilidad punto doc CX. En este formato colocan los APUs de los pues ítems representativos y en la parte de abajo, en la hoja número 15 de ese documento, vemos que ahí se encuentra.
El Presupuesto oficial del proceso, pues vemos con preocupación que el ítem de suministro e instalación de mezcla asfáltica, el cual pues tiene un costo directo de 1274000 pesos, este tipo de proyectos como tal.
Por lo general o siempre se tiene unos rendimientos no tan altos del equipo, dado a que la aeronáutica en muchas ocasiones le exige a uno tener equipos de backup. ¿Qué significa eso? Pues me están solicitando tener 2.
Motoniveladoras, tener 2 colocadoras de asfalto, tener 2 fresadoras. ¿Por qué? Pues el aeropuerto en este caso abre a las 5:00 de la mañana y yo no puedo tener una colocadora de asfalto que se puede varar porque eso es normal, que se puede varar a las 2:00 de la mañana y yo estoy colocando asfalto.
¿Y a las 2:00 de la mañana, de dónde saco yo una moto, una colocadora de asfalto? Y más aún en Cúcuta, donde le aseguro, señores, que el 90% de las personas que nos vamos a presentar al proceso, les aseguro que no son de Cúcuta, no son de Cúcuta, somos de afuera.
Entonces, , pues realmente vemos con preocupación que el ítem de su ministro de asfalto no cuenta con el costo para tener esas esos imprevistos como tal de tener equipo que se debe tener ahí de vaca, porque pues esto es un aeropuerto, esto no es una vía que uno llegó y cogió y cerró, hizo demarcación y ya.
No, aquí el avión tiene que aterrizar, aquí no se puede suspender ni se ni se puede trasladar a otro aeropuerto dentro de la ciudad porque hay uno solo. Por consiguiente, solicito a la entidad que por favor que nos está. Hay un riesgo muy grande para nosotros como contratistas, el que el que el precio del asfalto, que es un precio representativo, no tenga en cuenta.
este tipo de rendimientos del equipo y más aún sabiendo, pues de que estos trabajos se van a hacer nocturnos. Les agradezco a la entidad revisar el precio del de este ítem, dado a que pues hace falta tener en cuenta, pues todo este, todo este andamiaje que uno como constructor.
Y como ustedes, como entidades y interventoría le exigen a uno, porque de verdad que el riesgo es muy alto, muy alto, teniendo un precio donde no me va a cubrir a mí, pues unos equipos para tener yo de backup o tenerlos ahí de por algún imprevisto o algo con respecto a ese en el mismo documento.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo señalado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, mantiene el valor referencia de la actividad, ello obedece a que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de producción ubicadas en la zona influencia del proyecto, a partir del cual, mediante cotizaciones, se obtuvo un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, considerando las condiciones de suministro requeridas.

Por su parte, los rendimientos establecidos corresponden al promedio de la actividad en este aeropuerto, como para otros aeropuertos del país con similares características operacionales.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 2 del interesado:

También hay otro ítem, que es el ítem de material granular. Ese ítem en este, en ese documento que es en la página 14, tiene un precio de 158153 pesos en el precio del presupuesto oficial aparece por 117952.
No entendemos por qué el precio es inferior. Aparte de eso, el APU que aparece en el documento que le estoy mencionando en la página 14, en la descripción de equipos aparece herramienta menor y compactador manual. Uno para una base necesita la motoniveladora que no aparece en el APU.
y siendo y no apareciendo está en 158000 pesos precio superior al que aparece en el presupuesto oficial se necesita motoniveladora se necesita un carro tanque para de agua aquí aparece el agua Pero bueno pero se no aparece la motoniveladora ni los compactadores yo no voy a compactar una base para un aeropuerto con 1.1 compactador manual. Entonces también agradezco a la entidad tener en cuenta en el equipo de que se debe colocar al respecto en ese en ese a PU. Entonces, por favor, verificar, señores, entidad esos dos precios que son representativos sí adicional a eso  pues ustedes presentan un proyecto un proceso donde vemos que la se presenta una auscultación realizada entre el 2022 y el 2024 sería necesario
Realizar una auscultación previa, pues eso tiene unos costos adicionales, pues saber cómo sería el pago de esa auscultación. Adicional a eso, ustedes están solicitando dentro de los pliegos para esta mezcla p 401 que se realice un análisis por el método super pave.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil infiere que la observación presentada por el interesado, hace referencia es al documento denominado 11. Concepto Análisis del Sector y de Mercado, en este sentido, aclara que, el APU que se describe en la página No. 14 corresponde al ítem 4.7 Material granular para relleno de estructuras (tipo subbase), el cual por error involuntario se publicó en un valor de $158.153,00, pero que corresponde, de manera correcta, en el presupuesto oficial a un valor de $184.744,00.

Por su parte el ítem que el interesado hace referencia con un valor de $117.952,00 corresponde al 2.4. suministro e instalación Sub-base granular Clase B en el presupuesto oficial.

De esta manera, se trata de dos ítems diferentes ya que uno corresponde base y el otro a sub-base.

Observación No. 3 del interesado:

Y adicional a eso, que dentro del proceso solicita un reometro de corte directo. Esos esos dos ensayos de calidad por lo general lo tienen, son las universidades. Entonces también quisiera saber, pues cómo sería el pago de estos ensayos especializados dado a que existe un rubro que se llama revisión y ajustes a los diseños, más no a estos tipos de diseños nuevos. ¿Y si nos vamos a hilar Delgado de que este tipo de ensayos se van a pagar del costo o de la?
De la mezcla asfáltica, pues ahí aún más tenemos un incremento, pues en los costos de operación para la colocación de esa mezcla asfáltica, pues por consiguiente solicitamos reajustar los precios de esos 2 ítems, sí.

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, los ensayos a que hace referencia en la observación corresponde a pruebas de calidad que se deben ejecutar con el propósito de garantizar la adecuada realización de la actividad contratada, en consecuencia , el futuro contratista deberá prever e incorporar dichos ensayos dentro de su gestión y administración del contrato.

Observación No. 4 del interesado:

Otra otro temas que tenemos nosotros es el tema del notam, tal vez, pues adicionalmente, pues sabemos que esto es una colocación de asfalto nocturna, entonces tener en cuenta también, pues aunque ustedes lo dicen en la respuesta a las observaciones dicen Pues que eso ya está cubierto pues realmente creemos que no está cubierto todo el tema de iluminación nocturna y de todo porque pues primero los precios como tal no se ajustan si ustedes verifican cos precios de asfalto aquí en el interior en el invías en la región de
De Norte de Santander son asfaltos que tienen mejor precio que los que están colocando ustedes y donde pues se sabe que el asfalto como tal para la preparación de este tipo de asfalto no es una preparación cualquiera, esto es una preparación especial.
Pues un asfalto un P 401 de acuerdo a la normatividad FAC a C 1505370, la sección P 401 los asfaltos, el contenido ligante es del 5.3 al 6.2% de la mezcla.
Comparado con un MD 19 que es del 3.8 al 4.5, en el cual pues el contenido del ligante es superior y también el porcentaje de los polímeros de acuerdo a la norma es del 2 al del 2 al 4% del de los polímeros de con respecto a un porcentaje.
polímeros del md19 que es del 0 al 1% O sea que no se puede comparar el costo de una mezcla asfáltica de  un corriente de un md19 a un p401 aunque creería yo que la entidad pues tiene precotizaciones de la región y de la zona y no sé de qué fecha tienen esas cotizaciones si esas cotizaciones fueron realizadas para trabajos nocturnos o no pues porque pues nosotros no tenemos las plantas de asfalto tendríamos Como dijo el proponente anterior tendríamos que entrar a Pues a comprarle el suministro a las dos no creería que hayan más de Tres plantas que fabriquen P 401 en la ciudad de Cúcuta, , pues por consiguiente, tendríamos que saber cuál es el precio del asfalto de ellos en hora nocturna. Sí, pues para garantizar temperaturas de colocación y de todo. A mí no me van a despachar un asfalto a las 2:03 de la tarde, que ellos cierren a las 5:00 que a las 2:03 de la tarde y que yo vaya a colocar un asfalto a la 1:02 de la mañana.

Respuesta de la entidad a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido de mantener el valor referencia de la actividad, ello obedece a que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de producción de asfalto ubicadas en la zona de influencia del proyecto, y que mediante cotizaciones, permite obtener un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, con las condiciones de suministro requeridas.

Por lo tanto, la observación no procede.

- INTERESADO: MIGUEL DIAZ / CALZADA CONSTRUCCIONES

Observación No. 1 del interesado:

En segundo lugar hablando puntualmente de los precios y del presupuesto me uno también a lo que Comenta el ingeniero Ernesto nosotros estuvimos haciendo una evaluación con respecto a los precios y del asfalto nosotros consideramos que el precio que usted es la entidad instalar el momento, pues no es el adecuado, sabiendo que el periodo de trabajo es un en horario nocturno. En segundo lugar, el a APU, por ejemplo, del geotextil que se indica que se va a instalar indica que es un geotextil PBX 3030 un geomembrana 3030 y el APU está hablando de otro tipo de geotextil, un 2020, entonces ese precio se debería ser corregido.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo señalado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido de mantener el valor de referencia de la actividad. Ello obedece a que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de producción de asfalto ubicadas en la zona de influencia del proyecto y que, mediante cotizaciones, permitió obtener un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, considerando las condiciones de suministro requeridas.

A su vez, de acuerdo con lo expuesto al geotextil, se procederá a realizar la corrección respectiva, teniendo en cuenta que el correcto corresponde al geotextil PBX 3030.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 2 del interesado:

Tercero, el precio que se habla de la subbase que se va a instalar, el precio no está contemplando el APU que pues que presenta la entidad no contempla transporte del material, por ende, el precio pues está subvalorado y realmente no es el adecuado. Va en la misma dirección como menciona el ingeniero Ernesto, pues el precio está por debajo de lo que de lo que se encuentra el mercado, tal vez porque no se incluyó ese precio del Transporte de material.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de  pliego de condiciones, en el sentido que, en los APUS publicados para los ítems “Suministro s instalación Sub-base granular Clase B – Ítem 2.4” y “Material granular para relleno de estructuras (tipo base) – Ítem 4.7”, no se incluye el costo del transporte de los materiales al sitio de la obra, teniendo en cuenta que, los proveedores a los que se les cotizaron los mencionados materiales o insumos indicaron que el transporte ya se encontraba incluido dentro del valor establecido.

Observación No. 3 del interesado:

Y por último y la verdad, consideramos que desde la etapa preliminar, nosotros como empresa insistimos en la realización de la visita de obra para conocer las condiciones de primera mano en donde las ubicaciones de los trabajos adicionales a la rehabilitación de la pista y no ha sido posible concretarlo. 
Nosotros hicimos la observación en borrador y nos respondieron que se iba a publicar en el anexo 2, en el cronograma del proyecto. Y esta es la fecha con 8 días de cierre, que no se ha publicado la visita, no se ha hecho efectivo 
la publicación del anexo del cronograma en donde indique la vía y la hora en la que se va a realizar la visita de obra. Por eso solicitamos en esta instancia y lo vamos a hacer de manera formal escrita a la entidad que se ha ampliado el plazo de entrega de la licitación. Hasta cuando no se realice la visita para que todos los interesados puedan garantizar de primera mano que los precios y que las condiciones del proyecto están de acuerdo a lo que la entidad estaba ha publicado en sus análisis de precios unitarios.

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se indicó en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliego de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, en la Resolución 3847 del 18 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura de la Litación Pública No 25001321 H4 de 2025, en el artículo segundo el cronograma del proceso, precisando que la visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato se realizaría el 21 de noviembre de 2025 a las 02:00 PM., lo cual fue indicado con la publicación del pliego de condiciones definitivo.

- INTERESADO: JAIRO ALBERTO PELAEZ JIMENEZ

Observación No. 1 del interesado:

En cuanto a las observaciones a los pliegos de condiciones, la primera es que hemos tratado de ser al cuarto de datos, el enlace no funciona. Entonces solicitamos respetuosamente la entidad a compartir de nuevo el enlace al cuarto de datos donde se encuentran los diseños.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica civil aclara que, en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, realizada el 21 de noviembre del año en curso, se procedió al cargue nuevamente del documento que contiene el enlace a los estudios y diseños, verificándose que el mismo funciona correctamente y permite el acceso a la información correspondiente.

Observación No. 2 del interesado:

Digamos que de la mano con esa observación y en vista de que el que el acceso al cuarto de datos no funcionaba, solicitamos respetuosamente la entidad se amplié el plazo de presentación de ofertas en por lo menos 1 semana adicional a la fecha que tiene prevista, toda vez que el tiempo se acortó por esta por esta situación.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, los documentos del proceso estuvieron disponibles para consulta de los interesados desde el 07 de octubre, fecha en que se publicó el proyecto de pliego de condiciones y posteriormente desde el 18 de noviembre, con la publicación de los pliegos definitivos del proceso, en consecuencia, los interesados han contado con el tiempo  suficiente para revisar la documentación y estructurar sus propuestas.

Por lo tanto, la observación no procede, y no se modificará la fecha de recepción de las mismas y cierre del proceso.

Observación No. 3 del interesado:

Vemos con suma preocupación que el presupuesto está deficitario más de un 30% y de razones hay muchas razones. Yo quiero hacer simplemente aquí un comparativo como para que ustedes tengan un orden de magnitudes. En el año 2024, la Aerocivil publicó el proceso para la rehabilitación del aeropuerto para Unido en Bucaramanga, donde el asfalto, la mezcla asfáltica P a 401, que es un asfalto modificado, que tiene adición de unos de unos polímeros. Tenía un costo directo de 1578000 año 2024 ha pasado un año. Hemos tenido incrementos, cambio de vigencia, el pues el IPC, el incremento de salario mínimo y todos estos factores. Pues uno creería que la mezcla aumenta, ¿no? Y más que es una región cercana a al norte de Santander, y pues vemos con suma preocupación que al contrastar este el presupuesto del año 24 de Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga con el Presupuesto de Cúcuta, la mezcla asfáltica de Cúcuta, el costo directo es de 1274, es decir, disminuyó en más de un 40%. Entonces, si bien es cierto, las condiciones socioeconómicas de los departamentos y de las ciudades varían de por su ubicación geográfica, pues no vemos ahí digamos que  un orden de magnitudes entonces uno la invitación al comité técnico al estructurado técnico para que valide los precios precisamente hacen un estudio de Mercado el año 2022 hacen una indexación de precios Pero cuando uno pide los precios actuales a las 2 únicas Fuentes o los dos únicos proveedores que les voy a decir con nombre propio agregados de la roca
y el grupo colpao, que son los únicos que venden mezclas allá. Las mezclas asfálticas apenas cubren el costo directo y el y los valores de la instalación, como lo mencionaba el ingeniero Ernesto, hacer adelantar obras para un aeropuerto. Las franjas de operación le permiten a uno tener franjas de trabajo de 4 horas. Entonces los rendimientos son muy inferiores a los rendimientos masivos que puede tener uno en un proyecto de otras características como una vía. Entonces los rendimientos están que no obedecen a la realidad de la de las condiciones técnicas del contrato. Vemos que los precios están debilitando en más de un 30% en el costo directo. Invitamos al comité valor ahora a que a que revise esta estas condiciones.

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de asfalto de la zona influencia del proyecto, y de esta manera, a través de cotizaciones, se obtuvo un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, con las condiciones de suministro requeridas.

Observación No. 4 del interesado:

Lo otro, y como lo mencioné anteriormente, este contrato tiene un AIU del orden del 25%, donde el 5% corresponde a la utilidad, un 1% de imprevistos y queda un 19% para la administración del contrato.
Cuando uno hace aquí unas cuentas de servilleta, a uno se da cuenta que el más del 12% corresponde a la carga impositiva. Sí, el 1% corresponde a las pólizas. Sí, le queda uno un 5%, el 5% de este contrato son 2184000000 dividido en 12 meses.
Son 182000000 mensuales para administrar un contrato donde te piden 17 profesionales. Sí, donde te piden director de obra con una categoría alta, 2 residentes, ingenieros de apoyo. Aquí hay que hacer trabajos nocturnos. Sí, entonces este esta administración o este ayudo que la entidad de
presenta para este contrato ciertamente no obedece con la realidad de la de las condiciones técnicas del mismo entonces la invitación es a la entidad que por favor así como lo han hecho otras entidades de orden nacional y territorial como el iq el invías manejan a AIU del orden del 30 35% la invitación es a que la entidad aumente el porcentaje de AIU para este contrato porque al fin las condiciones en las que está difícilmente va a encajar económicamente y no creo que presenten oferta porque es que no va a encajar y más cuando uno tiene que presentar si quiere uno jugar una fórmula hay que va a darse cinco puntos entonces no llega a uno sí en la invitación es a que aumenten el porcentaje del AIU
Y pues también hay que tener en cuenta que aparte los 17 profesionales de del equipo mínimo, pues hay que incluir el personal de compras, la persona de gestión humana, almacenistas, los contables. Entonces no llega. Sí, los rendimientos del estudio del mercado.

Respuesta de la entidad a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, mantiene el cálculo del AIU en el 25% teniendo en cuenta que la carga impositiva es mucho menor a la señalada en la observación, adicionalmente el costo directo presenta un valor elevado , por lo cual, atendiendo el tiempo de ejecución previsto para el contrato, la administración, corresponde a un índice inferior al propuesto por el interesado en su observación.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 5 del interesado:

De las actividades de instalación de mezclas, los rellenos tampoco es con la realidad de las condiciones técnicas del contrato. La invitación es a que el comité técnico valide esos estudios de mercado, porque esos APUS que compartieron no corresponden con las condiciones del contrato.
Sí, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, para los rellenos no incluyen transporte. Entonces, por ejemplo, acolpao o agregado de las rocas son 10 km que hay y no están incluidos en estos análisis. En los estudios de mercado tampoco están incluidos. Entonces solicitamos a la entidad que valide estos precios.
Palonegro, por ejemplo, en el año 2024 tenía una ayuda del 27% para un contrato de 51000. Entonces este año, al digamos que aumentó las condiciones socioeconómicas por el cambio de viaje, pues uno pensaría que el Iva K sería el orden del 30%, pero no. Entonces esas son las solicitudes. Le agradecemos al comité técnico que las tome en consideración para para que podamos presentar ofertas nosotros estamos interesados pero pues en las condiciones actuales difícilmente este contrato o este presupuesto va en cada pues ustedes saben que somos empresas con ánimo de lucro y ciertamente ni el AIU ni el costo directo  garantiza  que podamos tener algún tipo de beneficio.

Respuesta de la entidad a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, para adelantar el estudio de mercado se siguió las pautas establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios del sector 2025 de Colombia Compra Eficiente, sobre la revisión de precios históricos. A su vez, se aclara que, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.2. ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO del estudio previo se describe el procedimiento efectuado para la estimación de los precios, por lo que algunos ítems fueron determinados mediante cotizaciones de la presente anualidad y, los que se realizaron través de indexación, ya corresponden de igual manera a esta vigencia.

- INTERESADO: JOHN RODRIGUEZ

Observación No. 1 del interesado:

La primera es quisiera que revisaran el precio de la subbase se ve bastante deficitorio el precio actual es de 118000 pesas más o menos el metro cúbico con AIU entonces quisiera que por favor lo revisaran.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto  pliego de condiciones, en el sentido que, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado proviene de un estudio de mercado realizado a través de cotizaciones, lo que permitió obtener un valor promedio de mercado con las condiciones de suministro requeridas.

Observación No. 2 del interesado:

Pues en vista de tantas observaciones del tema del acceso al cuarto de datos también solicitamos el aplazamiento tanto del cierre como de la visita de obra digamos que no  tenemos claridad si es una visita de visita de obra obligatoria
o no, entonces quisiera que por favor se aclarara y en dado caso, pues dar  el plazo suficiente para poder asistir a la misma.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, desde el 07 de octubre se realizó la publicación en prepliegos y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos del proceso, en este sentido, los interesados han podido consultar los documentos para la estructuración de sus propuestas desde esas fechas.

A su vez, conforme se indicó en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliego de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, en la Resolución 3847 del 18 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura de la Litación Pública No 25001321 H4 de 2025, en el artículo segundo se indicó el cronograma del proceso, estableciéndose que la visita de los interesados en el correspondiente proceso de selección al lugar de ejecución del contrato se realizaría el 21 de noviembre de 2025 a las 02:00 PM. Por su parte, se aclara que la misma no es obligatoria para quienes deseen participar en el proceso de licitación pública.

Por lo tanto, la observación no procede, y no se modificará la fecha de recepción de las mismas y cierre del proceso.

Observación No. 3 del interesado:

Y por último digamos que queremos pues también llamar la atención respecto a la a la comparación de la licitación que ustedes habían desarrollado en el año 2024 eh tenía el mismo presupuesto y en ese momento tenía plazo de ejecución
hasta el 31 de julio del 2026 y sacan una licitación en el 2025 con el mismo plazo de entrega entonces pues digamos que la entidad tiene un tiempo para presentar digamos el contrato ya ejecutado pero pues es también entendemos que tiene que tener la realidad de los plazos para su ejecución, entendiendo también que digamos que se debe tener en cuenta el tema de los vuelos de la ciudad. Entonces digamos que sí requerimos que se revise el plazo, el plazo del contrato, si realmente sí se puede ejecutar hasta el 31 de Julio   o sea, revisar ese tema, muchas gracias.

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de  pliego de condiciones, en el sentido que, el proceso de selección No. 24001417 H4 de 2024 fue descartado y se actualizó su estado en la plataforma SECOP II.

A su vez, es preciso indicar que las condiciones técnicas del presente procesos son mejores, por lo que se consideró que el tiempo de ejecución de hasta el 31 de julio de 2026 es conveniente para desarrollar las actividades propuestas teniendo en cuenta lo siguiente:

- La importancia del proyecto es de interés general, toda vez que las condiciones actuales de la pista requieren intervención urgente, dadas las patologías que presenta la estructura del pavimento como: piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, fisuras transversales, que se presentan a lo largo de la pista, con mayor severidad en los primeros 480 m de la cabecera 21 y en los primeros 360 metros de la cabecera 03. Lo anterior, teniendo en cuenta que han requerido de reparaciones inmediatas efectuadas con los últimos contratos de mantenimiento.

- En este sentido, el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cuenta con dos pistas cruzadas, una de ellas la pista 03-21, objeto de este proceso, la cual no es la de mayor operación, y la otra, la pista 16-34, de más alta operación, de esta manera, se podrá tener un mayor periodo de ejecución de las intervenciones incrementando los rendimientos de avance de obra, situación que permitirá tener varios frentes de trabajo, aumentando la capacidad técnica y operativa de ejecución de las actividades.

- Así mismo, las actividades estimadas para el capítulo de mejoramiento pueden ser ejecutadas de maneras simultaneas por unidades funcionales conforme los subcapítulos del proyecto (pista, franja, muro de contención) y las actividades del mantenimiento del lado aire de igual forma son independientes a las del mejoramiento, es decir que se pueden ejecutar de manera paralela. Por cuanto no representan la ruta crítica de las obras del proyecto.

Por lo tanto, la observación no procede, y se mantiene el plazo de ejecución conforme fue publicado.

- INTERESADO: MERCEDES RIVERA CH

Observación No. 1 del interesado:

Igual que los anteriores profesionales que mencionaron el tema del desfase que hay en el presupuesto, igualmente el desfase que hay en el plazo de ejecución de la obra, estarían quedando 7 meses de ejecución, donde inicialmente tenía más de un año. Para ejecutar un proyecto, vemos que el presupuesto no ha sido actualizado. Quisiéramos saber cuál es la fecha de ejecución de elaboración de ese presupuesto y igual el tema del IU.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, en relación con el plazo de ejecución, se invita al interesado a revisar la respuesta a la observación No. 3 presentada del interesado John Rodríguez.

En lo referente a la afirmación que el presupuesto no ha sido actualizado,  la entidad reitera lo manifestado previamente, en el sentido que, para la realización del  estudio de mercado, se siguieron las pautas establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios del sector 2025 de Colombia Compra Eficiente, sobre la revisión de precios históricos. A su vez, se aclara que, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.2. ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO del estudio previo se describe el procedimiento empleado para la estimación de los precios, en consecuencia, algunos ítems fueron determinados mediante cotizaciones correspondientes a la presente anualidad y, aquellos determinados mediante indexación, también corresponden a la vigencia actual.

Finalmente, se informa que la elaboración del presupuesto oficial se efectuó con base en los valores correspondientes a agosto de 2025.

Observación No. 2 del interesado:

Igualmente queremos mencionar el tema de los pagos. Hay unos pagos establecidos para la etapa de estudios y diseños dice un único pago solicitamos que estos pagos sean divididos de entrega para el tema de los estudios y diseños igual una revisión con respecto al ajuste de precios donde se está indicando que los precios son los ajustes son anuales donde el ISO cero, es con el mes de inicio del contrato, ni siquiera es con la fecha de entrega de la propuesta donde allí con ese y sub cero pues sí es muy importante conocer la fecha de elaboración del presupuesto para poder definir eso lo mismo solicitamos que se prorrogue el plazo para la entrega de la propuesta y de la misma manera la fecha para la elaboración la elaboración sí de la visita de obra.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, se estableció un solo pago por tratarse de un solo producto que se pagará con la apropiación suscrita con la firma de interventoría, sin requerirse aprobación adicional por parte de la entidad. Por lo anterior, su observación no procede y se mantiene lo publicado.

Por su parte, se informa que la elaboración del presupuesto oficial se realizó con base en los valores correspondientes a agosto de 2025.

Finalmente, se recuerda que los documentos del proceso fueron publicados desde el 07 de octubre en proyecto de pliego de condiciones  y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos, lo que ha permitido a los interesados consultarlos para la estructuración de sus propuestas desde dichas fechas.

Por lo tanto, las observaciones no proceden.

- INTERESADO: DUPERLY RIVERA RODRIGUEZ

Observación No. 1 del interesado:

El primero es solicito modificar el plazo de la visita de obra, como lo acaba de manifestar la ingeniera Mercedes. Esto porque la misma entidad está induciendo a que los oferentes no nos enteremos de la programación de la visita de obra.
En las respuestas de observaciones indicaron que en el cronograma de ejecución se iba a indicar la visita doc, en no hay cronograma de del proceso colgado, como se hace en versiones únicas de pliegos de condiciones. Está en una resolución de.
lectura la información de la visita de obra pero en el pliego de condiciones indica que la visita de obra se realizará de acuerdo al cronograma que se ha publicado por la entidad no hay cronograma Pues no hay un no los oferentes no conocíamos que
La visita estaba programada para ahora. Entonces solicitamos por favor que sea aplazada esta visita y que y que se informe por medio del cronograma o por medio de adenda o del documento que sea pertinente, pero que todos tengamos acceso a esa información, porque si dicen que lo van a publicar. En el cronograma y la publican en la programación en la resolución, pues mucha gente no estábamos enterados de que hoy haya visitado.

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil reitera lo manifestado en líneas precedentes, en el sentido que, conforme se indicó en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliego de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, en la Resolución 3847 del 18 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura de la Litación Pública No 25001321 H4 de 2025, en el artículo segundo se indicó el cronograma del proceso, estableciéndose que la visita de los interesados en el correspondiente proceso de selección al lugar de ejecución del contrato se realizaría el 21 de noviembre de 2025 a las 02:00 PM. Por su parte, se aclara que la misma no es obligatoria para quienes deseen participar en el proceso de licitación pública.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 2 del interesado:

Solicito la ampliación de la del plazo para presentar las ofertas, no solo por el tema de la visita de obra, sino por todas las observaciones que están saliendo acá de los diferentes oferentes.

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil reitera lo manifestado en líneas precedentes, en el sentido que, desde el 07 de octubre se realizó la publicación en prepliegos y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos del proceso, en este sentido, los interesados han podido consultar los documentos para la estructuración de sus propuestas desde esas fechas.

Observación No. 3 del interesado:

Tercera observación va en cuanto a términos generales al tema de la revisión del presupuesto es un presupuesto totalmente deficitario donde tenemos ítems como la sub base granular la cual no incluye el transporte al ciclo de la obra y este esta observación se hizo desde el año pasado en el proceso que salió en el 2024 Entonces no es posible que salgamos a pliegos definitivos nuevamente con los mismos errores.

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al pre pliego de condiciones, en el sentido que, en los APUS publicados para los ítems “Suministro s instalación Sub-base granular Clase B – Ítem 2.4” y “Material granular para relleno de estructuras (tipo base) – Ítem 4.7”, no se incluye el costo del transporte de los materiales al sitio de la obra, teniendo en cuenta que, los proveedores a los que se les cotizaron los mencionados materiales o insumos indicaron que el transporte ya se encontraba incluido dentro del valor establecido.

Observación No. 4 del interesado:

En el tema del plazo también reúne a la observación que hizo el ingeniero John
En cuanto a evaluar el plazo real de ejecución de la obra, porque están hablando de que los horarios de trabajo son horarios de 12 de la noche a 7 de la mañana y en ese horario tú tienes que hacer la estructura completa o las actividades completas porque no puedes dejar el hueco. entonces. Pues el rendimiento va a ser muy poco y no te van a dar los 6 meses de ejecución del contrato.

Respuesta de la entidad a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, el proceso de selección No. 24001417 H4 de 2024 fue descartado y se actualizó su estado en la plataforma SECOP II. A su vez, es preciso indicar que las condiciones técnicas del presente procesos son mejores, por lo que se consideró que el tiempo de ejecución de hasta el 31 de julio de 2026 es conveniente para desarrollar las actividades propuestas teniendo en cuenta lo siguiente:

- La importancia del proyecto es de interés general, toda vez que las condiciones actuales de la pista requieren intervención urgente, dadas las patologías que presenta la estructura del pavimento como: piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, fisuras transversales, que se presentan a lo largo de la pista, con mayor severidad en los primeros 480 m de la cabecera 21 y en los primeros 360 metros de la cabecera 03. Lo anterior, teniendo en cuenta que han requerido de reparaciones inmediatas efectuadas con los últimos contratos de mantenimiento.

- En este sentido, el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cuenta con dos pistas cruzadas, una de ellas la pista 03-21, objeto de este proceso, la cual no es la de mayor operación, y la otra, la pista 16-34, de más alta operación, de esta manera, se podrá tener un mayor periodo de ejecución de las intervenciones incrementando los rendimientos de avance de obra, situación que permitirá tener varios frentes de trabajo, aumentando la capacidad técnica y operativa de ejecución de las actividades.

- Así mismo, las actividades estimadas para el capítulo de mejoramiento pueden ser ejecutadas de maneras simultaneas por unidades funcionales conforme los subcapítulos del proyecto (pista, franja, muro de contención) y las actividades del mantenimiento del lado aire de igual forma son independientes a las del mejoramiento, es decir que se pueden ejecutar de manera paralela. Por cuanto no representan la ruta crítica de las obras del proyecto.

Por lo tanto, la observación no procede, y se mantiene el plazo de ejecución conforme fue publicado.

Observación No. 5 del interesado:

Por otro lado, en el tema del presupuesto no se están contemplando estos recargos nocturnos de la mano de obra y de los trabajos que hay que hacer.
Para poder cumplir con ese con ese tiempo que está estipulado de ejecución.

Respuesta de la entidad a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo señalado en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en el sentido que, en la estructuración de los APU considero este incremento y se tuvo en cuenta en los rendimientos de equipos, transporte y mano de obra, en este sentido, fueron consideradas las labores en horarios nocturnos.

Observación No. 6 del interesado:

Bueno, pues la entidad calcula que el costo de los equipos varía entre unos 15500 pesos. Nosotros consideramos que esto es que este valor de se acerca o se estima entre unos 40000 pesos del valor de la utilización de los equipos para la para la instalación del metro cúbico a la subbase.
Ahora la entidad contempla un factor de compatición del 1.25. Si se tiene en cuenta que se va a trabajar sobre la pista, yo nosotros consideramos que ese valor debe ser. Este factor de compactación debe ser mínimo del 1.30, pues para garantizar la calidad del del trabajo de compactación, de instalación de mezcla y demás. Ahora vemos con preocupación que la entidad no está teniendo en cuenta el varón del transporte, o sea, nosotros realizando cotizaciones de canteras de la zona.
Contemplamos que el valor del transporte oscila entre unos 25000 a 30000 pesos por metro cúbico, desde la cantera hasta el hasta la pista de aeropuerto. Y hay que tener en cuenta también que como los trabajos se van a realizar en horas en horario nocturno. Este material se tiene que acopiar y basándonos en esto, hay otro factor que la entidad no tiene en cuenta y es el sobrecosto del valor que se va del valor de la actividad, que es volver a cargar el material del acopio hasta la zona de ejecución.
Entonces, estos sobrecostos no los está teniendo en cuenta la entidad y al final, incluyendo la IU, vemos que este valor está muy por debajo y esto genera un vacío presupuestal que tiene que asumir el contratista, lo que genera una pérdida significativa. Entonces, por favor, solicitamos a la entidad que verifique que contemple el valor del transporte hasta el hasta el aeropuerto del del sobrecosto que va a tener el transporte desde la copia hasta el hasta los puntos de ejecución, los horarios nocturnos, el valor de los equipos, por favor, contemplen todos estos ítems porque no vemos coherencia entre el valor actual y el valor que ofrece la entidad, al igual que los demás oferentes.

Respuesta de la entidad a la observación No. 6 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al pre pliego de condiciones, en el sentido que, en los APUS publicados para los ítems “Suministro s instalación Sub-base granular Clase B – Ítem 2.4” y “Material granular para relleno de estructuras (tipo base) – Ítem 4.7”, no se incluye el costo del transporte de los materiales al sitio de la obra, teniendo en cuenta que, los proveedores a los que se les cotizaron los mencionados materiales o insumos indicaron que el transporte ya se encontraba incluido dentro del valor establecido.

Observación No. 7 del interesado:

Me gustaría solicitar una ampliación del de la presentación de las ofertas, ya que viendo la cantidad de observaciones que hay y el análisis que tocará realizar, pues vemos que es corto, el tiempo es muy corto para la solicitud de la póliza y realizar un análisis riguroso a la oferta.

Respuesta de la entidad a la observación No. 7 del interesado:

La Aeronáutica Civil reitera lo manifestado en líneas precedentes, en el sentido que, desde el 07 de octubre se realizó la publicación en prepliegos y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos del proceso, en este sentido, los interesados han podido consultar los documentos para la estructuración de sus propuestas desde esas fechas.

- INTERESADO: OSCAR HERNANDO TORO MANRIQUE / SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Observación del interesado:

- Disminuir la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra de cinco (5) años a un (1) año, teniendo en cuenta el alcance de las actividades por ejecutar, lo cual abrirá y aumentará la posibilidad de acompañar el proceso por parte del sector asegurador a los futuros proponentes.

Respuesta de la entidad a la observación del interesado:

De manera atenta se procede a emitir respuesta en los siguiente términos:

De acuerdo con el análisis técnico efectuado por el consultor, los resultados obtenidos de las características y condiciones de pavimento permiten que, en términos generales, la pista 03-21 del Aeropuerto Camilo Daza se encuentra en un estado que oscila entre muy buena a excelente.

En consecuencia,  se recomendó adelantar intervenciones encaminadas a preservar la la calidad estructural del pavimento. Dichas intervenciones consisten, principalmente  en el reemplazo de la carpeta de rodadura, mediante el fresado de la superficie en mezcla asfáltica, con el propósito de corregir eventuales deficiencias en la superficie y en las pendientes, así como de eliminar el material deteriorado.

En este sentido, la Aeronáutica Civil considera que la garantía de estabilidad y calidad de la obra exigida para el objeto y alcance del futuro contrato, debe mantenerse en  cinco (5) años, termino mínimo que establece el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015. Esta exigencia resulta necesaria no solo para asegurar el cumplimiento del marco normativo aplicable, sino también  porque permite garantizar a la entidad una adecuada cobertura frente a cualquier eventualidad derivada de mala calidad, defectos, deficiencias técnicas o fallas que pueda presentarse en la obra, las cuales podrían generar riesgos significativos para la operación Aeroportuaria.

- INTERESADO: HENRY GUEVARA MELO / INZIGNIA CONSTRUCTION S.A.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se indicó en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliego de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, en la Resolución 3847 del 18 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura de la Litación Pública No 25001321 H4 de 2025, en el artículo segundo el cronograma del proceso, precisando que la visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato se realizaría el 21 de noviembre de 2025 a las 02:00 PM., lo cual fue indicado con la publicación del pliego de condiciones definitivo.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil reitera lo manifestado en líneas precedentes, en el sentido que, desde el 07 de octubre se realizó la publicación en prepliegos y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos del proceso, en este sentido, los interesados han podido consultar los documentos para la estructuración de sus propuestas desde esas fechas.

En consecuencia, la observación no procede, y no se modificará la fecha de recepción de propuestas ni la del cierre del proceso.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto  pliego de condiciones, en el sentido que, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado proviene de un estudio de mercado realizado a través de cotizaciones, lo que permitió obtener un valor promedio de mercado con las condiciones de suministro requeridas.

- INTERESADO: JOHN RODRIGUEZ M / LATINCO S.A.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se indicó en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los pliego de condiciones y para la revisión de asignación de riesgos de la licitación pública 25001321 H4 de 2025, en la Resolución 3847 del 18 de noviembre de 2025, por la cual se ordena la apertura de la Litación Pública No 25001321 H4 de 2025, en el artículo segundo el cronograma del proceso, precisando que la visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato se realizaría el 21 de noviembre de 2025 a las 02:00 PM., lo cual fue indicado con la publicación del pliego de condiciones definitivo.

A su vez, reitera lo manifestado en líneas precedentes, en el sentido que, desde el 07 de octubre se realizó la publicación en prepliegos y desde el 18 de noviembre en pliegos definitivos del proceso, en este sentido, los interesados han podido consultar los documentos para la estructuración de sus propuestas desde esas fechas.

En consecuencia, la observación no procede, y no se modificará la fecha de recepción de propuestas ni la del cierre del proceso.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto  pliego de condiciones, en el sentido que, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado proviene de un estudio de mercado realizado a través de cotizaciones, lo que permitió obtener un valor promedio de mercado con las condiciones de suministro requeridas.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, para el cálculo del AIU se tuvieron en cuenta condiciones tales como la expuesta por el interesado en su observación. Por lo que lo mantiene en el porcentaje establecido.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisado lo manifestado por el interesado, reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al proyecto de  pliego de condiciones, en el sentido que, el proceso de selección No. 24001417 H4 de 2024 fue descartado y se actualizó su estado en la plataforma SECOP II.

A su vez, es preciso indicar que las condiciones técnicas del presente procesos son superiores, por lo que se consideró que el tiempo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026 es conveniente para desarrollar las actividades propuestas teniendo en cuenta lo siguiente:

- La importancia del proyecto es de interés general, toda vez que las condiciones actuales de la pista requieren intervención urgente, dadas las patologías que presenta la estructura del pavimento como: piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, fisuras transversales, que se presentan a lo largo de la pista, con mayor severidad en los primeros 480 m de la cabecera 21 y en los primeros 360 metros de la cabecera 03. Lo anterior, teniendo en cuenta que han requerido de reparaciones inmediatas efectuadas con los últimos contratos de mantenimiento.

- En este sentido, el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cuenta con dos pistas cruzadas, una de ellas la pista 03-21, objeto de este proceso, la cual no es la de mayor operación, y la otra, la pista 16-34, de más alta operación, de esta manera, se podrá tener un mayor periodo de ejecución de las intervenciones incrementando los rendimientos de avance de obra, situación que permitirá tener varios frentes de trabajo, aumentando la capacidad técnica y operativa de ejecución de las actividades.

- Así mismo, las actividades estimadas para el capítulo de mejoramiento pueden ser ejecutadas de maneras simultaneas por unidades funcionales conforme los subcapítulos del proyecto (pista, franja, muro de contención) y las actividades del mantenimiento del lado aire de igual forma son independientes a las del mejoramiento, es decir que se pueden ejecutar de manera paralela. Por cuanto no representan la ruta crítica de las obras del proyecto.

Por lo tanto, la observación no procede, y se mantiene el plazo de ejecución conforme fue publicado.

OBSERVACIONES ALLEGADAS EXTEMPORANEAMENTE

- INTERESADO: HENRY GUEVARA MELO / INZIGNIA CONSTRUCTION S.A.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, procederá a efectuar el ajuste correspondiente en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial.

En este sentido, la observación es procedente.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, el porcentaje correcto corresponde al del anexo técnico 1, en este sentido procederá a realizar el ajuste correspondiente en los pliegos de condiciones..

Por lo tanto, la observación es procedente.

Proyectó: Karent Viviana González Calderón, Contratista, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.

Revisó: 	Alexander García Benavides, Coordinador Grupo de Infraestructura Aeroportuaria Norte Nororiente.

Aprobó:	María Consuelo Duran Caro. Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E).