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	OBRA (X)     INTERVENTORÍA ( )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) 
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	SOLICITUD
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	CONTRATO/CONVENIO
	[bookmark: _Hlk153391267]CONTRATO DE OBRA 4960 DE 2023

	OBJETO
	MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RIOSUCIO (MUELLE ESCOLAR) EN EL RIO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO.

	CONTRATISTA
	CONSORCIO CAS & SANCHEZ NIT 901.777.413-1

	
1.  DE INICIO
2. VALOR INICIAL
3. ADICIONES
4. VALOR ACTUAL
5. PLAZO INICIAL
6. PRORROGAS


7. PLAZO ACTUAL
8. SUSPENSIONES










9. MODIFICACIONES

10. CESIONES
	1. FECHA DE INICIO: 29 de diciembre de 2023
2. VALOR INICIAL:    $ 922.508.413,00
3. ADICIONES: N/A
4. VALOR ACTUAL:    $ 922.508.413,00
5. PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023 
6. PRORROGAS:
PRORROGA: No. 1: Desde el 17 de marzo al 17 de junio de 2024
7. PLAZO ACTUAL: Hasta el 26 de noviembre de 2025
8. SUSPENSIONES:
Suspensión N°1 del 30/12/2022/01/2024
Ampliación N°1 Suspensión N°1 del 29/01/2024 al 28/02/2024
Ampliación N°2 Suspensión N°1 del 29/02/2024 al 14/03/2024
Suspensión N°2 del 8/04/2024 al 8/05/2024
Ampliación N°1 suspensión N°2 del 9/05/2024 al 10/06/2024
Ampliación N°2 suspensión N°2 del 11/06/2024 al 10/07/2024
Ampliación N°3 suspensión N°2 del 11/07/2024 al 11/08/2024
Ampliación N°4 suspensión N°2 del 12/08/2024 al 11/09/2024
Ampliación N°5 suspensión N°2 del 12/09/2024 al 14/10/2024
Suspensión N°3 del 23/12/2024 al 23/02/2025
Ampliación N°1 suspensión N°3 del 24/02/2025 al 09/04/2025
Ampliación N°2 suspensión N°3 del 10/04/2025 al 25/05/2025
Ampliación N°3 suspensión N°3 del 26/05/2025 al 26/06/2025
Ampliación N°4 suspensión N°3 del 27/06/2025 al 10/07/2025
Ampliación N°5 suspensión N°3 del 11/07/2025 al 27/07/2025
Ampliación N°6 suspensión N°3 del 28/07/2025 al 11/08/2025
Ampliación N°7 suspensión N°3 del 12/08/2025 al 04/09/2025
Ampliación N°8 suspensión N°3 del 5/09/2025 al 24/09/2025
Ampliación N°9 suspensión N°3 del 25/09/2025 al 15/10/2025
Ampliación N°10 suspensión N°3 del 16/10/2025 al 28/10/2025
Ampliación N°11 suspensión N°3 del 29/10/2025 al 17/11/2025
Ampliación N°12 suspensión N°3 del 18/11/2025 al 24/11/2025
Fecha de reanudación: 25 de noviembre de 2025.
9. MODIFICACIONES: 
No. 1. Modificación 1: 26/12/2024 Se realiza la modificación de la cláusula séptima del contrato de obra en la cual se realizó una redistribución de los rubros de acuerdo con el alcance de las actividades de obra.
10. CESIONES: N/A.


	ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO
	$ 261.708.774,00
Girado 19-04-2024
	Amortizado:  $ 78,512,632.20

	AVANCE FÍSICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ
	PROGRAMADO %
	
65.5% (Avance financiero) / 65.5% (avance físico)


	
	EJECUTADO %
	0% (Avance financiero) / 70.50% (avance físico)	Comment by Yudy Garcia Muñoz: Tienen un avance superior de ejecutado vs programado? en lo fisico?	Comment by Yudy Garcia Muñoz: SI se ha ejectuado un 70% porque estamos tan atrasados en pagos?	Comment by Tatiana Patricia Cano: Si hay un avance superior al programado
Atrasos en pagos por PAC

	
JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO
	Los presentes porcentajes se toman con corte a 31 de octubre de 2025, incluyendo la fracción de mes de ejecución física en diciembre 2024 (por 23 días), con actas de obra parcial hasta la No. 5 corte al 30 de noviembre 2024; precisando esto, para: 1) Dejar claro que durante la vigencia 2025 no ha tenido ejecución alguna, como lo dicen las actas de suspensión: a) Por la falta de prorroga o autorización del POC (superado hasta agosto 2025 OF SG-120-16.10-2025-N461 y b) Por los altos niveles del río Atrato. 2) Explicar porque la diferencia en el avance financiero programado / ejecutado y avance físico programado / ejecutado, así: 

· Según el programa de inversión vigente en ese momento (2024), el contrato de Obra para corte del 31 de diciembre de 2024 alcanzaría un avance físico al 65,5% contra el 65,5% financiero. No obstante, el 23 de diciembre, entró en suspensión como lo evidencia el acta de suspensión No. 3. 	Comment by Yudy Garcia Muñoz: de 2024?	Comment by Tatiana Patricia Cano: Se atiende lo requerido al expresar:
: 1) Dejar claro que durante la vigencia 2024 no ha tenido ejecución alguna, como lo dicen las actas de suspensión: a) Por la falta de prorroga o autorización del POC (superado hasta agosto 2025 OF SG-120-16.10-2025-N462) y b) Por los altos niveles del río Atrato. 

· No obstante, lo anterior, hoy se sabe llegó a un acumulado ejecutado físico del 70,50% soportado en las actas presentadas (hasta la No. 5) corte al 30 de noviembre de 2024, superando lo programado.

· Lo anterior se explica (ese avance superior) en las actividades de obra que sin estar aún sobre la estructura naval (muelle) se han terminado en taller, como lo son fabricación de estructura necesaria, acabados sobre la misma y que depende para llegar al 100% de ejecución, en el hecho de ser instalada, ensamblada y otros complementarios en campo.

· Respecto de lo presupuestal, con fundamento en la situación de la vigencia 2024 de no PAC, las actas con cargo presupuestal: Acta No. 4 y Acta No. 5 pasaron a vigencia expirada.

Por esta razón, la diferencia entre los diferentes porcentajes anunciados.

Balance:

	N°
	PERIODO FACTURADO
	VALOR 
	ESTADO

	1
	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
	$                                           0,00
	EN $0

	2
	DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2024
	$                                                   0,00
	

	3
	DEL 1 AL 7 DE ABRIL  2024
	$                                                   0,00
	

	4
	DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
	$ 64,260,000.00
	RADICADA NO PAGADA

	5
	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
	$ 504,213,889.14
	RADICADA NO PAGADA	Comment by Yudy Garcia Muñoz: por favor agregar el radicado para vrificacion de financiera	Comment by Tatiana Patricia Cano: Se agrega lo solicitado.

	SUMAN
	$ 568,473,889.14 
(Vigencia Expirada -Falta de PAC)



Relación de radicación:
Acta No. 4 - Radicado 15667
Acta No. 5 - Rad 15670

Relación de memorando relacionados en el trámite de vigencias expiradas:

· Acta No. 4:
Memorando Solicitud OAP  2025I-VBOG-012621 del 04/03/2025.
Memorando Defensa Jurídica 2025I-VBOG-012659 del 05/03/2025.
Memorando Solicitud CDp 2025I-VBOG-015947 del 19/03/2025
· Acta No. 5:
Memorando Solicitud OAP 205I-VBOG-021634 del 09/04/2025.
Memorando Defensa Jurídica 2025I-VBOG-016281 del 20/03/2025.
Memorando Solicitud CDp 2025I-VBOG-015947 del 19/03/2025.

Así las cosas, hay un mayor avance físico y desarrollo de actividades contractuales de lo estimado (65,5% / 70,5%), situación que obedece a los esfuerzos realizados por el contratista para garantizar la ejecución de las cantidades inicialmente previstas en el contrato. En el análisis comparativo se evidencia un comportamiento positivo en la ejecución material de las actividades.

· No obstante, técnicamente el avance físico es bastante bueno, en el marco del análisis del plazo de ejecución que ha tenido la etapa de obra del contrato. Como está documentado, se obtuvo la resolución de Permiso de Ocupación de Cauce con fecha 1 de octubre de 2024, más el tiempo de ejecutoria y firmeza del acto administrativo, reanudación hasta el 15 de octubre de 2024. Esta ejecución se mantuvo hasta el 23 de diciembre de tal anualidad. Durante el 2025 ha estado suspendido, especialmente ante la incertidumbre de poder entrar a campo sin la prorroga expresa de la Resolución 1479-2024 y los altos niveles del río Atrato.	Comment by Yudy Garcia Muñoz: Cual ha sido el motivo de la suspension? no tenemos recursos ni de vigencia ni de reserva, es decir la prorroga debe salir con el respaldo porque no podemos ejecutar.	Comment by Tatiana Patricia Cano: Así es, sin respaldo presupuestal no hay prórroga. 
Pero recordemos que el tramite no se adelanto antes por:
Prorroga POC
Niveles altos del río.


	PROCESOS SANCIONATORIOS
	CAUSA
	ESTADO

	
	N/A
	N/A

	GARANTÍAS 
	No. póliza RCE
11-40-101058667
	Con memorando 2025I-VBOG-089377 del 07-11-2025 se solicita desde la SMFF revisión y aprobación de anexos que actualizan las condiciones de la Garantía. 

	
	Garantía Única de Cumplimiento
11-44-101214859
	Con memorando 2025I-VBOG-089377 del 07-11-2025 se solicita desde la SMFF revisión y aprobación de anexos que actualizan las condiciones de la Garantía.	Comment by Yudy Garcia Muñoz: Quien tiene las garanti2as	Comment by Tatiana Patricia Cano: Camila Alejandra Mancilla Beltran <cmancilla@invias.gov.co>

Notas para el 4960:
Ajustar el anexo 26 GUC respecto de la calidad de los E&D; Subir al secop al reanudar:
anexo de cumplimiento no 19 (reconoce ampliación No 4 de la suspensión No 3)
anexo de cumplimiento No 26 (reconoce ampliación No 11 de la suspensión No 3)
anexo RCE No 26 (reconoce ampliación No 11 de la suspensión No 3)

Todo en tramite, para estar listo al reanudar.
Gracias

	CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA
	SOLICITUD:
1) MODIFICACIÓN No. 2 (Respaldo presupuestal)
2) PRORROGA No. 2 hasta el 31 de diciembre de 2025 	Comment by Yudy Garcia Muñoz: si alcanza este plazo para ejecutar loq ue queda?	Comment by Tatiana Patricia Cano: Técnicamente se responde que si, dado que las obras por ejecutar corresponden al mejoramiento del muelle fluvial en la comunidad Riosucio (Muelle Escolar), estas actividades requieren de adosar a los pilotes
existentes del muelle tubería recuperada de 12”, la cual servirá como prolongación para
que estos elementos funjan como pilotes guía de las unidades flotantes del nuevo
muelle que se va a instalar a modo de ampliación del muelle existente, lo cual se logra en el plazo requerido a 31-12-2025

Ambas para el contrato de obra No. 4960 DE 2023 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RIOSUCIO (MUELLE ESCOLAR) EN EL RIO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO”.
Contenida en la petición del contratista de obra OF. 4960-2023-OF.078 del 28 de octubre de 2025 y avalada por la Interventoría OF MMR-113-RL del 29 de Octubre de la misma anualidad.

1. MODIFICACIÓN No. 2:

1.1. SOLICITUD DE RESPALDO PRESUPUESTAL
Consiste en la solicitud del Respaldo Presupuestal del Contrato 4960 DE 2023 por la suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($170,838,382.06) M/CTE recursos de la vigencia 2023 que ingresaron a reserva en la vigencia 2024 y que fenecieron por causas ajenas a la voluntad de las partes contractuales, conforme se expondrá en el presente documento y en los anexos que lo acompañan.

Para tal fin, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88425 el cual fue registrado el día 12 de mayo de 2025, por un valor de $170.838.382,06.

Que de acuerdo con la solicitud de RESPALDO PRESUPUESTAL se solicita la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA – APROBACIÓN PRESUPUESTAL.

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

	INFORMACIÓN
	VALOR
	BALANCE

	VALOR DEL CONTRATO
	$922.508.413,00
	$922.508.413,00

	ANTICIPO OTORGADO
	$261.708.774,00
	$660.799.639,00

	ACTA No. 4 
	$64.260.000,00
	$596.539.639,00

	ACTA No. 5
	$425.701.256,94
	$170.838.382,06

	VALOR RESPALDO PRESUPUESTAL -PENDIENTE
	$170.838.382,06



Esta modificación de Respaldo permite optimizar el uso del presupuesto inicial y garantizar que los rubros se orienten en la finalización de las actividades de obra de acuerdo con los estudios y diseños aprobados en concordancia con el objeto contractual.

En consecuencia, la Cláusula Séptima quedaría así:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula séptima del contrato de Obra No. 4960 de 2023, el cual para todos los efectos quedará así:	Comment by Yudy Garcia Muñoz: La modificación seria el respaldo presupuestal por cuanto no se modificará ninguna calusula sino que simplmenete en el respaldo prespiestal se dejara el nuevo cdp, porque en su momento el respaldo presupeustal anterior fue el otro cdp. por favor eliminar lo de la calusula y solo referirse a la solciitud de respaldo	Comment by Tatiana Patricia Cano: De acuerdo con lo sugerido por la Dra Laidy Mariana, se solicita respetuosamente mantener la propuesta de redacción en el parágrafo. Teniendo en cuenta como se dijo en la explicación, el uso del RP 2023 en el anticipo ya girado.
“(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($922.508.413) MONEDA CORRIENTE, discriminada así:

(…)

PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO inicialmente contó con el Registro Presupuestal del Compromiso número 1407923 del 20 de diciembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservó la suma de $922.508.413, correspondiente al rubro C-2406-0600-7-0-2406002-02, Fuente Nación, Recurso 10 y 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión al respaldo presupuestal de las obligaciones contractuales y originales, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 88425 del 12 de mayo de 2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservó la suma de $170.838.382,06, correspondiente al rubro C-2406-0600-7-51102A-2406002-02, Fuente Nación, Recurso 10.	Comment by Yudy Garcia Muñoz: si te parece, propongo que se adicione un paragrafo diciendo que con ocasión a la solicitud de respaldo presupuestal se el isntituto cuenta con CDP tall. 	Comment by Tatiana Patricia Cano: De acuerdo con lo sugerido por la Dra Laidy Mariana, se solicita respetuosamente mantener la propuesta de redacción en el parágrafo. Teniendo en cuenta como se dijo en la explicación, el uso del RP 2023 en el anticipo ya girado.
No obstante aceptamos lo que sugiera la SGCP y/o el comité en pleno.

2. SOLICITUD DE PRORROGA N°2

Por medio del oficio No. 4960-2023-OF0.78 del 28 de octubre de 2025 y dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del CONSORCIO CAS & SANCHEZ con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de acuerdo con el contrato de obra 4960 de 2023, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 19 de noviembre de 2025, se solicita ampliar el plazo actual del contrato de la hasta el 31/12/2025. 

La prórroga se solicita con el fin de ejecutar las obras programadas actualmente con el fin de cumplir a cabalidad con lo estipulado en el Anexo técnico, cumplir con la meta física del proyecto, y de igual manera para adelantar todo el trámite administrativo requerido en el proyecto.

Durante este periodo se ejecutarán las siguientes actividades: 

	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	UND
	CANTIDAD INICIAL

	Suministro e hinca de pilote de acero de recuperación de 12" de diámetro
	M
	46.80

	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
	Kg
	25,399.11

	Suministro y aplicación de pintura epóxica para estructura metálica
	M2
	175.00


Si bien el ítem de Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas presenta una cantidad de 25,399.11 kg, se debe tener en cuenta que la totalidad de la estructura fue fabricada y está lista para el transporte a sitio. 

Las obras por ejecutar corresponden al mejoramiento del muelle fluvial en la comunidad Riosucio (Muelle Escolar), estas actividades requieren de adosar a los pilotes existentes del muelle tubería recuperada de 12”, la cual servirá como prolongación para que estos elementos funjan como pilotes guía de las unidades flotantes del nuevo muelle que se va a instalar a modo de ampliación del muelle existente, buscando garantizar la estabilidad estructural, la correcta inversión de los recursos públicos y la satisfacción de una necesidad vital para la comunidad usuaria.	Comment by Yudy Garcia Muñoz: explicar tecnimicamente por que estas actividades si las culminan a 31 de diciembre dando un cronograma de actividades.	Comment by Tatiana Patricia Cano: Se replica el cronograma sintético que responde esto.

Proyección en tiempo:

	ACTIVIDAD
	DURACIÓN
	MES 1
	DÍAS RESTANTES 

	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y OTROS (LOGÍSTICO DE TRANSPORTE)
	Hasta el 31 de diciembre de 2025
	Transporte de estructura metálica e insumos. Adose de tubería a pilotes existentes.
	Montaje de estructuras metálicas (Pasarelas de acceso).



En conclusión, las solicitudes de Modificación N°2 y Prórroga N°2, se sustentan en los antecedentes contractuales, en los resultados de los estudios y diseños aprobados y en la verificación técnica realizada en campo con ocasión a la última ampliación a la suspensión que permitió conocer del poder reanudar para el 18 de noviembre de este año. 

Dichos ajustes resultan necesarios para armonizar la planeación contractual con la realidad actual de la obra, asegurar la correcta ejecución de los recursos públicos y garantizar que el muelle Fluvial Escolar en la comunidad de Riosucio quede en condiciones óptimas de seguridad, estabilidad y servicio para la comunidad usuaria.

	VALOR ADICIÓN SOLICITADA
	N/A

	FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA
	Desde el 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025 

	
CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO
	Concepto del gestor técnico y/o apoyo a la supervisión: 

En cumplimiento de mis funciones y en atención a la documentación allegada, me permito informar lo siguiente:

La solicitud presentada por el contratista mediante Oficio No. 4960-2023-OF0.78 del 28 de octubre de 2025 incluye la MODIFICACIÓN N°2 y PRORROGA N°2 hasta el 31 de diciembre de 2025 en atención a los resultados de los estudios aprobados y a las condiciones actuales del muelle.

La interventoría, mediante Oficio No. MMR-113-RL del 29 de octubre de 2025, emitió concepto favorable, sustentando la necesidad, su procedencia técnica, social, administrativa y financiera esto, tanto para el respaldo presupuestal y la prórroga.

Del análisis de los antecedentes contractuales se observa que, pese a las suspensiones y dificultades presentadas por factores externos y ajenos a las partes, se han efectuado esfuerzos del importantes del Invias para gestionar instrumentos presupuestales que permitieran mantener con fuente de pago el contrato, garantizando la disponibilidad de recursos a través de la gestión administrativa honrando sus obligaciones contractuales para pagar las actas de obra en trámite, incluso giro el anticipo y celebró la modificación contractual previa.

Así las cosas, se recomienda la aprobación de las solicitudes presentadas, en los términos siguientes:

1. Modificación No. 2 – Respaldo Presupuestal por la suma igual a $170.838.382,06.
2. Prórroga del contrato No. 2: necesaria para disponer del tiempo suficiente para la ejecución ordenada de las obras pendientes (contractuales) evitando riesgos en la calidad de la construcción y asegurando la culminación del proyecto.

En consecuencia, el apoyo a la supervisión considera que la aprobación de las solicitudes constituye un acto necesario para salvaguardar la inversión pública, dar continuidad a la ejecución del contrato y asegurar la entrega del muelle fluvial Escolar en la comunidad de Riosucio en condiciones seguras, estables y funcionales, respondiendo así a una infraestructura estratégica y de alta importancia social para la comunidad usuaria.

TRAZABILIDAD DE SUSPENSIONES Y DEMÁS ACTUACIONES: 

SUSPENSIONES:
· Suspensión N°1 del 30/12/20228/01/2024: La zona en la que está ubicado el Muelle Fluvial en la comunidad de Riosucio, en el departamento de Chocó, ha estado en alerta hidrológica naranja y amarilla durante la mayor parte del mes de diciembre, (Anexamos los boletines emitidos por el IDEAM como soporte). Las fuertes y constantes lluvias en el sector han provocado crecientes súbitos en los ríos resultando en inundaciones. Esta situación nos impide dar inicio a la revisión y actualización de estudios y diseños, la primera etapa antes de las actividades en obra, puesto que es indispensable hacer visitas en sitio para actualizar los estudios."
· "Ampliación N°1 Suspensión N°1 del 29/01/2024 al 28/02/2024: teniendoen cuenta que las causales informadas en el acta de suspensión inicial, es decir, las condiciones climáticas en la zona donde está ubicado el muelle no han sido superadas a la fecha.
· Ampliación N°2 Suspensión N°1 del 29/02/2024 al 14/03/2024: las condiciones climáticas en la zona donde está ubicado el muelle no permitían dar inicio a la revisión y actualización de estudios y diseños ya que es indispensable el traslado de personal especialista para hacer una visita en el sitio de la obra. Si bien es cierto que en el país en el último mes se ha vivido una escases y descenso en los niveles de los ríos, como pueden comprobar en el boletín del IDEAM anexo, en el departamento del Chocó aún se presenta la alerta hidrológica amarilla, con cierto peligro de crecientes e inundaciones. Adicionalmente, en Chocó se presentó un suceso de orden público referente a un paro armado en tres ríos importantes (Anexamos link de la noticia, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-decreto-paro-armado-en-tres-rios-del-choco-gobernadora-pide-medidas-del-gobierno-853655), este suceso ha provocado que los transportes fluviales de pasajeros y carga se vean parados hasta retornar a la normalidad.
· Suspensión N°2 del 8/04/2024 al 8/05/2024: La corporación CODECHOCÓ, mediante el comunicado SCCA-140-16.10-2024 N°095, nos informaron que para la ejecución del contrato N°4960 de 2023 se deberá tramitar de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto el permiso de ocupación de cauce, sin la obtención de este documento no se podrá dar inicio a las actividades de obra so pena de incurrir en sanciones según lo establecido en la ley 1333 de 2009. En contratista a esa fecha, remitió mediante correo electrónico los documentos para dar inicio al trámite conforme a lo solicitado por la corporación, el número de radicado otorgado para este trámite es el 20240403132514529, adjuntamos pantallazo del correo recibido por la corporación y los documentos enviados a CODECHOCO"
· Ampliación N°1 suspensión N°2 del 9/05/2024 al 10/06/2024: La corporación de CODECHOCÓ, mediante el correo electrónico anexo, recibido el día 25 de abril de 2024,nos informaba que para nuestro trámite de Permiso de Ocupación de CAUCE, bajo el número de radicado 20240403132514529, sería enviada en los próximos3días la factura por concepto de evaluación y publicación, una vez pagada esta factura la corporación procederá a hacer toda la evaluación del trámite y las gestiones para la expedición del POC.
· Ampliación N°2 suspensión N°2 del 11/06/2024 al 10/07/2024: El día 30 de mayo de 2024 se realizó el pago de las dos facturas emitidas por CODECHOCÓ por concepto de publicación y servicio de evaluación a permisos, dichos soportes se enviaron a través de correo electrónico dando cumplimiento a lo solicitado por la corporación. Una vez pagadas estas facturas, la corporación procederá a hacer toda la evaluación del trámite y las gestiones para la expedición del POC, nosotros como contratistas nos queda esperar a que CODECHOCÓ se pronuncie al respecto.
· Ampliación N°3 suspensión N°2 del 11/07/2024 al 11/08/2024:   Como informamos en la ampliación anterior, se realizó el pago de las facturas por concepto de evaluación del trámite y publicación del Permiso de Ocupación de CASUCE el día 30 de mayo de 2024, bajo el número de radicado 20240403132514529. Los recibos de pago, fueron ingresados bajo el número 3028 del 30 de mayo de 2024. De acuerdo a la corporación, el paso a seguir es radicar en físico los volúmenes derivados del ítem de “REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS” en la sede de la corporación, ubicada en Quibdó. Se tiene programado realizar dicha entrega el día viernes 12 de julio para que la corporación pueda continuar con la evaluación final y tramite de expedición del permiso de ocupación de cauce, teniendo en cuenta que la entrega de los volúmenes se realizó el día 26 de junio. 
· Ampliación N°4 suspensión N°2 del 12/08/2024 al 11/09/2024: se realizó el pago de las facturas por concepto de evaluación del trámite y publicación del Permiso de Ocupación de CASUCE el día 30 de mayo de 2024, bajo el número de radicado 20240403132514529. Los recibos de pago, fueron ingresados bajo el número 3028 del 30 de mayo de 2024. El día 29 de julio se radicaron bajo el número 20240729104216527 los documentos en físico de los volúmenes derivados del ítem de “REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS” en la sede de la corporación, ubicada en Quibdó. (Adjuntamos los documentos soporte). Finalmente, el día 1 de agosto se nos notificó la orden de inicio del trámite del permiso de ocupación de cauce, los siguientes pasos a seguir son realizar la visita técnica junto a la corporación y la posterior evaluación por parte de ellos para la emisión de la resolución del permiso de ocupación de cauce."		
· "Ampliación N°5 suspensión N°2 del 12/09/2024 al 14/10/2024: el día 1 de agosto se nos notificó la orden de inicio del trámite del permiso de ocupación de cauce, durante la semana del 19 al 23 de agosto, se mantuvo comunicación telefónica con los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó con el fin de programar la visita técnica. Sin embargo, no fue posible coordinar debido a la falta de disponibilidad de funcionarios que puedan asistir a campo. El 28 de agosto se envió oficio 4960-2023-OF.027 solicitando la notificación de la visita técnica y mencionando la prioridad del contrato, a la fecha no se cuenta con respuesta oficial ni se ha podido programar la visita por la falta de disponibilidad del personal de la corporación para ir a la visita de obra.
· Suspensión N°3 del 23/12/2024 al 23/02/2025: De acuerdo a los boletines de alerta hidrológica del IDEAM que adjuntamos a este oficio, el departamento de Chocó ha presentado una tendencia de crecientes en la mayoría de sus fuentes hídricas desde el mes de noviembre y aumentado en estos primeros días de diciembre estando la zona a la fecha de este oficio en alerta naranja. Como pueden observar en la siguiente imagen, el IDEAM hace una referencia especial al municipio de Riosucio pues estas crecientes en la cuenca baja del río Atrato amenazan con inundar la zona donde se encuentra el río. Adicionalmente, otra causal para solicitar esta suspensión y que está relacionada con la creciente del río Atrato son las fuertes e intensas lluvias, de acuerdo al informe técnico y a los registros pluviométricos expedidos por el IDEAM, ha aumentado la precipitación en la zona donde se ubica el muelle en la comunidad de Riosucio en el mes de diciembre. Como saben, de acuerdo al alcance de los estudios y diseños aprobados, se debe adosar a los pilotes existentes del muelle tubería recuperada de 12”, la cual servirá como prolongación para que estos elementos funjan como pilotes guía de las unidades flotantes del nuevo muelle que se va a instalar. Las condiciones del río antes descritas nos imposibilitan realizar esta actividad por cuanto no se podría soldar la tubería con los niveles del río tan altos y las crecientes del río Atrato. 
· Ampliación N°1 suspensión N°3 del 24/02/2025 al 09/04/2025: Como se había informado en la justificación de la suspensión original, el departamento de Chocó presentaba alertas hidrológicas naranjas y amarillas durante el mes de diciembre y se proyectaba que esta condición se mantuviera durante el mes de enero y febrero. Como pueden corroborar en la imagen presentada y en el boletín del IDEAM adjunto, la alerta naranja se mantiene y se hace una especial recomendación para la comunidad de Riosucio por la probabilidad de incrementos súbitos que pueden generar inundaciones. "	
· "Ampliación N°2 suspensión N°3 del 10/04/2025 al 25/05/2025: la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) continua con la alerta hidrológica naranja, notificando de la probabilidad alta de incrementos súbitos en el nivel del río. Causal, que, como se ha informado, impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, adjuntamos como soporte de esta solicitud el boletín de predicción hidrológica del IDEAM para los meses de Mayo, Junio y Julio, donde, podrán corroborar que la tendencia para el río Atrato es “Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.”
· Ampliación N°3 suspensión N°3 del 26/05/2025 al 26/06/2025: el departamento de Chocó presentaba alertas hidrológicas naranjas y amarillas durante el mes de diciembre y se proyectaba que esta condición se mantuviera durante el mes de enero y febrero. Sin embargo, como pueden corroborar en el boletín de alerta hidrológica del IDEAM adjunto a la presente solicitud, la zona hidrológica del atrato que abarca la comunidad de Riosucio mantiene una alerta hidrológica naranja, indicando niveles altos de los ríos y probabilidades de crecientes súbitas que podrían generar inundaciones. 
· Ampliación N°4 suspensión N°3 del 27/06/2025 al 10/07/2025: la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) continua con la alerta hidrológica naranja, notificando de la probabilidad alta de incrementos súbitos en el nivel del río. Causal, que, como se ha informado, impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, se adjunta como soporte de esta solicitud el boletín de predicción hidrológica del IDEAM para los meses de junio y julio, donde, podrán corroborar que la predicción de las precipitaciones en la zona del Chocó estará por encima de lo normal, lo cual es un factor de riesgo en lo que respecta a las crecientes en el rio en el que se sitúa el muelle Escolar. Así mismo, proyectan que el río Atrato es “Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.”.
Por su parte, el permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución 1479 de 2024 por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó tenía una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación, es decir, hasta el 8 de abril de 2025.Teniendo en cuenta que no ha sido posible iniciar las obras en el sitio, se solicitó a la Corporación la prórroga del permiso. Para lo cual se han adelantado las siguientes actividades:
• El 28 de febrero a través del oficio 4960-2023-OF.058 se solicitó la prórroga de la vigencia de la resolución 1479 de 2024 por la cual se otorgó el POC del proyecto (Anexo 1).
• El 12 de marzo la corporación a través del comunicado SG-120-16.10-2025-N144 solicita el plan de contingencia para el cierre parcial del muelle, para poder evaluar la ampliación del POC (Anexo 2).
• El 17 de marzo a través del 4960-2023-OF.059 se da respuesta al comunicado SG-120-16.10-2025-N144 (Anexo 3).
• El 02 de mayo de 2025 a través de oficio se solicita mesa de trabajo ampliación permisos de ocupación de cauce Muelle Bagadó y Muelle Riosucio (Anexo 4).
• El 5 de mayo se estableció comunicación telefónica con el ingeniero José Valencia de CODECHOCÓ, quien informó que la solicitud de prórroga se encuentra en proceso de análisis y que la mesa técnica solicitada aún está pendiente de realizarse. Sin embargo, debido al secuestro del director general de la corporación, Arnold Rincón, los funcionarios encargados de varios procesos no han podido desarrollar sus labores con normalidad, ya que han tenido que asumir tareas propias del director mientras se gestiona su liberación.
• El 19 de mayo, la Corporación, mediante el oficio SG-120-16.10-2025-N221, informó que para poder realizar las prórrogas de los POC es necesario cancelar previamente el servicio de seguimiento correspondiente a ambos trámites (Anexo 5).
• El 23 de mayo a través del oficio 4960-2023-OF.064 se envía el soporte de pago del servicio de seguimiento a los correos siasprilla@codechoco.gov.co y contacto@codechoco.gov.co (Anexo 6).
• El 18 de junio a través del oficio 4960-2023-OF.065 se solita a la corporación información sobre el estado de la prórroga del POC (Anexo 7).	
· "Ampliación N°5 suspensión N°3 del 11/07/2025 al 27/07/2025: la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) continua con la alerta hidrológica roja, notificando incluso la inundación en el barrio Escolar donde se ubica el muelle debido a los incrementos súbitos en el nivel del río. Causal, que, como se ha informado, impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, se ha mantenido la predicción del boletín de predicción hidrológica del IDEAM para los meses de junio y julio, donde se proyectaba que el río Atrato es “Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.”.
Por su parte, el permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución 1479 de 2024 por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó tenía una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación, es decir, hasta el 8 de abril de 2025.Teniendo en cuenta que no ha sido posible iniciar las obras en el sitio, se solicitó a la Corporación la prórroga del permiso. Para lo cual se han adelantado las siguientes actividades posterior a la última ampliación:
• El 3 de julio, la Corporación, a través de la plataforma CHOCHOCÓ, manifestó que el solicitante debía estar a paz y salvo por concepto del servicio de seguimiento correspondiente al año 2025, como requisito para evaluar la posibilidad de prórroga. En este sentido, informaron que en los próximos días se procederá a la liquidación de dicha factura.
No obstante, se les indicó que el pasado 23 de mayo las facturas fueron pagadas y que los comprobantes de pago fueron enviados a los correos electrónicos correspondientes. Adicionalmente, dichos comprobantes fueron reenviados, tal como se evidencia en el anexo 8.
Como respuesta, el 4 de julio, la Corporación manifestó que:
“Acuso recibido del otro recibo de pago, en efecto se enviará también al área técnica correspondiente para que mediante concepto técnico se autorice la prórroga correspondiente”.
Por lo anteriormente expuesto, a la fecha de envío del presente oficio aún se continúa gestionando la prórroga del permiso de ocupación de cauce."
"Ampliación N°6 suspensión N°3 del 28/07/2025 al 11/08/2025: la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) continua con la alerta hidrológica naranja, debido a los incrementos súbitos en el nivel del río. Causal, que, como se ha informado, impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. 
Adicionalmente, se ha mantenido la predicción del boletín de predicción hidrológica del IDEAM para los meses de julio, agosto y septiembre, donde se proyectaba que el río Atrato es “Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.”.
Por su parte, el permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución 1479 de 2024 por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó tenía una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación, es decir, hasta el 8 de abril de 2025.Teniendo en cuenta que no ha sido posible iniciar las obras en el sitio, se solicitó a la Corporación la prórroga del permiso. Para lo cual se han adelantado las siguientes actividades posterior a la última ampliación:
• El 15 de julio, a través del número de oficio 4960-2023-OF.069 y número de radicado 20250715083120666, se realizó la reiteración sobre la solicitud del trámite de la prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. 
El mismo día, en horas de la tarde, la corporación dio respuesta, mediante el oficio N° SG-120-16.10.2025-N372, informando que, el trámite se encuentra en revisión en la Subdirección de Calidad y Control Ambiental de CODECHOCÓ, con el fin de que se indique si es factible o no otorgar Prorroga de las Resoluciones. 
• El 25 de julio, la corporación nos informa que se ha remitido a solicitud a la Subdirección de Calidad y Control Ambiental y tan pronto se tenga el concepto técnico, se procederá a enviar al correo cas_ingenieros@yahoo.com, el acto administrativo solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, a la fecha de envío del presente oficio aún se continúa gestionando la prórroga del permiso de ocupación de cauce por parte de la corporación CODECHOCO.
· Ampliación N°7 suspensión N°3 del 12/08/2025 al 04/09/2025: la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) continua con la alerta hidrológica naranja, debido a los incrementos súbitos en el nivel del río. Causal, que, como se ha informado, impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. 
Adicionalmente, se ha mantenido la predicción del boletín de predicción hidrológica del IDEAM para los meses de julio, agosto y septiembre, donde se proyectaba que el río Atrato es “Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.”.
Por su parte, el permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución 1479 de 2024 por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó tenía una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación, es decir, hasta el 8 de abril de 2025. Teniendo en cuenta que no ha sido posible iniciar las obras en el sitio, se solicitó a la Corporación la prórroga del permiso. La solicitud de prórroga fue presentada oportunamente el 28 de febrero de 2025, más de un mes antes del vencimiento del plazo contractual, conforme a lo establecido por la legislación colombiana. Desde esa fecha, se ha dado respuesta a los diferentes requerimientos realizados por la Corporación para evaluar dicha solicitud. No obstante, el proceso ha sufrido demoras debido a situaciones ajenas al contratista. La Corporación durante los últimos meses iniciaron un proceso de reestructuración interna, lo que ha generado dificultades administrativas que han afectado la gestión oportuna de las solicitudes, incluyendo la prórroga en mención. Es importante resaltar que estas circunstancias son completamente ajenas al contratista de obra, quien ha cumplido con los procedimientos establecidos dentro de los plazos legales. La última gestión realizada ante la Corporación se efectuó el 11 de agosto de 2025, a través del oficio 4960-2023-OF.071 mediante el cual se reiteró la solicitud de prórroga correspondiente a la Resolución 1479 de 2024 – Muelle Riosucio, bajo el radicado No. 20250811092621108, como se evidencia en el documento adjunto al presente comunicado. Por lo anteriormente expuesto, a la fecha de envío del presente oficio, la prórroga del permiso de ocupación de cauce aún se encuentra en trámite ante la Corporación CODECHOCÓ	
· "Ampliación N°8 suspensión N°3 del 5/09/2025 al 24/09/2025:  la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) informa de incrementos súbitos y niveles altos del río Atrato, lo cual impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, de acuerdo al boletín de predicción hidrológica del IDEAM del mes de agosto,” El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos. Por su parte, con respecto al trámite de la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución 1479 de 2024 por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó se realizaron las siguientes gestiones durante la última ampliación: 
El día 15 de agosto, la corporación a través del comunicado SG-120-16.10-2025-N461, dando respuesta a la solicitud del oficio 4960-2023-OF.068 del 15 de julio, informa que el permiso de ocupación de cauce, a la fecha se encuentra en firme y que la emisión de la prórroga se haría una vez finalizado el plazo, lo cual es a principio de octubre del presente año, por lo cual, se entiende que para la corporación el POC del presente contrato está vigente y la prórroga nos la otorgarían una vez el plazo se finalice.
· Ampliación N°9 suspensión N°3 del 25/09/2025 al 15/10/2025: Como se informó en las ampliaciones anteriores, la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) informa de incrementos súbitos y niveles altos del río Atrato, lo cual impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, de acuerdo al boletín de predicción hidrológica del IDEAM del mes de septiembre,” El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles medios, los cuales aún impiden ejecutar las actividades de obra pendientes para la finalización del proyecto, en especial la adición de tubería recuperada a los pilotes existentes a modo de guía de las unidades flotantes fabricadas que se van a instalar a modo de ampliación del muelle. 
· Ampliación N°10 suspensión N°3 del 16/10/2025 al 28/10/2025:  la alerta hidrológica en el departamento del Chocó y principalmente sobre la comunidad de Riosucio (Bajo Atrato) informa de incrementos súbitos y niveles altos del río Atrato, lo cual impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, de acuerdo al boletín de predicción hidrológica del IDEAM del mes de octubre,” El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos”, los cuales aún impiden ejecutar las actividades de obra pendientes para la finalización del proyecto, en especial la adición de tubería recuperada a los pilotes existentes a modo de guía de las unidades flotantes fabricadas que se van a instalar a modo de ampliación del muelle. 
· Ampliación N°11 suspensión N°3 del 29/10/2025 al 18/11/2025:  La causal informada durante las ampliaciones a las suspensiones no ha sido superada, como pueden observar en el boletín de alerta hidrológica del IDEAM, la comunidad de Riosucio presenta una alerta naranja, lo cual impide la ejecución de las actividades de obra necesarias para finalizar el contrato. Adicionalmente, de acuerdo al boletín de predicción hidrológica del IDEAM del mes de octubre,” El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos”, los cuales aún impiden ejecutar las actividades de obra pendientes para la finalización del proyecto, en especial la adición de tubería recuperada a los pilotes existentes a modo de guía de las unidades flotantes fabricadas que se van a instalar a modo de ampliación del muelle"			Comment by Yudy Garcia Muñoz: de acuerdo a esos boletines se prevee que si se va poder reanudar el contrato cuando l otienen planeado es decir 18 de nov?	Comment by Yudy Garcia Muñoz: Ponerlo en la ficha.	Comment by Tatiana Patricia Cano: Si se prevé. 
Se ha pasado de rojo a naranja y la semana nos coje en amarillo.

No obstante, se iba a reanudar en la fecha que conoció previamente el comité, pero se amplió la suspensión en realidad por el tiempo que se requiere para sacar la minuta.
Lo cual no se dice en la ampliación a la suspensión y se sustentó en los siguientes términos -Ampliación 12 a la suspensión No. 3:

“La causal reportada en la última ampliación de suspensión fue superada, el nivel del río a la fecha permite ejecutar las actividades de obra pendiente, lo cual corresponde a la instalación de las unidades flotantes fabricadas. No obstante, se realiza esta solicitud, por cuanto, como pueden constatar en el oficio del contratista, hubo un taponamiento en el río que detiene la movilidad fluvial afectando comunidades como Riosucio, según nos informan, la maquinaria asignada para despejar este tapón ha estado sin operar varios días, lo cual ha retrasado la apertura de esta vía fluvial. (https://revistachoco.com.co/regional/taponamientos-en-el-rio-truando-detienen-la-movilidad-en-riosucio/2025/). Teniendo en cuenta que, para finalizar la instalación del muelle, se requiere trasladar por medio fluvial las unidades flotantes fabricadas y la tubería metálica hasta el sitio de la obra, solicitamos la ampliación N°12 a la suspensión N°3 del contrato de obra, a partir del día 18 de noviembre de 2025 hasta el día 24 de noviembre de 2025, con fecha de reinicio del 25 de noviembre de 2025, fecha en la cual, de acuerdo a lo que nos comentan, se espera la maquinaria asignada haya finalizado el retiro de material y sea posible transportar las unidades flotantes para su instalación.”
· Ampliación N°12 suspensión N°3 del 18/11/2025. “La causal reportada en la última ampliación de suspensión fue superada, el nivel del río a la fecha permite ejecutar las actividades de obra pendiente, lo cual corresponde a la instalación de las unidades flotantes fabricadas. No obstante, se realiza esta solicitud, por cuanto, como pueden constatar en el oficio del contratista, hubo un taponamiento en el río que detiene la movilidad fluvial afectando comunidades como Riosucio, según nos informan, la maquinaria asignada para despejar este tapón ha estado sin operar varios días, lo cual ha retrasado la apertura de esta vía fluvial. -https://revistachoco.com.co/regional/taponamientos-en-el-rio-truando-detienen-la-movilidad-en-riosucio/2025/
Teniendo en cuenta que, para finalizar la instalación del muelle, se requiere trasladar por medio fluvial las unidades flotantes fabricadas y la tubería metálica hasta el sitio de la obra, solicitamos la ampliación N°12 a la suspensión N°3 del contrato de obra, a partir del día 18 de noviembre de 2025 hasta el día 24 de noviembre de 2025, con fecha de reinicio del 25 de noviembre de 2025, fecha en la cual, de acuerdo a lo que nos comentan, se espera la maquinaria asignada haya finalizado el retiro de material y sea posible transportar las unidades flotantes para su instalación”.
En estas condiciones, recurriendo a los boletines de información pública, se preveé reanudar actividades el próximo 25 de noviembre de 2025. 
	Comment by Tatiana Patricia Cano: Se atiende la solicitud de la Dra Marlen.
Nota.
La situación de establecer si se requiere la prórroga al permiso de ocupación de cause que se llevó como motivación para sustentar suspensiones, desapareció hasta agosto de 2025, cuando la Corporación CODECHOCO con oficio OF SG-120-16.10-2025-N461 responde que la resolución se encuentra aún en firme y que, bajo unas condiciones precisas, puede entrar a ejecutar obra. Por otra parte, el contratista con OF 4960-2023-OF.077 del 18 de noviembre, conminado por el INVIAS, consulta expresamente a la Corporación, para que sea más clara, contundente en la autorización que brinda, evitando incurrir en alguna desatención o falta o inobservancia al régimen ambiental.
	
Concepto del supervisor:

En atención a la solicitud presentada por el CAS & SANCHEZ, mediante Oficio No. 4960-2023-OF.078 del 28 de octubre de 2025, y al aval emitido por la interventoría a través del Oficio No. MMR-113-RL del 29 de octubre de 2025, en mi calidad de supervisor de la Interventoría, me permito emitir el siguiente concepto:

Consideraciones

Revisados los antecedentes contractuales y los estudios técnicos aprobados, se constata que las solicitudes presentadas responden a la realidad actual del proyecto y a las necesidades de intervención del muelle fluvial Escolar, de la comunidad de Riosucio.

La prórroga solicitada corresponde al término requerido para la ejecución ordenada y técnica de las obras, evitando riesgos en su calidad y asegurando la adecuada culminación del contrato.

Concepto

Con fundamento en lo anterior, esta supervisión considera procedente la aprobación de la Modificación No. 2 y la Prórroga No. 2 hasta el 31 de diciembre de 2025 y en todo caso sin superar la vigencia 2025 del contrato de obra No. 4960 de 2023, en los términos solicitados por el contratista y avalados por la interventoría CONSORCIO MEJORAMIENTO MUELLES.

En consecuencia, se recomienda dar trámite a la aprobación respectiva, en aras de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y la entrega del muelle fluvial Escolar en la Comunidad de Riosucio en condiciones seguras, estables y funcionales para la comunidad usuaria.

Estado financiero del contrato: 
A continuación, se presenta el detalle del Contrato de obra No. 4960 de 2023:

	CONCEPTO
	VALOR
	OBSERVACIÓN

	Anticipo Otorgado
	$261,708,774.00
	Amortizado bajo el trámite de Vigencia Expirada $78.512.632,20

	Acta N°4 (Radicada)
	$ 64,260,000.00
	Aprobada no pagada

	Acta N°5 (Radicada)
	$ 425,701,256.94
	Aprobada no pagada

	TOTAL (A)
	$ 751,670,030.94

	Saldo recursos disponibles 2024 en 2025 (B)
	$0.00

	Valor Respaldo Presupuestal (C)
	$ 170,838,382.06
	CDP N°88425 – 12/05/2025

	Valor total del contrato
A+B+C
	$ 922,508,413.00




Justificación jurídica:

La ejecución de contratos estatales en Colombia está sujeta al cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública, entre los que se destacan los principios economía, responsabilidad, transparencia, selección objetiva y legalidad presupuestal, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, así como en el artículo 209 de la Constitución Política.

El principio de economía impone a las entidades públicas el deber de optimizar el uso de los recursos del Estado, evitando dilaciones innecesarias, reprocesos o malversación de recursos financieros. Este principio se articula con el de responsabilidad, conforme al cual los servidores públicos deben actuar con diligencia, eficacia y previsión, garantizando que las decisiones adoptadas no generen detrimento al patrimonio público ni afecten negativamente el cumplimiento de los fines estatales.

Por su parte, el principio de legalidad presupuestal, desarrollado en el artículo 345 de la Constitución Política y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, exige que toda erogación con cargo al Tesoro Público cuente con la respectiva apropiación presupuestal, debidamente respaldada en un certificado de disponibilidad y un registro presupuestal. Este principio tiene una finalidad esencial, evitar que el Estado contraiga compromisos que no pueda honrar, afectando la confianza legítima de los contratistas y comprometiendo el desarrollo de políticas públicas.

En los proyectos a cargo de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea se ha configurado una situación excepcional que se enmarca en el concepto jurídico de fuerza mayor, entendido conforme a la doctrina y la jurisprudencia como aquel evento externo, imprevisible e irresistible que impide el cumplimiento de una obligación a pesar de la diligencia debida por parte del obligado. En efecto, según la justificación técnica relacionada en la ficha y en los documentos anexos, los recursos que habían sido oportunamente apropiados y certificados para la ejecución de determinadas actividades contractuales fenecieron sin haber podido ser ejecutados, no por negligencia de la administración o del contratista, sino como consecuencia directa de una serie de eventos administrativos de carácter extraordinario en medio de la solicitud del trámite de permiso de ocupación de cause POC ante la CODECHOCO que se obtuvo hasta el 01 de octubre de 2024 bajo la resolución 1479 de tal año y las constantes variaciones en los niveles del río fenómeno que impide entrar a terreno y hacerlo, fuera de los riesgos en la humanidad y maquinaria, es afectar el rendimiento o programación de obra esperado.

En el caso concreto del Contrato de Obra No. 4060 de 2023, el mismo entró en fase de ejecución el 29 de diciembre de 2023; sin embargo, desde esta misma fecha debió ser suspendido por La zona en la que está ubicado el Muelle Fluvial en la comunidad de Riosucio, en el departamento de Chocó, ha estado en alerta hidrológica naranja y amarilla durante la mayor parte del mes de diciembre, (Anexamos los boletines emitidos por el IDEAM como soporte). Las fuertes y constantes lluvias en el sector han provocado crecientes súbitos en los ríos resultando en inundaciones. Esta situación nos impide dar inicio a la revisión y actualización de estudios y diseños, la primera etapa antes de las actividades en obra, puesto que es indispensable hacer visitas en sitio para actualizar los estudios. seguidamente, suspendido por requerirse tramitar o expedir los permisos ambientales pertinentes para la ejecución de este. ante la CODECHOCO, que impidieron el avance físico al área de intervención y, finalmente, como se soporta en cada suspensión desde los boletines IDEAM, por los niveles del río que nos llevan hoy a la suspensión No. 3 con ampliación 11. 
Estos factores, analizados de manera conjunta, evidencian que tanto el INVIAS como el contratista actuaron con la debida diligencia y que los retrasos o la inejecución de los recursos no son atribuibles a conductas omisivas o culposas de las partes. En consecuencia, no puede exigirse responsabilidad derivada de tales hechos, sino que procede jurídicamente la activación de mecanismos como la solicitud y aprobación de una nueva apropiación presupuestal que permita dar continuidad a los proyectos.

En este contexto, la fuerza mayor no exonera a la entidad del cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, sino que activa la necesidad en el caso que nos ocupa, de revisar el tiempo que justificada y sustentadamente se requiere bajo prórroga para ejecutar las actividades contractuales pendientes incluyendo las mayores cantidades que sustenta el contratista de obra y avala la interventoría, así como para ajustar los instrumentos presupuestales, mediante la apropiación de nuevos recursos o el Respaldo Presupuestal, todo ello en función de preservar el interés público y garantizar la ejecución de proyectos de infraestructura que resultan esenciales para el desarrollo regional y nacional.

Asimismo, el principio de buena fe exige a la administración honrar los compromisos adquiridos con los contratistas, más aún cuando estos han estructurado sus actividades y planificado sus inversiones con base en la existencia inicial de una apropiación presupuestal, cuya extinción obedeció a causas fuera de su control. Ignorar esta realidad comprometería la posición contractual del INVIAS, afectaría la equidad en las relaciones contractuales y podría derivar en controversias jurídicas evitables.

En suma, la recomposición presupuestal de los proyectos afectados por fuerza mayor no es una opción discrecional sino un deber jurídico ineludible, que debe ser atendido de manera prioritaria por el INVIAS. Esta actuación no solo garantiza la legalidad del gasto, sino que protege el interés general y permite dar cumplimiento efectivo a los fines estatales que motivaron la contratación.

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal tiene como propósito fundamental la satisfacción de los fines estatales, garantizando la eficiente prestación de los servicios públicos y la protección de los derechos de los administrados, por lo que el mejoramiento del Muelle Mosquera, cuya obra se realiza a través del Contrato de Obra 5016 de 2023, es necesaria porque ésta infraestructura facilita y permite el transporte de mercancías, víveres y combustible, vitales para el abastecimiento de la región, así como, mejora la conectividad de la región, garantizando el transporte de personas y mercancías.

Así mismo, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 indica que los contratos que celebren las entidades estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.

En consideración al escenario factico que se ha sustentado e impidió la ejecución física y financiera del contrato dentro de la anualidad 2024, así como en la 2023, resulta justificado recurrir a la solicitud del Respaldo Presupuestal de recursos fenecidos, en la medida que el Respaldo Presupuestal en 2025 es necesario para garantizar la continuidad en la ejecución del contrato cumpliendo así con los fines de la contratación estatal y evitando a futuro dar lugar a una obra inconclusa.

Ahora bien, las circunstancias que conllevan al fenecimiento de recursos en diciembre de 2024, resultan encajar en lo que se denomina “Fuerza mayor”, figura reglada en el artículo 64 del Código Civil que indica: “Articulo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

De esta forma, el concepto jurídico de “Fuerza Mayor”, se ha desarrollado a través de la jurisprudencia colombiana definiéndola como un evento imprevisible e inevitable que impide el cumplimiento de una obligación contractual que debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Imprevisibilidad: El evento debe ser imprevisible para las partes involucradas.
2. Inevitabilidad: El evento debe ser inevitable, es decir, no debe ser posible evitarlo o mitigar sus efectos.
3. Exterioridad: El evento debe ser exterior a las partes involucradas, es decir, no debe ser causado por alguna de ellas.

Se suma a lo anterior, que el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 6 determina que: “Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.” (Subrayado fuera del texto original). De esta forma, para ejecutar la obra en necesario que la entidad cuente con la disposición de recursos que garantice el pago y, por ende, cumplimiento de obligaciones adquiridas por la entidad, para el cumplimiento del objeto del contrato.

La Ley 2294 de 2023 en su artículo 337, establece: “Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se acude a lo establecido en el artículo 51 del  Decreto 1523 de 2024 que establece que, “cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"-
 
En este sentido, mientras el contrato se encuentre vigente, el ordenador del gasto deberá honrar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con su correspondiente Registro Presupuestal, de tal manera que pueda amparar presupuestalmente dicho contrato.
 
Es así como, con el fin de culminar con las obras contratadas y cumplir por parte del INVIAS los compromisos adquiridos con anterioridad, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 88425 del 12 de mayo de 2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $170.838.382,06, correspondiente al rubro C-2406-0600-7-51102A-2406002-02, Fuente Nación, Recurso 10.

Jurídicamente es viable el Respaldo Presupuestal de recursos del Contrato de Obra No. 4060 de 2023 por la suma de $170.838.382,06 y Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando la ejecución integral del objeto pactado. En consecuencia igual a de modificarse de la cláusula séptima del Contrato de Obra No. 4060 de 2023, es necesaria, con el fin de cumplir la ejecución total del contrato, lo cual encuentra fundamento en lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone que en los contratos estatales pueden incluirse las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la ley 80 de 1993 y los de la buena administración. Esto para afectar el parágrafo ajustando la identificación del respaldo de las obligaciones contraídas por el INSTITUTO, CDP inicial 164123 del 12 de septiembre del 2023 (RP 1407923) y CDP 88425 para el respaldo presupuestal que nos ocupa.

Se deja constancia que la presente solicitud de Respaldo Presupuestal de recursos, modificación de apropiaciones presupuestales, no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.


	RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA
	En atención a la solicitud de MODIFICACIÓN N°2 y PRORROGA N°2 hasta el 31 de diciembre de 2025 para el contrato de obra No. 4960 de 2023, presentada por el contratista de obra mediante comunicación 4960-2023-OF.078 del 28 de octubre de 2025 y avalada por la interventoría mediante OF MMR-113-RL del 29 de octubre de 2025, así mismo, de acuerdo con los argumentos legales, administrativos, técnicos, financieros y contractuales, expuestos por el supervisor del contrato; el apoyo a la supervisión y el apoyo jurídico de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea, se considera necesaria y viable avalar la solicitud de MODIFICACIÓN N°2 y PRORROGA N°2.  

Como Subdirector, reconociendo ello y el interés general que representa el contrato de “MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RIOSUCIO (MUELLE ESCOLAR) EN EL RIO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO” se recomienda dar viabilidad a la solicitud de MODIFICACIÓN N°2 y PRORROGA N°2, todo con fundamento en el cumplir a cabalidad con las especificaciones dispuestas en el anexo técnico del contrato y las obligaciones contractuales y de estar de acuerdo con el régimen legal y administrativo vigente.

Como ha quedado dicho, hay razones sobrevinientes que descubren circunstancias de ajena voluntad a las partes contractuales, que indican que la fuente presupuestal que ampara un contrato estatal se pude ver afectada y en razón al principio de anualidad del gasto público y la imposibilidad de tramitar vigencias futuras, resulta acorde con el ordenamiento jurídico que el ordenador del gasto implemente las herramientas presupuestales y contractuales posibles. 
De manera que por esa vía logre respaldar la ejecución de los compromisos asumidos con la suscripción del contrato y garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales en aras a satisfacer el interés público asociado al objeto del referido contrato.

Se manifiesta de forma clara que la solicitud de MODIFICACIÓN N°2 y PRORROGA N°2, solicitada no advierte desbalance al contrato en su planeamiento presupuestal y financiero, así como tampoco ponen en riesgo ninguna ejecución venidera por falta de disponibilidad económica y no desfinancia el pago total del contrato de Obra No. 4960-2023.
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	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO
	

	APROBACIÓN
	SI
	

	
	NO
	



OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:

MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE

	NOMBRE
	FIRMA

	
	


SECRETARIO DEL COMITÉ
	NOMBRE
	FIRMA
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