## Slide 1: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
IV SESIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN PARCIAL EL EDÉN EL DESCANSO
Noviembre 2025

## Slide 2
ACUERDO DE CONSULTA PREVIA | AVANCES
El Instituto Distrital de Turismo IDT, se compromete a apoyar la conformación de un operador turístico a cargo del Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa que le permita a la Comunidad Mhuysqa de Bosa promover sus usos y costumbres mediante el desarrollo de productos turísticos propios. Para tal efecto, se designará un profesional especializado que acompañará todo el proceso de formalización como operador para el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa o sus Cabildantes. Corto Plazo | Avances estratégicos Entrega del formato oficial para identificación y registro de productos turísticos, como insumo fundamental para documentar experiencias y estructurar el portafolio cultural Mhuysqa. Acompañamiento técnico del IDT para revisar capacidades organizativas y necesidades del Cabildo, en relación a la conformación de la Empresa Turística. Consolidación de la Hoja de Ruta 2025 (IDT–Cabildo): Inventario de atractivos y rutas. Documentación y validación inicial de productos turísticos. Planificación técnica, administrativa y jurídica para la formalización del operador. Enfoque Estratégico Proceso orientado a sostenibilidad, autonomía y pertinencia cultural Mhuysqa. Fortalecimiento integral de la gestión turística comunitaria. Avances articulados entre autoridades y equipo técnico del IDT.

## Slide 3
ACUERDO DE CONSULTA PREVIA | AVANCES
El Instituto Distrital de Turismo IDT, se compromete a apoyar la conformación de un operador turístico a cargo del Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa que le permita a la Comunidad Mhuysqa de Bosa promover sus usos y costumbres mediante el desarrollo de productos turísticos propios. Para tal efecto, se designará un profesional especializado que acompañará todo el proceso de formalización como operador para el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa o sus Cabildantes. Corto Plazo | Retos Identificados Limitaciones de accesibilidad y seguridad del territorio. Riesgos de discontinuidad institucional para 2026–2027 (Cambio de Gobierno Propio). Impacto potencial en validación y operación de productos turísticos. Acciones de Mejora Acordadas Construcción de una hoja de ruta coordinada para la conformación de la Empresa Turística. Fortalecimiento técnico y documental de productos turísticos. Continuidad del acompañamiento técnico del IDT. Conclusión del Avance Avance del 90% a junio de 2025 en acciones programadas. Decisiones estratégicas y entrega de insumos técnicos clave. Hoja de ruta consolidada hacia la formalización del operador turístico 2025–2026.