## SALUD - SISTEMAS INTEGR
ID | N° Accion | Tipo | Nombre | HALLAZGO | Responsable | Fecha final | % real de ejecución | Estado | VARIABLES
55 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-01 | Realizar referenciación con otra Secretaría de Salud frente a temas de comunicación para llegar a la comunidad. | Jean Pierre Pineda Escandon | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-02 | La referenciación para que se formalice desde calidad las líneas y su planificación para realizarla (documentar el procedimiento y establecer formatos de evidencias). | Jean Pierre Pineda Escandon | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-03 | Los cambios a la planificación para que se incluya la transición que está presentando el municipio a ser distrito y los cambios frente al nuevos gobiernos frente a líneas de salud con la documentación del sistema de gestión de calidad por enfoque de procesos. | Jean Pierre Pineda Escandon | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-04 | Establecer cuales serían las responsabilidades de los vehículos de transporte de pacientes que dependen de la EAPB. Por el crecimiento que presenta este sector. Algunos servicios identificados con misión médica. Tipo de pacientes a trasladar. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-05 | Establecer cuales serían las responsabilidades de los vehículos de transporte de pacientes que dependen de la EAPB. Por el crecimiento que presenta este sector. Algunos servicios identificados con misión médica. Tipo de pacientes a trasladar. | Jean Pierre Pineda Escandon | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-06 | El Urgenciometro. La herramienta creada para identificar la congestión de los servicios de urgencias de la ciudad para se realice piloto para esta temporada decembrina. | Jose Antonio Vigoya | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 7 | Oportunidad de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-07 | Continuar con la gestión de recursos para dar soporte a la nueva línea de acción referente a medicamentos y dispositivos médicos para salud ambiental, como parte del proyecto de transición de Cali Distrito. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-08 | Asegurar con la gobernación del departamento de valle del Cauca y la alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la definición de un cronograma para adquirir las nuevas competencias del personal que será el responsable de asumir las nuevas funciones asociadas al proyecto Cali Distrito. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 9 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-09 | Realizar el diagnóstico de la carga documental del SGC que se debe actualizar, cambiar o eliminar como parte del ajuste de los nuevos procedimientos, funciones y responsabilidades. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 10 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-10 | Asegurar en coordinación con la administración central la consecución de equipos informáticos (computadores, escáner, impresoras, etc.), que permitan descongestionar las actividades de archivo y procesamiento de informes, asociados a las actividades que desarrolla el personal de IVC. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 11 | Oportunidad de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-11 | Documentar el estado actual del laboratorio municipal el cual lleva mas de 2 años en remodelación, de tal forma que permita evaluar su viabilidad ante un escenario de Cali Distrito en el cual el proceso IVC va a requerir mayores servicios de laboratorio. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 12 | Oportunidad de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-12 | Evaluar la pertinencia de incluir en los planes de mantenimiento preventivo y calibración, aquellos equipos que llevan mas de 2 años sin usar, con el fin de evitar su deterioro progresivo asociado al no uso. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 13 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-13 | Evaluar si en el desarrollo de la aplicación SISEVEN (simposios, seminarios, eventos) es viable incluir la posibilidad de evaluar la satisfacción del cliente frente a los eventos desarrollados. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 14 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-14 | Evaluar el número de cuentas de Orfeo que se asignan al personal de las UESA, de tal forma que haya mas de una y que estas nuevas cuentas faciliten la gestión y puedan usarse por parte del personal que trabaja por contrato, pero están encargados de realizar actividades dentro de este aplicativo. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 15 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-15 | Realizar inspecciones de ambiente físico de trabajo dentro de las oficinas del proceso, de tal forma que se minimicen los riesgos, por almacenamiento inadecuado de elementos varios en la sala de juntas del proceso. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
55 | 16 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- AUDITORIA EXTERNA ICONTEC- 2022-16 | Aprobar y aplicar el documento Plan de contingencia tecnológico y continuidad del negocio, de tal forma que se minimicen los riesgos y amenazas allí identificados. Programar simulacros de recuperación ante posibles escenarios de materialización de riesgos. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-01 | Se pudo evidenciar que faltan aplicar encuestas de satisfacción a tramites antiguos y nuevos en el marco de Cali Distrito. | Carmen Rocio Camargo Acosta | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-02 | Se pudo evidenciar que faltan aplicar encuestas de satisfacción a tramites antiguos y nuevos en el marco de Cali Distrito. | Carmen Rocio Camargo Acosta | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-03 | Se pudo evidenciar que están trabajando con los indicadores del antiguio MOP, y se encuentran a la espera de la aprobación del nuevo para levantar nuevos indicadores de impacto. | Carmen Rocio Camargo Acosta | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-04 | Se pudo evidenciar que faltan indicadores acorde a las competencias, trámites y servicios con alcance de Cali Distrito. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-05 | Se pudo evidenciar que algunos grupo no manejan en su totalidad la metogología ONE PAGE, cuando presentan incumplimiento en sus indicadores . | Jean Pierre Pineda Escandon | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-06 | Se pudo evidenciar que algunos grupo no dominan la metodología de Salidas No Conformes a la hora de ser creado en el aplicativo DARUMA. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 7 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-07 | Se evidenció falta de oportunidad en el cierre de los planes de mejoramiento suscritos en DARUMA | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-08 | Se pudo evidenciar que el aplicativo presenta en ocasiones algunas fallas de soporte y ademas se debe actualizar acorde a las nuevas competencias de Cali Distrito. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 9 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-09 | se pudo evidenciar que falta identificar y actualizar riesgos, controles y acciones en el marco de las competencias de Cali Distrito. | Botero Cruz, Lina Maria | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 10 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-10 | Se pudo evidenciar que hacer evaluaciones internas combinadas (misionales y transversales) dificultad tener insumos de evaluación para los grupos tranvsersales. | Carmen Rocio Camargo Acosta | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
51 | 11 | AM-Acción de Mejora | SALUD - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - 2022-11 | Se requiere fortalecer las capacidades y habilidades del personal de la Secretaría en el manejo del aplicativo DARUMA, toda vez que se identificaron debilidades en el momento de su utilización. | Maria Del Pilar Alvarez Barrios | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
190 | 1 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Solicitar a ABIMA el listado de equipos nuevos entregados en la presente vigencia, donde se incluya el número de serie del equipo y el nombre del funcionario a quién se le cargo el computador. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Diligenciar el formato MAGT04.04.02.P011.F001 ENTREGA DE EQUIPOS A USUARIO FINAL, de los equipos nuevos entregados en el año 2023, de acuerdo al listado suministrado por el grupo ABIMA. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 3 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Socializar a través de circular al interior del organismo el procedimiento para descargar directamente desde DARUMA el formato actualizado de NOVEDADES DE USUARIOS SISTEMAS DE INFORMACION. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 4 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Revisar que el formato NOVEDADES DE USUARIOS SISTEMAS DE INFORMACION, que adjuntan a las solicitudes MARI, sea el vigente | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 5 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Realizar socialización de la importancia de archivar las actas generadas al interior del grupo | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 6 | AC-Acción correctiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Actualizar el formato MAGT04.04.02.P011.F002-INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE, en el dato “Usuario que lo Utiliza”, información tomada de otra fuente de información. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 7 | AM-Acción de Mejora | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-07 | Verificar periódicamente (a diario), las asignaciones de solicitudes MARI, para realizar la planeación y publicación o actualización de la página web, de acuerdo a cada solicitud, cumpliendo los respectivos acuerdos de nivel de servicio. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-08 | Validar los enlaces publicados para garantizar, que se ajustan al requerimiento realizado a través de la mesa de ayuda MARI El 100% de los enlaces o publicaciones realizadas en la página web. | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
190 | 9 | AP-Acción Preventiva | SALUD- PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN (TIC)-AUDITORIA INTERNA 2023-09 | Revizar reporte de la situación o inconsistencia por la plataforma MARI, a DATIC, debido a que esta plataforma es de un tercero y su gobernabilidad es responsabilidad de DATIC | Prada Rada, Willarman | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
184 | 1 | AC-Acción correctiva | SALUD-GRUPO DE PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICAS - AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Realizar socialización con el grupo de trabajo de comunicaciones de las diferentes acciones y actividades de los subprocesos y procedimientos asociados al proceso de Comunicación pública de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. | Duarte Sanchez, Catalina | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
184 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD-GRUPO DE PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICAS - AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Identificar cuales son las acciones y actividades de los subprocesos y procedimientos asociados al proceso de Comunicación pública de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que se aplican a las acciones y procesos realizados en el desarrollo de las acciones del grupo de comunicaciones de la Secretaría de Salud. | Duarte Sanchez, Catalina | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
184 | 3 | AC-Acción correctiva | SALUD-GRUPO DE PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICAS - AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Realizar la construccion de los controles de los Riesgos del proceso servicio de salud pública, de acuerdo a los riesgos aplicables a comunicaciones. | Duarte Sanchez, Catalina | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
184 | 4 | AC-Acción correctiva | SALUD-GRUPO DE PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICAS - AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Socializar el mapa de riesgos y sus controles al grupo de comunicaciones para su entendimiento y reporte de las evidencias para la gestiòn del mismo. | Duarte Sanchez, Catalina | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
184 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICAS - AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Socializar con los referentes de Calidad de los diferentes grupos, el correcto diligenciamiento de la herramienta de matriz de comunicaciones mediante reuniones presenciales focalizados con las personas responsables del diligenciamiento, seguimiento y con los que proporcionan las evidencias de las acciones realizadas con sus partes interesadas. | Duarte Sanchez, Catalina | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
176 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Solictar capacitación al equipo integrados de gestión. | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
176 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Realizar estrategias para refozar los conocimiento por medios de talleres tecnicos. | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
176 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Asistencia tecnica con el grupo sistemas integrados de gestión determinar los riesgosinherentes al proceso de gestión documental. | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 0.00% | Ejecución
176 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Solicitar acompañamiento de talento humano y gestión del conocimeinto en eI proceso de elaboración del documento de transmión del conocimento del grupo de gestión documental. | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
176 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Realizar solicitud al grupo TIC y realizar mesa Tecnica con el grupo TIC para asignación de un espacio en los servidores para custodia de inventarios documentales | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 0.00% | Ejecución
176 | 6 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Realizar comunicación reiterando la necesidad del personal que realice labores de aseo en cumplimiento al sistema intergrado de conservación. | Maria Cristina Valencia Lopez | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
163 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Solicitar asistencia técnica al grupo de Sistemas Integrados de Gestión sobre la gestión de riesgos del proceso y la definición de controles necesarios para mitigar su materialización. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-10-31 | 100.00% | Cerrado
163 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana capacitación en lo relacionado con el proceso de atención al usuario incluyendo los protocolos de atención. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
163 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: Generar mesa de trabajo con el grupo de Enfoque Diferencial - Discapacidad, para la identificación e implementación de estrategias para mejorar los tiempos de atención de los usuarios. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
163 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Descripción de la acción: Solicitar al proceso de gestión documental de capacitación y acompañamiento para realizar el proceso adecuado de elaboración de actas de reunión y demás temas relacionados con la gestión archivística | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
163 | 5 | AC-Acción correctiva | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Descripción de la acción: Socializar la ruta en el sistema de información DARUMA para la consulta y uso de documentos y formatos relacionados con el proceso de Atención al Usuario, en el procedimiento de medición de la percepción de la atención en la ventanilla única. Meta de la acción:100% de la implementación de uso del formato actualizado de la encuesta de percepción en la atención Evidencia: Acta de reunión de socialización y registros de encuestas en el formato actualizado | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
163 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Descripción de la acción: Realizar inducción y reinducción en los temas relacionados con el proceso de Atención al Usuario, incluyendo los formatos utilizados y aprobados para realizar la gestión. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
162 |  | AC-Acción correctiva | SALUD-GARANTÍA DE LA CALIDAD-AUDITORÍA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Revisar y gestionar las PQRS que fueron objeto de muestreo por parte del equipo auditor. Meta de la acción: 100% de las PQRS identificadas en el muestreo de la auditoría interna con gestión. | Jose Antonio Vigoya | 2023-08-31 | 0.00% | Ejecución
162 |  | AM-Acción de Mejora | SALUD-GARANTÍA DE LA CALIDAD-AUDITORÍA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Realizar monitoreo mensual a la gestión de PQRS asignadas a cada uno de los usuarios con rol de productores en el Sistema de Gestión Documental vigente, que pertenecen a los grupos funcionales de Gestión de Aseguramiento en Salud, Gestión de Desarrollo y Prestación de Servicios y Gestión Integral de Garantía de la Calidad en los Servicios de Salud. | Jose Antonio Vigoya | 2023-11-30 | 0.00% | Ejecución
160 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO JURIDICO-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripcion de la acciön: Solicitar a Sistemas Integrados de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud, apoyar al Grupo Jurídico en el mejoramiento de la herramienta del plan de trabajo, teniendo en cuenta que algunas acciones, (3), no son planificables pero si comparables. | Ramirez Ramirez, María Edelmira | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
160 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO JURIDICO-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripcion de la acciön: Solicitar a Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Salud, capacitar al Grupo Jurídico para su aplicación en lo relacionado a la clasificación de la información, firmas de actas de reunión, definición de objetivo de la reunión, definición de compromisos y archivo, para cumplir con los lineamientos institucionales, requisitos legales y normativos sobre la gestión documental. | Ramirez Ramirez, María Edelmira | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
160 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO JURIDICO-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripcion de la acciön: El Grupo de Gestiön Jurídico Administrativo (juridico) realizará acciones estratégicas tendientes a que el personal que forma parte del Grupo Jurídico de la Secretaría de Salud a fin de asegurar su conocimiento por parte de los integrantes del proceso de Gestión Jurídico Administrativo (Jurídica), con el propósito de la entidad y su dirección estratégica, de forma organizada y efectiva para asegurar el cumplimiento de los objetivos y las metas del proceso. No sólo se interioriza el conoicimiento a través de la inducción y reinducció, sino tambien a través de acciones como Capacitaciones nemotécnicas, Carteleras visuales, incentivos. | Ramirez Ramirez, María Edelmira | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
160 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO JURIDICO-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Descripcion de la acciön: El Grupo de Gestiön Jurídico Administrativo (juridico) continuará realizando las acciones de cargue o asociación de respuesta tanto a PQRS y TUTELAS, en la medida que estas sean asignadas por el Sistema ORFEO. Mesas de Trabajo para dar solucion al indicador de PQRS y TUTELAS. Mesa de seguimiento del indicador de PQRS y TUTELAS. | Ramirez Ramirez, María Edelmira | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
154 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripcion de la accion: Solicitar por medio de oficio a la alta gerencia que la persona que asuma el liderazgo del subgrupo de Articulación del Sistema de Emergencias Médicas preferiblemente sea un funcionario de planta. | Izquierdo Olave, Nohemi | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
154 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Realizar asistencia técnica por parte del subgrupo del sistema integrado de gestión al Grupo de Gestión en salud pública en urgencias, emergencias y desastres. | Paola Andrea Ramirez Aponte | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
154 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: Realizar seguimiento del mapa de riesgo en las reuniones del Grupo de trabajo. | Paola Andrea Ramirez Aponte | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
154 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Descripción de la acción: Solicitar por medio de oficio a talento humano y gestión de conocimiento el lineamiento para la transferencia de conocimiento, tanto de los cargos de los nombrados como de los contratistas del subproceso Gestión pública en urgencias, emergencias y desastres. Realizar mesa de trabajo con el grupo de talento humano y gestión del conocimiento para documentar el paso a paso para el desarrollo de las actividades realizadas por los contratistas, de tal modo que se pueda estructurar, sistematizar y comunicar de forma clara y accesible,asegurando la adecuada transferencia del conocimiento, a los nuevos integrantes del equipo. | Paola Andrea Ramirez Aponte | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
154 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Descripción de la acción: Capacitar en Gestión documental y los procedimientos del subproceso Gestión pública en urgencias, emergencias y desastres, para fortalecer los lineamientos establecidos y tener mayor control de la gestión documental. | Izquierdo Olave, Nohemi | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
154 | 6 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | análisis de causas: Método: causa: La verificación al servicio de transporte asistencial de pacientes se está aplicando a través de un formulario de Google, el cual no permite el registro de la firma de quien atiende el requerimiento y avala la revisión, lo anterior limita la trazabilidad de la gestión, principalmente, cuando se presentan incumplimientos, dado que tampoco cuentan con evidencia del reporte o articulación con el equipo de habilitacion quienes Verifican las Condiciones de Habilitación a los Prestadores de Servicios de Salud en el Distrito de Santiago de Cali - MMDS01.03.10.P001, tal como, lo describe el procedimiento MDS01.03,09,P002 (tareas 7 y 8), representando esto un incumplimiento al procedimiento mencionado. | Izquierdo Olave, Nohemi | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
154 | 7 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN URGENCIAS , EMERGENCIAS Y DESASTRES-AUDITORIA INTERNA 2023-07 | descripción de la acción: solicitar reunion con el area de TICS para la creación de la herramienta donde quede el registro y las firmas de quienes atienden el requerimiento. | Izquierdo Olave, Nohemi | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
148 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-VIGILANCIA Y DEMOGRAFÍA EN SALUD PÚBLICA-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Solicitar asistencia tecnica al equipo de calidad en aras del fortalecimiento de estrategias de comunicación para garantizar el acceso oportuno y seguro a los drives y medios de soporte de evidencias. | Yenifer Patricia Orobio Lerma | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
148 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-VIGILANCIA Y DEMOGRAFÍA EN SALUD PÚBLICA-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Dar continuidad a las reuniones de comite interno donde socializan los procedimientos y herramientas del SIG y su respectivo moniotreo, haciendo invitación extensiva del grupo de calidad, y participacion del equipo en el espacio hablemos de calidad. | Yenifer Patricia Orobio Lerma | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
148 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-VIGILANCIA Y DEMOGRAFÍA EN SALUD PÚBLICA-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: Solicitar mesa de trabajo al grupo de Gestión documental del CAM y Gestión documental de la Secretaria de Salud. | Yenifer Patricia Orobio Lerma | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
147 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-PARTICIPACION SOCIAL -AUDITORIA INTERNA 2023-02-01 | Descripción de la acción: Desarrollar asistencia técnica con el grupo de gestión documental para mejorar la calidad de la realización de las actas y el archivo de las mismas. Revisar la calidad de las actas y listados de asistencia generadas en las diferentes reuniones y capacitaciones por los profesionales del grupo en los monitoreos | Maria Hilda Ceballos Castaneda | 2023-12-26 | 100.00% | Cerrado
147 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-PARTICIPACION SOCIAL -AUDITORIA INTERNA 2023-02-02 | Descripción de la Acción: Revisar los indicadores del subproceso de Gestión de la Participación Social en Salud con la asistencia del equipo de sistema de gestión de calidad | Maria Hilda Ceballos Castaneda | 2023-12-15 | 100.00% | Cerrado
147 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-PARTICIPACION SOCIAL -AUDITORIA INTERNA 2023-02-03 | Descripción de la acción: Revisar y actualizar el normograma con el grupo jurídico. Reportar el normagrama al SGC conforme a los lineamientos. | Maria Hilda Ceballos Castaneda | 2023-09-26 | 100.00% | Cerrado
143 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Realizar inducción y reinducción incluyendo los temas relacionados con el Sistema de Gestión de calidad. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-31 | 100.00% | Cerrado
143 | 2 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Solicitar asistencia técnica al grupo de Sistemas Integrados de Gestión sobre la gestión de riesgos y definición de controles necesarios para mitigar su materialización. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-09-01 | 100.00% | Cerrado
143 | 3 | AC-Acción correctiva | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: Completar registros de actividades programas y ejecutadas dentro de la herramienta de plan de trabajo. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-31 | 100.00% | Cerrado
143 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Descripción de la acción: Solicitar al proceso de gestión documental de capacitación y acompañamiento para realizar el proceso adecuado de elaboración de actas de reunión y demás temas relacionados con la gestión archivística. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-09-30 | 100.00% | Cerrado
143 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Descripción de la acción: Implementar casilla de verificación de cumplimiento de lineamientos en la herramienta de control de actas. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-31 | 100.00% | Cerrado
143 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SAC-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Descripción de la acción: Realizar actividades para manejar los niveles de estrés derivados por la carga laboral alta. | Ocoro Arroyo, Leidy Vanessa | 2023-12-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-01 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: No se realiza el análisis de impacto de los cambios identificados en la Secretaría Distrital de Cali. | Rivera Latorre, Yinna Paola | 2024-09-30 | 100.00% | Cerrado
531 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-02 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta fortalecer la parametrización de oportunidades en la matriz de riesgos. | Rivera Latorre, Yinna Paola | 2024-09-30 | 100.00% | Cerrado
531 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-03 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Para el tratamiento de las quejas y reclamos, es importante continuar fortaleciendo el ejercicio con la determinación del proceso o procesos responsables de las causales y el número por procesos, de manera que se pudieran identificar oportunidades de mejora en la medida que estas empiecen a mostrar tendencias. | Angela Maria Toro Duque | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-04 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta hacer un análisis más profundo en las conclusiones que se plasman en el Informe de Revisión por la Dirección frente a las acciones tomadas para abordas los riesgos, oportunidades, lecciones aprendidas y memoria institucional. | Julian Buritica Becerra | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-05 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta fortalecer en el instructivo de auditorías internas, la metodología descrita según los criterios de la guía 19001:2018. | Jean Pierre Pineda Escandon | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-06 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Es importante que se aproveche el empalme con el siguiente gobierno para exponer las dificultades de la alineación con el DADII. | Jean Pierre Pineda Escandon | 2024-08-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 7 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-07 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta fortalecer la cultura para la identificación, reporte y gestión formal de las salidas no conformes del organismo. | Botero Cruz, Lina Maria | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-08 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta actualizar la matriz de partes interesadas con el fin de identificar los espacios, mecanismos y fuentes de información que permitan evidenciar de manera más formal y objetiva la satisfacción de dichas necesidades y expectativas desde la gestión interna y externa del proceso. | Angela Maria Toro Duque | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 9 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-09 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta fortalecer la gestión de los riesgos y los controles del proceso, de tal forma que se logre abarcar toda la gestión y actividades desarrolladas. | Rivera Latorre, Yinna Paola | 2024-09-30 | 100.00% | Cerrado
531 | 10 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-10 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta terminar el proceso de actualización documental de todo el subproceso de vigilancia epidemiológica. | Administrador Daruma | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 11 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-11 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Falta mejorar el proceso de inducción específica, ya que se evidencia generalidades y falta definir requisitos mínimos, intensidad horaria y registros que deben quedar en el desarrollo de la actividad. | Administrador Daruma | 2024-11-15 | 100.00% | Cerrado
531 | 12 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-12 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Continuar con el proceso de actualización del manual de funciones, conforme a las directrices del DADII. DESCRIPCION DE LA ACCION: Diligenciar las matrices remitidas por el DADII para el proceso de actualización del manual de funciones de los cargos de la Secretaría de Salud. | Administrador Daruma | 2024-12-01 | 100.00% | Cerrado
531 | 13 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-13 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Dar cumplimiento a las acciones definidas en el Manual de inspección, vigilancia y control - IVC del programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de uso recreativo,cuando se presenten incumplimientos reiterativos por parte de los usuarios; en ejercicio aleatorio a las actividades de control de calidad de agua en piscinas para el Conjunto Santa Ana, se puede observar que se toman decisiones basadas en la experiencia y el riesgo, lo cual, o se documenta y actualiza en el manual o se dejan de hacer. | Camacho Mera, Lucia | 2024-07-26 | 100.00% | Cerrado
531 | 14 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-14 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Dar cumplimiento a las acciones definidas en el Manual de inspección, vigilancia y control - IVC del programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de uso recreativo,cuando se presenten incumplimientos reiterativos por parte de los usuarios; en ejercicio aleatorio a las actividades de control de calidad de agua en piscinas para el Conjunto Santa Ana, se puede observar que se toman decisiones basadas en la experiencia y el riesgo, lo cual, o se documenta y actualiza en el manual o se dejan de hacer. | Camacho Mera, Lucia | 2024-10-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 15 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-15 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Dar cumplimiento a las acciones definidas en el Manual de inspección, vigilancia y control - IVC del programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de uso recreativo,cuando se presenten incumplimientos reiterativos por parte de los usuarios; en ejercicio aleatorio a las actividades de control de calidad de agua en piscinas para el Conjunto Santa Ana, se puede observar que se toman decisiones basadas en la experiencia y el riesgo, lo cual, o se documenta y actualiza en el manual o se dejan de hacer. | Camacho Mera, Lucia | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
531 | 16 | AM-Acción de Mejora | SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2023-16 | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO: Los formatos utilizados en las visitas de control deben registrar las acciones específicas o actividades de mejoramiento que deben cumplir los usuarios antes de la próxima visita de seguimiento, así como registrar las acciones a seguir en caso de nuevos incumplimientos. | Camacho Mera, Lucia | 2024-08-30 | 100.00% | Cerrado
175 | 1 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripcion de la acción: *Validar ante la Subdireccion de gestion estrategica del Talento Humano si se han definido lineamientos para el entrenamiento en el cargo. | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-11-18 | 100.00% | Cerrado
175 | 2 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: * Estructurar o adoptar los parametros que se deben de seguir para definir el entrenamiento al cargo. | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 3 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: * Dar a conocer los lineamientos establecidos relacionados con el entrenamiento al cargo. | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 4 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Descripción de acción: * Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para entrenamiento en el cargo en los casos que aplique | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 5 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Descrpcción de la acción: *Ajustar la redaccion de la actividad 10 (docente,convenio pasantes) de tal manera que cumpla los criterios como actividad | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 6 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Descripción de acción: *Definir las tareas que permitan desarrollar lo requerido para la actividad | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 7 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-07 | Descripción de la acción: *Registrar el seguimiento mensual en el plan de trabajo lo correspondiente a cada mes | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-08 | Descripción de la acción: *Realizar el ajuste del análisis del indicador en DARUMA "Porcentaje de funcionarios de carrera con desempeño sobresaliente. | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 9 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-09 | Descripcción de la acción: *Realizar reuniones periódicas del referente de calidad con el enlace del grupo de talento humano de sistemas integrados de gestion | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 10 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-10 | Descripción de la acción: *Establecer los parametros para la socializacion de las memorias recibidas en los eventos academicós en que participen los servidores publicos | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 11 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-11 | Descripción de la acción: * Crear un espacio virtual que permita acceder a las memorias recibidas en los eventos academicos en que participen los servidores publico | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 12 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-12 | Descripción de acción: * Revisar con el referente de indicadores de sistemas intregrados de gestion la ficha del indicador 2 | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 13 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-13 | descripcion de la acción: * Actualizar matriz para el registro de las incapacidades del personal de planta | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 14 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-14 | descripción de acción: * Seguimiento a la matriz de manera continua | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 15 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-15 | descripción de la acción * Definir un lider de area para las pausas activas | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 16 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-16 | Descripcion de la acción: *Gestionar capacitacion para los lideres del programa de pausas activas | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 17 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-17 | Descripcion de la acción: *Estructurar el programa de pausas activas a desarrollar | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 18 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-18 | Descricción de las acciónes * Desarollar las acciones definidas en el programa y realizar seguimiento | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
175 | 19 | AP-Acción Preventiva | SALUD-GRUPO DE TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA 2023-19 | Descripción de la acción: * Ajustar el indicador 2 de acuerdo a lo requerido | Lina Maria Calderon Munoz | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
191 | 1 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Realizar mesas técnicas entre el Grupo de Gestión Tecnológica de la Información y comunicación (TIC) y Grupo de Administración de Bienes, Imuebles, Muebles y Automotores (ABIMA) para formular informe técnico para dar de baja los equipos. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-17 | 100.00% | Cerrado
191 | 2 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Realizar el informe detallado a Bienes y Muebles de la alcaldía, sobre el equipo dar de baja. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-17 | 100.00% | Cerrado
191 | 3 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: crear un drive y compartirlo con el grupo ABIMA. Para tener acceso a la informacion. Realizar copia de seguridad. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-17 | 100.00% | Cerrado
191 | 4 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Drescripción de la acción: Solicitar capacitación del grupo de Gestión Documental de la Secretaría de Salud para Control de la información documentada, Procedimiento de Gestión documental MAGT04.03.P003 y al Instructivo Acta de reunión y listado de asistencia MAGT04.03.P003.I00. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2023-12-17 | 100.00% | Cerrado
191 | 5 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Descripción de la acción: Solicitar acompañamiento y seguimiento del grupo de Gestión documental al Grupo de Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores (ABIMA) para para Control de la información documentada, Procedimiento de Gestión documental MAGT04.03.P003 y al Instructivo Acta de reunión y listado de asistencia MAGT04.03.P003.I001. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-17 | 100.00% | Cerrado
191 | 6 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Descripción de la acción: Tener una persona en el Grupo de Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores (ABIMA) que haga seguimiento de la elaboración de las actas. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2023-11-30 | 100.00% | Cerrado
191 | 7 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-07 | Descripión de la acción: crear un drive y compartirlo con el grupo ABIMA. Para tener acceso a la informacion. Crear un oficio solicitado espacio en el almacenamiento en el Drive de la Secretaría de Salud Realizar copia de seguridad. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-22 | 100.00% | Cerrado
191 | 8 | AM-Acción de Mejora | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-08 | Descripció de la Acción: Realizar con de Actas de seguimiento y control al contratista sobre la bolsa de repuesto al Grupo de Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores (ABIMA). | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-22 | 100.00% | Cerrado
191 | 9 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-09 | Descripcion de la Accion: Realizar con el grupo de talento humano de la Secretaría y el Grupo de Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores (ABIMA) capacitaciones al el personal tanto externo e interno dentro del organismo, en lo relacionado con el cumplimiento normativo como por ejemplo el uso de los elementos de protección personal adecuados según la naturaleza y nivel de riesgo de la actividad, a fin de mitigar posibles accidentes laborales o enfermedades profesionales | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-22 | 100.00% | Cerrado
191 | 10 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-10 | Descripción de la Acción: Realizar la codificación de los formatos del grupo Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores (ABIMA)en el sistema de DARUMA mediante acta de reunion para la aporbacion de estos. | Vallecilla Hurtado, Jenniffer | 2024-07-22 | 100.00% | Cerrado
191 | 11 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-11 | Descripción de la Accion: Realizando la acción correctiva del el plan de mejoramiento del plan de mantenimiento de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali de la vigencia 2022 y 2023. | Eduardo Alvarado Hernandez | 2023-12-30 | 100.00% | Cerrado
191 | 12 | AC-Acción correctiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-12 | Descripción de la Accion: Estructurar el Plan de Mantenimiento del Organismos, desde el inicio de cada vigencia un diagnóstico del estado en el que se encuentran las diferentes sedes donde opera el organismo, permitiendo detectar las áreas de mejora, los problemas o las brechas que afectan al desempeño o la calidad de la organización en cada sede, para poder realizar una proyección y priorización de las intervenciones a desarrollar; en el DARUMA | Eduardo Alvarado Hernandez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
191 | 13 | AP-Acción Preventiva | SALUD-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES-AUDITORIA INTERNA 2023-13 | Descripción de la Acción: realizar oficios informando a todo el personal de la Secretaría que garanticer una intervención oportuna en los equipos, y de esta forma evitar o mitigar la generación de daños graves o pérdidas para la entidad, lo que representaría un detrimento patrimonial. | Eduardo Alvarado Hernandez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
149 | 1 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD -AUDITORIA INTERNA 2023-01 | DESCRIPCION DE LA ACCIÓN: Realizar capacitación teórico-practico en temáticas de gestión documental, segmentada por subgrupos.Fortalecer el seguimiento y aprobación de actas por parte de los supervisores y responsables de subgrupos. | Leidy Castaño | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
149 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD -AUDITORIA INTERNA 2023-02 | DESCRIPCION DE LA ACCION : Gestionar respuestas a PQRS represados, Fortalecer el seguimiento a respuestas de PQRS, por parte de los supervisores y responsables de subgrupos. | Leidy Castaño | 2023-12-20 | 100.00% | Cerrado
156 | 1 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Adquirir Kit de derrames. Incluir en documento (Instructivo) acciones en caso de derrames. Definir elementos de P.P de acuerdo a las hojas de seguridad. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 0.00% | Ejecución
156 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-02 | Acción propuesta: Capacitación sobre actas de visita y seguimiento. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 3 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-03 | Acción propuesta: Reunion con involucrados para levantamiento de información de Decomisos. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 4 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-04 | Acción propuesta: Realizar visitas de seguimiento a establecimientos con concepto desfavorable o pendiente de verificación de cumplimiento de requerimientos a los 15 alojamientos temporales de equinos que en la primera visita, se les hicieron requerimientos. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 5 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-05 | Acción propuesta: Solicitud de Capacitación de gestión documental Sacar los formatos utilizados de Gestion Documental y aplicar los actualizados. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 6 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-06 | Acción propuesta: Reunión de articulación y socialización de estrategia para cierre de brechas. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 7 | AC-Acción correctiva | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-07 | Acción propuesta: Cierre de las PQRS que estan pendientes del programa de aguas. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 8 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-08 | Acción propuesta: Actualizar de los Inventarios de Insumos. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 9 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-09 | Acción propuesta: Adicionar el campo requerido en el formato. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 10 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-10 | Acción propuesta: Actulaizar la herramienta con los cambios de distribución de referentes de la UESAS. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 11 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-11 | Acción propuesta: Realizar revisión de criterios de priorización. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 12 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-12 | Acción propuesta: Capacitación sobre procedimiento sancionatorio. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 13 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-13 | Acción propuesta: Programar segundas visitas. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 14 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-14 | Acción propuesta: Incluir en el informe el reporte las acciones de rabia. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 15 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-15 | Acción propuesta: Registrar en el formato la cantidad de equinos vacunados y no vacunados contra la encefalitis equina venezolana por pesebrera o establecimiento. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 16 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-16 | Acción propuesta: Determinar y documentar criterios. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 17 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-17 | Acción propuesta: Determinar las personas que requieren firmar acuerdo y realizar firmas. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 18 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-18 | Acción propuesta: Documentar acciones articuladas. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
156 | 19 | C-Correción | SALUD-GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD AMBIENTAL-AUDITORIA INTERNA 2023-19 | Acción propuesta Programar capacitación de gestión Documental. | Luz Stella Figueroa Lozano | 2024-07-31 | 100.00% | Cerrado
174 | 1 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-01 | Descripción de la acción: Realizar capacitaciones para todo el equipo de Planeación sobre la correcta elaboración de Actas y gestión documental. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 2 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-02 | Descripción de la acción: Realizar la elaboración y seguimiento de actas y listados de asistencia al grupo de planeación, frente al correcto proceso de gestión documental. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 3 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-03 | Descripción de la acción: Solicitar asistencia técnica al grupo de Gestión Documental para el correcto proceso de entrega del archivo desde el año 2027-2018-2019-2020. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 4 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-04 | Descripción de la acción: Realizar la entrega oficial a la oficina de Gestión Contractual del contrato 4145.27.1.030-2017 ¨Interventoría proyecto reforzamiento estructural (UNIVALLE) ¨tres tomos. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 5 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-05 | Descripción de la acción: Realizar plan de trabajo para el segundo semestre del 2023 y seguimiento a este. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 6 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-06 | Descripción de la acción: Reportar mesualmente los indicadores del proceso. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 7 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-07 | Descripción de la acción: Capacitar al personal de aseo de las sobre las estrategias de SGIRS. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 8 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-08 | Descripción de la acción: Capacitar a todo el personal de aseo sobre las buenas prácticas en la disposición de los residuos. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 9 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-09 | Descripción de la acción: Realizar reuniones comité de SGIRS y visitas a los edificios de la entidad. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 10 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-10 | Descripción de la acción: Capacitar al personal asignado para que tenga un amplio conocimiento de los indicadores que se reportan., como las fuentes de donde se extrae la información. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 11 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-11 | Descripción de la acción: Realizar asistencia técnica con el enlace de sistemas integrados de gestión para la revisión de los dos indicadores de Planeación Económina y Social, para el seguimiento, monitoreo y mejora de las actividades críticas de la entidad | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 12 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-12 | Descripción de la acción: Solicitar capacitación para realizar el reporte de los indicadores de SGIRS en el sistema Daruma. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 13 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-13 | Descripción de la acción: Realizar el reporte mensual de los dos indicadores del proceso de SGIRS. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 14 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-14 | Descripción de la acción: Continuar con el segumiento de los proyectos de inversión mediante el informe de la semaforizada que se realiza mensualmente. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 15 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-15 | Descripción de la acción: Realizar de manera conjunta con el equipo misional un plan de mejoramiento, en caso de baja ejecución. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado
174 | 16 | AC-Acción correctiva | SALUD- GRUPO DE PLANEACIÓN-AUDITORÍA INTERNA 2023-16 | Descripción de la acción: Solicitar una capacitación para el personal que requiere conocimiento en la plataforma Daruma para que el reporte de los indicadores se realice correctamente. | Norha Cecilia Espinosa Perez | 2023-12-22 | 100.00% | Cerrado