## CRONOGRAMA
SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA
PROYECTO PRODUCTIVO |  |  | 0 | 2025-06-01 | ARTICULACIÓN CON LA MEDIA | JUNIO | [30 empty] | JULIO | [27 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
INICIO DEL AÑO |  |  | 2025-06-01 | time axis 2025-06-01 to 2026-05-31
TAREA | RESPONSABLE | Progre | INICIO | FIN | OBSERVACIONES | time axis 2025-06-01 to 2026-05-31
GFPI-F-165 SELECCIÓN MODIFICACIÓN ALTERNATIVA ETAPA PRODUCTIVA versión 3 | INSTRUCTOR |  | 2025-06-06 | 2025-06-20
GCF-005 Idea de negocio | INSTRUCTOR |  | 2025-06-06 | 2025-07-11
GFPI-F-193 Formato acta de inicio y confidencialidad de proyecto productivo V3 | INSTRUCTOR |  | 2025-06-06 | 2025-07-11
Bitácora 1 | INSTRUCTOR |  | 2025-06-01 | 2025-06-15
Bitácora 2 | INSTRUCTOR |  | 2025-06-16 | 2025-06-30
Bitácora 3 | INSTRUCTOR |  | 2025-07-01 | 2025-07-15
Bitácora 4 | INSTRUCTOR |  | 2025-07-16 | 2025-07-30
GFPI-F-023 Seguimiento etapa productiva Momento 1 | INSTRUCTOR |  | 2025-07-21 | 2025-07-25
Bitácora 5 | INSTRUCTOR |  | 2025-07-31 | 2025-08-14
Bitácora 6 | INSTRUCTOR |  | 2025-08-15 | 2025-08-29
GFPI-F-023 Seguimiento etapa productiva Momento 2 | INSTRUCTOR |  | 2025-08-25 | 2025-08-30
Bitácora 7 | INSTRUCTOR |  | 2025-08-30 | 2025-09-13
Bitácora 8 | INSTRUCTOR |  | 2025-09-14 | 2025-09-28
Bitácora 9 | INSTRUCTOR |  | 2025-09-29 | 2025-10-13
GFPI-F-198 Formato programacion sustentacion del proyecto productivo | INSTRUCTOR |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
Bitácora 10 | INSTRUCTOR |  | 2025-10-14 | 2025-10-28
Bitáocra 11 | INSTRUCTOR |  | 2025-10-29 | 2025-11-12
Bitácora 12 | INSTRUCTOR |  | 2025-11-13 | 2025-11-27
GFPI-F-023 Seguimiento etapa productiva Momento 3 | INSTRUCTOR |  | 2025-11-03 | 2025-11-27
GFPI-F-195 Formato acta de sustentacion evaluacion de proyecto productivo y finalizacion de la alternativa | INSTRUCTOR |  | 2025-11-03 | 2025-11-27
GFPI-F-197 Formato lista de chequeo aval tecnico del Proyecto Productivo | INSTRUCTOR |  | 2025-11-03 | 2025-11-27 | Opcional si no se utiliza la rubrica
GFPI-F-158 Formato rubrica de evaluacion final del proyecto productivo bajo enfoque empresarial | INSTRUCTOR |  | 2025-11-03 | 2025-11-27 | Opcional si no se utiliza la lista de chequeo
GFPI-F-166 Formato acta de retiro en la alternativa de proyecto productivo | INSTRUCTOR |  | 2025-11-03 | 2025-11-27 | Opcional cuando exista una deserción de aprendiz