MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS ADSCRITOS AL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgo operacional | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Revisión y apoyo técnico del área jurídica, al área de donde surge la necesidad, para definir claramente los aspectos jurídicos y contables relevantes a la modalidad de selección en razón al tiempo de necesidad a satisfacer y el monto presupuestal. | 1 | 3 | 2 | BAJO | No | Entidad | Durante la estructuración de la necesidad y los estudios y documentos previos | Con la firma y aprobación por parte del comité estructurador y evaluador a los estudios y documentos previos. | Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación. |
| 2 | General | Externo | Contractual | Riesgo operacional | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 3 | BAJO | Entidad | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 3 | BAJO | Si | Servidor(es) Público(s) que publican los documentos del contrato en la plataforma SECOP II | Inicio del proceso de contratación. | Con la firma del contrato a través de la plataforma SECOP II por las partes | Mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte del comité estructurador y evaluador y la información de contacto que repose en la oferta y la plataforma SECOP II | Cada vez que se adjudique un contrato. |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción, so pena de declararse el incumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Una vez terminado el contrato | Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Durante la ejecución contractual. |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerir al contratista para la presentación de informes y demás soportes para la realización del pago, so pena de declararse el incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y análisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 5 | General | Externo | Contractual/Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Desequilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 3 | BAJO | Entidad /Contratista | Ajuste mediante documento modificatorio del contrato reestableciendo el equilibrio económico del mismo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Entidad/ Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecución del contrato |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Los bienes no se ajustan a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad. | No poder ejecutar el contrato en las condiciones requeridas por la entidad y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. Hacer efectivas las pólizas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante el termino de ejecución del contrato |