ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3899-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.

Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de secretaria General, nombrada según Decreto N° 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultado para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, y GUILLERMO MURILLO VARGAS, identificado con la cédula de No. 16.724.311, en su calidad Representante Legal de LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, identificada con el NIT 890.399.010-6, se ha convenido suscribir la presente Acta de Liquidación del convenio interadministrativo No. 3899 de 2024 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Convenio:

| Numero de Convenio | 3899-2024 |
| --- | --- |
| Tipo de Convenio | Interadministrativo |
| Objeto del Convenio | Aunar recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros para desarrollar un (1) diplomado de “Gobernanza y Gestión Cultural” para la generación de capacidades, fortalecimiento de competencias e investigaciones para la gestión cultural desde la gobernanza de la cultura y la construcción de paz. |
| Fecha de suscripción del Convenio: | 05/08/2024 |
| Fecha Inicio en plataforma SECOP del Convenio: | 30/08/2024 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | Hasta el 15 de diciembre de 2024 |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 15 de diciembre de 2024 |
| Prórroga Uno (1) | N/A |
| Plazo Final | Hasta el 15 de diciembre de 2024 |

1.2.	Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | N/A |
| --- | --- |
| Reinicio Uno | N/A |

  - Valor del Convenio

| Aportes del MINISTERIO | $ 2.287.000.000 |
| --- | --- |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 110.000.000,00 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 0,00 |
| Aportes Totales del Convenio | $ 2.397.000.000,00 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |  |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | Cumplimiento: 16-08-2024 |  |  | RCE: 12-08-2024 |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 45-44-101159044 Anexo 1 |  |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | 45-40-101093768 Anexo 0 |  |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos |  | Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Anticipo |  | N/A | % |  | $ |
|  | Pago anticipado |  | 15/06/2025 | 100% |  | $ 1.198.500.000 |
|  | Cumplimiento |  | 15/06/2025 | 10 % |  | $ 239.700.000 |
|  | Salarios y prestaciones sociales |  | 15/12/2027 | 5 % |  | $ 119.850.000 |
|  | Calidad del servicio |  | N/A | % |  | $ |
|  | Responsabilidad civil extracontractual |  | 15/12/2024 | 300 SMMLV |  | $ 390.000.000 |
| Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. |  |  |  |  |  |  |

- Relación de desembolso de los aportes del Ministerio:

Que en la cláusula Nro. CUARTA se estableció de la siguiente manera:

CUARTA. DESEMBOLSO DE APORTES. El valor de los aportes realizados por el Ministerio será desembolsado a la Universidad, así: PRIMER DESEMBOLSO: Un desembolso inicial con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor del convenio contra entrega del cronograma de trabajo ajustado, el plan de trabajo, informe sobre las herramientas de información, de consulta y análisis, hojas de vida del equipo de trabajo aprobadas. SEGUNDO DESEMBOLSO: Un segundo desembolso equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del convenio, a los dos meses, contra entrega del informe técnico y administrativo del avance del convenio y primera versión del kit de herramientas (versión que se definirá de acuerdo con las necesidades metodológicas proceso de formación) para el desarrollo del diplomado. TERCER DESEMBOLSO: Un tercer y último desembolso equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del convenio, a la finalización del periodo de ejecución, contra entrega del informe final de actividades y las certificaciones de los participantes que cumplan con los requisitos de certificación de este. Para efectos de los desembolsos, el MINISTERIO girará la suma correspondiente en el respectivo desembolso a LA UNIVERSIDAD dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previo cargue del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Convenio en AZ DIGITAL, una vez se cuente con disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el LA UNIVERSIDAD deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. Para efectos del último o único pago, según el caso, el MINISTERIO desembolsará su aporte al FONDO, previa presentación de la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Convenio, radicación del informe de actividades por parte del supervisor en el AZ DIGITAL.

Que el supervisor del convenio deja constancia que la entidad cumplió a satisfacción con el 100% de los compromisos establecidos y los desembolsos se efectuaron de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se relacionan a continuación los siguientes desembolsos efectuados:

| Nro. de desembolso | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 405221024 | 2024-10-31 03:51:16 | $ 1.143.500.000,00 |
| 2 | 86379125 | 2025-03-28 03:42:14 | $ 612.948.045,00 |
| Valor total: |  |  | $ 1.756.448.045,00 |

- Relación de Saldos de los aportes del Ministerio.

Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona el saldo presupuestal del convenio.

| N° de Convenio | Nombre de la Entidad | Valor total aporte del Ministerio | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3899-2024 | Universidad del Valle | $2.287.000.000,00 | $1.756.448.045,00 | $530.551.955,00 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Aportes del MINISTERIO | $ 2.287.000.000,00 |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 110.000.000,00 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 0,00 |
| Aportes Totales del Convenio | $ 2.397.000.000,00 |
| Total, desembolsos realizados por el MINISTERIO | $ 1.756.448.045,00 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a los aportes del MINISTERIO | $ 1.756.448.045,00 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero/Especie) | $ 110.000.000,00 |
| Total, Aportes ejecutados MINISTERIO + ENTIDAD/ASOCIADO (Dinero/Especie) | $ 1.866.448.045,00 |
| Saldo por girar a la ENTIDAD/ASOCIADO por parte del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO | $ 0,00 |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO | $ 530.551.955,00 |
| Valor consignaciones -Rendimientos Financieros (Si aplica) | $ 0,00 |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

Para el convenio 3988-2024, el Ministerio aportó un valor total de $2.287.000.000, de los cuales se ejecutaron $1.756.448.045, y el valor excedente de $530.551.955 no se ejecutó debido a diferentes situaciones que impidieron el desarrollo de sesiones presenciales, tales como, paro de camioneros en la primera semana del mes de septiembre de 2024, dificultades de orden público en el departamento del Cauca y la subregión del bajo cauca en el departamento de Antioquia. Sumado a esto, las situaciones administrativas y financieras derivadas de la situación fiscal del país que dificultó al Ministerio generar el primer desembolso a la Universidad, lo que no permitió garantizar el componente logístico que representaba el desarrollo de las sesiones presenciales en los municipios de los módulos correspondientes (gastos de viaje de los facilitadores para desarrollar la actividad académica en los municipios, apoyo económico a participantes para asistir y la alimentación).

Por lo anterior expuesto, se decidió entonces como medida modificar la modalidad de las sesiones presenciales en territorio e iniciar y llevar a cabo las clases utilizando estrategia PAT (presencialidad asistida por tecnología). Solo hasta que se pudo contar con el primer desembolso de recursos, en el mes de noviembre se realizaron sesiones presenciales en territorio y se cubrieron los pagos retrasados de contratistas y demás proveedores. Por lo tanto, de acuerdo con el cambio de las sesiones presenciales en territorio a la modalidad PAT (presencialidad asistida por tecnología), en el marco de la ejecución del presupuesto, los QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($530.551.955) que se presentan sin ejecutar, corresponden a los recursos que no se invirtieron para el desarrollo de las sesiones presenciales inicialmente contempladas en el cronograma.

En lo correspondiente a los rendimientos financieros, la cuenta bancaria no presenta estos.

- Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Entidad se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa y/o indirectamente de las relaciones surgidas del convenio interadministrativo 3899 de 2024, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.

- Que el recibo a satisfacción del objeto del convenio no exime a la Entidad, ni al(la) supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.

- Que la Entidad con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el convenio, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil.  (Sólo aplica para transacción en caso de litigio)

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Convenio Interadministrativo N° 3899-2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Convenio interadministrativo 3899 de 2024 celebrado entre el del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y la UNIVERSIDAD DEL VALLE de conformidad con la parte motiva de la presente acta, especialmente el acápite 5 Liquidación definitiva.

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Convenio N° 3899-2024, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento referida en el presente documento y renuncian a cualquier reclamación futura.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del convenio.

CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

MARIA VICENTA MORENO HURTADO

DIRECTORA DE FOMENTO REGIONAL

HECTOR CADAVID RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL

______________________________

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Luis Carlos Cuenca Ordoñez, Contratitas Dirección de Fomento Regional

Revisó: Wilmer Fernando Pinzon- Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas- Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia- Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios