ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2853-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA

Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de Secretaria General, nombrada mediante Decreto N°. 1963 del 15 de noviembre de 2023 y posesionada mediante acta N°. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultada de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, y María Clemencia Ramírez de Fernández, identificada con la cédula de No.49.650.321, en su calidad de Representante Legal, del FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA, identificado con el NIT 800.214.426-5, se ha convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del convenio interadministrativo No. 2853 de 2024 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Convenio:

| Numero de convenio | 2853-2024 |
| --- | --- |
| Tipo de convenio | Interadministrativo |
| Objeto del convenio | Aunar recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para la formulación e implementación del Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, de acuerdo con la priorización territorial, con el fin de propiciar y fortalecer redes, procesos comunitarios y de formación alrededor del conocimiento, los saberes y las memorias. |
| Fecha de suscripción del convenio | Mayo 22 de 2024 |
| Fecha de acta de inicio o Inicio en plataforma SECOP del Convenio | Mayo 24 de 2024 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | Diciembre 15 de 2024 |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | Febrero 28 de 2025 |
| Prórroga Uno (1) | Mediante Otrosí No.1 del 10 de diciembre de 2024 se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025. |
| Plazo final | Hasta Febrero 28 de 2025 |

1.2.	Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | NA |
| --- | --- |
| Reinicio Uno | NA |
| Suspensión Dos | NA |
| Reinicio Dos | NA |

  - Valor del Convenio

| Aportes del MINISTERIO | $3.695.000.000 |
| --- | --- |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $450.000.000 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $0 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $0 |
| Aportes Totales del Convenio | $4.145.000.000 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | 11/12/2024 |  |  |  |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 45-44-101157134 |  |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | 45-40-101092043 |  |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos |  | Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Predios labores y operaciones |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Contratistas y subcontratistas |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Vehículos propios y no propios |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Responsabilidad civil extracontractual |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Responsabilidad civil patronal |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Daño emergente y lucro cesante |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |
|  | Perjuicios extrapatrimoniales |  | 28/02/2025 | 10% |  | $520.000.000 |

- Relación de desembolso de los aportes del Ministerio:

Que en la cláusula quinta se estableció de la siguiente manera:

El presupuesto asignado por EL MINISTERIO para el presente convenio será cancelado previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público así: : (i) Un primer desembolso del 50% del valor de los aportes el Ministerio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa presentación de: 1) Cronograma de actividades de los cuatro (4) componentes del convenio, aprobado por el Supervisor del convenio. 2) Tres (3) contratos del equipo coordinador priorizado por el PNLEOB. 2) Presentación de un (1) informe de avance que evidencie las actividades realizadas para el inicio del convenio. (ii) Un segundo desembolso del 48%, del valor de los aportes del Ministerio contra el compromiso del 80% de los recursos girados en el primer desembolso, previa entrega a satisfacción del supervisor de informe de avance del convenio, informe de aportes en especie e informe financiero de ejecución aprobados por el supervisor, así como los siguientes entregables: 1) Avance de Mapeos del ecosistema LEOB de los territorios priorizados por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, del Pacífico Nariñense, Cauca y Magdalena Medio. 2) Avance del Documento de estrategia de formación de mediadores en perspectiva de diálogos interculturales y de saberes. 3) Documento de lineamientos pedagógicos y metodológicos para el desarrollo de procesos de alfabetización . (iii) Un tercer desembolso del 2% del valor de los aportes del Ministerio, contra el compromiso del 90% de la suma de los desembolsos 1 y 2, previa entrega a satisfacción del supervisor de: Informe de avances del convenio, informe de contrapartida, informe de ejecución financiera y los siguientes entregables: Informe de avances del convenio, informe de contrapartida, informe de ejecución financiera y los siguientes entregables en su versión final aprobada por el Supervisor: 1) Mapeos del ecosistema LEOB de los territorios priorizados por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, del Pacífico Nariñense, Cauca y Magdalena Medio. 2) Documento de estrategia de formación de mediadores en perspectiva de diálogos interculturales y de saberes. 3) Estrategia educomunicativa del PTLEOB para los programas y estratégicas a implementar. 4) Mapeos del ecosistema LEOB para el Pacifico Sur Nariñense, Magdalena Medio y Litoral Pacífico Caucano. 5) Informe de asistencias técnicas a las regiones priorizadas en la construcción de los planes departamentales (datos cualitativos y cuantitativos de las acciones implementadas). 6) Documento con la estrategia de alfabetización familiar. 7) Diseño de la maleta alfabetizadora con la selección de materiales y recursos. 8) Portafolio de estímulos para el fortalecimiento del ecosistema LEO en los territorios priorizados por el Ministerio y el Gobierno Nacional. 9)Guía pedagógica para el uso de la mochila biocultural.”

Que el supervisor del convenio deja constancia que la entidad cumplió a satisfacción con el 100% de los compromisos establecidos y los desembolsos se efectuaron de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se relacionan a continuación los siguientes desembolsos efectuados:

| Nro. de desembolso | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 178172924 | 2024-06-07 | $1.847.500.000 |
| 2 | 403439624 | 2024-10-30 | $500.000.000 |
| 3 | 448925524 | 2024-11-27 | $400.000.000 |
| 4 | 12483925 | 2025-01-28 | $873.600.000 |
| 5 | 299702325 | 2025-08-25 | $55.082.638 |
| Valor total: |  |  | $3.676.182.638 |

- Relación de Saldos de los aportes del Ministerio.

Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona el saldo presupuestal del convenio.

| N° de Convenio | Nombre de la Entidad | Valor total aporte del Ministerio | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2853 de 2024 | FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA | $3.695.000.000 | $3.676.182.638 | $18.817.362 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Aportes del MINISTERIO | $3.695.000.000 |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $450.000.000 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $0 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $0 |
| Aportes Totales del Convenio | $4.145.000.000 |
| Total, desembolsos realizados por el MINISTERIO | $3.676.182.638 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a los aportes del MINISTERIO | $3.676.182.600 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero/Especie) | $450.000.000 |
| Total, Aportes ejecutados MINISTERIO + ENTIDAD/ASOCIADO (Dinero/Especie) | $4.126.182.600 |
| Saldo por girar a la ENTIDAD/ASOCIADO por parte del MINISTERIO | $0 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO | $38 |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO | $18.817.362 |
| Valor consignaciones -Rendimientos Financieros (Si aplica) | $0 |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

Se reintegran treinta y ocho pesos M/CTE ($38,00) al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El Supervisor deja constancia que se deben liberar $18.817.362, recursos que no fueron ejecutados en el convenio por optimización de recursos de los gastos asociados a los encuentros de formación adelantados en territorio y reintegro de recursos de gastos de desplazamientos debido a visitas que no pudieron realizarse en algunos territorios, derivadas de situaciones de caso fortuito relacionados con la emergencia invernal y paros armados en algunas regiones de ejecución del convenio.

- Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Entidad se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa y/o indirectamente de las relaciones surgidas del convenio 2853-2024, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.

- Que el recibo a satisfacción del objeto del convenio no exime a la Entidad, ni al(la) supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.

- Que la Entidad con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el convenio, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil.

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Convenio N° 2853-2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Convenio 2853-2024 celebrado entre el del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y el FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA de conformidad con la parte motiva de la presente acta especialmente el acápite 5 Liquidación definitiva.

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Convenio N° 2853-2024, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento referida en el presente documento y renuncian a cualquier reclamación futura.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del convenio.

CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

SUPERVISORA ENTIDAD

Adriana Martínez Villalba-García		 María Clemencia Ramírez de Fernández

Directora Biblioteca Nacional 		 REPRESENTANTE LEGAL

Fondo Mixto de Cultura del Valle del Cauca

______________________________

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

SECRETARIO(A) GENERAL

Proyectó: Sandra Cortés - Contratista Biblioteca Nacional

Revisó: xxxxxx Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: xxxxxx Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: xxxxxxxxxx Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios